



Таблица № 1

Отчет 
о ходе реализации муниципальной программы  города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»
за 9 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Цель 1 муниципальной программы «Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, и доведение его до 30,1 % к 2030 году»

	1.1.
	
	Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова
	МП
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456»
	29,8
	29,8
	Отсутствует
	-

	Цель 2  муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей и повышение его уровня до 11,8 % к 2030 году»

	2.1.
	
	Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе
	ГП РО
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018  643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
	11,0
	11,0
	Отсутствует
	-

	2.2.
	
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта 
	ГП РО
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018  643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
	67,6
	67,6
	ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области»
	-

	2.3.
	
	Коэффициент рождаемости
	МП
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456»
	0,77
	0,77
	Отсутствует
	-

	Цель 3  муниципальной программы «Обеспечение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года»

	3.1.
	
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
	ГП РО
	возрастание
	процентов
	Значение показателя рассчитано на год,  квартальный план не разрабатывался
	Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018  643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»
	100,0
	100,0
	форма 6-собес, ЕГИССО
	-




2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (всего), в том числе:
	578 631,0
	552 266,5
	535 874,2
	412 541,2
	389 627,0
	70,6
	Выполнение программных мероприятий рассчитано на весь год

	Федеральный бюджет 
	134 992,2
	133 789,7
	127 811,6
	79 061,3
	79 036,3
	59,1
	

	Областной бюджет
	408 498,3
	399 275,9
	398 784,3
	317 867,0
	288 624,7
	72,3
	

	Местный бюджет 
	19 626,4
	19 200,9
	9 278,3
	15 612,9
	12 612,0
	65,7
	

	Внебюджетные источники
	15 514,1
	0,0
	0,0
	0,0
	9 354,0
	60,3
	

	Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе:
	37 721,0
	36 591,5
	30 121,8
	14 941,7
	14 941,7
	40,8
	Выполнение программных мероприятий рассчитано на весь год

	Федеральный бюджет 
	31 909,4
	30 827,6
	24 849,5
	13 402,1
	13 402,1
	43,5
	

	Областной бюджет
	5 811,6
	5 763,9
	5 272,3
	1 539,6
	1 539,6
	26,7
	

	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	313 943,3
	308 407,9
	298 485,3
	211 796,4
	209 931,9
	68,1
	

	Федеральный бюджет 
	103 082,8
	102 962,1
	102 962,1
	65 659,2
	65 634,2
	63,7
	

	Областной бюджет
	200 436,5
	195 432,9
	195 432,9
	138 996,2
	137 156,7
	70,2
	

	Местный бюджет
	10 424,0
	10 012,9
	90,3
	7 141,0
	7 141,0
	71,3
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (всего), в том числе:
	47 104,2
	47 089,8
	47 089,8
	44 310,0
	30 849,4
	65,5
	Выполнение программных мероприятий рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	39 714,2
	39 714,2
	39 714,2
	37 650,5
	27 030,1
	68,1
	

	Местный бюджет
	7 390,0
	7 375,6
	7 375,6
	6 659,5
	3 819,3
	51,8
	

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе:
	87 698,2
	86 275,5
	86 275,5
	67 591,3
	67 567,8
	78,3
	Выполнение программных мероприятий рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	87 698,2
	86 275,5
	86 275,5
	67 591,3
	67 567,8
	78,3
	

	[bookmark: _GoBack]Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе:
	92 164,3
	73 901,8
	73 901,8
	73 901,8
	66 336,2
	89,8
	Выполнение программных мероприятий рассчитано на весь год

	Областной бюджет
	74 837,8
	72 089,4
	72 089,4
	72 089,4
	55 330,5
	76,8
	

	Местный бюджет
	1 812,4
	1 812,4
	1 812,4
	1 812,4
	1 651,7
	91,1
	

	Внебюджетные источники
	15 514,1
	0,0
	0,0
	0,0
	9 354,0
	60,3
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