## отчет по МП
УТВЕРЖДЕН
Иванов А.В.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы в городе Азове»
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Информационная система |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14
1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы города Азова с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения»
1. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | ГП РО | возрастающий | процентов | 53.6 | 53.6 | 53.6 | - |  | 53.9 | 53.9 | Ведомственные данные |  |  | -
2. |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог |  | ГП РО | возрастающий | километров; тысяч метров | 0 | 0 | 0 | - |  | 3.8 | 3.8 | Ведомственные данные |  |  | не наступил срок исполнения
3. |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | МП | возрастающий | километров; тысяч метров | 0 | 0 | 0 | - |  | 0.53 | 0.53 | Ведомственные данные |  |  | не наступил срок исполнения
4. |  | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий, человек на 100 тыс. населения |  | МП | возрастающий | человек | 0 | 0 | 0 | - |  | 3 | 3 | Ведомственные данные |  |  | не наступил срок исполнения
5. |  | Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания на маршруте |  | МП | возрастающий | процентов | 100 | 100 | 100 | - |  | 100 | 100 | Ведомственные данные |  |  | -
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Информационная система |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
2. Сведения о помесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году
№ п/п | Показатели муниципальной программы |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: Исполнение, тыс. рублей; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: Процент исполнения (6)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 7 | 8
Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 213519; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 213519; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 213519; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 165893.7; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 130597.7; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 61.1644
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 111845.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 111845.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 111845.4; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 102251.1; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 80804; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 72.2462
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 101673.6; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 101673.6; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 101673.6; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 63642.6; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 49793.7; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 48.9741
Муниципальный проект «Местная дорожная сеть (город Азов)» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 27713.1; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 27713.1; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 27713.1; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 27713; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 6049.3; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 21.8283
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 27435.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 27435.9; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 27435.9; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 27435.9; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 5988.8; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 21.8283
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 277.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 277.2; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 277.2; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 277.1; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 60.5; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 21.8254
Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры города Азова» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 85666.5; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 85666.5; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 85666.5; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 75948.2; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 75948.2; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 88.6557
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 84409.5; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 84409.5; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 84409.5; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 74815.2; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 74815.2; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 88.6336
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 1257; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 1257; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 1257; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 1133; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 1133; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 90.1352
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 96571.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 96571.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 96571.4; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 58964.5; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 45461; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 47.075
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 96571.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 96571.4; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 96571.4; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 58964.5; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 45461; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 47.075
Комплекс процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 3018; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3018; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 3018; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 3018; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 2889.2; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 95.7323
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 3018; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 3018; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 3018; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 3018; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 2889.2; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 95.7323
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 550; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 550; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 550; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 250; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 250; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 45.4545
Федеральный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Областной бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 0; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 0
Местный бюджет |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 550; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 550; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 550; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 250; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 250; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 45.4545
3.1. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова
Наименование структурного элемента |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Процент исполнения (4)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | Плановые значения по кварталам/месяцам май 8: 2; Плановые значения по кварталам/месяцам июль 10: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам сен. 12: 4 | 5 | 6
4. Информация о рисках муниципальной программы
№ п/п | Наименование показателя |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: Описание риска; Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: Оценка возможных последствий риска; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: Уровень риска; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: Планируемые меры реагирования; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: Срок выполнения меры реагирования |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | Плановые значения по кварталам/месяцам янв. 4: 3; Плановые значения по кварталам/месяцам апр. 7: 4; Плановые значения по кварталам/месяцам июнь 9: 5; Плановые значения по кварталам/месяцам авг. 11: 6; Плановые значения по кварталам/месяцам окт. 13: 7 |  | 8
5. Дополнительная информация
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

## отчет мун.проект МДС
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА
«Местная дорожная сеть (город Азов)»
1. Риски
№ п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Возможные последствия риска | Планируемые меры | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)
1. | Задача 1 «Повышено качество дорожной сети»
1.1. | Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог» | риск недостижения показателя отсутствует | - | - | - | Балахнин В.П., исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Выполнены работы по ремонту автомобильных дороги общего пользования местного значения» | риск недостижения показателя отсутствует | - | - | - | Балахнин В.П., исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта
№ п/п | Статус | Показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по кварталам текущего (отчетного) года |  |  |  | Комментарий
[5 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1. | Задача 1 «Повышено качество дорожной сети»
1.1. | Х | наименование показателя "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог"
|  | План | ГП РО | километр, тысяча метров | 0 | 0 | 3.21 | 3.21 | -
|  | Факт/прогноз |  |  | 0 | 0 | 3.21 | 3.21 | -
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений
3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта
№ п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и реквизиты подтверждающего документа | Комментарий
[7 empty] | план на конец отчетного года | факт на конец отчетного периода | план | факт/ прогноз
1. | Задача 1 «Повышено качество дорожной сети»
1.1 |  | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по ремонту автомобильных дороги общего пользования местного значения» в 2025 году реализации | единица | - | - | 9 | 9 | - | 2025-10-13 | 2025-10-13 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | - | в работе, риски недостижения отсутствуют
1.1.1 | Х | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-02-01 | 2024-11-11 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | план-график закупок, размещенный в ЕИС
1.1.2 | Х | Контрольная точка 1.1.2. Муниципальные контракты заключены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-04-01 | 2024-12-20 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | муниципальный контракт от 20.12.2024 № 3/2025, размещенный в ЕИС
1.1.3 | Х | Контрольная точка 1.1.3. Муниципальные контракты заключены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-07-01 | 2024-12-20 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | муниципальный контракт от 20.12.2024 № 3/2025, размещенный в ЕИС
1.1.4 | Х | Контрольная точка 1.1.4. Работы выполнены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-07-01 | 2025-06-26 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | акты о приемке выполненных работ, размещенные в ЕИС
1.1.5 | Х | Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-07-01 | 18.07.2025 04.08.2025 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | платежные поручения рамещены в ЕИС
1.1.6 | Х | Контрольная точка 1.1.6. Муниципальные контракты заключены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-10-01 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
1.1.7 | Х | Контрольная точка 1.1.7. Работы выполнены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-10-01 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
1.1.8 | Х | Контрольная точка 1.1.8. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-10-01 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
1.1.9 | Х | Контрольная точка 1.1.9. Работы выполнены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-12-22 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
1.1.10 | Х | Контрольная точка 1.1.10. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-12-30 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений
4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2025 году
№ п/п | Статус | Наименование объекта | Адрес объекта | Мощность объекта |  | Срок реализации |  |  |  | Финансовое обеспечение, тыс. рублей | [5 empty] | Комментарий
|  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | начало |  | окончание |  | предусмотрено |  |  | исполнено
[6 empty] | план | факт/ прогноз | план | факт/ прогноз | Всего | ОБ | МБ | Всего | ОБ | МБ
1. | Задача 1 «Повышено качество дорожной сети»
1.1 |  | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по ремонту автомобильных дороги общего пользования местного значения»
1.1.1 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Азове Ростовской области (пер. Безымянный, пер. Димитрова (от ул. Московской до ул. Пушкина), пер. О.Кошевого (от ул. Мира до ул. Ленина), пер. Красноармейский (от ул. Дзержинского до ул. Береговой), ул. Красногоровская (от пер. Маяковского до пер. Мичурина, от пер. Мичурина, от пер. П.Мазепы до пер. Маяковского), пер. Мичурина (от ул. Московской до пер. Дружный), ул. Пирогова (от пер. Красноармейского до пр. З.Космодемьянской), ул. Пушкина (от пер. Осипенко до пер. Степного), ул. Энгельса) | Ростовская область, г. Азов | километр, тысяча метров | 3.21 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 27713.1 | 27435.9 | 277.2 | 6049.3 | 5988.8 | 60.5 | в работе, риски отсутствуют
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений
5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта по состоянию на 01.10.2025
№ п/п | Статус | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение |  | Комментарий
|  |  |  | Предусмотрено паспортом | Сводня бюджетная роспись | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, %
(7)/(6)*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Задача 1 «Повышено качество дорожной сети»
1.1. |  | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по ремонту автомобильных дороги общего пользования местного значения» | 910 0409 142И8А4470 240 | 27713.1 | 27713.1 | 6049.3 | 21.8283 | риск неосвоения бюджетных средств отсутствует
в том числе
1.1.1. | Х | Федеральный бюджет | Х | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Х | Областной бюджет | Х | 27435.9 | 27435.9 | 5988.8 | 21.8283
1.1.2.1 | Х | Местный бюджет | Х | 277.2 | 277.2 | 60.5 | 21.8254
1.1.2.2 | Х | внебюджетные источники | Х | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, |  |  | Х | 27713.1 | 27713.1 | 6049.3 | 21.8254 | Х
в том числе
Федеральный бюджет |  |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | Х | 27435.9 | 27435.9 | 5988.8 | 21.8283
Местный бюджет |  |  | Х | 277.2 | 277.2 | 60.5 | 21.8254
внебюджетные источники |  |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений

## отчет мун.проект РТИ
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА
«Развитие транспортной инфраструктуры города Азова»
1. Риски
№ п/п | Наименование показателя, мероприятия (результата) | Описание риска | Возможные последствия риска | Планируемые меры | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность)
1. | Задача 1 «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них»
1.1. | Показатель «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения» | риск недостижения показателя отсутствует | - | - | - | Балахнин В.П., исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
1.2. | Мероприятие (результат) 1. «Выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения» | риск недостижения показателя отсутствует | - | - | - | Балахнин В.П., исполняющий обязанности заместителя главы администрации – начальника Управления ЖКХ
2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта
№ п/п | Статус | Показатели | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения по кварталам текущего (отчетного) года |  |  |  | Комментарий
[5 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1. | Задача 1 «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них»
1.1. | Х | наименование показателя "Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|  | План | ГП РО | километр, тысяча метров | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | -
|  | Факт/прогноз |  |  | 0 | 0 | 0.53 | 0.53 | -
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений
3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта
№ п/п | Статус | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и реквизиты подтверждающего документа | Комментарий
[7 empty] | план на конец отчетного года | факт на конец отчетного периода | план | факт/ прогноз
1. | Задача 1 «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них»
1.1 |  | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения» в 2025 году реализации | единица | - | - | 1 | 1 | - | 2025-08-07 | 2025-08-07 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | - | в работе, риски недостижения отсутствуют
1.1.1 | Х | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-02-01 | 2024-07-30 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | план-график закупок, размещенный в ЕИС
1.1.2 | Х | Контрольная точка 1.1.2. Муниципальные контракты заключены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-04-01 | 2024-09-09 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | муниципальный контракт от 09.09.2024 № 0858300003324000006, размещенный в ЕИС
1.1.3 | Х | Контрольная точка 1.1.3. Работы выполнены | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-07-01 | 2025-07-25 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | акты о приемке выполненных работ, размещенные в ЕИС
1.1.4 | Х | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-10-01 | 16.05.2025 07.07.2025 28.07.2025 31.07.2025 | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» | платежные поручения рамещены в ЕИС
1.1.5 | Х | Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2025-12-30 |  | Гарбузов Денис Геннадьевич, директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений
4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2025 году
№ п/п | Статус | Наименование объекта | Адрес объекта | Мощность объекта |  | Срок реализации |  |  |  | Финансовое обеспечение, тыс. рублей | [5 empty] | Комментарий
|  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | начало |  | окончание |  | предусмотрено |  |  | исполнено
[6 empty] | план | факт/ прогноз | план | факт/ прогноз | Всего | ОБ | МБ | Всего | ОБ | МБ
1. | Задача 1 «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них»
1.1 |  | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения»
1.1.1 |  | Строительство подъездной автомобильной дороги от ул. Ленина до территории земельного участка для размещения МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304 | Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 304 | километр, тысяча метров | 0.53 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 85666.5 | 84409.5 | 1257 | 75948.2 | 74815.2 | 1133 | риски отсутствуют
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений
5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта по состоянию на 01.10.2025
№ п/п | Статус | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Исполнение |  | Комментарий
|  |  |  | Предусмотрено паспортом | Сводня бюджетная роспись | Кассовое исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, %
(7)/(6)*100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Задача 1 «Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них»
1.1. |  | Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения» | 910 0409 14201SД032 410 | 85666.5 | 85666.5 | 75948.2 | 88.6557 | 9 718,3 тыс. руб. - экономия
в том числе
1.1.1. | Х | Федеральный бюджет | Х | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Х | Областной бюджет | Х | 84409.5 | 84409.5 | 74815.2 | 88.6336
1.1.2.1 | Х | Местный бюджет | Х | 1257 | 1257 | 1133 | 90.1352
1.1.2.2 | Х | внебюджетные источники | Х | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, |  |  | Х | 85666.5 | 85666.5 | 75948.2 | 88.6557 | Х
в том числе
Федеральный бюджет |  |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0
Областной бюджет |  |  | Х | 84409.5 | 84409.5 | 74815.2 | 88.6336
Местный бюджет |  |  | Х | 1257 | 1257 | 1133 | 90.1352
внебюджетные источники |  |  | Х | 0 | 0 | 0 | 0
| отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений

## отчет по КПМ ремонт и сод дорог
УТВЕРЖДЕН
Иванов А.В.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14
1. Задача «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1. |  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Азова |  | МП | возрастание | километров; тысяч метров | 162.7 | 16.7 | 162.7 | - |  | 162.7 | Ведомственные данные | 162.7 |  |  | -
1.2. |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  | МП | возрастание | километров; тысяч метров | 87.2 | 87.2 | 87.2 | - |  | 87.7 | Ведомственные данные | 87.7 |  |  | -
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Задача «Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения»
1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» в 2025 году |  | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-02-01 | 2025-02-01 |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-04-01 | 2025-04-01 |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Работы выполнены, услуги оказаны |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-10-01 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.7. | Контрольная точка 1.1.7. Работы выполнены, услуги оказаны |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-10-01 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.8. | Контрольная точка 1.1.8. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-10-01 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.9. | Контрольная точка 1.1.9. Работы выполнены, услуги оказаны |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-22 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.10. | Контрольная точка 1.1.10. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-30 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 11: Исполнение, тыс. рублей; 13: Процент исполнения (6)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 8: 2; 9: 3; 10: 4; 11: 5; 12: 6; 13: 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» (всего), в том числе: |  |  | 8: 96571.4; 9: 96571.4; 10: 96571.4; 11: 58964.5; 12: 45461; 13: 47.075
Федеральный бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Областной бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Местный бюджет |  |  | 8: 96571.4; 9: 96571.4; 10: 96571.4; 11: 58964.5; 12: 45461; 13: 47.075
Мероприятие (результат) «Обеспечено повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме» (всего), в том числе: |  |  | 8: 96571.4; 9: 96571.4; 10: 96571.4; 11: 58964.5; 12: 45461; 13: 47.075
Федеральный бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0
Областной бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 12: 0
Местный бюджет |  |  | 8: 96571.4; 9: 96571.4; 10: 96571.4; 11: 58964.5; 12: 45461; 13: 47.075
4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова
Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Процент исполнения (4)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | 8: 2; 10: 3; 12: 4 | 5 | 6
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0 | 0 | -
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | 4: Описание риска; 7: Оценка возможных последствий риска; 9: Уровень риска; 11: Планируемые меры реагирования; 13: Срок выполнения меры реагирования |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 4: 3; 7: 4; 9: 5; 11: 6; 13: 7 |  | 8

## отчет по КПМ Хутор Задонье
УТВЕРЖДЕН
Иванов А.В.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Социальный маршрут «Хутор Задонье»
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14
1. Задача «Предоставлена субсидия организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье»
1.1. |  | Количество перевезенных пассажиров на линии хутор Задонье |  | МП | возрастание | человек | 0 | 0 | 0 | - |  | 4000 | Ведомственные данные | 3187 |  |  | не наступил срок исполнения
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Задача «Предоставлена субсидия организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки водным транспортом на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье»
1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена устойчивая работа пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения» в 2025 году |  | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Администрация г. Азова (Балахнин Владимир Петрович, первый заместитель главы администрации г. Азова)
1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Проведен отбор на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-31 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Администрация г. Азова (Скрябин Сергей Владимирович, заведующий сектором транспорта Администрации г. Азова) | Протокол подведения итогов на предоставление субсидии | Задержка в проведении отбора связана с увольнением члена конкурсной комиссии, в связи с чем вносились изменения в НПА
1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключение соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-06-30 | 2025-04-18 | 2025-04-18 | Администрация г. Азова (Скрябин Сергей Владимирович, заведующий сектором транспорта Администрации г. Азова) | Соглашение от 18.04.2025 №1
1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Проведен мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении субсидии с получателями субсидий |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-09-30 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | Администрация г. Азова (Скрябин Сергей Владимирович, заведующий сектором транспорта Администрации г. Азова) | Дополнительное соглашение № 1 от 23.07.2025
1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведено финансирование соглашений о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-31 |  |  | Администрация г. Азова (Макаренко Тимур Геннадьевич, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Администрации г. Азова)
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 11: Исполнение, тыс. рублей; 13: Процент исполнения (6)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 8: 2; 9: 3; 10: 4; 11: 5; 12: 6; 13: 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» (всего), в том числе: |  |  | 8: 3018; 9: 3018; 10: 3018; 11: 3018; 12: 2889.2; 13: 95.7323
Федеральный бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Областной бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Местный бюджет |  |  | 8: 3018; 9: 3018; 10: 3018; 11: 3018; 12: 2889.2; 13: 95.7323
Мероприятие (результат) «Обеспечена устойчивая работа пассажирского водного транспорта на линии хутор Задонье по согласованным графикам движения» (всего), в том числе: |  |  | 8: 3018; 9: 3018; 10: 3018; 11: 3018; 12: 2889.2; 13: 95.7323
Федеральный бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Областной бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Местный бюджет |  |  | 8: 3018; 9: 3018; 10: 3018; 11: 3018; 12: 2889.2; 13: 95.7323
4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова
Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Процент исполнения (4)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | 8: 2; 10: 3; 12: 4 | 5 | 6
Социальный маршрут «Хутор Задонье |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0 | 0 | -
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | 4: Описание риска; 7: Оценка возможных последствий риска; 9: Уровень риска; 11: Планируемые меры реагирования; 13: Срок выполнения меры реагирования |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 4: 3; 7: 4; 9: 5; 11: 6; 13: 7 |  | 8

## отчет по КПМ ПСД
УТВЕРЖДЕН
Иванов А.В.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14
1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
1.1. |  | Количество положительных заключений на сметные расчеты на проектные и изыскательские работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  | МП | возрастание | штук | 1 | 1 | 1 | - |  | 2 | Ведомственные данные | 1 |  |  | -
1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование прокси-показателя |  |  | Призрак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |  | 13
2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году
№ п/п | Наименование показателя |  | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Задача «Выполнены проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены проектной документацией работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог» в 2025 году |  | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-03-01 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор) | план-график закупок, размещенный в ЕИС
1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-04-01 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор) | муниципальные контракты: от 06.03.2025 № 7 от 25.09.2025 № 75 | работы по разработке документации на проектно изыскательские работы и прохождение проверки достоверности определения стоимости проектных и (или) изыскательских работ по объекту: «Строительство автодороги, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Романа Шелудько»; работы по разработке технического задания и сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт участка ливневой канализации, расположенного по адресу: Ростовская область. г. Азов, ул. Московская, 101 между пер. Коллонтаевский и пер. Седошенко до р. Азовка»
1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Работы выполнены, услуги оказаны |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-22 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам |  | - | - | - | - | - | - | - | 2025-12-30 |  |  | МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Гарбузов Денис Геннадьевич, директор)
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 11: Исполнение, тыс. рублей; 13: Процент исполнения (6)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 |  |  | 8: 2; 9: 3; 10: 4; 11: 5; 12: 6; 13: 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: |  |  | 8: 550; 9: 550; 10: 550; 11: 550; 12: 250; 13: 45.4545
Федеральный бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Областной бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Местный бюджет |  |  | 8: 550; 9: 550; 10: 550; 11: 550; 12: 250; 13: 45.4545
Мероприятие (результат) «Обеспечены проектной документацией работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог» (всего), в том числе: |  |  | 8: 550; 9: 550; 10: 550; 11: 550; 12: 250; 13: 45.4545
Федеральный бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Областной бюджет |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0
Местный бюджет |  |  | 8: 550; 9: 550; 10: 550; 11: 550; 12: 250; 13: 45.4545
4.1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию комплекса процессных мероприятий по источникам финансирования дефицита бюджета города Азова
Наименование комплекса процессных мероприятий |  |  | 8: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Процент исполнения (4)/(3)*100 | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение
1 |  |  | 8: 2; 10: 3; 12: 4 | 5 | 6
Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | 8: 0; 10: 0; 12: 0 | 0 | -
5. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) |  | 4: Описание риска; 7: Оценка возможных последствий риска; 9: Уровень риска; 11: Планируемые меры реагирования; 13: Срок выполнения меры реагирования |  | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1 | 2 |  | 4: 3; 7: 4; 9: 5; 11: 6; 13: 7 |  | 8