

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова»
по итогам 1 квартала 2026 года

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 13.11.2018 № 2457. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено  594 810,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 594 810,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило               21 121,7 тыс. рублей или 3,55 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 59 459,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 2 035,5 тыс. рублей или 3,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Администрация города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 425 688,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Департамент имущественно - земельных отношений администрации города Азова – 3 602,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 917,6 тыс. рублей или 25,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
[bookmark: _GoBack]МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 43 849,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 4 846,1 тыс. рублей или 11,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МКУ г. Азова «Служба городского кладбища» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 7 468,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 1 749,2 тыс. рублей или 23,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
МБУ г. Азова «Городской парк» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 53 083,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 11 573,3 тыс. рублей или 21,8 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

	Муниципальная программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова»;
Муниципальный проект – «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов»;
Комплекс процессных мероприятий – «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания»;
Комплекс процессных мероприятий – «Развитие благоустройства города Азова»;
Комплекс процессных мероприятий – «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ»;
Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение реализации муниципальной программы»;
Комплекс процессных мероприятий – «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища».

В рамках муниципальной программы города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» в 2026 году предусмотрено достижение семи показателей муниципальной программы. 
По итогам 1 квартала 2025 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2026 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 43 407,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 43 407,7 тыс. рублей (средства местного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов областного бюджета). Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Азова» в 2026 году предусмотрено два мероприятия (результата):
 - строительство подводящих сетей водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области;
- аварийно-восстановительный ремонт канализационного коллектора К-7 на участке от КНС-4 до камеры гашения в районе аэродрома (капитальный ремонт).

Значение исполнения контрольных точек будет определено после выделения средств областного бюджета на реализацию взаимосвязанного мероприятия.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1 420,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 420,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
	Средства предусмотрены на погашение кредиторской задолженности за счет областного бюджета на 01.01.2026 года. В 2025 году приобретено 130 контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 602,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 602,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 917,6 тыс. рублей или 25,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных помещений многоквартирных домов» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка, которые выполнены в установленный срок:
- заключено соглашение № 26-МО от 01.09.2025 с НКО «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» «О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах».
Достижение 3-х контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 425 688,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 425 688,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие – предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения города Азова уровнем коммунального обслуживания» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка, которая выполнена ранее установленного срока:
- расчеты потребности в средствах областного и местного бюджетов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан за коммунальные услуги в очередном финансовом году подготовлены и направлены в срок в Министерство ЖКХ Ростовской области.
Достижение 3-х контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 75 003,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 75 003,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 12 466,5 тыс. рублей или 16,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» в 2026 году предусмотрено пять мероприятий, выполнение которых планируется в полном объеме.
1) Достижение задачи «Созданы условия для содержания в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года запланировано достижение 1 контрольной точки, которая выполнена в срок - закупки включены в план-график.
Для достижения задачи заключены следующие муниципальные контракты:
- на энергоснабжение – 2 контракта;
- на дезинсекцию, дератизацию и акарицидную обработку территорий и зон отдыха города – 1 контакт;
- на уборку территорий, прилегающих к муниципальным контейнерным площадкам – 2 контракта. Объем ликвидированных отходов на территориях, прилегающих к муниципальным контейнерным площадкам составил 193 м3.
Достижение 4-х контрольных точек запланировано до конца года.

2) Достижение задачи «Созданы условий для массового отдыха жителей города» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 4-х контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка, которая выполнена ранее установленного срока:
- предоставлен МБУ г. Азова «Городской парк» отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года.
Достижение 3-х контрольных точек запланировано до конца года.
Достижение задачи осуществляется на основании заключенного соглашения между Управлением ЖКХ г. Азова и МБУ г. Азова «Городской парк» на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3) Достижение задачи «Обеспечено снижение негативного воздействия на окружающую среду» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка, которая выполнена в установленный срок: закупки включены в план-график.
Для достижения задачи заключен 1 контракт на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалочных очагов на территории города Азова в 2026 году.
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

4) Достижение задачи «Повышен уровень благоустройства территории мест захоронения» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, 1 из которых выполнена с нарушением срока - закупки включены в план-график, и 1 ранее установленного срока - заключен контракт 12.03.2026 года по услугам по обращению с ТКО. 
Ответственный исполнитель - Гришина Екатерина Константиновна, и.о. директора г. Азова «Служба городского кладбища».
Достижение 3-х контрольных точек запланировано до конца года.

5) Достижение задачи «Созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан» комплекса процессных мероприятий «Развитие благоустройства города Азова» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 квартала 2026 года достигнута 1 контрольная точка, которая выполнена в установленный срок: закупки включены в план-график.
Для достижения задачи заключен 1 контракт на обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города Азова.
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 22 167,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 22 167,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 3 952,9 тыс. рублей или 17,8 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Департамент ЖКХ» достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 16 052,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 16 052,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 2 035,5 тыс. рублей или 12,7 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» достижение контрольных точек не предусмотрено.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 7 468,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 7 468,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 1 749,2 тыс. рублей или 23,4 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
В ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение Муниципального казенного учреждения г. Азова «Служба городского кладбища» достижение контрольных точек не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения муниципальной программа города Азова «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и развитие благоустройства города Азова» установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей. Нарушение сроков достижения контрольных точек может оказать влияния на выполнение мероприятий (результатов) муниципальной программы.
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