

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»
по итогам 1 полугодия 2026 года

	Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова 13.11.2018 № 2459. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 114 784,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 114 784,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 40 464,5 тыс. рублей или 35,2 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема, в том числе по исполнителям муниципальной программы:
МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» - предусмотрено сводной бюджетной росписью – 95 591,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 24 289,5 тыс. рублей или 25,4 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Администрация города Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 3 018,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
Департамент имущественно-земельных отношений администрации г. Азова – предусмотрено сводной бюджетной росписью – 16 175,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 16 175,0 тыс. рублей или 100,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

	Муниципальная программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект – «Местная дорожная сеть (город Азов)»;
Муниципальный проект – «Развитие городского транспорта»;
Комплекс процессных мероприятий – «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них»;
Комплекс процессных мероприятий – «Социальный маршрут «Хутор Задонье»;
Комплекс процессных мероприятий – «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В рамках муниципальной программы города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове»  
в 2026 году предусмотрено достижение трех показателей муниципальной программы. 
По итогам 1 полугодия 2026 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2026 года.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Местная дорожная сеть (город Азов)» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 463,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 463,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
	В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть (город Азов)» в 2026 году предусмотрены средства местного бюджета на софинансирование расходов областного бюджета на ремонт автомобильных дорог города Азова.
Значение исполнения контрольных точек будет определено после выделения средств областного бюджета на реализацию взаимосвязанного мероприятия.

	На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Развитие транспортной системы в городе Азове» Департаменту имущественно-земельных отношений администрации города Азова предусмотрено сводной бюджетной росписью – 16 175,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 16 175,0 тыс. рублей.
В рамках муниципального проекта «Развитие городского транспорта» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие (результат), которое исполнено ранее установленного срока и в полном объеме.
	Достижение задач муниципального проекта «Развитие городского транспорта» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты 4 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 3, с нарушением установленного срока – 1.
	Ранее запланированного срока достигнуты три контрольные точки — заключен муниципальный контракт от 10.03.2026 № 0158300021226000002 на приобретение многоцелевого судна на воздушной подушке; поставлен товар 03.06.2026; произведена оплата 05.06.2026.
	Одна контрольная точка достигнута с нарушением срока: закупка включена в план-график 04.02.2026 года в связи с доведением лимитов бюджетных обязательств 02.02.2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 79 440,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 79 440,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 24 289,5 тыс. рублей или 30,6 процента.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них» оценивается на основании 5 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года запланировано достижение 2-х контрольных точек, которые выполнены в срок - закупки включены в план-график, заключено 30 муниципальных контрактов в ЕИС и на сайте закупок малого объема на содержание автомобильных дорог.
Достижение 3-х контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3 018,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3 018,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Социальный маршрут «Хутор Задонье» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года запланировано достижение 2-х контрольных точек, которые не достигнуты:
- не проведен отбор на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье - задержка в проведении отбора связана с изменением действующего законодательства в части порядка и условий предоставления субсидии на эти цели и, соответственно, необходимостью внесения изменений в нормативно-правовой акт Администрации города, и отсутствием в настоящее время у ООО «БОРА» судов с допуском к работе в условиях круглогодичной навигации в акватории морского порта «Азов»;
- не заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение части затрат по оказанию транспортных услуг при перевозке пассажиров на линии хутор Задонье по причине отсутствия отбора.
Достижение 2-х контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 15 687,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15 687,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2026 году предусмотрено одно мероприятие, выполнение которого планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Достижение задачи комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2026 года запланировано достижение 2-х контрольных точек, одна из которых выполнена ранее установленного срока - закупки включены в план-график; не выполнена одна контрольная точка – не заключены муниципальные контракты на:
- проектно-изыскательские работы на строительство автодороги, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Романа Шелудько;
- проектно-изыскательские работы по объекту: «Капитальный ремонт участка ливневой канализации, расположенного по адресу: Ростовская область. г. Азов, ул. Московская, 101 между пер. Коллонтаевский и пер. Седошенко до р. Азовка».
Муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ не заключены, так как МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» не размещено извещение о проведении закупок. 
[bookmark: _GoBack]МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» не направил на согласование техническое задание на проектирование в территориальный отдел организации дорожных работ управления эксплуатации и развития автомобильных дорог министерства транспорта Ростовской области для подготовки соответствующего доклада в адрес Губернатора Ростовской области (пункт 4 перечня поручений по итогам совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов Ростовской области от 25.09.2019 (Пр. засед. № 16 от 30.09.2019).
Достижение 2-х контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программа города Азова «Развитие транспортной системы в городе Азове» установлено несоблюдение сроков достижения контрольных точек, которые могут оказать влияние на выполнение мероприятий (результатов) и достижения показателей муниципальной программы.
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