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Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» на 2026 год  
по итогам I полугодия 2026 года

Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено                      578 610,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 552 308,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2026 фактическое освоение средств составило 273 178,8  тыс. рублей или 49,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
 Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
Муниципальный проект  «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»;
Комплекс процессных мероприятий 1 – «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее – КПМ 1);
Комплекс процессных мероприятий 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (далее – КПМ 2);
Комплекс процессных мероприятий 3 – «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее – КПМ 3);
Комплекс процессных мероприятий 4 – «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (далее – КПМ 4).
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 5 показателей муниципальной программы. 
Достижение показателей запланировано на конец года, риски достижения отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта  «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 37 721,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 37 721,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2026 года составило 8 852,0 тыс. рублей или 23,5 процента. 
[bookmark: _GoBack]В рамках муниципального проекта  в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата).  Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, проблемы при выполнении отсутствуют. В целях предотвращения не достижения запланированного годового значения показателей (риск невыполнение показателя) проводится регулярный мониторинг результатов и контрольных точек мероприятий. В целях предотвращения бюджетных рисков (не достижение параметров муниципального проекта в связи со снижением объема межбюджетных трансфертов из областного бюджета) УСЗН г. Азова осуществляет контроль за своевременным финансированием в полном объеме, в случае необходимости предоставляются дополнительные заявки на получение финансирования в Министерство труда и социального развития Ростовской области.
Достижение задач муниципального проекта  «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»  в 2026 году оценивается на основании 10 контрольных точек.
	По итогам I полугодия 2026 года достигнуты 6 контрольных точек, из них в установленный срок – 6.
	За I полугодие 2026 года 23 семьям из отдельных категорий граждан была оказана государственная социальная помощь в виде социального контракта (контрольные точки 1.1.2 и 1.1.3), 79 человекам были предоставлены меры социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» (контрольные точки 1.2.2 и 1.2.3). Решением Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» в установленный срок – 01.01.2026 (контрольные точки 1.1.1 и 1.2.1). 
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию КПМ 1 в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 313 943,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 307 305,7 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 159 569,9 тыс. рублей или 51,9 процентов. 
В рамках КПМ 1 в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя. Достижение показателя запланировано на конец года, риски достижения отсутствуют.
В составе КПМ 1 паспортом муниципальной программы предусмотрено 11 мероприятий (результатов). Завершение  мероприятий запланировано до конца года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задачи КПМ 1 оценивается на основании 44 контрольных точек.
По итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты 22 контрольные точки – в установленный срок:
предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в расходах бюджета города Азова на очередной год и плановый период (контрольная точка 1.1.1);
городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки (контрольные точки 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1, 1.10.1, 1.11.1);
выплата осуществлена за 1 полугодие период (контрольные точки 1.1.2 и 1.2.2);
	меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие (контрольные точки 1.3.2, 1.4.2, 1.5.2, 1.6.2, 1.7.2, 1.8.2, 1.9. 2, 1.10. 2, 1.11.2);
	Достижение 22 контрольных точек запланировано до конца года.
	На реализацию КПМ 2 в 2026 году предусмотрено муниципальной программой  47 104,2  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 47 104,2  тыс. рублей. По состоянию 01.07.2026 фактическое освоение средств составило 19 087,4 тыс. рублей или 40,5 процентов. 
	В рамках КПМ 2 предусмотрено 5 мероприятий (результатов). Завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют. Контрольные точки не предусмотрены.
	На реализацию КПМ 3 в 2026 году предусмотрено муниципальной программой 87 698,2  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 86 275,5  тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 45 822,2 тыс. рублей или 53,1 процентов. 
	В рамках КПМ 3 в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей. Достижение показателей запланировано на конец года, риски достижения отсутствуют.
	В составе КПМ 3 паспортом муниципальной программы предусмотрено 8 мероприятий (результатов). Завершение  7 мероприятий запланировано до конца года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют. По мероприятию (результату) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» существует риск не достижения по итогам года в  связи с отсутствием обращений граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки. Ответственным исполнителем муниципальной программы (УСЗН г. Азова) в отчетном периоде были направлены сведения в Министерство труда и социального развития Ростовской области об  отсутствии потребности в бюджетных средствах на 2026 год по данному мероприятию.
	Достижение задачи КПМ 3 оценивается на основании 32 контрольных точек.
По итогам 6 месяцев 2026 года 15 контрольных точек достигнуты в установленный срок:
	городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки (контрольные точки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.10.1);
	меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие (контрольные точки 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.2, 1.7.2, 1.10. 2).
	Контрольная точка 1.6.2 (меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие) не достигнута в связи с отсутствием обращений граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки.
	Достижение 16 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию КПМ 4 в 2026 году предусмотрено муниципальной программой 92 143,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 73 901,8 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату фактическое освоение средств составило 39 847,3 тыс. рублей или 43,2 процентов от предусмотренных паспортом. 
В рамках КПМ 4 в 2026 году предусмотрено достижение 4 показателей. Достижение показателей запланировано на конец года, риски достижения отсутствуют.
В составе КПМ 4 паспортом муниципальной программы предусмотрено 3 мероприятия (результата). Завершение  мероприятий запланировано до конца года, возможные риски, проблемы при выполнении отсутствуют.
Достижение задачи КПМ 3 оценивается на основании 2 контрольных точек - по итогам 6 месяцев 2026 года достигнуты ранее установленного срока:
муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено (контрольная точка 1.1.1);
соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг   заключено (контрольная точка 1.1.2).
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» на 2026 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и не достижение показателей. Все контрольные точки, запланированные к достижению в отчетном периоде, достигнуты в установленный срок. Установлено не достижение контрольной точке 1.6.2 в связи с отсутствием обращений граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки (комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»). Ответственным исполнителем муниципальной программы (УСЗН г. Азова) в отчетном периоде были направлены сведения в Министерство труда и социального развития Ростовской области об  отсутствии потребности в бюджетных средствах на 2026 год по субвенции областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией.




