Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной

программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года.

Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» (далее – муниципальная программа) утверждена наименование постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474. На реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» в 2025 году предусмотрено 18, 2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 18,2 тыс.  рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»

В рамках муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» в 2025 году предусмотрено достижение 6 показателей муниципальных (комплексной) программы.

По итогам 9 месяцев 2025 года достижение плановых значений показателей не предусмотрено. Достижение показателей планируется по итогам 2025 года.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 11 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 8, в установленный срок 3, с нарушением установленного срока 0

-собрана информация об ответственных за мероприятия по энергосбережению в муниципальных учреждения;

- собрана информация о фактическом потреблении топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях;

-проведен Анализ фактических значений потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями к планируемым значениям;

- составлен прогноз потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями с учётом снижения значений на 3%.

Задача 1. комплекса процессных мероприятий «Уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов и снижение связанные с этим затрат по бюджетным учреждениям в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» будет достигнута по итогам 2025 года.