## Лист1
Форма № 1
Соответствие
объема предоставленных учреждением
муниципальных услуг параметрам муниципального задания
Муниципальное бюджетное учреждение г. Азова «Чистый город», I полугодие 2012 года
№ п/п | наименование услуги | единица измерения услуги | объем муниципаль-ного задания на предостав-ление услуг | фактический объем предоставлен- ных услуг | Отклонение [(5)÷(4)]×100%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Услуги по организации мероприятий по охране окружающей среды в границах города Азова
| Очистка от заиления водоотводящих каналов в северо-западной зоне города Азова | тыс. м3 | 2.68 | 0 | 0
| Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 778.3 | 299.5 | 38.4813
2. | Услуги по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них
| Механическая уборка дорог | тыс.м2 | 163.3 | 163.3 | 100
| Ручная уборка дорог | тыс.м2 | 49.2 | 49.2 | 100
| Патрульная уборка дорог | тыс.м2 | 166 | 166 | 100
| Эксплуатация и очистка ливневых стоков | п.м. | 14572 | 5574 | 38.2514
3. | Услуги по организации и обеспечению безопасности дорожного движения
| Обслуживание светофорных объектов | шт. | 12 | 12 | 100
| Обслуживание дорожных знаков | шт. | 412 | 448 | 108.7379
4. | Услуги по организации освещения улиц города Азова
| Освещение улиц города | тыс.кВт | 2662.4 | 1084.3 | 40.7264
| Содержание и текущий ремонт сетей наружного освещения | км | 111 | 111 | 100
5. | Услуги по содержанию объектов благоустройства города Азова
| Текущий ремонт и содержание малых архитектурных форм | шт. | 309 | 240 | 77.6699
| Отлов бродячих (безхозяйных) животных | шт. | 488 | 227 | 46.5164
| Обустройство и ремонт контейнерных площадок | шт. | 17 | 3 | 17.6471
| Содержание пляжа | тыс. м2 | 18.1 | 18.1 | 100
| Барьерная обработка: дезинсекция | Га | 66.6 | 53.7 | 80.6306
| Проведение смотра-конкурса на звание «Территория образцового содержания» | количество участников | 10 | 0 | 0
| Ручная уборка территории улиц, площадей, тротуаров | тыс. м2 | 30.7 | 30.7 | 100
6. | Услуги по озеленению территории города Азова
| Валка деревьев | шт. | 235 | 230 | 97.8723
| Посадка деревьев и уходные работы за ними | шт. | 220 | 49 | 22.2727
| Уходные работы за деревьями | шт. | 140 | 133 | 95
| Посадка цветников и уходные работы за ними | тыс. м2 | 4.4 | 4.4 | 100
| Уходные работы за газонами | тыс. м2 | 569.5 | 569.5 | 100
7. | Услуги по охране, восстановлению и использованию городских лесов
| Уборка захламленности лесов, находящихся на территории города Азова | м3 | 134.4 | 64.9 | 48.2887
Обеспечение пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова, в том числе:
| изготовление и установка предупредительных аншлагов «Берегите лес от пожаров» | шт. | 2 | 2 | 100
| устройство противопожарной минерализированной полосы | Га | 18.3 | 25.03 | 136.776
| содержание полос лесных дорог | тыс.м2 | 27.5 | 25.1 | 91.2727
8. | Затраты общехозяйственного назначения | тыс. руб. | 7738 | 3177.4 | 41.0623
9. | Затраты целевого назначения | тыс. руб. | 853.6 | 91.7 | 10.7427
Директор Б.Н. Бочаров
Главный бухгалтер И.Н. Бабич