ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______                                        № ____

О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 18.03.2020 № 368

В целях приведения в соответствие с постановлением Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Азова от 18.03.2020 № 368 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2019 год» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова.

Глава Администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от ______ № ____

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города Азова от 18.03.2020 № 368 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2019 год»

1. Пункт 2 Раздела 6 изложить в следующей редакции:

«2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ;

Мв– количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие, приоритетное основное мероприятие и мероприятие ведомственных целевых программ может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного.

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятий ведомственных целевых программ.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Таким образом, СРом = 11/13 = 0,84, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей».

2. Подпункт 4 пункта 3 Раздела 6 изложить в следующей редакции:

«4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность - 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет от 0,75 до 0,95;

Таким образом, УРпр = (0,87х0,5) + (0,84х0,3) + (0,93х0,2) = 0,87, что характеризует удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы в отчетном году».

3.Таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

### «Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм

и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение числа участников спортивных мероприятий; привлечет людей с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом | Проведено 9 спортивно-массовых мероприятий, среди людей с ограниченными возможностями. Число участников и зрителей увеличилось и составило 341 чел. |  |
| 3 | ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий; привлечет население к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом; отвлечет детей, подростков и молодежи от негативных явлений (курения, употребления алкоголя, наркотиков); сформирует патриотическое сознание населения к Родине, памяти павших, к защите Отечества | Проведено 145 спортивно-массовых мероприятий. Число участников и зрителей спортивно-массовых мероприятий составило 17479 чел. |  |
| 4 | ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Формирование патриотического сознания молодежи к Родине, памяти павших, к защите Отечества отвлечет детей, подростков и молодежи от негативных явлений (курения, употребления алкоголя, наркотиков) | Проведена военно-спортивная игра «Орлёнок». Приняло участие 10 общеобразовательных учреждений г. Азова (120 человек). |  |
| 5 | ОМ 1.4. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.07.2019 | 31.12.2019 | обеспечение спортивных сборных команд города спортивной формой, спортивным оборудованием и инвентарем, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | Приобретены спортивный инвентарь и спортивная форма для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы |  |
| 6 | ОМ 1.5. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | агитация и пропаганда физической культуры и спорта, обеспечит раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формирование здорового образа жизни граждан, борьба с негативными явлениями–курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью | В течение года количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в газете «Азовская неделя» составило – 31. |  |
| 7 | ОМ 1.6. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование системы отбора одаренных спортсменов, для комплектования сборных команд | Повышение уровня физической подготовки одаренных спортсменов |  |
| 8 | ОМ 1.7. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах |  |
| 9 | ОМ 1.8. Повышение квалификации, обучение на семинарах, участие в конференциях и форумах руководителей и специалистов в сфере физической культуры и спорта, руководителей спортивных учреждений и организаций, тренеров-преподавателей, судей по видам спорта. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | повышение уровня руководителей и тренеров преподавателей для подготовки спортсменов и сборных команд, совершенствования системы подготовки спортивного резерва. | не исполнено | Отсутствие финансовых средств, в связи с потребностью их перераспределения на реализацию основного мероприятия 1.7. |
| 10 | ОМ 1.9. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение населения привлеченных к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Число участников, привлеченных к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» составило 1415 чел. |  |
| 11 | Контрольное событие программы 1.1 Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 43,6% | 48,0% |  |
| 12 | Контрольное событие программы 1.2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 24,2% | 25,0% |  |
| 13 | Контрольное событие программы 1.3 Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 17930 чел. | 17930 чел. |  |
| 14 | Контрольное событие программы 1.4 Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 3360 чел. | 3360 чел. |  |
| 15 | Контрольное событие программы 1.5 Доля населения выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 34,7% | 27,1% | Отказ граждан от выполнения нормативов ВФСК «ГТО» на бронзовый и серебряный знаки и стремление их выполнить нормативы сразу на золотой знак отличия. |
| 16 | Контрольное событие программы 1.6 Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 30 шт. | 31 шт. |  |
| 17 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | Х | Х | Х |  |  |  |
| 18 | ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом; увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями | Выполнены работы по устройству основания, ограждения и освещения, а также комплексные работы по сборке и монтажу оборудования, для малой спортивной площадки ВФСК ГТО, расположенной на территории спорткомплекса им. Э.П. Лакомова |  |
| 19 | ОМ 2.2 Адаптация иной инфраструктуры на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (поставка комплекта оборудования для легкой атлетики (с сертификацией)) | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение населения качественной и безопасной спортивной инфраструктурой; проведение тренировочных мероприятий организованных групп, учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. | Произведена закупка и поставка легкоатлетического оборудования, что позволило значительно повысить качество проведения спортивных мероприятий. |  |
| 20 | ОМ 2.3 Адаптация футбольного поля на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (оснащение футбольных полей системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией)) | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение населения качественной и безопасной спортивной инфраструктурой; проведение спортивных соревнований среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и взрослого населения. | Проведены работы по внедрению технологии стабилизации песчаного растительного слоя футбольного поля GrassMaster, что позволило увеличить эксплуатацию футбольного поля на 30%. |  |
| 21 | ОМ 2.4 Приобретение уличных тренажеров | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Приобретение комплекта спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок; увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями. | Произведена закупка и поставка уличных тренажеров для Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» в целях последующей установки на спортивной площадке по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Репина/ул. Чукотская, 46 |  |
| 22 | Контрольное событие программы 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 24 чел. | 24 чел. |  |
| 23 | Контрольное событие программы 2.2. Поставка комплекта оборудования для легкой атлетики. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 01.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Декабрь 2019г. | Декабрь 2019г. |  |
| 24 | Контрольное событие программы 2.3. Получение сертификата соответствия на комплект оборудования для легкой атлетики. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 01.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Декабрь 2019г. | Декабрь 2019г. |  |
| 25 | Контрольное событие программы 2.4. Получение сертификата соответствия на систему укрепления травяного покрытия футбольного поля. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 01.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Декабрь 2019г. | Декабрь 2019г. |  |
| 26 | Контрольное событие программы 2.5. Акт приема-передачи уличных тренажеров. | Начальник отдела по ФКиС (Сапин А.А.) | 01.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Декабрь 2019г. | Декабрь 2019г. |  |

»

4. Дополнить таблицей № 4, 5, 6, 7:

«Таблица 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1. Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Чел. | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова | 17910 | 17930 | 17930 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 2. Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся. | Чел. | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова | 3355 | 3360 | 3360 |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 3. Доля населения выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | % | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова | 32,7 | 34,7 | 27,1 | Отказ граждан от выполнения нормативов ВФСК «ГТО» на бронзовый и серебряный знаки и стремление их выполнить нормативы сразу на золотой знак отличия. |
| 1.4. | Показатель (индикатор) 4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова | 23,4 | 24,2 | 25,0 |  |
| 1.5. | Показатель (индикатор) 5. Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. | Шт. | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова | 25 | 30 | 31 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Чел. | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова | 169,2 | 24 | 24 |  |

### Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в городе Азове» | Х | Х | 1 203,8 | 14,7 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Х | Х | 1,2 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | 46,3 | 46,0 | 0,3 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | 1 270,1 | 1 269,5 | 0,6 | 0,0 |
| 5. | ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | 22,1 | 22,0 | 0,1 | 0,0 |
| 6. | ОМ 1.4. Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. | 114,5 | 114,5 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | ОМ 1.5. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Финансирование не требуется |
| 8. | ОМ 1.6. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | 90,4 | 90,4 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | ОМ 1.7. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. | 1 752,0 | 1 751,8 | 0,2 | 0,0 |
| 10. | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Х | Х | 1 202,6 | 14,7 |
| 11. | ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок | 8 196,2 | 8 196,2 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | ОМ 2.2 Адаптация иной инфраструктуры на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (поставка комплекта оборудования для легкой атлетики (с сертификацией)) | 12 200,0 | 12 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | ОМ 2.3 Адаптация футбольного поля на тренировочной площадке муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (оснащение футбольных полей системой укрепления травяного покрытия поля (с сертификацией)) | 26 200,0 | 24 997,4 | 1 202,6 | 14,7 |
| 14. | ОМ 2.4 Приобретение уличных тренажеров | 172,9 | 172,9 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 6

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 13 | 11 | 0,84 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 10 | 8 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 3 | Х |

### Таблица 7

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 13 | 11 | 0,84 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 10 | 8 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 3 | 3 | Х |

»

### Управляющий делами

### администрации                                                                                                                И.Н. Дзюба