АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2012                                        № 783

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы по результатам за 2011 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 07.11.2011 № 1955 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы по результатам за 2011 год, утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.09.2011 № 1659 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Парфенова В.В.

Мэр города                                                                     С.Л. Бездольный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                   Е.В. Медведева

Постановление вносит

отдел по делам молодежи и туризму

# Приложение

# к постановлению

администрации города Азова

от 02.05.2012 № 783

ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой программе

«Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы по результатам за 2011 год

I. ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий ДЦП «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014год по итогам 2011 года

по состоянию на 1 января 2012 года

| № п\п | наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением главы администрации города Азова утверждении программы, тыс.руб. | Уточненный план ассигнований на 2012 год, тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы), тыс. руб. | объем неосвоенных средств (по источникам финансирования) | причины невыполнения мероприятия | достигнутый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Всего по Программе | 9 212,7 | 0 | 6 800,0 | 2 412,7 | 0 | 6 620,0 | 0 | 0 | 6 620,0 | 0 | 620,0 | 0 | 0 | 620,0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Строительство пешеходного моста через р.Азовка в г.Азове (новое строительство) | 6000,0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000,0 обл. бюджет | 06.09.2011 года были внесены изменения в областную ДЦП развития туризма, в следствие чего проведение торгов стало невозможным, так как нормативный период строительства моста составляет 10 месяцев. |
| 2 | Установка туристских дорожных указателей на русском и английском языках в городе Азове, указывающих направление движения к достопримечательностям | 1061,0 | 0 | 800,0 | 261,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | срок исполнения программного мероприятия 2013 г. |
| 3 | Ведение учета инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса (для включения в информационную базу) | выделения средств не требуется | выполняются работы по 5 объектам | Сданы в эксплуатацию 2 объекта: база отдыха «Стрелка», кафе «У фонтана» |
| 4 | Оказание содействия в реализации проектов ГОУК «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» | выделения средств не требуется | выполняются работы по 6 объектам | срок программного мероприятия не наступил | модернизация объектов туристской инфраструктуры |
| 5 | Организация и проведение Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение» | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Мероприятие выполнено. Изготовлена печатная продукция: баннеры, флаера. Фестиваль проходил 6 августа. Количество участников: клубов 28, зрителей около 5 тыс.человек |
| 6 | Содействие в организации и проведении на территории города инфо-туров, пресс-туров | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено. Июль, август – 2 инфотура; количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город - 27 |
| 7 | содействие популяризации туристских возможностей области и региона | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 95,0 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | Мероприятие выполнено. 54 студента посетили бесплатно памятные места России г.Астрахань |
| 8 | Издание печатной рекламно-информационной продукции | 237,0 | 0 | 0 | 237,0 | 0 | 147,0 | 0 | 0 | 147,0 | 0 | 147,0 | 0 | 0 | 147,0 | 0 | Мероприятие выполнено. На 5 тыс. экз. увеличено количество бесплатного раздаточного материала о туристском потенциале города. |
| 9 | Разработка и изготовление презентационных материалов в электронном виде (mini-CD – визитка города, интерактивная Fiash–презентация) | 222,7 | 0 | 0 | 222,7 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | Мероприятие выполнено. На 1020 шт. (электронные визитки) увеличен объем и доступность информации в электронном виде о туристском потенциале города |
| 10 | Приобретение сувенирной продукции для участников инфотуров | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Мероприятие выполнено. Приобретено 375 буклетов (сувенирная продукция) |
| 11 | Размещение информации о туристских возможностях и истории города в областных, межрегиональных и международных печатных изданиях | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Мероприятие выполнено. Публикация статей в региональном журнале «ЮГ.RU», 15000 экз., 4 полосы |
| 12 | Участие в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории области и за ее пределами | выделения средств не требуется. Мероприятие выполнено. марта - "Интурмаркет - 2011", г. Москва, 8-9 апреля – «Мир без границ», Ростов-на-Дону, 29 мая-1 июня – Российско-Французская рабочая группа по туризму в рамках СЕФИК (АМТГ) г. Углич, 21-22 июня Международная конференция Великобритания, г. Клактон-он-Си, 7-10 ноября Международная туристическая выставка, г. Лондон, 7 декабря Пресс-конференция руководителя Ростуризма с участием глав городов-членов АМТГ, г. Москва, 8-9 декабря Межрегиональный туристический форум «История России в малых городах» г. Кострома |
| 13 | Членство в НО «Ассоциация малых туристских городов» | 233,3 | 0 | 0 | 233,3 | 0 | 53,3 | 0 | 0 | 53,3 | 0 | 53,3 | 0 | 0 | 53,3 | 0 | Мероприятие выполнено. Город Азов продолжает сотрудничество с НО АМТГ, за 2011 год 3 совместных мероприятия |
| 14 | Мероприятия по брендингу и маркетингу города | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | срок исполнения программного мероприятия 2013 г. |
| 15 | Разработка и изготовление единого билета туриста "Карта гостя Азова" | 33,7 | 0 | 0 | 33,7 | 0 | 24,7 | 0 | 0 | 24,7 | 0 | 24,7 | 0 | 0 | 24,7 | 0 | Мероприятие выполнено. Более 1000 туристов воспользовавшихся "Картой гостя Азова" |
| 16 | Организация работы Межведомственного координационного Совета по туризму при администрации города Азова | выделения средств не требуется | Мероприятие выполнено. Заседание совета состоялось 25 мая, 6 июля, 3 сентября, 19 декабря |
| 17 | Разработка и заключение Соглашения частного и государственного партнерства в сфере туризма на территории города Азова | выделения средств не требуется | срок исполнения программного мероприятия 2012 г. |
| 18 | Организация и проведение семинаров, мастер-классов, тренингов по вопросам туристской деятельности | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | Мероприятие выполнено. Обучение прошли 20 аниматоров для организации и проведения игровых площадок Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов |
| 19 | Обновление информационной базы содержащей основные туристские ресурсы: «Туристского паспорта города Азова» | выделения средств не требуется | Мероприятие выполнено. Ежегодное мероприятие, произведен учет новых объектов в сфере туризма: индустрия развлечений, общественное питание, турагентства, КСР |
| 20 | Финансовое обеспечение бюджетного учреждения Туристско-информационный центр города Азова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | срок исполнения программного мероприятия 2012 г. |

II. Целевые показатели

ДЦП «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014год

| № п\п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | модернизация объектов туристической инфраструктуры | объект | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | количество туристских указателей | объект | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | пополнение информационной базы сданными в эксплуатацию объектами | объект | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | количество лиц посетивших фестиваль военно-исторических клубов | чел. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5 | количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город | ед. | 27 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | увеличение количества бесплатного информационного раздаточного материала о туристском потенциале города | шт. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 7 | увеличение объема и доступности информации в электронном виде о туристском потенциале города | ед. | 1020 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
| 8 | количество статей в средствах массовой информации | ед. | 5 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 9 | количество мероприятий (участие в выставочных и конгрессных мероприятиях) | ед. | 7 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 |
| 10 | обеспечение участия в объединениях сотрудничающих с городом в рамках развития туризма | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | количество проведенных заседаний | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | количество участников семинаров | чел. | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 13 | учет изменений в информационной базе туризма | объект | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | создание и обеспечение деятельности Туристско-информационного центра города Азова | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |

III. Сведения

о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы

за 2011 год

Утвержденный план расходов долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.09.2011 № 1659 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в городе Азове» на 2011-2014 годы  в 2011 году составил всего 620,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города - 620,0 тыс. руб.,

Исполнение расходов по программе составило 620,0 тыс. руб., средств городского бюджета.

Процент выполнения мероприятий  программы составил 86 процентов.

Сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средств (по источникам финансирования)

с указанием причин их неосвоения

В 2011 году освоены все бюджетные средства, предусмотренные программой, за исключением  1732,0 тыс. руб. данные средства предусматривались на софинансирование мероприятий по областной программе развития туризма в части «строительство пешеходного моста через реку Азовка», однако 06.09.2011 года были внесены изменения в областную ДЦП развития туризма, в следствие чего проведение торгов стало невозможным, так как нормативный период строительства моста составляет 10 месяцев.

Данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 14.12.2010 № 74 «О бюджете города Азова на 2011 год».

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий

Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программы

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы.

Сведения о соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным докладом о результатах и основных направлениях деятельности

Фактические показатели реализации программы соответствуют показателям, установленные докладом о результатах и основных направлениях деятельности.

Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий

В 2011 году программа осуществлялась путем реализации следующих  основных мероприятий:

- организация и проведение Всероссийского фестиваля  военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение», в 7 раз  в 1 субботу августа прошел фестиваль, выпушены буклеты, 28 участников-клубов, более 5000  зрителей;

- содействие в организации и проведении на территории города инфо-туров, пресс-туров, в июле-августе  город принимал 2 инфо-тура, количество туроператоров посетивших город составило 27  человек;

- издание печатного материала, для бесплатного распространения с целью популяризации туристских возможностей города.

IV. Информация

об оценке эффективности реализации ДЦП "Развитие туризма в городе Азове" на 2011-2014 года за отчетный 2011 финансовый год и за весь период реализации

| № п\п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | фактически достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2011 год | отклонение от планового значения (%) |
| Стратегическая цель: развитие туристической отрасли города |
| 1. Тактическая задача: создание условий для комфортного пребывания туристов на маршруте |
| 1.1. | модернизация объектов туристической инфраструктуры | объект | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | количество туристских указателей | объект | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | мероприятия 2012 года |
| 1.3. | пополнение информационной базы сданными в эксплуатацию объектами | объект | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0% |
| 2. Тактическая задача: содействие популяризации туристских возможностей города |
| 2.1. | количество лиц посетивших фестиваль военно-исторических клубов | чел. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0% |
| 2.2. | количество представителей СМИ и туроператоров посетивших город | ед. | 27 | 5 | 5 | 5 | 27 | 0% |
| 2.3. | увеличение количества бесплатного информационного раздаточного материала о туристском потенциале города | шт. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0% |
| 2.4. | увеличение объема и доступности информации в электронном виде о туристском потенциале города | ед. | 1020 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 | 1020 | 0% |
| 2.5. | количество статей в средствах массовой информации | ед. | 5 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | 5 | 0% |
| 2.6. | количество мероприятий (участие в выставочных и конгрессных мероприятиях) | ед. | 7 | не менее 2 | не менее 2 | не менее 2 | 7 | 0% |
| 2.7. | обеспечение участия в объединениях сотрудничающих с городом в рамках развития туризма | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | увеличение показателя в 2 раза |
| 3. Тактическая задача: координация деятельности туристских объектов и пополнение информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов |
| 3.1. | количество проведенных заседаний | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0% |
| 3.2. | количество участников семинаров | чел. | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 0% |
| 3.3. | учет изменений в информационной базе туризма | объект | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0% |
| 3.4. | создание и обеспечение деятельности Туристско-информационного центра города Азова | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | мероприятия 2012 года |
| Оценка эффективности программы | Выполнение программы в 2011 году составило 86 % |

Управляющий делами                                                                                                  В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                                                   Е.В. Медведева