АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2013                                           № 597

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2012 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 28.09.2012 № 1992 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.04.2011 №618, по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Кляндина А.В.

И.о. мэра города					           	   А.И. Кравцов

Верно

Начальник общего отдела                                                  В.В. Жук

Постановление вносит

заместитель главы администрации по социальным вопросам

## Приложение

## к постановлению

## администрации города Азова

## от 25.03.2013 № 597

## ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТ

## ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. АЗОВА на 2011-2012 ГОДЫ» за 2012 год

## ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. АЗОВА на 2011-2012 ГОДЫ» по состоянию на "01" января  2013 года

(утвержденной  постановлением Администрации г. Азова от 20.04.2011 №618, с изменениями утвержденными постановлением  Администрации г. Азова от 30.12.2011 №2441, от 26.11.2012 №2410, от 18.12.2012 № 2584)

за 2012 год.

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации города Азова утверждении программы (за 2011-2012 г.г.) | Уточненный план ассигнований на 2012 год | Исполнено (кассовый расход) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения по источникам финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | Всего по программе | 309921,0 | 31982,1 | 240982,8 | 14601,6 | 22354,5 | 205610,8 | 21843,2 | 166683,9 | 4365,5 | 12718,2 | 158448,9 | 22719,5 | 118376,8 | 4365,5 | 12987,1 | Обл.б-28,9% , Внеб.источ- 0% (за счет остатковсредств на 01.01.2012г.) |
| 3 | Всего по подпрограмме 1 .Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | 245101,9 | 0,0 | 230644,6 | 14457,3 | 0,0 | 161284,7 | 0,0 | 156919,2 | 4365,5 | 0,0 | 113677,2 | 0,0 | 109311,7 | 4365,5 | 0,0 | Обл.б-30,33% |
| 4 | Мероприятие 2 Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения, оснащение оборудованием, проведение капитального ремонта, в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи. | 245101,9 | 0,0 | 230644,6 | 14457,3 | 0,0 | 161284,7 | 0,0 | 156919,2 | 4365,5 | 0,0 | 113677,2 | 0,0 | 109311,7 | 4365,5 | 0,0 | Обл.б-30,33% |
| 5 | Мероприятие 2.1 Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения | 125700,9 | 0,0 | 111243,6 | 14457,3 | 0,0 | 57409,0 | 0,0 | 53043,5 | 4365,5 | 0,0 | 57273,6 | 0,0 | 52908,1 | 4365,5 | 0,0 | Обл.б-0,24% |
| 6 | МБУЗ ЦГБ | 62902,5 | 0,0 | 62902,5 | 0,0 | 0,0 | 39663,2 | 0,0 | 39663,2 | 0,0 | 0,0 | 39527,8 | 0,0 | 39527,8 | 0,0 | 0,0 | Обл.б-0,34% |
| 7 | МБУЗ ГБ 1 | 45052,6 | 0,0 | 34960,8 | 10091,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнено в 2011 году |
| 8 | МБУЗ РД | 17745,8 | 0,0 | 13380,3 | 4365,5 | 0,0 | 17745,8 | 0,0 | 13380,3 | 4365,5 | 0,0 | 17745,8 | 0,0 | 13380,3 | 4365,5 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 9 | Мероприятие 2.2 Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием | 119401,0 | 0,0 | 119401,0 | 0,0 | 0,0 | 103875,7 | 0,0 | 103875,7 | 0,0 | 0,0 | 56403,6 | 0,0 | 56403,6 | 0,0 | 0,0 | Обл.б-45,7% |
| 10 | МБУЗ ЦГБ | 58871,1 | 0,0 | 58871,1 | 0,0 | 0,0 | 58828,1 | 0,0 | 58828,1 | 0,0 | 0,0 | 11697,0 | 0,0 | 11697,0 | 0,0 | 0,0 | Обл.б-80,1% |
| 11 | МБУЗ ГБ 1 | 41629,9 | 0,0 | 41629,9 | 0,0 | 0,0 | 28362,0 | 0,0 | 28362,0 | 0,0 | 0,0 | 28021,1 | 0,0 | 28021,1 | 0,0 | 0,0 | Обл.б-1,2% |
| 12 | МБУЗ РД | 18900,0 | 0,0 | 18900,0 | 0,0 | 0,0 | 16685,6 | 0,0 | 16685,6 | 0,0 | 0,0 | 16685,5 | 0,0 | 16685,5 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г. |
| 13 | Всего по подпрограмме 3 Внедрение стандартов оказания медицинской помощи | 54487,6 | 31982,1 | 151,0 | 0,0 | 22354,5 | 34638,9 | 21843,2 | 77,5 | 0,0 | 12718,2 | 35784,1 | 22719,5 | 77,5 | 0,0 | 12987,1 | Выполнено в 2012 г в полном объеме. |
| 14 | Мероприятие 1 Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России. | 31454,3 | 18904,0 | 0,0 | 0,0 | 12550,3 | 25021,4 | 14125,1 | 0,0 | 0,0 | 10896,3 | 26166,6 | 15001,4 | 0,0 | 0,0 | 11165,2 | Выпол-нено в 2012 г. (за счет остат-ков средств на 01.01. 2012) |
| 15 | МБУЗ ЦГБ | 28957,8 | 16797,3 | 0,0 | 0,0 | 12160,5 | 23461,2 | 12843,6 | 0,0 | 0,0 | 10617,6 | 24144,9 | 13527,3 | 0,0 | 0,0 | 10617,6 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 16 | МБУЗ РД | 2496,5 | 2106,7 | 0,0 | 0,0 | 389,8 | 1560,2 | 1281,5 | 0,0 | 0,0 | 278,7 | 2021,7 | 1474,1 | 0,0 | 0,0 | 547,6 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 17 | Мероприятие 2 Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 | 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,4 | 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,4 |  |
| 18 | МБУЗ ЦГБ | 921,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921,5 | 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,4 | 574,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 574,4 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 19 | Мероприятие 3 Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи | 9033,7 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 8882,7 | 1325,0 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 1247,5 | 1325,0 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 1247,5 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 20 | МБУЗ ЦГБ | 5277,1 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 5126,1 | 1056,1 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 978,6 | 1056,1 | 0,0 | 77,5 | 0,0 | 978,6 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 21 | МБУЗ ГБ 1 | 2345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2345,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 22 | МБУЗ РД | 1411,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1411,4 | 268,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,9 | 268,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 268,9 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 23 | Мероприятие 4 Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. | 13078,1 | 13078,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7718,1 | 7718,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7718,1 | 7718,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 24 | МБУЗ ЦГБ | 8623,5 | 8623,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5139,5 | 5139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5139,5 | 5139,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | МБУЗ ГБ 1 | 4454,6 | 4454,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2578,6 | 2578,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2578,6 | 2578,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Всего по подпрограмме 2 Внедрение современных информационных систем в здравоохране-ние | 10331,5 | 0,0 | 10187,2 | 144,3 | 0,0 | 9687,2 | 0,0 | 9687,2 | 0,0 | 0,0 | 8987,6 | 0,0 | 8987,6 | 0,0 | 0,0 | Обл. б-7,22% |
| 27 | Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота | 10204,3 | 0,0 | 10060,0 | 144,3 | 0,0 | 9560,0 | 0,0 | 9560,0 | 0,0 | 0,0 | 8860,4 | 0,0 | 8860,4 | 0,0 | 0,0 | Обл.б.-7,31% |
| 28 | Мероприятия 1.1 Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | 8770,4 | 0,0 | 8770,4 | 0,0 | 0,0 | 8770,4 | 0,0 | 8770,4 | 0,0 | 0,0 | 8350,4 | 0,0 | 8350,4 | 0,0 | 0,0 | Обл.б.4,78% |
| 29 | МБУЗ ЦГБ | 4863,2 | 0,0 | 4863,2 | 0,0 | 0,0 | 4863,2 | 0,0 | 4863,2 | 0,0 | 0,0 | 4723,2 | 0,0 | 4723,2 | 0,0 | 0,0 | Обл. б.-2,8% |
| 30 | МБУЗ ГБ 1 | 2400,9 | 0,0 | 2400,9 | 0,0 | 0,0 | 2400,9 | 0,0 | 2400,9 | 0,0 | 0,0 | 2260,9 | 0,0 | 2260,9 | 0,0 | 0,0 | Обл. б.-5,8% |
| 31 | МБУЗ РД | 1506,3 | 0,0 | 1506,3 | 0,0 | 0,0 | 1506,3 | 0,0 | 1506,3 | 0,0 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 0,0 | Обл. б.-9,2% |
| 32 | Мероприятия 1.2 Запись к врачу в электронном виде | 789,6 | 0,0 | 789,6 | 0,0 | 0,0 | 789,6 | 0,0 | 789,6 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | Обл. б.-35,4% |
| 33 | МБУЗ ЦГБ | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 34 | МБУЗ ГБ 1 | 309,8 | 0,0 | 309,8 | 0,0 | 0,0 | 309,8 | 0,0 | 309,8 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Обл. б.-45,1% |
| 35 | МБУЗ РД | 309,8 | 0,0 | 309,8 | 0,0 | 0,0 | 309,8 | 0,0 | 309,8 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | Обл. б.-45,1% |
| 36 | Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документообо-рота | 644,3 | 0,0 | 500,0 | 144,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2011г в полном объеме |
| 37 | Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских услуг работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации | 127,2 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 127,2 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в пол-ном объеме |
| 38 | Мероприятие 2.1. Ведение единого регистра медицинских работников | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 39 | МБУЗ ЦГБ | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 40 | МБУЗ ГБ 1 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 41 | МБУЗ РД | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 42 | Мероприятие 2.2. Ведение электронного паспорта медицинского учреждения | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 43 | МБУЗ ЦГБ | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 44 | МБУЗ ГБ 1 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |
| 45 | МБУЗ РД | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 21,2 | 0,0 | 0,0 | Выполнено в 2012 г в полном объеме |

Целевые показатели программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
|  | I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |
| 1 | Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 4,5 | 7,3 |
| 2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 304,0 | 304,0 |
| 3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 170,0 | 170,0 |
| 4 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,0 | 83,2 |
| 5 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, отравлений и др. и внешних причин | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 174,5 | 174,0 |
| 6 | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,2 | 99,2 |
| 7 | Доля детей 1 2 группы здоровья, обучающих в общеобразовательных учреждениях | % | 85,6 | 85,6 |
| 8 | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 53,0 | 54,0 |
| 9 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 32,0 | 38,4 |
|  | II Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |
| 10 | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 330,0 | 337,0 |
| 11 | Число амбулаторных посещений на 1 жителя в год | количество | 9,5 | 9,5 |
| 12 | Размер дефицита укомплектованности врачебными кадрами -всего | % | 25,0 | 25,0 |
| 13 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 34,0 | 31,5 |
| 14 | Количество зданий муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся | % | 22,2 | 30,0 |
| 15 | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | Рублей на одного врача | 1010820 | 1010820 |
| 16 | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | Рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 9300 | 9300 |
| 17 | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 5,0 | 10,0 |
| 18 | Количество муниципальных ЛПУ, осуществляющих автоматизированную запись к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (информаторов) , к общему количеству муниципальных ЛПУ города | % | 33 | 66 |
| 19 | Количество муниципальных ЛПУ, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества муниципальных ЛПУ | % | 33 | 66 |

Раздел I Основные результаты

Сведения  о результатах реализации долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2012 годы», достигнутые в отчетном 2012 году

Утвержденный  план расходов долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2012 годы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 20.04.2011 № 618 «Об утверждении ведомственной целевой Программы «Модернизация здравоохранения г. Азова» на 2011-2012 годы» в 2012 году составил всего 205 610,8 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета -21 843,2 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета -166 683,9 тыс.руб.,

- за счет средств бюджета города Азова – 4365,5 тыс. руб.,

- за счет средств ТФОМС – 12 718,2 тыс. руб.

Исполнение расходов по программе составило 158 448,9 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 22 719,5 тыс.руб.,

- за счет средств областного бюджета -118 376,8 тыс.руб.,

- за счет средств бюджета города Азова – 4365,5 тыс. руб.,

- за счет средств ФФОМС – 12 987,1 тыс. руб.

Процент выполнения мероприятий  программы составил 77,1 процента, экономия составила 47 161,9 тыс. руб.

Запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий

В 2012 году освоены все бюджетные средства, предусмотренные программой, за исключением 47 161,9 тыс. руб.

Сложилась экономия бюджетных средств в размере 47 161,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям, финансируемым из средств бюджета города Азова  образовалась в связи со сложившейся экономией по результатам проводимых торгов   (при закупке оборудования, проведения текущих ремонтов), по мероприятию внедрение современных информационных систем в здравоохранение, финансируемым из средств федерального бюджета.

Раздел II Меры по реализации программы

Информация о внесенных в течении 2012 года изменениях

Согласно постановлению администрации города Азова от 26.11.2012 года №2410 «О внесении изменений в постановление от 20.04.2011 года №618», а также постановлением администрации города Азова от 18.12.2012 года № 2584 «О внесении изменений в постановление от 20.04.2011 года №618» , были внесены изменения в долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2012 годы» с целью уточнения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию программных мероприятий.

Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий ДЦП за отчетный 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета города Азова, предусмотренных Программой и утвержденных решением Азовской городской Думы от 15.12.2011 №137 «О  бюджете города Азова на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Раздел III Оценка эффективности реализации программы

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (исчисляется как среднее арифметическое значение процентного выполнения всех показателей результативности).

Мероприятия целевой программы позволили решить часть поставленных задач по стандартизации в здравоохранении, так с 01.01.2012 г. были открыты кардиологическое и неврологическое отделения МБУЗ ЦГБ г.Азова, работающие как межрайцентры  для больных сосудистой патологией не только г.Азова, но и Азовского района, оборудованные в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Травматологическое отделение МБУЗ ГБ1 полностью оснащено необходимым оборудованием и созданы условия для создания на его базе межрайцентра по оказанию травматолого-ортопедической помощи для жителей в том числе и Азовского района.

Завершился капитальный ремонт стационарных отделений лечебных учреждений  г.Азова.

Достигнуты все целевые показатели  смертности населения в трудоспособном  возрасте.

Не удалось достигнуть целевого показателя младенческой смертности из-за статистического учета детских потерь от матерей, проживающих за пределами города, но зарегистрированных по месту жительства в г.Азове.

Среднегодовая занятость койки ниже ожидаемого показателя на 18,99% в связи с закрытием коек на проведение капитального ремонта.

Количество амбулаторных посещений на 1 жителя в год ниже запланированного  на 7,4% в связи с дефицитом кадров в амбулаторно-поликлинических подразделениях и оттоком пациентов во вновь создаваемые на территории города хозрасчетные поликлиники.

Не удалось достичь и  целевых значений показателей дефицита укомплектованности врачебными кадрами, в том числе оказывающими скорую медицинскую помощь в связи с недостаточным притоком молодых специалистов при естественной убыли специалистов старше трудоспособного возраста.

Целевые показатели по электронному ведению медицинских карт не исполнены, в связи с поздними сроками поставки компьютерной техники в рамках мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение.

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю Программы за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период (отклонение от планового значения = фактически достигнутые значения показателей / ожидаемые значения целевых показателей * 100 % - 100 %) (таблица № 1).

Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации ДЦП «Модернизация здравоохранения г. Азова на 2011-2012 годы» показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова

Результаты соответствуют фактическим затратам на реализацию программы. Фактические показатели реализации программы соответствуют показателям, показателям, установленным программой, утвержденной постановлением администрации города Азова.

В 2012 году программа осуществлялась путем реализации следующих

мероприятий:

1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений:

1.1. Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения;

1.2. Оснащение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.

2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение:

2.1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.

2.3. Ведение единого регистра медицинских работников.

3. Внедрение стандартов оказания медицинской помощи:

3.1. Поэтапный переход к оказанию медицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи, устанавливаемыми Минздравсоцразвития России.

3.2. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3.3. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

3.4. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами.

В результате реализации программных мероприятий было приобретено медицинское оборудование для нужд медицинских учреждений города Азова.  Проведены капитальные ремонты: кардиологического отделения МБУЗ ЦГБ, стационарного корпуса (а также отопления в стационарном корпусе) МБУЗ ЦГБ.

Раздел IV Дальнейшая реализация Программы

На текущий год и плановый период, в случае внесения изменений соответствующими нормативно-правовыми актами в программе будут произведены корректировки бюджетных ассигнований, мероприятий, а также целевых показателей при условии увеличения, либо уменьшения объемов финансирования Программы.

Таблица №1

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2011 год | Отклонение от планового значения (%) | 2012 год | Отклонение от планового значения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Показатели медицинской результативности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 4,5 | 7,3 | 5,7 | -26,7 | 10,3 | -41,1 |
| 2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 304,0 | 304,0 | 380,3 | -25,1 | 282,3 | +7,1 |
| 3 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 170,0 | 170,0 | 101,1 | +40,5 | 69,9 | +58,8 |
| 4 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от злокачественных новообразований | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,0 | 83,2 | 60,2 | +39,8 | 63,9 | +23,2 |
| 5 | Смертность населения в трудоспособном возрасте от травм, отравлений и др. и внешних причин | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 174,5 | 174,0 | 96,3 | +44,8 | 77,2 | +55,6 |
| 6 | Смертность в течение года с момента установления диагноза злокачественного новообразования | Количество случаев на 100 тыс.человек населения | 100,2 | 99,2 | 113,1 | -12,9 | 19,3 | +80,5 |
| 7 | Доля детей 1 2 группы здоровья, обучающих в общеобразовательных учреждениях | % | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 0 | 85,6 | 0 |
| 8 | Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями с момента установления диагноза | % | 53,0 | 54,0 | 61,3 | +15,7 | 50,3 | -6,9 |
| 9 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | % | 32,0 | 38,4 | 45,5 | +42,0 | данные отсутствуют |
|  | II Показатели доступности медицинской помощи и эффективности использования ресурсов здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения | дни | 330,0 | 337,0 | 293,0 | -11,2 | 273 | -19,0 |
| 11 | Число амбулаторных посещений на 1 жителя в год | количество | 9,5 | 9,5 | 9,0 | -5,3 | 8,8 | -7,4 |
| 12 | Размер дефицита укомплектованности врачебными кадрами -всего | % | 25,0 | 25,0 | 30,3 | -21,2 | 27,7 | -10,8 |
| 13 | Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающими скорую медицинскую помощь | % | 34,0 | 31,5 | 58,2 | -71,2 | 58,2 | -84,8 |
| 14 | Количество зданий муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения, прошедших капитальный ремонт из числа нуждающихся | % | 22,2 | 30,0 | 20,0 | -9,9 | 57,1 | +90,3 |
| 15 | Фондовооруженность учреждений здравоохранения | Рублей на одного врача | 1010820 | 1010820 | 354924 | -64,9 | 489201 | -51,6 |
| 16 | Фондооснащенность учреждений здравоохранения | Рублей на один квадратный метр площади зданий и сооружений | 9300 | 9300 | 5511 | -40,7 | 7970 | -14,3 |
| 17 | Количество пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты | % | 5,0 | 10,0 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 18 | Количество муниципальных ЛПУ, осуществляющих автоматизированную запись к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (информаторов) , к общему количеству муниципальных ЛПУ города | % | 33 | 66 | 66 | +100 | 66 | 0 |
| 19 | Количество муниципальных ЛПУ, использующих электронный документооборот при обмене медицинской информацией, от общего количества муниципальных ЛПУ | % | 33 | 66 | 100 | +203 | 100 | +51,5 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | Выполнение программы в 2012 году составило 131,1% |

Управляющий делами                                                                                    В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                              В.В. Жук