АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2016                                         № 1079

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Молодёжь Азова» по результатам за 2015 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Молодёжь Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.09.2013 № 2002, по результатам 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова

# Приложение

# к постановлению

администрации города Азова

от 17.06.2016 № 1079

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы

«Молодёжь Азова» по результатам за 2015 год

Раздел I. Основные результаты

Использование программного метода в реализации государственной молодёжной политики на муниципальном уровне позволяет консолидировать усилия государственных и общественных структур по работе с молодёжью и создать эффективную систему подготовки молодых людей к жизни в самоорганизованном обществе, осуществлять оперативный контроль реализации запланированных мероприятий, оптимизировать использование ресурсов при реализации программы.

Цели и задачи муниципальной программы «Молодежь Азова» сформулированы на основе Стратегии социально-экономического развития города Азова на период до 2020 года и Концепции реализации государственной молодежной политики в Ростовской области на период до 2020 года.

По состоянию на 01.01.2016 года в городе Азове проживает 17 777 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, из них обучающихся в школах – 2146 человек, в ССУЗах – 1712 человека, в ВУЗах - 2820 человек, работающей молодежи – 30%.

В 2015 году отделом по делам молодёжи Департамента социального развития в рамках реализации программы было организовано и проведено 118 молодёжных культурно массовых мероприятий, в которых приняло участие 24350  человек. Из них:

- мероприятия по молодёжному самоуправлению и поддержке молодых лидеров – 25;

- мероприятия по развитию добровольческой деятельности, совместная работа с молодёжными общественными организациями – 15;

- патриотические мероприятия – 16;

- мероприятия с молодыми семьями – 4;

- мероприятия по поддержке и развитию талантливой молодёжи – 30;

- мероприятия по профилактике негативных явлений в молодёжной среде – 25;

- мероприятия по профилактике межнациональных конфликтов, терроризма и экстремизма в молодёжной среде – 3.

На территории города ведут работу не зарегистрированные молодёжные общественные организации при отделе по делам молодёжи Департамента социального развития – Молодёжное правительство г. Азова, «Молодёжь Азова», общество талантливой молодежи «ASL». При местном отделении ВПП «Единая Россия» осуществляет работу местное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия».

Участие представителей муниципального образования в мероприятиях комитета по молодёжной политике Ростовской области в 2014 году.

Реализация муниципальных этапов региональных конкурсов:

- областной конкурс «Лидер года» (8 чел.)

- областной конкурс «День молодежного самоуправления» (20 чел.)

- областной конкурс «Доброволец года» (11 чел.)

- проект «Я – успешный предприниматель» (15 чел.)

- проект «Молодежная команда Губернатора» (139 чел.)

- областная акция «Ростовская область – территория здоровья!» (480 чел.)

- региональный форум «Ростов 2015» (25 чел.)

- муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Орлёнок» (135 чел.)

- областной фестиваль «Гвоздики Отечества» (350 чел.)

- Всероссийский День молодежи (560 чел.)

- областной конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья» (137 чел.)

- региональный проект «Донская школа КВН» (7 чел.)

- Конкурс среди муниципальных образований на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодёжной среде

- Конгресс органов молодежного самоуправления (24 чел.)

- областной форум «Молодая волна» (24 чел.)

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа «Молодёжь Азова»

Подпрограмма I «Поддержка молодежных инициатив в городе Азове»

Одна из основных задач подпрограммы - системное вовлечение молодежи в общественную жизнь и развитие навыков самостоятельной деятельности молодых жителей города Азова.  Благодаря тесной работе с молодёжными общественными организациями удалось повысить уровень социальной вовлечённости и активности молодёжи.

В городе налажена работа органов молодёжного самоуправления. В деятельность органов молодёжного самоуправления вовлечены по состоянию на 01.01.2016 1753 человек в возрасте от 14 до 30 лет. В единый день в городе проходят выборы в органы школьного и студенческого самоуправления. По результатам городского конкурса проектов ежегодно формируется состав Молодёжного правительства г. Азова.

Увеличилось количество молодёжи, участвующей в волонтёрском движении, в 2015 году 2680 молодых людей занимаются добровольчеством и имеют личные книжки волонтёров.

В 2015 году проведён всероссийский фестиваль красок в котором приняло участие более 700 человек в возрасте от 14 до 30 лет.

Ежегодно отделом по делам молодёжи осуществляется выпуск информационно-просветительских материалов, которые распространяются в местах проведения досуга молодёжи, в общеобразовательных учреждениях города. В 2015 году было выпущено 13 видов печатной продукции общим тиражом более 7000 экземпляров.

Еженедельно на местных телеканалах выходят репортажи о городских молодёжных мероприятиях, в газете «Азовская неделя» публикуются анонсы предстоящих событий в молодёжной среде, интервью с лидерами молодёжного движения.

Подпрограмма II «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова»

Формирование патриотизма в молодёжной среде является неотъемлемой частью реализации молодёжной политики в городе Азове. Так в 2015 году гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями было охвачено более 9000  молодёжи от 14 до 30 лет, наиболее яркими мероприятиями стали:

- праздничные мероприятия, посвящённые освобождению Азова от немецко-фашистских захватчиков,

- мероприятия в ВУЗах и ССУЗах, посвящённые празднованию Дня защитников Отечества,

- всероссийская акция по вручению паспортов «Мы – граждане России!»,

- городская военно-спортивная игра «Орлёнок»,

- акция «Георгиевская ленточка»,

- акция «Память поколений» по уборке ветеранского кладбища,

- встреча поколений «Наследники Победы»,

- лампадное шествие «Я помню! Я горжусь!»,

- акция «Российская ленточка»,

- акция «С Россией в сердце», посвящённая Дню России,

- акция, посвящённая Дню памяти и скорби 22 июня,

- городской молодёжный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества» и другие.

Немаловажным направлением работы отдела по делам молодёжи является профилактика негативных явлений в молодёжной среде. Так, при поддержке отдела по делам молодёжи по инициативе молодёжных общественных организаций и их собственными усилиями в городе проводятся:

- проект по формированию антинаркотической культуры личности в «Живи без проблем», реализуемый с 2009 года - проведении на летних оздоровительных площадках и пришкольных лагерях города  занимательных лекций и психологических тренингов по пропаганде здорового образа жизни и популяризации антинаркотической культуры личности. Организаторы и ведущие тренингов - лидеры молодежных общественных организаций в возрасте от 14 до 18 лет. В течение летней оздоровительной кампании 2015 в проекте приняли участие более 1600 несовершеннолетних.

Наиболее крупными мероприятиями проекта в 2015 году стали:

- открытый турнир среди юношей и девушек «Русский жим»,

- городской фестиваль Здорового образа жизни, в рамках которого проходили мастер-классы по различным видам спорта, по здоровому питанию, спортивные конкурсы и соревнования. В мероприятии приняли участие не только молодёжь, но и жители всех возрастов.

- Всероссийский забег.

- забег Победы, приуроченный к 70-летию Победы;

- городская военно-патриотическая игра «Орленок»;

Анализ состояния межнациональных отношений в сфере несовершеннолетних и молодёжи (по данным опросов заместителей директоров по воспитательной работе учебных заведений города) не выявил предпосылок к возникновению тенденций межнациональной напряженности в молодёжной среде города. Массовых публичных акций, связанных с вопросами межнациональных отношений с участием несовершеннолетних и молодёжи не проводилось.

В соответствии с рекомендациями отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова ежегодно в сентябре кураторами учебных групп, а также заместителями директоров по воспитательной работе ВУЗов, ССУЗов, ПУ города проводятся классные часы и беседы с учащимися и студентами по вопросам толерантности и профилактики экстремизма в молодёжной среде. Всеми учебными заведениями города разработаны планы мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде. Ежегодно при содействии отдела по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова проводится фестиваль национальных культур с участием молодёжи - представителей национальных диаспор, проживающих в городе Азове.

В 2015 году в г. Азове проведен и организован международный фестиваль «Содружество». В праздновании приняло участие более 1100 человек. Город посетили делегации стран СНГ.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы запланировано 355,6 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Азова – 355,6  тыс. руб.

За 12 месяцев 2015 года на реализацию мероприятий программы было израсходовано 355,6 тыс. руб., исполнение составило 100 %. Заключено контрактов на сумму 355,6 тыс. руб.

Подпрограмма I «Поддержка молодежных инициатив в городе Азове». Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 210,6 тыс. руб., за 12 месяцев 2015 года исполнение составило 210,6 тыс. руб. (100 % от плана). Заключено контрактов на сумму 210,6 тыс. руб.

Подпрограмма II «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова». План в 2015 году – 145 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2016 – 145,0 тыс. руб., что составило 100 % от плана.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2015 год представлены в таблице № 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2015 году мероприятий Программы использованы показатели (индикаторы):

- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений

Оценка эффективности реализации Программы (таблица № 5) проводится на основе сравнения фактически достигнутых значений показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

Е =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + 100%,

n

где Е – эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

In1 – плановое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

n – количество показателей муниципальной программы.

30,5+0+0+7,1+0+8,3+341,6+0+128+20+164

Е =------------------------------------------------------------+100% = 108,71%

13

Таким образом, в 2014 году выполнение программы составило 108,71%.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95% и более показателей программы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

освоено не менее 98% средств, запланированных для реализации программы в отчетном году.

Подробная информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2015 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблице № 4.

Отделом по делам молодёжи Департамента социального развития г. Азова в 2015 году не проводилось перераспределение расходов за счет средств бюджета города Азова между основными мероприятиями Программы.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В отчетном периоде объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям  на 2015 год.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Молодёжь Азова» |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие и поддержка молодёжных инициатив | отдел по делам молодёжи, Управление образования, отдел культуры и искусства | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1. Увеличение количества молодёжи, прошедшей обучение по лидерским программам 2. Повышение мотивации молодёжи к инновационной, творческой и научно-технической деятельности 3. Увеличение количества молодёжи, принимающей участие в конкурсах и фестивалях различной направленности 4. Создание единой городской базы талантливой молодёжи 5. Повышение общественного статуса лауреатов премий, победителей конкурсов | 1. Обучение по лидерским программам прошли 365 человек. 2, 3. Проведено 136 крупных мероприятий по различным направления, в которых приняло участие 24350 человек. 4. Создана единая городская база талантливой молодёжи, в которой на 01.01.2016 состоит 210 человека. 5. Победители конкурсов и лауреаты премий награждаются грамотами и благодарственными письмами администрации города, информация о них регулярно публикуется в местных СМИ, по итогам года проводится мероприятие по чествованию лучших представителей молодёжи. | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | отдел по делам молодёжи, Управление образования, Департамент имущественных отношений | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 1. Увеличение количества молодёжи, вовлечённой в добровольческое движение 2. Наличие в городе Азове молодёжных общественных организаций не менее 4-х 3. Увеличение социальной активности молодёжи через самостоятельное создание и реализацию социальных и бизнес проектов 4. Увеличение количества молодёжи, задействованной в организациях молодёжного самоуправления различных уровней | 1. Занимаются волонтёрской деятельностью и имеют личный книжки добровольцев 2680 человек. 2. В городе Азове ведут работу 4 молодёжных общественных организаций. 3. В 2015 году молодёжью создано 8 самостоятельных проектов, из которых на 01.01.2016 реализовано 3. В деятельность органов молодёжного самоуправления вовлечены по состоянию на 01.01.2016 1753 человек в возрасте от 14 до 30 лет. | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» | - |
| 3. | Основное мероприятие 1. Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | отдел по делам молодёжи, отдел культуры и искусства, Управление образования, отдел физической культуры и спорта | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 1. Повышение у молодёжи патриотизма и гражданской ответственности 2. Увеличение числа молодёжи, занимающейся спортом и ведущей здоровый образ жизни 3. Снижение молодёжной преступности, алкоголизма и наркомании посредством вовлечения молодёжи в социальные практики 4. Снижение этнической напряжённости в молодёжной среде, предотвращение межнациональных конфликтов | 1. В 2015 году проведено 16 крупных патриотических акций и мероприятий, в которых приняли участие более 6100 человек 2. В 2015 году более 18 тысяч молодёжи приняли участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни 3. По состоянию на 01.01.2016 на учёте в Наркологическом диспансере не состоит несовершеннолетних, употребляющих наркотики 4. по данным межмуниципального отдела МВД России «Азовский» в 2014 году на территории города не зарегистрировано межнациональных конфликтов. | - |

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Молодёжь Азова», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2015 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |
| Основное мероприятие 1. Развитие и поддержка молодёжных инициатив | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | 100,6 | 100,6 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» |
| Основное мероприятие 1. Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | 145,0 | 145,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Молодёжь Азова»

за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Молодёжь Азова | Всего | 355,6 | 355,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 355,6 | 355,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове | Всего | 210,6 | 210,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 210,6 | 210,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Поддержка молодёжных инициатив | Всего | 110,0 | 110,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 110,0 | 110,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | всего | 100,6 | 100,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 100,6 | 100,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова | всего | 145,0 | 145,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 145,0 | 145,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | всего | 145,0 | 145,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 145,0 | 145,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год, предшествующий отчетному <1> | 2015 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Молодёжь Азова» |
| 1. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | чел. | 9180 | не менее 7000 | 9140 | Показатель перевыполнен на 30% за счёт проведения в городе областных мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | % | 2 | не менее 3 | 2 | Показатель выполнен на 99% |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |
| 1.1. | Количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи | Ед. | 30 | 25 | 25 | Показатель выполнен на 100% |
| 1.2. | Доля молодёжи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | % | 8 | не менее 7,5 | 8 | Показатель перевыполнен на 0,5% |
| 1.3. | Количество молодёжных общественных объединений | Ед. | 5 | 4 | 4 | Показатель выполнен на 100% |
| 1.4. | Доля молодёжи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | % | 9 | 7,5 | 10 | Показатель перевыполнен на 2,5 % в связи с активизацией регистрации волонтёров |
| 1.5. | Количество молодёжных предпринимательских проектов | единиц | 5 | не менее 5 | 5 | Показатель выполнен на 100% |
| 1.6. | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов | единиц | 12 | 12 | 13 | Показатель перевыполнен на 8,3% |
| 1.7. | Количество публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет | единиц | 24 | не менее 10 | 53 | Показатель перевыполнен на 341,7% |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» |
| 2.1 | Доля молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | % | 41,2 | 45 | 51,6 | Показатель перевыполнен на 6,6% |
| 2.2 | Доля молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | % | 101,2 | 45 | 103 | Показатель перевыполнен на 58 % |
| 2.3. | Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | % | 5 | не менее 5 | 5 | Показатель выполнен на 100% |
| 2.4. | Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | человек | 1320 | не менее 500 | 1320 | Показатель перевыполнен на 164% |

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Молодёжь Азова» |
| 1. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | 130% | Прямой подсчёт молодежи, вовлеченной в социальную практику – 9180 чел. |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | 99% | Mм1 356 Mм= ---------------- * 100% = --------------*100%= 2% Mо 17777 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |
| 1.1. | Количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи | 100% | Прямой подсчёт городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи – 25 мероприятий |
| 1.2. | Доля молодёжи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | 108% | Mм1 1540 Mм= ---------------- * 100% = ---------------*100%=8% Mо 17777 |
| 1.3. | Количество молодёжных общественных объединений | 100% | Прямой подсчёт молодёжных общественных объединений – 4 объединений |
| 1.4. | Доля молодёжи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | 102,5% | Mс1 1940 Mс= ---------------- * 100% = ------------*100%= 10% Mо 17777 |
| 1.5. | Количество молодёжных предпринимательских проектов | 100% | Прямой подсчёт реализованных молодёжных предпринимательских проектов – 5 проектов |
| 1.6. | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов | 108,3% | Прямой подсчёт видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов - 13 видов материалов |
| 1.7. | Количество публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет | 441,7% | Прямой подсчёт публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет – 53 публикации |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» |
| 2.1 | Доля молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | 106,6% | Mг1 9180 Mг= ---------------- * 100%=--------------*100%=51,6% Mо 17777 |
| 2.2. | Доля молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | 158% | Mп1 18000 Mп= ---------------- * 100% = ------------*100%=102% Mо 17777 |
| 2.3. | Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | 100% | Mт1 885 Mт= ---------------- * 100% = ------------- = 5% Mо 17777 |
| 2.4. | Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | 164% | Прямой подсчёт количества молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности – 1320 человек |

Таблица № 6

Информация о внесенных изменениях в Программу в 2015 году

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении внесенных изменений | Причины изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Азова от 10.07.2014 № 1342 | В целях приведение в соответствие со структурой администрации в связи с изменением штатного расписания и созданием Департамента социального развития в Программе изменены наименования «отдел по делам молодёжи администрации города Азова», «отдел физической культуры и спорта администрации города Азова», «отдел культуры и искусства администрации города Азова» на «отдел по делам молодёжи Департамента социального развития», «отдел физической культуры и спорта Департамента социального развития», «отдел культуры и искусства Департамента социального развития» |

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации Программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий и корректировки целевых показателей реализации Программы не требуются.

Управляющий делами	                                                            Е.Е. Мамичев

Верно

Начальник общего отдела                                                                                            П.В. Бойко

# Text boxes

(Iп1 - Iф1)/Iп1*100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2*100%+ …+(Iфn – Iпn)/Iпn*100%