АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017                                        № 553

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2016 год

В соответствии с п. 5. 6.  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденного постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  города Азова «Развитие образования в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 09.10.2013 № 2113 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2016 год  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                        В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко

Постановление вносит

Управление образования г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 17.03.2017 № 553

Отчет о реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2016 год.

Работа по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2016 году была направлена на достижение основной цели: обеспечение высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона. Основные направления в работе определены задачами муниципальной программы: модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность и современное качество учебных результатов; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; создание нормативно-правовых и организационных условий, способствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, имеющих высокую социальную ответственность за качество образования; создание нормативно-правовых и организационных условий  для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования.

Программные мероприятия в 2016 году исполнены. Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации программы достигнуты:

- сформированы муниципальные задания для всех 48 учреждений муниципальной системы образования города;

- произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех муниципальных образовательных учреждений;

- в учреждениях дошкольного образования продолжалась работа по поэтапному введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с приказом по Управлению образования от 03.03.2014 № 148 «Об организации работы по введению ФГОС ДО в МБДОУ г. Азова»;

- обеспечено проведение в учреждениях общего образования мероприятий по проведению очередного этапа введения ФГОС ОО;

- проведены все запланированные работы по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса в МБДОУ №31;

- обеспечены условия для развития инновационной деятельности в образовательных учреждениях, повышения квалификации педагогических работников, проведения аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;

- проведены конкурсы профессионального мастерства для учителей и воспитателей;

- обеспечено проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников, а также участие школьников города в региональном и всероссийском этапах олимпиады;

- для школьников и воспитанников детских садов, прошедших обследование на психолого-медико-педагогической комиссии, созданы соответствующие условия для организации учебного процесса;

- своевременно произведены все выплаты, обеспечивающие социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

Особое внимание в 2016 году было уделено проведению мероприятий по доведению среднемесячной заработной платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений до запланированных значений, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597. В результате по состоянию на 01.01.2017 среднемесячная заработная плата педагогических работников составила: в учреждениях дошкольного образования – 20153,7 руб. при минимально необходимом значении 19784,1 руб. (101,9 %), установленном министерством общего и профессионального образования Ростовской области, в учреждениях общего образования – 24756,5 руб. при минимально необходимом значении 22825,1 руб. (108,5 %), в учреждениях дополнительного образования – 23316,75 при  плановом значении 22799,0 (102,3 %).

Расчет значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, достигнутых в 2016 году.

Показатель 1.1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе.

N= (3577:3577)*100%=100, 0%,

где 3577 - число детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования,

3577 - число детей 3-7 лет, нуждающихся в услугах дошкольного образования.

Плановое значение показателя 100,0%. Отклонение: 0 % обусловлено приобретением и установкой модульного корпуса в МБДОУ № 31 на 110 мест; открытием новых 220 мест в МБДОУ № 29 после проведения капитального ремонта.

Показатель 1.2. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет.

N= (8176:8180)*100%=99, 95%,

где 8176 - число детей в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования;

8180 - число детей в возрасте 7-18 лет, которые должны обучаться в учреждениях общего образования.

Плановое значение показателя 99,89 %. Отклонение: + 0,06 % обусловлено своевременным проведением мониторинга получения несовершеннолетними гражданами города Азова общего образования и межведомственным взаимодействием учреждений профилактики по определению в образовательное учреждение несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям. В 2016 году не приступили к занятиям 4 несовершеннолетних. Из них 3 ребенка, которым организовать учебный процесс в 2016-2017 учебном году по медицинским показаниям ни в какой форме не представляется возможным, 1 ребенок - из семьи цыганской национальности, который не обучаются в силу национальных традиций.

Показатель 1.3. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

N= (7343:8365)*100%=87, 78 %,

где 7343 - число детей получающих услуги дополнительного образования в соответствии с отчетами общеобразовательных учреждений и статистическим отчётом  №1 – ДО, в том числе: в учреждениях общего образования – 2861 человек (588 человек – в 2-х и более объединениях) в учреждениях дополнительного образования – 5323 человека (253 человека – в 2-х и более объединениях);

8365 - число детей в возрасте 5 - 18 лет, обучающихся в учреждениях дополнительного и общего образования, в том числе 8176 человек обучаются в учреждениях общего образования, 4 человека не обучаются в соответствии с медицинскими показаниями или  национальными традициями, 185 детей дошкольного возраста (5-7 лет) обучаются в учреждениях дополнительного образования.

Плановое значение показателя 83,20 %. Отклонение: + 5,5 %. Ежегодно в начале учебного года проводится анализ выбора общеобразовательными учреждениями моделей внеурочной деятельности с учетом модели дополнительного образования в рамках ФГОС ОО.

Показатель 1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных  общеобразовательных организаций.

N= (6:367)*100%=1, 63 %,

где 6 - это число выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, допущенных к прохождению ГИА в установленном порядке, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике;

367 - число выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, допущенных к прохождению ГИА и зарегистрированных в качестве участников ЕГЭ.

Плановое значение показателя 1,65 %. Отклонение: + 1,2 %. Уменьшение значения показателя с 1,86 % в 2015 году до 1,63 % в 2016 году обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений за 2016 год по муниципальной программе приведены в таблице 1.

Все запланированные на 2016 год мероприятия исполнены, реализованы в полной мере, результаты исполнения мероприятий достигнуты.

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» в 2016 году:

ПДЦобщ =1/4(100,0 : 100,0 +99,95 : 99,89 + 87,78 : 83,20 + 1,65 : 1,63*) = 1/4 (1,00 + 1,00 + 1,06 + 1,01) = 1,02

где 4 - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

в скобках представлены отношения фактического и планового значения каждого из показателей (индикаторов);

*-пояснение к показателю 1.4. - расчет произведен как отношение планового к фактическому значению показателя, так как, чем лучше результаты ГИА, тем меньше значения показателя.

Значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом на 0,02 превышает единицу, что свидетельствует о достаточно высокой степени эффективности реализации программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий и контрольных событий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования».

Работа по реализации подпрограммы 1 в 2016 году была направлена на достижение основной цели: обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Азова.

Основные направления в работе определены задачами подпрограммы 1:

- создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

- создание условий для привлечения частных организаций в сферу дошкольного образования;

- введение федеральных муниципальных образовательных стандартов общего образования;

- внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

- внедрение в образовательные организации комплексной программы мониторинга с использованием высокотехнологических инновационных продуктов;

- обеспечение реализации общеобразовательных программ в муниципальных образовательных организациях города Азова;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования;

- расширение потенциала системы дополнительного образования города Азова;

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;

- формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в общем и дополнительном  образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов;

- обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей-инвалидов;

- ликвидация аварийности, повышение эксплуатационной надежности строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, формирование современной инфраструктуры образовательных организаций города Азова.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 1 в 2016 году исполнены в полном объеме. Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации подпрограммы 1 достигнуты.

Результаты реализации основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Продолжалась деятельность муниципальной рабочей группы по организации и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО, утвержденной приказом Управления образования от 03.03.2014 № 148. Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны основные образовательные программы дошкольного образования, реализация которых началась с 01.01.2016.

Началась работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.

Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 30.12.2016 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1540 человека, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В 2016 году места в ДОУ получили 1222 детей.

Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в объеме 310940,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 106045,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 204894,8 тыс. рублей, а также технологического присоединения к электрическим сетям модульного корпуса ДОУ № 31в объеме 711,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2.Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных  общеобразовательных организациях.

Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся.

Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 52 %. Это соответствует уровню 2015 года. Увеличился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями до 2,1 в 2016 году с 1,8 в 2015 году.

В школах № 9, № 11 и Лицее продолжена работа профильных классов по 3 направлениям профильного обучения. Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения по состоянию на 30.09.2016 составила 25 % при плановом значении 25%.

Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 24756,5 руб. при минимально необходимом значении 22825,1 руб., что составило 108,5 %.

Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех общеобразовательных учреждений в объеме 292975,6 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 62471,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 230504,5 тыс. рублей; в том числе обеспечен доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет; обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период в объеме 5914,7 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2718,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3196,6 тыс. рублей.;  обеспечено приобретение для 3 школ (МБОУ СОШ №№ 3,14,15) программных комплексов доврачебной диагностики в объеме 1197,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 294,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 902,5 тыс. рублей., обеспечена реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в объеме 1246,3 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджете -306,6 тыс. рублей, средства областного бюджета 939,7 тыс.рублей.

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными   организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь.

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечена работа школьных психолого-медико-педагогические консилиумов. В городской психолого-медико-педагогической комиссии проведено обследование 452 детей – всех 100 % заявленных детей. По результатам обследования подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания детей, по созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными  организациями  дополнительного образования.

Обеспечено своевременное финансирование выполнения муниципальных заданий для всех 7 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в объеме 53003,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей.

Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде:

Школьный этап - 11785 участников, 2687 победителей и призеров; (физических лиц - 4112 участников, 1732 победителей и призеров)

Муниципальный этап - 1713 участников, 322 победителей и призеров; (физических лиц - 977 участников, 215 победителей и призеров)

Региональный этап - 94 участника, 11 победителей и призеров;

Всероссийский этап - 1 участник, 1 призер.

Все победители и призеры олимпиады получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке при проведении городских мероприятий.

Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова, включая поощрение лучших педагогических работников.

С целью повышения привлекательности педагогической профессии проведен конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2016», «Воспитатель года Азова - 2016», в конкурсах приняли участие 17 педагогических работников образовательных учреждений города.

Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов.

Управлением образования и администрацией общеобразовательных учреждений систематически ведется мониторинг получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому. В 2016 году в соответствии с медицинскими показаниями в Центр дистанционного образования при школе-интернате № 28 г Ростова-на-Дону не направлялись дети этой категории. Всего в Центре обучается 2 школьника города.

В школах города продолжается использование дистанционных технологий обучения для отдельных категорий обучающихся (пропускающими учебные занятия по болезни, в силу неблагоприятных погодных условий для детей, проживающих по ул. Хутор Задонье).

Основное мероприятие 1.8. Создание  безопасных и комфортных условий  осуществления образовательной деятельности  в муниципальных образовательных организациях.

Зданий и сооружений муниципальной образовательной сети города, находящихся в аварийном состоянии нет. В соответствии с утвержденным планом-графиком завершены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса МБДОУ № 31.

С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора.

Осуществляется систематический контроль за исполнением предписаний надзорных органов.

Контрольное событие программы. Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ.

Проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. По состоянию на 30.12.2016 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1540 человека, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В 2016 году места в ДОУ получили 1222 детей.

Контрольное событие программы. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде.

Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде:

Школьный этап – 11785 участников, 2687победителей и призеров;

Муниципальный этап – 1713 участника, 322  победитель и призер;

Региональный этап – 94 участника, 11 победителей и призеров;

Всероссийский этап – 1 участник, 1 призер.

Контрольное событие программы. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства.

Проведены конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2016» и «Воспитатель года Азова - 2016». В конкурсах приняли участие 17 педагогических работника образовательных учреждений города.

Контрольное событие программы. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году.

С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех 44 образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора.

Контрольное событие программы. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений

Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 25,9 человек.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы 1 муниципальной программы за 2016 год приведены в таблице 2.

Расчет значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1, достигнутых в 2016 году.

Показатель 2.1

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

N= (3925:8176)*100%= 48 %,

где 3925 - число обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

8176 - общая численность обучающихся общеобразовательных учреждений.

Плановое значение показателя 48 %. Отклонение: 0 %.

Показатель 2.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области.

N= (20153,8 : 20529,8)*100%= 98,2 %,

где 20153,7 руб. - средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

20529,8 руб. - средняя заработная плата в общем образовании Ростовской области (письмо минобразования Ростовской области от 06.02.2017 № 24/2.1-914)

Плановое значение показателя 100 %. Отклонение: - 1,8 %, обусловлено фактическим уровнем финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования, минимальное значение показателя 19784,1 руб., определенное министерством общего и профессионального образования Ростовской области, было достигнуто (письмо минобразования Ростовской области от 08.12.2016 № 24/2.1-9594).

Показатель 2.3. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной  заработной плате в Ростовской области.

N=(24756,5:23564,4)*100%= 105,1 %,

где 24756,5 руб. - средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования;

23564,4 руб. - средняя заработная плата в Ростовской области (письмо минобразования Ростовской области от 06.02.2017 № 24/2.1-914).

Плановое значение показателя 100 %. Отклонение: + 5,1 %. Обусловлено оптимизацией расходов в муниципальных образовательных учреждениях общего образования.

Показатель 2.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области.

N=(23316,75:25486,0)*100%= 91,5 %,

где 23316,75 руб. - средняя заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования;

25486,0 руб. - средняя заработная плата учителей в Ростовской области (письмо минобразования Ростовской области от 06.02.2017 № 24/2.1-914).

Плановое значение показателя 90,0 %. Отклонение: + 1,7 %. Обусловлено оптимизацией расходов в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования.

Показатель 2.5. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно.

N=(2 : 2)*100%= 100 %,

где 2 - число детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение на базе Центра дистанционного образования при школе интернате № 28 г. Ростова-на-Дону;

2 - число детей инвалидов, не имеющих противопоказаний к дистанционной форме обучения в 2016 году.

Плановое значение показателя 100 %. Отклонение: + 0 %.

Показатель 2.6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

N=(0 : 11)*100%= 0 %,

где 0 - число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии;

11 - число муниципальных общеобразовательных учреждений.

Плановое значение показателя 0 %. Отклонение: + 0 %.

Показатель 2.7. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций.

N=(0 : 44)*100%= 0 %,

где 0 - число муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии;

44 - число муниципальных образовательных учреждений.

Плановое значение показателя 0 %. Отклонение: + 0 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений за 2016 год по подпрограмме 1 муниципальной программы приведены в таблице 1.

Все запланированные на 2016 год мероприятия подпрограммы 1 исполнены в полном объеме, реализованы в полной мере, запланированные результаты исполнения мероприятий достигнуты.

Показатель степени достижения цели и решения задач подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» в 2016 году:

ПДЦПР1 =1/7 (48,0 : 48,0 + 98,2 : 100 + 105,1 : 100 + 91,5 : 90,0 + 100,0 : 100,0 + 0 : 0 + 0 : 0) = 1/7 (1,0 + 0,98 + 1,05 + 1,02 + 1,0 + 1,0 +1,0) = 1,007,

где 7 - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 1;

в скобках представлены отношения фактического и планового значения каждого из показателей (индикаторов).

Значение показателя степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1 в целом на 0,007 превышает единицу, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации подпрограммы 1.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия»

Работа по реализации подпрограммы 2 в 2016 году была направлена на достижение основных целей: обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования города.

Основные направления в работе определены задачами подпрограммы 2: развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования; повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса города Азова; формирование эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов; развитие единой образовательной информационной среды; создание и использование информационных и телекоммуникационных технологий в деятельности  образовательных организаций города Азова.

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 2 в 2016 году исполнены в полном объеме. Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации подпрограммы 2 достигнуты.

Результаты реализации основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г. Азова.

Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове».

Управлением образования обеспечено исполнение мероприятий, определённых «дорожной картой»  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утверждённой постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998. Основной целью вводимых изменений является обеспечение повышения качества услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, внедрение в образовательных учреждениях эффективного контракта. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера.

Заработная плата педагогических работников по состоянию на 30.12.2016 составила: в учреждениях дошкольного образования – 20153,7 при минимально необходимом значении 19784,1 руб., что составляет 101,9 %; в учреждениях общего образования – 24756,5 руб. при минимально необходимом значении 22825,1 руб., что составляет 108,5 %; в учреждениях дополнительного образования – 23316,75 руб. при плановом значении 22799,0 руб., что составляет 102,3 %. Минимально необходимое значения заработной платы педагогических работников образовательных учреждений всех типов определены письмом минобразования Ростовской области от 08.12.2016 № 24/2.1-9594.

Сформированы  и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений.

Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города.

На базе Управления образования продолжается реализация региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад». Очередь в детские сады переведена в электронный вид.

Произведено финансовое обеспечение деятельности  Управления образования в объёме 6676,9 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.

Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования – хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, городской методический центр, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объёме 14097,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним.

Все общеобразовательные учреждения своевременно и в полном объёме обеспечены бланками документов государственного образца об образовании, в том числе медалями «За особые успехи в учении». Все выпускники 2016 года получили соответствующие документы об образовании.

Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

За 2016 год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации.

В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 30.12.2016 зарегистрировано 52 человека.

Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования в объёме 2037,5 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, а также обеспечение подготовки кандидатов в опекуны и усыновители в числе приемных родителей в объёме 197,6 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации.

Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объёме 15710,0 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 15292,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета – 417,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В соответствии с представленными документами все 100% родителей, 3829 человек получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 14611,9 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Контрольное событие программы. Назначение педагогическим работникам стимулирующих выплат на основе оценки результативности профессиональной деятельности.

В Управлении образования разработаны и утверждены на 2016-2017 учебный год целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера.

Сведения о выполнении основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы 2 муниципальной программы за 2016 год приведены в таблице 2.

Расчет значений показателей (индикаторов) подпрограммы 2, достигнутых в 2016 году.

Показатель 3.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г. Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования г.Азова.

N=(9 : 9)*100% =  100 %,

где 9 - количество муниципальных услуг Управления образования г.Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания.

9 - общее количество муниципальных услуг Управления образования г. Азова.

Плановое значение показателя 100 %. Отклонение:  0 %.

Показатель 3.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи-граждан.

N=(0 : 28)*100% =  0 %,

где 0 - количество отмененных решений о передаче ребенка на воспитание в семью (в соответствии с формой № 103-рик);

28 - общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи граждан в 2016 году (в соответствии с формой № 103-рик).

Плановое значение показателя 0 %. Отклонение:  0 %.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений за 2016 год по подпрограмме 2 муниципальной программы приведены в таблице 1.

Все запланированные на 2016 год мероприятия подпрограммы 2 исполнены в полном объеме, реализованы в полной мере, запланированные результаты исполнения мероприятий достигнуты.

Показатель степени достижения цели и решения задач подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» в 2016 году:

ПДЦПР2 =1/2 (100 : 100 +  0 : 0) = 1/2  (1+1) = 1,

где 2 - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач подпрограммы 2;

в скобках представлены отношения фактического и планового значения каждого из показателей (индикаторов).

Значение показателя степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2 в целом равно единице, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации подпрограммы 2.

Раздел 3. Результаты реализации мер государственного и муниципального правового регулирования.

В 2016 году наименование и устав муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования Межшкольный учебный комбинат приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Приказом по Управлению образования от 08.06.2016 № 351 в  административные регламенты предоставления 9 муниципальных  услуг в сфере образования города Азова внесены дополнения в целях приведения регламентов в соответствие с действующими нормативными правовыми актами с учетом требований к обеспечению условий доступности муниципальных услуг в сфере образования для инвалидов.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в таблице 3.

Раздел 4. Результаты  использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2016 году всего – 720749,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 472655,7 тыс. рублей, федерального бюджета – 417,9 тыс. рублей, бюджета города Азова – 247676,0 тыс. рублей. Фактические расходы в 2016 году составили всего – 719320,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 472577,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 417,8 тыс. рублей, бюджет города Азова – 246325,5 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе – 1429,0 тыс. рублей (0,2 %), соответственно по областному бюджету – 78,4 тыс. рублей (0,02 %), по федеральному бюджету – 0,1 тыс. рублей (0,02 %), по бюджету города Азова – 1350,5 тыс. рублей (0,5%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации муниципальной программы в 2016 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» составил в 2016 году всего – 667005,3тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 440438,4 тыс. рублей, бюджета города Азова – 226566,9 тыс. рублей. Фактические расходы в 2016 году составили всего – 665989,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 440438,1 тыс. рублей, бюджета города Азова – 225551,0 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных  расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме  1 в целом – 1016,2 тыс. рублей (0,2%), соответственно по областному бюджету – 0,3 тыс. рублей (0%), по бюджету города Азова – 1015,9 тыс. рублей (0,4%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2016 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными учреждениями (204894,8 тыс. рублей), общеобразовательными учреждениями (230504,5 тыс. рублей), на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» (939,7 тыс. рублей)

Не в полной мере освоены средства:

- на приобретение программных комплексов доврачебной диагностики.  Освоено 902,5 тыс. рублей при плановом значении 902,6 тыс. рублей. Отклонение: - 0,01 % (0,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту выполненных работ на основании заключённых договоров;

- на финансовое обеспечение оздоровительной кампании. Освоено 3196,6 тыс. рублей при плановом значении 3196,8 тыс. рублей. Отклонение: - 0,006 % (0,2 тыс. рублей)  обусловлено оплатой по факту выполненных работ на основании заключённых договоров.

Федеральный бюджет.

Привлечение средств федерального бюджета в 2016 году не предусмотрено.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными учреждениями (106045,7 тыс. рублей), учреждениями дополнительного образования (53003,8 тыс. рублей), выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса МБДОУ № 31 (711,2 тыс. рублей), на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» (306,6 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий общеобразовательными учреждениями. Освоено 62471,1 тыс. рублей при плановом значении 63486,6 тыс. рублей. Отклонение: - 1,6  % (1015,5 тыс. рублей) обусловлено оплатой услуг питания школьников, оплаты охраны и земельного налога здания по адресу ул. Кирова, 74 в соответствии с фактической потребностью;

- на финансовое обеспечение оздоровительной кампании. Освоено 2718,1 тыс. рублей при плановом значении 2718,5 тыс. рублей. Отклонение: - 0,01 % (0,4 тыс. рублей). Оплата произведена по факту выполненных работ;

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» в 2016 году составил всего – 53744,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 32217,3 тыс. рублей, федерального бюджета – 417,9 тыс. рублей, бюджета города Азова – 21109,1 тыс. рублей. Фактические расходы в 2016 году составили всего – 53331,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 32139,2 тыс. рублей, федерального бюджета – 417,8 тыс. рублей, бюджета города Азова – 20774,5 тыс. рублей. Отклонение фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений  составило по подпрограмме 2 в целом – 412,8 тыс. рублей (0,8%), соответственно по областному бюджету – 78,1 тыс. рублей (0,2%), по федеральному бюджету – 0,1 тыс. рублей (0,02%), по бюджету города Азова – 334,6 тыс. рублей (1,6%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2016 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2.

Областной бюджет.

В полном объеме произведено финансовое обеспечение выплат единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей (90 тыс. рублей), выплат компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ (14611,9 тыс. рублей), подготовки кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители (197,6 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования. Освоено 2037,5 тыс. рублей при плановом значении 2037,7 тыс. рублей. Отклонение: - 0,01 % (0,2 тыс. рублей) обусловлено наличием листов нетрудоспособности, по которым начисления не облагаются страховыми взносами;

- на выплаты пособий приемным родителям и детям, находящимся в приемных семьях. Освоено 15202,2 тыс. рублей при  плановом значении 15280,1 тыс. рублей. Отклонение: - 0,5 % (77,9 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в выплате пособий.

Федеральный бюджет.

Не в полной мере освоены средства:

- на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан РФ. Освоено 417,8 тыс. рублей при плановом значении 417,9 тыс. рублей. Отклонение: - 0,02 % (0,1 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности  в выплате пособий.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение  выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования МБОУ ЦБ, ГМЦ, ХЭГ, ЦППРиК (14097,6 тыс. рублей), оплаты услуг по Управлению образования (615,7 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Освоено 6006,2 тыс. рублей при плановом значении  6033,7 тыс. рублей. Отклонение: - 0,5 % (27,5 тыс. рублей) обусловлено наличием листов нетрудоспособности, по которым начисления не облагаются страховыми взносами;

- на оплату налогов по Управлению образования. Освоено 54,4 тыс. рублей при плановом значении 55,0 тыс. рублей. Отклонение: - 1,1 % (0,6 тыс. рублей) оплата налогов носит заявительный характер;

- на социальные выплаты  при выходе на пенсию муниципальных служащих Управления образования. Освоено 0 тыс. рублей при плановом значении 306,5 тыс. рублей. Отклонение: - 100% (306,5 тыс. рублей). Выплаты носят заявительный характер, в 2016 году муниципальные служащие Управления образования, достигшие пенсионного возраста, не выходили на пенсию.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы и ее подпрограмм за 2016 год приведены в таблице 4.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм за 2016 год приведена в таблице 5.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы и ее подпрограмм за 2016 год приведена в таблице 6.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы и ее подпрограмм за 2016 год приведена в таблице 7.

Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы и ее подпрограмм за 2016 год приведена в таблице 8.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход, деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений горда Азова  в рамках реализации муниципальной программы и ее подпрограмм за 2016 год приведена в таблице 9.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2016 год приведен в таблице 10.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов.

ЭИС = 720749,6 : 719320,6 = 1,002,

где 720749,6 тыс. рублей – запланированный объём затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2016 году, 719320,6 тыс. рублей – фактический объём затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы в 2016 году.

Значение оценки степени эффективности использования бюджетных средств на 0,002 превышает единицу, что свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

В 2016 году для оценки результатов муниципальной программы и её подпрограмм определены 13 показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) с обоснованием отклонений за 2016 год по муниципальной программе и ее подпрограммам приведены в таблице 1.

Отрицательное отклонение фактического значения показателя (индикатора) относительно планового значения имеется по одному показателю:

- показатель 2.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области.

Плановое значение – 100%, фактическое значение – 98,2%. Отклонение: - 1,8%. Обусловлено фактическим уровнем сложившегося финансового обеспечения деятельности муниципальной системы дошкольного образования. Заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2016 году составила 20153,7 рублей, при этом минимальное значение показателя 19784,1 рублей, определённое министерством общего и профессионального образования Ростовской области (письмо минобразования Ростовской области от 08.12.2016 № 24/2.1-9594) было достигнуто. В 2015 году заработная плата указанной категории работников составляла 20065,0 рублей, в 2016 году заработная плата увеличилась на 88,7 рубля и составила 100,5 % к уровню 2015 года.

По остальным 12 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты или имеют положительное отклонение.

Раздел 6. Информация о внесённых изменениях в муниципальную программу.

Внесено 6 изменений в постановление администрации города Азова от 09.10.2013 № 2113 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», связанных с реализацией муниципальной программы в 2016 году.

Постановление администрации города Азова от 05.04.2016 № 437:

- в связи с уточнением объёмов финансирования и уточнением  перечня программных мероприятий внесены изменения в подразделы Ресурсное обеспечение муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2; внесены изменения в таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями», в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6  «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного  бюджета на реализацию муниципальной программы».

- внесены изменения в таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» в части изменения значения показателя 2.4 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области» в 2017 году с 90 % на 100 %.

Постановление администрации города Азова от 11.08.2016 № 1555:

- в связи с уточнением объёмов  финансирования внесены изменения в подразделы Ресурсное обеспечение муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, Информация по ресурсному обеспечению  муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, в таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями», в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6 «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Постановление администрации города Азова от 20.09.2016 № 1895:

- в связи с уточнением объёмов  финансирования внесены изменения в подраздел Ресурсное обеспечение муниципальной программы, Информацию по ресурсному обеспечению  муниципальной программы, в таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями», в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6 «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета на реализацию муниципальной программы».

Постановление администрации города Азова от 30.10.2016 № 2227:

- в связи с уточнением объёмов  финансирования внесены изменения в подразделы Ресурсное обеспечение муниципальной программы, подпрограммы 1, Информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы, подпрограммы 1, в раздел 5 «Мероприятие государственных программ, в случае если средства на их реализацию поступают межбюджетными трансфертами в бюджет города Азова» муниципальной программы и подпрограммы 1 в части уточнения перечня мероприятий,  в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6 «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного бюджета на реализацию муниципальной программы», в таблицу 8 «Размер субсидий по муниципальному образованию «Город Азов» и направлениям расходования средств муниципальной программы».

Постановление администрации города Азова от 23.12.2016 № 2778:

- в связи с уточнением объёмов финансирования и уточнением  перечня программных мероприятий внесены изменения в подразделы Ресурсное обеспечение муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2; внесены изменения в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6  «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного  бюджета на реализацию муниципальной программы», в таблицу 8 «Размер субсидий по муниципальному образованию «Город Азов» и направлениям расходования средств муниципальной программы».

Постановление администрации города Азова от 30.12.2016 № 2867:

- в связи с уточнением объёмов финансирования и уточнением  перечня программных мероприятий внесены изменения в подразделы Ресурсное обеспечение муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2, Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, подпрограммы 1, подпрограммы 2; внесены изменения в таблицу 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями», в таблицу 5 «Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы», в таблицу 6  «Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местного  бюджета на реализацию муниципальной программы»,  в таблицу 8 «Размер субсидий по муниципальному образованию «Город Азов» и направлениям расходования средств муниципальной программы», в таблицу 10 «Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности города Азова».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2016 год

ПР =  (1,02+ (1,007+1)) 1,002 = 1,014

где: 1,02 - показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

2 – число подпрограмм муниципальной программы;

1,007 - показатель степени достижения целей и решения задач подпрограммы 1;

1 - показатель степени достижения целей и решения задач подпрограммы 2;

1,002 - значение оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Значение общей эффективности и результативности муниципальной программы на 0,014 превышает единицу, что свидетельствует о высокой эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» в 2016 году.

В процессе реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» в 2016 году удалось в основном решить поставленные задачи, исполнить основные мероприятия, обеспечить достижение запланированных значений показателей (индикаторов) развития муниципальной системы образования.

Реализация муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» в 2017 году и в следующем периоде позволит обеспечить достижение основной цели – обеспечение высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона, а также внести соответствующий вклад в реализацию основной стратегической цели развития города Азова на период до 2020 года – создание условий для непрерывного повышения качества жизни населения и в реализацию стратегического направления развития города Азова – ответственное и сплочённое городское сообщество.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

за отчётный 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на 31.12.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» |
| 1.1. | Отношение численности детей 3-7- лет, которым предоставлена возможность получать услуги образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 3-7 лет, обучающихся в школе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | % | 99,94 | 99,89 | 99,95 | Отклонение: + 0,06%. Обусловлено своевременным проведением мониторинга получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими на территории города Азова, общего образования и межведомственным взаимодействием учреждений профилактики по определению в образовательные учреждения несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям 01.09.2016. |
| 1.3. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 84,2 | 83,2 | 87,78 | Отклонение: + 5,5 %. Обусловлено оптимизацией внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях с учётом модели дополнительного образования в рамках ФГОС ОО |
| 1.4. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 1,86 | 1,65 | 1,63 | Отклонение: +1,2 %. Уменьшение значения показателя с 1,86 % в 2015 году до 1,63 % в 2016 году обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 47,0 | 48,0 | 48,0 |  |
| 2.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | % | 99,2 | 100,0 | 98,2 | Отклонение: - 1,8 %. Обусловлено фактическим уровнем финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования. Минимальное значение показателя 19784,1 рублей, определенное министерством общего и профессионального образования Ростовской области было достигнуто. |
| 2.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | % | 101,9 | 100,0 | 105,1 | Отклонение: +5,1%. Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях общего образования |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | % | 91,1 | 90,0 | 91,5 | Отклонение: +1,7%. Обусловлено оптимизацией расходов в учреждениях дополнительного образования |
| 2.5. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения (ежегодно) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» |
| 3.1. | Доля муниципальных услуг Управления образования г.Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых Управлением образования г.Азова | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчётном году | % | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

города Азова «Развитие образования в городе Азове»  за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали -зации | окон-чания реали-зации | начала реали -зации | окон-чания реали-зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Л.И.Шиголина А.Б.Кибирова Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 1.1.1. | Внедрение в дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Л.И.Шиголина А.Б.Кибирова | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Реализация в ДОУ общеобразовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС ДО | В соответствии с планом мероприятия («дорожной картой») «Введение ФГОС ДО дошкольных образовательных учреждениях г. Азова» (утвержден приказом по Управлению образования от 03.03.2014 № 148) во всех ДОУ г. Азова с января 2016 года началась реализация общеобразовательных программ, соответствующих требованиям ФГОС ДО | Отсутствие утверждённых примерных общеобразовательных программ, соответствующих требованиями ФГОС ДО |
| 1.1.2. | Развитие инновационной деятельности в муниципальной системе дошкольного образования | Л.И.Шиголина С.М.Зайцев | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Подготовка и реализация инновационных проектов в дошкольных образовательных учреждениях | В 2016 году началась работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 по теме «Реализация методов кинезеологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. |  |
| 1.1.3. | Проведение корректировки списков детей на получение мест в ДОУ | Л.И.Шиголина | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ на период 2016-2018 годы, составление списков детей на зачисление в ДОУ в 2016 году, постановка детей на очередь на получение мест в ДОУ | В марте проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ, в июне составлены списки детей на зачисление в ДОУ в 2016 году, в сентябре проведён мониторинг комплектования ДОУ, в 2016 году места в ДОУ получили 1222 ребенка. В течение всего 2016 года производилась постановка детей на очередь на получение мест в ДОУ, очередь составила: дети от 0 до 3 лет – 1540 человек, дети от 3 до 7 лет – 0 человек. |  |
| 1.1.4. | Проведение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса МБДОУ № 31 | О.В.Скочко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Выполнение работ технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса МБДОУ № 31 Запланированные расходы: всего – 711,2 тыс.руб., в том числе: бюджет г.Азова – 711,2 тыс.руб. | В соответствии с планом-графиком проведены все работы по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса МБДОУ № 31 Фактические расходы: всего – 711,2 тыс.руб., в том числе: бюджет г.Азова – 711,2 тыс.руб. |  |
| 1.1.5. | Финансовое обеспечение исполнения муниципальных зданий дошкольными образовательными учреждениями | Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение финансового обеспечения исполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными учреждениями. Запланированные расходы: всего – 310940,5 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 204894,8 тыс.руб., бюджет г.Азова – 106045,7 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение муниципальных заданий для всех 26 дошкольных образовательных учреждений. Фактические расходы: всего – 310940,5 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 204894,8 тыс.руб., бюджет г.Азова – 106045,7 тыс.руб. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Л.А.Михайлова Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 1.2.1. | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО в муниципальных общеобразовательных организациях | Руководители ОУ | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Укомплектованность ОУ педкадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспеченность учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением | В июле и августе при приёмке ОУ к новому учебному году проведён мониторинг создания условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО. Все ОУ укомплектованы педкадрами, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением |  |
| 1.2.2. | Обеспечение подключения ОУ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Руководители ОУ | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа ОУ к сети Интернет. Финансовое обеспечение внесено в исполнения муниципальных заданий. | Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ ОУ к сети Интернет. |  |
| 1.2.3. | Улучшение качества предоставления услуг общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Л.А.Михайлова | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Улучшение качества освоения обучающимися основных образовательных программ, сокращение разрыва в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями | Качество освоения обучающимися основных образовательных программ составило в 2016 году 52 %. Увеличился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями с 1,8 в 2015 году до 2,1 в 2016 году. |  |
| 1.2.4. | Обеспечение возможности всем старшеклассникам обучаться по программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку | Л.А.Михайлова С.М.Зайцев | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Обеспечение возможности обучения по программам профильного обучения не менее 25 % обучающихся 10-11 классов. | В школе №9,11 и Лицее продолжена работа классов профильного обучения по 3 направлениям. Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения составила 25 %. |  |
| 1.2.5. | Реализация проекта «Всеобуча по плаванию» | Л.А.Михайлова | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Обучение плаванию учащихся 2-х классов ОУ. Запланированные расходы: всего – 1246,3 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 939,7 тыс.руб., бюджет г.Азова – 306,6 тыс.руб. | 600 учащихся 2-х классов ОУ прошли обучение по программе «Всеобуч по плаванию». Фактические расходы: всего – 1246,3 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 939,7 тыс.руб., бюджет г.Азова – 306,6 тыс.руб. |  |
| 1.2.6. | Проведение мероприятий по приобретению и установке программных комплексов доврачебной диагностики АРМИС | С.Р. Могутина | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Установка программных комплексов доврачебной диагностики. Запланированные расходы: всего – 1197,1 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 902,6 тыс. руб., бюджет г.Азова – 294,5 тыс.руб. | Установлены программные комплексы доврачебной диагностики в 3 общеобразовательных учреждениях. Фактические расходы: всего – 1197,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 902,5 тыс.руб., бюджет г.Азова – 294,5 тыс.руб. |  |
| 1.2.7. | Обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период | С.Р.Могутина Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Обеспечение работы пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в ОУ. Запланированные расходы: всего – 5915,3 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 3196,8 тыс.руб., бюджет г.Азова – 2718,5 тыс.руб. | Обеспечена работы пришкольных оздоровительных лагерей на базе ОУ, в которых отдохнули 2242 ребенка. Фактические расходы: всего – 5914,7 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 3196,6 тыс.руб., бюджет г.Азова – 2718,1 тыс.руб. |  |
| 1.2.8. | Проведение мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений общего образования | Л.В.Герасименко Руководители ОУ | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Доведение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 % средней заработной платы по Ростовской области | Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 24756,5 руб. 105,1 % от планового значения. |  |
| 1.2.9. | Финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий учреждениями общего образования | Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение финансового обеспечения исполнения муниципальных заданий учреждениями общего образования. Запланированные расходы: всего – 293991,1 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 230504,5 тыс.руб., бюджет г.Азова – 63486,6 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех 11 учреждений общего образования. Фактические расходы: всего – 292975,6 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 230504,5 тыс.руб., бюджет г.Азова – 62471,1 тыс.руб. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | С.М.Зайцев | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация деятельности школьных психолого-медико-педагогических консилиумов и городской психолого-медико-педагогической комиссии | С.М.Зайцев | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение обследования всех заявленных детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, разработка для них рекомендаций по организации обучения и воспитания в ОУ | В ГПМПК проведено обследование 100 % (452 ребёнка) заявленных детей, подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания этих детей в ОУ, по созданию условия для проведения ГИА выпускников с ОВЗ. Во всех общеобразовательных учреждениях организована работа школьных ПМПк. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | С.Р.Могутина Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 1.4.1. | Финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования | Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение финансового обеспечения исполнения муниципальных заданий учреждениями дополнительного образования. Запланированные расходы: всего – 53003,8 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 53003,8 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий всех 7 учреждений дополнительного образования. Фактические расходы: всего – 53003,8 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 53003,8 тыс.руб. |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей | А.Б.Кибирова | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 1.5.1. | Обеспечение проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников и участия школьников города в региональном и всероссийском этапе олимпиады | А.Б.Кибирова | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Привлечение к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня не менее 48 % обучающихся по программам общего образования | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: муниципальный этап –1713 участников, 322 победителя и призёров, региональный этап – 94 участника, 11 победителей и призёров, всероссийский этап -1 участник, 1 призёр. В олимпиадах и конкурсах различного уровня приняли участие 48 % школьников города. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова, включая поощрение лучших педагогических работников | А.Б.Кибирова | январь 2016 | март 2016 | январь 2016 | март 2016 |  |  |  |
| 1.6.1. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников города Азова | А.Б.Кибирова | январь 2016 | февраль 2016 | январь 2016 | февраль 2016 | Проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель года Азова - 2016», «Воспитатель года Азова – 2016» | Организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства «Учитель года Азова - 2016», «Воспитатель года Азова – 2016». Приняли участие 17 педагогических работников |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Л.А.Михайлова | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 1.7.1. | Предоставление детям-инвалидам, обучающимся на дому, возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | Л.А.Михайлова | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение мониторинга получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому, востребованности дистанционного образования | Проведён мониторинг получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому. В центре дистанционного образования при школе-интернате №28 г.Ростова в 2016 году обучалось 2 ребёнка этой категории, проживающих в городе Азове |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | О.В.Скочко Т.А.Василюк Руководители ОУ | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 1.8.1. | Осуществление контроля за выполнением работ по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса МБДОУ № 31 | О.В.Скочко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение мероприятий по контролю за исполнением работ по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса МБДОУ № 31 | Работы по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса МБДОУ № 31 |  |
| 1.8.2. | Осуществление контроля за подготовкой ОУ к новому учебному году и устойчивой работе в осенне-зимний период | С.А. Тюкалов | январь 2016 | октябрь 2016 | январь 2016 | октябрь 2016 | Разработка и согласование с ТО Роспотребнадзора планов-заданий по подготовке ОУ к новому учебному году | Планы задания по подготовке ОУ к новому учебному году разработаны и согласованы с ТО Роспотребнадзора для всех 44 образовательных учреждений |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение по созданию дополнительных дошкольных мест | М.В.Макеев Л.В.Герасименко |  |  |  |  | Исполнение мероприятия в 2016 году не запланировано |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Создание условий по профилактике детского дорожного травматизма | М.В.Макеев Руководители ОУ |  |  |  |  | Исполнение мероприятия в 2016 году не запланировано |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие. Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ | Л.И.Шиголина | 01.03. 2016 01.09. 2016 | 31.03. 2016 30.09. 2016 | 01.03. 2016 01.09. 2016 | 31.03. 2016 30.09. 2016 | Своевременное внесение изменений в очередь детей на получение мест в ДОУ | В марте произведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ на период с 2016 по 2018 год. В сентябре проведён анализ формирования контингента ДОУ и заполнения свободных мест |  |
| 1.2. | Контрольное событие. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде | А.Б.Кибирова | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Организация и проведение школьного и муниципального этапа, обеспечение участия школьников в региональном и Всероссийском этапе олимпиады | Организованы и проведёны все этапы Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 1.3. | Контрольное событие. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства | А.Б.Кибирова | февраль 2016 | март 2016 | февраль 2016 | март 2016 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Организованы и проведены 2 конкурса профессионального мастерства |  |
| 1.4. | Контрольное событие. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | С.А. Тюкалов | март 2016 | март 2016 | март 2016 | март 2016 | Подготовка и согласование с ТО Роспотребнадзора планов-заданий по подготовке ОУ к новому 2016-2017 учебному году | Подготовлены и согласованы с ТО Роспотребнадзора планы-задания по подготовке к новому 2016-2017 учебному году для всех 44 ОУ |  |
| 1.5. | Контрольное событие. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | Л.А.Михайлова | 01.09. 2016 | 05.09. 2016 | 01.09. 2016 | 05.09. 2016 | Проведение мониторинга комплектования ОУ на начало учебного года | Проведён мониторинг комплектования ОУ, результаты направлены в МОРО. Все дети, подлежащие обучению, зачислены в ОУ |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | М.В.Макеев | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 2.1.1. | Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса города | С.М.Зайцев | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Азове» и План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове» | Внесено 6 изменений в муниципальную программу города Азова «Развитие образования в городе Азове» и 1 изменение в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове» |  |
| 2.1.2. | Повышение качественного потенциала педагогического корпуса образования города Азова | А.Б.Кибирова | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Формирование и исполнение планов-графиков повышения квалификации педработников ОУ | Сформированы и на 100 % выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ. В 2016 году повышение квалификации прошли 191 педагогический работник ОУ. |  |
| 2.1.3. | Повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию среды образования | Л.И.Шиголина Л.А.Михайлова С.Р.Могутина Руководители ОУ | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Систематическое обновление информации на официальных сайтах ОУ в сети Интернет, подготовка и размещение на сайтах ОУ публичного доклада | Ежеквартально проводится мониторинг обновления информации на официальных сайтах ОУ в сети Интернет. В августе все ОУ разместили публичные доклады о результатах своей деятельности за 2015-2016 учебный год |  |
| 2.1.4. | Финансовое обеспечение деятельности Управления образования | Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Осуществление финансового обеспечения деятельности Управления образования. Запланированные расходы: всего – 7011,5 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 7011,5 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Фактические расходы: всего – 6676,9 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 6676,9 тыс.руб. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих представление услуг в сфере образования | Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Осуществление финансового обеспечения исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования. Запланированные расходы: всего – 14097,6 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 14097,6 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий МБУО ХЭГ, ЦБ, ГМЦ, ЦППРиК. Фактические расходы: всего – 14097,6 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 14097,6 тыс.руб. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним | Е.С.Коваленко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечение возможности получения выпускниками ОУ документов об образовании государственного образца | Е.С.Коваленко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Составление заявки, получение в МОРО медалей «За успехи в учении» | Медали «За успехи в учении» получены в МОРО, переданы в ОУ, согласно заявке. Все выпускники получили документы государственного образца об образовании | Передача полномочий по приобретению документов об образовании государственного образца общеобразоват-ельным учреждениям |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьёй 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Т.Н.Гупал Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 2.4.1. | Снижение случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Н.Т.Гупал | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Корректировка банка данных кандидатов в опекуны и усыновители, обеспечение их подготовки в школе приёмных родителей. Запланированные расходы: всего – 197,6 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 197,6 тыс.руб. | Систематически проводится корректировка банка данных кандидатов в опекуны и усыновители. В 2016 году зарегистрировано 52 кандидата, осуществлена их подготовка в школе приёмных родителей Фактические расходы: всего – 197,6 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 197,6 тыс.руб. |  |
| 2.4.2. | Финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования | Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Осуществление финансового обеспечения деятельности сектора опеки и попечительства. Запланированные расходы: всего – 2037,7 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 2037,7 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства. Фактические расходы: всего – 2037,5 тыс.руб., в том числе областной бюджет– 2037,5тыс.руб. |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 2.5.1. | Организация выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью; ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях; денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте | Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Осуществление финансового обеспечения выплат социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Запланированные расходы: всего – 15788,0 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 417,9 тыс.руб., областной бюджет – 15370,1 тыс.руб. | Произведены выплаты социальной поддержки всем категориям получателей. Фактические расходы: всего – 15710,0 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 417,8 тыс.руб., областной бюджет – 15292,2 тыс.руб. |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 |  |  |  |
| 2.6.1. | Материальная поддержка родителей, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения | Л.В.Герасименко | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Осуществление выплат компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в ДОУ. Запланированные расходы: всего – 14611,9 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 14611,9 тыс.руб. | Произведены выплаты компенсации части родительской платы 3829 родителям (100% от заявленных к оплате). Фактические расходы: всего – 14611,9 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 14611,9 тыс.руб. |  |
| 2.1. | Контрольное событие. Назначение педагогическим работникам стимулирующих выплат на основе оценки результативности профессиональной деятельности | М.В.Макеев Руководители ОУ | январь 2016 | декабрь 2016 | январь 2016 | декабрь 2016 | Корректировка (при необходимости) Положения об оценке результативности профессиональной деятельности руководящих и педагогических работников ОУ, назначение выплат стимулирующего характера | Во всех образовательных учреждениях произведено назначение педагогическим и руководящим работникам выплат стимулирующего характера в соответствии с результативностью профессиональной деятельности на основе утверждённых Положений |  |

Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Срок принятия | Примечание (результат реализации) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1. | Приказ по Управлению образования «Об утверждении Устава муниципального учреждения дополнительного образования Межшкольный учебный комбинат г. Азова» | Приведение наименования и устава МБУ ДО МУК г. Азова в соответствие с требованиями Федерального закона от 25.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Начальник Управления образования г.Азова М.В. Макеев | Апрель, 2016г. | 13.04.2016г. | Наименование и устав МБУ ДО МУК г. Азова приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2015 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 2. | Приказ по Управлению образования «О внесении дополнений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере образования города Азова» | Дополнения в административные регламенты в соответствии с Методическими рекомендациями министерства труда и социального развития Ростовской области | Заместитель начальника Управления образования г. Азова С.М. Зайцев | Декабрь 2016г. | 08.06.2016г. | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг в сфере образования города Азова приведены в соответствие с действующими нормативными правовыми актами, с учётом требований к обеспечению условий доступности муниципальных услуг в сфере образования для инвалидов |

Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета города Азова и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объём расходов, предусмот- ренных муниципальной программой (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова | Развитие образования в городе Азове | всего | 720749,6 | 719320,6 |
|  |  | областной бюджет | 472655,7 | 472577,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 417,9 | 417,8 |
|  |  | бюджет города Азова | 247676,0 | 246325,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове | всего | 667005,3 | 665989,1 |
|  |  | областной бюджет | 440438,4 | 440438,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 226566,9 | 225551,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частях дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | всего | 311651,7 | 311651,7 |
|  |  | областной бюджет | 204894,8 | 204894,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 106756,9 | 106756,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 302349,8 | 301333,6 |
|  |  | областной бюджет | 235543,6 | 235543,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 66806,2 | 65790,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | всего | 53003,8 | 53003,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 53003,8 | 53003,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова, включая поощрение лучших педагогических работников | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. | Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. | Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. | Финансовое обеспечение по созданию дополнительных дошкольных мест | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. |  | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия | всего | 53744,3 | 53331,5 |
|  |  | областной бюджет | 32217,3 | 32139,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 417,9 | 417,8 |
|  |  | бюджет города Азова | 21109,1 | 20774,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | всего | 7011,5 | 6676,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 7011,5 | 6676,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих представление услуг в сфере образования | всего | 14097,6 | 14097,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 14097,6 | 14097,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьёй 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | всего | 2235,3 | 2235,1 |
|  |  | областной бюджет | 2235,3 | 2235,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | всего | 15788,0 | 15710,0 |
|  |  | областной бюджет | 15370,1 | 15292,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 417,9 | 417,8 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 | Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 14611,9 | 14611,9 |
|  |  | областной бюджет | 14611,9 | 14611,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2016 году Развитие образования в городе Азове (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Таблица 6 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова в 2016 году Развитие образования в городе Азове (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Азова в 2016 году не проводилось |  |  |  |

### Таблица 7

|  | Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году Развитие образования в городе Азове (наименование программы) |
| --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов бюджета города Азова |
| (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)** |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (Государственная программа Ростовской области «Развитие образования», утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 г. № 596) | Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» |
|  | Управление образования г. Азова | 75,4 | 24,6 | 939,7 | 75,4 | 306,6 | 24,6 |
|  | Субсидия на реализацию проекта «Организация отдыха детей в каникулярное время» |
|  | Управление образования г. Азова | 75,4 | 24,6 | 3196,8 | 75,4 | 1043,0 | 24,6 |
|  | Субсидия на реализацию проекта «Приобретение программных комплексов до врачебной диагностики состояния здоровья обучающихся» |
|  | Управление образования г. Азова | 75,4 | 24,6 | 902,6 | 75,4 | 294,5 | 24,6 |
|  | * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" ** Справочно наименование государственных программ |

### Таблица 8

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы города Азова в отчетном году Развитие образования в городе Азове (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2016 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2017 |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| Услуга дошкольного образования | 0,0 | 4540 | 2587414,6 | 4587 | 310783,7 | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 23.12.2015 г. № 126 "О бюджете города Азова на 2016 год" в редакции от 26.02.2016 № 142, от 31.08.2016 № 178, от 29.09.2016 № 185, от, 10.11.2016 № 189,от 24.11.2016 № 195, от 22.12.2016 № 204. | 4587 | 310783,7 | 0,0 |
| Услуга начального общего, основного общего, среднего общего образования | 0,0 | 8193 | 272023,2 | 8429 | 278193,1 | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 23.12.2015 г. № 126 "О бюджете города Азова на 2016 год" в редакции от 29.09.2016 № 185, от 24.11.2016 № 195, от 22.12.2016 № 204. | 8429 | 278193,1 | 0,0 |
| Услуга дополнительного образования детей | 0,0 | 4710 | 50290,8 | 5323 | 53003,8 | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 23.12.2015 г. № 126 "О бюджете города Азова на 2016 год" в редакции от 24.11.2016 № 195 | 5323 | 53003,8 | 0,0 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | 0,0 | 150 | 8107,4 | 150 | 2145,1 | Справка об изменении сводной бюджетной росписи расходов бюджета города Азова № 01/36 от 25.05.2016, № 01/46 от 15.07.2016г. | 150 | 2145,1 | 0,0 |
| Услуги по содействию в осуществлении государственной политики в области образования, повышению качества дошкольного и общего образования, методическая и информационная поддержка образовательных учреждений и совершенствование профессиональной квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений | 0,0 | 44 | 1899,3 | 44 | 1910,0 | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 23.12.2015 г. № 126 "О бюджете города Азова на 2016 год" в редакции от 24.11.2016 № 195 | 44 | 1910,0 | 0,0 |
| Услуги по ведению бухгалтерского учета | 0,0 | 11 | 7780,4 | 11 | 7780,4 | - | 11 | 7780,4 | 0,0 |
| Услуга по организации мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, новому учебному году, благоустройству территорий и безопасной эксплуатации электрооборудования образовательных учреждений . Поддержание а надлежащем состоянии и противопожарной защиты зданий, сооружений. Оказание консультативных услуг по организации закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, мониторингу цен, исследованию рынка для формирования начальной (максимальной) цены для размещения заказа. | 0,0 | 48 | 2665,6 | 48 | 2735,4 | Внесение изменений в Решение Азовской городской Думы от 23.12.2015 г. № 126 "О бюджете города Азова на 2016 год" в редакции от 24.11.2016 № 195- | 48 | 2735,4 | 0,0 |
| Услуги по оказанию психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации | 0 | 500 | 1671,8 | 500 | 1671,8 | - | 500 | 1671,8 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 602853,1 |  | 658023,3 |  |  | 658023,3 |  |

### Таблица 9

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в отчетном году Развитие образования в городе Азове (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Азова за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.2017 |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| Итого по автономным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 10

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

отчетный период  2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | Заключено контрактов на 30.12.2016 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 30.12.2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования»; | Управление образования г. Азова М. В. Макеев | За 2016 год все мероприятия подпрограммы 1 исполнены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 667005,3 | 665989,1 | 2166 шт. на 148848,7 тыс. руб. |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Продолжалась деятельность муниципальной рабочей группы по организации и сопровождению поэтапного введения ФГОС ДО, утвержденной приказом Управления образования от 03.03.2014 № 148. Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны основные образовательные программы дошкольного образования, реализация которых началась с 01.01.2016. Началась работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО. Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 30.12.2016 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1540 человека, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В 2016 году места в ДОУ получили 1222 детей. Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в объеме 310940,5 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 106045,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 204894,8 тыс. рублей, а также технологического присоединения к электрическим сетям модульного корпуса ДОУ №31в объеме 711,2 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 311651,7 | 311651,7 | 1207 шт. на 85746,5 тыс. руб. |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся. Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 52 %. Это соответствует уровню 2015 года. Увеличился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями до 2,1 в 2016 году с 1,8 в 2015 году. В школах № 9, № 11 и Лицее продолжена работа профильных классов по 3 направлениям профильного обучения. Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения по состоянию на 30.09.2016 составила 25 % при плановом значении 25%. Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 24756,5 руб. при минимально необходимом значении 22825,1 руб., что составило 108,5 %. Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех общеобразовательных учреждений в объеме 292975,6 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 62471,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 230504,5 тыс. рублей; в том числе обеспечен доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет; обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период в объеме 5914,7 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2718,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3196,6 тыс. рублей.; обеспечено приобретение для 3 школ (МБОУ СОШ №№ 3,14,15) программных комплексов доврачебной диагностики в объеме 1197,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 294,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 902,5 тыс. рублей., обеспечена реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в объеме 1246,3 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджете -306,6 тыс. рублей, средства областного бюджета 939,7 тыс.рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 302349,8 | 301333,6 | 743 шт. на 53573,6 тыс. руб. |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Руководители муниципальных образовательных организаций | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечена работа школьных психолого-медико-педагогические консилиумов. В городской психолого-медико-педагогической комиссии проведено обследование 452 детей – всех 100 % заявленных детей. По результатам обследования подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания детей, по созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечено своевременное финансирование выполнения муниципальных заданий для всех 7 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в объеме 53003,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 53003,8 | 53003,8 | 216 шт. на 9528,6 тыс. руб. |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ГМЦ г.Азова А.Б.Кибирова | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: Школьный этап - 11785 участников, 2687 победителей и призеров; (физических лиц - 4112 участников, 1732 победителей и призеров) Муниципальный этап - 1713 участников, 322 победителей и призеров; (физических лиц - 977 участников, 215 победителей и призеров) Региональный этап - 94 участника, 11 победителей и призеров; Всероссийский этап - 1 участник, 1 призер. Все победители и призеры олимпиады получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке при проведении городских мероприятий. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова , включая поощрение лучших педагогических работников | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ГМЦ г.Азова А.Б.Кибирова | С целью повышения привлекательности педагогической профессии проведены конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2016», «Воспитатель года Азова - 2016» В конкурсах приняли участие 17 педагогических работников образовательных учреждений города. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Управлением образования и администрацией общеобразовательных учреждений систематически ведется мониторинг получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому. В 2016 году в Центр дистанционного образования при школе-интернате № 28 г Ростова-на-Дону не направлялись дети этой категории. Всего в центре обучается 2 школьника города. В школах города продолжается использование дистанционных технологий обучения для отдельных категорий обучающихся. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Зданий и сооружений муниципальной образовательной сети города, находящихся в аварийном состоянии нет. В соответствии с утвержденным планом-графиком завершены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям модульного корпуса МБДОУ № 31. С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора. Осуществляется систематический контроль за исполнением предписаний надзорных органов. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение по созданию дополнительных дошкольных мест | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ЦБ г. Азова Л. В. Герасименко | Исполнение мероприятия в 2016 году не запланировано. |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Создание условий по профилактике детского дорожного травматизма | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Исполнение мероприятия в 2016 году не запланировано. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы. Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. | Управление образования г.Азова М. В. Макеев | Проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. По состоянию на 30.12.2016 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1540 человека, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В 2016 году места в ДОУ получили 1222 детей. |  | 30.06.2016 |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. | МБУО ГМЦ А. Б. Кибирова | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: Школьный этап – 11785 участников, 2687победителей и призеров; Муниципальный этап – 1713 участника, 322 победитель и призер; Региональный этап – 94 участника, 11 победителей и призеров; Всероссийский этап – 1 участник, 1 призер. |  | 30.04.2016 |  |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства. | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ГМЦ А. Б. Кибирова | Проведены конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова – 2016», «Воспитатель года Азова – 2016». В конкурсах приняли участие 17 педагогических работников образовательных учреждений города. |  | 19.02.2016 |  |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие программы. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному году. | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех 44 образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора. |  | 20.04.2016 |  |  |  |
| 1.5. | Контрольное событие программы. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 25,9 человек. |  | 05.09.2016 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» | Управление образования г.Азова М. В. Макеев; | За 2016 год все мероприятия подпрограммы 2 исполнены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 53744,3 | 53331,5 | 135 шт. на 2003,8 тыс. руб. |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | Управление образования г.Азова М. В. Макеев | Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове». Управлением образования обеспечено исполнение мероприятий, определённых «дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утверждённой постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998. Основной целью вводимых изменений является обеспечение повышения качества услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, внедрение в образовательных учреждениях эффективного контракта. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера. Заработная плата педагогических работников по состоянию на 30.12.2016 составила: в учреждениях дошкольного образования – 20153,7 при минимально необходимом значении 19784,1 руб., что составляет 101,9 %; в учреждениях общего образования – 24756,5 руб. при минимально необходимом значении 22825,1 руб., что составляет 108,5 %; в учреждениях дополнительного образования – 23316,75 руб. при плановом значении 22799,0 руб., что составляет 102,3 %. Сформированы и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города. На базе Управления образования продолжается реализация региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад». Очередь в детские сады переведена в электронный вид. Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования в объёме 6676,9 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 7011,5 | 6676,9 | 51 шт. на 615,7 тыс. руб. |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Управление образования г.Азова М. В. Макеев | Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования – хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, городской методический центр, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объёме 14097,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14097,6 | 14097,6 | 84 шт. на 1388,1 тыс. руб. |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним | Управление образования г.Азова М. В. Макеев | Все общеобразовательные учреждения своевременно и в полном объёме обеспечены бланками документов государственного образца об образовании, в том числе медалями «За особые успехи в учении». Все выпускники 2016 года получили соответствующие документы об образовании. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | За 2016 год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации. В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 30.12.2016 зарегистрировано 52 человека. Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования в объёме 2037,5 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, а также обеспечение подготовки кандидатов в опекуны и усыновители в числе приемных родителей в объёме 197,6 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2235,3 | 2235,1 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объёме 15710,0 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 15292,2 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета – 417,8 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15788,0 | 15710,0 |  |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | В соответствии с представленными документами все 100% родителей, 3829 человек получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 14611,9 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14611,9 | 14611,9 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы. Назначение педагогическим работникам стимулирующих выплат на основе оценки результативности профессиональной деятельности. | Управление образования г.Азова М. В. Макеев, руководители муниципальных образовательных организаций | В Управлении образования разработаны и утверждены на 2016-2017 уч.год целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера. |  | 30.08.2016 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 720749,6 | 719320,6 99,8 % | 2301 шт. на 150852,5 тыс. руб. |

Управляющими делами

администрации                                                                                                             В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                           П.В. Бойко