АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017                                         № 1243

О внесении изменений в постановление администрации г. Азова от 17.03.2017 № 545

В целях приведения отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городе Азове» в соответствие,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации г. Азова от 17.03.2017 № 545 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в городе Азове» по результатам 2016 года», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

И.о. главы администрации

города Азова                                                                        А.Н. Рябоконь

Верно

Начальник общего отдела                                                  П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова

- «Приложение

- к постановлению

администрации города Азова

от 02.06.2017 № 1243

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 17.03.2017  № 545

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

в городе Азове» по результатам за 2016 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2016 год

В 2016 году в рамках муниципальной программы:

- управлением образования утвержден план мероприятий по профилактике экстремизма и межнациональному взаимодействию на 2016-2017 учебный год;

- создан банк данных о национальном составе обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города;

- утвержден график объектовых тренировок по различным сценариям возникновения террористической угрозы;

- в общеобразовательных учреждениях оформлены стенды по антитеррористической деятельности с номерами телефонов правоохранительных органов, учреждений здравоохранения;

- создан и ведется банк данных о подростках состоящих на внутришкольном учете;

- Управлением образования разработан План проведения разъяснительной работы по формированию устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия и обеспечению возможности анонимного сообщения несовершеннолетними о фактах насилия. Педагогами – психологами проведено более 580 групповых и индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей);

- проведено 7 заседаний Антитеррористической комиссией (далее АТК) муниципального образования «город Азов»;

- на заседании АТК муниципального образования «Город Азов» 18.02.2016 разработан и утвержден Порядок (алгоритм) действий органов управления и должностных лиц при установлении различных уровней террористической опасности на территории муниципального образования «Город Азов»;

- проведена информационная кампания «Терроризм не пройдет».

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях поведены комиссионные обследования на предмет антитеррористической защищенности, нарушений не выявлено;

- в результате комиссионного обследования муниципальных общеобразовательных учреждений г. Азова в 2016-2017 учебном году нарушений по антитеррористической защищенности не выявлено;

- за 2016 год 89% подростков вошедших в группу риска заняты различными видами досуга.

- 156 подростков вступили в волонтерские отряды и участвовали в молодежных проектах в результате проведенных лекционных мероприятий;

- Управлением образования выявлено 31 безнадзорных и беспризорных детей, детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, из них 30 устроены по опеку, 1 - устроен в учреждения господдержки детства (дом ребенка);

- в 2016 году на внутришкольном учете состояли 140 человек; школьными уполномоченными по правам ребёнка в 2016 году рассмотрено 225 обращений (конфликтных ситуаций), оказана квалифицированная помощь;

- на территории городского пляжа началось обустройство маршрута «Тропа здоровья»;

- в соответствии с Реестром учета паспортов антитеррористической защищенности и техногенной безопасности паспорта антитеррористической защищенности разработаны на 64 (100%) объекта.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Азове».

Подпрограмма II «Комплексные меры противодействия злоупотребление наркотиками и их незаконному обороту».

В рамках реализации подпрограммы I «Противодействие терроризму и экстремизму» в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»

Управлением образования проведено 4 совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам межнационального взаимодействия и профилактике экстремизма.

оформлены стенды по антитеррористической деятельности с номерами телефонов правоохранительных органов, учреждений здравоохранения.

проведены 2 объектовые тренировки по различным сценариям возникновения террористической угрозы для всех участников образовательного процесса;

отделом по делам молодежи изготовлены и распространены:

- информационные листовки с информацией об угрозе терроризма, в количестве 1000 штук;

- информационные листовки с адресами и телефонами ответственных служб, в количестве 1000 штук;

- информационные плакаты с информацией об опасности терроризма и информацией, что необходимо делать при угрозе совершения террористического акта, проведены лекции на тему: «Терроризм не пройдет» в высших и среднеспециальных учебных заведениях

Основное мероприятие 1.2 «Организационно-технические мероприятия»

на заседании АТК муниципального образования «Город Азов» 18.02.2016 разработан и утвержден Порядок (алгоритм) действий органов управления и должностных лиц при установлении различных уровней террористической опасности на территории муниципального образования «Город Азов»;

действует 6 рабочих групп АТК муниципального образования «Город Азов»,

проведено 39 учений и теринировок антитеррористической направленности, в организациях города Азова.

Основное мероприятие 1.3 «Усиление антитеррористической защищенности объектов образования и объектов массового скопления людей»

проведено комиссионное обследование муниципальных общеобразовательных учреждений г. Азова к новому 2016-2017 учебному году  нарушений по антитеррористической защищенности не выявлено;

100% образовательных учреждений оснащены «кнопкой экстренного вызова», которая выведена на пульт ФГУП «Охрана»;

заключены договоры на техническое обслуживание КТС.  В МБОУ СОШ имеются системы видеонаблюдения, в МБОУ СОШ  № 1, 5, 11, 14, 15 установлены турникеты безопасности, обеспечен контроль въезда и выезда транспорта на территории образовательных учреждений.

в соответствии с Реестром учета паспортов антитеррористической защищенности и техногенной безопасности паспорта антитеррористической защищенности разработаны на 64 (100%) объекта.

проведены проверки мест массового пребывания людей города Азова, межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей города Азова, на всех 9 объектах на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности. По состоянию на 30.09.2016 устранены недостатки:

Подпрограмма II «Комплексные меры противодействия злоупотребление наркотиками и их незаконному обороту»

Основное мероприятие 1.1 «Организационно-управленческие меры»:

мониторинг наркоситуации и постановки на учет несовершеннолетних направлен в Минобразование Ростовской области.

в 2016 году 11 педагогов-психологов и заместителей директоров по воспитательной работе участвовали в межрегиональном форуме «Межведомственный подход к профилактике зависимостей в молодежной среде»; участие 25 классных руководителей, социальных педагогов в межгородском семинаре «Психологическая помощь несовершеннолетним-свидетелям преступлений».

в школах и учреждениях дополнительного образования работали на безвозмездной основе 269 кружков, творческих объединений и спортивных секций;

в 6 учреждениях дополнительного образования детей обучалось 5323 детей.  В том числе - 559 детей занималось в двух и более объединениях, 1853  человека  посещали многопрофильное учреждение дополнительного образования, 3030 детей и подростков обучались в  5  однопрофильных учреждениях дополнительного образования, в том числе 1883 человека по 6  видам спорта.

Основное мероприятие 1.2 «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности»:

для профилактической деятельности в общеобразовательных учреждениях введены ставки 11 психологов, 10 социальных педагогов  и 11 уполномоченных по правам ребенка;

с участием несовершеннолетних проведено 870 мероприятий профилактической направленности с охватом более 7 тысяч детей. За аналогичный период прошлого гола – увеличение на 157 мероприятий;

в 2016 году лекторская группа провела для 900 обучающихся профилактические беседы с использованием выступлений старшеклассников. Результатом работы лекционных мероприятий стало то, что 156 подростков вступили в волонтерские отряды и участвовали в молодежных проектах «Беги за мной» и другие.

отделом по делам молодежи проведено 7 мероприятий по профилактике наркомании в молодежной среде.

Основное мероприятие 1.3 «Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых»

в 2015-2016 учебном году прошло тестирование 334 обучающихся 11 классов (100%).

увеличилась доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

Основное мероприятие 1.4 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

увеличилось количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере с 3 человек в 2015 году до 7  в 2016году.

Анализ сведений медицинской наркологической статистики на конец отчётности года, в том числе:

| - зарегистрировано всего лиц, состоящих на диспансерном учёте с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» (наркомании) (чел.) | наркомания - 291 токсикомания - 6 |
| --- | --- |
| - зарегистрировано всего лиц с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» (чел.) | наркомания - 219 токсикомания - 16 |
| - зарегистрировано несовершеннолетних, состоящих на учёте с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ с вредными последствиями» (чел.) | Наркомания - 7 токсикомания - 2 |
| - зарегистрировано несовершеннолетних с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» (чел.) | НЕТ |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 1.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»  за 2016 год приведен в таблице 5.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В городе открылись новые спортивные залы, построены спортивные площадки, большое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, в связи с чем, проводятся массовые спортивные мероприятия, лекции и круглые столы, набирает большую популярность волонтерское движение.

Вследствие чего в отчетном периоде значительно увеличились значения показателей по следующим позициям:

- количество мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних и молодёжи;

- доля несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в спортивных секциях;

- количество публикаций и телерепортажей профилактической направленности в средствах массовой информации всех видов и в сети «интернет».

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2016 году предусматривалась только за счет бюджета города в размере 127,3 тыс. руб.

За 2016 год на реализацию мероприятий программы было израсходовано 127,3 тыс. руб. Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 100 %.

Подпрограмма I  «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Азове»

Расходы на реализацию мероприятий не были запланированы.

Подпрограмма II «Комплексные меры противодействия злоупотребление наркотиками и их незаконному обороту»

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 127,3 тыс. руб., израсходовано по состоянию на 01.01.2017 – 127,3 тыс. рублей.  Процент освоения средств составил 100%.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице № 3.

Перераспределений бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в 2016 году не осуществлялось.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности отдела по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 12 показателей, по которым в 2016 году достигнуты плановые значения.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова - 3;

- количество лиц, больных наркоманией, в расчётё на 100 тыс. населения - 297;

- количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова - 3;

- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территории по периметру - 100%;

- число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения - 297;

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию - 14,1%;

- количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учете в наркологическом диспансере - 7;

- доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности - 100%;

- количество мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних и молодёжи - 878;

- доля несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в спортивных секциях - 61%;

- количество несовершеннолетних и молодёжи, принимающих участие в различных конкурсах профилактической направленности - 43,7;

- количество видов выпущенной информационно-просветительских и методических материалов профилактической направленности - 17;

- количество публикаций и телерепортажей профилактической направленности в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» - 40.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год приведены в таблице 4.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей.

Расчет степени достижений значений показателей муниципальной программы представлен в таблице № 6.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

(Iф1)- Iп1)/Iп1*100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2*100%+ …+(Iфn – Iпn)/Iпn*100%

Е  =     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  + 100%,

n

где Е – эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

In1 – плановое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

n – количество показателей муниципальной программы.

0+100%-16,81%+71,95%-41,66%+0+550,37%+165,22%+2,94%+500%+13,33%+166,67%

Е=-------------------------------------------------------------------------------------=226%

12

В процессе реализации программы из 12 показателей плановое значение показателей достигнуты по всем позициям, что составляет 100%.

Степень фактического достижения запланированных значений показателей в 2016 году составила 226%, что согласно абзацу 10 раздела 6 «Методика оценки эффективности муниципальной программы» утвержденной постановлением администрации г. Азова 08.11.2016 № 2294 соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

Такой высокий уровень степени достижений показателей обусловлен увеличением уровня значений показателей к плановым значениям по следующим позициям:

- снижение уровня лиц, больных наркоманией в расчете на 100 тыс. населения;

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру;

- доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию;

- увеличение количества мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних и молодежи;

- увеличилась доля несовершеннолетних и молодежи, занимающихся в спортивных секциях;

- доля несовершеннолетних и молодежи, принимающих участие в различных конкурсах профилактической направленности;

- количество публикаций и телерепортажей профилактической направленности в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет».

6. Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы

| Эбюд = | 127,3 тыс. руб. | * 100% | = 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 127,3 тыс. руб. |  |  |

При освоении бюджетных средств запланированных в 2016 году на реализацию муниципальной программы в размере 100% и при степени достижения значений показателей 226% эффективность реализации программы считается реализованной на высоком уровне.

Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения 1 раз:

1. Постановление администрации города Азова от 08.11.2016 № 2294 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 09.10.2013 №2114» принято в связи с корректировкой объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017-2019 годы.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2016 года, предлагается:

- произвести корректировку плановых значений показателей с учетом достигнутых в отчетном периоде;

- внести изменения в методику оценки эффективности муниципальной программы.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский», Управление образования, МКУ «УГОЧС г.Азова», МБУЗ «ЦГБ», отдел культуры и искусства, отдел по делам молодёжи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1. Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения в обществе | 1. По состоянию на 01.01.2017 зарегистрированно 3 преступления, относящиеся к проявлениям террористического характера Проведена терроритсическая капмания «Терроризм не пройдет». Во всех учебных заведениях города размещены стенды с информационно-пропагандистскими материалами | - |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Организационно-технические мероприятия | Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский», Управление образования, МКУ «УГОЧС г.Азова», МБУЗ «ЦГБ», отдел культуры и искусства | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1. Готовность сил и средств к оперативным действиям в очагах чрезвычайных ситуаций 2. Снижение риска совершения террористических актов, масштабов негативных последствий террористических актов 3. Повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | По данным МКУ «УГОЧС г. Азова» на 01.01.2016 готовность сил и средств к оперативным действиям в очагах чрезвычайных ситуаций составляет 100% 18.02.2016 разработан и утвержден Порядок действий органов управления и должностных лиц при установлении различных уровней террористической опасности на территории МО «Город Азов» | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Усиление антитеррористической защищённости объектов образования и объектов массового скопления людей | Межмуниципальный отдел МВД России «Азовский», Управление образования, МКУ «УГОЧС г.Азова»,МБУ «ЦОД» | 01.01.2016 | 31.12.20 16 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1. Повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы 2. Снижение риска совершения террористических актов в местах массового скопления людей | По состоянию на 01.01.2016 100% муниципальных общеобразовательных учреждений, имеют ограждение территорий по периметру и оснащены «кнопкой экстренного вызова». Проведены проверки мест массового пребывания (9 мест) людей в г. Азове на предмет определения состояния их антитеррористической защищенности., недостатки устранены. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 01.01.2015 | 30.12.2015 | 01.01.2015 | 30.12.2015 |
| 4. | Основное мероприятие 1.1 Организационно-управленческие меры | отдел по делам молодёжи, Управление образования, Наркологический диспансер | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1. Проведение мониторинга развития наркоситуации в городе 2. Повышение навыков ведения профилактической работы сотрудников органов системы профилактики 3. Эффективная работа системы дополнительного образования, кружков и секций по всем направлениям | 1. Проведён ежегодный мониторинг развития наркоситуации в городе 2. В 2016г. 11 педагогов-психологов и заместителей директоров по воспитательной работе участвовали в межрегиональном форуме «Межведомственный подход к профилактике зависимостей в молодежной среде»; участие 25 классных руководителей, социальных педагогов в межгородском семинаре «Психологическая помощь несовершеннолетним-свидетелям преступлений». 3. В 6 учреждениях дополнительного образования детей обучалось 5323 детей. | - |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности | - отдел по делам молодёжи, отдел культуры и искусства, Управление образования, МУЗ ЦГБ, Центр социальной помощи | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1. Увеличение мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних 2. 100% охват обучающихся по образовательным программам профилактической направленности 3. Увеличение несовершеннолетних, занятых различными формами досуга | 1.За 2016 год было проведено 878 крупных молодежных культурно-массовых мероприятия 2. Обучение по образовательным программам профилактической направленности проходят 100% учащихся 3. На 2,7% увеличилась посещаемость досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых | Наркологический диспансер, Управление образования | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1. Увеличение доли несовершеннолетних, прошедших обязательное медицинское тестирование 2.Сокращение количества человек с диагнозом «наркомания», состоящих на учёте | 1. В 2016 году прошло медицинское тестирование 334 обучающихся 11 классов 2. Увеличился показатель «болезненности наркоманиями» на 100 тыс. населения – с 268 в 2015 году до 297 в 2016 году |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Управление образования, наркологический диспансер, комиссия по делам несовершеннолетних, межрайонный отдел УФСКН, МО МВД «Азовский», Центр социальной помощи, Департамент имущественных отношений, | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1. Снижение степени доступности наркотических веществ для немедицинского потребления 2. Снижение фактов содержания наркопритонов 3. Снижение количества несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере | 1. Во все аптечные учреждения города направлены рекомендации и письма по запрету продажи кодеиносодержащих препаратов без назначения врача. 2. В 2016 году продолжается работа по выявлению мест реализующих наркотические средства. 3. Доля несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом учёте от общей численности несовершеннолетних, проживающих в муниципальном образовании составила 0,05 % в 2016 году |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2016 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Азове» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Усиление антитеррористической защищённости объектов образования и объектов массового скопления людей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности | 127,3 | 127,3 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове»

за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове | Всего | 127,3 | 127,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 127,3 | 127,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Противодействие терроризму и экстремизму в городе Азове | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Усиление антитеррористической защищённости объектов образования и объектов массового скопления людей | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего | 127,3 | 127,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 127,3 | 127,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности | всего | 127,3 | 127,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 127,3 | 127,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, предшествующий отчетному <1> | 2016 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории города Азова | ед. | 1 | не более 3 | 3 | Показатель не превышает плановое значение, но повысился по сравнению с 2015 годом возможно в связи с прибытием на территорию г. Азова в 2016 году 2373 человека из северокавказского региона. |
| 2. | Количество лиц, больных наркоманией, в расчёте на 100 тыс. населения | чел. | 268,0 | 357,0 | 297 | Показатель не достиг планового значения, что является положительным отклонением в данном показателе. |
| Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество преступлений экстремистской и террористической направленности, совершённых на территории города Азова | Ед. | 1 | не более 3 | 3 | Показатель не превышает плановое значение, но повысился по сравнению с 2015 годом возможно в связи с прибытием на территорию г. Азова в 2016 году 2373 человека с северокавказского региона. |
| 1.2. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | % | 100 | не менее 50 | 100 | Показатель перевыполнен благодаря установке ограждений в рамках областной программы софинансирования |
| Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | чел. | 268 | 357,0 | 297 | Показатель не достиг планового значения, что является положительным отклонением в данном показателе . |
| 2.2 | доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | % | 12,2 | не менее 8,2 | 14,1 | Показатель перевыполнен на 72% в связи с успешной реабилитацией больных наркоманией |
| 2.3. | количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере | чел. | 3 | не более 12 | 7 | Показатель не превышает плановое значение |
| 2.4. | доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100% |
| 2.5. | количество мероприятий профилактической направленности с участием несовершеннолетних и молодёжи | единиц | 750 | не менее 135 | 878 | Показатель перевыполнен в 6 раз за счёт проведения дополнительных мероприятий, не включённых ранее в годовой план работы |
| 2.6. | доля несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в спортивных секциях | % | 23 | не менее 23 | 61 | Фактический показатель превышает плановый в 2 раза. |
| 2.7. | количество несовершеннолетних и молодёжи, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, кружках и секциях | чел. | 1750 | не менее 1700 | 1750 | Показатель выполнен на 100% |
| 2.8. | доля несовершеннолетних и молодёжи, принимающих участие в различных конкурсах профилактической направленности | % | 18 | не менее 3 | 18 | Показатель перевыполнен в 6 рез в связи с возросшим количеством участников городского конкурса социальной рекламы по пропаганде здорового образа жизни, а также увеличившимся количеством областных конкурсов |
| 2.9. | количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов профилактической направленности | единиц | 16 | не менее 15 | 17 | Показатель перевыполнен на 13% |
| 2.10. | количество публикаций и телерепортажей профилактической направленности в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» | единиц | 142 | не менее 15 | 40 | Показатель выполнен на 266% в связи с тем, что количество публикаций и телерепортажей было увеличено по инициативе средств массовой информации |

Таблица № 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Азове» отчетный период за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  |  |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Азове» | Департамент социального развития г. Азова Белов В.В. | Обеспечение стабильности в межнациональных отношениях в обществе, повышение безопасности населения от возможных террористических угроз; снижение количества преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Кляндин А.В. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения в обществе | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Проведение совещаний с руководителями учреждений образования по вопросам межнационального взаимодействия и профилактике экстремизма» | Макеев М.В. | Управлением образования г. Азова проведено 2 совещания с руководителями образовательных учреждений по вопросам межнационального взаимодействия и профилактике экстремизма | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Организация проведения круглых столов с участием лидеров и актива подростковых и молодежных общественных организаций, в том числе неформальных объединений» | Иванов С.А | Проведено 2 круглых стола с участием лидеров молодежных общественных организаций, в том числе неформальных объединений по вопросам профилактики экстремизма | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Разработка допол-нительных содержательных модулей профилактической направленности в рамках учебных курсов обществознания, ОБЖ, истории» | Макеев М.В. | В рамках изучения учебных дисциплин обществознание, право, ОБЖ, история религий проводятся учебные занятия по темам: «Толерантность», «Экстремизм», «Мои права и права других людей», «Осознание проблем в отношениях с людьми». Ежегодно 3 сентября в школах города проводятся митинги, посвященные памяти детей, погибших от экстремизма и терроризма. Основными формами работы с обучающимися по данному направлению во внеурочной деятельности являются классные воспитательные часы и внеклассные мероприятия. Тематика этих мероприятий достаточно разнообразна: «Толерантное сознание», «Экстремизм и его виды», «Не стань расхожим материалом для террористов», «Россия - многоконфессиональное государство», «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья», «Добро и зло во мне и вокруг меня» и другие. | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие «Введение в практику проведения родительских собраний, бесед и консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия» | Макеев М.В. | На родительских собраниях рассмотрены вопросы «Кто поможет подростку в семье», «Личностно - ориентированное взаимодействие родителей с детьми», «Гуманизм вместо насилия», «Толерантность в отношениях в вашей семье», «Толерантность по отношению к себе и другим», «Современные молодежные неформальные объединения», «Дети в сектах» и другие. Педагогами-психологами проведены индивидуальные консультации для родителей «Я и мой ребенок», «Тревоги и страхи моего ребенка». | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие «Проведение лекций и бесед в учреждениях начального среднего образования, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства» | Макеев М.В. | В дошкольных образовательных учреждениях традиционно проводятся детские праздники, посвященные народным традициям. На информационных стендах представлены материалы по теме «Мы - за толерантносгь!», «Толерантности - да, экстремизму - нет!». В школьных библиотеках ежегодно проводятся выставки книг по темам «Мы все дети одной планеты», «Будьте добрыми и человечными», которые используются при проведении воспитательных мероприятий. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие «Организация проведения «Месячника безопасности» в образовательных учреждениях города и занятия по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма» | Макеев М.В. | Управлением образования проведены инструктажи со всеми участниками образовательного процесса о возможных террористических угрозах. В образовательных учреждениях на территории г. Азова проводятся беседы антитеррористического характера и ответственности о заведомо ложных сообщений об актах терроризма | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие «Освещение в средствах массовой информации работы по профилактике экстремизма и терроризма, а также результатов деятельности правоохранительных органов по борьбе с их проявлениями» | Танеев Д.Б. Высавская И.С. | С целью распространения информации в СМИ антиэкстремистсеского характера выделено эфирное на местном и региональном телевидении ТРК «Пульс» и ТРК «Анта», в местах массового скопления людей распространены листовки с антиэкстремической направленностью с указанием телефонов доверия с целью недопущения притеснения по расовому и религиозному признаку | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное направление «Организационно-технические мероприятия» | Белов В.В. | готовность сил и средств к оперативным действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Разработка планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта» | Макеев М.В. Бридковский В.В. Фомин О.В. Кляндин А.В. Сапин А.А. | УСЗН разработан план мероприятий по предотвращению терактов, разработан паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности утвержден 31.10.2011г. Управлением образования г. Азова утвержден план мероприятий по профилактике экстремизма и межнациональному взаимодействию на 2015-2016 учебный год. Создан банк данных о национальном составе обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Азова. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие «Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении» | Макеев М.В. Бридковский В.В. Фомин О.В. Кляндин А.В. Сапин А.А. | УСЗН проведено командно-штабное учение по теме: «Организация мероприятий по защите людей и материальных ценностей при угрозе террористических актов» 17.02.2016. Управлением образования во всех муниципальных образовательных учреждениях г. Азова имеются технические средства антитеррористической защищенности и паспорта антитеррористической деятельности. Утвержден график объектовых тренировок по различным сценариям возникновения террористической угрозы. Проведены 2 объектовые тренировки для всех участников образовательного процесса. В муниципальных общеобразовательных учреждениях оформлены стенды по антитеррористической деятельности с номерами телефонов правоохранительных органов, учреждений здравоохранения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие «Проведение комплексных обследований учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты» | Танеев Д.Б. Макеев М.В. Фомин О.В. Кляндин А.В. Сапин А.А | В результате комиссионного обследования муниципальных общеобразовательных учреждений г. Азова к новому 2015-2016 учебному году нарушений по антитеррористической защищенности не выявлено. 100% образовательных учреждений оснащены «кнопкой экстренного вызова», которая выведена на пульт ФГУП «Охрана», заключены договоры на техническое обслуживание КТС. В МБОУ СОШ № 1, 9, 11, 13 имеются системы охранного телевидения наружного и внутреннего наблюдения, в МБОУ СОШ № 1, 11, 14, 15 установлены турникеты безопасности. Обеспечен контроль въезда и выезда транспорта на территории образовательных учреждений. ОВД «Азовский» проведены комплексные обследования учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта на территории г. Азова на предмет проверки режимно-охранных мер и антитеррористической защищённости | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие «Содержание в постоянной готовности бригад скорой помощи лечебно-профилактических учреждений города к действиям по предназначению в зонах чрезвычайных ситуаций в случае совершения террористического акта» | Бридковский В.В. | Бригады скорой помощи лечебно-профилактических учреждений города находятся в постоянной готовности к действиям по предназначению в зонах чрезвычайных ситуаций в случае совершения террористического акта | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы: недопущение преступлений экстремистской и террористической направленности на территории города Азова | Иванов С.А. | повышение антитеррористической защищённости объектов социальной сферы; снижение риска совершения террористических актов в местах массового скопления людей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Белов В.В. Иванов С.А. | Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков; создание условий для формирования в обществе антинаркотической культуры личности. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 127,3 |  | 127,3 |  |  |  |  | 127,3 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Организационно-управленческие меры» | Иванов С.А Макеев М.В. Магомедов А.Р. | проведение мониторинга развития наркоситуации в городе; повышение навыков ведения профилактической работы сотрудников органов системы профилактики | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 27,3 |  | 27,3 |  |  |  |  | 27,3 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация проведения мониторинга развития наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в городе Азове» | Иванов С.А | Мониторинг наркоситуации и постановки на учет несовершеннолетних направлен в Минобразование и аппарат Антинаркотическую комиссию Ростовской области | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Работа городской межведомственной антинаркотической комиссии» | Иванов С.А | Проведено 2 заседания комиссии, проведена проверка областной антинаркотической комиссией – отмечена высокая эффективность межведомственного взаимодействия | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Проведение соцопросов отношения населения у употреблению ПАВ» | Иванов С.А Макеев М.В. . | В 2015-2016 учебном году прошло тестирование 334обучающихся 11 классов (100%). Выявленных наркозависимых нет. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие «Участие в областных семинарах работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности для обучения навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» | Иванов С.А Макеев М.В. | 11 педагогов-психологов и заместителей директоров по воспитательной работе участвовали в межрегиональном форуме «Межведомственный подход к профилактике зависимостей в молодежной среде»; участие 25 классных руководителей, социальных педагогов в межгородском семинаре «Психологическая помощь несовершеннолетним-свидетелям преступлений». Сотрудниками МО МВД России «Азовский» принимается участие в областных семинарах для обучения навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Мероприятие «Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и склонных к потреблению наркотиков; ведение областного банка данных указанных лиц» | Иванов С.А Ибрагимова Г.Г. |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Мероприятие «Работа кружков системы дополнительного образования на базе образовательных учреждений» | Макеев М.В. | В школах и учреждениях дополнительного образования работали на безвозмездной основе 239 кружков, творческих объединений и спортивных секций. Различными видами досуга в течение учебного года охвачено 89 % , состоящих на учете. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Мероприятие «Увеличение количества специалистов, реализующих программы профилактики наркомании в образовательных учреждениях» | Макеев М.В. | Для профилактической деятельности в общеобразовательных учреждениях введены ставки 11 психологов и 10 социальных педагогов (7 из которых введены в 2015-16 уч. году) за счет средств субвенций из областного бюджета, таким образом в каждой школе работает и психолог, и социальный педагог, а также 7 уполномоченный по правам ребенка. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотической культуры личности» | Иванов С.А Макеев М.В. Кляндин А.В. Сапин А.А. Бридковский В.В. | С участием несовершеннолетних проведено 878 мероприятий профилактической направленности с охватом более 7 тысяч детей. За аналогичный период прошлого года – увеличение на 157 мероприятий. Для учащихся, посещающих пришкольные лагеря и дворовые площадки, работниками «Центра здоровья» проведено 14 мероприятий по пропаганде ЗОЖ с охватом около 350 чел. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |  | 100,00 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие «Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников» | Кляндин А.В. Макеев Н.В. Попушенко Н.В | Проведено 12 мероприятий семейной направленности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Мероприятие «Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий в рамках месячника посвященного Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом» | Кляндин А.В. Макеев Н.В. Иванов С.А Сапин А.А. | Организованы 2 профильные антинаркотические смены на базе детских оздоровительных учреждений (210 детей). Состоялись встречи с депутатом АГД Савко А.В., врачами-наркологами, с представителями Церкви, армянской диаспоры. Прошел конкурс рисунков «Спорт-это моя жизнь» (931 участник), организованы спортивные праздники «Веселые старты» (1201 участник). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие «Обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования в ходе образовательных программ профилактической направленности» | Макеев Н.В. | Обучение социальным навыкам обучающихся осуществляется в соответствии со школьными комплексными программами профилактической работы «Школа, которую строим мы»; «Здоровье – здоровый образ жизни»; «Здоровые дети – здоровая нация» тематические образовательные программы, направленные на снижение спроса на алкоголь и наркотики, и уменьшение вреда от их употребления (авторский факультативный курс для обучающихся 7-х классов «Профилактика вредных привычек» (МБОУ СОШ № 15). Реализация программ профилактической направленности осуществляется педагогами –психологами для 100% обучающихся. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Мероприятие «Проведение межведомственными лекторскими группами информационно-пропагандистской работы антинаркотической направленности в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования» | Макеев Н.В. | В 2016 году лекторская группа провела для 900 обучающихся профилактические беседы с использованием выступлений старшеклассников. Результатом работы лекционных мероприятий стало то, что 156 подростков вступили в волонтерские отряды и участвовали в проекте «Беги за мной», организованном отделом по делам молодежи. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Мероприятие «Агитационная и разъяснительная работа среди учащихся средних общеобразовательных учреждений при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов» | Макеев Н.В. Бридковский В.В. | Проведен День большой профилактики (100 мероприятий) с охватом более 6 тысяч детей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Мероприятие «Организация и проведение городского конкурса социальной рекламы пропагандирующей здоровый образ жизни» | Иванов С.А. | Количество участников 58 человек | IV квартал 2016 г. |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |
| 2.2.7 | Мероприятие «Включение вопросов формирования здорового образа жизни в тематику родительских собраний» | Макеев Н.В. | Организованы встречи лекторской группы с 880 родителями из 10 образовательных учреждений. Проведено 16 родительских собраний с включением в повестку вопросов формирования здорового образа жизни. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Мероприятие «Оформление в образовательных учреждениях стендов по пропаганде ЗОЖ» | Макеев Н.В. | Обновлена информация на специальных стендах во всех образовательных учреждениях по пропаганде ЗОЖ. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Мероприятие «Организация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, правовому и духовно-нравственному воспитанию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей для несовершеннолетних и их родителей: - правовые лектории для несовершеннолетних, их родителей и законных представителей; - профилактическая работа с несовершеннолетними, имеющими различные формы социальной дезадаптации; - консультативная и коррекционная помощь детям и подросткам с проблемами в обучении и поведении; - социальный патронаж семей группы риска» | Попова И.А. | Проведены 4 круглых стола по пропаганде ЗОЖ для родителей и 2 родительских собрания по духовно-нравственному воспитанию н/л; проведены 4 круглых стола и 110 лекций по пропаганде ЗОЖ для несовершенно-летних, 6 лекции и 2 экскурсии по духовно-нравственному воспитанию несовершеннолетних, 30 мероприятий для родителей и несовершеннолетних по правовому и духовно-нравственному воспитанию; розданы 214 буклетов с информацией об исполнении Закона № 346 – ЗC. Проведены 207 консультаций по проблемам в обучении и поведении несовершеннолетних и 415 коррекционных занятий. На социальном патронаже состоит 80 семей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Мероприятие «Организация печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными общественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки)» | Высавская И.С. | 180 материалов антинаркотической направленности, в рамках инфолрмационно-пропагандистской работы, проводимой средствами массовой информации города Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Мероприятие «Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы» | Иванов С.А. | Социальная реклама профилактической направленности размещена во всех объектах социальной сферы (школы, ВУЗы, Сузы, медицинские учреждения, учреждения системы профилактики) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |
| 2.2.12 | Мероприятие «Приобретение, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи» | Иванов С.А. | Увеличение количества печатных единиц профилактической направленности | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Медико-социальная реабилитация и лечение наркозависимых» | Магомедов А.Р. Макеев Н.В. | Состоит на диспанерном учете по наркомании-291 чел.,по токсикомании-6 чел. Состоит на профилактическом учете по по наркомании-7 чел.,по токсикомании-2человек. Было пролечено 193 человек в стационаре и 176 человек в амбулаторной службе (наркомания, алкоголизм) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мероприятие «Проведение добровольного тестирования среди учащихся города Азова» | Магомедов А.Р. Макеев Н.В.. | В 2015-2016 учебном году прошло тестирование 334обучающихся 11 классов (100%). Выявленных наркозависимых нет. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Мероприятие «Проведение реабилитационных мероприятий для пациентов наркологического стационара» | Магомедов А.Р. | Оказана помощь наркозависимым больным в трудоустройстве- 30 чел.,в восстановлении документов-5 чел. проведены консультации по правовым вопросам-40 чел., работа с созависимыми родственниками- 73 чел. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Магомедов А.Р. Правильева О.А. Фёдоров А.В. Петренко И.А. Попова И.А. Юхнов Н.Е. | Проведено лекций с 1080 родителями, 900 беседа, 870 тематических массовых мероприятий, 16 родительских всеобучей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Мероприятие «Проведение с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения» | Макеев Н.В.. | . За 2016 год специалистами Управления образования выявлено 31 безнадзорных и беспризорных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: 30 человека устроены под опеку,1 – устроены в учреждения господдержки детства (дома ребенка), Создан и ведется банк данных о подростках, состоящих на внутришкольном учете. На 01.01.2017 таких несовершеннолетних – 140 человека, из них воспитываются в малоимущих, многодетных и неполных семьях – 134 ребенка. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 | Мероприятие «Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере» | Магомедов А.Р. | Состоит на профилактическом учете подростков, по наркомании- 7 подростка, по токсикомании- 2подростка. Было проведено 10 патронажей к несовершеннолетним, состоящим на «П» учете в АФ ГБУ РО НД, 17 подростков и их родителей были приняты медицинским психологом | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Мероприятие «Проведение профилактической работы в семьях, в которых имеются наркозависимые лица, в особенности несовершеннолетние, с целью убеждения в необходимости лечения и отказа от употребления наркотиков» | Магомедов А.Р. Правильева О.А. Иванов С.А. Фёдоров А.В. | Проведена работа с созависимыми родственниками- 73 чел. Проведено 219 социальных патронажей в неблагополучные семьи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Мероприятие «Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения): - консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; - информирование родителей о формах и методах обследований; - помощь в установлении контактов со специалистами; - оказание коррекционной помощи; - индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных и конфликтных семей по предупреждению ранней алкоголизации, наркотизации, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Макеев Н.В. Правильева О.А. Попова И.А. | В соответствии с приказом Управления образования «О проведении информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми в муниципальной системе образования города» в образовательных учреждениях города Азова ведётся информирование родителей, обучающихся о деятельности консультативных служб по оказанию экстренной социально-психологической помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Управлением образования был разработан План проведения разъяснительной работы по формированию устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия и обеспечению возможности анонимного сообщения несовершеннолетними о фактах насилия. Педагогами – психологами проведено более 580 групповых и индивидуальных консультаций для родителей (законных представителей). Во всех общеобразовательных учреждениях города работают школьные уполномоченные по правам ребёнка. В 2016 году ими рассмотрены 225 обращений (конфликтные ситуации), оказана квалифицированная помощь. Домом семьи Проведено 3 консультации с несовершеннолетними по вопросам ухода из дома. Проведена 1 лекция для принимающих родителей по самовольному уходу из дома детей; 5 индивидуальных семейных консультаций родителей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5 | Мероприятие «Проведение антинаркотической работы с населением: сходы граждан с разъяснением законодательства» | Иванов С.А. Фёдоров А.В. Петренко И.А. | Листовки (3000 шт.) с указанием нарушений уголовного и административного кодексов РФ в части запрета культивирования наркосодержащих растений, и наказания за содержание притона распространялись квартальными комитетами среди населения города при проведении квартальных собраний граждан | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6 | Мероприятие «Информирование жителей города о действующем законодательстве, запрещающем незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами, об ответственности за незаконные посевы наркосодержащих растений» | Иванов С.А.. Фёдоров А.В. Петренко И.А. | Плакаты (3000 экз) «Жить здорово» о мерах наказания за правонарушения несовершеннолетних распространялись на летних оздоровительных площадках и пришкольных лагерях в период летней кампании. СМИ города выпущено более 70 материалов профилактической направленности (репортажи, статьи) Листовки (3000 шт.) с указанием нарушений уголовного и административного кодексов РФ в части запрета культивирования наркосодержащих растений, и наказания за содержание притона распространялись квартальными комитетами среди населения города, а также среди жителей в местах массового пребывания граждан | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы: снижение количества лиц, больных наркоманией, в расчёте на 100 тыс. населения | Иванов С.А. |  | X | 31.12.2016 | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: снижение показателей преступности в сфере распространения и злоупотребления наркотиками, а также проявлений терроризма и экстремизма в городе Азове | Иванов С.А. |  | X | 31.12.2016 | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  |  | 127,3 |  |  |  |  | 127,3 | 127,3» |  |  |  |

Заместитель главы администрации

по организационно-правовым

и кадровым вопросам                                                                                         Д.Е. Шевченко

Верно

Начальник общего отдела                                                                                  П.В. Бойко