АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017                                       № 1244

О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 17.03.2017 № 537

В целях приведения отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Молодёжь Азова» в соответствие,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации г. Азова от 17.03.2017 № 537 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Молодёжь Азова» по результатам 2016 года», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

И.о. главы администрации

города Азова                                                                      А.Н. Рябоконь

Верно

Начальник общего отдела                                                П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова

# Приложение

# к постановлению

администрации города Азова

от 02.06.2017 № 1244

# «Приложение

# к постановлению

администрации города Азова

от 17.05.2017 № 537

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Молодёжь Азова» по результатам за 2016 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Молодёжь Азова» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2016 год

В 2016 году в рамках муниципальной программы:

- было организовано и проведено 112 молодёжных культурно массовых мероприятий, в которых приняло участие 46847 человек. Из них:

- мероприятия по развитию добровольческой деятельности, совместная работа с молодёжными общественными организациями - 18;

- по патриотическому воспитанию - 38;

- мероприятия по поддержке и развитию талантливой молодёжи - 45;

- мероприятия по профилактике негативных явлений в молодёжной среде - 11;

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- в областном конкурсе «Лидер года» представитель города Азова стал финалистом;

- в областном конкурсе «Доброволец года» участник от города Азова занял II место;

- во Всероссийском конкурсе молодежных социальных проектов участница от города Азова одержала победу, получив, гранд в размере 100 тысяч рублей;

- в 1,5 раза увеличилось количество активных волонтеров;

- волонтерский отряд «Диалог» МБУ ДО ДДТ г. Азова занял 1 место и был признан лучшим волонтерским отрядов Ростовской области, представитель волонтерского отряда заняла 3 место в номинации «Волонтер года»;

- впервые в городе Азове начал систематическую работу молодежный форум «Вектор Идей», который направлен на написание социальных проектов инициативной молодежи  для города;

- стало популярно экологическое движение, активистами и волонтерами было проведено более 50 акций по всему городу, в которых приняло участие  5 тысяч человек. По итогам 2016 года азовское отделение «ЭКА» заняло второе место в рейтинге муниципальных образований Ростовской области;

- начало свое развитие велодвижение, в частности велоквесты и велоночи, которые собирают порядка 250 человек в одной акции.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Поддержка молодежных инициатив в городе Азове»

Подпрограмма II «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова»

В рамках реализации подпрограммы I «Поддержка молодежных инициатив в городе Азове» в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Поддержка молодежных инициатив»:

- количества молодёжи, принимающей участие в конкурсах, фестивалях и акциях различной направленности составило 5,6 тысяч человек;

- проведено мероприятий направленных на продвижение талантливой молодежи - 94.

Основное мероприятие 2 «Повышение социальной активности путем вовлечения в социальную практику»:

- реализуется проект «Молодёжное Правительство» в составе 13 человек;

- в городе работает 6 молодежных общественных организаций;

- количество молодежи обучающихся в социальном проектировании - 120 человек.

В рамках реализации Подпрограммы II «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Развитие системы патриотического воспитания молодежи и профилактика негативных явлений в молодежной среде»:

- проведено 14 мероприятий направленные на повышение у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, в которых приняло участие  10,3 тысяч человек.

При реализации муниципальной программы в рамках реализации  государственной молодежной политики отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азове не обеспечил выполнение квоты на участие молодежи в областных мероприятиях.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 1.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Молодежь Азова» за 2016 год приведен в таблице 5.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В связи частыми кадровыми изменениями в составе отдела по делам молодежи Департамента социального развития г. Азове не обеспечил выполнение квоты на участие молодежи в областных мероприятиях.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2016 году предусматривалась только за счет бюджета города в размере 177,8 тыс. руб.

За 2016 год на реализацию мероприятий программы было израсходовано 177,8 тыс. руб. Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 100 %.

Подпрограмма I «Поддержка молодежных инициатив в городе Азове».

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 105,3 тыс. руб., израсходовано по состоянию на 01.01.2017 год - 105,3 тыс. рублей.  Процент освоения средств составил 100%.

Подпрограмма II «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова».

План на 2016 год -72,5 тыс. руб., израсходовано по состоянию на 01.01.2017 –72,5 тыс. руб. Процент освоения средств составил 100%.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2016 год представлены в таблице № 3.

Перераспределений бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в 2016 году не осуществлялось.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности отдела по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 13 показателей, из них по 3 показателям плановые значения в 2016 году достигнуты, по 7 показателям плановые значения превышены, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику - 12536 человек;

- доля молодежи вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений - 6,7 %;

- количество городских конкурсных мероприятий направленных на продвижение инициативных и талантливой молодежи - 25 мероприятий;

- доля молодежи вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления - 4,8%;

- количество молодежных общественных объединений - 6;

- доля молодежи вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение - 6,8%;

- количество молодёжных предпринимательских проектов - 0;

- количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов - 12 единиц;

- количество публикация и телерепортажей о потенциальных возможностей саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» - 55;

- доля молодежи охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями – 64,4%;

- доля молодежи охваченной профилактическими акциями и мероприятиями - 70,3%;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формирования толерантности и уважения к представителям других народов культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям – 5,1%;

- количество молодежи регулярно участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности - 698 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год приведены в таблице 4.

В разделе 6 «Методика оценки эффективности муниципальной программы», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.11.2016 № 2295 (далее- раздел 6), в формуле расчета эффективности реализации муниципальной программы допущена опечатка, а именно: первый показатель рассчитывается как разница между значением фактического показателя, достигнутого в ходе реализации государственной программы, и значением планового показателя в связи с тем, что при положительной динамике фактический показатель должен быть больше планового показателя ((Iф2 – Iп2)/Iп2*100).

Эффективность реализации муниципальной программы    оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

Е =  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ + 100%,

n

где Е – эффективность реализации муниципальной программы (процентов);

Iф1 – значение фактического показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

In1 – плановое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

n – количество показателей муниципальной программы.

79,08%+123,33%+0-36%+50%-9,33%-100%+0%+450%+43,11%+56,22%+2%+39,6%

Е =--------------------------------------------------------------------------+100%= 154%

13

В процессе реализации программы из 13 показателей плановое значение показателей достигнуты по 10 позициям, что составляет 77%.

Степень фактического достижения запланированных значений показателей в 2016 году составила 154%, что согласно абзацу 12 раздела 6 «Методика оценки эффективности муниципальной программы», утвержденной постановлением администрации г. Азова от 08.11.2016 № 2295 соответствует высокому уровню эффективности реализации программы.

6. Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы

| Эбюд = |  | 177,8 тыс. руб. | * 100% | = 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 177,8 тыс. руб. |  |  |

В 2016 году муниципальную программу можно считать реализованной с высоким уровнем эффективности, так как при 100 %- ом освоении бюджетных средств запланированных на 2016 год степень достижения значений показателей составила 154%.

Сведения о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы предоставлены в таблице 2.

7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения 1 раз:

1. Постановление администрации города Азова от 08.11.2016 № 2295 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 30.09.2013 № 2002» принято в связи с корректировкой объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017-2019 годы.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2016 года, предлагается:

- произвести корректировку плановых значений показателей, с учетом достигнутых в отчетном периоде;

- внести изменения в методику оценки эффективности муниципальной программы.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Молодёжь Азова» |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие и поддержка молодёжных инициатив | отдел по делам молодёжи Иванов С.А. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1. Увеличение количества молодёжи, прошедшей обучение по лидерским программам 2. Повышение мотивации молодёжи к инновационной, творческой и научно-технической деятельности 3. Увеличение количества молодёжи, принимающей участие в конкурсах и фестивалях различной направленности 4. Создание единой городской базы талантливой молодёжи 5. Повышение общественного статуса лауреатов премий, победителей конкурсов | 1. Обучение по лидерским программам прошли 529 человек. 2.Проведено 112 крупных мероприятий по различным направления, в которых приняло участие 46847 человек. 4. Создана единая городская база талантливой молодёжи, в которой на 01.01.2017 состоит 100 человек. 5. Победители конкурсов и лауреаты премий награждаются грамотами и благодарственными письмами администрации города, информация о них регулярно публикуется в местных СМИ, по итогам года проводится мероприятие по чествованию лучших представителей молодёжи. | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | Начальник отдела по делам молодёжи, | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1. Увеличение количества молодёжи, вовлечённой в добровольческое движение 2. Наличие в городе Азове молодёжных общественных организаций не менее 4-х 3. Увеличение социальной активности молодёжи через самостоятельное создание и реализацию социальных и бизнес проектов 4. Увеличение количества молодёжи, задействованной в организациях молодёжного самоуправления различных уровней | 1. Занимаются волонтёрской деятельностью и имеют личный книжки добровольцев 1084 человек. 2. В городе Азове ведут работу 6 молодёжных общественных организаций. 3. В 2016 году молодёжью создано 19 самостоятельных проектов, из которых на 01.01.2017 13 реализовано 3. В деятельность органов молодёжного самоуправления вовлечены по состоянию на 01.01.2017 614 человек в возрасте от 14 до 30 лет. | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» |  |
| 3. | Основное мероприятие 1. Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | отдел по делам молодёжи, отдел культуры и искусства, Управление образования, отдел физической культуры и спорта | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1. Повышение у молодёжи патриотизма и гражданской ответственности 2. Увеличение числа молодёжи, занимающейся спортом и ведущей здоровый образ жизни 3. Снижение молодёжной преступности, алкоголизма и наркомании посредством вовлечения молодёжи в социальные практики 4. Снижение этнической напряжённости в молодёжной среде, предотвращение межнациональных конфликтов | 1. В 2016 году проведено 14 крупных патриотических акций и мероприятий, в которых приняли участие 10300 человек 2. В 2016 году более 9 тысяч молодёжи приняли участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни 3. По состоянию на 01.01.2017 на учёте в Наркологическом диспансере состоит несовершеннолетних 7 человек на профилактическом учете, употребляющих наркотики. 4. по данным межмуниципального отдела МВД России «Азовский» в 2017 году на территории города не зарегистрировано межнациональных конфликтов. | - |

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Молодёжь Азова», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2016 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |
| Основное мероприятие 1. Развитие и поддержка молодёжных инициатив | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | 55,3 | 55,3 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» |
| Основное мероприятие 1. Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | 72,5 | 72,5 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Молодёжь Азова»

за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Молодёжь Азова | Всего | 177,8 | 177,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 177,8 | 177,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове | Всего | 105,3 | 105,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 105,3 | 105,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Поддержка молодёжных инициатив | Всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | всего | 55,3 | 55,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 55,3 | 55,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова | всего | 72,5 | 72,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 72,5 | 72,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | всего | 72,5 | 72,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 72,5 | 72,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год, предшествующий отчетному <1> | 2016 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Молодёжь Азова» |
| 1. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | чел. | 9140 | не менее 7000 | 12536 | Показатель перевыполнен на 79% за счёт проведения в городе областных мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | % | 2 | не менее 3 | 6,7 | Показатель выполнен на 223% |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |
| 1.1. | Количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи | Ед. | 25 | 25 | 25 | Показатель выполнен на 100% |
| 1.2. | Доля молодёжи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | % | 8 | не менее 7,5 | 4,8 | Показатель выполнен на 64 % |
| 1.3. | Количество молодёжных общественных объединений | Ед. | 4 | 4 | 6 | Показатель выполнен на 100% |
| 1.4. | Доля молодёжи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | % | 10 | 7,5 | 6,8 | Показатель выполнен на 91 % в связи с закрытием высших учебных заведений |
| 1.5. | Количество молодёжных предпринимательских проектов | единиц | 5 | не менее 5 | 0 | Показатель не выполнен |
| 1.6. | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов | единиц | 13 | 12 | 12 | Показатель выполнен на 100 % |
| 1.7. | Количество публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет | единиц | 53 | не менее 10 | 55 | Показатель выполнен на 550 % |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» |
| 2.1 | Доля молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | % | 51,6 | 45 | 64,4 | Показатель перевыполнен на 43% |
| 2.2 | Доля молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | % | 103 | 45 | 70,3 | Показатель перевыполнен на 56 % |
| 2.3. | Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | % | 5 | не менее 5 | 5,1 | Показатель выполнен на 100% |
| 2.4. | Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | человек | 1320 | не менее 500 | 698 | Показатель перевыполнен на 40 % |

Таблица 5

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Молодёжь Азова»

отчетный период за 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове | Отдел по делам молодежи Иванов С.А | Формирование пространства для реализации инновационного потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития города Азова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 105,3 | 105,3 | 105,3 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка молодежных инициатив» | Иванов С.А | увеличение количества молодёжи, прошедшей обучение по лидерским программам; повышение мотивации молодёжи к инновационной, творческой и научно-технической деятельности; увеличение количества молодёжи, принимающей участие в конкурсах и фестивалях различной направленности; создание единой городской базы талантливой молодёжи; повышение общественного статуса лауреатов премий, победителей конкурсов | 13.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие «Проведение программ подготовки и обучения лидеров молодёжных общественных объединений, молодежного актива» | Иванов С.А | Количество молодежи, прошедшей обучение – 529 человек | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 1.1.2 | Мероприятие «Организация работы по ведению электронной системы учета талантливой молодежи города Азова» | Иванов С.А | Количество молодежи, внесенной в электронную базу талантливой молодежи – 100 человек | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 1.1.3 | Мероприятие «Информирование общественности о достижениях талантливой молодёжи» | Иванов С.А | 55 статей в газете | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 1.1.4 | Мероприятие «Организация участие в областном конкурсе «Лидер года» | Иванов С.А | Участник от города Азова стал финалистом конкурса | II полугодие 2016 г. | Без финансирования |
| 1.1.5 | Мероприятие «Организация участия в областном конкурсе «Доброволец года» | Иванов С.А | Участник от Азова занял II место в конкурсе. | II полугодие 2016 г. | Без финансирования |
| 1.1.6. | Мероприятие «Организация участия в областном конкурсе «День молодёжного самоуправления» | Иванов С.А | Азовская делегация приняла участие в конкурсе в составе 12 чел. | Май 2016 | Без финансирования |
| 1.1.7. | Мероприятие «Организация участия в Молодежном инновационном конвенте Ростовской области» | Иванов С.А | апрель 2016 года | апрель 2016 года | Без финансирования |
| 1.1.8. | Мероприятие «Организация и проведение городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» | Иванов С.А | 25 мероприятий, направленных на продвижение талантливой молодежи | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Организационная и координационная поддержка деятельности команд КВН в г. Азове» | Иванов С.А Кляндин А.В. | Количество молодежи, вовлеченной в развивающие формы досуга - 6000 человек | 13.01.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.1.10 | Мероприятие «Обеспечение участия городской команды в играх Клуба веселых и находчивых ТТО АМиК» | Иванов С.А | Азовская команда приняла участие в 7 играх КВН ТТО АМиК | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 1.2 | Основное направление «Повышение социальной активности путем вовлечения в социальную практику» | Иванов С.А | увеличение количества молодёжи, вовлечённой в добровольческое движение; наличие в городе Азове молодёжных общественных организаций не менее 4-х; увеличение социальной активности молодёжи через самостоятельное создание и реализацию социальных и бизнес проектов; увеличение количества молодёжи, задействованной в организациях молодёжного самоуправления различных уровней | 13.01.2016 | 31.12.2016 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| 1.2.1 | Мероприятие «Реализация на территории города Азова проекта «Молодёжное Правительство» в рамках федерального проекта «Ассоциация молодежных правительств» | Иванов С.А | состоялось 10 заседаний молодёжного правительства | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 1.2.2. | Мероприятие «Организация и проведение конкурса по формированию Молодежного Правительства города Азова» | Иванов С.А | Количество участников конкурса не менее 15 человек | 11 – 12 ноября 2016 г. | Без финансирования |
| 1.2.3. | Мероприятие «Проведение координационных совещаний с участием органов молодежного самоуправления» | Иванов С.А | Проведено 5 совещаний | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 1.2.4. | Мероприятие «Организация и проведение регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Азове» | Иванов С.А | В проекте приняло участие 100 чел. | 25.04.2016 | Без финансирования |
| 1.2.5 | Мероприятие «Организация участия в областном молодежном форуме «Ростов» | Иванов С.А | В мероприятии участвовало 20 человек | 5 – 11 сентября 2016 г. | Без финансирования |
| 1.2.6. | Мероприятие «Методическое обеспечение деятельности молодёжных общественных объединений» | Иванов С.А | В городе работает 6 молодежных общественных организации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 1.2.7. | Мероприятие «Организационная и координационная поддержка деятельности молодежных общественных объединений и движений города Азова» | Иванов С.А | Количество молодежи, принявшей участие в работе молодежных общественных организаций – 700 человек | 13.01.2016 | 31.12.2016 | 55,3 | 55,3 | 55,3 |
| 1.2.8. | Мероприятие «Организационная и координационная поддержка деятельности волонтерского движения молодежи» | Иванов С.А | Проведено 30 консультаций по вопросам функционирования и поддержки волонтерского движения | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 1.2.9. | Мероприятие «Методическое обеспечение деятельности волонтерского движения молодежи» | Иванов С.А | Количество выданных волонтерских книжек - 1642 | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 1.2.10 | Контрольное событие подпрограммы: количество молодёжи, принимавшей участие в молодёжных мероприятиях, форумах, конкурсах и фестивалях различных уровней | Иванов С.А | Количество молодежи, принимавшей участие в молодежных мероприятиях,форумах, конкурсах и фестивалях – 19351 человек | X | 31.12.2016 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. Формирование патриотизма в молодежной среде | Иванов С.А | Совершенствование, развитие и повышение эффективности системы патриотического воспитания молодежи г. Азова; создание условий для формирования у молодежи высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания молодежи и профилактика негативных явлений в молодежной среде» | Иванов С.А | повышение у молодёжи патриотизма и гражданской ответственности; увеличение числа молодёжи, занимающейся спортом и ведущей здоровый образ жизни; снижение молодёжной преступности, алкоголизма и наркомании посредством вовлечения молодёжи в социальные практики; снижение этнической напряжённости в молодёжной среде, предотвращение межнациональных конфликтов | 13.01.2016 | 31.12.2016 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в рамках празднования - Дня России (12 июня) - Дня народного единства (4 ноября) - Дня Конституции РФ | Иванов С.А Кляндин А.В. | В праздновании мероприятий приняло участие 4150 чел. | 13.01.2016 | 31.12.2016 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проведение городской военно-спортивной игры «Орленок» | Иванов С.А Сапин А.А. Макеев Н.В. | Приняли участие 120 чел. | 15.05.2016 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.1.3 | Мероприятие «Проведение городского молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Иванов С.А Кляндин А.В. | В мероприятии приняли участие 540 чел. | 28.03.2016 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2.1.4. | Мероприятие «Организация и проведение акций: «Георгиевская ленточка», «Российская ленточка», «Мы – граждане России!», «Память поколений» | Иванов С.А | В акциях приняло участие 4000 человек | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 2.1.5. | Мероприятие «Организация и проведение совместных рейдов молодежных общественных организаций в места массового досуга молодежи в рамках профилактики асоциального поведения» | Иванов С.А | Проведено 6 рейда | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
| 2.1.6. | Мероприятие «Организация и проведение областной акции «Ростовская область – территория здоровья!» | Иванов С.А | В акции приняло участие 550 человек | 26.06.2016 | Без финансирования |
| 2.1.7 | Мероприятие «Изготовление маек для участников молодежных мероприятий по празднованию 70-летия в Великой Отечественной войне | Иванов С.А | Изготовлено 100 маек | Апрель 2016 г. | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| 2.1.8 | Мероприятие «Организация и проведение городского этапа регионального проекта «Академия молодого гражданина» | Иванов С.А | Количество молодежи, участвующей в мероприятии не менее 120 человек | II полугодие 2016 г. | Без финансирования |
| 2.1.9. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных - Дню славянской письменности и культуры, - Дню народного единства | Иванов С.А Кляндин А.В. | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по формированию толерантности 820 человек | 13.01.2016 | 31.12.2016 | Без финансирования |
|  | Контрольное событие подпрограммы: увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности | Иванов С.А | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности – 6500 человек | X | 31.12.2016 | X | X | X |
|  | Контрольное событие программы: количество молодёжи, принимавшей участие в молодёжных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, в том числе патриотической направленности | Иванов С.А | Создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в целях использования потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Азова | X | 31.12.2016 | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе: | 177,8 | 177,8 | 177,8» |

Заместитель главы администрации

по организационно-правовым и

кадровым вопросам                                                                                                                    Д.Е. Шевченко

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                         П.В. Бойко

# Text boxes

(Iф1 - Iп1)/Iп1*100%+(Iф2 – Iп2)/Iп2*100%+ …+(Iфn – Iпn)/Iпn*100%