АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018                                         № 588

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Молодёжь Азова» по результатам за 2017 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 20.09.2013 № 1919 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  «Молодёжь Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 30.09.2013 № 2002, по результатам 2017 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                    В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                               П.В. Бойко

Постановление вносит

отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова

- Приложение

- к постановлению

администрации города Азова

от 20.03.2018 № 588

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Молодёжь Азова» по результатам за 2017 год

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Молодёжь Азова» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2017 год

В 2017 году в рамках муниципальной программы:

- было организовано и проведено 126 молодёжных культурно массовых мероприятий, в которых приняло участие 48645 человек. Из них:

- мероприятия по развитию добровольческой деятельности, совместная работа с молодёжными общественными организациями - 21;

- по патриотическому воспитанию - 40;

- мероприятия по поддержке и развитию талантливой молодёжи - 52;

- мероприятия по профилактике негативных явлений в молодёжной среде - 13;

Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

- в областном конкурсе «Лидер года» представитель города Азова занял 2 место;

- во Всероссийском конкурсе молодежных социальных проектов участница от города Азова одержала победу, получив, гранд в размере 100 тысяч рублей;

- в 2 раза увеличилось количество активных волонтеров;

- команда КВН «АТИ ДГТУ» стала чемпионом Краснодарской Лиги ТТО АМИК;

- волонтерский отряд «Диалог» МБУ ДО ДДТ г. Азова занял 1 место и был признан лучшим волонтерским отрядов Ростовской области, представитель волонтерского отряда заняла 3 место в номинации «Волонтер года».

- активно развивается экологическое движение, активистами и волонтерами было проведено более 60 акций по всему городу, в которых приняло участие  более 5 тысяч человек.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Поддержка молодежных инициатив в городе Азове».

Подпрограмма II «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова».

В рамках реализации подпрограммы I «Поддержка молодежных инициатив в городе Азове» в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Поддержка молодежных инициатив»:

- количества молодёжи, принимающей участие в конкурсах, фестивалях и акциях различной направленности составило 7 тысяч человек;

- проведено мероприятий направленных на продвижение талантливой молодежи - 52.

Основное мероприятие 2 «Повышение социальной активности путем вовлечения в социальную практику»:

- реализуется проект «Молодёжное Правительство» в составе 20 человек;

- в городе работает 5 молодежных общественных организаций;

- все общеобразовательные заведения города имеют волонтёрские отряды;

- количество молодежи обучающихся в социальном  проектировании - 200 человек.

В рамках реализации Подпрограммы II «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Развитие системы патриотического воспитания молодежи и профилактика негативных явлений в молодежной среде»:

- проведено 21 мероприятий направленные на повышение у молодёжи чувства патриотизма и гражданской ответственности, в которых приняло участие  белее 10 тысяч человек.

При реализации муниципальной программы в рамках реализации  государственной молодежной политики отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азове не обеспечил выполнение квоты на участие молодежи в областных мероприятиях.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Увеличение финансирования программы способствовало повышению эффективности реализации мероприятий, увеличению числа молодёжи, участвующей в областных и региональных мероприятиях.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в 2017 году предусматривалась только за счет бюджета города в размере 477,8 тыс. руб.

За 2017 год на реализацию мероприятий программы было израсходовано 477,6 тыс. руб. Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 99,9 %.

Подпрограмма I «Поддержка молодежных инициатив в городе Азове».

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 405,3 тыс. руб., израсходовано по состоянию на 01.01.2018 год - 405,1 тыс. рублей.  Процент освоения средств составил 99,9%.

Подпрограмма II «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова».

План на 2017 год -72,5 тыс. руб., израсходовано по состоянию на 01.01.2018 - 72,5 тыс. руб. Процент освоения средств составил 100%.

Сведения об использовании средств областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице № 3.

Перераспределений бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы в 2017 году не осуществлялось.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности отдела по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 13 показателей, из них по 3 показателям плановые значения в 2017 году достигнуты, по 9 показателям плановые значения превышены, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- количество молодежи, вовлеченной в социальную практику - 18345 человек;

- доля молодежи вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений - 8%;

- количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативных и талантливой молодежи - 45 мероприятий;

- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления - 4,2%;

- количество молодежных общественных объединений - 5;

- доля молодежи вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение - 8%;

- количество молодёжных предпринимательских проектов - 5

- количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов - 15 единиц;

- количество публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в сети «Интернет» - 64;

- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями - 65%;

- доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями - 72%;

- доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формирования толерантности и уважения к представителям других народов культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям - 5%;

- количество молодежи регулярно участвующих в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности - 712 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице 4.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп - эффективность хода реализации целевого показателя государственной программы;

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп - целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Эп = (ИЦп – ИДп) + 1,

где Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп - целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 0.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или не наступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 - не наступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо - суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i - номер показателя муниципальной программы;

n - количество целевых показателей муниципальной программы.

Расчет степени достижений значений показателей муниципальной программы представлен в таблице №6

Эо =12/13=0,92, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом= 3/3=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий представлены в таблице № 1.

Степень соответствия запланированному уровню бюджетных средств оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной  программы в отчетном году;

Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 477,7/477,8=0,99

Эффективность использования средств бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств по следующей формуле:

где  - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

- степень реализации всех мероприятий программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

=1/0,99 = 1,1, что соответствует высокой бюджетной эффективности реализации программы.

Сведения об оценке бюджетной эффективности предоставлены согласно таблица 2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.

УРпр =0,92*0,5+1*0,3+1,1*0,2=0,98

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 финансового года в соответствии с постановлением администрации города Азова от 18.09.2013 № 1902 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» в муниципальную программу вносились изменения 1 раз:

1. Постановление администрации города Азова от 08.11.2017 № 2295 «О внесении изменений в постановление администрации города Азова от 30.09.2013 № 2002» принято в связи с корректировкой объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2017 - 2019 годы.

7. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Учитывая невыполнение показателя 1.2 «доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления», по итогам 2017 года, предлагается произвести их корректировку в 2018 году с учетом фактически сложившихся значений показателей.

Таблица № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Молодёжь Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие и поддержка молодёжных инициатив | отдел по делам молодёжи Иванов С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1. Увеличение количества молодёжи, прошедшей обучение по лидерским программам 2. Повышение мотивации молодёжи к инновационной, творческой и научно-технической деятельности 3. Увеличение количества молодёжи, принимающей участие в конкурсах и фестивалях различной направленности 4. Создание единой городской базы талантливой молодёжи 5. Повышение общественного статуса лауреатов премий, победителей конкурсов |  |  | 1. Обучение по лидерским программам прошли 712 человек. 2.Проведено 127 крупных мероприятий по различным направления, в которых приняло участие 49512человек. 4. Создана единая городская база талантливой молодёжи, в которой на 01.01.2018 состоит 147 человек. 5. Победители конкурсов и лауреаты премий награждаются грамотами и благодарственными письмами администрации города, информация о них регулярно публикуется в местных СМИ, по итогам года проводится мероприятие по чествованию лучших представителей молодёжи. | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | Начальник отдела по делам молодёжи, Иванов С.А. | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 01.01.2017 | 30.12.2017 | 1. Увеличение количества молодёжи, вовлечённой в добровольческое движение 2. Наличие в городе Азове молодёжных общественных организаций не менее 4-х 3. Увеличение социальной активности молодёжи через самостоятельное создание и реализацию социальных и бизнес проектов 4. Увеличение количества молодёжи, задействованной в организациях молодёжного самоуправления различных уровней |  |  | 1. Занимаются волонтёрской деятельностью и имеют личный книжки добровольцев 1786 человек. 2. В городе Азове ведут работу 5 молодёжных общественных организаций. 3. В 2017 году молодёжью создано 21 самостоятельный проект, из которых на 01.01.2018 18 реализовано 3. В деятельность органов молодёжного самоуправления вовлечены по состоянию на 01.01.2018 658 человек в возрасте от 14 до 30 лет. | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1. Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | отдел по делам молодёжи, отдел культуры и искусства, Управление образования, отдел физической культуры и спорта | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1. Повышение у молодёжи патриотизма и гражданской ответственности 2. Увеличение числа молодёжи, занимающейся спортом и ведущей здоровый образ жизни 3. Снижение молодёжной преступности, алкоголизма и наркомании посредством вовлечения молодёжи в социальные практики 4. Снижение этнической напряжённости в молодёжной среде, предотвращение межнациональных конфликтов |  | 1. В 2017 году проведено 21 крупных патриотических акций и мероприятий, в которых приняли участие 10197 человек 2. В 2017 году более 9 тысяч молодёжи приняли участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни 3. По состоянию на 01.01.2018 на учёте в Наркологическом диспансере состоит несовершеннолетних 15 человек на профилактическом учете, употребляющих наркотики. 4. по данным межмуниципального отдела МВД России «Азовский» в 2018 году на территории города не зарегистрировано межнациональных конфликтов. |  | - |

Таблица № 2

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова «Молодёжь Азова», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме

в 2017 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Ожидаемый непосредственный результат (тыс. руб.) | Фактически сложившийся результат (тыс. руб.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Развитие и поддержка молодёжных инициатив | 103,9 | 103,7 | 0,2 | 0,1 |
| Основное мероприятие 2. Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | 301,4 | 301,4 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | 72,5 | 72,5 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 3

Сведения

об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Азова

«Молодёжь Азова»

за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Молодёжь Азова | Всего | 477,8 | 477,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 477,8 | 477,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма I | Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове | Всего | 405,3 | 405,1 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 405,3 | 405,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Поддержка молодёжных инициатив | Всего | 103,9 | 103,7 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 103,9 | 103,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. | Повышение социальной активности молодёжи путём вовлечения в социальную практику | всего | 301,4 | 301,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 301,4 | 301,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма II | Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова | всего | 72,5 | 72,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 72,5 | 72,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Развитие системы патриотического воспитания молодёжи и профилактика негативных явлений в молодёжной среде | всего | 72,5 | 72,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Азова | 72,5 | 72,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному <1> | 2017 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Молодёжь Азова» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | чел. | 12536 | не менее 7000 | 18345 | Показатель перевыполнен за счёт проведения в городе областных мероприятий по вовлечению молодёжи в социальную практику, а также за счёт увеличения количества молодёжи, принимавшей участие в областных и региональных форумах |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | % | 6,7 | не менее 3 | 8 | Показатель перевыполнен в связи с возросшей активностью молодёжи в рамках подготовки волонтёров к Чемпионату мира по футболу-2018 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи | Ед. | 25 | 25 | 45 | Показатель перевыполнен благодаря увеличению финансирования на проведение дополнительных мероприятий |
| 1.2. | Доля молодёжи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | % | 4,8 | не менее 7,5 | 4,2 | Показатель не выполнен в связи с сокращением количества высших учебных заведений в городе и сокращением органов молодёжного самоуправления, ведущих в них работу |
| 1.3. | Количество молодёжных общественных объединений | Ед. | 6 | 4 | 5 | Показатель выполнен |
| 1.4. | Доля молодёжи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | % | 6,8 | 7,5 | 8 | Показатель выполнен, в каждом общеобразовательном учреждении города ведёт работу волонтёрский отряд |
| 1.5. | Количество молодёжных предпринимательских проектов | единиц | 0 | не менее 5 | 5 | Показатель выполнен |
| 1.6. | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов | единиц | 13 | 12 | 15 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением финансирования на реализацию программных мероприятий |
| 1.7. | Количество публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет | единиц | 55 | не менее 10 | 64 | Показатель перевыполнен в связи с активной работой и публикацией материалов в сети Интернет молодёжными общественными организациями |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | % | 64,4 | 45 | 65 | Показатель перевыполнен в связи с активным участием молодёжи в работе военно-патриотических клубов и объединений |
| 2.2 | Доля молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | % | 70,3 | 45 | 72 | Показатель перевыполнен в связи с участием молодёжи в специализированных профилактических сменах летних лагерей |
| 2.3. | Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | % | 5,1 | не менее 5 | 5 | Показатель выполнен |
| 2.4. | Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | человек | 698 | не менее 500 | 712 | Показатель перевыполнен в связи с увеличением активности военно-патриотических объединений общеобразовательных учреждений |

Таблица 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Молодёжь Азова» |  |  |  |
| 1. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | 18345 | Прямой подсчёт молодежи, вовлеченной в социальную практику |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | 8% | Mм1 1255 Mм= ---------------- * 100% = ---------------*100=8% Mо 15688 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове» |  |  |  |
| 1.1. | Количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи | 45 | Прямой подсчёт городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи |
| 1.2. | Доля молодёжи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | 4,2% | Mс1 658 Mс= ---------------- * 100% = -------------*100%=4,2% Mо 15688 |
| 1.3 | Количество молодёжных общественных объединений | 5 | Прямой подсчёт молодёжных общественных объединений |
| 1.4 | Доля молодёжи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | 8% | Mд1 1255 Mд= ---------------- * 100% = ----------------*100=8% Mо 15688 |
| 1.5 | Количество молодёжных предпринимательских проектов | 5 | Прямой подсчёт реализованных молодёжных предпринимательских проектов |
| 1.6 | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов | 15 | Прямой подсчёт видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов |
| 1.7 | Количество публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет | 64 | Прямой подсчёт публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет |
| Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодёжной среде города Азова» |  |  |  |
| 2.1 | Доля молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | 65% | Mг1 10197 Mг= ---------------- * 100% = ----------------*100% = 65% Mо 15688 |
| 2.2. | Доля молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | 72% | Mп1 11295 Mп= ---------------- * 100% = ------------*100% = 72% Mо 15688 |
| 2.3. | Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий | 5% | Mт1 784 Mт= ---------------- * 100% = -------------*100% = 5% Mо 15688 |
| 2.4. | Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | 712 | Прямой подсчёт количества молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности |

Таблица №6

Расчет степени достижений значений показателей  муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя | Расчет степени достижений значений показателей | Эффективность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | Чел. | не менее 7000 | 18345 | Эп = 18345/7000 =2,6 | 1 |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных объединений | % | не менее 3 | 8 | Эп = 8/3=2,7 | 1 |
| 3. | Количество городских конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи | ед. | 25 | 45 | Эп = 45/25=1,8 | 1 |
| 4. | Доля молодёжи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | % | не менее 7,5 | 4,2 | Эп = 4,2/7,5=0,56 | 0 |
| 5. | Количество молодёжных общественных объединений | Ед. | 4 | 5 | Эп = 5/4=1,3 | 1 |
| 6. | Доля молодёжи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | чел. | 7,5 | 8 | Эп = 8/7,5=1,07 | 1 |
| 7. | Количество молодёжных предпринимательских проектов | Ед. | 5 | 5 | Эп = 5/5=1 | 1 |
| 8. | Количество видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов | Ед. | 12 | 15 | Эп = 15/12=1,3 | 1 |
| 9. | Количество публикаций и телерепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодёжи в средствах массовой информации всех видов и в сети Интернет | Ед. | не менее 10 | 64 | Эп = 64/10=6,4 | 1 |
| 10. | Доля молодёжи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями | % | 45 | 65 | Эп = 65/45=1,5 | 1 |
| 11. | Доля молодёжи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями | % | 45 | 72 | Эп = 72/45=1,6 | 1 |
| 12. | Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий | % | не менее 5 | 5 | Эп = 5/5=1 | 1 |
| 13. | Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности | Чел. | не менее 500 | 712 | Эп = 712/500=1,4 | 1 |
|  | итого |  |  |  |  | 12,0 |

Таблица 7

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы «Молодёжь Азова»

отчетный период за 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  |  | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма Поддержка молодёжных инициатив в городе Азове | Отдел по делам молодежи Силогава М.Г. |  | Формирование пространства для реализации инновационного потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития город Азова |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 405,3 |  |  | 405,1 |  |  |  | 405,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Развитие и поддержка молодежных инициатив» | Силогава М.Г. |  | увеличение количества молодёжи, прошедшей обучение по лидерским программам; повышение мотивации молодёжи к инновационной, творческой и научно-технической деятельности; увеличение количества молодёжи, принимающей участие в конкурсах и фестивалях различной направленности; создание единой городской базы талантливой молодёжи; повышение общественного статуса лауреатов премий, победителей конкурсов |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 103,9 |  |  | 103,7 |  |  |  | 103,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Организация работы по ведению электронной системы учета талантливой молодежи города Азова» | Силогава М.Г. |  | Количество молодежи, внесенной в электронную базу талантливой молодежи – 75 человек |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Информирование общественности о достижениях талантливой молодёжи» | Силогава М.Г. |  | Статьи в газете «Азовская неделя» - 24 Официальная группа Вконтакте - 32 |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «. Организация участия в областном молодёжном форуме «Ростов», «Молодая волна» | Силогава М.Г. |  | В форуме «Молодая Волна» приняло участие 36 человек. В форуме «Ростов» приняли участие 20 человек. |  | май-сентябрь 2017 |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Организация участие в областном конкурсе «Лидер Дона» | Силогава М.Г. |  | Представитель от г. Азова вошел в очный этап и занял II место. |  | Июнь 2017 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие «Организация участия в областном конкурсе «Доброволец года» | Силогава М.Г. |  | В областном конкурсе приняли участие 3 представителя г. Азова, по итогам конкурса г. Азов занял 2 вторых и 1 третье место |  | II полугодие 2017 г. |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие «Организация участия в областном конкурсе «День молодёжного самоуправления» | Силогава М.Г. |  | Молодёжные министры приняли участие в очном этапе конкурса |  | II полугодие 2017 г. |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие «Организация участия в областном конкурсе «На лучшую организацию работы органов молодежного самоуправления ростовской области» | Силогава М.Г. |  | Молодежное правительство города приняло участие в областном этапе конкурса |  | I полугодие 2017 г. |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий, конкурсов для молодежи, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодёжи» | Силогава М.Г. Чернавский Д.В. |  | Проведено 73 мероприятия с охватом более 21000 человек. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 18,9 |  |  | 18,7 |  |  |  |  | 18,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие «Организация участия в антинаркотическом лагере «Прорыв»» | Силогава М.Г. Чернавский Д.В. |  | Один человек от г. Азова принял участие в работе антинаркотического лагеря |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Повышение социальной активности путем вовлечения в социальную практику» | Силогава М.Г. |  | увеличение количества молодёжи, вовлечённой в добровольческое движение; наличие в городе Азове молодёжных общественных организаций не менее 4-х; увеличение социальной активности молодёжи через самостоятельное создание и реализацию социальных и бизнес проектов; увеличение количества молодёжи, задействованной в организациях молодёжного самоуправления различных уровней |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 301,4 |  |  | 301,4 |  |  |  | 301,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие «Реализация на территории города Азова проекта «Молодёжное Правительство» в рамках федерального проекта «Ассоциация молодежных правительств» | Силогава М.Г |  | Проведено 14 заседаний Молодёжного Правительства |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие «Организация и проведение конкурса по формированию Молодежного Правительства города Азова» | Силогава М.Г. |  | В результате конкурсного отбора сформировано Молодёжное Правительство г. Азова в составе 21 человек. |  | Октябрь-ноябрь 2017 г. |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Мероприятие «Проведение координационных совещаний с участием органов молодежного самоуправления» | Силогава М.Г. |  | Проведено 7 совещаний |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Мероприятие «Организация и проведение регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» в городе Азове» | Силогава М.Г. |  | В проекте приняло участие 100 чел. |  | 1 полугодие 2017 |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие «Методическое обеспечение деятельности молодёжных общественных объединений» | Силогава М.Г. |  | Согласовано 10 положений о проведении мероприятий молодежными объединениями |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Мероприятие «Организационная и координационная поддержка деятельности молодёжных общественных объединений и движений города Азова» | Силогава М.Г. |  | В городе работает 5 молодежных общественных организации |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 51,4 | 51,4 |  |  |  |  |  | 51,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. | Мероприятие «Организационная и координационная поддержка деятельности волонтерского движения молодёжи» | Силогава М.Г. |  | Проведено 23 консультации по вопросам функционирования и поддержки волонтерского движения |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Мероприятие «Методическое обеспечение деятельности волонтерского движения молодежи» | Силогава М.Г. |  | Количество выданных волонтерских книжек - 63 |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9. | Мероприятие «Организация реализации приоритетной федеральной программы «Ты – предприниматель» | Силогава М.Г. |  | Молодые предприниматели от города Азова приняли участие в областном форуме. |  | II полугодие 2017 |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Мероприятие «Организация и проведение с участием молодежи городских молодежных фестивалей, форумов, в том числе: Фестиваля граффити, Хип-Хоп концерта, Ежегодного кубка главы администрации г. Азова по КВН, муниципальных молодежных Форумов. | Силогава М.Г. |  | Проведен Фестиваль граффити, фестиваль красок, казачий слет ГТО, спартакиада учащихся, спартакиада среди клубов по месту жительства, спартакиада трудящихся, II интеллектуально-познавательная игра «От Азака к Азову», 2 флешмоба, квест «Тайны прошлого», дни двора, благотворительная акция «Азов, мы вместе», семейное спортивное мероприятие в рамках Дня семьи, любви и верности, городской квест «Набережная», фестиваль молодёжных субкультур ASL, городской квэст «Портал города», молодёжный флэшмоб «Азов в моем сердце», выставка работ фотоконкурса «Город в фокусе» |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы: количество молодёжи, принимавшей участие в молодёжных мероприятиях, форумах, конкурсах и фестивалях различных уровней | Силогава М.Г. |  | Количество молодежи, принимавшей участие в молодежных мероприятиях, форумах, фестивалях, квестах по линии отдела по делам молодежи 6700 человек |  | X |  | 31.12.2017 |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Формирование патриотизма в молодежной среде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Развитие системы патриотического воспитания молодежи и профилактика негативных явлений в молодежной среде» | Силогава М.Г. | Повышение у молодёжи патриотизма и гражданской ответственности; увеличение числа молодёжи, занимающейся спортом и ведущей здоровый образ жизни; снижение молодёжной преступности, алкоголизма и наркомании посредством вовлечения молодёжи в социальные практики; снижение этнической напряжённости в молодёжной среде, предотвращение межнациональных конфликтов |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 | 72,5 |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в рамках празднования - Дня Победы (9 мая), - День России (12 июня), - День Народного Единства (4 ноября), - День Конституции РФ (12 декабря), - 950 – летия г. Азова; - 80-летия Ростовской области | Силогава М.Г. Чернавский Д.В. Макеев М.В. | Ко Дню Победы проведено 6 мероприятий; Ко Дню России - 4 мероприятия. В рамках Дня Народного Единства – 4 мероприятия. К празднованию 950-летия Азова организовано 6 мероприятий. К празднованию 80-летия Ростовской области организовано 9 мероприятий. |  | 01.01.2017 |  |  | 31.12.2017 | 42,5 |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Проведение городской военно-спортивной игры «Орленок» | Силогава М.Г. Сапин А.А. Макеев Н.В. | В игре приняли участие 10 команд МБОУ СОШ г. Азова с охватом 110 человек. |  | январь-апрель 2017 |  |  |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Проведение городского молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | Силогава М.Г Чернавский Д.В. | В фестивале приняло участие 70 человек. |  | Март 2017 |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие «Организация и проведение областной акции «Ростовская область – территория здоровья!» | Силогава М.Г | В областной акции приняло участие 60 человек, в городской акции – 300 человек. |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Мероприятие «Организация и проведение городского этапа регионального проекта «Академия молодого гражданина» | Силогава М.Г | Делегация из Азова приняла участие в образовательном проекте, выполнила квоту в количестве 13 человек |  | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, посвященных - Дню славянской письменности и культуры. | Силогава М.Г | Организована и проведена городская молодёжная акция, посвящённая Дню славянской письменности и культуры. |  | III квартал 2017 |  |  |  |  | Без финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы: увеличение количества молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности | Силогава М.Г | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности – 10197 человек |  | X |  | 31.12.2017 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: количество молодёжи, принимавшей участие в молодёжных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, в том числе патриотической направленности | Силогава М.Г | Количество молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности – 10197 человек |  | X |  | 31.12.2017 |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,8 | 477,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,6 |  |  |  |  |  |

Управляющий делами

администрации                                                                                                               В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                             П.В. Бойко