АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019                                          № 379

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2018 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2088, по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                  В.В. Ращупкин

Верно

И.о. начальника общего отдела                                   Т.В. Камышанова

Постановление вносит

отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 11.03.2019 № 379

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» по результатам за 2018 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» (далее - муниципальной программы),

достигнутые за 2018 год.

В 2018 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове»:

- доля граждан города Азова, систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составила 43,5%, что на 5,3 % выше, чем в 2017 году;

- количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году, показатель составил - 140 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 17910 чел.;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3355 чел., уровень запланированного показателя - 3355 чел.;

- численность граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила 893 человек (2017 год - 876 чел.);

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 160 объектов, уровень запланированного показателя - 152.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи, такие как: вовлечение жителей города различного возраста и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение молодежи от негативных явлений в обществе и приобщение их к здоровому образу жизни, пропаганда физической культуры и спорта (дошкольников, школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, осужденных несовершеннолетних).

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

- Подпрограмма II «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта».

Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Проведено 9 мероприятий, посвященных знаменательным и юбилейным датам, по следующим видам спорта: шашки, шахматы, динамометр, дартс, а также «веселые старты» и командные эстафеты. Из них 5 спортивных мероприятий проведено среди взрослого населения и 4 спортивных мероприятия среди детей-инвалидов. Всего приняло участие 339 чел.

Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. Проведено 139 мероприятий, приняло участие 17790 чел.

Охватывая широкие массы учащихся разных возрастов, были проведены спортивные мероприятия:

- Баскетбол - Первенство города Азова в трех возрастных группах, турниры, посвященные знаменательным датам по баскетболу и уличному баскетболу - 1154 чел.;

- Стрельба - Первенства, турниры г. Азова по пулевой стрельбе - количество участников 325 чел.;

- Футбол - Первенство города Азова, рождественский турнир, соревнования «Кожаный мяч», Кубок «Победы», соревнования, посвященные знаменательным датам - 931 чел.;

- Легкая атлетика - Первенство города Азова по легкой атлетике, легкоатлетические эстафеты, легкоатлетическое 4-х борье и 3-е борье «Шиповка юных», общегородской день бега «Кросс Наций» - 2233 чел.;

- Одним из значимых мероприятий Программы является организация отдыха и оздоровления детей, проведение Спартакиады «Лето-2018» среди пришкольных лагерей и летних оздоровительных площадок по видам спорта (дартс, легкая атлетика, футбол, шашки, туризм, «Старты надежд») - количество участников 1321 чел.;

- городской этап Спартакиады трудящихся Дона - количество участников 559 чел.;

- проводятся первенства, чемпионаты, турниры, кубки города: волейболу, парусному спорту, греко-римской борьбе, настольному теннису, шахматам, боксу, велоспорту, легкой атлетике, карате-до, кикбоксингу, тайскому боксу, спортивной акробатике, прыжкам на батуте, гребле академической, гребле на байдарках и каноэ и другие.

В рамках подготовки молодежи к защите Родины и труду, проводятся: соревнования «Полоса разведчика», Спартакиада «Призывник», соревнования по дартсу «Ворошиловский стрелок» - количество участников 612 чел.

Основное мероприятие 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок». Мероприятие проводится в целях военно-патриотического воспитания молодежи и поднятия престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Приняло участие 120 чел.

Основное мероприятие 1.6. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ. В течение года количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в газете «Азовская неделя» составило - 25. В городе Азове на всех спортивных мероприятиях, присутствуют СМИ. В газете «Азовская неделя» публикуются статьи руководителей, тренеров-преподавателей и спортсменов.

Основное мероприятие 1.7. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города. Проведено 2 мероприятия по подготовке сборных команд города Азова по тайскому боксу и баскетболу.

Основное мероприятие 1.8. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. Сильнейшие спортсмены и сборные команды города Азова приняли участие в 56 спортивных мероприятиях различного уровня.

Команда города Азова стала победителем зонального и финального этапов соревнований Спартакиады Дона - 2018 года, проходивших в 
г. Гуково и г. Ростов-на-Дону соответственно.

В зональных соревнованиях областной Спартакиады допризывной и призывной молодежи 2018 года, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. сборная команда г. Азова стала серебряным призёром.

В зональных и финальных этапах областной Спартакиады детско-подростковых клубов по месту жительства, посвященной 73-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, победителем стал спортивно-воспитательный детско-подростковый клуб «Луч» города Азова.

Команда г. Азова заняла 1 место по парусному спорту и второе место по прыжкам на батуте, в рамках X Спортивных игр молодежи Дона 2018 г.

По итогам зональных и финальных этапов Спартакиады школьников Ростовской области сборная команда города Азова стала серебряным призёром.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 9 Горяинов Николай завоевал золотую медаль в Первенстве России по парусному спорту в олимпийских и международных классах в г. Санкт-Петербург. Тетерин Антон и Самойлов Давид заняли 1 место во Всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Кубок Таганрогского Залива» в классе яхт:29-й.

В Первенстве России по легкой атлетике в г. Пенза победителем в прыжках в высоту стал азовчанин - Лубенец Роман, серебряным призером стал Екатеринин Вадим.

По результатам Кубка Мира по кикбоксингу в г. Анапа, азовчане Базенин Роман, Голубовский Вячеслав, Диков Сергей стали победителями.

В Чемпионате Ростовской области по шахматам среди девушек до 17 лет, победительницей стала Резниченко Виктория.

Чемпионом Ростовской области по шахматам среди юношей до 19 лет, победителем стал Бибик Константин.

В Первенстве ЮФО и Ростовской области по шахматам среди девочек до 11 лет бронзовым призёром стала Евтеенко Юлия.

В Первенстве Ростовской области по вольной борьбе среди юношей победу одержал Тимофеев Матвей, Шевченко Даниил - 2 место.

В Первенстве Ростовской области по боксу среди юношей 1 место занял Буцаленко Степан и Родин Илья.

В открытом Первенстве по Киокусинкай «Кубок Мужества», Первенство Южного Федерального Округа среди девушек чемпионкой стала Чимшит Софья.

Во Всероссийских соревнованиях «Кубок Кавказа» по тайскому боксу Пономарев Никита стал серебряным призером.

Победителем X Спортивных игр молодёжи Дона 2018 года по плаванию стал Корчагин Никита.

За отчетный период подготовлено: 9 мастеров спорта, 38 кандидатов в мастера спорта, 70 спортсменов 1-разрядников и 1 910 спортсменов массовых разрядов.

Основное мероприятие 1.11. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2018 году, в соответствии с планом мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, в городе Азове проведено 100 мероприятий по приему нормативов испытаний (тестов) комплекса ВФСК ГТО и 4 комплексных спортивных мероприятия, по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, количество зарегистрированных на сайте ГТО составляет 3650 чел., приняли участие в выполнении видов испытаний, нормативов комплекса ГТО 893 чел.:

- Зимний фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций города, в котором приняли участие 225 чел.;

- Летний фестиваль комплекса ГТО, количество участников 250 чел.

Всего в 2018 году выполнили нормативы испытаний комплекса ГТО на знак отличия 236 человек (золотой знак - 98 чел., серебряный знак - 54 чел., бронзовый знак - 84 чел.).

В рамках Подпрограммы I предусмотрена реализация пяти контрольных событий:

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения - 41,5%;

- число участников и зрителей спортивных мероприятий - 17910 чел.;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях – 3355 чел.;

- численность граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 780 чел.;

- количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ - не менее 10.

В рамках подпрограммы «II «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок. Проведены ремонтные работы на территории 7 спортивных площадок города Азова, нуждающихся в усовершенствовании и улучшении, по следующим адресам: ул. Макаровского, 33; пер. Коллонтаевский, 104-106; 
ул. Пушкина, 115; бул. Петровский, 20 и 46-а; пер. Красноармейский, 80; ул. Куйбышева, 63/30.

Основное мероприятие 2.2. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

На основании Закона Российской Федерации от 07 июня 2013 года №108, постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 и Правительства Ростовской области от 23 декабря 2013 года № 798 «О программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу» в городе Азове завершена реконструкция тренировочной площадки МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова».

Департаментом социального развития г. Азова заключен муниципальный контракт от 15.09.2017 № 74 на выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, 46-а» (далее - Контракт) с ООО «Континент».

С 15 сентября 2017 года начаты работы, срок окончания строительно-монтажных работ - 20 декабря 2017 г. В процессе строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик уведомил Департамент социального развития г. Азова о визуальном обнаружении деформации строительных конструкций первого этажа здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Указанные обстоятельства повлекли задержку исполнения Контракта.

Реконструкция тренировочной площадки МАУ г. Азова «СК имени Э.П. Лакомова» завершена 25.05.2018.

Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и техническим регламентам (ЗОС) и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 12.07.2018.

Торжественное открытие стадиона имени Э. П. Лакомова состоялось в сентябре 2018 года, в рамках мероприятия, посвященного Дню города.

В рамках Подпрограммы II предусмотрена реализация двух контрольных событий:

- единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта - 169,2 чел.;

- получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года «Реконструкция спортивного объекта МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» - в июле 2018 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» за 2018 год приведен в таблице № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице № 2.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году повлияли следующие факторы:

Расторжение муниципального контракта от 30.08.2016 № 41 «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (1-й этап строительства)» с ООО «Лейма» 22 июля 2017 г. в одностороннем порядке.

Заключение муниципального контракта от 15.09.2017 № 74 на выполнение работ по объекту «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, 46-а» (далее - Объект) с ООО «Континент» (далее - Подрядчик).

В процессе строительно-монтажных работ Подрядчик уведомил Департамент социального развития г. Азова о визуальном обнаружении деформации строительных конструкций первого этажа здания физкультурно-оздоровительного комплекса в процессе строительно-монтажных работ на Объекте. Проведение строительно-технических экспертиз, исправление выявленных дефектов по усилению строительных конструкций здания повлекли за собой задержку исполнения контракта.

В связи с тем, что в ходе выполнения строительно-монтажных работ в проект вносились изменения, проведена корректировка ПСД, которая получила повторное заключение государственной экспертизы 08.07.2018.

Предоставленные ООО «Континент» акты выполненных работ, после рассмотрения в Министерстве строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области направлены на корректировку. Выявленные замечания Подрядчиком не устранены, в связи с чем финансовые средства использованы не в полном объеме.

Указанные обстоятельства повлекли нарушение обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности. Образовалась кредиторская задолженность, которая до 31.12.2018 не погашена. Подрядной организацией заявлен иск в Арбитражный суд по Ростовской области о взыскании задолженности по муниципальному контракту, а также о взыскании пени за просрочку исполнения обязательств.

На основании вышеизложенного считать неоплаченные средства экономией бюджетных ассигнований в результате проведения закупок не представляется возможным.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было израсходовано 137 820,0 тыс. руб. при плане 154 348,9 тыс. руб., исполнение бюджетных средств составило 89,3%.

Бюджетные средства в сумме 16 528,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 15 999,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова 529,2 тыс. руб. не освоены, в том числе, по подпрограммам:

Подпрограмма I «Развитие массовой физической культуры и спорта».

Расходы на реализацию мероприятий запланированы в сумме 6 395,5 тыс. руб., за 12 месяцев 2018 года исполнение составило 6 395,3 тыс. руб. (99,9 % от плана). Неисполнение составило 0,2 тыс. руб. (0,1%) – экономия по торгам. Заключено контрактов 1781 на сумму 5 954,4 тыс. руб.

Подпрограмма II «Развитие массовой физической культуры и спорта».

В 2018 году на реализацию мероприятий II подпрограммы было израсходовано 131 424,7 тыс. руб. при плане 147 953,4 тыс. руб.

Бюджетные средства в сумме 16 528,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 15 999,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова 529,0 тыс. руб. не использованы в связи с предоставлением подрядчиком документов, оформленных с нарушением порядка предоставления документов на финансирование. Заключено контрактов 63, на сумму 1594,1 тыс. руб.

В 2018 году на реконструкцию площадки запланировано всего 
141 602,7 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет в сумме 130 993,4 тыс. руб.;

- бюджет города Азова в сумме 10 609,3 тыс. руб.

Израсходовано всего 125 074,0 тыс. руб., в том числе:

- областной бюджет в сумме 114 993,7 тыс. руб.;

- бюджет города Азова в сумме 10 080,3 тыс. руб.

Сведения об использовании средств федерального, областного бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год представлены в таблице № 3.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 7 показателей, из них по 7 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения, составила 43,5%;

- количество мероприятий, участников и зрителей спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди детей, молодежи, взрослого населения, сохранены на уровне запланированного в отчетном году, показатель составил – 140 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в них приняло участие 17910 чел.;

- численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях, составила 3355 чел.;

- численность граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составило 893 чел.;

- обеспеченность спортивными сооружениями в городе, составляет 160 объектов, уровень запланированного показателя – 152.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведен в таблицах № 4, 5.

- Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по следующей формуле:

Сп = ИДп/ИЦп.

Информация о степени достижения целевых показателей

| № п/п | Показатель муниципальной программы | Ед. измерения | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп) | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (Сп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | % | 41,5 | 43,5 | 1,04 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Кол-во | 152 | 160 | 1,05 |
| 3 | Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Чел. | 17910 | 17910 | 1 |
| 4 | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся. | Чел. | 3355 | 3355 | 1 |
| 5 | Численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Чел. | 780 | 893 | 1,14 |
| 6 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Чел. | 169,2 | 169,2 | 1 |
| 7 | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года «Реконструкция спортивного объекта МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова». | дата | Июль 2018 г. | Июль 2018 г. | 1 |

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или не наступление события, за единицу принимается наступление события, за ноль – не наступление события.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 7/7 = 1.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Таким образом, СРом = 9/9 = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя составляет 95 и более процентов от запланированного;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

СРм = 9/9 = 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 137 820,0 / 154 348,9 = 0,89.

3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

где:

СРм - степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 1/0,89 = 1,12.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, так как значение Эис составляет 0,95 и более;

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность - 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 0,95 и более;

Таким образом, УРпр = (1х0,5) + (1х0,3) + (1,12х0,2) = 1,02, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы в отчетном году.

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно таблицам № 6 – 10.

- Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Дальнейшая реализации муниципальной программы не предусматривается в связи с утверждением с 2019 года постановления администрации города Азова от 13.11.2018 № 2477 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове».

### Таблица 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» за отчетный период 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Департамент социального развития г. Азова,отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | X | X | X | 6395,5 | 6395,5 | 6395,3 | 0,2 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в результате проведения торгов. |
| 2 | ОМ 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, Департамент социального развития г. Азова,отдел по ФКиС (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Привлечение к систематическим занятием физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями и инвалидов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 46,3 | 46,3 | 46,3 |  |
| 3 | ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, Департамент социального развития г. Азова,отдел по ФКиС (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Вовлечение жителей города различного возраста, социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом, отвлечение от негативных явлений в молодежной среде и приобщение их к здоровому образу жизни. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1524,6 | 1524,6 | 1524,4 | 0,2 тыс. руб. - экономия, сложившаяся в результате проведения торгов. |
| 4 | ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, Департамент социального развития г. Азова,отдел по ФКиС (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Воспитание в молодежи патриотического отношения к Родине | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |
| 5 | ОМ 1.6. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Отдел по ФКиС (Начальник /Сапин А.А.) | Пропаганда физической культуры и спорта, обеспечение социальной значимости физической культуры и спорта их роль в оздоровлении нации. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Не требует финансов |  |
| 6 | ОМ 1.7. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | Отдел по ФКиС, МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Обеспечение успешного выступление спортсменов и сборных команд на спортивных соревнованиях различного уровня. | 01.07.2018 | 30.11.2018 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |  |
| 7 | ОМ 1.8. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, Департамент социального развития г. Азова,отдел по ФКиС (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Достижение высоких результатов спортсменами и сборными командами по видам спорта на областных, всероссийских и международных соревнованиях. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1582,5 | 1582,5 | 1582,5 |  |
| 8 | ОМ 1.11. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, «Центр тестирования ГТО» (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3100,1 | 3100,1 | 3100,1 |  |
| 9 | Контрольное событие программы 1.1.1 Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения |  | 43,5 % | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 10 | Контрольное событие программы 1.1.2 Число участников и зрителей спортивных мероприятий. |  | 17910 чел. | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 11 | Контрольное событие программы 1.1.3 Численность занимающихся в специализированных, спортивных учреждениях. |  | 3355 чел. | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 12 | Контрольное событие программы 1.1.4 Численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). |  | 893 чел. | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 13 | Контрольное событие программы 1.1.5 Количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в СМИ. |  | кол-во 25 | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 14 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, Департамент социального развития г. Азова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | X | X | X | 147953,4 | 147953,4 | 131 424,7 | 16528,7 тыс. руб. не освоено в связи с предоставлением подрядчиком документов, оформленных с нарушением порядка предоставления документов на финансирование. |
| 15 | ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Укрепление материально технической базы и повышение доли систематически занимающих граждан города. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 6350,7 | 6350,7 | 6350,7 |  |
| 16 | ОМ 2.2. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. | МАУ г. Азова «СК им. Э.П. Лакомова, Департамент социального развития г.Азова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Подготовка спортивной базы к проведению Чемпионата мира по футболу | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 141602,7 | 141602,7 | 125074,0 | 16528,7 тыс. руб. не освоено в связи с предоставлением подрядчиком документов, оформленных с нарушением порядка предоставления документов на финансирование. |
| 17 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. |  | 169 чел. | X | 31.12.2018 | X | X | X | X |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.2. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года «Реконструкция спортивного объекта МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова». |  | Июль 2018 г. | X | 12.07.2018 | X | X | X | X |
| 19 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 154 348,9 | 154 348,9 | 137 820,0 | 16 528,9 |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм

и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | Департамент социального развития г.Азова, Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | 31.12.2018г | 01.01.2018г | 31.12.2018г | Увеличение числа участников спортивных мероприятий; привлечет людей с ограниченными возможностями к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом | Проведено 9 спортивно-массовых мероприятий, среди людей с ограниченными возможностями. Число участников и зрителей увеличилось и составило 339 чел. |  |
| 3 | ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | Департамент социального развития г.Азова, Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | 31.12.2018г | 01.01.2018г | 31.12.2018г | Увеличение числа участников и зрителей спортивных мероприятий; привлечет население к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом; отвлечет детей, подростков и молодежи от негативных явлений (курения, употребления алкоголя, наркотиков); сформирует патриотическое сознание населения к Родине, памяти павших, к защите Отечества | Проведено 139 спортивно-массовых мероприятий. Число участников и зрителей спортивно-массовых мероприятий составило 17790 чел. |  |
| 4 | ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | Департамент социального развития г.Азова, Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | 31.12.2018г | 01.01.2018г | 31.12.2018г | Формирование патриотического сознания молодежи к Родине, памяти павших, к защите Отечества отвлечет детей, подростков и молодежи от негативных явлений (курения, употребления алкоголя, наркотиков) | Проведена военно-спортивная игра «Орлёнок». Приняло участие 10 общеобразовательных учреждений г. Азова (120 человек). |  |
| 5 | ОМ 1.6. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Департамент социального развития г.Азова, Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | 31.12.2018г | 01.01.2018г | 31.12.2018г | Агитация и пропаганда физической культуры и спорта, обеспечит раскрытие социальной значимости физической культуры и спорта, их роль в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями – курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью; привлечет население к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом | В течение года количество публикаций по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта в газете «Азовская неделя» составило – 25. |  |
| 6 | ОМ 1.7. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | Департамент социального развития г.Азова, Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | 31.12.2018г | 01.07.2018г | 30.11.2018г | Совершенствование системы отбора одаренных спортсменов, для комплектования сборных команд | Повышение уровня физической подготовки одаренных спортсменов |  |
| 7 | 1.8. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. | Департамент социального развития г. Азова, Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | 31.12.2018г | 01.01.2018г | 31.12.2018г | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах | Увеличение числа перспективных спортсменов и команд города, повышение количества званий и спортивных разрядов, достижение спортсменами города высоких результатов на различных спортивных аренах |  |
| 8 | ОМ 1.11. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Департамент социального развития г.Азова, Отдел по физической культуре и спорту, МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | 31.12.2018г | 01.01.2018г | 31.12.2018г | Увеличение населения привлеченных к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) к 2020 году составит более 1000 чел. | Число участников, привлеченных к выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» составило 893 чел. |  |
| 9 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 10 | ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок | Департамент социального развития г.Азова, МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | 31.12.2018г | 01.01.2018г | 31.12.2018г | Создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям города заниматься физической культурой и спортом; увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями | Проведен текущий ремонт на территории семи спортивных площадок г. Азова |  |
| 11 | ОМ 2.2. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. | Департамент социального развития г.Азова, МАУ «Спортивный комплекс им. Э.П.Лакомова (Начальник отдела по ФКиС/Сапин А.А.) | Июль 2018г | 01.01.2018г | Июль 2018г | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года.Возможность использования населением города усовершенствованной спортивной базы | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 12.07.2018 |  |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Азове» | Всего | 154 348,9 | 154 348,9 | 137 820,0 |
|  | областной бюджет | 130 993,4 | 130 993,4 | 114 993,7 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 23 355,5 | Х | 22 826,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Всего | 6 395,5 | 6 395,5 | 6 395,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 6 395,5 | Х | 6 395,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| ОМ 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | Всего, <3> | 46,3 | 46,3 | 46,3 |
| ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. |  | 1 524,6 | 1 524,6 | 1524,4 |
| ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» |  | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| ОМ 1.6. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ |  | Финансирование не требуется |
| ОМ 1.7. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города |  | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 1.8. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. |  | 1 582,5 | 1 582,5 | 1 582,5 |
| ОМ 1.11. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) |  | 3 100,1 | 3 100,1 | 3 100,1 |
| Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Всего | 147 953,4 | 147 953,4 | 131 424,7 |
|  | областной бюджет | 130 993,4 | 130 993,4 | 114 993,7 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 16 960,0 | Х | 16 431,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок | Всего, <3> | 6 350,7 | 6 350,7 | 6 350,7 |
| ОМ 2.2. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. |  | 141 602,7 | 141 602,7 | 125 074,0 |

### Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в городе Азове» |
| 2 | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан города Азова систематически занимающихся физической культурой и спортом из общего числа населения | % | 38,2 | 41,5 | 43,5 |  |
| 3 | Показатель (индикатор) 2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Кол-во | 151 | 152 | 160 |  |
| 4 | Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 5 | Показатель (индикатор) 1.1. Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Чел. | 17880 | 17910 | 17910 |  |
| 6 | Показатель (индикатор) 1.2. Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся. | Чел. | 3350 | 3355 | 3355 |  |
| 7 | Показатель (индикатор) 1.3. Численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Чел. | 876 | 780 | 893 |  |
| 8 | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| 9 | Показатель (индикатор) 2.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Чел. | 25 | 169,2 | 169,2 |  |
| 10 | Показатель (индикатор) 2.2. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года «Реконструкция спортивного объекта МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова». | Дата | - | Июль 2018 г. | Июль 2018 г. |  |

### Таблица 5

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» |
| 1.1. | Число участников и зрителей спортивных мероприятий. | Чел. | Департамент социального развития г. Азова | 17880 | 17910 | 17910 |  |
| 1.2. | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом (в специализированных, спортивных, технических учреждениях), в общей численности занимающихся. | Чел. | Департамент социального развития г. Азова | 3350 | 3355 | 3355 |  |
| 1.3. | Численность граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | Чел. | Департамент социального развития г. Азова | 876 | 780 | 893 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
| 2.1. | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в городе Азове» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта. | Чел. | Департамент социального развития г. Азова | 25 | 169,2 | 169,2 |  |
| 2.2. | Получение разрешения на ввод в эксплуатацию тренировочной площадки, обеспечивающий проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года «Реконструкция спортивного объекта МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова». | дата | Департамент социального развития г. Азова | - | Июль 2018 г. | Июль 2018 г. |  |

### Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в городе Азове» | Х | Х | 16528,9 | 0,2 |
| 2 | Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» | Х | Х | 0,2 | 0,2 |
| 3 | ОМ 1.1. Организация и проведение спортивных мероприятий среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями | 46,3 | 46,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ОМ 1.2. Организация и проведение чемпионатов, первенств города, городских турниров по различным видам спорта, комплексных спартакиад: школьников, студентов, трудящихся, ветеранов, допризывной и призывной молодежи, детских и пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей; подростковых клубов по месту жительства. | 1524,6 | 1524,4 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | ОМ 1.3. Организация и проведение военно-спортивной игры «Орлёнок» | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | ОМ 1.6. Организация агитации и пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта в СМИ | Финансирование не требуется |
| 7 | ОМ 1.7. Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд города | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 1.8. Организация участия сборных команд города и отдельных спортсменов в областных и всероссийских соревнованиях, первенствах, чемпионатах, кубках, турнирах, спартакиадах, юношеских и молодежных играх Дона, олимпиадах Дона и школьников. | 1582,5 | 1582,5 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | ОМ 1.11. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 3100,1 | 3100,1 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | Х | Х | 16528,7 | 0,0 |
| 11 | ОМ 2.1. Содержание и эксплуатация спортивных сооружений и открытых спортивных площадок | 6350,7 | 6350,7 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | ОМ 2.2. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. | 141602,7 | 125074,0 | 16528,7 | 0,0 |

### Таблица 7

### ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной  программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города Азова<1> |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры в городе Азове» | 77,6 | 22,4 | 114993,7 | 77,6 | 8282,5 | 5,6 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | 77,6 | 22,4 | 114993,7 | 77,6 | 8282,5 | 5,6 |
| 3 | ОМ 2.2. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. | 77,6 | 22,4 | 114993,7 | 77,6 | 8282,5 | 5,6 |

<1> Распоряжением Правительства Ростовской области от 21.03.2018 № 135 «О выделении средств» администрации города Азова выделены средства в сумме 29 001,1 тыс. руб. на софинансирование субсидии областного бюджета по объекту «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения г. Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, 46-а» (далее - Объект). Из них израсходованы средства в сумме 24 911,5 тыс. руб., что составляет 16,8% от софинансирования областного бюджета.

В соответствии с соглашением между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования «Город Азов» о предоставлении субсидии от 14.03.2018 № 1, на софинансирование городского бюджета по Объекту выделены и израсходованы денежные средства в сумме 8 282,5 тыс. руб., что составляет 5,6% от софинансирования областного бюджета.

Сумма вышеуказанных израсходованных средств составляет 22,4%.

### Таблица 8

### ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» 
при реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы 
в отчетном году

| Наименование основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, <1> (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидия на реконструкцию тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» |
| ОМ 2.2. Реконструкция тренировочной площадки Муниципального автономного учреждения города Азова «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» к Чемпионату мира по футболу 2018 года. | 77,6 | 22,4 | 114993,7 | 77,6 | 8282,5 | 5,6 |

### <1> В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

### Таблица 9

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 8 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

### Таблица 10

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 9 | 9 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 8 | 8 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Заместитель главы администрации

по внутренней политике, организационно-

правовым и кадровым вопросам                                                                                                    В.А. Пшеничный

Верно

И.о. начальника общего отдела                                                                                                      Т.В. Камышанова