АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                         № 408

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»  за 2018 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова» и от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 07.10.2013 № 2084, за 2018 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава администрации

города Азова							В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                О.Ю. Натан

Постановление вносит

отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 14.03.2019 № 408

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове» за 2018 год

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы за 2018 год

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году субъектам  малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) оказывалась прямая финансовая, в виде предоставления субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела за счет собственных средств бюджета города, а также   консультационная и информационная  поддержка.

На предоставление  субсидий  начинающим предпринимателям в 2018 году из бюджета города было направлено 363,3 тыс. рублей, что позволило

предоставить субсидию 1 начинающему предпринимателю в  размере 363,3 тыс. рублей.

Субсидии субъектам МСП предоставлялись на  договорной основе в  соответствии с порядком и условиями, установленными постановлением администрации города Азова.

В целях создания в городе Азове условий для эффективной защиты прав потребителей и повышения уровня правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей отчетном периоде жителям города было оказано 120 бесплатных консультаций.

Предоставление консультационных услуг населению города в сфере защиты прав потребителей осуществлялось на бесплатной основе  в полном объеме.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для повышения предпринимательской активности, обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

Муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

- подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- подпрограмма 2 «Защита прав потребителей».

2.1. Подпрограмма 1 включает в себя следующие направления:

-  оказание  финансовой поддержки  субъектам  малого и среднего предпринимательства;

- развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства,

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

Основное мероприятие 1.1. Предоставление  субсидий            начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела.

В 2018 году субсидия предоставлена 1 начинающему предпринимателю в размере 363,3 тыс. рублей. Получателем субсидии было создано 2 новых рабочих места.

## Основное мероприятие 1.3. Развитие организаций, образующих   инфраструктуру поддержки предпринимательства -  специалистами объекта инфраструктуры поддержки предпринимательства  информационно-консультационный центр ООО «Ай-Ти Партнер»  было предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 1 бизнес-плана.

Оказана помощь ООО «Ай-Ти Партнер» в проведении 1 обучающего семинара. Проведен  мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города. Уровень удовлетворенности бизнеса качеством услуг естественных монополий по срокам прохождения процедур 44,5 % опрошенных оценили удовлетворительно.

Основное мероприятие 1.4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В 2018 году в рамках работы «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области в городе Азове (далее – общественный представитель) было рассмотрено 10 обращений субъектов МСП.

Субъектам МСП предоставлено 100  бесплатных консультаций, проведено 12 совещаний, семинаров:

- 2 обучающих семинара совместно с ИФНС, с участием сотрудника Департамента потребительского рынка Ростовской области по  вопросу изменений законодательства, регулирующего розничную продажу алкогольной продукции и вопросы по переходу на новый порядок применения ККТ;

- 2 кустовых зональных совещания совместно с налоговой инспекцией,   отделом статистики и областной ветеринарной службы об изменениях в законодательстве и по внедрению электронных ветеринарных сертификатов;

-  семинар по обеспечению доступности объектов потребительского рынка города для людей с ограниченными возможностями;

- семинар-совещание совместно с Россельхознадзором  по вопросу регистрации в системе «Меркурий»;

- 2 семинара по актуальных вопросам подготовки и проведения игр ЧМ-2018;

- совещание по вопросам организации межведомственного взаимодействия в целях пресечения фактов реализации контрафактной   алкогольной  табачной продукции;

- совещание совместно с ИФНС, Азовским филиалом ГБУ РО «Ростовская область СББЖ с ПО» по вопросам изменения налогового законодательства и необходимости использования 4-го уровня справочника в системе «Меркурий».

- заседание «круглого стола» по вопросу взаимодействия ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и субъектов предпринимательской деятельности в части реализации и учета потребленного газа, участие в котором приняли руководители ООО «Газпрома»,  Уполномоченный по защите прав предпринимателей по РО,  предприниматели города, представители общественных организаций. В ходе заседания обсуждались вопросы законности проведения проверок узлов учета газа, установленных на предприятиях бизнеса, специалистами Газпрома в рамках договорных отношений.

В августе состоялась встреча министра экономического развития Ростовской области с субъектами МСП города, на которой была озвучена информация о всевозможных формах поддержки, оказываемых за счет средств  федерального и  областного бюджетов, а также рассматривался вопрос об инициировании включения города Азова в «пилотный проект» по выработке предложений, направленных на легализацию предпринимательской деятельности в автогаражных кооперативах.

Основное мероприятие 1.5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Проведена процедура оценки регулирующего воздействия 19 проектов постановлений администрации  города Азова и  2 проектов решений Азовской городской Думы.

Обеспечено участие 50 предпринимателей в следующих мероприятиях:

- обучающем семинаре на тему «Доступное финансирование проектов субъектов МСП», проходившем в Ростовском коворкинг-центре;

- заседании «круглого стола» на тему: «Федеральные розничные сети: значение для развития экономики территорий»

- экспертная губернаторская площадка «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса- территория жизни», где смогли ознакомиться с положительным опытом осуществления предпринимательской деятельности;

В печатных СМИ города размещено 60 материалов по вопросам предпринимательской деятельности.

Обеспечено участие 15 предпринимателей в рейтинговых и профессиональных конкурсах:

- региональный рейтинговый конкурс «Бизнес Дона»;

- национальной премии «Бизнес-успех»;

- в деловых мероприятиях выставки «Horeca. Don. индустрия гостеприимства».

Проведено 4 совместных заседания Совета по предпринимательству при администрации города  и городской МВК по снижению административных барьеров,  на которых были рассмотрены 12 наиболее актуальных вопросов предпринимательства.

В целях недопущения увеличения фискальной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности, уходу предпринимателей в тень, сокращению рабочих мест в адрес депутата Государственной Думы Российской Федерации В.П. Водолацкого, а  также в добровольное объединение муниципальных образований «Союз малых городов Российской Федерации» направлены предложения о необходимости внесения изменений в Федеральный закона  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ, предусматривающие более действенные положения контроля за открытием в муниципалитетах новых сетевых торговых объектов.

Внедрены  2 успешных муниципальных практики, рекомендованные корпорацией ООО «Агентство стратегических инициатив»:

- Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования «Город Азов» об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи администрации города с инвесторами».

- Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности.

Состоялось 2 заседания Совета по развитию конкуренции при администрации города Азова. Проведен мониторинг состояния развития конкурентной среды товаров и услуг города и удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках города, по итогам которого были утверждены перечень социально значимых рынков  и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Азове». По итогам 2017 года город Азов занял второе место в рейтинге органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ростовской области в части их деятельности по содействию развития конкуренции.

8 ноября 2018 года состоялось заседание рабочей группы  по выработке предложений, направленных на легализацию предпринимательской деятельности, осуществляемой в гаражно-строительных кооперативах. По итогам заседания в Минэкономики направлены предложения, направленные на   легализацию сложившихся бизнес-моделей гаражного типа:

- инициирование внесения поправок  в законодательство о ГСК,      в земельный Кодекс, в части предоставления возможности продления договоров аренды земли под ГСК, заключенных до 01.03.2015 года, при условии добросовестности исполнения положений договора, а также предусмотреть возможность изменения целей использования земельного участка под создания минитехнопарка, способного функционировать на территории ГСК, в том числе, создавая управляющие компании.

Основное мероприятие 1.6. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

Проведено анкетирование 30 молодых людей, желающих организовать собственное дело, 10 безработных граждан  приняли участие в семинаре о формах и условиях получения государственной финансовой поддержки.

15 школьников приняли участие в бизнес-форуме 2018 «Новые возможности», направленного на  создание собственного дела, 12 человек в ежегодном Всероссийском Форуме для предпринимателей Территория бизнеса - территория жизни». 12 молодых предпринимателей приняли участие в конференции  с целью презентации бесплатной обучающей программы «Бизнес-класс», разработанной совместно    Google  и ПАО «Сбербанк».

Проведены 2 мастер-класса и 2 тренинга    молодежи с целью привлечения внимания молодых людей к занятию предпринимательской деятельностью.  В общеобразовательных школах города проведены 2  урока предпринимательства.

2.2. Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей»  включает в себя следующие направления:

- обеспечение системы защиты прав потребителей;

- просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей;

- кадровое обеспечение защиты прав потребителей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2018 году предусмотрено 37,5 тыс. рублей. Средства освоены в 100% объеме. Процент выполнения мероприятий программы составил 100%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2018 года на постоянной основе.

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы защиты прав потребителей».

В 2018 году была организована работа «общественной приемной» по защите прав потребителей, в рамках деятельности которой жителям города было предоставлено 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей.

В средствах массовой информации размещено 8 публикаций по вопросам защиты прав потребителей.

Основное мероприятие 2.4. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей.

Проведен 1 семинар по вопросам требований законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также по вопросам продвижения системы

добровольной сертификации «Сделано на Дону». В 2018 году ООО «Азов-Тэк» продлено право  маркировать свою продукцию региональным знаком качества «Сделано на Дону». Обеспечено участие в  межрегиональной конференции по защите прав потребителей в Ростовской области специалистов отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства и Региональной общественной организации Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль».

Информация о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм представлена в таблице № 1.

Отчет об исполнении плана реализации Программы за 2018 год приведен в таблице № 6.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году отмечено отсутствие факторов, повлиявших  на ход реализации муниципальной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Утвержденный план расходов бюджета города на реализацию муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2018 году составил всего 400,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 400,8 тыс. руб. (100,0% от плана).

В 2018 году в рамках Программы реализовывались две подпрограммы:

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» с объемом финансирования за счет средств бюджета города 363,3 тыс. рублей, предназначенных для предоставления субсидий субъектам начинающим предпринимателям.

В 2018 году в ходе  реализации мероприятий подпрограммы 1 было  израсходовано 363,3 тыс. рублей по целевому назначению на предоставление субсидий  1 начинающему предпринимателю.

Исполнение расходов по подпрограмме 1 составило  100,0 процентов.

2. «Защита прав потребителей» с объемом финансирования за счет средств бюджета города в сумме 37,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по подпрограмме 2 составило  100 процентов.

Экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных  мероприятий  муниципальной программы в 2018 году нет.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в таблице № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей. Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 9 показателей, из них по 6 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 3 показателем плановые значения не достигнуты.

В 2018 году по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых  и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 26,2%;

- темп роста среднесписочной численности работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях – 96,3%;

- доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке не менее 20 процентов от общего количества поступивших обращений – 20,0%;

- темп роста числа малых и средних предприятий города Азова – 100,2%;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова – 518,0;

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 1 ед.;

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – 2 ед.;

- количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан – 120 ед.;

- количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей – 8 ед.

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2018 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах № 3 - № 4.

Раздел 6.   Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2018 году

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы осуществляется по  формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Расчет степени достижения целевых показателей приведен в таблице № 5.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,98=1;

эффективность  хода реализации целевого показателя 2 равна  0,96=1;

эффективность  хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;

эффективность  хода реализации целевого показателя 4 равна 0,97=1;

эффективность  хода реализации целевого показателя 5 равна 1,00;

эффективность  хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 8 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 9 равна 1,0.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности, эффективность по данному показателю принимается за 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1+1+1+1+1+1+1+1) : 9 = 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Программа содержит 2 основных мероприятия, финансируемых за счет всех источников финансирования, которые выполнены в полном объеме, таким образом СРом составляет 1,0 (2:2 =1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, безвозмездных поступлений в бюджет города,  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,   СРм = 2:2 = 1,0

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета города, безвозмездных поступлений в бюджет города  оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 400,8 тыс. рублей  : 400,8 тыс. рублей = 1,0.

3. Эффективность использования средств бюджета города рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета города, безвозмездных поступлений в бюджет города по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где: Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из  бюджета города.

Эис =1:1=1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2018 году.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.

УРпр = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1,0.

Уровень реализации Программы составляет 1,0, что определяет высокий уровень реализации Программы по итогам 2018 года.

Используемые при расчете оценки эффективности муниципальной программы сведения:

Таблица № 1 – сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

Таблица № 2 –  сведения об использовании бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы;

Таблица  № 3 – сведения о достижении значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Таблица № 4 - оценка эффективности реализации муниципальной программы.

### Таблица № 5 – информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Дальнейшая реализации муниципальной программы не предусматривается в связи с  реализацией с 2019 года муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове».

Таблица   № 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова (далее – отдела потребительского рынка) | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Заключить 1 соглашение о предоставлении субсидии | Заключено 1 соглашение о предоставлении субсидии | - |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу |  | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | предоставить 1 субсидию | предоставлена субсидия 1 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы. Субсидия предоставлена 1 субъекту МСП |  | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, МФПМП г. Азова исполнительный директор Пономаренко И.М. | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Оказание консультационной помощи предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | Информационно-консультационным центром ООО «Ай-Ти Партнер» предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 1 бизнес-плана, проведен 1 обучающий семинар | - |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Проведен 1 обучающий семинар, предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в подготовке 1-го бизнес-плана |  | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| 1.4. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП г. Азова, Симаков И.Б. общественный представитель, Турянская Н.В. и.о. директора КГУ «ЦЗН г. Азова», Кайстрова М.А. начальник отдела по делам молодежи | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Предоставление бесплатных консультаций, проведение совещаний семинаров, | Предоставлено 100 бесплатных консультаций, проведено 12 семинаров, совещаний и т.д. |  |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы. Оказано 100 бесплатных консультаций, проведено 12 семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| 1.5. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. – исполнительный директор МФПМП г. Азова, Симаков И.Б. Общественный представитель при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в г. Азове (далее – общественный представитель) | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства, участие в конкурсах фестивалях, размещение информации в СМИ, на сайте администрации города | В СМИ и на сайте администрации города размещено 60 материалов, обеспечено участие 50 предпринимателей в 6-ти мероприятиях регионального масштаба | - |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 50 субъектов МСП в 6-ти региональных бизнес-форумах. 15 предпринимателяей приняли участие в городских и региональных профессиональных и рейтинговых конкурсах. Размещено в СМИ города 60 материалов |  | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| 1.6. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП г. Азова, Турянская Н.В., и.о. директора КГУ «ЦЗН г. Азова», Кайстрова М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова, Мирошниченко Е.Д. начальник Управления образованием администрации города Азова, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова», Смородин П.Н. представитель ТПП РО в г. Азове | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Содействие развитию стартующего бизнеса, развитие предпринимательской инициативы | Проведено 2 мастер-класса | - |
| 1.6 | Контрольное событие подпрограммы. Проведены анкетирование 30 учащихся, 3 конференции, 2 семинара, тестирование 10 молодых людей, 2 урока предпринимательства, 1 мастер-класс, городская конференция «Пора делать бизнес». |  | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Развитие предпринимательской инициативы | Х | Х |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита прав потребителей» |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей для предоставления бесплатной консультационной помощи жителям города | Потребителям предоставлено 120 бесплатных консультаций | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы. В рамках работы «общественной приемной» предоставлено 120 бесплатных консультации по вопросам защиты прав потребителей |  | Х | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Формирование доступной системы обеспечения защиты прав потребителей | Х | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | В СМИ города размещено 8 информационных материалов | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы. В печатных СМИ города размещено 8 статей по вопросам зашиты прав потребителей, |  | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Повышение правовой грамотности населения в вопросах защиты прав потребителей | Х | Х |
| 2.4 | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Проведение совещаний, участие в форумах по вопросам защиты прав потребителей | Х | Х |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы. Проведен 1 обучающий семинар с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей, обеспечено участие Специалистов по защите прав в региональной конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области» | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2018 | 31.12.2018 | 01.12.2018 | 31.12.2018 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Х | - |

Таблица № 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»  за  2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове | всего | 400,8 | 400,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 400,8 | 400,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 363,3 | 363,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 363,3 | 363,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 363,3 | 363,3 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 363,3 | 363,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | Защита прав потребителей | всего | 37,5 | 37,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 37,5 | 37,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | всего | 37,5 | 37,5 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет города Азова | 37,5 | 37,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица  № 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год, предшествующий отчетному <1> | 2018 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт (по итогам 9 мес.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,7 | 26,8 | 26,2 | Показатель не выполнен, что объясняется снижением численности работников микропредприятий |
| 2. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях | % | 92,3 | 100,1 | 96,3 |  |
| 3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | 80,0 | 20,0 | 20,0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1. | Темп роста числа малых и средних предприятий города | % | 101,8 | 103,2 | 100,2 | Показатель не выполнен, ввиду снижения числа малых предприятий |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | ед. | 514,5 | 492,1 | 518,0 | Показатель выполнен с превышением |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| 1.4. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ед. | 2 | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |
| 2.1. | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | ед. | 120 | 120 | 120 | Показатель выполнен |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед. | 11 | 8 | 8 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за 9 месяцев года, предшествующий отчетному

Таблица № 4

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Эп - степень достижения целевых показателей | Расчет по формуле:* Эп = ИДп/ИЦп |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |
| 1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 0,98 | 26,2/ 26,8 |
| 2. | Темп роста среднесписочной численности работающих на малых (без микропредприятий) и средних предприятиях | 0,96 | 96,3/100,1 |
| 3. | Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | 1,0 | 20 / 20 |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1. | Темп роста числа малых и средних предприятий города | 0,97 | 100,2 /103,2 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | 1,05 | 518,0/492,1 |
| 1.3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | 1,0 | 1/1 |
| 1.4. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | 1,0 | 2/2 |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |
| 2.1. | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | 1,0 | 120 / 120 |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | 1,0 | 8 / 8 |

*В случае отсутствия на момент подготовки отчета о реализации Программы статистических данных по итогам отчетного года, оценка достижения значения показателей (индикаторов) сопоставляется на основе оперативных данных Министерства экономического развития Ростовской области по итогам 9 месяцев отчетного года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, за исключением показателей 1.3 и 1.4, где сравниваются показатели по итогам года в рамках освоения бюджетных ассигнований, выделенных в 2018  году на оказание финансовой поддержки - предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела

### Таблица № 5

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 3 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | 1,0 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | 1,0 |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица № 6

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» в 2018 году

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Азова (отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства), заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям | Предоставить субсидию 1 начинающему предпринимателю | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 363,3 | 363,3 | Субсидия предоставлена 1 начинающему предпринимателю на основании, заключенного соглашения |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства (далее – отдел потребительского рынка) | Повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 363,3 | 363,3 | Субсидия предоставлена 1 начинающему предпринимателю на основании, заключенного договора |
| 1.1.1 | Мероприятие. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела, а именно: возмещение части арендных платежей, стоимости приобретенных основных средств, материалов, методической и справочной литературы, обучение сотрудников, программного обеспечения, услуг по его обновлению, услуг по получению патентов, лицензий, свидетельств авторских прав, услуг на рекламу |  | Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 363,3 | 363,3 |  |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы. Субсидии предоставлена 1 субъекту МСП | Соколенко Н.А. , начальник отдела потребительского рынка | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 363,3 | 363,3 | Мероприятие выполнено |
| 1.3. | Основное мероприятие. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства | Пономаренко И.М., директор ООО «Ай Ти – Партнер» | Повышение конкурентоспособности субъектов МСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | ООО «Ай Ти - Партнер» включено в реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства Ростовской области, в качестве информационно-консалтингового центра |
| 1.3.1. | Мероприятие. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для всех субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Специалистами ООО «Ай Ти – Партнер» предоставлено 100 бесплатных консультаций, оказана помощь в составлении 1 бизнес-плана. |
| 1.3.2. | Мероприятие. Оказание содействия организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, в предоставлении различных видов помощи субъектов МСП, в том числе проведение информационных и обучающих семинаров, консультирование, организационной поддержки и пр. |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Оказана помощь ООО «Ай Ти – Партнер» в проведении 1 обучающего семинара |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Проведен 1 обучающий семинар, предоставлено 100 консультаций, оказана помощь в составлении 1 бизнес-плана. |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Мероприятие выполнено |
| 1.4. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. директор ООО «Ай Ти – Партнер», Симаков И.Б., общественный представитель при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в г. Азове (далее – общественный представитель) , Турянская Н.В., директор КГУ «ЦЗН г. Азова». Кайстрова М.А., начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова. | Повышение информированности субъектов МСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Предоставлено 100 бесплатных консультаций, проведено 12 семинаров, совещаний, Обеспечена работа «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей. Организована встреча министра экономического развития Ростовской области с субъектами МСП города |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы. Оказано 100 бесплатных консультаций, проведено 12 семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  | Оказание методической помощи субъектам МСП | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Мероприятие выполнено |
| 1.5. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. директор ООО «Ай Ти – Партнер», Директор ЦЗН г. Азова Турянская Н.В., начальник Управления образования Мирошниченко Е.Д., представитель ТПП в г. Азове Смородин П.Н. | Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства, публичное рассмотрение проблем предпринимательства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | В СМИ и на сайте администрации города размещено 60 материалов, обеспечено участие 15 предпринимателей в рейтинговых и профессиональных конкурсах областного и городского масштаба. Внедрены 2 успешные муниципальные практики, проведено 2 заседания Совета по развитию конкуренции и 4 совместных заседания Совета по предпринимательству при администрации города и городской МВК по снижению барьеров |
| 1.5. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 50 субъектов МСП в бизнес-форумах. 12 предпринимателей приняли участие в участие в региональных, конкурсах, выставках и чемпионатах. Размещено в СМИ и на сайте города 60 материалов по вопросам предпринимательской деятельности |  | Формирование положительного имиджа предпринимателя | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Мероприятие выполнено |
| 1.6. | Основное мероприятие. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М., директор ООО «Ай Ти – Партнер», Турянская Н.В., директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Мирошниченко Е.Д., начальник Управления образования, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров» | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности. Повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Проведено анкетирование 7 молодых людей, желающих организовать собственное дело, 10 безработных граждан приняли участие в семинаре о формах и условиях получения государственной финансовой поддержки. 15 школьников приняли участие в бизнес-форуме 2018 «Новые возможности», 12 человек в ежегодном Всероссийском Форуме для предпринимателей Территория бизнеса - территория жизни», 12 человек приняли участие в конференции - презентации бесплатной обучающей программы «Бизнес-класс». Проведены 2 мастер-класса и 2 тренинга, 2 урока предпринимательства. |
| 1.6. | Контрольное событие подпрограммы. Проведены анкетирование 30 учащихся, 2 мастер-класса, обеспечено участие 30 молодых людей в тренингах, семинарах, конференциях |  | Развитие предпринимательской инициативы, создание новых субъектов предпринимательской деятельности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Мероприятие выполнено |
| 2. | Подпрограмма 2. Защита прав потребителей | Администрация города Азова (отдел потребительского рынка), заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 37,5 | 37,5 | Заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг «общественной приемной» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка, Поддубная И.А. председатель РГО «Общество защиты прав потребителей» | Формирование эффективной и доступной системы обеспечения защиты прав потребителей посредством взаимодействия всех ветвей власти, осуществляющих деятельность по защите потребительских прав | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 37,5 | 37,5 | В рамках деятельности «общественной приемной» оказано 120 бесплатных консультации по вопросам защиты прав потребителей |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы. В рамках работы общественной приемной предоставлено 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей. |  | Обеспечение деятельности общественных приемных по вопросам защиты прав потребителей в городе для оказания населению бесплатной консультационной помощи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 37,5 | 37,5 | Мероприятие выполнено |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | В СМИ города размещено 8 публикаций |
| 2.2. | Контрольное событие подпрограммы. В СМИ города размещено 8 публикаций | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | Оказание консультационных услуг по вопросам защиты прав потребителей | 01.01. 2018 | 31.12.2018 | X | X | Мероприятие выполнено |
| 2.4. | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка, Поддубная И.А. председатель РГО «Общество защиты прав потребителей» | Организация и проведение семинаров, участие в межрегиональных мероприятиях по вопросам защиты прав потребителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Проведен 1 семинар, обеспечено участие специалистов по защите прав потребителей в региональной конференции |
| 2.4. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие руководителей предприятий потребительского рынка в региональной Конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области». Проведено 1 семинар по вопросам защиты прав потребителей |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Мероприятие выполнено |

Заместитель главы администрации по внутренней политике,

организационно-правовым и кадровым вопросам                                                                                    В.А. Пшеничный

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                            О.Ю. Натан