АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2019                                          № 422

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                          В.В. Ращупкин

Верно

И.о. начальника общего отдела                                   Т.В. Камышанова

Постановление вносит

Департамент социального развития г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 15.03.2019 № 422

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова ««Развитие культуры и туризма в городе Азове» за 2018 год», достигнутые за 2018 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» (далее Программа) является Департамент социального развития г. Азова.

Реализация Программы в 2018 году была направлена на создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности, путем сохранения, развития и приобщения населения к богатому историческому, культурному, природному наследию.

В 2018 году организованы и проведены следующие крупные культурно-массовые мероприятия:

- 75-летие со дня освобождения Азова и Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

В сквере «Березка» города Азова 8 мая 2018 года открыт памятный знак «Азов – город воинской доблести». Азов стал первым в донском регионе городом воинской доблести;

- финал Областного конкурса «Учитель года Дона – 2018»;

- 73-я годовщина Великой Победы над фашистской Германией;

- организация концертной площадки (зоны активности болельщиков) на период проведения в России Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 (32 дня);

- 951-я годовщина со дня основания Азова и проведение, в рамках праздника XVIII Международного фестиваля народного творчества «Содружество»;

- 100-летие ВЛКСМ.

Значимость малых исторических городов, в настоящее время, признается на самом высоком уровне власти.

В 2018 году в ТОП 100-е Азов представлен гастрономическим туризмом, а именно программой «Петровские Ассамблеи». Всего три ресторана в России составили список рейтинга, среди которых ресторан-музей «Крепостной вал».

На сегодняшний день город Азов входит в три туристических брендовых маршрута: «Вольный Дон» - бренд Ростовской области, «Паспорт Великого путешественника» - бренд Ассоциации малых туристических городов, «Золотое Кольцо Боспорского царства» - бренд, объединяющий Краснодарский край, Крым и Ростовскую область, что дает городу большой спектр маркетинговых возможностей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. В 2018 году муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по двум Подпрограммам:

Подпрограмма I: «Развитие культуры»

Подпрограмма II: «Туризм»

2.1.1. Подпрограмма I: «Развитие культуры».

Основное мероприятие 1:

Содержание сети библиотек.

Содержание сети библиотек включает расходы городского бюджета на содержание штатных сотрудников библиотек, содержания зданий библиотек и укрепление материально-технической базы библиотек, организация мер по соблюдению антитеррористической и пожарной безопасности, а также оплата коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.

В 2018 году был проведен текущий ремонт библиотеки им. А. Штанько, установлены пандусы в Детской библиотеке им. А. Гайдара и в Детской библиотеке им. А. Чехова.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ЦБС г. Азова

В соответствии с планом реализации муниципальной программы данное мероприятие выполнено в полном объеме – организовано качественное предоставление информационных, образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек.

Контрольное событие программы: проведение мероприятий в библиотеках; обновление книжного фонда.

- за 2018 год в библиотеках МБУК ЦБС проведено 1540 мероприятий, которые посетили 31031 человек.

- обновление книжного фонда. Запланировано и приобретено в 2018 году 3 216 экземпляров книг на различную тематику.

Основное мероприятие 2.

Содержание сети учреждений культурно-досугового типа.

Содержание сети учреждений культурно-досугового типа включают расходы городского и областного бюджета на содержание штатных сотрудников клубных учреждений, содержания зданий клубных учреждений и укрепление материально-технической базы, организация мер по соблюдению антитеррористической и пожарной безопасности, а также оплата коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.

В соответствии с утвержденным расписанием занятий, в МБУК ГДК г. Азова используются 27 досуговых объекта.

Особое внимание в 2018 году в России было уделено проведению Чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Наш город показал высокий творческий уровень на культурных площадках в городе Ростове-на-Дону.

В течение 32 дней перед зданием МБУК ГДК г. Азова проводилась культурная программа. За счет организации культурной площадки перевыполнен показатель «Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры по отношению к предыдущему календарному году» - план 3,7 %, факт – 7 %.

В соответствии с Планом реализации муниципальной программы результат исполнения данного мероприятия составил увеличение количества участников в культурно-досуговых мероприятиях и культурно-досуговых формированиях.

Контрольное событие программы: проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-досуговых мероприятий.

За счет средств, предусмотренных муниципальной программой организованы и проведены городские культурно-массовые мероприятия.

В течение 2018 года на базе МБУК ГДК г. Азова на бесплатной основе успешно функционировали 51 клубное формирование с общим числом участников 1588 человек, в том числе 31 формирование самодеятельного народного творчества и 20 клубов и любительских объединений.

По итогам за 2018 год МБУК ГДК г. Азова организовано и проведено 691 культурно-массовых мероприятия, количество посетителей составило - 285114 человек, из них 141 мероприятие для детей до 14 лет, число посетителей - 35069 чел.; 83 мероприятия для молодёжи, число посетителей - 43101 чел.; 69 мероприятий для пожилых людей, число посетителей - 21587 чел., 50 мероприятий для людей с ограниченными возможностями, число посетителей – 5933 чел., остальные мероприятия для смешанных категорий населения.

Из общего количества мероприятий 629 были проведены на бесплатной основе в рамках муниципального задания и 62 - платных мероприятия (число посетителей - 22371 чел.).

Количество мероприятий, проведенных МБУК ГДК г. Азова в 2018 году по отношению к предыдущему календарному году увеличилось на 8%, количество посетителей мероприятия осталось на прежнем уровне.

Основное мероприятие 3.

Содержание сети учреждений дополнительного образования.

Содержание сети учреждений дополнительного образования детей включает расходы городского бюджета на содержание работников двух школ дополнительного образования детей (МБУ ДО ДШИ г. Азова и МБУ ДО ДХШ г. Азова), содержания зданий школ и укрепление материально-технической базы школ, а также оплата коммунальных услуг и организация мер по антитеррористической и пожарной безопасности учреждений дополнительного образования.

В 2018 году осуществлен контроль за повышением заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования.

В соответствии с муниципальной программой осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДШИ и ДХШ г. Азова.

В МБУ ДО ДШИ г. Азова (далее - ДШИ) обучается 728 учащихся в рамках муниципального задания. Сверх муниципального задания, на платной основе в школе обучается 86 учащихся. Обучение ведется по 18 направлениям.

В МБУ ДО ДХШ г. Азова обучается 225 учащихся реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области изобразительного искусства. Введены образовательные стандарты на основе федеральных государственных требований (ФГТ). Осуществляются образовательные услуги для дошкольников и младших школьников по дополнительным общеразвивающим программам.

В 2018 году МБУ ДО ДШИ г. Азова проведены пять открытых городских конкурсов. Учащиеся МБУ ДХШ г. Азова приняли участие в 20 различных конкурсах и олимпиадах различных уровней. Общее количество призеров и дипломантов составило более 43 человек (Х межрегиональная Южно-Российская олимпиада школьников «Архитектура и искусство», Всероссийский Творческий конкурс «Моя малая Родина», II Международный конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой, Международный биенале «А.П. Чехов и герои его произведений», Всероссийский творческий конкурс «Территория здоровья», Областной фестиваль детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнездышко» и другие).

Контрольное событие программы: обучение учащихся по различным направлениям.

Организациями дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ и МБУ ДО ДХШ г. Азова) предоставлено обучение 953 учащимся.

За 2018 год учащимися школы было получено 348 дипломов лауреата и дипломанта международных, всероссийских, региональных, областных, зональных, городских и школьных конкурсов.

Десяти учащимся муниципальных учреждений дополнительного образования присуждена стипендия главы администрации города Азова.

Основное мероприятие 4.

Организация руководства и управления учреждениями культуры.

Во исполнение мероприятия по организации руководства и управления учреждениями культуры осуществлялся контроль за деятельностью пяти учреждений культуры. Также данное мероприятие включает расходы городского бюджета на содержание аппарата управления Департамента социального развития г. Азова

В 2018 году осуществлен контроль за повышением заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры города Азова.

За 2018 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры составила 26 697,4 руб. или 101,1% к средней заработной плате по Ростовской области. За 2018 год средняя заработная плата педагогических работников составила 27 848,00 руб. или 105,4% к средней заработной плате учителей по Ростовской области.

Контрольное событие мероприятия: организация контроля за выполнением муниципального задания учреждениями культуры города.

Муниципальные задания выполнены всеми учреждениями культуры в полном объеме.

Для исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» Департаментом социального развития г. Азова утверждено постановление администрации города Азова от 22.04.2013 № 842 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Азове».

Департамент социального развития г. Азова производил контроль по доведению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году и проводил следующие мероприятия:

- ежемесячно в Министерство культуры предоставлялись отчеты о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений культуры и информация о среднемесячной заработной плате работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597.

- проводился мониторинг и контроль по недопущению задолженности заработной платы в муниципальных бюджетных учреждениях культуры;

- использовались достижения конкретных целевых показателей качества и количества оказываемых услуг.

Основное мероприятие 5.

Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры.

Данное мероприятие включает в себя расходы на обслуживание Департамента социального развития г. Азова и пяти учреждений культуры.

Контрольное мероприятие программы: ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового, статистического учета, ведение бухгалтерских регистров, свод бюджетной и бухгалтерской отчетности; - осуществляется качественное обслуживание 5 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова;

Основное мероприятие 6.

Обеспечение сохранение объектов культурного наследия.

Обеспечение сохранение объектов культурного наследия включает в себя подготовку документов на объекты культурного наследия для проведения инвентаризации памятников, находящихся на территории города. Финансирование на 2018 год не выделено.

Регулярное проведение охранных мероприятий по содержанию объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, проводимых муниципальными службами города, позволяет сохранять 90% в удовлетворительном состоянии, поскольку финансовых средств на реставрацию объектов культурного наследия на данный период не предусмотрено.

Контрольное мероприятие программы: сохранение объектов культурного наследия.

- объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии. В 2018 году, совместно с отделом по архитектуре и строительству Азова, проведена инвентаризация объектов культурного наследия. Составлены акты обследования.

2.1.2. Подпрограмма 2 «Туризм»

Подпрограмма направлена на формирование конкурентоспособной среды местного туристского продукта, посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке.

Основное мероприятие 1. Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке.

Традиционно туристический потенциал города был представлен на крупнейшей туристической выставке Интурмаркет в г. Москва и фестивале туризма «Мир без границ» в г. Ростове-на-Дону. Участие в фестивалях дает возможность находить новых партнеров в продвижении туристической индустрии города.

Для участия в выставках была подготовлена печатная продукция: буклеты, перечень экскурсионных маршрутов. Участники выставок из других российских регионов и зарубежных стран проявляли большой интерес к городу Азову и Международному фестивалю Азовского осадного сидения.

В отчетном году был проведен пресс-тур, в котором принимали участие тревел-блогеры. Программа инфотура включала в себя: посещение Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника, посещение Порохового погреба и осмотр с крепостного вала площадки, где проходит реконструкция Азовского осадного сидения, обед- «Петровская ассамблея» в кафе Крепостной вал. Итогом стали более 100 публикаций на страницах популярных интернет ресурсов и СМИ.

В соответствии с программой и при поддержке правительства Ростовской области развитие получил Всероссийский фестиваль военно-исторических клубов «Азовское осадное сидение». Уже второй год фестиваль проходит под флагом Всероссийского военно-исторического общества России. Это дает нам не только дополнительное финансирование, но и высокий статус признания на Российском и международном уровне. Фестиваль опять собрал большое количество туристов и гостей города. В 2018 году военно-исторических клубов было 28, зрителей и участников более 12 000 человек.

Учитывая важную роль в формировании благоприятного инвестиционного климата, понятия «имидж территории», ежегодно в городе организовывается проведение форумов и совещаний по вопросам развития туризма, маркетингу и брендингу территории. Необходимость формирования собственного имиджа и усиление моментов узнаваемости города Азова очевидна. Это способствует привлечению внимания к региону, даёт возможность более эффективно лоббировать свои интересы, улучшать инвестиционный климат, получать дополнительные ресурсы для развития экономики города.

С этой целью в 2018 году на базе ресторана-музея «Крепостной вал» в событийный календарь города Азова был введен эногастрономический праздник «Государева Лоза».

Основное мероприятие 2.

Создание благоприятных условий для развития системы субъектов туристской индустрии.

В рамках создания благоприятных экономических условий для развития туризма ведется учет строящихся инвестиционных проектов туристкой отрасли и гостиничного бизнеса. Проходят заседания Координационного Совета по туризму при администрации города Азова, на которых заслушиваются актуальные вопросы продвижения дестинации.

Контрольное событие программы: повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке.

В отчетном периоде выполненные все контрольные события в установленные Программой сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации программы, являются:

- применение мер по обеспечению деятельности муниципальных учреждений культуры, в части организации культурно-досуговой деятельности, своевременному и бесперебойному поступлению средств областного и федерального бюджета позволило исполнить мероприятия муниципальной программы;

- постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы обеспечил достижение основных показателей в рамках, выделенных на эти цели бюджетных средств в установленные сроки.

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривалось 112 100,5 тыс. рублей, освоено 111 434,9 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - план - 24,9 тыс.руб., факт - 24, 0 тыс.руб.

областной бюджет -  9 434,3 тыс. руб. факт - 9 434,2 тыс.руб.

бюджет города Азова - 102 641,3 тыс.руб. факт - 101 976,7 тыс.руб.

Расходы на реализацию мероприятий Программы составили 99,4%.

Отчетные данные об исполнении областного бюджета, федерального бюджета, бюджета города Азова и внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы за 2018 год приведены в таблице № 2.

Подпрограмма I «Развитие культуры»

План на 2018 год - 111 648,5 тыс. руб., израсходовано на 01.01.2018 - 110 984,1 тыс. руб. (99,4%).

Подпрограмма II «Туризм»

В 2018 году было выделено на реализацию программных мероприятий 452,0 тыс. руб. использовано 450,8 тыс. руб. Остаток средств в сумме 1,2 тыс. руб. сложился в ходе экономии проведенных торгов (99,9%)

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2018 год предусмотрено 10 показателей, из них по 10 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в таблице 4.

Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей и приведена в таблице № 5 по следующим формулам:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп

где Эп - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИДп - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп - целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.

Как видно из таблицы № 5, значения по показателям выполнены и перевыполнены (обоснования отклонений приведены в таблице № 4).

Эффективность реализации муниципальной программы составляет:

Эп 10/10  = 1

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 9/9 = 1

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств городского бюджета, безвозмездных поступлений в городской бюджет , оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 9/ 9 = 1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств городского бюджета, безвозмездных поступлений в городской бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 111434,9/112100,5 = 0,99

3. Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств городского бюджета, безвозмездных поступлений в городской бюджет по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм - степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из городского бюджета.

Эис = 1 / 0,99 = 1,01

Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность - 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эп * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2 = 1 *0,5 +1 *0,3 +1,01*0,2 = 0,5 +0,3 + 0,2 = 1

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми с высоким уровнем эффективности (согласно разделу 6 «Методика оценки эффективности муниципальной программы города Азова» постановления администрации города Азова от 10.10.2013 № 2120 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове», с изменениями.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Дальнейшая реализация муниципальной программы не предусматривается в связи с утверждением с 2019 года постановления администрации города Азова от 13.11.2018 № 2478 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Азове».

Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |
| Подпрограмма 1 Развитие культуры |
| 1.1 | Содержание сети библиотек | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Качественное удовлетворение информационных образовательных и досуговых потребностей пользователей библиотек | Увеличение количества выданных документов, увеличение количества пользователей библиотек | - |
| Контрольное событие программы |  |
|  | Проведено 1540 мероприятий в библиотеках города, которые посетили 31031 человек | Платонова О.Р. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Количество пользователей библиотек увеличилось на 0,05%, выдано документов на 15% больше чем запланировано |  |
| 1.2. | Обновление книжного фонда | Директор МБУК ЦБС Платонова О.Р. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Рациональное использование библиотечных фондов | Увеличение книжного фонда за счет бюджетов различного уровня | - |
| Контрольное событие программы |  |
|  | Приобретение новой книжной продукции на различную тематику | Платонова О.Р. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Приобретено 3216 экземпляров книг |  |
| 1.3. | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Директор МБУК ГДК г. Азова Иванова Л.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Планомерное увеличение количества культурно-досуговых формирований и количества досуговых объектов; увеличение количества участников в культурно-досуговых формированиях | Количество культурно-досуговых формирований; количество досуговых объектов осталось на уровне 2017 года; количество участников в культурно-досуговых формированиях осталось на прежнем уровне | - |
| Контрольное событие программы |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий, культурно-досуговых мероприятий, праздников и тематических вечеров для жителей города Азова | Директор МБУК ГДК г. Азова Иванова Л.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | В МБУК ГДК используется 27 досуговых объектов, работает 51 культурно-досуговое формирование (это формирования самодеятельного народного творчества и клубы по интересам) с общим количеством участников 1588 человек. Проведено 691 культурно-массовое мероприятие |  |
| 1.4. | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Директор МБУ ДО ДШИ Акулиничева О.А.; директор МБУ ДО ДХШ Миронов С.А. | 31.12.20 18 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет обучающихся в школах дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся в школах дополнительного образования детей, осталась на уровне 2017 года | - |
| Контрольное событие программы |
|  | Обучение 953 учащихся по различным направлениям, реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам. | Акулиничева О.А., Миронов С.А. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Учащиеся школ ведут активную творческую деятельность, участвуя в конкурсах, фестивалях различного уровня. Вручена стипендия главы администрации города Азова 10 одаренным учащимся школ дополнительного образования |  |
| 1.5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Заместитель главы администрации по социальным вопросам- директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач | Мероприятия по муниципальной программе выполнены в полном объеме |  |
| Контрольное событие программы |
|  | Организация контроля за выполнением муниципального задания учреждениями культуры города | Заместитель главы администрации по социальным вопросам- директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Муниципальные задания выполнены всеми учреждениями культуры в полном объеме. Выполнены Указы Президента РФ по доведению средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей |  |
| 1.6. | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Директор МБУ ЦБ г. Азова Семененко Т.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Качественное обеспечение учреждений культуры услугами бухгалтерского, налогового и статистического учета | Качественное обслуживание учреждений культуры |  |
| Контрольное событие программы |
|  | Ведение бухгалтерского, бюджетного, налогового, статистического учета, ведение бухгалтерских регистров, свод бюджетной и бухгалтерской отчетности | Семененко Т.С. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Качественное обслуживание 5 учреждений культуры и Департамента социального развития г. Азова |  |
| 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Чернавский Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение объектов культурного наследия документацией по учету Наличие информации о состоянии объектов культурного наследия | Объекты культурного наследия находятся в удовлетворительном состоянии. |  |
| Контрольное событие программы |
|  | Сохранение объектов культурного наследия | Чернавский Д,В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Совместно с отделом по архитектуре и строительству администрации г. Азова проведена инвентаризация объектов культурного наследия. Составлены акты обследования. Ведется совместная работа по формированию единого муниципального реестра объектов культурного наследия |  |
| Подпрограмма 2. Туризм |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Кочевная О.С. | 2030 | 2018 | 2030 | - создание условий для развития приоритетных видов туризма; - создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов на территории города Азова | организация и проведение туристских событийных мероприятий, социальных туров и экскурсий. Увеличение туристского потока на 1,9% | - |
| 2.2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная О.С. | 2030 | 2018 | 2030 | увеличение туристического потока на территорию муниципального образования | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территории города на 1,9% | - |

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы

за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» | всего | 112 100,5 | 112 950,5 | 111 434,9 |
|  | областной бюджет | 9 434,3 | 10 284,3 | 9 434,2 |
|  | федеральный бюджет | 24,9 | 24,9 | 24,0 |
|  | бюджет города Азова | 102 641,3 | 102 641,3 | 101 976,7 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ | всего | 111 648,5 | 112 498,5 | 110 984,1 |
|  | областной бюджет | 9 434,3 | 10 284,3 | 9 434,2 |
|  | федеральный бюджет | 24 ,9 | 24,9 | 24,0 |
|  | бюджет города Азова | 102 189,3 | 102 189,3 | 101 525,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 Содержание сети библиотек | всего | 21 678,3 | 21 678,3 | 21 658,0 |
|  | областной бюджет | 2 719,8 | 2 719,8 | 2 719,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 18 958,5 | 18 958,5 | 18 938,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 Обновление книжного фонда | всего | 624,9 | 624,9 | 623,9 |
|  | областной бюджет | 465,5 | 465,5 | 465,4 |
|  | федеральный бюджет | 24,9 | 24,9 | 24,0 |
|  | бюджет города Азова | 134,5 | 134,5 | 134,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | всего | 49 388,6 | 50 238,6 | 49 388,6 |
|  | областной бюджет | 6 249,0 | 7099,0 | 6 249,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 43 139,6 | 43 139,6 | 43 139,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 4 Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | всего | 31 753,7 | 31 753,7 | 31 753,7 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 31 753,7 | 31753,7 | 31 753,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 5 Организация руководства и управления учреждениями культуры | всего | 5 228,7 | 5 228,7 | 4 585,6 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 5 228,7 | 5 228,7 | 4 585,6 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 6 Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | всего | 2 974,3 | 2 974,3 | 2 974,3 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 2 974,3 | 2 974,3 | 2 974,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 7 Сохранение объектов культурного наследия | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 ТУРИЗМ | всего | 452,0 | 452,0 | 450,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 452,0 | 452,0 | 450,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Азова на туристском рынке | всего | 452,0 | 452,0 | 450,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 452,0 | 452,0 | 450,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

Таблица 3

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие культуры и туризма в городе Азове»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Содержание сети библиотек | Платонова Ольга Ромуальдовна | Организация информационно-библиотечного обслуживания населения города Азова. Количество пользователей библиотек составило 30,7 тыс. человек (100,2%). За данный период выдано документов 822,9 тыс. экз. (109,7%). Активно используется сайт МБУК ЦБС, который постоянно обновляется | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 21 678,3 | 21 658,0 | 2 817,1 |
| 1.2 | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение новой книжной продукции на различную тематику | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 624,9 | 623,9 | 623,9 |
| 1.3 | Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | Иванова Лидия Александровна | Проведение культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, праздников и тематических вечеров для жителей города Азова. В МБУК используется 27 досуговых объектов, в ГДК г. Азова работает 51 культурно-досуговое формирование самодеятельного народного творчества с общим количеством участников 1588 человек. Проведено 691 культурно-массовое мероприятие | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 49 388,6 | 49 388,6 | 3 969,7 |
| 1.4 | Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | Акулиничева Ольга Анатольевна; Миронов Сергей Александрович | В МБУ ДО ДШИ обучается 728 учащихся по различным направлениям; инструментальное исполнительство, хоровое и сольное пение, хореографическое и театральное искусство; В МБУ ДО ДХШ обучаются 225 учащихся- реализуется обучение по дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области изобразительного искусства Учащиеся школ ведут активную творческую деятельность, участвуя в конкурсах и фестивалях различного уровня | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 31 753,7 | 31 753,7 | 1 977,0 |
| 1.5 | Организация руководства и управления учреждениями культуры | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова | Производится контроль по: - выполнению муниципальных заданий учреждений культуры; - выполнению Указов Президента РФ по доведению средней заработной платы работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5 228,7 | 4 585,6 | 125,2 |
| 1.6 | Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | Семененко Татьяна Сергеевна | Ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета в пяти учреждениях культуры, свод бюджетной и бухгалтерской отчетности Департамента социального развития г. Азова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 974,3 | 2 974,3 | 373,6 |
| 1.7 | Сохранение объектов культурного наследия | Чернавский Дмитрий Владимирович | С целью выявления и сохранения культурно-исторических объектов с неустановленным правом собственности при администрации города Азова создана межведомственная комиссия (постановление от 29.05.2018 № 1183 «О создании МВК по сохранению архитектурно-художественной и исторической среды города Азова при Градостроительном Совете администрации г. Азова», в состав которой вошли представители отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова. В течении июня-июля 2018 года была проведена инвентаризация объектов, в результате которой составлено более 100 актов, с описанием проблем того или иного объекта культурного наследия. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - |  |
| Контрольное событие программы: |
|  | Проведено 1540 мероприятий в библиотеках города, которые посетили 31031 человек. | Платонова Ольга Ромуальдовна | Библионочь-2018, уроки мужества, недели детской и юношеской книги, проведена акция «Читаем о ВОВ», читаем Тургенева вслух, библиотечный вернисаж, выездной читальный зал, литературно-фольклорный фестиваль | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Проведено 691 культурно-досуговых мероприятий | Иванова Лидия Александровна | Городские торжественные вечера, тематические вечера, народные гуляния, мероприятия по месту жительства, торжественные мероприятия, посвященные городским праздникам, фестивали творчества | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Вручение стипендии главы администрации города Азова 10 одаренным учащимся школ дополнительного образования детей | Акулиничева Ольга Анатольевна, Миронов Сергей Александрович | Стипендия главы администрации города 10 одаренным учащимся Детской школы искусств, Детской художественной школы | Х |  | Х | Х | Х |
|  | Обновление книжного фонда | Платонова Ольга Ромуальдовна | Приобретение 3216 экземпляров книг | Х |  | Х | Х | Х |
| Итого по подпрограмме «Развитие культуры» | 111 648,5 | 110 984,1 | 9 886,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Туризм» |
| 2.1 | Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Кочевная Оксана Сергеевна | - создание условий для развития приоритетных видов туризма; - создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристических ресурсов на территории города Азова | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
| 2.2 | Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | Кочевная Оксана Сергеевна | Всего, в том числе: | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 452,0 | 450,8 | 450,8 |
|  |  |  | Изготовление печатной продукции: -буклета-карты, -буклет «Отдых в Азове», - буклет «Азовское осадное сидение», - буклет «Великий шелковый путь»; Изготовление уникальной паллетной декорации; Карта для ТИЦ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  | Проведение фестиваля детского пленэрного рисунка «Ласточкино гнёздышко» | 27.05.2018 | 27.05.2018 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|  |  |  | Организация мероприятия в рамках разработки бренда города- «Презентация туристского маршрута» | 25.04.2018 | 25.04.2018 | 33,8 | 33,8 | 33,8 |
|  |  |  | Оплата членских взносов в АМТГ | 01.01.2018 | 30.07.2018 | 93,2 | 93,1 | 93,1 |
|  |  |  | Оплата аренды трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 54,0 | 53,9 | 53,9 |
|  |  |  | Оплата монтажа трибуны VIP персон на фестивале Азовского осадного сидения | 01.01.2018 | 31.012.2018 | 96,0 | 95,0 | 95,0 |
| Контрольное событие программы: |
|  | Проведение инфо-тура | Кочевная Оксана Сергеевна | Посещение города представителями туриндустрии Ростовской области | Х | 31.12.2018 | Х | Х | Х |
|  | Участие в выставках: - «Интурмаркет 2018»; - Мир без границ. | Кочевная Оксана Сергеевна | Популяризация туристского продукта города Азова | Х | март, апрель 2018 | Х | Х | Х |
|  | - XIII фестиваль военно-исторических клубов «Осада Азова» | Кочевная Оксана Сергеевна |  | 04.08.2018 | 04.08.2018 | Х | х | х |
|  | Издание печатной рекламно-информационной продукции | Кочевная Оксана Сергеевна | Выпущен информационный раздаточный материал о туристском потенциале города | 01.01.2018 | 31.03.2018 | Х | х | х |
| Итого по подпрограмме «Туризм» | 452,0 | 450,8 | 450,8 |

Таблица № 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по Департаменту социального развития г. Азова

| п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год, предшествующий отчетному <1> | 2018 отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | % | Департамент социального развития г. Азова | 90 | 90 | 90 |  |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году | % | Департамент социального развития г. Азова | 3,2 | 3,7 | 7,0 | Увеличение количества мероприятий, проведенных учреждениями культуры увеличилось в связи с проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в 2018 году. |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия по которым необходимо провести инвентаризацию памятников | % | Департамент социального развития г. Азова | 1,06 | 1,07 | 1,07 |  |
| 1.2 | Количество пользователей библиотек | Тыс. чел. | Департамент социального развития г. Азова | 30,7 | 30,66 | 30,7 |  |
| 1.3. | Количество выданных документов | Тыс. экз | Департамент социального развития г. Азова | 822,9 | 710,6 | 884,8 | Увеличение показателя произошло в связи с активной работой в соцсетях, открытием 2-го сайта МБУК ЦБС, расширения открытого доступа к книжному фонду библиотек |
| 1.4 | Приобретение книжной продукции | Экз. | Департамент социального развития г. Азова | 2615 | 2550 | 3216 | Увеличение показателя произошло в связи с приоритетом приобретения в 2018 году художественной и познавательной литературы для детей. Эти книги не дорогие (средняя цена за книгу 120-150 руб.). В связи с этим увеличилась экземплярность книг |
| 1.5 | Количество культурно-досуговых формирований. | Ед. | Департамент социального развития г. Азова | 51 | 51 | 51 |  |
| 1,6 | Количество досуговых объектов | Ед. | Департамент социального развития г. Азова | 27 | 27 | 27 |  |
| 1.7 | Количество учащихся | Чел. | Департамент социального развития г. Азова | 953 | 935 | 953 | Увеличение числа учащихся произошло из-за спроса на дополнительные образовательные услуги |
|  | Подпрограмма 2 «Туризм |
| 2.1 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | % | Департамент социального развития г. Азова | 1,87 | 1,9 | 1,9 |  |

Таблица № 5

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения | Сд- степень достижения показателей | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» |
| 1. | Доля объектов культурного наследия, находящегося в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 90/90 |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры и количества посетителей мероприятий по отношению к предыдущему календарному году | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 7/3,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, по которым необходимо провести инвентаризацию памятников | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 1,07/1,07 |
| 4 | Количество пользователей библиотек | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 30,72/30,66 |
| 5 | Количество выданных документов | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 884,8/710,6 |
| 6 | Приобретение книжной продукции | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 3216/2550 |
| 7 | Количество культурно-досуговых формирований. | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 51/51 |
| 8 | Количество досуговых объектов | 1 | Эп = ИДп/ИЦп= 27/27 |
| 9 | Количество учащихся | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = =953/935 |
| Подпрограмма 2 «Туризм |
| 10 | Увеличение туристского потока на территории муниципального образования | 1 | Эп = ИДп/ИЦп = 1,9/1,9 |
|  | Всего по программе | 10=1 |  |

Таблица № 6

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа «Развитие культуры и туризма в городе Азове» | Х | Х | 665,6 | 2,3 |
|  | Подпрограмма 1. Развитие культуры | Х | Х | 664,4 | 1,1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание сети библиотек | 21 678,3 | 21 658,0 | 20,3 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обновление книжного фонда | 624,9 | 623,9 | 1,0 | 1,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3.Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | 49 388,6 | 49 388,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4.Содержание сети учреждений дополнительного образования детей | 31 753,7 | 31 753,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Организация руководства и управления учреждениями культуры | 5 228,7 | 4 585,6 | 643,1 | 0,1 |
|  | Основное мероприятие 1.6.Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета в учреждениях культуры | 2 974,3 | 2 974,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.7. Сохранение объектов культурного наследия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8. |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Туризм» | 452,0 | 450,8 | 1,2 | 1,2 |
|  | Основное мероприятие 2.1.Создание благоприятных экономических условий для развития туризма |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Повышение конкурентоспособности местного туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма формирование привлекательного образа города Азова на туристском рынке | 452,0 | 450,8 | 1,2 | 1,2 |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица № 7

Информация

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательства муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий муниципального программы в 2018 году

|  | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города Азова |
|  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города Азова «Развитие культуры и туризма в городе Азове» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие культуры» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие 2. Содержание библиотек | 77,6 | 22,4 | 2 719,8 | 77,6 | 785,1 | 22,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие 3. Обновление книжного фонда | 77,6 | 22,4 | 465,4 | 77,6 | 134,4 | 22,4 |
| 1.3 | Основное мероприятие 4. Содержание сети учреждений культурно-досугового типа | 77,6 | 22,4 | 6 249,0 | 77,6 | 1 803,9 | 22,4 |

Таблица № 8

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 7 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 4 | 4 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица № 9

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 7 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 4 | 4 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Заместитель главы администрации

по внутренней политике,

организационно-правовым и кадровым вопросам                                                       В.А. Пшеничный

Верно. И.о. начальника общего отдела                                                                         Т.В. Камышанова