АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                           № 446

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2018 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы  города Азова «Развитие образования в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 09.10.2013 № 2113 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2018 год  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова                                                                    В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                              О.Ю. Натан

Постановление вносит

Управление образования администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 18.03.2019 № 446

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год.

В 2018 году в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове»:

- сформированы муниципальные задания для всех 48 учреждений муниципальной системы образования города;

- финансовое обеспечение муниципальных заданий для всех муниципальных образовательных учреждений исполнено полном в объеме;

- разработаны и реализованы в учреждениях дошкольного образования основные образовательные программы дошкольного образования;

- проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ, по состоянию на 30.12.2018 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1432 человека на 2019-2021 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. В 2018 году места в ДОУ получили 1180 детей;

- обеспечено проведение в учреждениях общего образования мероприятий по проведению очередного этапа введения ФГОС ОО - 100 % учащихся начальной школы, 100% учащихся 5-7 классов, 55% учащихся 8 классов и 3% - 9 - 10классы;

- проведения конкурсов профессионального мастерства для учителей и воспитателей - Всероссийский конкурс «Учитель года России», областной конкурс "Учитель года Дона - 2018" и "Воспитатель года Дона -2018";

- обеспечено проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников, а именно участие школьников города в региональном и всероссийском этапах олимпиады – в школьном этапе участвовало – 4421 обучающихся, в муниципальном этапе – 938 обучающихся, в региональном этапе -121 обучающийся, во всероссийском этапе  – 1 обучающийся;

- создано для 596 школьников и воспитанников детских садов, прошедших обследование на психолого-медико-педагогической комиссии,  соответствующие условия для организации учебного процесса;

- своевременно произведены все выплаты, обеспечивающие социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан РФ.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели обеспечения высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования».

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 1 в 2018 году исполнены в полном объеме. Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации подпрограммы 1 достигнуты.

Результаты реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Продолжена  работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31г. Азова по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО и муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 30 г. Азова по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты» В.В. Воскобовича».

Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 30.12.2018 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1432 человека на 2019-2021 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. В 2018 году места в ДОУ получили 1180 детей.

Произведено финансовое обеспечение для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в объеме 390718,9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 137538,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 253180,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных  общеобразовательных организациях.

Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся.

Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило                      53 %. Уменьшился  разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями до 1,7 в 2018 году. Это соответствует уровню 2017 года.

В школах №1, № 9, № 11 и Лицее продолжена работа профильных классов по 3 направлениям профильного обучения. Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения по состоянию на 30.10.2018 составила 41 % при плановом значении 25% за счет перехода обучающихся 10-х классов МБОУ СОШ № 3 г. Азова на профильное обучение в соответствии с требованиями ФГОС СОО.

Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 26703,98 руб. при плановом  значении 26412,2 руб., что составило 101,1 %.

Произведено финансовое обеспечение всех общеобразовательных учреждений в объеме 334386,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 74069,1 тыс. рублей, средства областного бюджета –       260316,9 тыс. рублей; в том числе обеспечен доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет; обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период в объеме 6212,9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2756,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3456,6 тыс. рублей.;  обеспечена реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в объеме 1311,8 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджете - 293,8 тыс. рублей, средства областного бюджета 1018,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными   организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь.

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечена работа школьных психолого-медико-педагогические консилиумов. В городской психолого-медико-педагогической комиссии проведено обследование 596 детей – всех 100 % заявленных детей. По результатам обследования подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания детей, по созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными  организациями  дополнительного образования.

Обеспечено своевременное финансирование выполнения муниципальных заданий для всех 7 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в объеме 65853,1тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 64757,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1095,8тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей.

Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде:

Школьный этап - 10212 участников, 780 победителей и 1109 призеров; (физических лиц - 4421 участников, 467 победителей и 700 призеров)

Муниципальный этап - 938 участников, 63 победителей и 94 призеров; (физических лиц - 521 участников, 48 победителей и 79 призеров)

Региональный этап -121 участник, 64 победителя и 107призеров;

Всероссийский этап - 1 участник.

Все победители и призеры олимпиады получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке при проведении городских мероприятий.

Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова, включая поощрение лучших педагогических работников.

С целью повышения привлекательности педагогической профессии проведен конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2018», «Воспитатель года Азова - 2018», в конкурсах приняли участие 14 педагогических работников образовательных учреждений города.

Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов.

Управлением образования и администрацией общеобразовательных учреждений систематически ведется мониторинг получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому. В 2018 году в соответствии с медицинскими показаниями в Центр дистанционного образования при школе-интернате № 28 г Ростова-на-Дону этой категории дети не направлялись.

В школах города продолжается использование дистанционных технологий обучения для отдельных категорий, обучающихся (пропускающими учебные занятия по болезни, в силу неблагоприятных погодных условий для детей, проживающих по ул. Хутор Задонье).

Основное мероприятие 1.8. Создание  безопасных и комфортных условий  осуществления образовательной деятельности  в муниципальных образовательных организациях.

Зданий и сооружений муниципальной образовательной сети города, находящихся в аварийном состоянии нет.

С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора.

Осуществляется систематический контроль за исполнением предписаний надзорных органов.

Основное мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение по созданию дополнительных дошкольных мест.

Исполнение мероприятия в 2018 году не запланировано.

Основное мероприятие 1.10. Создание условий по профилактике детского дорожного травматизма.

Исполнение мероприятия в 2018 году не запланировано.

Основное мероприятие 1.11. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Трудоустроено 245 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму 909,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Контрольное событие подпрограммы 1. Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ.

Проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. По состоянию на 30.12.2018 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1432 человека, детей в возрасте от 3 до 7 лет 0. В 2018 году места в ДОУ получили 1180 детей.

Контрольное событие подпрограммы 1. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде.

Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде:

Школьный этап – 10212 участников, 780 победителей и 1109 призеров;

Муниципальный этап – 938 участников, 48 победителей и 79 призеров

Региональный этап – 121 участника, 64 победителей и 107 призеров;

Всероссийский этап – 1 участник.

Контрольное событие подпрограммы 1. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства.

Проведены конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2018» и «Воспитатель года Азова - 2018». В конкурсах приняли участие 14 педагогических работника образовательных учреждений города.

Контрольное событие подпрограммы 1. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году.

С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех 44 образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора.

Контрольное событие подпрограммы 1. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений

Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 27,5 человек.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия»

Основные мероприятия и контрольные события подпрограммы 2 в 2018 году исполнены в полном объеме. Показатели результативности исполнения мероприятий по всем направлениям реализации подпрограммы 2 достигнуты.

Результаты реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г. Азова.

Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове».

Управлением образования г. Азова обеспечено исполнение мероприятий, определённых «дорожной картой»  «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утверждённой постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998. Основной целью вводимых изменений является обеспечение повышения качества услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, внедрение в образовательных учреждениях эффективного контракта. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования г. Азова разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера.

Заработная плата педагогических работников по состоянию на 30.12.2018 составила: в учреждениях дошкольного образования – 23821,75 при минимально необходимом значении 23660,0 руб., что составляет    100,7 %; в учреждениях общего образования – 26703,98 руб. при минимально необходимом значении 26412,2 руб., что составляет 101,1 %; в учреждениях дополнительного образования – 27023,97 руб. при плановом значении 26670,4 руб., что составляет 102,3 %. Минимально необходимое значения заработной платы педагогических работников образовательных учреждений всех типов определены письмом минобразования Ростовской области от 08.06.2018 № 24/2.1-7885.

Сформированы  и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений.

Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города.

На базе Управления образования г. Азова продолжается реализация региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад». Очередь в детские сады переведена в электронный вид.

Произведено финансовое обеспечение деятельности  Управления образования г. Азова в объёме 7552,4 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования.

Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования – хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, городской методический центр, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объёме 15779,8 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним.

Все общеобразовательные учреждения своевременно и в полном объёме обеспечены бланками документов государственного образца об образовании, в том числе медалями «За особые успехи в учении». Все выпускники 2018 года получили соответствующие документы об образовании.

Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

За 2018 год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации.

В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 30.12.2018 зарегистрировано 68 человека.

Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования в объёме 2 119,2 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, а также обеспечение подготовки кандидатов в опекуны и усыновители в числе приемных родителей в объёме 177,8 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации.

Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объёме 18149,4 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 17582,4тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета – 567,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В соответствии с представленными документами все 100% родителей, 5290 человек получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 21060,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

В Управлении образования г. Азова разработаны и утверждены на 2018-2019 учебный год целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера.

Основное мероприятие 2.7. Разработка проектно – сметной документации для строительства новых школ.

Произведена оплата услуг по составлению технического задания и разработке смет на проектно – изыскательские работы для строительства  двух общеобразовательных школ в объеме 135,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Контрольное событие подпрограммы 2. В Управлении образования г. Азова разработаны и утверждены на 2018-2019 учебном год целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а так же контрольных событий муниципальной программы  города Азова «Развитие образования в городе Азове»  за 2018 год приведены в таблице 1.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2018 год приведен в таблице № 11.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов,  повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2018 году всего – 863719,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 556618,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 600,5 тыс. рублей, бюджета города Азова – 306500,5 тыс. рублей. Фактические расходы в 2018 году составили всего – 856840,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 555532,30 тыс. рублей, федерального бюджета – 567,0 тыс. рублей, бюджет города Азова – 300741,3 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе – 6878,5 тыс. рублей (0,8 %), соответственно по областному бюджету – 1085,8 тыс. рублей    (0,02 %), по бюджету города Азова – 5759,2 тыс. рублей (1,9%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования» составил в 2018 году всего – 797389,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 514594,0 тыс. рублей, бюджета города Азова – 282795,0 тыс. рублей. Фактические расходы в 2018 году составили всего – 791867,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 514592,9 тыс. рублей, бюджета города Азова – 277274,10 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных  расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме  1 в целом – 5522,0 тыс. рублей (0,7%), соответственно по областному бюджету – 1,1 тыс. рублей (0%), по бюджету города Азова – 5520,9,0 тыс. рублей (1,9%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2018 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий дошкольными образовательными учреждениями (253180,2 тыс. рублей), общеобразовательными учреждениями (255842,3 тыс. рублей), учреждения дополнительного образования (1095,8 тыс. рублей), на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» (1018,0 тыс. рублей)

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение оздоровительной кампании. Освоено 3456,6 тыс. рублей при плановом значении 3457,7 тыс. рублей. Отклонение: - 0,01 % (1,1 тыс. рублей)  обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений.

Федеральный бюджет.

Привлечение средств федерального бюджета в 2018 году не предусмотрено.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений (137538,7тыс. рублей), учреждений дополнительного образования (64757,3 тыс. рублей), отклонение – 0,01% (0,2 тыс. рублей) обусловлено оплатой в соответствии с фактической потребностью учреждений.

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение общеобразовательных учреждений. Освоено 71928,0 тыс. рублей при плановом значении 76450,3 тыс. рублей. Отклонение: - 5,9  % (4522,3 тыс. рублей) обусловлено оплатой услуг питания школьников, расходов на разработку проектно-сметной документации по МБОУ СОШ №3 г. Азова – капитальный ремонт;

- на финансовое обеспечение оздоровительной кампании. Освоено 2756,3 тыс. рублей при плановом значении 2780,4 тыс. рублей. Отклонение: - 1,01 % (24,1 тыс. рублей). Оплата произведена по факту выполненных работ;

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» в 2018 году составил всего – 66330,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 42024,1 тыс. рублей, федерального бюджета – 600,5 тыс. рублей, бюджета города Азова –23705,5 тыс. рублей. Фактические расходы в 2018 году составили всего – 64973,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 40939,4 тыс. рублей, федерального бюджета – 567,0 тыс. рублей, бюджета города Азова – 23467,2 тыс. рублей. Отклонение фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений  составило по подпрограмме 2 в целом – 1356,5 тыс. рублей (1,02%), соответственно по областному бюджету – 1084,7 тыс. рублей (1,0 %), по бюджету города Азова – 238,3 тыс. рублей (1,2 %).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2018 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2.

Областной бюджет.

Не в полном объеме произведено финансовое обеспечение выплат единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей (60,0 тыс. рублей), выплат компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в ДОУ (21060,00 тыс. рублей), на обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования г. Азова (2119,2 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на подготовку кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители. Освоено 177,8 тыс. рублей при плановом значении 230,4 тыс. рублей. Отклонение: - 22,83% (53,6 тыс. рублей) обусловлено уменьшением количества лиц, желающих принять детей оставшихся без попечения родителей в семью или усыновить.

- на выплаты пособий приемным родителям и детям, находящимся в приемных семьях. Освоено 17522,4 тыс. рублей при  плановом значении 18270,6 тыс. рублей. Отклонение: - 4,1 % (748,2 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в выплате пособий.

Федеральный бюджет.

Не в полной мере освоены средства:

- на выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан РФ (567,0 тыс. рублей), при плановом значении 600,5 тыс. рублей, Неисполнение составляет 33,5 тыс. рублей (5,9%) .

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение  выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования МБОУ ЦБ, ГМЦ, ХЭГ, ЦППРиК (15779,8 тыс. рублей).

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Освоено 6550,1 тыс. рублей при плановом значении  6573,5 тыс. рублей. Отклонение: - 0,7 % (23,4 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в использовании средств предусмотренных на компенсацию затрат сотруднику на оплату стоимости проезда к месту командировки и обратно, в связи с увольнением муниципальных служащих в 2018 году, в связи с тем, что материальная помощь в размере 4000 рублей на каждого сотрудника и первые три дня больничного листа не включаются в налогооблагаемую базу для начисления страховых взносов;

- на оплату услуг по Управлению образования г. Азова. Освоено 736,7 тыс. рублей при плановом значении 748,0 тыс. рублей. Отчисление: - 0, 64% (11,3 тыс. рублей) обусловлено уменьшением потребности на оплату услуг связи, предрейсового медицинского осмотра водителя, приобретение горюче – смазочных материалов;

- на социальные выплаты  при выходе на пенсию муниципальных служащих Управления образования. Освоено 265,6 тыс. рублей при плановом значении 469,2 тыс. рублей. Отклонение: - 43,4% (203,6 тыс. рублей). Выплаты носят заявительный характер;

- произведена оплата услуг по составлению технического задания и разработке смет на проектно – изыскательские работы для строительства  двух общеобразовательных школ в объеме 135,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств  на реализацию муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2018 год приведены в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в  2018 году приведена в таблице 5.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

Результаты реализации основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы в 2018 году характеризуются значениями 13 показателей,  из них по 12 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Показатель 1.1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе - 100%;

Показатель 1.2. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет - 100%;

Показатель 1.3. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. - 0.9%;

Показатель 1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных  общеобразовательных организаций. - 1,02%;

Показатель 2.1	Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования - 50%;

Показатель 2.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области - 100,6%;

Показатель 2.3. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной  заработной плате в Ростовской области - 101,1%;

Показатель 2.4. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области - 102,6%;

Показатель 2.5. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно  - 0;

Показатель 2.6. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций - 0;

Показатель 2.7. Доля муниципальных образовательных организаций,

здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций - 0;

Показатель 3.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г. Азова , по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования г.Азова - 100%;

Показатель 3.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году - 0.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год приведены в таблицах 3, 4.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова».

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактически достигнутое значение показателя | Степень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе. | процент | 100 | 100 | 1,0 |
| 2 | 1.2.Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях общего образования, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процент | 99,89 | 100 | 1,0 |
| 3 | 1.3.Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процент | 83,50 | 75,79 | 0 (степень достижения 0,90) |
| 4 | 1.4.Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 1,61 | 1,02 | 1,0 |
| 5 | 2.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 50,0 | 50,0 | 1,0 |
| 6 | 2.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процент | 100 | 100,6 | 1,0 |
| 7 | 2.3. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 101,6 | 1,0 |
| 8 | 2.4. Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 102,3 | 1,0 |
| 9 | 2.5. Доля детей -инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процент | 100 | 100 | 1,0 |
| 10 | 2.6.Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 0 | 0 | 1,0 |
| 11 | 2.7. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процент | 0 | 0 | 1,0 |
| 12 | 3.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г. Азова , по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования г .Азова | процент | 100 | 100 | 1,0 |
| 13 | 3.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчётном году | процент | 0 | 0 | 1,0 |
| ИТОГО | 12 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 12/13 = 0,92

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = М в / М = 18 /18 = 1,0

где:

Мв– количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Так как степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет выше 0.95, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

6.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 856840,6 тыс. рублей / 863719,1тыс. рублей = 0,99

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.2. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз = 1 / 0,99 = 1,01 где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, так как значение Эис составляет более  0,95.

6.3.3. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 = 0,92 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,96

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, так как УРпр составляет 0,96, что выше 0,95

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно таблицам 5 - 10.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализации муниципальной программы не предусматривается в связи с утверждением с 2019 года постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове».

Таблица 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а так же контрольных событий муниципальной программы  города Азова «Развитие образования в городе Азове»  за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Л.И. Шиголина (гл. специалист) А.Б. Кибирова (директор МБУО ГМЦ) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | 390 719,0 | 390 718,9 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Внедрение в дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Л.И. Шиголина (гл. специалист) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Реализация в ДОУ общеобразовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС ДО | Во всех ДОУ разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Развитие инновационной деятельности в муниципальной системе дошкольного образования | Л.И. Шиголина (гл. специалист) И.Н. Баламутова (зам. начальника УО) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Подготовка и реализация инновационных проектов в дошкольных образовательных учреждениях | В 2018 году продолжена работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 по теме «Реализация методов кинезеологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи» и муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 30 по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 Проведение корректировки списков детей на получение мест в ДОУ | Л.И. Шиголина (гл. специалист) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ на период 2018-2020 годы, составление списков детей на зачисление в ДОУ в 2018 году, постановка детей на очередь на получение мест в ДОУ | В марте проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ, в июне составлены списки детей на зачисление в ДОУ в 2018 году, в сентябре проведён мониторинг комплектования ДОУ, в 2018 году места в ДОУ получили 1180 детей. В течение всего 2018 года производилась постановка детей на очередь на получение мест в ДОУ, очередь составила: дети от 0 до 3 лет – 1432 человек, дети от 3 до 7 лет – 0 человек. |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 Финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений | Л.В. Герасименко (директор МБ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Проведение финансового обеспечения дошкольных образовательных учреждений. Запланированные расходы: всего – 390 719,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 253 180,2 тыс.руб., бюджет г.Азова – 137 538,8 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение для всех 26 дошкольных образовательных учреждений. Фактические расходы: всего – 390 718,9 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 253 180,2 тыс.руб., бюджет г.Азова – 137 538,7 тыс.руб. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Л.А. Михайлова (ведущий специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | 339842,6 | 334386,0 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО в муниципальных общеобразовательных организациях | Руководители ОУ | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Укомплектованность ОУ педкадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспеченность учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением | В июле и августе при приёмке ОУ к новому учебному году проведён мониторинг создания условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО. Все ОУ укомплектованы педкадрами, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Обеспечение подключения ОУ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Руководители ОУ | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа ОУ к сети Интернет. Финансовое обеспечение внесено в исполнения муниципальных заданий. | Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ ОУ к сети Интернет. |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 1.2.3 Улучшение качества предоставления услуг общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Л.А. Михайлова (ведущий специалист) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Улучшение качества освоения обучающимися основных образовательных программ, сокращение разрыва в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями | Качество освоения обучающимися основных образовательных программ составило в 2018 году 53 %. Уменьшился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями с до 1,7 в 2018 году. |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.2.4 Обеспечение возможности всем старшеклассникам обучаться по программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку | Л.А. Михайлова (ведущий специалист) И.Н. Баламутова (зам. начальника УО) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Обеспечение возможности обучения по программам профильного обучения не менее 25 % обучающихся 10-11 классов. | В школе № 9,11 и Лицее продолжена работа классов профильного обучения по 3 направлениям. Доля старшеклассников, обучающихся по программам профильного обучения составила 41 % за счет перехода обучающихся 10-х классов МБОУ СОШ № 3 г. Азова на профильное обучение в соответствии с требованиями ФГОС СОО. |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 1.2.5 Реализация проекта «Всеобуча по плаванию» | Л.А. Михайлова (ведущий специалист) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Обучение плаванию учащихся 2-х классов ОУ. Запланированные расходы: всего – 1311,9 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 1018.0 тыс.руб., бюджет г.Азова – 293,9 тыс.руб. | 600 учащихся 2-х классов ОУ прошли обучение по программе «Всеобуч по плаванию». Фактические расходы: всего – 1311,8 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 1018,0 тыс.руб., бюджет г.Азова – 293,8 тыс.руб. |  |
| 1.2.6. | Мероприятие 1.2.6 Обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период | И.Н. Баламутова (зам. начальника УО) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Обеспечение работы пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в ОУ. Запланированные расходы: всего –6 238,1 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 3 457,7 тыс.руб., бюджет г.Азова – 2 780,4 тыс.руб. | Обеспечена работа пришкольных оздоровительных лагерей на базе ОУ, в которых отдохнули 2479 детей. Фактические расходы: всего – 6 212,9 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 3 456,6 тыс.руб., бюджет г.Азова – 2 756,3 тыс.руб. |  |
| 1.2.7. | Мероприятие 1.2.7 Проведение мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений общего образования | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) Руководители ОУ | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Доведение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 % средней заработной платы по Ростовской области | Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 26 703,98 руб. 101.1 % от планового значения. |  |
| 1.2.8. | Мероприятие 1.2.8 Финансовое обеспечение учреждений общего образования | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Проведение финансового обеспечения учреждений общего образования. Запланированные расходы: всего – 332 292,6 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 255 842,3 тыс.руб., бюджет г.Азова – 76 450,3 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение для всех 11 учреждений общего образования. Фактические расходы: всего – 326 861,3 тыс.руб., в том числе: областной бюджет –255 842,3 тыс.руб., бюджет г.Азова – 71 019,0 тыс.руб. |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | И.Н. Баламутова (зам. начальника УО) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 Организация деятельности школьных психолого-медико-педагогических консилиумов и городской психолого-медико-педагогической комиссии | И.Н. Баламутова (зам. начальника УО) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Проведение обследования всех заявленных детей, нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, разработка для них рекомендаций по организации обучения и воспитания в ОУ | В ГПМПК проведено обследование 100 % (596 ребёнка) заявленных детей, подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания этих детей в ОУ, по созданию условия для проведения ГИА выпускников с ОВЗ. Во всех общеобразовательных учреждениях организована работа школьных ПМПк. |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | А.В. Ковалев (ведущий специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | 65918,1 | 65853,1 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 Финансовое обеспечение учреждений дополнительного образования | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Проведение финансового обеспечения учреждений дополнительного образования. Запланированные расходы: всего – 65 918,1 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 64 822,3 тыс.руб., областной бюджет- 1 095,8 тыс. рублей | Произведено финансовое обеспечение всех 7 учреждений дополнительного образования. Фактические расходы: всего – 65 853,1 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 64 757,3 тыс.руб., областной бюджет- 1 095,8 тыс. рублей |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей | А.Б. Кибирова (директор МБУ ГМЦ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 |  |  |  |
| 1.5.1. | Мероприятие 1.5.1 Обеспечение проведения школьного и муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников и участия школьников города в региональном и всероссийском этапе олимпиады | А.Б. Кибирова (директор МБУ ГМЦ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Привлечение к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня не менее 50 % обучающихся по программам общего образования | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: муниципальный этап –938 участников, 63 победителя и 94 призёров, региональный этап – 121 участника, 64 победителей и 107 призёров, всероссийский этап -1 участник. В олимпиадах и конкурсах различного уровня приняли участие 50 % школьников города. |  |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова, включая поощрение лучших педагогических работников | А.Б.Кибирова (директор МБУ ГМЦ) | март 2018 | январь 2018 | март 2018 |  |  |  |
| 1.6.1. | Мероприятие 1.6.1 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников города Азова | А.Б.Кибирова (директор МБУ ГМЦ) | февраль 2018 | январь 2018 | февраль 2018 | Проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель года Азова - 2018», «Воспитатель года Азова – 2018» | Организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства «Учитель года Азова - 2018», «Воспитатель года Азова – 2018». Приняли участие 14 педагогических работников |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Л.А. Михайлова (ведущий специалист) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 |  |  |  |
| 1.7.1. | Мероприятие 1.7.1 Предоставление детям-инвалидам, обучающимся на дому, возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | Л.А. Михайлова (ведущий специалист) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Проведение мониторинга получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому, востребованности дистанционного образования | Проведён мониторинг получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому. В центр дистанционного образования при школе-интернате №28 г.Ростова в 2018 году дети этой категории не направлялись |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | О.В. Скочко (начальник отдела по строительству) Т.А. Василюк (директор МБУ ХЭГ) Руководители ОУ | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 |  |  |  |
| 1.8.1. | Мероприятие 1.8.1 Осуществление контроля за подготовкой ОУ к новому учебному году и устойчивой работе в осенне-зимний период | Т.А. Василюк (директор МБУ ХЭГ) | октябрь 2018 | январь 2018 | октябрь 2018 | Разработка и согласование с ТО Роспотребнадзора планов-заданий по подготовке ОУ к новому учебному году | Планы задания по подготовке ОУ к новому учебному году разработаны и согласованы с ТО Роспотребнадзора для всех 44 образовательных учреждений |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение по созданию дополнительных дошкольных мест | Е.Д. Мирошниченко (начальник УО) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) |  |  |  | Исполнение мероприятия в 2018 году не запланировано |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Создание условий по профилактике детского дорожного травматизма | Е.Д. Мирошниченко (начальник УО) Руководители ОУ |  |  |  | Исполнение мероприятия в 2018 году не запланировано |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Е.Д. Мирошниченко (начальник УО) |  |  |  | Запланировано трудоустройство 245 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 909,3 тыс. рублей из бюджета города | Трудоустроено 245 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму 909,0 тыс. рублей из бюджета города Азова |  |
| 1.1. | Контрольное событие. Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ | Л.И. Шиголина (гл. специалист) | 31.03.2018 30.09.2018 | 01.03.2018 01.09.2018 | 31.03.2018 30.09.2018 | Своевременное внесение изменений в очередь детей на получение мест в ДОУ | В марте произведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ на период с 2018 по 2020 год. В сентябре проведён анализ формирования контингента ДОУ и заполнения свободных мест |  |
| 1.2. | Контрольное событие. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде | А.Б. Кибирова (директор МБУ ГМЦ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Организация и проведение школьного и муниципального этапа, обеспечение участия школьников в региональном и Всероссийском этапе олимпиады | Организованы и проведены все этапы Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 1.3. | Контрольное событие. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства | А.Б. Кибирова (директор МБУ ГМЦ) | март 2018 | февраль 2018 | март 2018 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Организованы и проведены 2 конкурса профессионального мастерства |  |
| 1.4. | Контрольное событие. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году | Т.А. Василюк (директор МБУ ХЭГ) | март 2018 | март 2018 | март 2018 | Подготовка и согласование с ТО Роспотребнадзора планов-заданий по подготовке ОУ к новому 2018-2019учебному году | Подготовлены и согласованы с ТО Роспотребнадзора планы-задания по подготовке к новому 2018-2019 учебному году для всех 44 ОУ |  |
| 1.5. | Контрольное событие. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | Л.А. Михайлова (ведущий специалист) | 05.09.2018 | 01.09.2018 | 05.09.2018 | Проведение мониторинга комплектования ОУ на начало учебного года | Проведён мониторинг комплектования ОУ, результаты направлены в МОРО. Все дети, подлежащие обучению, зачислены в ОУ |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | Е.Д. Мирошниченко (начальник УО) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | 7790,7 | 7552,4 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса города | И.Н. Баламутова (зам. начальника УО) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Азове» и План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове» | Внесено 5изменений в муниципальную программу города Азова «Развитие образования в городе Азове» |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 Повышение качественного потенциала педагогического корпуса образования города Азова | А.Б. Кибирова (директор МБУ ГМЦ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Формирование и исполнение планов-графиков повышения квалификации педработников ОУ | Сформированы и на 100 % выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ. В 2018 году повышение квалификации прошли 198 педагогических работника ОУ. |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 Повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию среды образования | Л.И. Шиголина (гл. специалист) Л.А. Михайлова (ведущий специалист) А.В. Ковалев (ведущий специалист) Руководители ОУ | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Систематическое обновление информации на официальных сайтах ОУ в сети Интернет, подготовка и размещение на сайтах ОУ публичного доклада | Ежеквартально проводится мониторинг обновления информации на официальных сайтах ОУ в сети Интернет. В августе все ОУ разместили публичные доклады о результатах своей деятельности за 2018-2019 учебный год |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 2.1.4 Финансовое обеспечение деятельности Управления образования | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Осуществление финансового обеспечения деятельности Управления образования. Запланированные расходы: всего – 7 790,7 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 7 790,7 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Фактические расходы: всего – 7 552,4 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 7 552,4 тыс.руб. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих представление услуг в сфере образования | Л.В. Герасименко | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Осуществление финансового обеспечения исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования. Запланированные расходы: всего – 15 779,8 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 15 779,8 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий МБУО ХЭГ, ЦБ, ГМЦ, ЦППРиК. Фактические расходы: всего – 15 779,8 тыс.руб., в том числе бюджет г.Азова – 15 779,8 тыс.руб. |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним | Е.С. Коваленко (нач. юридического отдела и кадров) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Обеспечение возможности получения выпускниками ОУ документов об образовании государственного образца | Е.С. Коваленко (нач. юридического отдела и кадров) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Составление заявки, получение в МОРО медалей «За успехи в учении» | Медали «За успехи в учении» получены в МОРО, переданы в ОУ, согласно заявке. Все выпускники получили документы государственного образца об образовании | Передача полномочий по приобретению документов об образовании государственного образца общеобразовательным учреждениям |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьёй 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Ю.А. Костенко (нач. сектора опеки и попечительства) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | 2 349,7 | 2 297,0 |  |
| 2.4.1. | Мероприятие 2.4.1 Снижение случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Ю.А. Костенко (нач. сектора опеки и попечительства) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Корректировка банка данных кандидатов в опекуны и усыновители, обеспечение их подготовки в школе приёмных родителей. Запланированные расходы: всего – 230,5 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 230,5 тыс.руб. | Систематически проводится корректировка банка данных кандидатов в опекуны и усыновители. В 2018 году зарегистрировано 68 кандидата, осуществлена их подготовка в школе приёмных родителей Фактические расходы: всего – 177,8 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 177,8 тыс.руб. |  |
| 2.4.2. | Мероприятие 2.4.2 Финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Осуществление финансового обеспечения деятельности сектора опеки и попечительства. Запланированные расходы: всего – 2 119,2 тыс.руб., в том числе областной бюджет – 2 119,2 тыс.руб. | Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства. Фактические расходы: всего – 2 119,2 тыс.руб., в том числе областной бюджет– 2 119,2 тыс.руб. |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | 18961,1 | 18149,4 |  |
| 2.5.1. | Мероприятие 2.5.1 Организация выплат единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью; ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях; денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Осуществление финансового обеспечения выплат социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Запланированные расходы: всего – 17 542,9 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 600,5 тыс.руб., областной бюджет –18 270,6 тыс.руб. | Произведены выплаты социальной поддержки всем категориям получателей. Фактические расходы: всего – 18 149,4 тыс.руб., в том числе: федеральный бюджет – 567,0 тыс.руб., областной бюджет – 17 582,4 тыс.руб. |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребёнка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | 21313,8 | 21060,0 |  |
| 2.6.1. | Мероприятие 2.6.1 Материальная поддержка родителей, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Осуществление выплат компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в ДОУ. Запланированные расходы: всего – 21 313,8 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 21 313,8 тыс.руб. | Произведены выплаты компенсации части родительской платы 5 290 родителям (100% от заявленных к оплате). Фактические расходы: всего – 21 060,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 21 060,0 тыс.руб. |  |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых школ | О.В. Скочко (начальник отдела по строительству) | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Разработка проектно-сметной документации для строительства новых школ: всего – 135,0 тыс.руб., в том числе: бюджет города Азова – 135,0 тыс.руб. | Фактические расходы: всего – 135,0 тыс.руб., в том числе: бюджет города Азова – 135,0 тыс.руб. |  |
| 2.1. | Контрольное событие. Назначение педагогическим работникам стимулирующих выплат на основе оценки результативности профессиональной деятельности | Е.Д. Мирошниченко (начальник УО) Руководители ОУ | декабрь 2018 | январь 2018 | декабрь 2018 | Корректировка (при необходимости) Положения об оценке результативности профессиональной деятельности руководящих и педагогических работников ОУ, назначение выплат стимулирующего характера | Во всех образовательных учреждениях произведено назначение педагогическим и руководящим работникам выплат стимулирующего характера в соответствии с результативностью профессиональной деятельности на основе утверждённых Положений |  |

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» | всего | 863 719,1 | 863 719,1 | 856 840,6 |
|  | областной бюджет | 556 618,1 | 556 618,1 | 555 532,3 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 600,5 | 600,5 | 567,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 |  | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 600,5 | 600,5 | 567,00 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 306 500,5 | 306 500,5 | 300 741,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» | всего | 797 389,0 | 791 389,0 | 791 867,0 |
|  | областной бюджет | 514 594,0 | 514 594,0 | 514 592,9 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города Азова | 282 795,0 | 282 795,0 | 277 274,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частях дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат» | всего | 390 719,0 | 390 719,0 | 390 718,9 |
|  | областной бюджет | 253 180,2 | 253 180,2 | 253 180,2 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города Азова | 137 538,8 | 137 538,8 | 137 538,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| ОМ 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | всего | 339 842,6 | 339 842,6 | 334 386,0 |
|  | областной бюджет | 260 318,0 | 260 318,0 | 260 316,9 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 79 524,6 | 79 524,6 | 74 069,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | всего | 65 918,1 | 65 918,1 | 65 853,1 |
|  | областной бюджет | 1 095,8 | 1 095,8 | 1 095,8 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 64 822,3 | 64 822,3 | 64 757,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации |  | 0,0 |  |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова, включая поощрение лучших педагогических работников | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 0,0 |  |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.8. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.9. Финансовое обеспечение по созданию дополнительных дошкольных мест | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.10. Создание условий по профилактике детского дорожного травматизма | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.11.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебы время | всего | 909,3 | 909,3 | 909,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 909,3 | 909,3 | 909,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» | всего | 66 330,1 | 66 330,1 | 64 973,6 |
|  | областной бюджет | 42 024,1 | 42 024,1 | 40 939,4 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 600,5 | 600,5 | 567,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 600,5 | 600,5 | 567,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 23 705,5 | 23 705,5 | 23 467,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | всего | 7 790,7 | 7 790,7 | 7 552,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 7 790,7 | 7 790,7 | 7 552,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2. Финансовое обеспечение муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | всего | 15 779,8 | 15 779,8 | 15 779,8 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 15 779,8 | 15 779,8 | 15779,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
| ОМ 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | всего | 2 349,7 | 2 349,7 | 2 297,0 |
|  | областной бюджет | 2 349,7 | 2 349,7 | 2 297,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | всего | 18 961,1 |  | 18 149,4 |
|  | областной бюджет | 18 360,6 | 18 360,6 | 17 582,4 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 600,5 | 600,5 | 567,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 21 313,8 | 21 313,8 | 21 060,0 |
|  | областной бюджет | 21 313,8 | 21 313,8 | 21 060,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 2.7. Разработка проектно-сметной документации для строительства новых школ | всего | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 |  |
|  | бюджет города Азова | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

за отчётный 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на 31.12.2018 (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» |
| 1.1 | Отношение численности детей 3-7- лет, которым предоставлена возможность получать услуги образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 3-7 лет, обучающихся в школе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 100% |
| 1.2 | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | % | 99,96 | 99,89 | 99,89 | Отклонение: + 0,01%. Обусловлено своевременным проведением мониторинга получения несовершеннолетними гражданами города Азова общего образования и межведомственным взаимодействием учреждений профилактики по определению в образовательное учреждение несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям. В 2018 году нет не приступивших к занятиям несовершеннолетних. |
| 1.3 | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 88,90 | 83,50 | 75,79 | Отклонение: -7,71 %. В связи с введением ФГОС ООО и ФГОС СОО уменьшается количество детей занятых в дополнительном образовании из–за обязательного посещения часов внеурочной деятельности |
| 1.4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0,83 | 1,61 | 1,02 | Отклонение: +0,59 %. Уменьшение значения показателя с 0,83 % в 2017 году до 0,59 % в 2018 году обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 49,2 | 50,0 | 50,0 | Отклонение: +1%, Обусловлено увеличением общей численностью обучающихся общеобразовательных учреждений и количеством участников в олимпиадах и конкурсах |
| 2.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | % | 100,6 | 100,0 | 100,6 | Отклонение: + 0,6 %. Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях дошкольного образования |
| 2.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | % | 101,5 | 100,0 | 101,1 | Отклонение: + 1,1%. Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях общего образования |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | % | 103,2 | 100,0 | 102,3 | Отклонение: + 2,3%. Обусловлено оптимизацией расходов в учреждениях дополнительного образования |
| 2.5. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения (ежегодно) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 100% |
| 2.6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| 2.7. | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» |
| 3.1. | Доля муниципальных услуг Управления образования г.Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых Управлением образования г.Азова | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 100% |
| 3.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчётном году | % | 0 | 0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

за отчётный 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на 31.12.2018 (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» |
| 1.1 | Отношение численности детей 3-7- лет, которым предоставлена возможность получать услуги образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 3-7 лет, обучающихся в школе | % | Управление образования администрации города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 100% |
| 1.2 | Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | % | Управление образования администрации города Азова | 99,96 | 99,89 | 99,89 | Отклонение: + 0,01%. Обусловлено своевременным проведением мониторинга получения несовершеннолетними гражданами города Азова общего образования и межведомственным взаимодействием учреждений профилактики по определению в образовательное учреждение несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям. В 2018 году нет не приступивших к занятиям несовершеннолетних. |
| 1.3 | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | Управление образования администрации города Азова | 88,90 | 83,50 | 75,79 | Отклонение: -7,71 %. В связи с введением ФГОС ООО и ФГОС СОО уменьшается количество детей занятых в дополнительном образовании из–за обязательного посещения часов внеурочной деятельности |
| 1.4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | Управление образования администрации города Азова | 0,83 | 1,61 | 1,02 | Отклонение: +0,59 %. Уменьшение значения показателя с 0,83 % в 2017 году до 0,59 % в 2018 году обусловлено фактическим уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике |
| Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» |
| 2.1. | Удельный вес численности обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | Управление образования администрации города Азова | 49,2 | 50,0 | 50,0 | Отклонение: +1%, Обусловлено увеличением общей численностью обучающихся общеобразовательных учреждений и количеством участников в олимпиадах и конкурсах |
| 2.2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | % | Управление образования администрации города Азова | 100,6 | 100,0 | 100,6 | Отклонение: + 0,6 %. Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях дошкольного образования |
| 2.3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | % | Управление образования администрации города Азова | 101,5 | 100,0 | 101,1 | Отклонение: + 1,1%. Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях общего образования |
| 2.4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | % | Управление образования администрации города Азова | 103,2 | 100,0 | 102,3 | Отклонение: + 2,3%. Обусловлено оптимизацией расходов в учреждениях дополнительного образования |
| 2.5. | Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения (ежегодно) | % | Управление образования администрации города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 100% |
| 2.6. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | Управление образования администрации города Азова | 0 | 0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| 2.7. | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | Управление образования администрации города Азова | 0 | 0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» |
| 3.1. | Доля муниципальных услуг Управления образования г.Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых Управлением образования г.Азова | % | Управление образования администрации города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 100% |
| 3.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчётном году | % | Управление образования администрации города Азова | 0 | 0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |

### Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году |
| --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» 
при реализации основных мероприятий подпрограмм, муниципальной  программы «Развитие образования в городе Азове»
в 2018 году

| Наименование основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» |
| Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 77,6 | 22,4 | 1 018,0 | 77,6 | 293,8 | 22,4 |
|  | Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время |
|  | 77,6 | 22,4 | 3 456,6 | 77,6 | 997,8 | 22,4 |
| Субсидия на реализацию проекта «Повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования» |
| Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | 77,6 | 22,4 | 1 095,8 | 77,6 | 316,3 | 22,4 |

### Таблица 7

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной  программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города Азова |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Подпрограмма 1 . «Развитие общего и дополнительного образования в городе Азове» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 77,6 | 22,4 | 4474,6 | 77,6 | 1291,6 | 22,4 |
| 1.2 | ОМ 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | 77,6 | 22,4 | 1 095,8 | 77,6 | 316,3 | 22,4 |

### Таблица 8

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 10 | 6 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 4 | 3 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

### Таблица  9

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 10 | 6 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 4 | 3 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица 10

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова

в отчетном году
Развитие образования в городе Азове

### (наименование программы)

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2016 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Азова за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01. 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| Итого по автономным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

отчетный период  2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на 30.12.2018 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие общего и дополнительного образования»; | Управление образования г. Азова Е.Д.Мирошниченко | За 2018 год все мероприятия подпрограммы 1 исполнены | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 797 389,0 | 791 389,0 | 791 867,0 | 5 522,0 тыс. руб. |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субсидий на возмещение затрат | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования. С целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО продолжается работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» и муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 30 по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 30.12.2018 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 1432 человека на 2019-2021 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. В 2018 году места в ДОУ получили 1180 детей. Произведено финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в объеме 390 718,9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 137 538,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 253 180,2 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 390 719,0 | 390 719,0 | 390 718,9 | 0,1 тыс. руб. – за счет округления |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Во всех 11 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет, ресурсы которого используются в учебной и воспитательной работе учреждений. Введены элементы дистанционного обучения для отдельных категорий обучающихся. Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 53 %. Это соответствует уровню 2017 года. Уменьшился разрыв в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями до 1,7 в 2018 году. Это соответствует уровню 2017 года. В школах № 1, № 3, № 9, № 11 и Лицее продолжена работа профильных классов по 3 направлениям профильного обучения. Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения по состоянию на 31.12.2018 составила 41 % при плановом значении 25%. Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 26 703,98 руб. при плановом значении 26 412,2 руб., что составило 101,1 %. Произведено финансовое обеспечение 11 общеобразовательных учреждений в объеме 334 386,0 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 74 069,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 260 316,9 тыс. рублей; в том числе обеспечен доступ общеобразовательных учреждений к сети Интернет; финансовое обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период в объеме 6212,9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2756,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3456,6 тыс. рублей.; обеспечена реализация проекта «Всеобуч по плаванию» в объеме 1311,8 тыс.рублей, в том числе средства местного бюджете 293,8 тыс. рублей, средства областного бюджета 1018,0 тыс.рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 339 842,6 | 339 842,6 | 334 386,0 | 5 456,6 тыс. руб. – не представлены документы для оплаты работ по изготовлению проектно-сметной документации МБОУ СОШ № 3 г. Азова ( 5428,4 тыс. руб.), оплата производилась в соответствии с фактической потребностью (28,2 тыс. руб.) |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными общеобразовательными организациями, оказывающими психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | Руководители муниципальных образовательных организаций | Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях обеспечена работа школьных психолого-медико-педагогические консилиумов. В городской психолого-медико-педагогической комиссии проведено обследование 596 детей – всех 100 % заявленных детей. По результатам обследования подготовлены рекомендации по организации обучения и воспитания детей, по созданию условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, Руководители муниципальных образовательных организаций | Обеспечено своевременное финансирование выполнения муниципальных заданий для всех 7 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в объеме 65853,1 тыс. рублей ; за счет средств местного бюджета 64757,3 за счет средств областного бюджета 1095,8 тыс.рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 65 918,1 | 65 918,1 | 65 853,1 | 65,0 тыс. руб. - муниципальное задание выполнено не в полном объеме |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ГМЦ г.Азова А.Б.Кибирова | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: Школьный этап - 10212 участников, 780 победителей и 1109 призеров; (физических лиц - 4421 участников, 467 победителей и 700 призеров) Муниципальный этап - 938 участников, 63 победителей и 94 призеров; (физических лиц - 521 участников, 48 победителей и 79 призеров) Региональный этап -121 участник, 64 победителя и 107призеров; Всероссийский этап - 1 участник. Все победители и призеры олимпиады получили соответствующие поощрения в торжественной обстановке при проведении городских мероприятий. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования города Азова , включая поощрение лучших педагогических работников | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ГМЦ г.Азова А.Б.Кибирова | С целью повышения привлекательности педагогической профессии проведены конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова - 2018», «Воспитатель года Азова - 2018» В конкурсах приняли участие 14 педагогических работников образовательных учреждений города. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Управлением образования и администрацией общеобразовательных учреждений систематически ведется мониторинг получения образовательных услуг детьми-инвалидами, обучающимися на дому. В 2018 году в Центр дистанционного образования при школе-интернате № 28 г Ростова-на-Дону этой категории дети не направлялись. В школах города продолжается внедрение дистанционных технологий обучения для отдельных категорий обучающихся. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Зданий и сооружений муниципальной образовательной сети города, находящихся в аварийном состоянии нет. С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора. Осуществляется систематический контроль за исполнением предписаний надзорных органов. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9. Финансовое обеспечение по созданию дополнительных дошкольных мест | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г. Азова Л. В. Герасименко | Исполнение мероприятия в 2018 году не запланировано. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 1.10. Создание условий по профилактике детского дорожного травматизма | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Исполнение мероприятия в 2018 году не запланировано. |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, | Совместно с ЦЗН г. Азова организовано трудоустройство 245 несовершеннолетних граждан в летний период в общеобразовательных учреждениях. Финансовое обеспечение этой деятельности составило 909,0 тыс. рублей за счет местного бюджета. | 01.06.2018 | 31.08.2018 | 909,3 | 909,3 | 909,0 | 0,3 тыс. руб. – носит заявительный характер |
| 1.1 | Контрольное событие программы. Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ. По состоянию на 30.12.2018 очередь в детские сады детей в возрасте от 0 до 3 лет 1432 человека на 2019-2021 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. В 2018 году места в ДОУ получили 1180 детей. |  | 30.06.2018 |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. | МБУО ГМЦ А. Б. Кибирова | Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде: Школьный этап - 10212 участников, 780 победителей и 1109 призеров; (физических лиц - 4421 участников, 467 победителей и 700 призеров) Муниципальный этап - 938 участников, 63 победителей и 94 призеров; (физических лиц - 521 участников, 48 победителей и 79 призеров) Региональный этап – 121 участник, 64 победителя и 107 призеров; Всероссийский этап – 1 участник. |  | 30.04.2018 |  |  |  |  |
| 1.3. | Контрольное событие программы. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ГМЦ А. Б. Кибирова | Проведены конкурсы педагогического мастерства «Учитель года Азова – 2018», «Воспитатель года Азова – 2018». В конкурсах приняли участие 14 педагогических работников образовательных учреждений города. |  | 19.02.2018 |  |  |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие программы. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2018-2019 учебному году. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех 44 образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора. |  | 20.04.2018 |  |  |  |  |
| 1.5. | Контрольное событие программы. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 27,5 человек. |  | 05.09.2018 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко; | За 2018 год все мероприятия подпрограммы 2 исполнены | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 66 330,1 | 66 330,1 | 64 973,6 | 1 356,5 тыс. руб. |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования Управления образования г.Азова | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове». Управлением образования обеспечено исполнение мероприятий, определённых «дорожной картой» «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове», утверждённой постановлением администрации города Азова от 14.05.2013 № 998. Основной целью вводимых изменений является обеспечение повышения качества услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей, внедрение в образовательных учреждениях эффективного контракта. В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера. Заработная плата педагогических работников по состоянию на 30.12.2018 составила: в учреждениях дошкольного образования – 23 821,75 руб., при плановом значении 23 660,0 руб., что составляет 100,7 %; в учреждениях общего образования – 26 703,98 руб. при плановом значении 26 412,2 руб., что составляет 101,1%; в учреждениях дополнительного образования – 27 023,97 руб. при плановом значении 26 670,4 руб., что составляет 102,3 %. Сформированы и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений. Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети Интернет в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города. На базе Управления образования продолжается реализация региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад». Очередь в детские сады переведена в электронный вид. Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования в объёме 7 552,4 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 7 790,7 | 7 790,7 | 7 552,4 | 238,3 тыс. руб.- с отсутствием потребности на выплату единовременного пособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию муниципальных служащих (203,6 тыс. руб.), отсутствием потребности по расходам Управления образования г. Азова (34,7 тыс. руб.- начисления на оплату труда, медицинскому осмотру муниципальных служащих, приобретения ГСМ, услуг связи) |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования – хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, городской методический центр, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объёме 15779,8 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15 779,8 | 15 799,8 | 15779,8 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение образовательных организаций города Азова бланками документов государственного образца об образовании и медалей к ним | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко | Все общеобразовательные учреждения своевременно и в полном объёме обеспечены бланками документов государственного образца об образовании, в том числе медалями «За особые успехи в учении». Все выпускники 2018 года получили соответствующие документы об образовании. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение на осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Управление образования г.Азова Е.Д. Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | За 2017 год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации. В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 30.12.2018 зарегистрировано 68 человек. Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования в объёме 2 297,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, а также обеспечение подготовки кандидатов в опекуны и усыновители в числе приемных родителей в объёме 177,8 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2 349,7 | 2 349,7 | 2 297,0 | 52,7 тыс. руб. – уменьшения количества лиц, желающих принять детей оставшихся без попечения родителей в семью или усыновить |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объёме 18149,4 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 17582,4 тыс. рублей за счёт средств федерального бюджета – 567 тыс. рублей. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 18 961,1 | 18 961,1 | 18 149,4 | 811,7 тыс. руб.- уменьшение количества детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | В соответствии с представленными документами все 100% родителей, 5290 человек получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 21060,0 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 21 313,8 | 21 313,8 | 21 060,0 | 253,8 тыс.руб. – компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях меньше, чем предусмотрено планом |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7. Разработка проектно – сметной документации для строительства новых школ. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, МБУО ЦБ г.Азова Л.В. Герасименко | Произведена оплата услуг по составлению технического задания и разработке смет на проектно – изыскательские работы для строительства двух общеобразовательных школ в объеме 135,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета. | 12.12.2018 | 31.12.2018 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы. Назначение педагогическим работникам стимулирующих выплат на основе оценки результативности профессиональной деятельности. | Управление образования г.Азова Е.Д.Мирошниченко, руководители муниципальных образовательных организаций | В Управлении образования разработаны и утверждены на 2017-2018 уч.год целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера. |  | 30.08.2018 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 863 719,1 | 863 719,1 | 856 840,6 | 6 878,5 тыс. руб. или 99,2 % |

Заместитель главы администрации по внутренней политике,

организационно-правовым и кадровым вопросам                                                                                 В.А. Пшеничный

### Верно

### Начальник общего отдела                                                                                                                        О.Ю.  Натан