АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2019                                        № 473

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» за 2018 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110, за 2018 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Белова В.В.

Глава администрации

города Азова	                                                               В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                О.Ю. Натан

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 20.03.2019 № 473

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Доступная среда в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110,

за 2018 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова действует муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110, ответственным исполнителем Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова и участником Программы Департаментом социального развития г. Азова (отдел культуры и искусства) в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

организованы ежегодные встречи главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов;

организована работа со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов;

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведены работы по адаптации муниципальных учреждений (2 – культуры);

проведены спортивные мероприятия с участием инвалидов;

проведены культурно-массовые мероприятия для инвалидов;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Основные цели реализации Программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

- Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении

контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

1. «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» (далее Подпрограмма I).

2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее Подпрограмма II).

В рамках Подпрограммы I осуществлялась следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных 
организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» - проведено 4 заседания Общественного Совета, 2 заседания Консультативного Совета.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» подготовлено 10 материалов.

Основное мероприятие 1.3 «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» - проведено  3 семинара (включая посещение квартальными «Дома семьи» и МАУ «ЦСО»).

- совместно с общественными организациями инвалидов (Азовскими городскими организациями Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых) во исполнение постановления Правительства РФ от 09.07.2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов» с 2017 года проводится мониторинг жилого помещения инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах. В обследовании участвуют инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, органов зрения и слуха и проживающие в многоквартирных домах. В 2018 году было обследовано 54 многоквартирных дома, в которых проживали 66 инвалидов. Данный мониторинг проводится ежегодно с выявлением азовчан, получивших инвалидность впервые. На 01.05.2018 года за период с 01.05.2017 по 01.05.2018 по мониторингу ИПРА из МСЭ № 8, 16, 18, 24 было выявлено 217 инвалидов, получивших инвалидность впервые, из них с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (МСЭ № 24), органов зрения и слуха (МСЭ № 18) - 66 азовчан, которые проживают в 54 многоквартирных домах. Были составлены списки инвалидов и график проведения обследования жилых помещения и общего имущества в многоквартирных домах. В 2019 году планируется провести мониторинг с выявлением азовчан, получивших инвалидность впервые в период с 01.05.2018 по 31.12.2018 года. Инвалидов, нуждающихся в дополнительном приспособлении жилого помещения в многоквартирных домах в 2018 году не выявлено;

- в целях обеспечения избирательных прав инвалидов, проживающих в городе, совместно с территориально избирательной комиссией города Азова в единый день голосования 09.09.2018 года была проведена работа по:

-  уточнению сведений о количестве избирателей, являющихся инвалидами, включённых в список избирателей;

- выявлению адреса фактического проживания;

- выявлению и уточнению количества инвалидов, желающих проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для голосовании избирательного участка;

- оформлению информационного стенда для избирателей в месте приёма посетителей в Управлении социальной защиты населения.

«Социальное такси» - перевозка специализированным автомобильным транспортом граждан с ограниченными возможностями - воспользовалось уже 82 человека.

- Организован пункт проката технических средств реабилитации (ТСР) - инвалидными колясками, ходунками и пр. - на период ремонта их собственного оборудования или на время ожидания получения ТСР из фонда социального страхования. Также граждане могут бесплатно воспользоваться техникой из пункта проката на период болезни или травмы. Основные задачи реабилитации заключаются в том, чтобы облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и вовлечь их в общественно-трудовую жизнь.

За отчетный период услугой проката воспользовались 17 получателей социальных услуг, которым выдано во временное пользование 23 технических средств реабилитации: трости - 9 шт., костыли - 5 шт., ходунки - 4 шт., инвалидные коляски - 5 шт.

- мероприятия, направленные на содействие безработным инвалидам в самозанятости, трудоустройстве, а также в профориентации. Государственным Казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Азова» за отчетный период трудоустроен 201 инвалид (85,5% обратившихся). Кроме того, проводилась работа по профессиональной подготовке и повышению квалификации безработных граждан с ограничениями трудоспособности по медицинским показаниям, в результате которой были оказаны услуги по профессиональной ориентации - 202 инвалидам, услуги по социальной адаптации на рынке труда - 13 инвалидам, оказана психологическая поддержка - 27 инвалидам, направлены на профессиональное обучение - 5 инвалидов, открыли собственное дело - 4 инвалида.

Дополнительно с начала 2018 года специалистами Центра занятости населения проанкетированы 272 гражданина с инвалидностью (жителей города Азова) из числа незанятых инвалидов трудоспособного возраста с целью выявления их потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении, открытии собственного дела, а также информирования о положении на рынке труда.

Основное мероприятие 1.4 «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» - в целях контроля за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий проведены согласования 4 проектов строящихся / реконструируемых зданий, а именно:

- проектирование жилого комплекса с многоквартирными домами по ул. Красногоровской, 21 (второй этап),

- реконструкция здания магазина по пр. З. Космодемьянской, 52/114,

- реконструкция производственного здания по выпуску электротехнического оборудования по ул. Победы, 17;

- капитальный ремонт здания филиала ГБУ РО «ПАБ» по адресу ул. Ленина, 266.

Основное мероприятие 1.5 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» - были выполнены работы по обустройству входных групп для маломобильных групп населения МБУК «Азовская городская ЦБС» в Детской библиотеке им. А. Чехова (ул. Московская, 31) и библиотеке им. А. Гайдара (ул. Привокзальная, 25), а именно: установка пандусов к библиотекам.

Пять контрольных событий подпрограммы I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» состоялись:

- проведены заседания Общественного Совета, а также заседания Консультативного Совета, семинары (посещение квартальными «Дома семьи» и МАУ «ЦСО»), в рамках которых рассматривались проблемы инвалидов и инвалидности (контрольное событие 1.1);

- организована работы со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов (контрольное событие 1.2);

- осуществлялись мероприятия, направленные на создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности (контрольное событие 1.3);

- осуществлялось обеспечение реализации законов в целях создания условий для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности маломобильными гражданами (контрольное событие 1.4);

- были выполнены работы по обустройству входных групп для маломобильных групп населения, а именно: установка пандусов к 2 библиотекам (контрольное событие 1.5).

В рамках Подпрограммы II осуществлялась следующие мероприятия:

Основное мероприятие  2.1 «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» отделом по физической культуре и спорту администрации города Азова было проведено 10 масштабных спортивных мероприятий с участием инвалидов.

В рамках основного мероприятия 2.2 «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» было проведено 30 масштабных культурно-массовых мероприятия для инвалидов и с участием инвалидов.

Основное мероприятие 2.3 «Выплата компенсации инвалидам  страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  составила: 20,7 тыс. рублей, меры социальной поддержки получили 10 человек.

В рамках реализации Подпрограммы II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» состоялись мероприятия:

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (контрольное событие 2.1, 2.2);

- выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение (контрольное событие 2.3).

Сведения о выполнения основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий Программы за 2018 год представлены в таблице 2 приложения № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы в 2018 году

На ход реализации Программы повлияли следующие факторы:

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это бюджетных средств в установленные сроки.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году

Объем расходов, предусмотренный Программой, составил 355,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 35,8 тыс. руб.;

местный бюджет - 320,0 тыс. руб.;

Объем расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 355,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 35,8 тыс. руб.;

местный бюджет -320,0 тыс. руб.

Фактические расходы по Программе в 2018 году составили 340,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 20,7 тыс. руб.;

местный бюджет - 320,0 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2018 году составил 15,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 15,1 тыс. руб.;

Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований сложился по следующим причинам:

- 15,1 тыс. руб. - в связи с заявительным характером предоставления выплат компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2018 год приведены в таблице 3 приложении № 1 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2018 год

Достижение целей и задач Программы в 2018 году характеризуется выполнением одного показателя (индикатора), достигнуто его плановое значение:

- доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе(опрошено 45 человек, из них положительно оценивают уровень доступности - 27 человек).

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры (15 объектов), в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе (24 объекта), плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (241 человек), в общей численности этой категории граждан (438 человек), его плановое значение достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в таблице 4 приложения № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы по муниципальному образованию «Город Азов» приведены в таблице 5 приложения № 1 настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2018 году

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы. Сведения об оценке бюджетной эффективности отражены в приложении № 2 к  настоящему отчету.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2018 году составила 1,00 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2018 году составляет 1,00 (8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

- Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме, приведена в таблице 3 приложения № 2 к отчету.

- Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, приведена в таблице 4 приложения № 2 к отчету.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города Азова и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова,  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году составляет 1 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

340,7 тыс. рублей /  355,8тыс. рублей = 0,96

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

1,00/0,96 = 1,04, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям УСЗН г. Азова.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусматривалось 355,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 35,8 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 320,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 340,7 тыс. руб. (96% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета - 20,7 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова - 320,0 тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2018 году составила 15,1 тыс. рублей (таблица 1 приложения № 2 к отчету).

В отчетном году софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм Программы не осуществлялось.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур.

Благодаря принятию Программы:

-  формируются условия для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова;

- совершенствуются механизмы предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество;

- посредством участия инвалидов в культурной и спортивной жизни города преодолевается социальная разобщенность в обществе.

Тем самым формируется позитивное отношение к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,04 х 0,2 = 1,01,

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

Реализация Программы в 2018 году осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» на 2018 год, утвержденным приказом Управления социальной защиты населения администрации г. Азова от 23.11.2017 № 59-ОД. Значимые контрольные события, предусмотренные планом реализации на 2018 год, достигнуты. Отчетные данные об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» на 2018 год приведены в таблице № 1.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2018 году результатам.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В связи с утверждением муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» со сроком реализации на период 2019-2030 годов (постановление администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455)  муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» со сроком реализации на период 2014-2020 годы, утвержденная постановление администрации города Азова от 08.10.2013 № 2110, с 01.01.2019 завершила свое действие.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2018 год

Таблица 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова  «Доступная среда в городе Азове» за отчетный период 12 месяцев 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | х | х | х | 320,0 | 320,0 |  | 320,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 15.03.2018 | 23.11.2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Заседание Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация о положении инвалидов города, их отношении к доступности объектов | х | 15.03.2018; 15.03.2018; 21.06.2018; 23.08.2018; 01.11.2018; 23.11.2018. | х | х | х |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 06.03.2018 | 27.12.2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | х | 06.03.2018 04.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 29.10.2018 26.11.2018 18.12.2018 19.12.2018 25.12.2018 27.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | 27.02.2018 | 12.04.2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 «Проведение семинара для общественных организаций» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Собрана информация об отношении населения к проблемам инвалидов | х | 27.02.2018, 05.04.2018, 12.04.2018 | х | х | х |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Принятие Решения о контроле конкретного объекта» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | В отчетном периоде проведено 4 согласования объектов строительства и реконструкции зданий | х | 31.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | Основное мероприятие 1.5 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | 10.10.2018 | 28.12.2018 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. «1. Обустройство входных групп для маломобильных групп населения в Детской библиотеке им. А.Чехова МБУК "Азовская городская ЦБС" - установка пандуса к библиотеке; | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Создание универсальной и безбарьерной среды для обеспечения физической доступности объекта социальной сферы | х | 28.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Обустройство входных групп для маломобильных групп населения в библиотеке им. А. Гайдара МБУК "Азовская городская ЦБС"- установка пандуса к зданию библиотеки»» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. |  | х | 19.11.2018 | х | х | х |  | х |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | х | х | х | 35,8 | 35,8 | 20,7 |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Повышение физического развития инвалидов | 01.01.2018 | 07.12.2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 « 1. Спортивные соревнования "Щит и меч" среди детей-инвалидов, посвященных дню защитника Отечества; | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | х | 22.02.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 2. Соревнования по шахматам и шашкам среди инвалидов, в зачёт Спартакиады Дона 2018; |  |  |  | 03.03.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 3. Соревнования по плаванию среди инвалидов в зачёт Спартакиады Дона 2018; |  |  |  | 03.03.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 4. Соревнования среди детей-инвалидов, посвященные Дню защиты детей; |  |  |  | 02.06.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 5. Соревнования среди инвалидов по шахматам и шашкам, посвященные Году добровольца и волонтера; |  |  |  | 07.08.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 6. Спартакиада по видам спорта среди инвалидов, посвященная Дню физкультурника; |  |  |  | 25.08.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 7. Соревнования по видам спорта среди инвалидов, посвященные 951-летию со дня основания города Азова. |  |  |  | 26.09.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Соревнования по видам спорта (дартс, веселые старты), посвященные 100-летию со дня образования ВЛКСМ |  |  |  | 24.10.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Соревнования по шашкам и мини-футболу в рамках Международного дня инвалидов |  |  |  | 05.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Соревнования по видам спорта (дартс, динамометр, шашки, шахматы) в рамках Международного дня инвалидов.» |  |  |  | 07.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Повышение культурного развития инвалидов | 01.01.2018 | 24.12.2018 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 « 1. "Рождественская ёлка" - детское мероприятие, посвященное закрытию благотворительной акции "Метель чудес" , проводимой в МБУК ГДК г. Азова ; | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | х | 08.01.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 2. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, с участием подготовительной группы народного ансамбля песни и пляски Донских казаков, клубов "Поющий город" и "Птица счастья" в Азовской школе-интернат № 10; |  |  | х | 21.02.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 3. Концерт, посвященный 8 марта, с участием народного ансамбля "Радуга", студии бального танца "Орнамент", клубов "Поющий город" и "Птица счастья", в МАУ "ЦСО" г. Азова; |  |  | х | 05.03.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 4. Концерт, посвященный 8 марта, с участием подготовительной группы народного ансамбля песни и пляски Донских казаков, клубов "Поющий город" и "Птица счастья", в Азовской школе-интернат № 10; |  |  | х | 06.03.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 5. Концерт, посвященный 8 марта, с участием клубов "Поющий город" и "Птица счастья", в ООО "Элид"; |  |  | х | 07.03.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 6. Концерт, посвященный Дню космонавтики с участием клуба "Птица счастья", в Азовской школе-интернат № 10; |  |  | х | 12.04.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 7. Участие народного ансамбля танцев на колясках "Виктория" в городском фестивале танца "Планета мира и добра", проводимый в МБУК ГДК г. Азова; |  |  | х | 12.04.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 8. Участие народного ансамбля танцев на колясках "Виктория" в торжественной церемонии закрытия финала областного конкурсов "Учитель года Дона - 2018", проводимый в МБУК ГДК г. Азова; |  |  | х | 20.04.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 9. Концерт, посвященный Дню Победы с участием клубов "Поющий город", "Птица счастья" и солистов МБУК ГДК г. Азова в Азовской школе-интернат № 10; |  |  | х | 30.04.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 10. Концерт, посвященный Дню Победы, с участием народного ансамбля "Радуга", образцового ансамбля "Школьные годы" и клуба "Птица счастья", в МАУ "ЦСО" г. Азова; |  |  | х | 04.05.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 11.Выступление народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников более 50% - инвалиды, в рамках культурной программы, посвященной Чемпионату мира по футболу; |  |  | х | 05.07.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 12. Мероприятие, посвященное празднованию 20-летия Центра социальной помощи семье и детям г. Азова; |  |  | х | 03.08.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 13. Концерт народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, в рамках празднования 951-й годовщины со дня основания Азова; |  |  | х | 08.09.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 14. Участие народного ансамбля танцев на колясках «Виктория» в гала-концерте, посвящённом 951-й годовщине со дня основания Азова; |  |  | х | 08.09.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 15. Выступление народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, на избирательных участках города в день выборов депутатов Законодательного Собрания РО; |  |  | х | 09.09.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 16. Выступление народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, на Празднике двора; |  |  | х | 15.09.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 17. Театрализованное представление с участием детей-инвалидов АДДИ в рамках детского проекта «Я покажу тебе мир»; |  |  | х | 23.09.2018 | х | х | х |  | х |
|  | 18. Сольный концерт народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, посвящённый 10-летию коллектива.» |  |  | х | 30.09.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Концерт народного академического хора, ансамбля «Орнамент», участников клубов «Птица счастья» и «Поющий город», посвященный Дню пожилых людей; |  |  | х | 01.10.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Концерт ансамбля «Орнамент», участников клубов «Птица счастья» и «Поющий город», солистов ГДК,посвященный Дню пожилых людей; |  |  | х | 01.10.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Концерт подготовительной группы народного ансамбля песни и пляски Донских казаков,ансамбля «Орнамент», участников клубов «Птица счастья» и «Поющий город», солистов ГДК,посвященный Дню учителя; |  |  | х | 04.10.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Выступление народногго вокального ансамбля «Радуга», среди которого более 50% - инвалиды, посвященном 90-летию Задонской школы; |  |  | х | 27.10.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Участие народного ансамбля танцев на колясках «Виктория» в концерте, посвященном 20-летию народного ансамбля «Благовест»; |  |  | х | 31.10.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Концерт образцового ансамбля танца «Школьные годы» и солистов ГДК, посвященный Международному дню слепых; |  |  | х | 13.11.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Торжественная церемония открытия декады инвалидов. Спектакль интерната № 10 «Гуси-лебеди; |  |  | х | 03.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Концерт народного академического хора, ансамбля «Орнамент», участников клуба «Поющий город», посвященный Международному дню инвалидов; |  |  | х | 05.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Концерт участников клубов «Птица счастья» и «Поющий город», посвященный Международному дню инвалидов; |  |  | х | 06.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Торжественная церемония закрытия года Добровольца; |  |  | х | 13.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Благотворительная акция-концерт «Азов - мы вместе!» в поддержку участника народного ансамбля танцев на колясках «Виктория» Евгения Казакевича; |  |  | х | 14.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | - Новогодний спектаклю ТЮЗа «Операция «Дальняя планета» и массовка у елки для детей-инвалидов, детей из многодетных семей, трудных подростков. |  |  | х | 24.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | Основное мероприятие 2.3 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 35,8 | 35,8 | 20,7 |  | 15,1 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | Меры социальной поддержки получили 6 человек | х | 31.12.2018 | х | х | х |  | х |
|  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 355,8 | 355,8 | 340,7 |  | 15,1 |
|  |  | Ответственный исполнитель государственной программы УСЗН г. Азова | х | х | х | 35,8 | 35,8 | 20,7 |  | 15,1 |
|  |  | участник 1 Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова | х | х | х | 320,0 | 320,0 | 320,0 |  | - |

Таблица 2

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | х | х | х |  |  | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Организация ежегодных встреч главы администрации города Азова с руководителями общественных организаций инвалидов (в т. ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 15.03.2018 | 23.11.2018 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Собрана сводная информация по существующим проблемам инвалидов, рассмотрены возможные пути решения | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Заседание Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 15.03.2018; 15.03.2018; 21.06.2018; 23.08.2018; 01.11.2018; 23.11.2018 | х | Проведено: 4 заседания Общественного Совета и 2 заседания Консультативного совета | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2 «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 06.03.2018 | 27.12.2018 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 06.03.2018 | 06.03.2018 04.04.2018 25.04.2018 26.04.2018 29.10.2018 26.11.2018 18.12.2018 19.12.2018 25.12.2018 27.12.2018 | х | Подготовлено 10 материалов | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.3 «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 27.02.2018 | 12.04.2018 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Активисты общественных организаций и обычные инвалиды получили информацию по доступности и прочим социальным проблемам | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 «Проведение семинара для общественных организаций» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 27.02.2018, 05.04.2018, 12.04.2018 | х | Проведено 3 семинара | - |
| 8. | Основное мероприятие 1.4 «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Обеспечен контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве 4 объектов | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Принятие Решения о контроле конкретного объекта» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х |  | - |
| 10. | Основное мероприятие 1.5 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | 31.12.2018 | 10.10.2018 | 28.12.2018 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Для маломобильных групп населения в Детской библиотеке им. А.Чехова МБУК "Азовская городская ЦБС" и в библиотеке им. А. Гайдара МБУК "Азовская городская ЦБС" установлены пандусы к зданиям библиотек | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. «1. Обустройство входных групп для маломобильных групп населения в Детской библиотеке им. А.Чехова МБУК "Азовская городская ЦБС" - установка пандуса к зданию библиотеки; | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | 31.12.2018 | 22.11.2018 | 28.12.2018 | х | х | - |
| 12. | 2.Обустройство входных групп для маломобильных групп населения в библиотеке им. А. Гайдара МБУК "Азовская городская ЦБС"- установка пандуса к зданию библиотеки»» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | 31.12.2018 | 10.10.2018 | 19.11.2018 | х | х | - |
| 13. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | х | х | х |  |  | - |
| 14. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | 31.12.2018 | 22.02.2018 | 07.12.2018 | Повышение физического развития инвалидов | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | - |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 « 1. Спортивные соревнования "Щит и меч" среди детей-инвалидов, посвященных дню защитника Отечества; | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | 31.12.2018 |  | 22.02.2018 | х | х | - |
|  | 2. Соревнования по шахматам и шашкам среди инвалидов, в зачёт Спартакиады Дона 2018; |  |  |  | 03.03.2018 | х | х | - |
|  | 3. Соревнования по плаванию среди инвалидов в зачёт Спартакиады Дона 2018; |  |  |  | 03.03.2018 | х | х | - |
|  | 4. Соревнования среди детей-инвалидов, посвященные Дню защиты детей; |  |  |  | 02.06.2018 | х | х | - |
|  | 5. Соревнования среди инвалидов по шахматам и шашкам, посвященные Году добровольца и волонтера; |  |  |  | 07.08.2018 | х | х | - |
|  | 6. Спартакиада по видам спорта среди инвалидов, посвященная Дню физкультурника; |  |  |  | 25.08.2018 | х | х | - |
|  | 7. Соревнования по видам спорта среди инвалидов, посвященные 951-летию со дня основания города Азова; |  |  |  | 26.09.2018 | х | х | - |
|  | 8.Соревнования по видам спорта (дартс, веселые старты), посвященные 100-летию со дня образования ВЛКСМ; |  |  |  | 24.10.2018 |  |  |  |
|  | 9.Соревнования по шашкам и мини-футболу в рамках Международного дня инвалидов; |  |  |  | 05.12.2018 |  |  |  |
|  | 10.Соревнования по видам спорта (дартс, динамометр, шашки, шахматы) в рамках Международного дня инвалидов.» |  |  |  | 07.12.2018 |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.2 «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | 31.12.2018 | 08.01.2018 | 24.12.2018 | Повышение культурного развития инвалидов | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | - |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 « 1. "Рождественская ёлка" - детское мероприятие, посвященное закрытию благотворительной акции "Метель чудес" , проводимой в МБУК ГДК г. Азова ; | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Чернавский Д.В. | 31.12.2018 | х | 08.01.2018 | х | х | - |
|  | 2. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, с участием подготовительной группы народного ансамбля песни и пляски Донских казаков, клубов "Поющий город" и "Птица счастья" в Азовской школе-интернат № 10; |  |  |  | 21.02.2018 | х | х |  |
|  | 3. Концерт, посвященный 8 марта, с участием народного ансамбля "Радуга", студии бального танца "Орнамент", клубов "Поющий город" и "Птица счастья", в МАУ "ЦСО" г. Азова; |  |  |  | 05.03.2018 | х | х |  |
|  | 4. Концерт, посвященный 8 марта, с участием подготовительной группы народного ансамбля песни и пляски Донских казаков, клубов "Поющий город" и "Птица счастья", в Азовской школе-интернат № 10; |  |  |  | 06.03.2018 | х | х |  |
|  | 5. Концерт, посвященный 8 марта, с участием клубов "Поющий город" и "Птица счастья", в ООО "Элид"; |  |  |  | 07.03.2018 | х | х |  |
|  | 6. Концерт, посвященный Дню космонавтики с участием клуба "Птица счастья", в Азовской школе-интернат № 10; |  |  |  | 12.04.2018 | х | х |  |
|  | 7. Участие народного ансамбля танцев на колясках "Виктория" в городском фестивале танца "Планета мира и добра", проводимый в МБУК ГДК г. Азова; |  |  |  | 12.04.2018 | х | х |  |
|  | 8. Участие народного ансамбля танцев на колясках "Виктория" в торжественной церемонии закрытия финала областного конкурсов "Учитель года Дона - 2018", проводимый в МБУК ГДК г. Азова; |  |  |  | 20.04.2018 | х | х |  |
|  | 9. Концерт, посвященный Дню Победы с участием клубов "Поющий город", "Птица счастья" и солистов МБУК ГДК г. Азова в Азовской школе-интернат № 10; |  |  |  | 30.04.2018 | х | х |  |
|  | 10. Концерт, посвященный Дню Победы, с участием народного ансамбля "Радуга", образцового ансамбля "Школьные годы" и клуба "Птица счастья", в МАУ "ЦСО" г. Азова; |  |  |  | 04.05.2018 | х | х |  |
|  | 11.Выступление народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников более 50% - инвалиды, в рамках культурной программы, посвященной Чемпионату мира по футболу; |  |  |  | 05.07.2018 | х | х |  |
|  | 12. Мероприятие, посвященное празднованию 20-летия Центра социальной помощи семье и детям г. Азова; |  |  |  | 03.08.2018 | х | х |  |
|  | 13. Концерт народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, в рамках празднования 951-й годовщины со дня основания Азова; |  |  |  | 08.09.2018 | х | х |  |
|  | 14. Участие народного ансамбля танцев на колясках «Виктория» в гала-концерте, посвящённом 951-й годовщине со дня основания Азова; |  |  |  | 08.09.2018 | х | х |  |
|  | 15. Выступление народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, на избирательных участках города в день выборов депутатов Законодательного Собрания РО; |  |  |  | 09.09.2018 | х | х |  |
|  | 16. Выступление народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, на Празднике двора; |  |  |  | 15.09.2018 | х | х |  |
|  | 17. Театрализованное представление с участием детей-инвалидов АДДИ в рамках детского проекта «Я покажу тебе мир»; |  |  |  | 23.09.2018 | х | х |  |
|  | 18. Сольный концерт народного вокального ансамбля «Радуга», среди участников которого более 50% - инвалиды, посвящённый 10-летию коллектива; |  |  |  | 30.09.2018 | х | х | х |
|  | 19.Концерт народного академического хора, ансамбля «Орнамент», участников клубов «Птица счастья» и «Поющий город», посвященный Дню пожилых людей; |  |  |  | 01.10.2018 | х | х | х |
|  | 20.Концерт ансамбля «Орнамент», участников клубов «Птица счастья» и «Поющий город», солистов ГДК,посвященный Дню пожилых людей; |  |  |  | 01.10.2018 | х | х | х |
|  | 21.Концерт подготовительной группы народного ансамбля песни и пляски Донских казаков,ансамбля «Орнамент», участников клубов «Птица счастья» и «Поющий город», солистов ГДК,посвященный Дню учителя; |  |  |  | 04.10.2018 | х | х | х |
|  | 22.Выступление народногго вокального ансамбля «Радуга», среди которого более 50% - инвалиды, посвященном 90-летию Задонской школы; |  |  |  | 27.10.2018 | х | х | х |
|  | 23.Участие народного ансамбля танцев на колясках «Виктория» в концерте, посвященном 20-летию народного ансамбля «Благовест»; |  |  |  | 31.10.2018 | х | х | х |
|  | 24.Концерт образцового ансамбля танца «Школьные годы» и солистов ГДК, посвященный Международному дню слепых; |  |  |  | 13.11.2018 | х | х | х |
|  | 25.Торжественная церемония открытия декады инвалидов. Спектакль интерната № 10 «Гуси-лебеди; |  |  |  | 03.12.2018 | х | х | х |
|  | 26.Концерт народного академического хора, ансамбля «Орнамент», участников клуба «Поющий город», посвященный Международному дню инвалидов; |  |  |  | 05.12.2018 | х | х | х |
|  | 27.Концерт участников клубов «Птица счастья» и «Поющий город», посвященный Международному дню инвалидов; |  |  |  | 06.12.2018 | х | х | х |
|  | 28.Торжественная церемония закрытия года Добровольца; |  |  |  | 13.12.2018 | х | х | х |
|  | 29.Благотворительная акция-концерт «Азов - мы вместе!» в поддержку участника народного ансамбля танцев на колясках «Виктория» Евгения Казакевича; |  |  |  | 14.12.2018 | х | х | х |
|  | 30.Новогодний спектаклю ТЮЗа «Операция «Дальняя планета» и массовка у елки для детей-инвалидов, детей из многодетных семей, трудных подростков. |  |  |  | 24.12.2018 | х | х | х |
| 18. | Основное мероприятие 2.3 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | Меры социальной поддержки получили 10 человек | - |
| 19. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | 31.12.2018 | х | 31.12.2018 | х | х | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования |  | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  |  |  |  |  | Факти-ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муници-пальной программой |  |  | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная в городе Азове» | Всего |  | 355,8 |  |  | 355,8 |  |  | 340,7 |
|  | областной бюджет |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | безвозмездные поступления областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  | - |  |  | - |
|  | - федерального бюджета |  | 35,8 |  |  | 35,8 |  |  | 20,7 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | местный бюджет |  | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  | 320,0 |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | Всего |  | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  | 320,0 |
|  | областной бюджет |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | безвозмездные поступления областной бюджет |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | в том числе за счет средств: |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | - федерального бюджета |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  | - |  |  | - |  |  | - |
|  | местный бюджет |  | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  | 320,0 |
|  | внебюджетные источники |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация ежегодных встреч главы администрации город Азова с руководителями общественных организаций инвалидов(в т.ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Всего | 320,0 |  |  |  |  | 320,0 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | безвозмездные поступления областной бюджет | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | - федерального бюджета | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | местный бюджет | 320,0 |  |  |  |  | 320,0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Всего | 35,8 |  |  |  |  | 20,7 |  |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |  | - |  |  |
|  | безвозмездные поступления областной бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | - федерального бюджета | 35,8 |  |  |  |  | 20,7 |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Всего | 35,8 |  |  |  |  |  | 20,7 |  |
|  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  | безвозмездные поступления областной бюджет | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  | в том числе за счет средств: | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  | - федерального бюджета | 35,8 |  |  |  |  |  | 20,7 |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  | местный бюджет | - |  |  |  |  |  | - |  |
|  | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  | - |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Еди-ница измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год, предшествующий отчетному <1> |  | 2018 отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | % | 51 | 60 |  |  | 60 |  | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе | % | 52 | 60 |  | 62,5 |  | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |  |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 2.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 43 | 36,5 |  | 55 |  | Удалось увеличить количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счет увеличения количества и качества проводимых мероприятий |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год, предшествующий отчетному <1> |  | 2018 отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | % |  | УСЗН г. Азова | 51 |  | 60 |  | 60 | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе | % |  | УСЗН г. Азова | 52 | 60 |  |  | 62,5 | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 2.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | УСЗН г. Азова |  | 43 |  | 36,5 | 55 |  | Удалось увеличить количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счет увеличения количества и качества проводимых мероприятий |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Доступная

среда в городе Азове» за 2018 год

Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Азова  «Доступная среда в городе Азове» за 2018 год

Таблица 1

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат |  |  | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» | 355,8 | 340,7 |  |  | 15,1 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | 320,0 | 320,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. «Организация ежегодных встреч главы администрации город Азова с руководителями общественных организаций инвалидов(в т.ч. на заседаниях Совета по делам инвалидов)» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 1.5. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | 320,0 |  | 320,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 8. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | 35,8 |  | 20,7 | 15,1 |  | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.2. «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 2.3. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 35,8 |  | 20,7 | 15,1 |  | 0,0 |

- Таблица 3

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 8 | 1,00 (высокий уровень) |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | х |

- Таблица 4

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 8 | 8 | 1,00 (высокий уровень) |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 6 | 6 | х |

Заместитель главы администрации

по внутренней политике,

организационно-правовым и

кадровым вопросам                                                                                        В.А Пшеничный

Верно. Начальник общего отдела                                                                 О.Ю. Натан