АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020                                         № 217

(в редакции постановления Администрации

города Азова от 04.06.2020 № 651)

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с п.п. 5.8 - 5.10 приложения  к постановлению Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443, за 2019 год согласно приложению  к  постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава Администрации

города Азова	                                                               В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                 О.Ю. Натан

Постановление вносит

отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации города Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 19.02.2020 № 217

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове»

за 2019 год

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В целях создания условий для создания условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и

усиления государственных гарантий защиты прав потребителей  в рамках реализации муниципальной программы  города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове», утвержденной постановлением  Администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1 -   для улучшения условий ведения бизнеса в городе, снижения  предпринимательских рисков и уровня коррупции субъектам  малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась прямая финансовая и опосредованная поддержка, включающая  консультационную и информационную  поддержку;

результат 2 – в целях формирования системы защиты прав потребителей в городе Азове, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, населению города  на бесплатной основе предоставлялись консультационные услуги  в сфере защиты прав потребителей.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в отчетном году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий. Программа не содержит ведомственных целевых программ.

В рамках  подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрена реализация  четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям  в целях возмещения части затрат по организации собственного дела выполнено. Субсидия за счет средств бюджета города предоставлена 1 начинающему предпринимателю в размере 374,9  тыс. рублей. Получателем субсидии было создано 2 новых рабочих места. Средства освоены в 100% объеме.

Основное мероприятие 1.2. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства выполнено. Была организована работа «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области в городе Азове (далее – общественный представитель). Рассмотрено 12 обращений субъектов МСП.

Специалистами отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации города субъектам МСП было предоставлено 100  бесплатных консультаций.

В целях расширения информированности предпринимателей о  возможности получения господдержки, а также об изменениях в законодательстве, налогообложении, организации 	трудовых отношений  для субъектов МСП  проведено  6 обучающих семинаров по вопросам 3-го этапа нового порядка применения онлайн-касс, перехода на новую систему по обращению с ТКО, по внедрению 2-го этапа системы «Меркурий», 2 «круглых стола» на тему: «Практика применения ККТ: что  изменилось с 01.07.2019 года? Маркировка товаров 2019: как это работает, и кого коснется?» и представителей бизнес-сообщества города с делегацией сербского города – побратима  Сечань  о налаживании взаимодействия в сфере туризма и установления партнерских связей с бизнесом.

Обеспечено участие более 70 предпринимателей  в работе  следующих мероприятий:

- инсайт-форума деловых сообществ Ростовской области «Мой бизнес» и  Всероссийского форума «Территория бизнеса-территория жизни;

- делового форума «Бизнес в женском стиле»;

- презентации региональных проектов «Популяризация предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам»;

- информационно-обучающей программы «Интенсив гарантированного роста».

- заседании круглого стола «Бизнес без коррупции» на тему: «Коррупционные риски в предпринимательской деятельности».

В печатных СМИ города размещено 60 материалов по вопросам предпринимательской деятельности.

Основное мероприятие 1.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Содействие развитию конкуренции выполнено.

Проведена процедура оценки регулирующего воздействия 1-го проекта постановлений администрации  города Азова и  2-х  проектов решений Азовской городской Думы.

В рамках  российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора состоялся «круглый стол», на котором   обсуждались перспективы сотрудничества и экономической политики города.

Малое предприятие   ООО «Фабрика развлечений» заняло 2-ое место во всесоюзном конкурсе «Бизнес-успех» в номинации «Лучший производственный проект».

В печатных СМИ города размещено 60 материалов по вопросам предпринимательской деятельности.

Проведено 4 совместных заседания Совета по предпринимательству при администрации города  и городской МВК по снижению административных барьеров,  на которых были рассмотрены 12 наиболее актуальных вопросов предпринимательства.

Состоялось 2  заседания Совета по развитию конкуренции при администрации города Азова.

Проведен мониторинг состояния развития конкурентной среды товаров и услуг города и удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках города, по итогам которого были утверждены перечень социально значимых рынков  и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Азове». По итогам 2018 года город Азов занял четвертое место в рейтинге органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Ростовской области в части их деятельности по содействию развития конкуренции.

Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» выполнено.

Обеспечено участие граждан, желающих организовать собственное дело в семинаре на тему: «Как повысить эффективность своего бизнеса сегодня»  и  в тренинге-практикуме «Клиент. Инструкция по применению».

Для учащихся средних общеобразовательных и специальных учебных заведений был проведен городской молодежный образовательный форум «Начни с Аzов. Будущее начинается с тебя», на котором состоялась презентация бизнес-проектов школьников 11 классов и студентов средних и высших	учебных	заведений. 
          В рамках форума состоялся  молодежный фестиваль «Энергия Будущего». В целях  создания условий для поддержки инициативной и талантливой молодежи проведен молодежный медиа форум «MEDIAсреда».

50 учащихся средних специальных и филиалов высших учебных заведений города приняли участие в тестировании, направленном на    выявление предпринимательских способностей и профессиональных предрасположенностей.

Более 30 учащихся выпускных групп высших и средних специальных учебных заведений города приняли участие в бесплатном семинаре-практикуме и получили именные сертификаты о прохождении обучающего курса в рамках проекта «Неделя бизнеса».

В рамках Всероссийского проекта «Диалог на равных» состоялось четыре встречи  500 молодых людей с депутатами Законодательного Собрания Ростовской области, главой Администрации города Азова.

По подпрограмме 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено выполнение четырех  контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – четыре;

- с нарушением срока – 0;

- не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Защита прав потребителей в городе Азове» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение системы защиты прав потребителей» выполнено.

За счет средств бюджета города в размере 37,5 тыс. рублей была организована работа «общественной приемной» по защите прав потребителей, в рамках которой жителям города было предоставлено 120 бесплатных консультаций по вопросам защиты прав потребителей.

Основное мероприятие 2.2. «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено.

В средствах массовой информации размещено 11 публикаций по вопросам защиты прав потребителей. Специалистами администрации города  предоставлено 20 бесплатных консультаций в сфере защиты прав потребителей, поступивших на телефон «горячей линии».

Основное мероприятие 2.3. «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» выполнено.

Проведен 1 семинар по вопросам законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также по вопросам продвижения системы добровольной сертификации «Сделано на Дону», в которых приняли участие 85 предпринимателей. В августе 2019 года ООО «Азовский завод по ремонту строительных машин» вручен сертификат и свидетельство на право маркировать свою продукцию региональным знаком качества «Сделано на Дону».ООО «Азов-Тэк» продлило срок действия знака.

Обеспечено участие в  межрегиональной конференции по защите прав потребителей в Ростовской области специалистов отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства и Региональной общественной организации Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль».

По подпрограмме 2 «Защита прав потребителей» предусмотрено выполнение  трех  контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – три;

- с нарушением срока – 0;

- не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году отмечено отсутствие факторов, повлиявших  на ход реализации муниципальной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов муниципальной программы на отчетный год составил 412,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 412,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» составил 412,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 412,4 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 412,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 412,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 412,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и  внебюджетных средств  на реализацию муниципальной  программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы  за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено девять показателей, по пяти из которых фактические значения соответствуют плановым, по двум показателям фактические значения превышают плановые,  по двум показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» - плановое значение – 11,0 тыс. человек, фактическое значение – 11,3 тыс. человек. Показатель перевыполнен.

Показатель 2. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений» -  плановое значение 20,0%, фактическое значение – 20,0%. Показатель выполнен.

Показатель 1.1. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - плановое значение 27,0%, фактическое значение – 27,2%. Показатель перевыполнен.

Показатель 1.2. «Темп роста оборота малых и средних предприятий города Азова» - плановое значение 104,5%, фактическое значение – 96,8%. Причиной недостижения является снижение числа  малых  предприятий в связи с обязательностью применения онлайн-касс, внедрения системы «Меркурий» и обязательной маркировки отдельных видов товаров.

Показатель 1.3. «Количество субъектов малого (включая индивидуальных предпринимателей) и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.  населения города Азова» - плановое значение – 519,0 единиц, фактическое значение -  472,5 единиц. Показатель не выполнен, что обусловлено сокращением числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей вследствие снижения покупательской способности.

Показатель 1.4. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку» - плановое значение 1 ед., фактическое – 1 ед. Показатель выполнен.

Показатель 1.5. «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей)» - плановое значение – 2 чел., фактическое – 2 чел. Показатель выполнен.

Показатель 2.1. «Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан» - плановое значение – 120 единиц , фактическое значение – 120 единиц. Показатель выполнен.

Показатель 2.2 «Количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей» - плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 11 единиц. Показатель выполнен.

Сведения  о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы  с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

6.  Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании  степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки  бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по  формуле:

Сп = ИДп/ИЦп

где Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное  муниципальной программой.

Расчет степени достижения целевых показателей приведен в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,03;

эффективность  хода реализации целевого показателя 2 равна  1,00;

эффективность  хода реализации целевого показателя 3 равна 1,01;

эффективность  хода реализации целевого показателя 4 равна 0,98;

эффективность  хода реализации целевого показателя 5 равна 0,91;

эффективность  хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 8 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 9 равна 1,0.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1+1+1+0+1+1+1+1) : 9 = 0,89

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы составляет 0,89, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Программа содержит 7 основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, которые выполнены в полном объеме, таким образом СРом = 7:7 =1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведены в приложении № 6 к отчету о реализации муниципальной программы.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова,  оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 2:2 = 1,0 – мероприятие выполнено.

3.2.  Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за счет средств  бюджетов всех  уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова  оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 412,4 : 412,4 = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета  рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис =1:1=1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2019 году.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.

УРпр = 0,89 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,45 + 0,3 + 0,2 = 0,95.

Уровень реализации Программы составляет 0,95, что определяет высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы предлагается провести корректировку целевых показателей реализации Программы после получения статистических данных основных показателей деятельности малых и средних предприятий  города по итогам 2019 года.

Управляющий делами

администрации                                                                       И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                     О.Ю. Натан

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1 | Основное мероприятие. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации города Азова (далее – отдела потребительского рынка) | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Заключить 1 соглашение о предоставлении субсидии | Заключено 1 соглашение о предоставлении субсидии | - |
|  |  |  | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | предоставить 1 субсидию | предоставлена субсидия 1 | - |
| 1.1. | Контрольное событие подпрограммы. Субсидия предоставлена 1 субъекту МСП |  | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | - |
| 1.2. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП г. Азова, Симаков И.Б. общественный представитель, Турянская Н.В. директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Силогава М.А. начальник отдела по делам молодежи | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Предоставление бесплатных консультаций, проведение совещаний семинаров, | Предоставлено 100 бесплатных консультаций, проведено 12 семинаров, совещаний и т.д. |  |
| 1.2. | Контрольное событие подпрограммы. Оказано 100 бесплатных консультаций, проведено 12 семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Содействие развитию конкуренции. | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. – исполнительный директор МФПМП г. Азова, Симаков И.Б. Общественный представитель при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в г. Азове (далее – общественный представитель) | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства, участие в конкурсах фестивалях, размещение информации в СМИ, на сайте администрации города | В СМИ и на сайте администрации города размещено 60 материалов, обеспечено участие 50 предпринимателей в 6-ти мероприятиях регионального масштаба. Проведено 2 заседания Совета по развитию конкуренции, 4 заседания Совета по предпринимательству и городской МВК по снижению барьеров | - |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 50 субъектов МСП в 6-ти региональных бизнес-форумах. 15 предпринимателей приняли участие в городских и региональных профессиональных и рейтинговых конкурсах. Размещено в СМИ города 60 материалов |  | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | - |
| 1.4. | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП г. Азова, Турянская Н.В. директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Силогава М.А. начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова, Мирошниченко Е.Д. начальник Управления образования Администрации города Азова, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова», Смородин П.Н. представитель ТПП РО в г. Азове | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Содействие развитию стартующего бизнеса, развитие предпринимательской инициативы | Проведено тестирование 50 учащихся, 3 молодежных форума, 2 мастер-класса, 30 учащихся приняли участие в семинаре «Пора делать бизнес» | - |
| 1.4 | Контрольное событие подпрограммы. Проведены тестирование 50 учащихся, 3 молодежных форума, 30 человек приняли участие в семинаре «Пора делать бизнес», 2 мастер-класса. |  | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Развитие предпринимательской инициативы | Х | Х |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита прав потребителей» |
| 2.1 | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка, Поддубная И.А. председатель РОО «ОЗПП» | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей для предоставления бесплатной консультационной помощи жителям города | Потребителям предоставлено 120 бесплатных консультаций | - |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы. В рамках работы «общественной приемной» предоставлено 120 бесплатных консультации по вопросам защиты прав потребителей |  | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Формирование доступной системы обеспечения защиты прав потребителей | Х | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | В СМИ города размещено 11 информационных материалов | - |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы. В печатных СМИ города размещено 11 статей по вопросам зашиты прав потребителей |  | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Повышение правовой грамотности населения в вопросах защиты прав потребителей | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка Поддубная И.А. председатель РОО «ОЗПП» | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Проведение совещаний, участие в форумах по вопросам защиты прав потребителей | Проведен 1 обучающий семинар, обеспечено участие специалистов по защите прав в региональной конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области» | Х |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы. Проведен 1 обучающий семинар с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей |  | 01.12.2019 | 31.12.2019 | 01.12.2019 | 31.12.2019 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Х | - |

Приложение  № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове | Всего | 412,4 | - | 412,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 412,4 | - | 412,4 |
| Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 374,9 | - | 374,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 374,9 | - | 374,9 |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | Всего | 374,9 | - | 374,9 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 374,9 | - | 374,9 |
| Подпрограмма 2. Защита прав потребителей | Всего | 37,5 | - | 37,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 37,5 | - | 37,5 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей. Создание и обеспечение деятельности общественной приемной по вопросам защиты прав потребителей для предоставления бесплатной консультационной помощи жителям города | Всего | 37,5 | - | 37,5 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет города Азова | 37,5 | - | 37,5 |

Приложение  № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год, предшествующий отчетному <1> | 2019 год |  |
|  |  |  |  | план | факт (по итогам 9 мес.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |
| 1. | Показатель 1.Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 10,5 | 11,0 | 11,3 | Показатель перевыполнен |
| 2. | Показатель 2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 3. | Показатель 1.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,8 | 27,0 | 27,2 | Показатель перевыполнен |
| 4. | Показатель 1.2. Темп роста оборота малых и средних предприятий города | % | 104,0 | 104,5 | 102,3 | Показатель не выполнен |
| 5. | Показатель 1.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | ед. | 518,0 | 519,0 | 472,5 | Показатель не выполнен |
| 6. | Показатель 1.4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| 7. | Показатель 1.5. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ед. | 2 | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |
| 8. | Показатель 2.1. Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | ед. | 120 | 120 | 120 | Показатель выполнен |
| 9. | Показатель 2.2. Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед. | 8 | 11 | 11 | Показатель выполнен |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за 9 месяцев года, предшествующий отчетному

Приложение  № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1. | Показатель. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | Отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации города Азова (далее – отдел потребительского рынка) | 26,8 | 27,0 | 27,2 | Показатель перевыполнен |
| 1.2. | Показатель. Темп роста оборота малых и средних предприятий города | % | отдел потребительского рынка | 104,0 | 104,5 | 102,3 | Показатель не выполнен |
| 1.3. | Показатель. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | ед. | отдел потребительского рынка | 518,0 | 519,0 | 472,5 | Показатель не выполнен |
| 1.4. | Показатель. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | ед. | отдел потребительского рынка | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен |
| 1.5. | Показатель. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ед. | отдел потребительского рынка | 2 | 2 | 2 | Показатель выполнен |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в городе Азове» |
| 2.1. | Показатель. Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | ед. | отдел потребительского рынка | 120 | 120 | 120 | Показатель выполнен |
| 2.2. | Показатель. Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед. | отдел потребительского рынка | 8 | 11 | 11 | Показатель выполнен |

### <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за 9 месяцев года, предшествующий отчетному

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных закупок |
| Муниципальная программа. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове | х | х | - | - |
| Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | х | х | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела | 374,9 | 374,9 | - | - |
|  | 374,9 | 374,9 | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Содействие развитию конкуренции | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Финансирование не требуется |
| Подпрограмма 2. Защита прав потребителей | х | х | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение системы защиты прав потребителей | 37,5 | 37,5 | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 2.3. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей | Финансирование не требуется |

Приложение  № 5

к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |

Приложение  № 6

к отчету о реализации

муниципальной программы

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 0 | 0 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |