АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020                                       № 285

Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» по результатам за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы города  Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2479, по результатам за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора  Департамента  социального  развития  г. Азова Белова В.В.

Глава Администрации

города Азова                                                                      В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                 О.Ю. Натан

Постановление вносит

Департамент социального развития города Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 02.03.2020 № 285

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» по результатам 2019 года.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2019 год

В 2019 году в рамках муниципальной программы:

- проведена работа по расширению экспозиции музея казачьей славы города Азова в МБОУ Лицей г. Азова;

- поисковым отрядом в МБОУ Лицей г. Азова проведена работа по сбору материалов для галереи ветеранов - Азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского корпуса;

- подготовлен и проведён детский утренник «Новогодняя Рождественская ёлка» (100участников);

- подготовлен и проведён праздник «ВЕСЁЛЫЙ КУРЕНЬ» с участием детских образовательных учреждений, имеющих статус «казачье» (13 самодеятельных коллективов и 215участников);

- подготовлен и проведён детский праздник «Казачьему роду нет переводу» (255участников);

- проведена работа по обеспечение деятельности казачьих дружин г. Азова.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели по созданию условий для увеличения творческих способностей детей и подростков, повышение интереса к самобытной казачьей культуре и увеличению посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы

- Муниципальная программа  включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательном  процессе казачий компонент».

- Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества».

- Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины».

Основное мероприятие 1.1 Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ - проведена работа по расширению экспозиции музея казачьей славы города Азова в МБОУ Лицей г. Азова.

В 11 общеобразовательных учреждениях города (295 классов), проведены уроки мужества;

Основное мероприятие 1.2. Создание галереи ветеранов - Азовчан   5-го  Донского Казачьего Кавалерийского корпуса - проведена работа по расширению экспозиции галереи в МБОУ Лицей г. Азова.

На базе исторического клуба «Поиск» МБОУ Лицей г. Азова работает поисковый отряд.

Основное мероприятие 2.1. Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» -участие детей в сохранении  и  развитии Донской казачьей культуры (100 участников).

Представители ГКО «Азовское» совместно с управлением образования провели мероприятия по истории культуры казачества   согласно, плана работы управления образования.

Основное мероприятие 2.2. Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «Весёлый курень» - увеличение творческих способностей детей и подростков, повышение интереса к самобытной казачьей культуре (13 самодеятельных коллективов и 215 участников).

Проведена работа с 215 участниками 13 казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях программы.

Основное мероприятие 2.3. Подготовка  и  проведение праздника Донского казачества - увеличение интереса населения города Азова к мероприятиям, связанным с детским казачьим самодеятельным творчеством (255 участников).

Подготовлен и проведён праздник Покрова Божией Матери (220 участников).

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова – развитие государственной и иной службы российского казачества на территории  г. Азова.

Представители ГКО «Азовское» провели соответствующую работу в отношении более 140  призывников.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году повлияли следующие факторы:

- кадровые изменения в МО МВД «Азовский» и казачьих дружинах г. Азова (среднегодовая численность –79%);

- изменение оперативной обстановки на территории города Азова;

- повышение интереса культурно-историческим традициям Донского казачества;

- увеличение численности призывников, желающих проходить службу в подразделениях ВС РФ, имеющих соглашения с ВКО ВВД.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусматривалось 9 452,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 9 347,1 тыс. рублей;

бюджета города – 104,9 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, составил 89,3%.

Подпрограмма 1 – Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательном  процессе казачий компонент.

План на 2019 год – 24,9 тыс. рублей;

исполнение составило100%.

- Подпрограмма 2 – Развитие казачьего самодеятельного народного творчества.

План на 2019 год – 80,0 тыс. рублей;

исполнение составило100%.

- Подпрограмма 3 – Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины.

План на 2019 год – 9 347,1тыс. рублей, факт – 8 340,3тыс. рублей;      исполнение составило 89,2%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за   2019 год представлены в таблице № 4.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2019 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2019 год предусмотрено 7 показателей, из них по 7 показателям плановые значения достигнуты. Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

- количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений – 768;

- количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами – 1036;

- количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края – 3000;

- число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторической традиции донского казачества и  региональные особенности Донского края – 11;

- количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы – 13;

- количество участников казачьих самодеятельных коллективов – 215;

- количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации – 140.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведены в таблицах №№ 1, 2.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова».

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

| № п/п | Показатель муниципальной программы | Ед. измерения | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой, ИЦп | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, ИДп | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы, Сп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений | штук | 695 | 768 | 1,11(1,0) |
| 2. | Количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами | рейды | 1050 | 1036 | 0,99 (1,0) |
| 3. | Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | человек | 3000 | 3000 | 1,0 |
| 4. | Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно- исторической традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | штук | 10 | 11 | 1,0 |
| 5. | Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | штук | 10 | 13 | 1,30 (1,0) |
| 6. | Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | человек | 200 | 215 | 1,08 (1,0) |
| 7. | Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации | человек | 110 | 140 | 1,27 (1,0) |
|  | ИТОГО |  |  |  | 7,0 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы определяется по формуле:

Со = Сп / п,

где:

Со– суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы;

Сп– степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя государственной программы;

n – количество целевых показателей программы.

7,0

Со = --------- = 1,0

7

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 10 / 10 = 1,0

Так как степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет более 0,95, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3 Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

6.3.1 Степень реализации мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм = 6 / 6 = 1,0

6.3.2  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в отчетном году.

ССуз=8 445,2 / 9452,0 = 0,89

6.3.3 Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Эис = 1,0 / 0,89 = 1,12

Бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой, так как Эис выше 0,95.

6.4 Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.5 Уровень реализации Программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Со * 0,5 + СРом* 0,3 + Эис* 0,2.

УРпр = 1,0 * 0,5 + 1,0 * 0,3 + 1,12* 0,2 = 1,02

Уровень реализации Программы в отчетном году признается удовлетворительным.

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно таблицам №№ 5,6.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по становлению и развитию муниципальной и иной службы российского казачества на территории города Азова необходимо:

- совершенствование финансовых, правовых, методических, информационных и организационных механизмов привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы;

- содействие развитию в казачьих обществах физической культуры и массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодёжи на здоровый образ жизни;

- содействие сохранению и развитию самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей Донских казаков;

- развитие практики использования исторических, культурных и духовных традиций Донского казачества в воспитательной и образовательной системах;

- совершенствование форм привлечения казачьего населения к решению важнейших социальных, экономических и культурных проблем.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений | штук |  | 519 | 695 | 768 | Изменение оперативной обстановки |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами | штук |  | 1045 | 1050 | 1036 | Изменение оперативной обстановки, незаполненость штатов казачьих дружин |
| Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1.1 Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | штук |  | 10 | 10 | 11 | Повышение интереса к культурно-историческим традициям донского казачества |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 1.2 Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | человек |  | 3000 | 3000 | более 3000 | Повышение интереса к культурно-историческим традициям донского казачества |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2.1 Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | штук |  | 10 | 10 | 13 | Повышение интереса к культурно-историческим традициям донского казачества |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 2.2 Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | человек |  | 255 | 200 | 215 | Кадровые изменения в образовательных учреждениях |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель (индикатор) 3.1 Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации |  | человек | 135 | 110 | 140 | Увеличение численности призывников, желающих проходить службу в подразделениях ВС РФ, имеющих соглашения с ВКО ВВД |

- Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1«Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1.1 Число образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края |  | штук | Администрация города Азова | 10 | 10 | 11 | Повышение интереса к культурно-историческим традициям донского казачества |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 1.2 Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных |  | человек | Администрация города Азова | 3000 | 3000 | более 3000 | Повышение интереса к культурно-историческим традициям донского казачества |
|  | учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор) 2.1 Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы |  | штук | Департамент социального развития г.Азова | 16 | 10 | 13 | Повышение интереса к культурно-историческим традициям донского казачества |
| 2.2. | Показатель (индикатор) 2.2 Количество участников казачьих самодеятельных коллективов |  | человек | Департамент социального развития г.Азова | 215 | 200 | 255 | Кадровые изменения в образовательных учреждениях |
| Подпрограмма 3«Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор) 1. Количество рейдов, проводимых Межмуниципальным отделом МВД России «Азовский», с привлечением дружинников казачьих дружин и с раскрытием преступлений |  | штук | Администрация города Азова | 519 | 695 | 768 | Изменение оперативной обстановки |
| 3.2. | Показатель (индикатор) 2. Количество профилактических мероприятий, проведённых казачьими дружинами |  | штук | Администрация города Азова | 1045 | 1050 | 1036 | Изменение оперативной обстановки, незаполненость штатов казачьих дружин |
| 3.3. | Показатель (индикатор) 3.1 Количество членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации |  | человек | Администрация города Азова | 135 | 110 | 140 | Увеличение численности призывников, желающих проходить службу в подразделениях ВС РФ, имеющих соглашения с ВКО ВВД |

- Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОМ 1.1 Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города Азова | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование у молодёжи высоких гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств |  | В 11 общеобразо-вательных учреждениях города (295 классов) проведены уроки мужества |  |  |
| 2. | ОМ 1.2 Расширение экспозиции музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование у молодёжи высоких гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств |  | Проведена работа по расширению экспозиции музея в МБОУ Лицей г. Азова |  |  |
| 3. | ОМ 1.3 Расширение экспозиции галереи ветеранов – Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование у молодёжи высоких гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств |  | - Проведение работы по расширению экспозиции галереи ветеранов – Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса в МБОУ Лицей г. Азова |  |  |
| 4. | ОМ 1.4 Продолжение работы поискового отряда по сбору материалов по истории 5-го Донского Кавалерийского Корпуса | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | 31.12.2019 |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Формирование у молодёжи высоких гражданско-патриотических и духовно-нравственных качеств |  | На базе исторического клуба «Поиск» МБОУ Лицей г. Азова работает поисковый отряд |  |  |
| 5. | КС Сохранение числа образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурные традиции Донского казачества и региональные особенности Донского края | Начальник управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. |  |  | не менее 10 учреждений не менее 3000 чел. |  |  |  | Х | 10 учреждений более 3000 чел. | Х |  | Х |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ОМ 2.1 Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» | Департамент социального развития г. Азова Белов В.В. |  | 31.12.2019 |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | Сохранение и развитие Донской казачьей культуры | Участие детей в сохранении и развитии Донской казачьей культуры |  |  |  |
| 7. | ОМ 2.2 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация выставок художественных произведений о казачьей тематике и фотовыставок | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. |  | 31.12.2019 |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | Сохранение и развитие Донской казачьей культуры | Представители ГКО «Азовское» совместно с управлением образования провели мероприятия согласно плана работы управления образования |  |  |  |
| 8. | ОМ 2.3 Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «Весёлый курень» | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. |  | 31.12.2019 |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | Формирование и развитие творческих способностей детей и подростков, популяризация самобытной казачьей культуры | Увеличение творческих способностей детей и подростков, повышение интереса к самобытной казачьей культуре |  |  |  |
| 9. | ОМ 2.4 Подготовка и проведение праздника Донского казачества | Департамент социального развития г. Азова Белов В.В. |  | 31.12.2019 |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | Популяризация самобытной казачьей культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством | Повышение интереса к самобытной казачьей культуре. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством |  |  |  |
| 10. | ОМ 2.5 Подготовка и проведение праздника Покрова Божией Матери | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. |  |  | 31.12.2019 |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | Популяризация самобытной казачьей культуры. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством | Повышение интереса к самобытной казачьей культуре. Увеличение посещений населением города Азова мероприятий, связанных с самодеятельным творчеством |  |  |  |
| 11. | КС Сохранение количества казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях программы. Сохранение количества участников казачьих самодеятельных коллективов | Департамент социального развития г.Азова Белов В.В. |  |  | не менее 10 ед. не менее 200 |  | Х |  |  | 13 ед. 215 | Х Х | Х Х |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ОМ 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г.Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. | 31.12.2019 |  |  |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2019 | Становление и развитие государственной и иной службы российского казачества на территории г. Азова | Развитие государственной и иной службы российского казачества на территории г. Азова |  |  |  |
| 13. | КС Сохранение количества членов казачьих обществ, подготовленных к службе в рядах Вооружённых сил РФ | Старший инспектор по вопросам казачества администрации г. Азова Гальчук С.Г., атаман ГКО «Азовское» Новиков В.Е. |  |  |  | менее 110 чел. | Х |  |  | 140 чел. | Х | Х |  |  |  |

- Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ города Азова» | всего | 9 452,0 | 9 452,0 | 8 445,2 |
|  | областной бюджет | 9 347,1 | 9 347,1 | 8 340,3 |
|  | местный бюджет | 104,9 | 104,9 | 104,9 |
| Подпрограмма 1. Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент | всего | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОМ 1.1 Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2 Создание музея казачьей славы города Азова в одном из МБОУ СОШ | всего | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| ОМ 1.3 Создание галереи ветеранов-Азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | всего | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| ОМ 1.4 Организация поискового отряда по сбору материалов по истории 5-го Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие казачьего самодеятельного народного творчества | всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОМ 2.1 Подготовка и проведение детского утренника «Новогодняя Рождественская ёлка» | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ОМ 2.2 Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества: организация выставок художественных произведений и фотовыставок по казачьей тематике | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.3 Подготовка и проведение детского казачьего фольклорного праздника «Весёлый курень» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОМ 2.4 Подготовка и проведение праздника Донского казачества | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОМ 2.5 Подготовка и проведение праздников Азовской иконы Божией Матери и Покрова Божией Матери | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины | всего | 9 347,1 | 9 347,1 | 8 340,3 |
|  | областной бюджет | 9 347,1 | 9 347,1 | 8 340,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова | всего | 9 347,1 | 9 347,1 | 8 340,3 |
|  | областной бюджет | 9 347,1 | 9 347,1 | 8 340,3 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Таблица № 5

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

- Таблица № 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 6 | 6 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 6 | 6 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Управляющий делами

администрации                                                                                                                                           И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                         О.Ю. Натан