АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020                                            № 372

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», постановлением администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2474 (с учетом изменений, утвержденных постановлением Администрации города Азова от 09.12.2019 № 1978), за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава Администрации

города Азова	                                                               В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                           О.Ю. Натан

Постановление вносит отдел промышленности и инвестиций Администрации города Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 19.03.2020 № 372

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Энергоэффективность и развитие промышленности и  энергетики в городе Азове» за 2019 год

- Конкретные результаты муниципальной программы, достигнутые за отчетный 2019 год

Муниципальная программа реализовывается в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», распоряжением администрации города Азова от 18.09.2013 № 253 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова».

Ответственным исполнителем муниципальной программы города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2019 год (далее Программа) является администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций).

Важным направлением Программы стало повышение энергоэффективности бюджетной сферы городской экономики и переход на энергосберегающий путь развития и рациональное использование ресурсов при потреблении.

В 2019 году участниками Программы являлись Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова (далее – ДИЗО г. Азова), и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Азова (далее – МБУЗ ЦГБ г. Азова); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК г. Азова).

Реализация мероприятий Программы способствовала достижению экономии энергоресурсов.

В результате выполнения программных мероприятий были приобретены для нужд МБУЗ ЦГБ г. Азова:

– энергосберегающие светодиодные светильники – 258 шт.;

– окна металлопластиковые в количестве 13 единиц;

для нужд Департамента социального развития г. Азова (МБУК ГДК г. Азова):

– датчики движения, позволяющие автоматизировать работу электроприборов в целях экономии электроэнергии – 2 шт.;

– светодиодные лампы –180 шт.;

– прожектор светодиодный –4 шт.

для нужд Департамента имущественно-земельных отношений                 г. Азова:

– люминесцентные  лампы – 22 шт.

Основные цели реализации Программы в отчетном 2019 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Программа не содержит ведомственных целевых программ.

2.1. Муниципальная программа включала в себя две подпрограммы:

№ 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» за 2019 год;

№ 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

В 2019 году расходы бюджетных средств предусматривались только на выполнение программных мероприятий подпрограммы № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях».

Участниками Программы в 2019 году стали Департамент имущественно-земельных отношений г. Азова (далее – ДИЗО г. Азова) и Департамент социального развития г. Азова, в том числе:

– муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Азова (далее – МБУЗ ЦГБ г. Азова);

– муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской дворец культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК г. Азова).

В результате реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» отмечалось сокращение расходов бюджета за счет более эффективного использования ресурсов в бюджетной сфере, что отразилось в ежегодной экономии от 3-х процентов бюджетных средств

Основные мероприятия (далее – О.М.), реализуемые в рамках подпрограммы № 1 были направлены на создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений.

Всего в 2019 году участниками реализовывалось 2 основных мероприятия подпрограммы № 1:

– О.М. 1.1. «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие» (МБУК ГДК г. Азов; МБУЗ ЦГБ г. Азова; ДИЗО г. Азова).

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, установка датчиков движения (при необходимости).

Всего приобретено 22 ед. люминесцентных ламп, 258 ед. светодиодных светильников; энергосберегающих ламп  – 80 ед.; светодиодных ламп  – 104 ед.; датчиков движения 2 шт., достигнута экономия электроэнергии не ниже плановых показателей.

– О.М. 1.3. «Замена (приобретение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей» (МБУЗ ЦГБ г. Азова).

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– замена (приобретение) окон, дверей, установка доводчиков дверей (при необходимости).

Всего приобретено 13 ед. металлопластиковых окон.

2.2. По подпрограмме № 2 в 2019 году участниками реализовывалось 4 основных мероприятия:

– О.М. 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного  и энергетического комплекса»

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности»обрабатывающие производства.

– О.М. 2.2. «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств, в том числе, направленных на выпуск импортозамещающей продукции»

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах.

– О.М. 2.3. «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова»

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– создание информационной среды для инвесторов (в том числе инвестиционной карты города на официальном сайте администрации города Азова.

– О.М. 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов»

Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы:

– создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте города.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г. представлены в таблице              № 1,6.

Сведения о реализации мероприятий приведены в ОТЧЕТЕ об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2019 г.  (табл. 12).

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Муниципальной программа в 2019 году реализована в полном объеме с экономией бюджетных средств 0,1% от планового показателя.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В целях реализации муниципальной программы на 2019 год запланированы 6 основных мероприятий, из них только 2 основных мероприятия реализуются за счет средств местного бюджета на общую сумму 326,2 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы реализованы в полном объеме все 6 мероприятий и фактически освоены 325,9 тыс. рублей, что составляет 99,8% от планового показателя.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 1 «Замена (приобритение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие. Установка датчиков движения» в общем объеме на 2019 год запланированы ассигнования в сумме 132,5 тыс. руб.

Фактическое освоение средств составило 132,2 тыс. рублей, что составляет 99,9% от планового показателя, объем неосвоенных средств на реализацию мероприятия подпрограммы 1 в 2019 году составил 0,3 тыс. руб. Экономия сложилась по результатам торгов.

На реализацию мероприятия подпрограммы № 1 «Замена (приобритение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий,установка доводчиков дверей» в 2019 году предусмотрено 165,2 тыс. руб. Освоено по итогам работы за 12 месяцев 2019 года – 165,2 тыс. руб. или 100 % от плановых значений.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 2 финансирование не предусмотрено.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия Программы приведена в таблице № 5.

- Сведения об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме приведены в таблице № 6.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2019 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2019 год, предусмотрено 6 показателей (в рамках подпрограммы № 1), требующих финансирования программных мероприятий из средств бюджета. Из них, по 6-ти показателям плановые значения достигнуты.

Муниципальной программой на 2019 год, предусмотрено 2 показателя (в рамках подпрограммы № 2), не требующих финансирования программных мероприятий из средств городского бюджета. Из них по 2-м показателям не достигнуты плановые значения, поскольку на их достижение значительное влияние оказывает макроэкономическая ситуация в промышленной отрасли, что также отрицательно сказалось на динамику роста обрабатывающих производств на муниципальном уровне.

По информации из открытых источников, Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности осенью 2019 года в целом по всей стране. Столь резкое замедление вызвано остановкой роста обрабатывающей промышленности. Темп роста промышленности в целом за 2019 год может оказаться ниже текущего прогноза, признает министерство. Также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в первые месяцы 2020 года, приводится позиция Минэкономразвития. Статистика Росстата в декабре 2019 года показала  начало рецессии в секторе обрабатывающей промышленности. Снижение темпов роста в секторе обработки, по мнению экспертов, связано с провалом в машиностроении и металлургии, в то время как нефтепереработка продолжала оказывать поддержку росту. В промышленности муниципального образования «Город Азов» нефтеперерабатывающий сектор не представлен, поэтому компенсационного воздействия на показатели не оказывалось. (РБК: https://www.rbc.ru/economics/16/12/2019/5df77d729a794705370ca252).

В таблицах № 3-4 приведена информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2019 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных, для оценки эффективности выполненных мероприятий:

- Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях;

  - Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

– электрическая энергия;

– тепловая энергия;

– горячая вода;

– холодная вода;

– природный газ;

  - Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников

  - экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях;

  - экономия воды в сопоставимых условиях;

  - экономия природного газа в сопоставимых условиях;

2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»;

2.2. Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведены в таблицах 3, 4.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности муниципальной программы определяется по методике, согласно постановлению администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения, т. е. достижения целевых показателей (Эп), основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Расчет составного показателя 1.1 «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» принимается как среднеарифметическое результатов расчетов по каждому виду ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, горячая вода, холодная вода, природный газ), произведенных в соответствии с методикой аналогично расчетам показателей  1.2 –.1.5.

При расчете показателей, не предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям ресурсов (горячая вода), где предусмотрен плановый показатель «0», считать показатель «0» достигнутым.

Показатели 2.1, 2.2. подпрограммы № 2 считать не достигнутым. Указанные показатели не предполагают расходования бюджетных средств, исполнение достигается методом статистического наблюдения в течение всего отчетного периода. В связи с формированием официальных статистических данных в более поздние сроки, показатели подпрограммы № 2 на отчетную дату не содержат конечных результатов за отчетный период (за 2019 год).

Также, следует учитывать, что муниципальная программа не содержит методики расчетов показателей по подпрограмме № 2, поскольку они не оказывают влияния на результативность и эффективность использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд – степень достижения целей (решения задач), % |  | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |  |  |  |  |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях) | 1 |  | Эп = ИЦп/ ИДп=3/3 = 1 (принять за 1) |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |
|  | электрическая энергия |  | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =80,9/80,7=1,00 (принять за 1) |
|  | тепловая энергия |  | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп = 0,15/0,14=1,07 (принять за 1) |
|  | горячая вода |  | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп 0/0= 0 (показатель достигнут,принять за 1) |
|  | холодная вода |  | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =2,79/2,65=1,05 (принять за 1) |
|  | природный газ |  | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =6,1/6,1= 1,00 (принять за 1) |
|  | Итого по составному показателю: |  | 1 | 5/5=1 (принять за 1) |
| 1.2 | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников |  | 1 | Эп = ИДп/ ИЦп = 35,8/5,1=7,02 (принять за 1) |
| 1.3 | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях |  | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп=3/3=1 (принять за 1) |
| 1.4 | Экономия воды в сопоставимых условиях |  | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп= 3/3=1 (принять за 1) |
| 1.5 | Экономия природного газа в сопоставимых условиях |  | 1 | Эп = ИЦп/ ИДп =3/3=1 (принять за 1) |
| 2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» |  | 0 | Достигается методом статистического наблюдения. Не исполнены (принять за 0) Запланировано: 35 563 380,6 Достигнуто : 26 801 500,0 |
| 2.2 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах |  | 0 | Достигается методом статистического наблюдения. На отчетную дату не содержат конечных результатов. Не исполнены (принять за 0) Запланировано : 5,96 Достигнуто : ( –) 333,7 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы (Эо):

Эп        1+1+1+1+1+1+0+0          6

Эо = ---  =  ------------------------- =   ----- = 0,75

n                    8                           8

В соответствии с Методикой, если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 и выше характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей при реализации указанной муниципальной программы (Эо) составила 0,75, то эффективность целесообразно оценить как достигшую низкого  уровня.

6.2. Степень реализации основных мероприятий (СРом), финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = 4/6=0,70, где:

4 – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году;

6 – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году.

Согласно Методике, поскольку суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы (СРом ) составляет более 0,7%, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 2/2=1, где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 2019 году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 2019 году.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как отношение фактически произведенных в 2019 году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 325,9/326,2= 0,99, где:

325,9 – фактически произведенные в 2019 году бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы (экономия сложилась по итогам торгов);

326,2 – их плановые значения.

3. Эффективность использования бюджетных средств (Эис) на реализацию программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов по следующей формуле:

Эис = СРм/ССуз = 1/1=1, где:

1– степень реализации всех мероприятий программы (СРм);

1– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета (ССуз).

Таким образом, бюджетную эффективность реализации указанной муниципальной программы можно признать высокой, так как значение Эис =1, что выше 0,95.

6.4. Уровень реализации муниципальной программы

Поскольку, в соответствии с Методикой, для оценки эффективности реализации муниципальной программы рекоменовано применять следующие коэффициенты значимости:

– степень достижения целевых показателей (Эо) – 0,5;

– степень реализации основных мероприятий (СРом) – 0,3;

– бюджетная эффективность (Эис) – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 +Эис * 0,2 ,

где       Эо  = 0,75;

СРом  = 0,7;

Эис  = 1.

УРпр =   0,75 * 0,5 + 0,7 * 0,3 + 1 * 0,2 = 0,375+0,21+0,2=0,79

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпр составляет 0,79.

Таким образом, уровень реализации муниципальной программы (УРпр) в отчетном 2019 году следует признать удовлетворительной.

Таким образом, Программу можно считать реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

6.5. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности реализации муниципальных программ.

Бюджетную эффективность реализации муниципальной программы можно считать высокой, поскольку при ее реализации в рамках установленных бюджетных полномочий, исходя из необходимости достижения заданных результатов, было достигнуту использование наименьшего объема бюджетных средств для достижения наилучшего результата в пределах определенного муниципальной программой объема средств.

Перераспределение по некоторым позициям лимитов потребления энергоресурсов в отдельных бюджетных учреждениях обусловлено введением дополнительных мощностей субъектами (МКУ «СК Лакомов»), при этом удалось достичь экономии бюджетных ассигнований за счет эффективности реализации мероприятий программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур (Таблица № 5 ).

7. О предложениях по дальнейшей реализации программы.

В дальнейшем планируется продолжение реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове».

Таблица № 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали зации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | О.М.1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения. | ДИЗО г. Азова (Гл. бухгалтер – Залесская Л.П.) | 31.12.2019 | 09.01. 2019 | 27.05. 2019 | Экономия электроэнер гии | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания позволило сократить потребление электроэнерги, экономия составила 293,7 кВт/год | – |
|  | Контрольное событие программы: приобретение ламп энергосберегающих |  | 31.12.2019 | Х | 27.05. 2019 | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретено 22 люминесцентные лампы | Х |
| 1.2. | О.М.1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения» | МБУЗ ЦГБ г. Азова (Гл.бухгалтер Департамента социального развития – Семененко Т.С.) | 31.12.2019 | 28.05. 2019 | 07.06. 2019 | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания и светодиодных светильников позволило сократить потребление электроэнергии, экономия составила 13725,4 кВт/год | – |
|  | Контрольное событие программы: Приобретение энергосберегающих ламп накаливания |  | 31.12.2019 | Х | 31.12. 2019 | Х | Приобретено: энергосберегающих светодиодных светильников– 258 шт. | Х |
| 1.3. | О.М.1.3. «Замена (приобритение) окон,дверей для повышения тепловой защиты зданий, установка доводчиков дверей» | МБУЗ ЦГБ г. Азова (Гл.бухгалтер Департамента социального развития – Семененко Т.С.) | 31.12.2019 | 26.07. 2019 | 06.08. 2019 | Замена (приобретение)окон | Приобретение окон металлопластиковых позволило предотвратить потерю тепла зданий, что способствует оптимизации (в сторону сокращения) потребления электроэнергии | – |
|  | Контрольное событие программы: приобретение металлопластиковых окон |  | 31.12.2019 | Х | 06.08. 2019 | Приобретение металлопластиковых окон | Приобретено металлопластиковых окон – 13 ед. | – |
| 1.4. | О.М.1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения» | МБУК ГДК г. Азов (Гл.бухгалтер – Семененко Т.С.) | 31.12. 2019 | 01.11. 2019 | 27.12. 2019 | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретение энергосберегающих ламп накаливания и датчиков движения позволило сократить потребление электроэнергии, экономия составила 25951,5 кВт/год | – |
|  | Контрольное событие программы: приобретение энергосберегающих ламп |  | 31.12.2019 | Х | 27.12. 2019 | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретено светодиодных светильников- 180 шт.; датчиков движения- 2 шт; прожекторов светодиодных- 4 шт. | – |
| Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основные мероприятия на 2019 год | – | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | – | – | На достижение показателей 2.1-2.2 в 2019 году значительное влияние оказала общероссийская макроэкономическая ситуация в промышленной отрасли, что также отрицательно сказалось на динамику роста обрабатывающих производств на муниципальном уровне. По информации из открытых источников, Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности осенью 2019 года в целом по всей стране. Столь резкое замедление вызвано остановкой роста обрабатывающей промышленности. Темп роста промышленности в целом за 2019 год может оказаться ниже текущего прогноза, признает министерство. Также высока вероятность сохранения слабой динамики в промышленности в первые месяцы 2020 года, приводится позиция Минэкономразвития. Статистика Росстата в декабре 2019 года показала начало рецессии в секторе обрабатывающей промышленности. Снижение темпов роста в секторе обработки, по мнению экспертов, связано с провалом в машиностроении и металлургии, в то время как нефтепереработка продолжала оказывать поддержку росту. В промышленности муниципального образования «Город Азов» нефтеперерабатывающий сектор не представлен, поэтому компенсационного воздействия на показатели не оказывалось. (РБК: https://www.rbc.ru/economics/16/12/2019/5df77d729a794705370ca252) |
|  | О.М. 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса» |  | 31.12.2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 |  | В течение 2019 года на промышленных предприятиях города наблюдалось обновление основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое, проводилось техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса. | По показателю 2.1. Плановый показатель в 2019 году ожидался в объеме 35 563 380,6 тыс. руб. Фактически объем отгруженых товаров по показателю составил 26 801 500,0 при этом превысил показатель прошлого года на 1,8 %, но не достиг планового на 24,6%, что связано со снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий. По показателю 2.2. На отчетную дату данные приведены за январь – сентябрь 2019 года, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 рабочий день. Объем инвестиций за 9 мес 2019 года меньше аналогичного периода 2018 года на 333,7 тыс. руб, что составиляет темп роста 85,9% к прошлому году. Также обусловлено снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий. Наблюдение показателя проводилось в течение года. Показатели 2.1. – 2.2 не достигнуты |
|  | Контрольное событие программы: объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» | Тыс. руб. |  |  |  | 35 563 380,6 | 26 801 500,0 |  |
|  | О.М. 2.2. «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств, в том числе, направленных на выпуск импортозамещающей продукции» |  | 31.12.2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 |  |  |  |
|  | Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы: – темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах. |  |  |  |  | 5,96 | (–) 333,7 темп роста 85,9% к прошлому году. |  |
|  | О.М. 2.3. «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова» |  | 31.12.2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова |  |  |
|  | Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы: создание информационной среды для инвесторов (в том числе инвестиционной карты города на официальном сайте администрации города Азова |  |  |  |  |  | В течение отчетного периода регулярно проводилось информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой, образовательной, информационно-консультационной поддержке развития промышленности г. Азова. Создана информационная среда для инвестора на сайте администрации, размещен инвестиционный паспорт города, организовано взаимодействие с СМИ по размещению на страницах печатныхи жлектронных носителей серии статей о промышленных предприятиях города и бизнес-среде. Прорабатывается вопрос по созданию выставки, посвященной промышленному сектору экономики, на базе Азовсккого городского заповедника. |  |
|  | О.М. 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов» |  | 31.12.2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов |  |  |
|  | Контрольное событие, позволяющие оценить результаты выполнения данных мероприятий подпрограммы: создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте города |  |  |  |  |  | Сформирован перечень инвестпроектов |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» | Всего | 326,2 | – | 325,9 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 326,2 | – | 325,9 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма № 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях». | Всего | 326,2 | – | 325,9 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 326,2 | – | 325,9 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие: п.1.1.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения. | Всего | 1,3 | – | 1,3 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 1,3 | – | 1,3 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие п.1.1. Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения. | Всего | 132,5 | – | 132,2 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 132,5 | – | 132,2 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие: п.1.3.Замена (приобритение) окон, дверей для повышения тепловой защиты зданий,установка доводчиков дверей. | Всего | 165,2 | – | 165,2 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 165,2 | – | 165,2 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основное мероприятие п.1.1. Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения | Всего | 27,2 | – | 27,2 |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | 27,2 | – | 27,2 |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Подпрограмма 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»» | Всего | Расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2019 году не предусмотрены |  |  |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |
| Основные мероприятия в 2019 запланированы, но не предполагают финансирования | Всего | Расходы бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2019 году не предусмотрены |  |  |
|  | областной бюджет | – | – | – |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | – | – | – |
|  | в том числе за счет средств: | – | – | – |
|  | - федерального бюджета | – | – | – |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | – | – | – |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | – | – | – |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – |
|  | внебюджетные источники | – | – | – |

Таблица № 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год, предшествующий отчетному |  | 2019 отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях | % |  | с 2017года |  | 3 |  | 3 |  |  |
| 1.Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения |  | 81,1 | 80,9 |  | 80,7 |  | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (далее –городские МБУ) в 2019 году планировалась 80,9 кВт/ч на 1 человека населения. С учетом итогов фактического потребления городскими МБУ (без учета наружного освещения), – составило 80,69. Снижение на 0,25% кВт/ч сложилась в результате успешной реализации энергосберегающих мероприятий. Вместе с тем, увеличение потребления электроэнергии наблюдалось по МУК «СК им. Лакомова» (далее – Спорткомплек), поскольку в 2018 году объект функционировал не в полном объеме, а с 2019 года вводились дополнительные мощности, потребление электроэнергии приближаются к расчетной потребности объекта. |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,14 |  | Удельная величина потребления тепловой энергии городскими МБУ планировалась в 2019 году на уровне 0,15 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Фактическое потребление составило 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади. При детализации потребления теплоресурсов наблюдалось переаспрделение энергоресурсов, в одних случаях достигнута экономия за счет эффективности использования ресурсов, в других – превышение лимитов. Превышение допущено по МУК «СК им. Лакомова» Лимиты потребления теплоэнергии для Спорткомплекса на 2019 не предусматривались из-за отсутствия помещений, потребляющих тепловую энергию. Однако имело место фактическое потребление в 2019 году тепловой энергии на объекте из-за несвоевременной передачи Спорткомплексом помещения по адресу г. Азов, ул. Ленина 33/43 собственнику, оплата производилась за счет экономии по другим статьям расхода. |  |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения |  | 0 | 0 |  | 0 |  | Потребленость муниципальных бюджетных учреждений в потреблении горячей воды в 2019 году планировалось 0 куб. метров на 1 человека населения, фактически составило 0 куб. метров на 1 человека, показатель достигнут |  |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения |  | 2,79 | 2,79 |  | 2,65 |  | Потребление холодной воды ниже плановых достигнуто в результате следвания общей политики энергосбережения. |  |
|  | природный газ | куб. метров на 1 человека населения |  | 3,6 | 6,1 |  | 6,1 |  | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения в 2019 году запланирована 6,1 куб. метров на 1 человека населения. Фактическое потребление составило 6,1 куб. м. на 1 человека населения. Потребность в высоком значении показателя в 2019 обусловлено техническим условием на подключение (технологическим присоединением) объекта капитального строительства МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» в связи с вводом новых мощностей. В результате принятых мер потребление энергоресурсов на объекте в 2019 году оптимизировано. Потребление природного газа городскими МБУ в 2019 году по не превысило плановых показателей. |  |
| 1.2 | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников | тыс. кВт/год |  | 35,8 | 5,1 |  | 5,1 |  | Плановая экономия достигнута в результате поэтапной замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие. |  |
| 1.3 | Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях | Процентов (%) |  | с 2017 года | 3 |  | 3 |  | Достигнута плановая экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях |  |
| 1.4 | Экономия воды в сопоставимых условиях | Процентов (%) |  | с 2017 года | 3 |  | 3 |  | Достигнута плановая экономия воды в сопоставимых условиях |  |
| 1.5 | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | Процентов (%) |  | с 2017 года | 3 |  | 3 |  | Достигнута плановая экономия природного газа в сопоставимых условиях |  |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | тыс.руб. |  | 26 319 073,0 | 35 563 380,6 |  | 26 801 500,0 |  | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2019 – декабрь 2019. Вид наблюдения – статистический. Плановый показатель в 2019 году ожидался в объеме 35 563 380,6 тыс. руб. Фактически объем отгруженых товаров показателю превысил показатель прошлого года на 1,8 %, но меньше планового на 24,6%, что связано со снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий. |  |
| 2.2. | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах | тыс.руб. |  | 5,70 | 5,96 |  | - 333,7 |  | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2019 – декабрь 2019. Вид наблюдения – статистический. На отчетную дату данные приведены за январь – сентябрь 2019 года, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 рабочий день. Объем инвестиций за 9 мес 219 года меньше аналогичного периода 2018 года на 333,7 тыс. руб, что составило темп роста 85,9% к прошлому году. Также обусловлено снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий. Наблюдение показателя проводилось в течение года, реализовано в полном объеме. |  |

Таблица № 4

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель «Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях» | % | ДИЗО г. Азова, и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУК ГДК г. Азова. | с 2018 года | 3 | 3 | Показатель достигнут |
|  | 1.Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель «Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями» |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | ДИЗО г. Азова, и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУК ГДК г. Азова. | 81,1 | 80,9 | 80,7 | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (далее –городские МБУ) в 2019 году планировалась 80,9 кВт/ч на 1 человека населения. С учетом итогов фактического потребления городскими МБУ (без учета наружного освещения), – составило 80,69. Снижение на 0,25% кВт/ч сложилась в результате успешной реализации энергосберегающих мероприятий. Вместе с тем, увеличение потребления электроэнергии наблюдалось по МУК «СК им. Лакомова» (далее – Спорткомплек), поскольку в 2018 году объект функционировал не в полном объеме, а с 2019 года вводились дополнительные мощности, потребление электроэнергии приближаются к расчетной потребности объекта. Меньшее значение показателя свидетельствует об улучшении результата. Показатель достигнут |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Департамент социального развития г. Азова, в том числе: МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУК ГДК г. Азова. | 0,15 | 0,15 | 0,14 | Удельная величина потребления тепловой энергии городскими МБУ планировалась в 2019 году на уровне 0,15 Гкал на 1 кв. метр общей площади. Фактическое потребление составило 0,14 Гкал на 1 кв. метр общей площади. При детализации потребления теплоресурсов наблюдалось переаспрделение энергоресурсов, в одних случаях достигнута экономия за счет эффективности использования ресурсов, в других – превышение лимитов. Превышение допущено по МУК «СК им. Лакомова» Лимиты потребления теплоэнергии для Спорткомплекса на 2019 не предусматривались из-за отсутствия помещений, потребляющих тепловую энергию. Однако имело место фактическое потребление в 2019 году тепловой энергии на объекте из-за несвоевременной передачи Спорткомплексом помещения по адресу г. Азов, ул. Ленина 33/43 собственнику, оплата производилась за счет экономии по другим статьям расхода. Меньшее значение показателя свидетельствует об улучшении результата. Показатель достигнут |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | Нет потребителей горячей воды в муниципальном образовании «Город Азов» | 0 | 0 | 0 | Потребленость муниципальных бюджетных учреждений в потреблении горячей воды в 2019 году планировалось 0 куб. метров на 1 человека населения, фактически составило 0 куб. метров на 1 человека. Показатель достигнут. |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | ДИЗО г. Азова, и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУК ГДК г. Азова. | 2,79 | 2,79 | 2,65 | Потребление холодной воды ниже плановых достигнуто в результате следвания общей политики энергосбережения. Меньшее значение показателя свидетельствует об улучшении результата. Показатель достигнут |
|  | природный газ | куб. метров на 1 человека населения | Департамент социального развития г. Азова | 3,6 | 6,1 | 6,1 | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения в 2019 году запланирована 6,1 куб. метров на 1 человека населения. Фактическое потребление составило 6,1 куб. м. на 1 человека населения. Потребность в высоком значении показателя в 2019 обусловлено техническим условием на подключение (технологическим присоединением) объекта капитального строительства МАУ г. Азова «Спортивный комплекс им. Э.П. Лакомова» в связи с вводом новых мощностей. В результате принятых мер потребление энергоресурсов на объекте в 2019 году оптимизировано. Потребление природного газа городскими МБУ в 2019 году по не превысило плановых показателей. Показатель достигнут |
| 1.2. | Показатель «Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников» | тыс. кВт/год | ДИЗО г. Азова, и Департамент социального развития г. Азова, в том числе: МБУЗ ЦГБ г. Азова; МБУК ГДК г. Азова. | 35,8 | 5,1 | 5,1 | Плановая экономия достигнута в результате поэтапной замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения на энергосберегающие. Показатель достигнут |
| 1.3. | Показатель «Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях» | Процентов (%) | МБУ города | с 2018 года | 3 | 3 | В 2019 году проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Азова, позволило избежать повышения показателя и достичь снижения потребления по МБУ города более 3%. Большее значение показателя свидетельствует об улучшении результата. Показатель достигнут |
| 1.4. | Показатель «Экономия воды в сопоставимых условиях» | Процентов (%) | МБУ города | с 2018 года | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| 1.5. | Показатель «Экономия природного газа в сопоставимых условиях» | Процентов (%) | МБУ города | с 2018 года | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| 2. Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | тыс.руб. | Промышленные предприятия города | 26 319 073,0 | 35 563 380,6 | 26 801 500,0 | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2019 – декабрь 2019. Вид наблюдения – статистический. Плановый показатель в 2019 году ожидался в объеме 35 563 380,6 тыс. руб. Фактически объем отгруженых товаров показателю превысил показатель прошлого года на 1,8 %, но меньше планового на 24,6%, что связано со снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий. Наблюдение показателя проводилось в течение года. Показатель не достигнут |
| 2.2. | Показатель «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах» | Тыс. руб. | Промышленные предприятия города | 5,70 | 5,96 | - 333,7 | Показатель реализуется наблюдением в течение периода: январь 2019 – декабрь 2019. Вид наблюдения – статистический. На отчетную дату данные приведены за январь – сентябрь 2019 года, поскольку в соответствии с Регламентом публикации официальных статистических данных по инвестициям, утвержденным Росстатом, срок публикаций 40 рабочий день. Объем инвестиций за 9 мес 2019 года меньше аналогичного периода 2018 года на 333,7 тыс. руб, что составиляет темп роста 85,9% к прошлому году. Также обусловлено снижением оборота организаций, характеризующего общий результат коммерческой деятельности предприятий. Наблюдение показателя проводилось в течение года. Показатель не достигнут |

Таблица 5

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы города Азова, в том числе и в результате проведенных 
конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 года

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.1.1.Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения. | Достижение экономии электроэнергии не ниже плановых показателей | Приобретено 258 ед.светодиодных светильников, что позволило сократить потребление электроэнергии, экономия составила 13725,4 кВт/год | 0,3 | 0,3 |
| ВСЕГО: |  |  | 0,3 | 0,3 |

- Таблица № 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 4 | 4 | 1 |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | – | – | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 2 | 2 | 1 |

- Таблица 12

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в городе Азове» за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату факт на 01.01. 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие п.1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения» | ДИЗО г. Азова (Гл. бухгалтер – Залесская Л.П.) | Экономия электроэнергии | 09.01. 2019 | 27.05. 2019 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0 |
|  | Контрольное событие программы: Приобретено 22 шт. люминесцентных лампы. |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие: п.1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения» | МБУЗ ЦГБ г. Азова (Гл.бухгалтер Департамента социального развития – Семененко Т.С.) | Экономия электроэнергии | 28.05. 2019 | 07.06.2019 | 132,5 | 132,5 | 132,2 | 0,3 |
|  | Контрольное событие программы: приобретено 258 ед.светодиодных светильников |  |  | X |  | X | X | X | X |
| - 1.1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Замена (приобретение) окон,дверей для повышения тепловой защиты зданий,установка доводчиков дверей» | МБУЗ ЦГБ г. Азова (Гл.бухгалтер Департамента социального развития – Семененко Т.С.) | Экономия электроэнергии | 26.07. 2019 | 06.08. 2019 | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 0 |
|  | Контрольное событие программы: приобретено 13 ед. металлопластиковых окон |  |  | X |  | 165,2 | 165,2 | 165,2 | 0 |
| - 1.1.4. | Основное мероприятие: 1.1. «Замена (приобретение) ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие.Установка датчиков движения» | МБУК ГДК г. Азов (Гл.бухгалтер Департамента социального развития – Семененко Т.С.) | Экономия электроэнергии | 01.11. 2019 | 24.12. 2019 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 0 |
|  | Контрольное событие программы: приобретено энергосберегающих ламп 80 ед.; светодиодных ламп 104 ед.; датчиков движения 2 ед. |  |  | X |  | 326,2 |  | 325,9 | 0,3 |
|  | Итого по муниципальной программе: | X | X | X | X | 326,2 |  | 325,9 | 0,3 |
|  |  | Ответственный исполнитель государственной программы: Администрация города Азова (отдел промышленности и инвестиций) | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 ДИЗО г. Азова, | X | X | X | 1,3 |  | 1,3 | 0 |
|  |  | участник 2 МБУК ГДК г. Азова. |  |  |  | 27,2 |  | 27,2 | 0 |
|  |  | участник 3 МБУЗ ЦГБ г. Азова | X | X | X | 297,7 |  | 297,4 | 0,3 |
|  | Подпрограмма № 2 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности» | Администрация города Азова (отдел промышлен ности и инвестиций, пресс-служба), промышленные предприятия | Поддержка промышленного сектора экономики города | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. «Стимулирование обновления основных производственных фондов, в том числе производственного оборудования на новое оборудование, техническое перевооружение и модернизация производств организаций промышленного и энергетического комплекса» | Администрация города Азова (отдел промышленности, промышленные прелприятия |  | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: выполнение прогнозного показателя 2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» |  | Наличие положительной динамики повышения производительности труда и роста заработной платы, а следовательно, роста налоговых отчислений предприятий, за счет увеличения производительности труда и расширения производственных мощностей предприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. 2. «Поддержка юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты по модернизации и созданию новых производств, в том числе направленная на выпуск импортозамещаю щей продукции» | Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышлен-ности и инвестиций) | Наличие инвестиционных вливаний в фонд города, наращивание темпов импортозамещения на фоне общего спада производства. | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: выполнение прогнозного показателя 2.2. «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах» |  | Темп роста - 333,7 тыс. руб. (темп роста 85,9% к прошлому году) | 01.01. 2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. «Регулярное информирование потенциальных инвесторов о созданной промышленной инфраструктуре, финансовой образовательной, информационно-консультационной поддержки развития промышленности г.Азов» | Администрация города Азова (пресс-служба, отдел промышленности и инвестиций) | Привлече ние инвестиций в том числе и иностран ных | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: создание информационной среды для инвесторов (в том числе инвестиционной карты города на официальном сайте администрации города Азова) |  | Контрольсное событие наступило: создана информационная среда для инвесторов на официаль ном сайте администрации города Азова, привлечены инвестици, в том числе иностран ные |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. «Формирование перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов» |  |  | 01.01. 2019 | 31.12.2019 | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы: создание и актуализация перечня реализуемых приоритетных инвестиционных проектов, их отражение на инвестиционной карте города |  | Контрольсное событие наступило: создан и регулярно актуализируется перечень реализуе мых приоритет ных инвести ционных проектов, перечень отражен на инвестиционной карте города |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |

Управляющий делами администрации                                                                                           И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                О.Ю. Натан