АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2020                                          № 916

О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805

В целях приведения нормативно правовой базы Администрации города Азова в соответствие действующему законодательству, в целях  совершенствования процесса формирования и реализации муниципальных программ города Азова,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» следующие изменения:

1.1. п.5.6. и п.5.7. раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.6. Оперативный контроль исполнения муниципальных программ по итогам полугодия и 9 месяцев осуществляется Администрацией города. Отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ рассматриваются на заседаниях Коллегии Администрации города Азова (далее Коллегия).

5.7. В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель соответствующей муниципальной программы по итогам полугодия, 9 месяцев направляет
в экономический отдел администрации города Азова отчет
об исполнении плана реализации, согласованный с Финансовым управлением администрации г. Азова в срок не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы, направленный в Финансовое управление администрации г. Азова, рассматривается Финансовым управлением в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления.

Информация о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальных программ вносится экономическим отделом администрации города Азова на рассмотрение Коллегии.

Ответственные исполнители муниципальных программ, допустившие невыполнение основных мероприятий, контрольных событий муниципальных программ выступают на заседаниях Коллегии с информацией о причинах невыполнения и принимаемых мерах по его недопущению.

Отчет об исполнении плана реализации по итогам полугодия и 9 месяцев после рассмотрения на заседании Коллегии подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Отчет об исполнении плана реализации за год рассматривается Финансовым управлением администрации г. Азова и экономическим отделом администрации города Азова в составе проекта постановления администрации города Азова об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год.

Требования к отчету об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.»

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

# 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава администрации

города Азова							 В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                О.Ю. Натан

Постановление вносит

экономический отдел