АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2021                                           № 197

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455, за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова.

Глава Администрации

города Азова	                                                                             В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                               О.Ю. Натан

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 09.03.2021 № 197

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Доступная среда в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455,

за 2020 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова действует муниципальная программа  города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа), утвержденная постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455, ответственным исполнителем Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова и  участниками Программы Департаментом социального развития г. Азова (МБУЗ ЦГБ г. Азова и Управление образованием г. Азова) в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

организована работа со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов;

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведены работы по адаптации муниципальных учреждений (2 – здравоохранения);

проведены спортивные мероприятия с участием инвалидов;

проведены культурно-массовые мероприятия для инвалидов;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Основные цели реализации Программы в 2020 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

- Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении

контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Программы основных мероприятий, сгруппированных по двум подпрограммам:

1. «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» (далее Подпрограмма I).

2. «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» (далее Подпрограмма II).

В рамках Подпрограммы I осуществлялась следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты, реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений» - подготовлен и размещен  1 материал, в т. ч. 1 – о деятельности Консультативного совета общественных организаций при администрации г. Азова.

Основное мероприятие 1.2 «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, встреч, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности» - проведено 4 семинара (мероприятия проводились до распоряжения Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 16.03.2020 г. № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 1 заседание Консультативного совета (мероприятие проводилось в режиме офлайн в период послабления карантинных мер и с соблюдением мер по предотвращению и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

- совместно с общественными организациями инвалидов (Азовскими городскими организациями Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых) во исполнение постановления Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потребностей инвалидов» с 2017 года проводится мониторинг жилого помещения инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах. В обследовании участвуют инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, органов зрения и слуха и проживающие в многоквартирных домах. В 2020 году было обследовано 100 многоквартирных дома, в которых проживали 128 инвалидов. Данный мониторинг проводится ежегодно с выявлением азовчан, получивших инвалидность впервые. На 01.01.2020 года за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 по мониторингу ИПРА из МСЭ № 8, 16, 18, 24 был выявлен 281 инвалид, получивший инвалидность впервые, из них с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (МСЭ № 24), органов зрения и слуха (МСЭ № 18) - 128 азовчан, которые проживают в 100 многоквартирных домах. Были составлены списки инвалидов и график проведения обследования жилых помещения и общего имущества в многоквартирных домах. В 2021 году планируется провести мониторинг с выявлением азовчан, получивших инвалидность впервые в период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года. Инвалидов, нуждающихся в дополнительном приспособлении жилого помещения в многоквартирных домах в 2020 году не выявлено;

- в целях обеспечения избирательных прав инвалидов, проживающих в городе, совместно с территориально избирательной комиссией города Азова 1.07.2020 (Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации) и 13.09.2020 (Выборы Губернатора Ростовской области) была проведена работа по:

- уточнению сведений о количестве избирателей, являющихся инвалидами, включённых в список избирателей;

- выявлению адреса фактического проживания;

- выявлению и уточнению количества инвалидов, желающих проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для голосовании избирательного участка;

- оформлению информационного стенда для избирателей в месте приёма посетителей в Управлении социальной защиты населения.

«Социальное такси» - перевозка специализированным автомобильным транспортом граждан с ограниченными возможностями - воспользовалось уже 66 человек.

- Организован пункт проката технических средств реабилитации (ТСР) – инвалидными колясками, ходунками и пр. - на период ремонта их собственного оборудования или на время ожидания получения ТСР из фонда социального страхования. Также граждане могут бесплатно воспользоваться техникой из пункта проката на период болезни или травмы. Основные задачи реабилитации заключаются в том, чтобы облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями (инвалидов) и вовлечь их в общественно-трудовую жизнь.

За отчетный период услугой проката воспользовались 32 получателя социальных услуг, которым выдано во временное пользование 32 технических средства реабилитации: трости - 4 шт., костыли - 4 шт., ходунки - 8 шт., санитарный стул - 4 шт., матрас противопролежневый с компрессором - 2 шт., инвалидные коляски - 10 шт.

- мероприятия, направленные на содействие безработным инвалидам в самозанятости, трудоустройстве, а также в профориентации. Государственным Казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Азова» за отчетный период трудоустроены 92 инвалида (63,4% обратившихся). Кроме того, проводилась работа по профессиональной подготовке и повышению квалификации безработных граждан с ограничениями трудоспособности по медицинским показаниям, в результате которой были оказаны услуги по профессиональной ориентации - 138 инвалидам, услуги по социальной адаптации на рынке труда - 42 инвалида, оказана психологическая поддержка - 29 инвалидам, направлены на профессиональное обучение - 2 инвалида, оказано содействие самозанятости безработных граждан - 1 инвалиду.

Основное мероприятие 1.3 «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» - в целях контроля за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий проведены согласования 6 проектов строящихся / реконструируемых зданий, а именно:

- строительство МБОУ СОШ по ул. Гагарина, 32,

- строительство МБОУ СОШ по ул. Московской, 304,

- строительство многоквартирного жилого дома по пер. С. Разина, 15а,

- строительство офисного здания с магазином по ул. Московской, 107/61,

- проектирование многоквартирного жилого дома по ул. Московской, 161,

- проектирование АЗТК по адресу пр. Портовый, 10.

Основное мероприятие 1.4 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» - были выполнены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях:

- хирургического отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова (2 и 5 этажи), травматологического отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова по адресу ул. Васильева, 96/13 (установка пристенных поручней, пиктограммы и знаки доступности инвалидов);

- обустройство входных групп для маломобильных групп населения в МБУЗ ЦГБ г. Азова (установка поручней к пандусу) по адресу ул. Измайлова, 58.

Четыре контрольных событий подпрограммы I «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» состоялись:

- организована работа со средствами массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов (контрольное событие 1.1);

- проведены совместно с общественными организациями совещания, семинары, «круглые столы», конференции, кинофестивали, встречи, иные мероприятия по проблемам инвалидов и инвалидности (контрольное событие 1.2)

- осуществлялось обеспечение реализации законов в целях создания условий для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности маломобильными гражданами (контрольное событие 1.3);

- были выполнены работы по обустройству входных групп для маломобильных групп населения, а именно: были выполнены работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях:

- хирургического отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова (2 и 5 этажи), травматологического отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова по адресу ул. Васильева, 96/13 (установка пристенных поручней, пиктограммы и знаки доступности инвалидов);

- обустройство входных групп для маломобильных групп населения в МБУЗ ЦГБ г. Азова (установка поручней к пандусу) по адресу ул. Измайлова, 58 (контрольное событие 1.4);

В рамках Подпрограммы II осуществлялась следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» отделом по физической культуре и спорту администрации города Азова было проведено 5 масштабных спортивных мероприятий с участием инвалидов (В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 16.03.2020 г. № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и приказа министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 16.03.2020 № 83 «Об ограничении проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции» во втором квартале спортивные мероприятия не проводились).

В рамках основного мероприятия 2.2 «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» было проведено 15 масштабных культурно-массовых мероприятия для инвалидов и с участием инвалидов (с марта по сентябрь мероприятия не проводились в связи с Распоряжением Губернатора РО № 60 от 27.03.2020г. и Постановлением правительства РО № 272 от 05.04.2020г. «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой корона вирусной инфекции (2019-nCoV)». Раздел 2, пункт 2.1. и Раздел 1, пункт 1.1. данных документов приостанавливают проведение на территории РО до особого распоряжения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий).

Основное мероприятие 2.3 «Выплата компенсации инвалидам  страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» составила: 16,8 тыс. рублей, меры социальной поддержки получили 7 человек.

В рамках реализации Подпрограммы II «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» состоялись мероприятия:

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (контрольное событие 2.1, 2.2);

- выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение (контрольное событие 2.3).

Сведения о выполнения основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий Программы за 2020 год представлены в таблице 1.

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы в 2020 году

На ход реализации Программы повлияли следующие факторы:

- постоянный контроль за ходом реализации Программы обеспечил достижение основных параметров в рамках выделенных на это бюджетных средств в установленные сроки.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в 2020 году

Объем расходов, предусмотренный Программой, составил 2368,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 28,6 тыс. руб.;

местный бюджет - 340,0 тыс. руб.

Объем расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2020 год составил 368,6 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 28,6 тыс. руб.;

местный бюджет - 340,0 тыс. руб.;

Фактические расходы по Программе в 2020 году составили 356,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 16,8 тыс. руб.;

местный бюджет - 340,0 тыс. руб.

Объем неосвоенных средств на реализацию мероприятий Программы в 2020 году составил 11,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - 11,8 тыс. руб.

Неосвоенный остаток бюджетных ассигнований сложился по следующим причинам:

- 11,8 тыс. руб. - в связи с заявительным характером предоставления выплат компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2020 год приведены в таблице 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Достижение целей и задач Программы в 2020 году характеризуется выполнением следующих показателей (индикатора), достигнуто его плановое значение:

- доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе (опрошено 45 человек, из них положительно оценивают уровень доступности - 32 человек);

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных (опрошено 45 человек, из них положительно оценивают уровень доступности - 16 человек)

В рамках реализации подпрограммы 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры (18 объектов), в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе (27 объектов), плановое значение которого достигнуто.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрен один показатель (индикатор) - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (349 человек), в общей численности этой категории граждан (401 человек), его плановое значение достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в таблице 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы по муниципальному образованию «Город Азов» приведены в таблице 4.

6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы в 2020 году

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы. Сведения об оценке бюджетной эффективности отражены в приложении № 2 к  настоящему отчету.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей Программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы в 2020 году составила 1,00 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Программы в 2020 году составляет 1,00 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме, приведена в таблице 6.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, приведена в таблице 7.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города Азова и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году составляет 1 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

356,8 тыс. рублей / 368,6 тыс. рублей = 0,97

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

1,00/0,97 = 1,03, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Программы признается высокой.

Расходы, произведенные в 2020 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям УСЗН г. Азова.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году предусматривалось 368,6 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 28,6 тыс. руб.; бюджета города Азова - 340,0 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы составили 356,8 тыс. руб. (97% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета - 16,8 тыс. руб.; бюджета города Азова - 340,0 тыс. руб.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2020 году составила 11,8 тыс. рублей (таблица 5).

В отчетном году софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм Программы не осуществлялось.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур.

Благодаря принятию Программы:

- формируются условия для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова;

- совершенствуются механизмы предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество;

- посредством участия инвалидов в культурной и спортивной жизни города преодолевается социальная разобщенность в обществе.

Тем самым формируется позитивное отношение к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

Уровень реализации Программы в целом составляет:

1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,03 х 0,2 = 1,01,

в связи с чем уровень реализации Программы в отчетном году признается высоким.

Реализация Программы в 2020 году осуществлялась в соответствии с планом реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» на 2020 год, утвержденным приказом Управления социальной защиты населения администрации г. Азова от 17.03.2020 № 11-ОД. Значимые контрольные события, предусмотренные планом реализации на 2020 год, достигнуты. Отчетные данные об исполнении плана реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» на 2020 год приведены в таблице № 1.

Таким образом, затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2020 году результатам.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию программы в следующем плановом периоде.

Таблица 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | х | х | х |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 19.02.2020 | 17.12.2020 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Собрана сводная информация по существующим проблемам инвалидов, рассмотрены возможные пути решения | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Выпуск материала о заседании Консультативного совета общественных организаций при администрации города» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 19.02.2020 | 19.02.2020 | х | Подготовлен 1 материал | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, встреч, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 14.02.2020 | 06.08.2020 | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Обеспечено информирование инвалидов по деятельности в сфере обеспечения доступности среды | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Проведение семинара для общественных организаций» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 14.02.2020 | 14.02.2020 18.02.2020 05.03.2020 11.03.2020 06.08.2020 | х | Проведено 4 семинара и 1 заседание КС | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 06.08.2020 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Обеспечен контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве 6 объектов | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 «Принятие решения о контроле конкретного объекта» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 09.01.2020 22.05.2020 22.05.2020 06.07.2020 13.07.2020 15.07.2020 | х |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.4 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Департамента социального развития г. Азова Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова Бридковский В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Для маломобильных групп населения в МБУЗ ЦГБ г. Азова в хирургическом отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова (2 и 5 этажи), травматологическом отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова по адресу ул. Васильева, 96/13(установлены пристенные поручни, пиктограммы и знаки доступности инвалидов.); - в МБУЗ ЦГБ г.Азова (установка поручней к пандусу) по адресу ул. Измайлова, 58. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Работы по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в помещениях : - хирургического отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова (2 и 5 этажи), травматологического отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова по адресу ул. Васильева, 96/13(установка пристенных поручней, пиктограммы и знаки доступности инвалидов.); - обустройство входных групп для маломобильных групп населения в МБУЗ ЦГБ г.Азова (установка поручней к пандусу) по адресу ул. Измайлова, 58. | Департамента социального развития г. Азова Главный врач МБУЗ ЦГБ г. Азова Бридковский В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | х | х | - |
|  | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | х | х | х |  |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | 31.12.2020 | 13.02.2020 | 08.10.2020 | Повышение физического развития инвалидов | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 «Спортивные мероприятия, посвященные праздничным, памятным, знаменательным и юбилейным датам истории»: Спортивные соревнования «Щит и меч», посвященные освобождению г. Азова от немецко-фашистских захватчиков; | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова Начальник Сапин А.А. | Непосредственное участие инвалидов в спортивных мероприятиях | Х | 13.02.2020 | Х | Х | Х |
|  | В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева от 16.03.2020 г. № 43 «О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и приказа министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 16.03.2020 № 83 «Об ограничении проведения физкультурных и спортивных мероприятий в рамках профилактических мероприятий, направленных на предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции» во втором квартале спортивные мероприятия не проводились |  |  |  | X | X | X | X |
|  | 2. Соревнования по шахматам и шашкам среди инвалидов, в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2020; |  |  |  | 02.08.2020 | Х | Х | Х |
|  | 3. Соревнования по шахматам и шашкам среди инвалидов, в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2020; |  |  |  | 08.08.2020 | Х | Х | Х |
|  | 4. Соревнования по видам спорта среди инвалидов, посвященные 953-летию основания города Азова; |  |  |  | 25.09.2020 | Х | Х | Х |
|  | 5.Соревнования по шахматам и шашкам, дартс среди инвалидов, посвященные Международному Дню пожилого человека. |  |  |  | 08.10.2020 | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2 «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Бакуменко Т.В. | 31.12.2020 | 07.01.2020 | 29.12.2020 | Повышение культурного развития инвалидов | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 «Культурно-массовые мероприятия, посвященные праздничным, памятным, знаменательным и юбилейным датам истории»: 1.Закрытие благотворительной акции «метель Чудес», проводимой в МБУК ГДК г. Азова; | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Начальник Бакуменко Т.В. | Непосредственное участие инвалидов в культурно-массовых мероприятиях | Х | 07.01.2020 | Х | Х | Х |
|  | 2. Конкурсная программа «А ну-ка, парни», посвященная посвященная Дню защитника Отечества, проводимая в Азовской школе-интернат № 10; |  |  | Х | 20.02.2020 | Х | Х | Х |
|  | 3. Концерт-поздравление, посвященный Дню защитника Отечества, в МАУ "ЦСО" г. Азова; |  |  | Х | 21.02.2020 | Х | Х | Х |
|  | 4.Концерт-поздравление, посвященный 8 Марта, в Азовской школе-интернат № 10; |  |  | Х | 05.03.2020 | Х | Х | Х |
|  | 5. Праздничный концерт, посвященный 8 Марта, МАУ "ЦСО" г. Азова; |  |  | Х | 06.03.2020 | Х | Х | Х |
|  | с марта по сентябрь мероприятия не проводились в связи с Распоряжением Губернатора РО №60 от 27.03.2020г. и Постановлением правительства РО №272 от 05.04.2020г. «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой корона вирусной инфекции (2019-nCoV)». Раздел 2, пункт 2.1. и Раздел 1, пункт1.1. данных документов приостанавливают проведение на территории РО до особого распоряжения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий. |  |  | Х | X | Х | Х | Х |
|  | 6.Концертная программа, посвященная Дню пожилых людей, в МАУ "ЦСО" г. Азова; |  |  | Х | 01.10.2020 | Х | Х | Х |
|  | 7. Праздничная концертная программа, посвященная Дню учителя, в Азовской школе-интернат № 10; |  |  | Х | 05.10.2020 | Х | Х | Х |
|  | 8. Концертная программа в рамках Международного Дня инвалидов, в МАУ "ЦСО" г. Азова; |  |  | Х | 03.12.2020 | Х | Х | Х |
|  | 9. Концертная программа в рамках Международного Дня инвалидов, в Азовской школе-интернат № 10; |  |  | Х | 03.12.2020 | Х | Х | Х |
|  | 10. Концертная программа, посвященная Международному Дню инвалидов, в ООО «Элид»; |  |  | Х | 04.12.2020 | Х | Х | Х |
|  | 11. «С Новым годом!» - концерт творческих коллективов ГДК, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, в МАУ "ЦСО" г. Азова; |  |  | Х | 21.12.2020 | Х | Х | Х |
|  | 12. «С Новым годом!» - концерт творческих коллективов ГДК, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, в Азовской школе-интернат № 10; |  |  | Х | 22.12.2020 | Х | Х | Х |
|  | 13. «С Новым годом!» - концерт творческих коллективов ГДК, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, в Азовской школе-интернат № 10; |  |  | Х | 23.12.2020 | Х | Х | Х |
|  | 14. «С Новым годом!» - концерт творческих коллективов ГДК, поздравление Деда Мороза и Снегурочки |  |  | Х | 24.12.2020 | Х | Х | Х |
|  | 15. «С Новым годом!» - концерт творческих коллективов ГДК, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, в ООО «Элид». |  |  | Х | 25.12.2020 | Х | Х | Х |
| 15. | Основное мероприятие 2.3 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение социальных гарантий инвалидов | Меры социальной поддержки получили 7 человек | - |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Исполнение обязательств города по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным законодательством, с учётом адресности предоставления социальной помощи» | УСЗН г. Азова Заместитель начальника управления Титов Д.В. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | х | х | - |

Таблица 2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Факти-ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муници-пальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная в городе Азове» | Всего | 368,6 | 368,6 | 356,8 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления областной бюджет | 28,6 | 28,6 | 16,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  | - | - |
|  | - федерального бюджета | 28,6 | 28,6 | 16,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | Всего | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления областной бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.2 «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, встреч, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.3 «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 1.4 «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | Всего | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | безвозмездные поступления областной бюджет | - |  | - |
|  | в том числе за счет средств: | - |  | - |
|  | - федерального бюджета | - |  | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - |  | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - |  | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - |  | - |
|  | местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | Всего | 28,6 | 28,6 | 16,8 |
|  | областной бюджет | 28,6 | 28,6 | 16,8 |
|  | безвозмездные поступления областной бюджет |  |  | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  | - |
|  | - федерального бюджета | 28,6 | 28,6 | 16,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  | - |
|  | местный бюджет |  |  | - |
|  | внебюджетные источники |  |  | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 2.2 «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Финансирование не требуется |
| Основное мероприятие 2.3 «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Всего | 28,6 | 28,6 | 16,8 |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | безвозмездные поступления областной бюджет | 28,6 | 28,6 | 16,8 |
|  | в том числе за счет средств: | - |  | - |
|  | - федерального бюджета | 28,6 | 28,6 | 16,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - |  | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - |  | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - |  | - |
|  | местный бюджет | - |  | - |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Еди-ница измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год, предшествующий отчетному <1> | 2020 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |
| 1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | % | 68,9 | 68 | 71,0 | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| 2. | Показатель 2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных | % | 33,3 | 20,0 | 35,5 | Удалось увеличить количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, за счет увеличения количества и качества проводимых культурных, спортивных мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |
| 3. | Показатель 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе | % | 62,9 | 56,0 | 66,7 | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществ» |
| 4. | Показатель 2.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | 86,6 | 46,0 | 87,0 | На количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счет увеличения количества и качества проводимых мероприятий |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год, предшествующий отчетному <1> | 2020 отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |
| 1. | Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | % | УСЗН г. Азова | 68,9 | 68 | 71,0 | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
|  | Показатель 2. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных | % | УСЗН г. Азова | 33,3 | 20,0 | 35,5 | Удалось увеличить количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, за счет увеличения количества и качества проводимых культурных, спортивных мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» |
| 3. | Показатель 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе | % | УСЗН г. Азова | 62,9 | 56 | 66,7 | В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в обществ» |
| 4. | Показатель 2.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | % | УСЗН г. Азова | 86,6 | 46,0 | 87,0 | Удалось увеличить количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счет увеличения количества и качества проводимых мероприятий |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Таблица 5

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» | 368,6 | 356,8 | 11,8 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. «Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)» | Финансирование не требуется |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Проведение совместно с общественными организациями совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, кинофестивалей, иных мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности, в т. ч. заседаний Совета по делам инвалидов» | Финансирование не требуется |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. «Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при строительстве и реконструкции зданий» | Финансирование не требуется |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации» | 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» | 28,6 | 16,8 | 11,8 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. «Проведение спортивных мероприятий с участием инвалидов» | Финансирование не требуется |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. «Проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов» | Финансирование не требуется |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | 28,6 | 16,8 | 11,8 | 0,0 |

### Таблица 6

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 7 | 1,00 (высокий уровень) |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 5 | 5 | х |

### Таблица 7

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 7 | 7 | 1,00 (высокий уровень) |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 5 | 5 | х |

Управляющий делами

администрации								                         И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                                  О.Ю. Натан