АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                                          № 281

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове»  по результатам за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

### 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2476, по результатам за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города Азова в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова.

Глава Администрации

города Азова                                                                           В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                      О.Ю. Натан

Постановление вносит

заместитель главы Администрации по социальным вопросам – директор Департамент социального развития г. Азова

Приложение

## к постановлению

## Администрации города Азова

## от 19.03.2021 № 281

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие здравоохранения в городе Азове» за 2020 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В целях создания условий для достижения обеспечения доступной и качественной медицинской помощью и перехода от системы диагностики и лечения к охране здоровья населения  в рамках реализации муниципальной  программы города Азова «Развитие здравоохранения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 №2476  (далее - муниципальная  программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в  отчетном  году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Несмотря на неисполнение основных целей и показателей их подтверждающих, а именно ««Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» и «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами»

- удалось исполнить установленные показатели по заработной плате всех категорий медицинских работников;

-были созданы условия для обеспечения МБУЗ ЦГБ г. Азова квалифицированными кадрами, что позволило обеспечить непрерывное последипломное образование всех медицинских работников в соответствии с лицензионными требованиями;

-  удалось не только достичь установленных показателей, но и улучшить их по сравнению с 2019 годом: «Младенческая смертность» -  на 79,6%, «Смертность детей 0-17 лет» на  44,0%; «Смертность от болезней системы кровообращения»  на 1,2%, «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» на 16,3%; «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) на 17,2% «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях ( I-II стадии) на 2,6%;

- благодаря проводимым профилактическим мероприятиям (до их приостановки в связи с предупреждением распространения новой коронавирусной инфекции)  удалось достичь (несмотря на их снижение по сравнению с 2019 годом) установленные показатели: «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей»; «Охват граждан профилактическими осмотрами», «Доля граждан консультированных по вопросам здорового образа жизни», «Доля населения г.Азова, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения»;

- благодаря мероприятиям, направленным на стабилизацию численности населения путем увеличения рождаемости, показатели результативности мероприятий по профилактике абортов выше целевого показателя на 11,5%, а обследований беременных на нарушения развития ребенка на 2,9%.

Неисполнение основных показателей обусловлено чрезвычайными событиями года - глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшей за собой увеличение смертности , перенаправления финансовых потоков с профилактических мероприятий на устранение последствий пандемии.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной  программы

Достижению результатов в отчетном году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных.

В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» из четырех основных мероприятий  предусмотрена реализация трех основных и четырех контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»  выполнено не  в полном объеме, не все показатели достигнуты в связи с приостановкой профилактических мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции. Профилактическими осмотрами и консультированием по вопросам здорового образа жизни в Центре здоровья охвачено 1270 человек; профилактическими осмотрами охвачено  - 26957 чел.

Основное мероприятие 1.2. «Профилактика инфекционных заболеваний, включая приобретение иммунобиологических препаратов и иммунопрофилактику»  выполнено в полном объеме, что позволило на ранней стадии выявить туберкулез и тубинфицированность у детей, принять неотложные меры по лечению, что влияет на достижение основных показателей. Все дети старше 1 года (15458 чел.) охвачены иммунодиагностикой с постановкой проб Манту у детей дошкольного и младшего школьного возраста и Диаскин -теста у детей старше 7 лет.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей»  выполнено  не в полном объеме в связи с приостановкой профилактических осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения  из-за ухудшения ситуации по новой коронавирусной инфекции COVID. Профилактическими осмотрами охвачено 16921 человек, в том числе детей – 11453.

По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»  предусмотрено выполнение  (трех)  контрольных событий, из них:

1. Контрольное событие «Ежегодное обследование и консультирование основам здорового образа жизни в Центре здоровья отделения профилактики 3,5 тыс. жителей города Азова»  исполнено  в установленные сроки не в полном объеме по причине приостановки профилактических мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции, по итогам  обследованы - 1270 чел.

2. Контрольное событие «Проведение ежегодной  иммунодиагностики детского населения на туберкулез» исполнено в установленные сроки и составляет 100% детей, подлежащих иммунодиагностике. По результатам мероприятия приобретено 2700 мл Диаскинтест, 1842 мл Туберкулина.

3. Контрольное событие «Создание безопасных условий для работы с больными новой коронавирусной инфекцией, обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинских работников» исполнено в установленные сроки и в полном объеме, что позволило создать трехмесячный запас.

По результатам мероприятия приобретено костюмов защитных одноразовых – 26 209 шт.; респираторов медицинских одноразовых – 25 992 шт; шапочки медицинские одноразовые – 24 288 шт.

4. Контрольное событие «Проведение ежегодных профилактических осмотров различных групп населения с целью раннего выявления заболеваний» в установленные сроки в полном объеме не достигнуто ( по причине приостановке профилактических мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции) и составило 42,99% от запланированных в 2020 году.

Таким образом, несмотря на исполнение всех контрольных событий подпрограммы 1«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни», основные мероприятия подпрограммы считаются неисполненными в связи с неисполнением целевых значений основных показателей.

В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи»  из двадцати основных мероприятий в рамках трех задач предусмотрена реализация четырнадцати (по шести основным мероприятиям в 2020 году денежные средства не запланированы)  и десяти контрольных событий.

Основное мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C» выполнено в полном объеме, что позволило не только выполнить, но и перевыполнить основной целевой показатель мероприятия. Профилактически на ВИЧ осмотрено 20806 чел., на гепатиты 25126 чел.

Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями» выполнено в полном объеме. В кардиологическом и неврологическом для больных с острым нарушением мозгового кровообращения отделениях в 2020 году получили специализированную медицинскую помощь 2271 человек.

Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» выполнено в полном объеме, что нашло отражение в достижении целевых показателей, характеризующих основное мероприятие. На онкологическое заболевание профилактически осмотрено 23416 человек, маммография проведена 3494 женщинам.

Основное мероприятие 2.5. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» выполнено в полном объеме с достижением целевого показателя, характеризующего основное мероприятие. В отчетном году отделением скорой медицинской помощи проведено 26816 выездов, из них с временем доезда менее 20 минут - 26312.

Основное мероприятие  2.7. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями» выполнено в полном объеме, все показатели достигнуты. Стационарную медицинскую помощь получили 10781 пациентов, лечение в дневном стационаре 1272 человек. Магниторезонансная диагностика проведена 1306 пациентам, исследования на спиральном компьютерном томографе проведено 9666 больным.

Основное мероприятие 2.8. «Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения» исполнен с перевыполнением основных показателей смертности. В  2020 году высокотехнологичные методы исследования проведены 887 больным, получили высокотехнологичные методы лечения 330 человек с острой сосудистой патологией, включая стентирование сосудов и установку кардиостимуляторов.

Основное мероприятие 2.9. «Оснащение муниципального бюджетного учреждения здравоохранения медицинским, технологическим и иным оборудованием, мебелью, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой» выполнено в полном объеме, приобретено медицинское оборудование для центра анестезиологии и реанимации, неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (монитор анестезиологический и реанимационный для взрослых с капнографом - 3 ед., дефибриллятор-монитор), для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (электрокоагулятор хирургический), для отделения новорожденных (холодильник фармацевтический -2 ед.), для централизованной бактериологической лаборатории (устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха).

Основное мероприятие 2.11. «Оказание паллиативной помощи» выполнено в полном объеме, в соответствии с доведенным муниципальным заданием, в кабинете паллиативной медицинской помощи  сделано 2470 посещений.

Основное мероприятие 2.12. «Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций» не исполнено в связи с неисполнением подрядчиком условий контракта.

Основное мероприятие 2.16. «Противопожарные мероприятия в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения» выполнено в полном объеме, что позволило создать противопожарные условия для пациентов и работников. Приобретены огнетушители.

Основное мероприятие 2.17. «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» выполнено в полном объеме, в МБУЗ ЦГБ г.Азова внедрена единая государственная система в сфере здравоохранения (РС ЕГИСЗ), в которой работают все медицинские работники.

Основное мероприятие 2.18. «Приобретение модульного здания для организации отделения стационарной паллиативной медицинской помощи МБУЗ ЦГБ г. Азова» мероприятие   выполнено в срок в полном объеме, что позволит в 2021 году открыть отделение паллиативной медицинской помощи на базе МБУЗ ЦГБ г.Азова.

Основное мероприятие 2.19. «Оснащение перепрофилируемого коечного фонда инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией» выполнено в срок, в полном объеме.

Основное мероприятие 2.20. «Организация Единого центра по приему телефонных вызовов от населения (Call-центр) для МБУЗ ЦГБ г. Азова» выполнено в срок, в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи» предусмотрено выполнение  десяти  контрольных событий, из них:

1. Контрольное событие «Организация маршрутизации пациентов при различных заболеваниях, их обследование и лечение в соответствии с Порядками и Стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ» достигнуто в установленные сроки,  направление пациентов осуществляется в соответствии с профилем заболевания в стационарные отделения МБУЗ ЦГБ г.Азова и областные учреждения.

2. Контрольное событие «Оснащение медицинским оборудованием подразделений МБУЗ ЦГБ г.Азова» исполнено в установленные сроки, приобретено и введено в эксплуатацию медицинское оборудование для диагностики и слежения основных параметров состояния пациентов центра анестезиологии и реанимации, неврологического отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (монитор анестезиологический и реанимационный для взрослых с капнографом - 3 ед., дефибриллятор-монитор), для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения (электрокоагулятор хирургический), для отделения новорожденных (холодильник фармацевтический -2 ед.), для централизованной бактериологической лаборатории (устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха).

3. Контрольное событие «Организация кабинета паллиативной помощи». В результате открытия кабинета организовано оказание медицинской помощи некурабельным пациентам. В течение отчетного периода было сделано 2470 посещений больными.

4. Контрольное событие «Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция корпуса Поликлиники № 1 (здание Литер К) со строительством пристройки для размещения детской поликлиники на территории существующего медицинского учреждения МБУЗ ЦГБ г. Азова ул. Измайлова 58» по результатам проведенных торгов, заключен контракт со сроком исполнения до 31.08.2020     контрольное событие не исполнено в связи с неисполнением подрядчиком условий договора, мероприятие перенесено на 1 полугодие 2021 года.

5. Контрольное событие «Приобретение огнетушителей» исполнено в установленные сроки, запланированные к покупке 104 огнетушителя приобретены и приняты  на баланс.

6. Контрольное событие «Информационно-технологическое сопровождение (поддержка программного обеспечения РС ЕГИСЗ)» исполнено, оказаны услуги комплексного сервиса обеспечения функционирования медицинской организации в РС ЕГИСЗ.

7. Контрольное событие «Приобретение модульного здания для организации отделения стационарной паллиативной медицинской помощи МБУЗ ЦГБ г. Азова» исполнено в установленные сроки.

8. Контрольное событие «Оснащение инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19  медицинским оборудованием, включая оснащение медицинским оборудованием по профилю «анестизиология –реаниматология». В рамках мероприятия было приобретено 103 единицы оборудования.

9. Контрольное событие «Оснащение инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 средствами индивидуальной защиты». В рамках мероприятия были приобретены средства индивидуальной защиты медицинского персонала с формированием неснижаемого трехмесячного запаса.

10. Контрольное событие «Приобретение системы Call-центра» исполнено в установленные сроки, что позволило организовать и внедрить многоканальный центр приема звонков от пациентов.

Таким образом, несмотря на исполнение 9 из 10 контрольных событий подпрограммы 2«Совершенствование оказания медицинской помощи», основные мероприятия подпрограммы считаются неисполненными в связи с недостижением целевых значений основных показателей.

В рамках подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» в рамках пяти основных мероприятий предусмотрена реализация одного мероприятия и контрольного события, по четырем основным мероприятиям в 2020 году финансирование не запланировано.

Основное мероприятие 3.3. «Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела» выполнено в полном объеме с достижением целевого показателя.

В отделении новорожденных получили медицинскую помощь 104 недоношенных детей и с патологией новорожденности, в том числе 38 с малой и крайне малой массой тела, все дети живы.

С нарушением срока  и не исполненных контрольных событий в  третьей подпрограмме не было.

В рамках подпрограммы 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» реализация трех основных мероприятий в рамках трех задач и семи контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1. «Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием, переподготовки и повышения квалификации среднего медицинского персонала, оплата проезда к месту обучения  и обратно» выполнено в полном объеме и в установленные сроки с достижением основных целевых показателей мероприятия. По итогам года 100% специалистов прошли последипломную подготовку.

Основное мероприятие 4.2. «Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских ВУЗов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам)» выполнено в полном объеме и в установленные сроки, что нашло отражение в достигнутых целевых показателях. В 2020 году выдано 35 целевых направлений для поступления в медицинский университет, из которых 16 зачислены на обучение. По программе ординатуры выдано 6 направлений, поступило 5. Для повышения престижа медицинских профессии используется региональное положение о порядке предоставления молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий бюджетных субсидий на приобретение жилья, с начала 2020 года 7 врачей получили данную субсидию, и 11 специалистов находятся в очереди на получение. Осуществляется материальная поддержка в виде частичного возмещения оплаты найма жилья специалистам.

Основное мероприятие 4.3. «Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам МБУЗ ЦГБ г.Азова» выполнено в полном объеме и в установленные сроки, что нашло отражение в достигнутых целевых показателях отношения средней заработной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области.

1. Контрольное событие «Подготовка специалистов в ординатуре, повышение квалификации медицинскими работниками» исполнено в установленные сроки .

За 2020 год прошли повышение квалификации с оплатой обучения из средств бюджета города Азова - 96 врачей, 29 среднего медицинского персонала, переподготовку -1 врачей, 9 среднего медицинского персонала. Кроме того, произведена оплата  проезда к месту обучения  и обратно - 45 чел. прошедшим обучение, из них - 8 врач, - 37 средний медицинский персонал.

2. Контрольное событие «Привлечение квалифицированных медицинских работников для работы в МБУЗ ЦГБ г.Азова» исполнено в установленные сроки

В рамках подпрограммы произведена выплата стипендий – 65 студентам ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России; 9 ординаторам.

Произведена оплата частичного возмещения найма жилья в 2020 году - 14  специалистам.

3. Контрольное событие  «Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» исполнено в установленные сроки .

4. Контрольное событие  «Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» исполнено в установленные сроки .

5. Контрольное событие  «Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)» исполнено в установленные сроки .

6. Контрольное событие «Обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных» исполнено в установленные сроки .

7. Контрольное событие «Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции» исполнено в установленные сроки.

Таким образом, несмотря на исполнение  всех контрольных событий подпрограммы 4«Кадровое обеспечение системы здравоохранения», основные мероприятия подпрограммы считаются неисполненными в связи с не достижением целевых значений основных показателей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной  программы

В отчетном году на ход реализации  муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

1. Возникновение во втором квартале 2020 года пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, противоэпидемические мероприятия  которой вынудили перейти на преимущественное оказание экстренной медицинской помощи, перестройку структуры коечного фонда (закрытие коек дневного пребывания, периодическое закрытие отделений на карантинные мероприятия), а также приостановить профилактические мероприятия, включая профилактические осмотры и диспансеризацию определенных групп населения.   Кроме того, приоритетное направление финансовых средств на оснащение перепрофилированных и вновь развернутых коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией, а также приобретение средств индивидуальной защиты медицинского персонала.

2.Внесение в течение года изменений в стоимость медицинских услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского страхования, что привело к экономии в одних случаях и превышению в других,  необходимости снятия с оплаты отдельных видов медицинской помощи.

3.Некачественное исполнение подрядчиком услуг, что привело к финансовому неисполнению (экономии) мероприятий по изготовление проектно-сметной документации.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год составил 392 578,4 (триста девяносто два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет      – 16 437,6 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 76 906,3 тыс.руб.;

бюджет города Азова – 14 642,1 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 284 592,4 тыс.руб.

План ассигнований в соответствии с Решением Азовской городской Думы от 14.12.2020 № 90 «О внесении изменений в Решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 107 986,0тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 107 986,0тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 16 437,6 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 76 906,3 тыс.руб.;

бюджет города Азова – 14 642,1 тыс.руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 389 875,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 16 064,6 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 72 824,8 тыс.руб.;

бюджет города Азова – 10 820,7 тыс.руб.;

внебюджетные источники – 290 165,2 тыс.руб.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 8 275,9	тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 373,0 тыс.руб.;

федеральный бюджет – 4 081,5 тыс.руб.;

бюджет города Азова – 3 821,4 тыс.руб.

12,8 тыс. руб. – экономия средств по результатам проведения закупок,  в том числе федеральный бюджета 0,1 тыс.руб.;

16,0 тыс. руб. – экономия средств, сложившаяся по кадровому обеспечению (найм жилья - в результате увольнения медицинского работника в связи со сменой места жительства);

3 792,7 тыс.руб. – невыполнение подрядчиком условий выполнения работ по контракту (изготовление проектно-сметной документации);

4 454,4 тыс.руб. – экономия средств в связи с внесением изменений в законодательство с 01.11.2020 и окончанием мероприятий по выплате стимулирующих выплат, в том числе: областной бюджет -373,0 тыс.руб., федеральный бюджет – 4 081,4 тыс.руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за отчетный год приведены

в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной  программы за  отчетный год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной  программы предусмотрено  27 показателей, по 1 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 18 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям фактическое значение не достигнуто 100 % исполнения, но в соответствии с утвержденной методикой считается выполненным, по 6 показателям  плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 «Смертность от всех причин» — плановое значение 14,0 число умерших на 1000 человек населения, фактическое значение 15,0. Неисполнение установленного показателя обусловлено эпидемией новой коронавирусной инфекции и ростом смертности от пневмонии в  10 раз по сравнению с 2019 годом.

Показатель 2 «Смертность населения в трудоспособном возрасте» — плановое значение - 414,2 число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс.человек соответствующего возраста, фактическое значение - 491,4. Неисполнение показателя обусловлено эпидемией новой коронавирусной инфекции и ростом смертности от пневмонии в  4,7 раза по сравнению с 2019 годом.

Показатель 3 «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами» плановое значение  70,0%, фактическое значение 48,3%. Неисполнение показателя обусловлено введением штатных должностей в соответствии с нормативами и увольнением специалистов в связи с выходом на заслуженных отдых.

Показатель 1.1 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» плановое значение 17,5%,  фактическое значение-33,6%.

Показатель 1.2 «Охват профилактическими осмотрами детей» плановое значение  50,0%, фактическое значение 71,0%

Показатель 1.3 «Охват профилактическими осмотрами на туберкулез» плановое значение 72,5%, фактическое значение 64,8%. Неисполнение показателя обусловлено приостановкой всех профилактических мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Показатель 1.4 «Доля населения г. Азова, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» плановое значение 30%, фактическое значение 31,1%.

Показатель 1.5 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» плановое значение 75,6 лет, фактическое значение 74,0 лет. Неисполнение показателя обусловлено ростом смертности в 2020 году за счет осложнений новой коронавирусной инфекции.

Показатель 1.6  «Доля граждан, консультированных по вопросам здорового образа жизни» плановое значение 1,5%, фактическое значение -1,9%.

Показатель 2.1 «Смертность от болезней системы кровообращения» плановое значение  601,0 число умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение - 535,1.

Показатель 2.2 «Смертность от ишемической болезни сердца»  плановое значение 450,3 число умерших на 100 тыс. человек населения  фактическое значение -373,7.

Показатель 2.3 «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» плановоезначение 137,2 число умерших на 100 тыс.человек населения фактическое значение 120,8.

Показатель 2.4  «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных» плановое значение  183,9 число умерших на 100 тыс.человек населения фактическое значение 148,1.

Показатель 2.5 «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)» плановое значение 58,0%,  фактическое значение 64,5%.

Показатель 2.6 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более»  плановое значение 54,5%,  фактическое значение 53,7%. Неисполнение планового показателя обусловлено эпидемией новой коронавирусной инфекции и увеличению смертности больных от осложнений данного заболевания, в том числе и у онкологических больных.

Показатель 2.7 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» плановое значение 98%, фактическое значение 99,1%

Показатель 2.8 «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» плановое значение-1,3 человек,  фактическое значение -1,1.

Показатель 3.1 «Материнская смертность» плановое значение 0 число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое значение -0.

Показатель 3.2 «Младенческая смертность» плановое значение 5,0 случаев на 1000 родившихся живыми,  фактическое значение 1,4.

Показатель 3.3 «Смертность детей 0-17 лет» плановое значение 61,0 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста,  фактическое значение 25,8.

Показатель 3.4 «Результативность мероприятий по профилактике абортов» плановое значение 16,5 %, фактическое значение 18,4%

Показатель 3.5 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» плановое значение 85%,  фактическое значение 87,5%

Показатель 4.1 «Укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики» физическими лицами» плановое значение 56,6%,  фактическое значение 51,5%. Неисполнение показателя обусловлено введением штатных должностей в соответствии с нормативами и увольнением медицинских работников в связи с уходом на заслуженных отдых

Показатель 4.2 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» плановое значение- 1:2,5 человек,  фактическое значение 1:2,3. Неисполнение показателя обусловлено увольнением медицинских работников в связи с уходом на заслуженных отдых и недостаточным притоком молодых специалистов.

Показатель 4.3 «Отношение  средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области»  плановое значение 165,0 %, фактическое значение -183,6%.

Показатель 4.4 «Отношение  средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 82,3% фактическое значение 100%.

Показатель 4.5. «Отношение  средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области» плановое значение 65,0%, фактическое значение 72,8%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной  программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы рассчитанная по формулам:

меньшее значение отражает большую эффективность и составляет 0,95 и более, при расчете принимается за 1:

показателя 2.1 - 1,12;

показателя 2.2 - 1,2;

показателя 2.3 - 1,14;

показателя 2.4 - 1,24;

показателя 2.8 - 1,18;

показателя 3.1 - 1,00;

показателя 3.2 - 3,57;

показателя 3.3 - 2,36;

большее значение отражает большую эффективность и составляет 0,95 и более, при расчете принимается за 1:

показателя 1.1- 1,92;

показателя 1.2- 1,42;

показателя 1.4- 1,04;

показателя 1.5- 0,98;

показателя 1.6- 1,27;

показателя 2.5- 1,11;

показателя 2.6- 0,99;

показателя 2.7- 1,01;

показателя 3.4- 1,12;

показателя 3.5- 1,03;

показателя 4.3- 1,11;

показателя 4.4- 1,22;

показателя 4.5- 1,12;

эффективность целевых показателей составляет менее 0,95 - показатель не выполнен:

показатель 1    - 0,93;

показатель 2    - 0,84;

показателя 3   - 0,69;

показателя 1.3- 0,89;

показателя 4.1- 0,91;

показателя 4.2- 0,92.

Степень достижения каждого целевого показателя и суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитана в соответствии с п.4 Приложения №2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденному постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805

Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила по итогам 2020 года =21 /27

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,78, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом= Мв/ М =   2/21 = 0,095

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,095, что характеризует низкий уровень  эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы города Азова.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм= Мв/ М =   0/11 = 0

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней  оценивается:

ССуз = Зф / Зп = 99 710,1/107 986,0=0,923

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается:

Эис = СРм/ ССуз=0 /0,923= 0

Бюджетная эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

3.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

3.5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается:

УРпр =Эо*0,5+СРом*0,3+Эис*0,2 =0,78*0,5+0,1*0,3+0*0,2=0,42

В результате уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низкой.

В ходе исполнения муниципальной программы экономия бюджетных ассигнований  составила  28,8 тыс.руб., в том числе в результате проведения закупок 12,8 тыс.руб., из них средства федерального бюджета 0,1 тыс.руб.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Средства областного бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств города Азова  при реализации основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году не доводились.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы требуется финансирование основных мероприятий - обеспечение медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в Территориальную программу ОМС, в том числе при туберкулезе (приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, расходных материалов); при сахарном диабете (приобретение тест-полосок); при ВИЧ-инфекции (профилактические мероприятия по обследованию населения), паллиативная медицинской помощи; развитие информатизации; строительство детской поликлиники; изготовление ПСД на строительство стационарного корпуса родильного дома на территории существующего медицинского учреждения, на изготовление ПСД и капитальный ремонт здания отделения скорой медицинской помощи.

Учитывая продолжающуюся пандемию новой коронавирусной инфекции, внесшей коррективы в деятельность здравоохранения, целесообразно рассмотреть изменение основных целевых показателей программы на 2021 год.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм

а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |  | X | X | X |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Директор Департамента социального развития г. Азова, | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция. | Целевые показатели исполнены на 66,7 % (выполнены 4 из 6 показателей), основное мероприятие –исполнено не в полном объеме. | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте». Приостановление профилактических мероприятий в связи с эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 3. | Контрольное событие 1. ОМ 1.1. Ежегодное обследование и консультирование основам здорового образа жизни в Центре здоровья отделения профилактики 3,5 тыс. жителей города Азова | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместители главного врача по направлениям; зав. отделением профилактики | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обследование пациентов в Центре здоровья отделения профилактики и обучение их основам здорового образа жизни | Обследовано и проконсультировано 1270 чел. |  |
| 4. | ОМ 1.2 Профилактика инфекционных заболеваний, включая приобретение иммунобиологических препаратов и иммунопрофилактику | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев | Целевые показатели – не исполнены, основное мероприятие - не исполнено | Не исполнение показателей «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» Экономия средств в результате торгов на 0,1 тыс. руб. |
| 5. | Контрольное событие 2. ОМ 1.2. Проведение ежегодной иммунодиагностики детского населения на туберкулез | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместители главного врача по направлениям | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Раннее выявление туберкулеза с последующим динамическим наблюдением и лечением | Обследовано 100% детей, подлежащих диагностике |  |
| 6. | Контрольное событие 3. ОМ 1.2. Создание безопасных условий для работы с больными новой коронавирусной инфекцией, обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинских работников | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместители главного врача по направлениям, главная медицинская сестра | 31.12.2020 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | Профилактика внутрибольничного инфицирования медицинского персонала, работающего с больными инфекционными заболеваниями, включая новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | Контрольное событие исполнено в полном объеме приобретены средства индивидуальной защиты для медицинских работников. |  |
| 7. | ОМ 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение организации оказания первичной медико-санитарной помощи жителям г.Азова в целях приближения ее к их месту жительства, месту работы или обучения | Целевые показатели исполнены на 62,5% (выполнены 5 из 8 показателей), основное мероприятие – исполнено не в полном объеме. | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте»; «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез».Неисполнение финансового показателя на 0,2 тыс.руб. обусловлено снятием с оплаты случаев оказания медицинской помощи |
| 7. | Контрольное событие 1. ОМ 1.4. Проведение ежегодных профилактических осмотров различных групп населения с целью раннего выявления заболеваний | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместители главного врача по направлениям | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Своевременное выявление заболеваний и патологических состояний с последующим лечением и динамическим наблюдением. | Охвачено 33,6% от подлежащих в 2020 г. |  |
| 8. | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи» |  | X | X | X |  |  |  |
| 9. | ОМ 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение смертности и инвалидизации среди ВИЧ-инфицированных, больных гепатитом В и С; повышение качества и продолжительности их жизни | Целевые показатели исполнены на 50% (выполнены 2 из 4 показателей),, основное мероприятие - исполнено не в полном объеме. | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
| 10. | ОМ 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности жителей г.Азова от сердечно-сосудистых заболеваний | Целевые показатели исполнены на 71,4% (выполнены 5 из 7 показателей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме. | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
| 11. | ОМ 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества, увеличение продолжительности жизни, сохранение трудового потенциала больных онкологическими заболеваниями, снижение инвалидизации и смертности населения от онкологических заболеваний | Целевые показатели исполнены на 71,4% (выполнены 5 из 7 показателей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
| 12. | ОМ 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неотложными состояниями | Целевые показатели исполнены на 50% (выполнены 2 из 4 показателей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме . | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
| 13. | ОМ 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества оказания медицинской помощи, снижение общей смертности населения, в том числе среди лиц трудоспособного возраста | Целевые показатели исполнены на 50% (выполнены 2 из 4 показателей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме . | Неисполнен. финансового показателя на 1 971,3 тыс.руб. обусловлено снятием с оплаты случаев оказания медицинской помощи |
| 14. | ОМ 2.8. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительности, сохранение трудового потенциала населения, снижение уровня инвалидизации и смертности | Целевые показатели исполнены на 50% (выполнены 3 из 5 показателей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме. | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
| 15. | Контрольное событие 1. ОМ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 Организация маршрутизации пациентов при различных заболеваниях, их обследование и лечение в соответствии с Порядками и Стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместители главного врача по направлениям | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение смертности населения, в том числе среди лиц трудоспособного возраста от состояний и заболеваний (за исключением внешних причин) | Контрольные события выполнены, основное мероприятие - исполнено не в полном объеме . | Неисполнение показателей обусловлено эпидемией новой коронавирусной инфекцией и ростом смертности от ее осложнений (пневмония COVID-19). Рост смертности от пневмонии в 10 раз выше, чем в 2019 году. |
| 16. | ОМ 2.9 Оснащение муниципального бюджетного учреждения здравоохранения медицинским, технологическим и иным оборудованием, мебелью, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе детям | Целевые показатели исполнены на 71,4% (выполнены 5 из 7 показателей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме. | 0,1 т.р. –экономия средств в результате проведения закупок |
| 17. | Контрольное событие 1. ОМ 2.9. Оснащение медицинским оборудованием подразделений МБУЗ ЦГБ г.Азова | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., Заместители главного врача по направлениям | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Соблюдение технологического процесса при оказании медицинской помощи; лицензионных требований; Порядков оказания медицинской помощи | Приобретено медицинское оборудование для отделения анестезиологии-реанимации, ОРХМДЛ, бак. лаборатории, отделения новорожденных |  |
|  | ОМ 2.11. Оказание паллиативной помощи | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Целевые показатели исполнены на 33% (выполнен 1 из 3 показателей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме . | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
|  | Контрольное событие 2. ОМ 2.11 Организация кабинета паллиативной помощи | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., Заместители главного врача по направлениям | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников | Муниципальное задание выполнено на 100 %. основное мероприятие - исполнено не в полном объеме . | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
| 18. | ОМ 2.12. Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 23.10.2019 | 31.12.2020 | Осуществление подготовительных работ для соблюдения процедуры проведения капитальных ремонтов. Улучшение материально-технического состояния МБУЗ ЦГБ г. Азова. | Целевые показатели исполнены на 57,1% (выполнены 4 из 7 показателей), основное мероприятие - не исполнено |  |
| 22. | Контрольное событие 1. ОМ 2.12 Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция корпуса Поликлиники № 1 (здание Литер К) со строительством пристройки для размещения детской поликлиники на территории существующего медицинского учреждения МБУЗ ЦГБ г. Азова ул. Измайлова 58» | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместитель главного врача по закупкам и МТС, заместитель главного врача по техническим вопросам | 31.12.2020 | 23.10.2019 | 31.12.2020 | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, в том числе детям | Мероприятие в ходе исполнения | 3 792,7 тыс.руб – неисполнение подрядчиком условий контракта |
| 26. | ОМ 2.16. Противопожарные мероприятия в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности пребывания пациентов и работников в МБУЗ ЦГБ г.Азова | Целевые показатели не исполнены, основное мероприятие – не исполнено. | 0,1 т.р. –экономия средств в результате проведения закупок. Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
| 27. | Контрольное событие 1. ОМ 2.16. Приобретение огнетушителей | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместители главного врача по направлениям | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение безопасности пребывания пациентов, медицинских работников в МБУЗ ЦГБ г.Азова | Контрольное событие исполнено: приобретены огнетушители ОП-4 в кол-ве 104 шт |  |
| 28. | ОМ 2.17. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение эффективности управления в сфере здравоохранения и повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки; формирование единой информационной системы и статистической отчетности здравоохранения | Целевой показатель исполнен, основное мероприятие -исполнено |  |
| 29. | Контрольное событие 2. ОМ 2.17. Информационно-технологическое сопровождение (поддержка программного обеспечения РС ЕГИСЗ) | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместитель главного врача по закупкам и МТС, начальник отдела компьютерной обработки данных | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение качества оказания медицинской помощи на основе информационно-технологической поддержки | Услуги комплексного сервиса обеспечения функциониро-вания медицинской организации в РС ЕГИСЗ оказаны |  |
|  | ОМ 2.18. Приобретение модульного здания для организации отделения стационарной паллиативной медицинской помощи МБУЗ ЦГБ г. Азова | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | Организация оказания паллиативной медицинской помощи на территории г.Азова | Целевые показатели исполнены на 50% , (выполнен 1 из 2 показателей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме . | Не исполнен показатель «Смертность от всех причин»; |
|  | Контрольное событие 1. ОМ 2.18. Приобретение модульного здания для организации отделения стационарной паллиативной медицинской помощи МБУЗ ЦГБ г. Азова | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместитель главного врача по закупкам и МТС, заместитель главного врача по техническим вопросам | 31.12.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | Создание условий для развертывания паллиативных коек, улучшение качества жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и облегчения страданий, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки. | Контрольное событие исполнено. Приобретено и поставлено на баланс модульное здание для организации отделения стационарной паллиативной медицинской помощи МБУЗ ЦГБ г. Азова |  |
|  | ОМ 2.19. Оснащение перепрофилируемого коечного фонда инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 30.04.2020 | 31.12.2020 | Оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в соответствии с требованиями нормативных документов. | Целевые показатели не исполнены, основное мероприятие – не исполнено. | 0,1 т.р. –экономия средств в результате проведения закупок. Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
|  | Контрольное событие 1. ОМ 2.19. Оснащение инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 медицинским оборудованием, включая оснащение медицинским оборудованием по профилю «анестизиология –реаниматология» | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., Заместители главного врача по направлениям | 31.12.2020 | 30.04.2020 | 31.12.2020 | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. | Контрольное событие исполнено. Приобретено оборудование для оснащения ковидного госпиталя |  |
|  | Контрольное событие 2. ОМ 2.19. Оснащение инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 средствами индивидуальной защиты | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., Заместители главного врача по направлениям | 31.12.2020 | 30.04.2020 | 31.12.2020 | Сохранение жизни и здоровья медицинскому персоналу при оказании ими медицинской помощи пациентам с особо-опасными заболеваниями | Контрольное событие исполнено. Приобретены средства индивидуальной защиты для работы в ковидном госпитале |  |
|  | ОМ 2.20. Организация Единого центра по приему телефонных вызовов от населения (Call-центр) для МБУЗ ЦГБ г. Азова | Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 10.06.2020 | 31.12.2020 | Создание условий для дистанционного получения услуги по записи пациентов на прием к врачам и повысить удовлетворенность населения условиями оказания медицинской помощи | Целевые показатели исполнены на 71,4% (выполнены 5 из 7 показателей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
|  | Контрольное событие 1. ОМ 2.20. Приобретение системы Call-центра | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместитель главного врача по закупкам и МТС, заместитель главного врача по техническим вопросам | 31.12.2020 | 10.06.2020 | 31.12.2020 | Создание технической возможности для одновременного приема телефонных звонков от нескольких пациентов | Контрольное событие исполнено. Приобретена система Call-центр |  |
| 30. | Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |  | X | X | X |  |  |  |
| 31. | ОМ 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение младенческой смертности, в том числе неонатальной смертности, предупреждение развития инвалидизирующих заболеваний у глубоко недоношенных детей | Целевой показатель исполнен, основное мероприятие -исполнено |  |
| 32. | Контрольное событие 1. ОМ 3.3 Обследование беременных на врожденную патологию, обследование новорожденных на генетическую патологию, проведение реанимационных мероприятий и выхаживания недоношенных детей в условиях родильного дома | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., заместитель главного врача по акушерству и гинекологии | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение младенческой смертности | Целевой показатель исполнен, основное мероприятие -исполнено |  |
| 35. | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |  | X | X | X |  |  |  |
| 36. | ОМ 4.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием, переподготовки и повышения квалификации среднего медицинского персонала, оплата проезда к месту обучения и обратно | Директор Департамента социального развития г. Азова Белов В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Соблюдение лицензионных требований к подготовке специалистов, включая непрерывное последипломное образование | Целевые показатели исполнены на 76,9% (выполнены 10 из 13 показателей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме, | экономия средств 12,4 т.р. сложилась в результате проведения закупок Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте»; «Укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики) физическими лицами» |
| 37. | Контрольное событие 1. ОМ 4.1. Подготовка специалистов в ординатуре, повышение квалификации медицинскими работниками | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., начальник отдела кадров | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достижение 100% последипломной подготовки специалистов | В 100% случаях проведено повышение квалификации медицинского персонала |  |
| 38. | ОМ 4.2. Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских ВУЗов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам) | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Привлечение молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей для работы в МБУЗ ЦГБ г.Азова | Целевые показатели, основное мероприятие – не исполнено. | Неисполнение показателей обусловлено увольнением специалистов в связи с уходом на заслуженный отдых и недостаточным притоком молодых специалистов. Не исполнены показатели «Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами»; «Укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики) физическими лицами», «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» |
| 39. | Контрольное событие 1. ОМ 4.2. Привлечение квалифицированных медицинских работников для работы в МБУЗ ЦГБ г.Азова | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., начальник отдела кадров | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Достижение показателя обеспеченности врачебными кадрами, в том числе оказывающими первичную медико-санитарную помощь | Проведены мероприятия по привлечению и удержанию молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей для работы в МБУЗ ЦГБ г.Азова | экономия средств по найму жилья - 12,4 т.р. сложилась в результате увольнения медицинского работника(расторжение договора) в связи со сменой места жительства |
|  | ОМ 4.3. Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам МБУЗ ЦГБ г.Азова | Директор Департамента социального развития г. Азова | 31.12.2020 | 01.05.2020 | 31.12.2020 | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Целевые показатели исполнены на 60% (выполнены 3 из 5 показа-телей), основное мероприятие - исполнено не в полном объеме, | Не исполнены показатели «Смертность от всех причин»; «Смертность населения в трудоспособном возрасте» |
|  | Контрольное событие 1. ОМ 4.3. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., начальник отдела кадров, заместитель главного врача по ЭКиФ, главный бухгалтер | 31.12.2020 | 01.05.2020 | 31.12.2020 |  | Контрольное событие исполнено. Произведены выплат стимулирующего характера медицинским работникам | Выплаты произведены в полном объеме- экономия средств - 1 096,5 т.р. в связи с прекращением действия с 01.11.2020 года постановления №415 |
|  | Контрольное событие 2. ОМ 4.3. Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., начальник отдела кадров, заместитель главного врача по ЭКиФ, главный бухгалтер | 31.12.2020 | 01.05.2020 | 31.12.2020 |  | Контрольное событие исполнено. Произведены выплат стимулирующего характера медицинским работникам | Выплаты произведены в полном объеме- экономия средств - 373,0т.р. |
|  | Контрольное событие 3. ОМ 4.3. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19) | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., начальник отдела кадров, заместитель главного врача по ЭКиФ, главный бухгалтер | 31.12.2020 | 01.05.2020 | 31.12.2020 |  | Контрольное событие исполнено. Произведены выплат стимулирующего характера медицинским работникам | Выплаты произведены в полном объеме- экономия средств - 2 906,4 т.р. в связи с прекращением действия с 01.11.2020 года постановления №484 |
|  | Контрольное событие 4. ОМ 4.3. Обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., начальник отдела кадров, заместитель главного врача по ЭКиФ, главный бухгалтер | 31.12.2020 | 11.08.2020 | 31.12.2020 |  | Контрольное событие исполнено. Произведены выплаты связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам | Выплаты произведены в полном объеме- экономия средств - 78,5 т.р. |
|  | Контрольное событие 5. ОМ 4.3. Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. | Главный врач МБУЗ ЦГБ г.Азова Бридковский В.В., начальник отдела кадров, заместитель главного врача по ЭКиФ, главный бухгалтер | 31.12.2020 | 16.12.2020 | 31.12.2020 |  | Контрольное событие исполнено. Произведены выплат стимулирующего характера медицинским работникам | Выплаты произведены в полном объеме |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» | Всего | 392 578,4 | 107 986,0 | 389 875,3 |
|  | областной бюджет | 16 437,6 | 16 437,6 | 16 064,6 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 76 906,3 | 76 906,3 | 72 824,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 14 642,1 | 14 642,1 | 10 820,7 |
|  | внебюджетные источники | 284 592,4 | Х | 290 165,2 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Всего | 23 686,8 | 10 709,5 | 23 686,5 |
|  | областной бюджет | 7 878,0 | 7 878,0 | 7 878,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 831,5 | 2 831,5 | 2 831,4 |
|  | внебюджетные источники | 12 977,3 | Х | 12 977,1 |
| ОМ 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей | Всего | 1 492,3 | - | 1 492,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1 492,3 | Х | 1 492,3 |
| ОМ 1.2 Профилактика инфекционных заболеваний, включая приобретение иммунобиологических препаратов и иммунопрофилактику | Всего | 10 709,5 | 10 709,5 | 10 709,4 |
|  | областной бюджет | 7 878,0 | 7 878,0 | 7 878,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 831,5 | 2 831,5 | 2 831,4 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 1.4. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей | Всего | 11 485,0 | - | 11 484,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 11 485,0 | Х | 11 484,8 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания медицинской помощи» | Всего | 302 625,7 | 34 560,2 | 304 405,7 |
|  | областной бюджет | 3 523,6 | 3 523,6 | 3 523,6 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 21 659,1 | 21 659,1 | 21 659,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 9 377,5 | 9 377,5 | 5 584,6 |
|  | внебюджетные источники | 268 065,5 | Х | 273 638,5 |
| ОМ 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | Всего | 143,7 | - | 145,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 143,7 | Х | 145,8 |
| ОМ 2.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями | Всего | 97 322,3 | - | 101 312,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 97 322,3 | Х | 101 312,7 |
| ОМ 2.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Всего | 1 868,8 | - | 2 070,3 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1 868,8 | Х | 2 070,3 |
| ОМ 2.5. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 58 013,9 | - | 58 013,9 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 58 013,9 | Х | 58 013,9 |
| ОМ 2.7. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | Всего | 47 469,5 | - | 45 498,2 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 47 469,5 | Х | 45 498,2 |
| ОМ 2.8. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | Всего | 62 277,8 | - | 65 628,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 62 277,8 | Х | 65 628,1 |
| ОМ 2.9 Оснащение муниципального бюджетного учреждения здравоохранения медицинским, технологическим и иным оборудованием, мебелью, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой | Всего | 1 565,2 | 1 565,2 | 1 565,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 565,2 | 1 565,2 | 1 565,1 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 2.11 Оказание паллиативной помощи | Всего | 2 909,0 | 2 909,0 | 2 909,0 |
|  | областной бюджет | 2 819,0 | 2 819,0 | 2 819,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 2.12. Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | Всего | 3 792,7 | 3 792,7 | 0,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3 792,7 | 3 792,7 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 2.16. Противопожарные мероприятия в муниципальном бюджетном учреждении | Всего | 39,1 | 39,1 | 39,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 39,1 | 39,1 | 39,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 2.17. Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины, создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | Всего | 969,5 | - | 969,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 969,5 | Х | 969,5 |
| ОМ 2.18 Приобретение модульного здания для организации отделения стационарной паллиативной медицинской помощи МБУЗ ЦГБ г. Азова. | Всего | 3 890,5 | 3 890,5 | 3 890,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 3 890,5 | 3 890,5 | 3 890,5 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 2.19 Оснащение перепрофилируемого коечного фонда инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией. | Всего | 21 659,1 | 21 659,1 | 21 659,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 21 659,1 | 21 659,1 | 21 659,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 2.20 Организация Единого центра по приему телефонных вызовов от населения (Call-центр) для МБУЗ ЦГБ г. Азова | Всего | 704,6 | 704,6 | 704,6 |
|  | областной бюджет | 704,6 | 704,6 | 704,6 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» | Всего | 3 549,6 |  | 3 549,6 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 3 549,6 | Х | 3 549,6 |
| ОМ 3.3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Всего | 3 549,6 |  | 3 549,6 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 3 549,6 | Х | 3 549,6 |
| Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | Всего | 62 716,3 | 62 716,3 | 58 233,5 |
|  | областной бюджет | 5 036,0 | 5 036,0 | 4 663,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 55 247,2 | 55 247,2 | 51 165,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2 433,1 | 2 433,1 | 2 404,7 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 4.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием, переподготовки и повышения квалификации среднего медицинского персонала, оплата проезда к месту обучения и обратно | Всего | 723,1 | 723,1 | 710,7 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 723,1 | 723,1 | 710,7 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 4.2. Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских ВУЗов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам) | Всего | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 694,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 694,0 |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 4.3. Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам МБУЗ ЦГБ г. Азова | Всего | 60 283,2 | 60 283,2 | 55 828,8 |
|  | областной бюджет | 5 036,0 | 5 036,0 | 4 663,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 55 247,2 | 55 247,2 | 51 165,8 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» |
| 1.1 | 1. Смертность от всех причин | число умерших на 1000 человек населения | 12,93 | 14,0 | 15,0 | Показатель исполнен на 0,93 и составляет менее 0,95, принимается за 0. Не исполнение показателя обусловлено увеличением смертности в связи с эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции . Отмечается рост числа смертей от заболеваний органов дыхания (пневмонии COVID-19) в 10 раз |
| 1.2 | 2. Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 410,5 | 414,2 | 491,4 | Показатель исполнен на 0,84 и составляет менее 0,95, принимается за 0. Не исполнение показателя обусловлено увеличением смертности населения в трудоспособном возрасте от пневмонии COVID-19 в 4,7 раз. |
| 1.3 | 3.Укомплектованность штатных должностей врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием физическими лицами | процентов | 71,33 | 70,0 | 48,3 | Показатель исполнен на 0,69 и составляет менее 0,95, принимается за 0. Не исполнение показателя обусловлено приведением штатного расписания в соответствии с требуемыми нормативами и естественной убылью персонала. |
| 2 | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» |
| 2.1 | 1.1. Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процентов | 99,47 | 17,5 | 33,6 | Показатель исполнен на 1,92 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 2.2 | 1.2. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | процентов | 99,15 | 50,0 | 71,0 | Показатель исполнен на 1,42 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 2.3 | 1.3. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов | 75,23 | 72,5 | 64,8 | Показатель исполнен на 0,89 и составляет менее 0,95, принимается за 0. Неисполнение показателя обусловлено приостановкой всех профилактических мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
| 2.4 | 1.4. Доля населения г.Азова, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения | процентов | 41,0 | 30,0 | 31,1 | Показатель исполнен на 1,04 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 2.5 | 1.5.Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 74,24 | 75,6 | 74,0 | Показатель исполнен на 0,98 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 2.6 | 1.6.Доля граждан, консультированных по вопросам здорового образа жизни | процентов | 4,5 | 1,5 | 1,9 | Показатель исполнен на 1,27 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 3 | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи» |
| 3.1 | 2.1. Смертность от болезней системы кровообращения | число умерших на 100 тыс. человек населения | 541,79 | 601,0 | 535,1 | Показатель исполнен на 1,12 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 3.2 | 2.2. Смертность от ишемической болезни сердца | число умерших на 100 тыс. человек населения | 318,86 | 450,3 | 373,7 | Показатель исполнен на 1,2 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 3.3 | 2.3. Смертность от цереброваскулярных заболеваний | число умерших на 100 тыс. человек населения | 144,48 | 137,2 | 120,8 | Показатель исполнен на 1,14 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 3.4 | 2.4. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | число умерших на 100 тыс. человек населения | 178,95 | 183,9 | 148,1 | Показатель исполнен на 1,24 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 3.5 | 2.5. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии) | процентов | 62,86 | 58,0 | 64,5 | Показатель исполнен на 1,11 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 3.6 | 2.6. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | процентов | 54,91 | 54,5 | 53,7 | Показатель исполнен на 0,99 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 3.7 | 2.7. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | процентов | 99,18 | 98,0 | 99,1 | Показатель исполнен на 1,01 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 3.8 | 2.8. Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место | человек | 1,18 | 1,3 | 1,1 | Показатель исполнен на 1,18 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 4. | Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» |
| 4.1 | 3.1 Материнская смертность | число умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми | 0 | 0 | 0 | Показатель исполнен |
| 4.2 | 3.2. Младенческая смертность | на 1 тыс. родившихся живыми | 6,86 | 5,0 | 1,4 | Показатель исполнен на 3,57 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 4.3 | 3.3. Смертность детей 0 – 17 лет | случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 46,1 | 61,0 | 25,8 | Показатель исполнен на 2,36 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 4.4 | 3.4. Результативность мероприятий по профилактике абортов | процентов | 20,0 | 16,5 | 18,4 | Показатель исполнен на 1,12 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 4.5 | 3.5. Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | процентов | 95,6 | 85,0 | 87,5 | Показатель исполнен на 1,03 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 5. | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» |
| 5.1 | 4.1 Укомплектованность штатных должностей врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики) физическими лицами | процентов | 58,9 | 56,6 | 51,5 | Показатель исполнен на 0,91 и составляет менее 0,95, принимается за 0. Не исполнение показателя обусловлено увольнением специалистов в связи с уходом на пенсию. |
| 5.2 | 4.2. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | человек | 1:2,40 | 1:2,5 | 1:2,3 | Показатель исполнен на 0,92 и составляет менее 0,95, принимается за 0. Не исполнение показателя обусловлено убылью специалистов как врачебного, так и среднего звена (уход на пенсию) при недостаточном притоке молодых специалистов. |
| 5.3 | 4.3.Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процентов | 173,3 | 165,0 | 183,6 | Показатель исполнен на 1,11 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 5.4 | 4.4.Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процентов | 86,1 | 82,3 | 100 | Показатель исполнен на 1,22 и составляет более 0,95, принимается за 1. |
| 5.5 | 4.5.Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Ростовской области | процентов | 76,6 | 65,0 | 72,8 | Показатель исполнен на 1,12 и составляет более 0,95, принимается за 1. |

Таблица № 4

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате

### проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие здравоохранения в городе Азове» | Х | Х | 28,8 | 12,8 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | Х | Х | 0,1 | 0,1 |
| 3. | ОМ 1.2 Профилактика инфекционных заболеваний, включая приобретение иммунобиологических препаратов и иммунопрофилактику | Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев |  | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Контрольное событие 2. ОМ 1.2. Проведение ежегодной иммунодиагностики детского населения на туберкулез | Раннее выявление туберкулеза с последующим динамическим наблюдением и лечением | Раннее выявление туберкулеза с последующим динамическим наблюдением и лечением | 0,1 | 0,1 |
| 5. | Контрольное событие 3. ОМ 1.2. Создание безопасных условий для работы с больными новой коронавирусной инфекцией, обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинских работников | Профилактика внутрибольничного инфицирования медицинского персонала, работающего с больными инфекционными заболеваниями, включая новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | Профилактика внутрибольничного инфицирования медицинского персонала, работающего с больными инфекционными заболеваниями, включая новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) | - | - |
| 6. | Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания медицинской помощи» | Х | Х | 0,3 | 0,3 |
| 7. | ОМ 2.9 Оснащение муниципального бюджетного учреждения здравоохранения медицинским, технологическим и иным оборудованием, мебелью, инвентарем, сложнобытовой и оргтехникой | Повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе детям | Приобретение медицинского оборудования в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ | 0,1 | 0,1 |
| 8. | Контрольное событие 1. ОМ 2.9. Оснащение медицинским оборудованием подразделений МБУЗ ЦГБ г.Азова | Соблюдение технологического процесса при оказании медицинской помощи; лицензионных требований; Порядков оказания медицинской помощи | Приобретение медицинского оборудования в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи, утвержденными приказами МЗ РФ | 0,1 | 0,1 |
| 9. | ОМ 2.11 Оказание паллиативной помощи | Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики | Создана служба амбулаторной паллиативной помощи неизлечимым пациентам, что влияет на повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников и решение вопросов медицинской биоэтики | - | - |
| 10. | Контрольное событие 2. ОМ 2.11. Организация кабинета паллиативной помощи | Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников |  | - | - |
| 11. | ОМ 2.12. Выполнение проектных работ и изготовление проектно-сметных документаций | Осуществление подготовительных работ для соблюдения процедуры проведения капитальных ремонтов. Улучшение материально-технического состояния МБУЗ ЦГБ г. Азова. |  | - | - |
| 12. | Контрольное событие 1. ОМ 2.12 Изготовление проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция корпуса Поликлиники № 1 (здание Литер К) со строительством пристройки для размещения детской поликлиники на территории существующего медицинского учреждения МБУЗ ЦГБ г. Азова ул. Измайлова 58» | Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи, в том числе детям |  | - | - |
| 13. | ОМ 2.16. Противопожарные мероприятия в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения | Повышение безопасности пребывания пациентов и работников в МБУЗ ЦГБ г.Азова | Повышение безопасности пребывания пациентов и работников в МБУЗ ЦГБ г.Азова | 0,1 | 0,1 |
| 14. | Контрольное событие 1. ОМ 2.16. Приобретение огнетушителей | Повышение безопасности пребывания пациентов, медицинских работников в МБУЗ ЦГБ г.Азова |  | 0,1 | 0,1 |
| 15. | ОМ 2.18. Приобретение модульного здания для организации отделения стационарной паллиативной медицинской помощи МБУЗ ЦГБ г. Азова | Организация оказания паллиативной медицинской помощи на территории г. Азова |  | - | - |
| 16. | Контрольное событие 1. ОМ 2.18. Приобретение модульного здания для организации отделения стационарной паллиативной медицинской помощи МБУЗ ЦГБ г. Азова | Создание условий для развертывания паллиативных коек, улучшение качества жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и облегчения страданий, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки. |  | - | - |
| 17. | ОМ 2.19. Оснащение перепрофилируемого коечного фонда инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | Оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в соответствии с требованиями нормативных документов. | Организация оказания квалифицированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в соответствии с требованиями нормативов. | 0,1 | 0,1 , в т.ч. – 0,1 средства федерального бюджета |
| 18. | Контрольное событие 1. ОМ 2.19. Оснащение инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 медицинским оборудованием, включая оснащение медицинским оборудованием по профилю «анестизиология –реаниматология» | Создание условий для качественного оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. |  | - | - |
| 19. | Контрольное событие 2. ОМ 2.19. Оснащение инфекционного отделения МБУЗ ЦГБ г. Азова для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 средствами индивидуальной защиты | Сохранение жизни и здоровья медицинскому персоналу при оказании ими медицинской помощи пациентам с особо-опасными заболеваниями | Приобретены средства индивидуальной защиты медицинского персонала | 0,1 | 0,1 , в т.ч. – 0,1 средства федерального бюджета |
| 20. | ОМ 2.20. Организация Единого центра по приему телефонных вызовов от населения (Call-центр) для МБУЗ ЦГБ г. Азова | Создание условий для дистанционного получения услуги по записи пациентов на прием к врачам и повысить удовлетворенность населения условиями оказания медицинской помощи |  | - | - |
| 21. | Контрольное событие 1. ОМ 2.20. Приобретение системы Call-центра | Создание технической возможности для одновременного приема телефонных звонков от нескольких пациентов |  | - | - |
| 22 | Подпрограмма 4 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | Х | Х | 28,4 | 12,4 |
| 23.. | ОМ 4.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации врачей, специалистов с высшим немедицинским образованием, переподготовки и повышения квалификации среднего медицинского персонала, оплата проезда к месту обучения и обратно | Соблюдение лицензионных требований к подготовке специалистов, включая непрерывное последипломное образование | В 100% случаях проведено повышение квалификации медицинского персонала | 12,4 | 12,4 |
| 24. | Контрольное событие 1. ОМ 4.1. Подготовка специалистов в ординатуре, повышение квалификации медицинскими работниками | Достижение 100% последипломной подготовки специалистов |  | 12,4 | 12,4 |
| 25. | ОМ 4.2. Повышение престижа медицинских специальностей (выплата стипендий студентам медицинских ВУЗов, получающим образование по целевым направлениям МБУЗ ЦГБ г. Азова, студентам, обучающимся в интернатуре и ординатуре, оплата найма жилья медицинским работникам) | Привлечение молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей для работы в МБУЗ ЦГБ г.Азова | Привлечение и удержание молодых специалистов и врачей дефицитных специальностей для работы в МБУЗ ЦГБ г.Азова | 16,0 | - |
| 26. | Контрольное событие 1. ОМ 4.2. Привлечение квалифицированных медицинских работников для работы в МБУЗ ЦГБ г.Азова | Достижение показателя обеспеченности врачебными кадрами, в том числе оказывающими первичную медико-санитарную помощь |  | 16,0 | - |
| 27. | ОМ 4.3. Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам МБУЗ ЦГБ г.Азова | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |  |  |
| 28. | Контрольное событие 1. ОМ 4.3. Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции |  |  |  |
| 29. | Контрольное событие 2. ОМ 4.3. Осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |  |  |  |
| 30. | Контрольное событие 3. ОМ 4.3. Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19) |  |  |  |  |
| 31. | Контрольное событие 4. ОМ 4.3. Обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных |  |  |  |  |
| 32. | Контрольное событие 5. ОМ 4.3. Осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. |  |  |  |  |

### Таблица 6

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 11 | - | 0 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 10 | - | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

### Таблица 7

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 21 | 2 | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,095, что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 20 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Управляющий делами администрации                                                                                                                           И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                                                 О.Ю. Натан