АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2021                                            № 519

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год.

В соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

2. Участникам муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год обеспечить исполнение плана реализации.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации города  Азова Ткаченко  Р.И.

Глава Администрации

города Азова 				                                               В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                               О.Ю. Натан

Постановление вносит

заместитель главы администрации - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова

Приложение

к постановлению

администрации города Азова

от 28.05.2021 № 519

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет города Азова | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. "Пожарная безопасность" | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) |  | X | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение пожарной безопасности лесов, находящихся на территории города Азова | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | уменьшение количества пожаров | 31.12.2021 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы: произвести устройство противопожарных минерализованных полос на площади не менее 18,3 га |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. "Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности на воде" | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) |  | X | 18 608,1 | - | - | 18 608,1 | - |
|  |  | МБУЗ ЦГБ г.Азова |  | X | 210,0 |  |  | 210,0 |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств МКУ «Управление ГОЧС города Азова» | 31.12.2021 | 17 817,1 | - | - | 17 817,1 | - |
|  | Контрольное событие программы: обеспечить эффективное предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города Азова |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах в границах территории города Азова | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | организация дежурств на городском пляже с целью охраны жизни и здоровья граждан (в летний период года) | 01.06.2021-31.08.2021 | 208,6 | - | - | 208,6 | - |
|  | Контрольное событие программы: организовать дежурства на городском пляже сезонными спасателями в количестве 2080 часов |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Мероприятие 2.3 Поддержание в готовности систем оповещения и информирования населения города Азова | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) |  | 31.12.2021 | 372,4 | - | - | 372,4 | - |
|  | Контрольное событие программы: доля покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе чрезвычайной ситуации не менее 80% |  | своевременное информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Подпрограмма 3. "Безопасный город" | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) |  | X | 3 678,8 | - | - | 3 678,8 | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Развитие и построение аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | МКУ "Управление ГОЧС города Азова" (Тищенко Николай Григорьевич) | повышение уровня безопасности среды проживания, повышение уровня оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации | 31.12.2021 | 3 678,8 | - | - | 3 678,8 | - |
|  | Контрольное событие программы: обеспечить повышение оперативности и эффективности взаимодействия экстренных оперативных служб, дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности и безопасности среды обитания на территории города Азова |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 22 286,9 | - | - | 22 286,9 | - |

Управляющий делами

администрации                                                                                                 И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                               О.Ю. Натан