администрация города азова

постановление

16.06.2021                                        № 583

| О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 26.02.2021 № 174 |  |
| --- | --- |

В соответствии с разделами 4,5 приложения к постановлению Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Азова от 26.02.2021 № 174 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове»  за 2020 год» изменения, изложив его в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябину Е.Ю.

Глава Администрации

города Азова	                                                                  В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                        О.Ю. Натан

Постановление вносит

отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства Администрации города Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 16.06.2021 № 583

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 26.02.2021 № 174

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове»

за 2020 год

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год

В целях создания условий для создания условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства и усиления государственных гарантий защиты прав потребителей  в рамках реализации муниципальной программы  города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове», утвержденной постановлением  Администрации города Азова от 12.11.2018 № 2443 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в отчетном году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1 - для улучшения условий ведения бизнеса в городе, снижения предпринимательских рисков и уровня коррупции субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) предоставлялась  консультационная и информационная поддержка;

результат 2 – в целях формирования системы защиты прав потребителей в городе Азове, направленной на минимизацию рисков для участников гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, населению города  на бесплатной основе предоставлялись консультационные услуги  в сфере защиты прав потребителей.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в отчетном году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий. Программа не содержит ведомственных целевых программ.

В рамках  подпрограммы 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2020 году предусмотрена реализация  трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий начинающим предпринимателям  в целях возмещения части затрат по организации собственного дела не осуществлялось ввиду отсутствия бюджетного финансирования.

Основное мероприятие 1.2. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства выполнено. Была организована работа «общественной приемной» общественного представителя при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области в городе Азове (далее – общественный представитель). Рассмотрено 12 обращений субъектов МСП.

В целях обеспечения бесперебойного снабжения населения города товарами первой необходимости была организована работа по формированию списков и выдачи пропусков предприятиям, чья деятельность могла осуществляться в условиях пандемии, связанной с новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – пандемия).

В минэкономразвития  Ростовской области направлены предложения по расширению перечня отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии, а в дальнейшем организована  работа по заполнению предпринимателями, чья деятельность была  временно приостановлена, деклараций о соответствии их деятельности требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

На сайте города и в СМИ размещено более 60 публикаций о мерах по соблюдению санитарных требований для работы в условиях пандемии.

Обеспечено участие  250 предпринимателей  в  следующих мероприятиях:

- онлайн-практикуме «Кейсы субъектов РФ по поддержке предпринимателей на уровне региона и муниципалитетов»;

- в совещании в формате «круглого стола» по вопросу внедрения электронных трудовых книжек;

-  онлайн-форуме «Новые вызовы. Новые решения»;

- во встрече в режиме видеоконференсвязи с Губернатором Ростовской области по вопросу мониторинга предоставления мер поддержки бизнесу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;

- информационно-обучающем мероприятии в формате онлайн Zoom-конференции для начинающих предпринимателей по теме: «Меры поддержки и новые возможности для начинающих предпринимателей в 2021 году».

Обеспечено информирование представителей бизнес-сообщества города  о возможности подачи своих идей на платформе АСИ для участия в спецпроекте «Сильные идеи для нового времени», а также  в  онлайн-зачете  по финансовой грамотности.

Основное мероприятие 1.3. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Содействие развитию конкуренции выполнено.

Проведена процедура оценки регулирующего воздействия 8-х проектов постановлений администрации  города Азова и  2-х  проектов решений Азовской городской Думы.

Состоялось 1  заседания Совета по развитию конкуренции при администрации города Азова.

Проведен мониторинг состояния развития конкурентной среды товаров и услуг города и удовлетворенность потребителей качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках города, по итогам которого были утверждены перечень социально значимых рынков  и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городе Азове».

# В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города и обеспечения социальной стабильности экономики в 2020 году был введен мораторий на проведение проверок муниципального контроля.

Решением Азовской городской Думы в 2020 году на 50% снижена ставка единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Постановлением Администрации города Азова от 18.08.2020 № 889 «О принятии мер, направленных на поддержку арендаторов имущества муниципального образования «Город Азов», за исключением земельных участков» предоставлена   отсрочка уплаты арендных платежей за пользование муниципальным имуществом, в связи с отсрочкой не применение штрафов в связи с несоблюдением арендаторами сроков внесения арендной платы. Кроме того, задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года в срок, предложенный арендатором, поэтапно, равными платежами.

Обеспечено информирование более 100 субъектов МСП об участии в онлайн-форуме для малого и среднего предпринимательства «Точки роста: как сэкономить и заработать в кризис».

Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» выполнено.

5 молодых предпринимателей приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России», проходившего  в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» 2020 г. (национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

Обеспечена регистрация 124 учащихся, безработных граждан, воспитанников детского дома на сайте www.лидерыдона.рф для   участия в конкурсе «Лидеры Дона».

Представители молодежи города приняли участие в образовательной онлайн-программе «Крылья возможностей», в рамках которой одной из смен образовательной программы была представлена тема «Предпринимательство».

Обеспечена регистрация 51 учащегося средних общеобразовательных школ города для участия в открытых уроках по предпринимательству в режиме Zoom-конференции.

По подпрограмме 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено выполнение трех  контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – три;

- с нарушением срока – 0;

- не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Защита прав потребителей в городе Азове» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение системы защиты прав потребителей».

Специалистами отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства было предоставлено населению города 100 бесплатных консультаций  в сфере защиты прав потребителей, в том числе  поступивших на телефон «горячей линии».

Основное мероприятие 2.2. «Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено.

В средствах массовой информации размещено 11 публикаций по вопросам защиты прав потребителей

Основное мероприятие 2.3. «Кадровое обеспечение защиты прав потребителей» выполнено.

Проведен 1 семинар по вопросам законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также по вопросам продвижения системы добровольной сертификации «Сделано на Дону», в которых приняли участие 60 предпринимателей. В 2020 году ООО «Крепостной вал» вручен сертификат и свидетельство на право маркировать свою продукцию региональным знаком качества «Сделано на Дону», а ООО «Азовский завод по ремонту строительных машин» и ООО «Азов-Тэк» продлили право использования знака качества «Сделано на Дону».

Обеспечено участие в  межрегиональной конференции по защите прав потребителей в Ростовской области специалистов отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства и Региональной общественной организации Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль», а также в стратегических сессиях по проблемным вопросам развития добровольной сертификации «Сделано на Дону».

По подпрограмме 2 «Защита прав потребителей» предусмотрено выполнение  трех  контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – три;

- с нарушением срока – 0;

- не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году факторами, повлиявшими  на ход реализации муниципальной программы, стали ограничительные мероприятия деятельности отдельных видов предпринимательской деятельности, связанные с пандемией.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2020 году бюджетное финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы  за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы в 2020 году предусмотрено семь показателей, фактические значения по которым соответствуют плановым.

Показатель 1. «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» - плановое значение – 12,0 тыс. человек, фактическое значение – 12,0 тыс. человек. Показатель выполнен.

Показатель 2. «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений» -  плановое значение 30,0%, фактическое значение – 30,0%. Показатель выполнен.

Показатель 1.1. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» - плановое значение 27,2%, фактическое значение – 27,2%. Показатель выполнен.

Показатель 1.2. «Темп роста оборота малых и средних предприятий города Азова» - плановое значение 105,0%, фактическое значение – 105,0%. Показатель выполнен.

Показатель 1.3. «Количество субъектов малого (включая индивидуальных предпринимателей) и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.  населения города Азова» - плановое значение – 520,7 единиц, фактическое значение -  520,7 единиц. Показатель выполнен.

Показатель 2.1. Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан» - плановое значение -100 единиц, фактическое значение – 100 единиц. Показатель выполнен.

Показатель 2.2 «Количество материалов размещенных органами местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей» - плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 11 единиц. Показатель выполнен.

Сведения  о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложениях  № 2 и № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6.  Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность  муниципальной  программы определяется на основании  степени  выполнения  целевых показателей, основных мероприятий и оценки  бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по  формуле:

Сп = ИДп/ИЦп

где Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное  муниципальной программой.

Расчет степени достижения целевых показателей приведен в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 2 равна  1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

эффективность  хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (1+1+1+1+7+1+1) : 7 = 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы в 2020 году составляет 1,0.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Программа содержит 6 основных мероприятий, которые выполнены в полном объеме, таким образом СРом = 6:6 =1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

Сведения об оценке степени реализации основных мероприятий приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

III. Бюджетная эффективность реализации Программы в 2020 году не рассчитывается ввиду отсутствия бюджетного финансирования.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,0.

Следовательно, уровень реализации муниципальной программы в целом за 2020 году оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2.

УРпр = 1,0 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0 = 0,5 + 0,3 = 0,8.

Уровень реализации Программы составляет 0,8, что определяет удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2020 года.

Сведения об оценке эффективности реализации Программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации Программы предлагается  оптимизация бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий Программы в 2021 году.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм  и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной  программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, (ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.2. | Основное мероприятие. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП г. Азова, Симаков И.Б. общественный представитель, Турянская Н.В. директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Силогава М.А. начальник отдела по делам молодежи | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Предоставление бесплатных консультаций, проведение совещаний семинаров, | Предоставлено 100 бесплатных консультаций, проведено 12 семинаров, совещаний и т.д. |  |
| 1.2. | Контрольное событие подпрограммы. Оказано 100 бесплатных консультаций, проведено 12 семинаров, мастер-классов, конференций для субъектов МСП |  | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Содействие развитию конкуренции. | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. – исполнительный директор МФПМП г. Азова, Симаков И.Б. Общественный представитель при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по Ростовской области в г. Азове (далее – общественный представитель) | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства, участие в конкурсах фестивалях, размещение информации в СМИ, на сайте администрации города | В СМИ и на сайте администрации города размещено 60 материалов, обеспечено участие 50 предпринимателей в 6-ти мероприятиях регионального масштаба. Проведено 1 заседания Совета по развитию конкуренции | - |
| 1.3. | Контрольное событие подпрограммы. Обеспечено участие 50 субъектов МСП в 6-ти региональных бизнес-форумах. 15 предпринимателей приняли участие в городских и региональных профессиональных и рейтинговых конкурсах. Размещено в СМИ города 60 материалов |  | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | - |
| 1.4. | Основное мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Пономаренко И.М. исполнительный директор МФПМП г. Азова, Турянская Н.В. директор КГУ «ЦЗН г. Азова», Силогава М.А. начальник отдела по делам молодежи администрации города Азова, Мирошниченко Е.Д. начальник Управления образования Администрации города Азова, Говорушко В.А., исполнительный директор НП «Совет директоров предприятий и организаций города Азова», Смородин П.Н. представитель ТПП РО в г. Азове | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Содействие развитию стартующего бизнеса, развитие предпринимательской инициативы | Обеспечено участие в тестировании 124 учащихся, 60 учащихся принял участие в открытых уроках по предпринимательству в режиме Zoom-конференции, а также в образовательной онлайн-программе «Крылья возможностей» и в региональном этапе Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». | - |
| 1.4 | Контрольное событие подпрограммы. Проведены тестирование 50 учащихся, 3 молодежных форума, 30 человек приняли участие в семинаре «Пора делать бизнес», 2 мастер-класса. |  | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Развитие предпринимательской инициативы | Х | Х |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Защита прав потребителей» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Обеспечение системы эффективной и доступной защиты прав потребителей | Соколенко Н.А. начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н. специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения | Потребителям предоставлено 100 консультаций | Х |
| 2.1. | Контрольное событие подпрограммы. Потребителям предоставлено 100 консультаций |  | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Формирование у населения города навыков рационального потребительского поведения | Х | Х |
| 2.2. | Основное мероприятие. Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей. |  | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | В СМИ города размещено 11 информационных материалов | Х |
| 2.2 | Контрольное событие подпрограммы. В печатных СМИ города размещено 11 статей по вопросам зашиты прав потребителей, предоставлено 100 консультаций |  | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Повышение правовой грамотности населения в вопросах защиты прав потребителей | Х | Х |
| 2.3 | Основное мероприятие. Кадровое обеспечение защиты прав потребителей. | Соколенко Н.А., начальник отдела потребительского рынка, Лыга Е.Н., специалист 1 категории отдела потребительского рынка | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Проведение совещаний, участие в форумах по вопросам защиты прав потребителей | Проведен 1 обучающий семинар, обеспечено участие специалистов по защите прав в региональной конференции «Защита прав потребителей в Ростовской области» | Х |
| 2.3 | Контрольное событие подпрограммы. Проведен 1 обучающий семинар с руководителями предприятий потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей |  | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | Повышение правовой грамотности в вопросах потребительского законодательства | Х | Х |

Приложение  № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав потребителей в городе Азове» |
| 1. | Показатель 1.Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. человек | 11,3* | 12,0 | 12,0** | - |
| 2. | Показатель 2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке от общего количества поступивших обращений | % | 20,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 3. | Показатель 1.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 27,9* | 27,2 | 27,2** | - |
| 4. | Показатель 1.2. Темп роста оборота малых и средних предприятий города | % | 102,3* | 105,0 | 105,0** | - |
| 5. | Показатель 1.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | ед. | 491,4* | 520,7 | 520,7** | - |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |
| 6. | Показатель 2.1. Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | ед. | 120 | 100 | 100 | - |
| 7. | Показатель 2.2. Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | ед. | 11 | 11 | 11 | - |

* Данные уточнены по итогам 2019 года.

** По оперативным данным министерства экономического развития Ростовской области.

Приложение  № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| 1.1. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | Отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова | 27,9* | 27,2 | 27,2** |  |
| 1.2. | Темп роста оборота малых и средних предприятий города | процентов |  | 102,3* | 105,0 | 105,0** |  |
| 1.3. | Показатель 1.3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения города Азова | процентов |  | 491,4* | 520,7 | 520,7** |  |
| Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» |
| 2.1. | Количество рассмотренных обращений (консультирование) граждан | единиц | Отдел потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации города Азова | 120 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Размещение в средствах массовой информации материалов (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей | единиц |  | 11 | 11 | 11 |  |

* Данные уточнены по итогам 2019 года.

** По оперативным данным министерства экономического развития Ростовской области.

Управляющий делами администрации                                                                                                              И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                                                                                    О.Ю. Натан