администрация города азова

постановление

01.03.2022                                           № 178

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456, за 2021 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Давлятову С.В.

Глава Администрации

города Азова                                                                                    В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                              В.А. Жигайлова

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 01.03.2022 № 178

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456,

за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены меры социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе оплата проезда детей из малоимущих семей к месту оздоровления и обратно;

произведены выплаты разовой материальной помощи участникам ВОВ к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также гражданам города, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова и Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Азова, а также подведомственного Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова;

обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с показателем «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)»;

осуществлен контроль качества предоставляемых Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;

проведены социально-реабилитационные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;

обеспечена организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан.

Раздел 2.  Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных  основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 14 основных мероприятий, 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 75 гражданам на сумму 2 255,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено. 328 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 5 017,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» выполнено.  Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 7 275 инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам» на сумму 58 550,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 5 028 ветеранов труда на сумму 68 308,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» выполнено.  Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 218 тружеников тыла на сумму 444,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 66 реабилитированных лиц, лиц, пострадавших от политических репрессий, и членов их семей на сумму 989,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.7 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 1 849 ветеранам труда Ростовской области на сумму 25 003,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено. Направлено 45 401,1 тыс. рублей на предоставление 2 761 семье субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Основное мероприятие 1.9 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» выполнено. 116 гражданам своевременно и в полном объеме оказана материальная и иная помощь для погребения умерших на сумму 745,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» выполнено.

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова  обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе Муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на общую сумму 25 145,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.11 «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова» выполнено на сумму 1 013,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» выполнено. По факту выхода на пенсию, при условии увольнения с муниципальной службы своевременно и в полном объеме всем обратившимся произведена ежемесячная доплата к пенсии 49 получателям на сумму 4 986,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.13 «Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова» выполнено на общую сумму 596,9 тыс. рублей. Независимо от дохода выплачивалась разовая материальная помощь гражданам, зарегистрированным на территории города Азова,  в том числе:  425,0 тыс. рублей - участникам Великой Отечественной войны к годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (420 человек); 171,9 тыс. рублей - гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию (13 человек).

Основное мероприятие 1.14 «Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова» выполнено в полном объеме. Управлением социальной защиты населения  администрации г. Азова за счет софинансирования из областного и городского бюджетов приобретена компьютерная техника на общую сумму  421,4 тыс. руб., в том числе 327,0 тыс. руб. - средства субсидии областного бюджета, 94,4 тыс. руб. - софинансирование из  бюджета города Азова.

Три контрольных события подпрограммы I «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» достигнуты в установленные сроки:

- осуществлялось обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города (контрольное событие 1.1);

- обеспечено содержание имущества УСЗН г. Азова за счёт средств бюджета города Азова (контрольное событие 1.2);

- исполнение обязательств города по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан осуществлялось с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот (контрольное событие 1.3).

В рамках подпрограммы 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий, 1 контрольного события. Пять основных мероприятий выделены, как приоритетные в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)».

Основное мероприятие 2.1 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено. УСЗН г. Азова осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2021 году в санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях отдохнули 534 ребенка на сумму 16 515,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» выполнено. Единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлено 2 женщинам на 3 детей на сумму 264,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.3 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выполнено на сумму 30 723,5 тыс. рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 127 женщинам на 129 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет - 505 женщинам на 4 210 детей.

Приоритетное основное мероприятие 2.4 «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» (реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)» выполнено. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена 882 женщинам в сумме 87 471,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5 «Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 401 многодетной семье на 1 261 ребенка на сумму 11 064,1 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.6 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» (реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)») выполнено. Ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 933 малообеспеченным семьям на 973 ребенка на сумму 7 485,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.7 «Выплата пособия на ребенка» выполнено. Пособие на ребенка выплачено 3 591 малообеспеченной семье на 6 271 ребенка на сумму 32 611,7 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.8 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» (реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)») выполнено. Малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей УСЗН г. Азова было выдано 85 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала, направленного на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования или лечения, приобретение автотранспортного средства; 70 семей реализовали свое право на региональный материнский капитал на сумму 7 472,4 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.9 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» (реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)») выполнено. 39 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 242,5 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.10 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» (реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)») выполнено. Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 421 получателю на 444 ребенка на сумму 39 030,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.11 «Оплата проезда   детей к месту отдыха и обратно» выполнено в полном объеме. За счет средств бюджета города Азова оплачены расходы по перевозке 270 детей из малоимущих семей в Детский оздоровительный комплекс «Спутник», расположенный в Неклиновском районе Ростовской области, и обратно на сумму 200,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.12 «Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» выполнено. Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены на 2 571 ребенка в сумме 238 277,4 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» предусмотрено выполнение 1 контрольного события - достигнуто в установленные сроки. Обязательства города по предоставлению поддержки семьям с детьми, исполнялись с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот и имущественного положения (контрольное событие 2.1).

В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Приоритетное основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова  было обеспечено средствами на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания за счет средств субвенции областного бюджета на сумму 48 116,6 тыс. руб., из них 7 524,4 тыс. рублей были направлены на содержание специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому в МАУ «ЦСО» г. Азова в рамках национального проекта «Демография» (реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)»). Фактическое освоение средств составило 100,0 процентов. Различными отделениями МАУ «ЦСО» г. Азова 1019 гражданину оказано 1082635 социальных услуг.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова» выполнено на сумму 12 098,9 тыс. рублей, в том числе: 1 465,8 тыс. рублей - средства бюджета города Азова, 10 633,1 тыс. рублей - средства, полученные от приносящей доход деятельности.

Основное мероприятие 3.3 «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» выполнено.  Между государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Азова» и МАУ «ЦСО» г. Азова был заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ, в соответствии с которым 2 человека, направленных  Центром занятости населения города Азова, были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места для трудоустройства граждан.

Расходы на организацию оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан составили 32,8 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Старшее поколение» состоялось 2 контрольных события в установленные сроки:

- УСЗН г. Азова осуществлялся ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания подведомственного МАУ «ЦСО» г. Азова (контрольное событие 3.1);

- в МАУ «ЦСО» г. Азова были организованы оплачиваемые общественные работы безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан (контрольное событие 3.2).

Сведения о выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств субвенций областного бюджета позволило предоставить социальные гарантии жителям города Азова в полном объеме;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

своевременное заключение соглашения от 27.01.2021 № 35-ФОК между Министерством труда и социального развития Ростовской области  и Администрацией города Азова о предоставлении из областного бюджета субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов, позволило обеспечить оснащенность УСЗН г. Азова компьютерной техникой на 100 процентов;

регулярный мониторинг реализации мероприятий региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)» в части приоритетных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели бюджетных средств в установленные сроки.

Введение ограничительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) оказало негативное влияние на реализацию муниципальной программы в части уменьшения числа оздоровленных детей.

Вместе с тем указанные факты не повлияли на положительный итог реализации мероприятий муниципальной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на ре6ализацию муниципальной программы за 2021 год 775 177,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 329 894,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 425 889,7 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 8 749,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 643,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил 760 390,6 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2021 год – 764 534,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 329 894,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 425 889,7 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 8 749,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 770 487,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 328 194,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 423 269,6 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 8 389,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 633,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 4 680,6 тыс. рублей, из них:

- 4 259,6 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

- 124,2 тыс. рублей - уменьшение численности получателей доплаты к пенсиям муниципальным служащим по сравнению с запланированной в связи с отсутствием обращений муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, по причине продолжения работы на муниципальных должностях;

- 278,7 тыс. рублей – экономия по оплате услуг почты по доставке пособий по социальной помощи населению и  услуг банка по зачислению на счета граждан сумм пособий;

- 3,7 тыс. рублей – в результате некратности предусмотренных плановых средств и установленного размера выплаты;

- 1,8 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату земельного налога и налога на имущество организаций;

- 12,0 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату коммунальных услуг;

- 0,6 тыс. руб. - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей (индикаторов), по одному   из которых фактически значения соответствуют плановым, по восьми   показателям фактические значения превышают плановые, по двум показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова» плановое значение – 44,1 процентов, фактическое значение – 46,9 процентов (значительное перевыполнение связано с увеличением числа граждан, получающих меры социальной поддержки по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе  граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения» плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение - 100,0 процентов.

Показатель 3 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове» плановое значение - 7,3 процентов, фактическое значение – 8,9 процентов (значительное перевыполнение связано с увеличением числа  граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО»  г. Азова, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 1.1 «Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе» плановое значение - 7,8 процентов, фактическое значение - 8,9 процентов (значительное перевыполнение связано с увеличением количества семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 1.2 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение – 90,1 процента, фактическое значение - 90,2 процента.

Показатель 2.1 «Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе» плановое значение - 10,5 процентов, фактическое значение – 11,5  процентов.

Показатель 2.2 «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году»  плановое значение - 0,84 условных единиц, фактическое значение – 0,90 условных единиц.

Показатель 2.3 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове» плановое значение - 29,4 процента, фактическое значение – 32,2 процентов (значительное перевыполнение связано с увеличением количества семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 2.4 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове» плановое значение – 7,9 процентов, фактическое значение - 5,7 процента (не достижение показателя связано с уменьшением числа оздоровленных детей по сравнению с базовыми показателями в связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции).

Показатель 3.1 «Численность  граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные  услуги» плановое значение - 800 человек, фактическое значение - 798 человек (не достижение показателя связано с уменьшением количества граждан, получивших социальные  услуги в стационарной форме по сравнению с доведенным муниципальным заданием, отклонение находится в границах  допустимо возможных значений - 10 % от плана или 2 человека).

Показатель 3.2 «Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой  по Ростовской области» плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение – 101,2 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,22;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,10;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,07;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,10;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 0,72;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,91 (10/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,97 (28/29), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 7 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 8 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,97 (28/29).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

759 853,9 тыс. рублей / 764 534,5 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,97/0,99 = 0,98, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

3.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

3.5. Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

0,91 х 0,5 + 0,97 х 0,3 + 0,98 х 0,2 = 0,94,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признается удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2021 году составила 4 680,6 тыс. рублей. Экономия в результате проведения закупок сложилась в сумме 12,0 тыс. рублей (приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы).

При расходовании субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» соблюден уровень софинансирования, установленный  постановлением правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» по городу Азову - 22,4%.

Фактически полученные доходы Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, подведомственного УСЗН г. Азова, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2021 году в сумме 10 633,1 тыс. рублей (остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2021 отсутствовал), направлены на оплату труда с начислениями, капитальные вложения, приобретение материальных запасов и прочие расходы в сумме 10 633,1 тыс. рублей (приложение № 6 к отчету о реализации муниципальной программы).

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы не требуется. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период будет производиться по мере необходимости, в случае изменения объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы города Азова

«Социальная поддержка граждан

в городе Азове» за 2021 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | х | х | х | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечение гарантированных государством и муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | - |
| 2. | ОМ 1.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки предоставлены 75 гражданам | - |
| 3. | ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 328 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата | - |
| 4. | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 7 275 человек | - |
| 5. | ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 5 028 ветеранов труда | - |
| 6. | ОМ 1.5. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 218 тружеников тыла | - |
| 7. | ОМ 1.6. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 66 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | - |
| 8. | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1 849 ветеранов труда Ростовской области | - |
| 9. | ОМ 1.8. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 2 761 семье предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | - |
| 10. | ОМ 1.9. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплачены социальные пособия на погребение умершего 106 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению 10 человек специализирован- ной службе по вопросам похоронного дела (МП «Ритуал») | - |
| 11. | ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | УСЗН г. Азова обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | - |
|  |  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |  |  |  |  | Обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе МАУ МФЦ г. Азова |  |
| 12. | Контрольное событие программы 1.1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | Реализация государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Меры социальной поддержки получили почти 33 тыс. человек, налоговые льготы получили 1,7 тыс. человек, 2 761 семья являлась получателями субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |
|  |  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова, фактическое освоение средств составило 98,6 процентов | - |
| 14. | Контрольное событие программы 1.2. Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова | Заключено 19 договора на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, содержание инженерных сетей в исправном состоянии и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно. | - |
| 15. | ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств муниципалитета перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Производилась выплата ежемесячной доплаты к пенсии 49 получателям | - |
| 16. | ОМ 1.13. Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств муниципалитета перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Разовая материальная помощь оказана 13 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 420 участникам ВОВ – к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | - |
| 17. | ОМ 1.14. Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 27.01.2021 | 09.06.2021 | Обеспечение текущей деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова, реализующего переданные государственные полномочия в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | На условиях софинансирования из областного бюджета заключено 2 муниципальных контракта на приобретение компьютерной техники Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова на общую сумму 421,4 тыс. руб. Обеспечена стопроцентная оснащенность рабочих мест компьютерной техникой для предоставления государственных услуг по переданным государственным полномочиям. |  |
| 18. | Контрольное событие программы 1.3. Исполнение обязательств города по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот | На выплату пенсий, пособий, компенсаций по социальной помощи населению было направлено 210 360,0 тыс. руб., в том числе 23 684,8 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 186 675,2 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | - |
| 19. | Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | х | х | х | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Обеспечение гарантированных государством и муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | - |
| 20. | ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение оздоровления детей | На 270 детей из малоимущих семей УСЗН г. Азова приобретены санаторные путевки в детский оздоровительный центр, на 264 детей выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные путёвки в санаторные и оздоровительные лагеря | - |
| 21. | ОМ 2.2. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 15.11.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставлено 2 женщинам на 3 детей | - |
| 22. | ОМ 2.3. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 127 женщинам на 129 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет - 505 женщинам на 4 210 детей | - |
| 23. | ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена 882 женщинам | - |
| 24. | ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 401 многодетной семье на 1 261 ребенка | - |
| 25. | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 933 малообеспеченным семьям на 973 ребенка | - |
| 26. | ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Пособие на ребенка выплачено 3 591 малообеспеченной семье на 6 271 ребенка | - |
| 27. | ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | УСЗН г. Азова малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей выдано 85 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала, в 2021 году использовано 70 сертификатов | - |
| 28. | ПОМ 2.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | 39 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | - |
| 29. | ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 421 получателю на 444 ребенка | - |
| 30. | ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 14.04.2021 | 27.10.2021 | Обеспечение проезда детей к месту оздоровления | Обеспечен проезд к месту оздоровления и обратно 270 детей из малоимущих семей | - |
| 31. | ОМ 2.12. Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены на 2 571 ребенка |  |
| 32. | Контрольное событие программы 2.1. Исполнение обязательств города по предоставлению поддержки семьям с детьми | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | Предоставление поддержки семьям с детьми в соответствии с федеральным, областным и местным законодательством с учетом адресности предоставления социальной помощи и имущественного положения | На выплату компенсаций и пособий по социальной помощи населению было направлено 468 497,2 тыс. руб., в том числе 12 220,4 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 456 276,8 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | - |
| 33. | Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В., Заместитель директора по социальным вопросам МАУ «ЦСО» г. Азова Щербин А.В. | х | х | х | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | - |
| 34. | ПОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Заместитель директора по социальным вопросам МАУ «ЦСО» г. Азова Щербин А.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Различными отделениями МАУ «ЦСО» г. Азова обслужено 1019 человек, оказано 1082635 социальных услуг | - |
| 35. | ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | Заместитель директора по социальным вопросам МАУ «ЦСО» г. Азова Щербин А.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | На обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова из средств бюджета города Азова выделено 1 465,8 тыс. руб., а также на нужды Центра направлены средства от приносящей доход деятельности в сумме 10 633,1 тыс. руб. | - |
| 36. | Контрольное событие программы 3.1. Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В., Заместитель директора по социальным вопросам МАУ «ЦСО» г. Азова Щербин А.В. | 31.12.2021 | х | 31.12.2021 | Оказание муниципальных услуг в соответствии с доведенным муниципальным заданием на 2021 год | Объемы и качество оказанных услуг МАУ «ЦСО» г. Азова соответствуют параметрам муниципального задания, доведенного УСЗН г. Азова на 2021 год. Обслужено 798 человек при плане 800 человек. | - |
| 37. | ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | Заместитель директора по социальным вопросам МАУ «ЦСО» г. Азова Щербин А.В. | 31.12.2021 | 28.06.2021 | 31.08.2021 | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 2 гражданина, направленных Центром занятости населения города Азова, были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места для трудоустройства граждан. | - |
| 38. | Контрольное событие программы 3.2. Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан | Заместитель директора по социальным вопросам МАУ «ЦСО» г. Азова Щербин А.В. | 31.12.2021 | х | 31.08.2021 | Организация оплачиваемых общественных работ в МАУ «ЦСО» г. Азова | Поднятие престижа профессии социальных работников, приток молодых специалистов в сферу социального обслуживания населения | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Факти-ческие расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муници-пальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» | Всего | 775 177,7 | 764 534,5 | 770 487,0 |
|  | областной бюджет | 329 894,9 | 329 894,9 | 328 194,6 |
|  | федеральный бюджет | 425 889,7 | 425 889,7 | 423 269,6 |
|  | местный бюджет | 8 749,9 | 8 749,9 | 8 389,7 |
|  | внебюджетные источники | 10 643,2 | х | 10 633,1 |
| Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Всего | 241 676,2 | 241 676,2 | 238 880,6 |
|  | областной бюджет | 167 908,2 | 167 908,2 | 166 366,1 |
|  | федеральный бюджет | 66 718,0 | 66 718,0 | 65 823,4 |
|  | местный бюджет | 7 050,0 | 7 050,0 | 6 691,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| ОМ 1.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Всего | 2 284,9 | 2 284,9 | 2 255,4 |
| ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Всего | 5 157,6 | 5 157,6 | 5 017,9 |
| ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Всего | 59 275,5 | 59 275,5 | 58 550,1 |
| ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Всего | 69 409,3 | 69 409,3 | 68 308,5 |
| ОМ 1.5. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Всего | 451,4 | 451,4 | 444,7 |
| ОМ 1.6. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Всего | 1 017,5 | 1 017,5 | 989,8 |
| ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Всего | 25 361,6 | 25 361,6 | 25 003,8 |
| ОМ 1.8. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Всего | 45 449,2 | 45 449,2 | 45 401,1 |
| ОМ 1.9. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Всего | 746,2 | 746,2 | 745,3 |
| ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Всего | 25 146,0 | 25 146,0 | 25 145,9 |
| ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | Всего | 1 027,5 | 1 027,5 | 1 013,6 |
| ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Всего | 5 115,8 | 5 115,8 | 4 986,2 |
| ОМ 1.13. Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова | Всего | 812,3 | 812,3 | 596,9 |
| ОМ 1.14. Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова |  | 421,4 | 421,4 | 421,4 |
| Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» | Всего | 473 241,8 | 473 241,8 | 471 358,1 |
|  | областной бюджет | 113 870,1 | 113 870,1 | 113 711,9 |
|  | федеральный бюджет | 359 171,7 | 359 171,7 | 357 446,2 |
|  | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Всего | 16 519,7 | 16 519,7 | 16 515,1 |
| ОМ 2.2. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Всего | 264,4 | 264,4 | 264,4 |
| ОМ 2.3. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Всего | 31 199,0 | 31 199,0 | 30 723,5 |
| ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Всего | 88 719,7 | 88 719,7 | 87 471,5 |
| ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Всего | 11 064,1 | 11 064,1 | 11 064,1 |
| ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Всего | 7 486,1 | 7 486,1 | 7 485,5 |
| ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | Всего | 32 612,5 | 32 612,5 | 32 611,7 |
| ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Всего | 7 482,2 | 7 482,2 | 7 472,4 |
| ПОМ 2.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Всего | 248,5 | 248,5 | 242,5 |
| ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Всего | 39 166,8 | 39 166,8 | 39 030,0 |
| ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ОМ 2.12. Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Всего | 238 278,8 | 238 278,8 | 238 277,4 |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | Всего | 60 259,7 | 49 616,5 | 60 248,3 |
|  | областной бюджет | 48 116,6 | 48 116,6 | 48 116,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 499,9 | 1 499,9 | 1 498,6 |
|  | внебюджетные источники | 10 643,2 | х | 10 633,1 |
| ПОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Всего | 48 116,6 | 48 116,6 | 48 116,6 |
| ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | Всего | 12 109,0 | 1 465,8 | 12 098,9 |
| ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | Всего | 34,1 | 34,1 | 32,8 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове

за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Еди-ница измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, предшествующий отчетному <1> | 2021 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова | процентов | 58,2 | 44,1 | 46,9 | В связи с увеличением числа граждан, получающих меры социальной поддержки по сравнению с базовыми показателями |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове | процентов | 7,6 | 7,3 | 8,9 | В связи с увеличением числа граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
| 4. | Показатель (индикатор) 1.1. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | процентов | 7,9 | 7,8 | 8,9 | В связи с увеличением количества семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по сравнению с базовыми показателями |
| 5. | Показатель (индикатор) 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 92,2 | 90,1 | 90,2 | В связи с увеличением числа положительных решений о получении социальной поддержки и государственных социальных гарантий по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» |
| 6. | Показатель (индикатор) 2.1. Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе | процентов | 10,3 | 10,5 | 11,5 | В связи с увеличением малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, по сравнению с базовыми показателями |
| 7. | Показатель (индикатор) 2.2. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | условных единиц | 1,13 | 0,84 | 0,90 | В связи с увеличением в 2021 году соотношения численности родившихся третьих или последующих детей, к численности детей указанной категории, родившихся в 2020 году, в сравнении с базовыми показателями |
| 8. | Показатель (индикатор) 2.3. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове | процентов | 29,0 | 29,4 | 32,2 | В связи с увеличением количества семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями |
| 9. | Показатель (индикатор) 2.4. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове | процентов | 5,2 | 7,9 | 5,7 | В связи с уменьшением числа оздоровленных детей по сравнению с базовыми показателями в связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение» |
| 10. | Показатель (индикатор) 3.1. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные услуги | человек | 800 | 800 | 798 | В связи с уменьшением количества граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме по сравнению с доведенным муниципальным заданием. Отклонение находится в границах допустимо возможных значений (10 % от плана или 2 человека). |
| 11. | Показатель (индикатор) 3.2. Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 101,2 | В связи с рекомендациями Министерства труда и социального развития Ростовской области |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове

за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год, предшествующий отчетному <1> | 2021 отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова | процентов | УСЗН г. Азова | 58,2 | 44,1 | 46,9 | В связи с увеличением числа граждан, получающих меры социальной поддержки по сравнению с базовыми показателями |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | процентов | УСЗН г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове | процентов | УСЗН г. Азова | 7,6 | 7,3 | 8,9 | В связи с увеличением числа граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
| 4. | Показатель (индикатор) 1.1. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | процентов | УСЗН г. Азова | 7,9 | 7,8 | 8,9 | В связи с увеличением количества семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по сравнению с базовыми показателями |
| 5. | Показатель (индикатор) 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | УСЗН г. Азова | 92,2 | 90,1 | 90,2 | В связи с увеличением числа положительных решений о получении социальной поддержки и государственных социальных гарантий по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» |
| 6. | Показатель (индикатор) 2.1. Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе | процентов | УСЗН г. Азова | 10,3 | 10,5 | 11,5 | В связи с увеличением малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, по сравнению с базовыми показателями |
| 7. | Показатель (индикатор) 2.2. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | условных единиц | УСЗН г. Азова | 1,13 | 0,84 | 0,90 | В связи с увеличением в 2021 году соотношения численности родившихся третьих или последующих детей, к численности детей указанной категории, родившихся в 2020 году, в сравнении с базовыми показателями |
| 8. | Показатель (индикатор) 2.3. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове | процентов | УСЗН г. Азова | 29,0 | 29,4 | 32,2 | В связи с увеличением количества семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями |
| 9. | Показатель (индикатор) 2.4. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове | процентов | УСЗН г. Азова | 5,2 | 7,9 | 5,7 | В связи с уменьшением числа оздоровленных детей по сравнению с базовыми показателями в связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение» |
| 10. | Показатель (индикатор) 3.1. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные услуги | человек | УСЗН г. Азова | 800 | 800 | 798 | В связи с уменьшением количества граждан, получивших социальные услуги в стационарной форме по сравнению с доведенным муниципальным заданием. Отклонение находится в границах допустимо возможных значений (10 % от плана или 2 человека) |
| 11. | Показатель (индикатор) 3.2. Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | УСЗН г. Азова | 100,0 | 100,0 | 101,2 | В связи с рекомендациями Министерства труда и социального развития Ростовской области |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2021 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2021 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» | х | х | 4 680,6 | 12,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | х | х | 2 795,6 | 12,0 |
| 3. | ОМ 1.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 2 284,9 | 2 255,4 | 29,5 | - |
| 4. | ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 5 157,6 | 5 017,9 | 139,7 | - |
| 5. | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | 59 275,5 | 58 550,1 | 725,4 | - |
| 6. | ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | 69 409,3 | 68 308,5 | 1 100,8 | - |
| 7. | ОМ 1.5. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | 451,4 | 444,7 | 6,7 | - |
| 8. | ОМ 1.6. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1 017,5 | 989,8 | 27,7 | - |
| 9. | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | 25 361,6 | 25 003,8 | 357,8 | - |
| 10. | ОМ 1.8. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 45 449,2 | 45 401,1 | 48,1 | - |
| 11. | ОМ 1.9. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | 746,2 | 745,3 | 0,9 | - |
| 12. | ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | 25 146,0 | 25 145,9 | 0,1 | - |
| 13. | ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | 1 027,5 | 1 013,6 | 13,9 | 12,0 |
| 14. | ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 5 115,8 | 4 986,2 | 129,6 | - |
| 15. | ОМ 1.13. Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова | 812,3 | 596,9 | 215,4 | - |
| 16. | ОМ 1.14. Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова | 421,4 | 421,4 | 0,0 | - |
| 17. | Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» | х | х | 1 883,7 | - |
| 18. | ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | 16 519,7 | 16 515,1 | 4,6 | - |
| 19. | ОМ 2.2. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 264,4 | 264,4 | 0,0 | - |
| 20. | ОМ 2.3. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 31 199,0 | 30 723,5 | 475,5 | - |
| 21. | ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 88 719,7 | 87 471,5 | 1 248,2 | - |
| 22. | ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | 11 064,1 | 11 064,1 | 0,0 | - |
| 23. | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | 7 486,1 | 7 485,5 | 0,6 | - |
| 24. | ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | 32 612,5 | 32 611,7 | 0,8 | - |
| 25. | ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | 7 482,2 | 7 472,4 | 9,8 | - |
| 26. | ПОМ 2.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | 248,5 | 242,5 | 6,0 | - |
| 27. | ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | 39 166,8 | 39 030,0 | 136,8 | - |
| 28. | ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | 200,0 | 200,0 | 0,0 | - |
| 29. | ОМ 2.12. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | 238 278,8 | 238 277,4 | 1,4 |  |
| 30. | Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | х | х | 1,3 | - |
| 31. | ПОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | 48 116,6 | 48 116,6 | 0,0 | - |
| 32. | ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | 1 465,8 | 1 465,8 | 0,0 | - |
| 33. | ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | 34,1 | 32,8 | 1,3 | - |

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2021 год

Информация

о расходах за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова

в 2021 году

тыс. рублей

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2021 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счёт доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | 10 633,1 | - | - | - | 10 617,8 | 15,3 | 10 633,1 | 8 245,0 | 231,8 | 837,6 | 1 318,7 | - |
| I.Муниципальные бюджетные учреждения |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.Муниципальные автономные учреждения |
| МАУ «ЦСО» г. Азова | - | 10 633,1 | - | - | - | 10 617,8 | 15,3 | 10 633,1 | 8 245,0 | 231,8 | 837,6 | 1 318,7 | - |
| Итого по автономным учреждениям | - | 10 633,1 | - | - | - | 10 617,8 | 15,3 | 10 633,1 | 8 245,0 | 231,8 | 837,6 | 1 318,7 | - |

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2021 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 29 | 28 | 0,97 (высокий уровень) |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 26 | 25 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2021 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 29 | 28 | 0,97 (высокий уровень) |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 26 | 25 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Управляющий делами

администрации										И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                               В.А. Жигайлова