администрация города азова

постановление

19.05.2022                                         № 438

О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 01.03.2022 № 178

В целях приведения отчета о реализации муниципальной программы  города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2021 год в соответствие с Положением об оценке эффективности муниципальных программ города Азова, утвержденным постановлением Администрации  города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Азова от 01.03.2022 № 178 «Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы  города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2021 год» изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Давлятову С.В.

Глава Администрации

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                             В.А. Жигайлова

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 19.05.2022 № 438

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в  приложение  к постановлению Администрации города Азова

от 01.03.2022 № 178 «Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы  города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

за 2021 год

1. Раздел 6 изложить в редакции:

«Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,22;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,14;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,10;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,07;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,10;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 0,72;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,91 (10/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (29/29), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 7 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме, приведена в приложении № 8 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (29/29).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

759 853,9 тыс. рублей / 764 534,5 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

3.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

3.5 Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

0,91 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,96,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2021 году признается высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2021 году составила 4 680,6 тыс. рублей. Экономия в результате проведения закупок сложилась в сумме 12,0 тыс. рублей (приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы).

При расходовании субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» соблюден уровень софинансирования, установленный  постановлением правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» по городу Азову - 22,4 %.

Фактически полученные доходы Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, подведомственного УСЗН г. Азова, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2021 году в сумме 10 633,1 тыс. рублей (остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2021 отсутствовал) направлены на оплату труда с начислениями, капитальные вложения, приобретение материальных запасов и прочие расходы в сумме 10 633,1 тыс. рублей (приложение № 6 к отчету о реализации муниципальной программы)».

Управляющий делами

администрации							              И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                             В.А. Жигайлова