администрация города азова

постановление

14.06.2022                                           №  534

О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 04.03.2022 № 190

В соответствии с постановлениями Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Азова от 04.03.2022 № 190 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» за 2021 год» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации Дзюбу И.Н.

И.о. главы Администрации

города Азова                                                                                   Р.И. Ткаченко

Верно

Начальник общего отдела                                                             В.А. Жигайлова

Постановление вносит

управляющий делами администрации

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 14.06.2022 № 534

Изменения,

вносимые в приложение к постановлению Администрации города Азова от 04.03.2022 № 190 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» за 2021 год»

1. В пункте 2 «Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы» сведения о реализации Основного мероприятия 2.11. «Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции» изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 2.11. «Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции» выполнено в полном объеме.

Мероприятия 2021 года были направлены на повышение уровня правовой подготовки муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений в сфере противодействия коррупции.

Повышение квалификации и профессиональную переподготовку по направлениям служебной деятельности, муниципальной службы и противодействия коррупции прошли 38 муниципальных служащих, в т.ч. обучение в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Муниципальная политика города Азова» прошли 5 муниципальных служащих.

Кроме того, в декабре 2021 г. муниципальные служащие муниципального образования «Город Азов», в том числе и впервые поступивших на муниципальную службу приняли участие в спектакле для детей и молодежи: «Несколько историй из жизни города Глупова» по М.Е Салтыкову-Щедрину. Центральной мыслью данного произведения является прообраз России, сатирическое высмеивание ее правителей, истории и внешней политики.

В мае 2021 года 20 муниципальных служащих прошли обучение в рамках курса повышения квалификации/профессиональной переподготовки «Противодействие коррупции» в объеме 72 часов.

С 12 по 14 октября 2021 г. обучение прошли 2 муниципальных служащих на курсах повышения квалификации для муниципальных служащих по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», обучение прошло на базе ФГАОУ ВО «ЮФУ».

За отчетный период размещено 13 материалов антикоррупционной направленности. Из них: 8 – в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 5 – в печатных изданиях.».

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в таблице № 2.».

3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по формулам:

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Сп = ИДп/ИЦп

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Сп = ИЦп /ИДп

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 (1/4=0,25) – 0;

Степень достижения целевого показателя 2 (38/38=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 3 (325,0/356,8=0,91) – 0;

Степень достижения целевого показателя 4 (52/39=1,3) – 1;

Степень достижения целевого показателя 1.1 (21/18=1,2) – 1;

Степень достижения целевого показателя 1.2 (190/175=1,1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 1.3 (24/24=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 2.1 (22/20=1,1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 2.2 (47/43,6=1,1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 2.3 (30/30=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 2.4 (100/100=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 3.1 (16,5/18,4=0,9) – 0;

Степень достижения целевого показателя 3.2 (20/7=2,8) – 1;

Степень достижения целевого показателя 3.3 (97/92=1,05) – 1;

Степень достижения целевого показателя 3.4 (99,6/98,8=1,01) – 1;

Степень достижения целевого показателя 4.1 (110/93=1,2) – 1;

Степень достижения целевого показателя 4.2 (98,5/98=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 4.3 (53,6/45=1,2) – 1;

Степень достижения целевого показателя 4.4 (88,1/87=1,01) – 1;

Степень достижения целевого показателя 4.5 (15/10=1,5) – 1.

Степень достижения целевого показателя 4.6 (5/3=1,6) – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (0+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1) : 21 = 0,86

Суммарная оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 14/28=0,5

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 3:7 = 0,4.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств из бюджета города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 200,8: 201,3 = 0,99

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 0,4:0,99 = 0,4.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 0,86 х 0,5 + 0,5 х 0,3 + 0,4 х 0,2 = 0,66.

Уровень реализации Программы составляет 0,66, что определяет низкий уровень реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Низкий уровень реализации муниципальной программы по итогам 2021 года связан с не достижением ряда показателей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году приведена в таблице №3.

Сведения о соблюдении условий софинансирования расходных обязательства города Азова при реализации основных мероприятий муниципального программы в 2021 году не предоставляются в связи с отсутствием софинансирования при реализации муниципальной программы.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности ответственных исполнителей информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется».

Управляющий делами

администрации                                                                                И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                             В.А. Жигайлова