администрация города азова

постановление

06.03.2023                                     №  149

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456, за 2022 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Давлятову С.В.

Глава Администрации

города Азова                                                                                    В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                        В.А. Жигайлова

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 06.03.2023 № 149

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456,

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены меры социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные денежные выплаты;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе оплата проезда детей из малоимущих семей к месту оздоровления и обратно;

обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова и Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Азова, а также подведомственного Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов;

обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с показателем «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)»;

осуществлен контроль качества предоставляемых Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;

обеспечена организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных  основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий, 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.2 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено. Предоставлена ежегодная денежная выплата 309 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на сумму 4 917,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» выполнено.  Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 663 инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам» на сумму 56 650,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 4 571 ветерану труда на сумму 96 274,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» выполнено.  Меры социальной поддержки предоставлены 174 труженикам тыла на сумму 746,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 50 реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей на сумму 1 013,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.7 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 1 732 ветеранам труда Ростовской области на сумму 37 480,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено. Направлено 33 706,9 тыс. рублей на предоставление 1 844 семьям субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Основное мероприятие 1.9 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» выполнено. 121 гражданину своевременно и в полном объеме оказана материальная и иная помощь для погребения умерших на сумму 838,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» выполнено.

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова  обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе Муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на общую сумму 31 808,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.11 «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова» выполнено на сумму 1 159,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» выполнено. По факту выхода на пенсию, при условии увольнения с муниципальной службы произведена ежемесячная доплата к пенсии 49 получателям на сумму 7 111,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.14 «Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова» выполнено в полном объеме. Управлением социальной защиты населения Администрации г. Азова за счет софинансирования из областного и городского бюджетов приобретена компьютерная техника на общую сумму  316,0 тыс. руб., в том числе 245,2 тыс. руб. - средства субсидии областного бюджета, 70,8 тыс. руб. - софинансирование из  бюджета города Азова.

Три контрольных события подпрограммы I «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» достигнуты в установленные сроки:

- осуществлялось обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города (контрольное событие 1.1);

- обеспечено содержание имущества УСЗН г. Азова за счёт средств бюджета города Азова (контрольное событие 1.2);

- исполнение обязательств города по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан осуществлялось с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот (контрольное событие 1.3).

В рамках подпрограммы 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий, 1 контрольного события. Пять основных мероприятий выделены как приоритетные в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)»).

Основное мероприятие 2.1 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено. УСЗН г. Азова осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2022 году в санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях отдохнули 545 детей на сумму 18 544,2 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.4 «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» (реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)» выполнено. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена 819 нуждающимся семьям в сумме 90 892,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5 «Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 432 многодетным семьям на 1 359 детей на сумму 12 227,7 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.6 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» (реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)») выполнено. Ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 788 малообеспеченным семьям на 828 детей на сумму 6 425,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.7 «Выплата пособия на ребенка» выполнено. Пособие на ребенка выплачено 2 828 малообеспеченным семьям на                              5 142 ребенка на сумму 28 836,2 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.8 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» (реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)») выполнено. Малоимущим семьям при рождении третьего или последующих детей УСЗН г. Азова было выдано 96 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала, направленного на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования или лечения, приобретение автотранспортного средства; 40 семей реализовали свое право на региональный материнский капитал на сумму 4 328,1 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.9 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» (реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)») выполнено. 134 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 161,9 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.10 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» (реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)») выполнено. Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 422 получателям на сумму 39 094,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.11 «Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно» выполнено в полном объеме. За счет средств бюджета города Азова оплачены расходы по перевозке 320 детей из малоимущих семей в Детский оздоровительный комплекс «Спутник», расположенный в Неклиновском районе Ростовской области, и обратно на сумму 632,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.12 «Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» выполнено. Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены на 2 445 детей в сумме 250 883,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» предусмотрено выполнение 1 контрольного события - достигнуто в установленные сроки. Обязательства города по предоставлению поддержки семьям с детьми, исполнялись с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот и имущественного положения (контрольное событие 2.1).

В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Приоритетное основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова  было обеспечено средствами на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания за счет средств субвенции областного бюджета на сумму 54 820,5 тыс. руб., из них 8 493,5 тыс. рублей были направлены на содержание специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому в МАУ «ЦСО» г. Азова в рамках национального проекта «Демография» (реализация регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)»). Фактическое освоение средств составило 100,0 процентов. Различными отделениями МАУ «ЦСО» г. Азова 1029 гражданам оказано 1 120 803 социальных услуг.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова» выполнено на сумму 13 213,9 тыс. рублей, в том числе: 1 542,1 тыс. рублей - средства бюджета города Азова, 11 671,81 тыс. рублей - средства, полученные из внебюджетных источников.

Основное мероприятие 3.3 «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» выполнено.  Между Государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Азова» и МАУ «ЦСО» г. Азова был заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ, в соответствии с которым 2 человека, направленных  Центром занятости населения города Азова, были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места для трудоустройства граждан.

Расходы на организацию оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан составили 30,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Старшее поколение» состоялось 2 контрольных события в установленные сроки:

- УСЗН г. Азова осуществлялся ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания подведомственного МАУ «ЦСО» г. Азова (контрольное событие 3.1);

- в МАУ «ЦСО» г. Азова были организованы оплачиваемые общественные работы безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан (контрольное событие 3.2).

Сведения о выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного поступления средств федерального и областного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям города Азова в полном объеме;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

своевременное заключение соглашения от 08.02.2022 № 44КТ между Министерством труда и социального развития Ростовской области и Администрацией г. Азова Ростовской области о предоставлении из областного бюджета в 2022-2024 годах бюджету города Азова субсидии на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов позволило обеспечить оснащенность УСЗН г. Азова компьютерной техникой на 100 процентов;

регулярный мониторинг реализации мероприятий региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей (Ростовская область)» и «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)» в части приоритетных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 794 717,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 380 444,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 391 854,8 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 10 741,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 11 675,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Азовской городской Думы от 22.12.2021 № 155 «О бюджете города Азова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 785 934,9 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2022 год – 783 041,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 380 444,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 391 854,8 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 10 741,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 792 114,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 378 973,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 390 922,9 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 10 545,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 11 671,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 2 598,9 тыс. рублей, из них:

- 51,5 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;

- 1 623,8 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

- 131,0 тыс. рублей - уменьшение численности получателей доплаты к пенсиям муниципальным служащим по сравнению с запланированной в связи с отсутствием обращений муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, по причине продолжения работы на муниципальных должностях;

- 753,4 тыс. рублей - экономия по оплате услуг почты по доставке пособий по социальной помощи населению и  услуг банка по зачислению на счета граждан сумм пособий;

- 22,6 тыс. рублей - в результате некратности предусмотренных плановых средств и установленного размера выплаты;

- 1,7 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату транспортного налога и налога на имущество организаций;

- 6,8 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату коммунальных услуг;

- 6,7 тыс. рублей – в связи с отсутствием фактической потребности;

- 1,4 тыс. руб. - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей (индикаторов), по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова» плановое значение – 39,0 процентов, фактическое значение – 36,8 процентов (недостижение планового значения показателя  связано с уменьшением числа граждан, получающих меры социальной поддержки по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе  граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения» плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение - 100,0 процентов.

Показатель 3 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове» плановое значение - 7,3 процентов, фактическое значение – 8,5 процентов (значительное перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением числа  граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО»  г. Азова, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 1.1 «Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе» плановое значение – 5,9 процентов, фактическое значение - 5,9 процентов.

Показатель 1.2 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение – 90,2 процента, фактическое значение - 90,2 процента.

Показатель 2.1 «Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе» плановое значение - 7,7 процентов, фактическое значение – 9,1 процентов (значительное перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением количества семей - получателей пособия на ребенка, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 2.2 «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году»  плановое значение - 0,90 условных единиц, фактическое значение – 1,02 условных единиц (значительное перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением в 2022 году соотношения численности родившихся третьих или последующих  детей, к численности детей указанной категории, родившихся в 2021 году, в сравнении с базовыми показателями).

Показатель 2.3 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове» плановое значение – 25,8 процента, фактическое значение – 26,0 процентов.

Показатель 2.4 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове» плановое значение – 5,7 процентов, фактическое значение - 5,2 процента (недостижение планового значения показателя связано с уменьшением числа оздоровленных детей по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 3.1 «Численность  граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные  услуги» плановое значение - 800 человек, фактическое значение - 779 человек (недостижение планового значения показателя обусловлено сокращением с 01.12.2022 одного отделения социального обслуживания на дому в МАУ «ЦСО» г. Азова).

Показатель 3.2 «Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение - 103,0 процентов, фактическое значение – 106,8 процентов (значительное перевыполнение в связи с рекомендациями Министерства труда и социального развития Ростовской области).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальному образованию «Город Азов» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 0,94;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,16;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,18;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,13;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 0,91;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 0,97;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,04.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,82 (9/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (25/25), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 7 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 8 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (25/25).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

780 442,4 тыс. рублей / 783 041,3 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00 / 0,99 = 1,01, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

3.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

3.5. Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

0,82 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,01 х 0,2 = 0,91,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2022 году признается удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2022 году составила 2 598,9 тыс. рублей. Экономия в результате проведения закупок сложилась в сумме 51,5 тыс. рублей (приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы).

При расходовании субсидии областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» соблюден уровень софинансирования, установленный  постановлением правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» по городу Азову - 22,4 %.

Фактически полученные доходы Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, подведомственного УСЗН г. Азова, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2022 году в сумме 11 674,5 тыс. рублей (остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2022 отсутствовал) направлены на оплату труда с начислениями, капитальные вложения, приобретение материальных запасов и прочие расходы в сумме 11671,8 тыс. рублей (приложение № 6 к отчету о реализации муниципальной программы).

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы не требуется. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период будет производиться по мере необходимости, в случае изменения объемов финансирования или состава основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы города Азова

«Социальная поддержка граждан

в городе Азове» за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | х | х | х | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечение гарантированных государством и муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | - |
| 2. | ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в установленные сроки и в установленных объемах | 309 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата | - |
| 3. | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в установленные сроки и в установленных объемах | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 6 663 инвалиду, ветерану, «чернобыльцу» | - |
| 4. | ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки предоставлены 4571 ветерану труда | - |
| 5. | ОМ 1.5. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки предоставлены 174 труженикам тыла | - |
| 6. | ОМ 1.6. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки предоставлены 50 реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей | - |
| 7. | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки предоставлены 1732 ветеранам труда Ростовской области | - |
| 8. | ОМ 1.8. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам в установленные сроки и в установленных объемах | 1 844 семьям предоставлены субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | - |
| 9. | ОМ 1.9. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление материальной и иной помощи для погребения в установленные сроки и в установленных объемах | Выплачены социальные пособия на погребение умершего 103 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению 18 человек специализирован- ной службе по вопросам похоронного дела (МП «Ритуал») | - |
| 10. | ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | УСЗН г. Азова обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, фактическое освоение средств составило 99,97 процентов | - |
|  |  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |  |  |  |  | Обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе МАУ МФЦ г. Азова, фактическое освоение средств составило 100,0 процентов |  |
| 11. | Контрольное событие программы 1.1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Реализация государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Меры социальной поддержки получили более 25 тыс. человек, налоговые льготы получили 1,4 тыс. человек, 1 844 семьи являлись получателями субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |
|  |  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова, фактическое освоение средств составило 95,1 процентов | - |
| 13. | Контрольное событие программы 1.2. Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова | Заключено 11 договора на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, содержание инженерных сетей в исправном состоянии и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно. | - |
| 14. | ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» в установленные сроки и в установленных объемах | 49 гражданам произведена выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | - |
| 15. | ОМ 1.14. Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 15.03.2022 | 21.04.2022 | Обеспечение текущей деятельности управления социальной защиты населения администрации г. Азова, реализующего переданные государственные полномочия в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | На условиях софинансирования из областного бюджета Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова заключен муниципальный контракта на приобретение компьютерной техники на общую сумму 316,0 тыс. руб. |  |
| 16. | Контрольное событие программы 1.3. Исполнение обязательств города по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот | На выплату пенсий, пособий, компенсаций по социальной помощи населению было направлено 236 229,8 тыс. руб., в том числе 7 418,0 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 228 811,8 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | - |
| 17. | Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | х | х | х | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Обеспечение гарантированных государством и муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | - |
| 18. | ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение оздоровления детей | На 320 детей из малоимущих семей УСЗН г. Азова приобретены путевки в детский оздоровительный центр, на 225 детей выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные путёвки в санаторные и оздоровительные лагеря | - |
| 19. | ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в установленные сроки и в установленных объемах | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена 819 нуждающимся семьям | - |
| 20. | ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки детям из многодетных семей в установленные сроки и в установленных объемах | Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 432 многодетным семьям на 1 359 детей | - |
| 21. | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки детям первого – второго года жизни из малоимущих семей в установленные сроки и в установленных объемах | Ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 788 малообеспеченным семьям на 828 детей | - |
| 22. | ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выплата пособия на ребенка в установленные сроки и в установленных объемах | Пособие на ребенка выплачено 2828 малообеспеченным семьям на 5 142 ребенка | - |
| 23. | ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала в установленные сроки и в установленных объемах | Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены 40 семьям | - |
| 24. | ПОМ 2.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки беременным женщинам из малоимущих семей, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей в установленные сроки и в установленных объемах | 134 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | - |
| 25. | ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, в установленные сроки и в установленных объемах | Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 422 получателям | - |
| 26. | ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение проезда детей к месту оздоровления | Обеспечен проезд к месту оздоровления и обратно 320 детей из малоимущих семей | - |
| 27. | ОМ 2.12. Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в установленные сроки и в установленных объемах | Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно предоставлены на 2 445 детей |  |
| 28. | Контрольное событие программы 2.1. Исполнение обязательств города по предоставлению поддержки семьям с детьми | Начальник управления социальной защиты населения администрации г. Азова Фомин О.В. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Предоставление поддержки семьям с детьми в соответствии с федеральным, областным и местным законодательством с учетом адресности предоставления социальной помощи и имущественного положения | На выплату компенсаций и пособий по социальной помощи населению было направлено 449 104,2 тыс. руб., в том числе 14 734,9 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 434 369,3 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | - |
| 29. | Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В., директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | х | х | х | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | - |
| 30. | ПОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Различными отделениями МАУ «ЦСО» г. Азова обслужено 1029 человек, оказано 1120803 социальных услуг | - |
| 31. | ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | На обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова из средств бюджета города Азова выделено 1 542,1 тыс. руб., а также на нужды Центра направлены средства от приносящей доход деятельности в сумме 11 671,8 тыс. руб. | - |
| 32. | Контрольное событие программы 3.1. Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В., директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | 31.12.2022 | х | 31.12.2022 | Оказание муниципальных услуг в соответствии с доведенным муниципальным заданием на 2022 год | Объемы и качество оказанных услуг МАУ «ЦСО» г. Азова соответствуют параметрам муниципального задания, доведенного УСЗН г. Азова на 2022 год. Обслужено 779 человек при плане 780 человек. | - |
| 33. | ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | 31.12.2022 | 04.07.2022 | 22.08.2022 | Организация оплачиваемых общественных работ в МАУ «ЦСО» г. Азова | 2 гражданина, направленных Центром занятости населения города Азова, были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места для трудоустройства граждан. | - |
| 34. | Контрольное событие программы 3.2. Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | 31.12.2022 | х | 22.08.2022 | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | Поднятие престижа профессии социальных работников. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Факти-ческие расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муници-пальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» | Всего | 794 717,0 | 783 041,3 | 792 114,2 |
|  | областной бюджет | 380 444,8 | 380 444,8 | 378 973,6 |
|  | федеральный бюджет | 391 854,8 | 391 854,8 | 390 922,9 |
|  | местный бюджет | 10 741,7 | 10 741,7 | 10 545,9 |
|  | внебюджетные источники | 11 675,7 | х | 11 671,8 |
| Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Всего | 273 613,4 | 273 613,4 | 272 022,8 |
|  | областной бюджет | 202 578,8 | 202 578,8 | 202 113,9 |
|  | федеральный бюджет | 62 497,7 | 62 497,7 | 61 567,3 |
|  | местный бюджет | 8 536,9 | 8 536,9 | 8 341,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Всего | 5 167,0 | 5 167,0 | 4 917,2 |
| ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Всего | 57 330,7 | 57 330,7 | 56 650,1 |
| ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Всего | 96 539,5 | 96 539,5 | 96 274,0 |
| ОМ 1.5. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Всего | 792,2 | 792,2 | 746,6 |
| ОМ 1.6. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Всего | 1 037,5 | 1 037,5 | 1 013,4 |
| ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Всего | 37 594,8 | 37 594,8 | 37 480,9 |
| ОМ 1.8. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Всего | 33 714,8 | 33 714,8 | 33 706,9 |
| ОМ 1.9. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Всего | 839,0 | 839,0 | 838,6 |
| ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Всего | 31 815,8 | 31 815,8 | 31 808,3 |
| ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | Всего | 1 218,9 | 1 218,9 | 1 159,2 |
| ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Всего | 7 247,2 | 7 247,2 | 7 111,6 |
| ОМ 1.14. Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова | Всего | 316,0 | 316,0 | 316,0 |
| Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» | Всего | 453 034,6 | 453 034,6 | 452 026,8 |
|  | областной бюджет | 123 045,5 | 123 045,5 | 122 039,2 |
|  | федеральный бюджет | 329 357,1 | 329 357,1 | 329 355,6 |
|  | местный бюджет | 632,0 | 632,0 | 632,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Всего | 18 766,8 | 18 766,8 | 18 544,2 |
| ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Всего | 90 893,4 | 90 893,4 | 90 892,8 |
| ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Всего | 12 403,3 | 12 403,3 | 12 227,7 |
| ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Всего | 6 426,4 | 6 426,4 | 6 425,9 |
| ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | Всего | 28 836,4 | 28 836,4 | 28 836,2 |
| ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Всего | 4 350,1 | 4 350,1 | 4 328,1 |
| ПОМ 2.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Всего | 162,1 | 162,1 | 161,9 |
| ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Всего | 39 240,6 | 39 240,6 | 39 094,3 |
| ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | Всего | 632,0 | 632,0 | 632,0 |
| ОМ 2.12. Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Всего | 251 323,5 | 251 323,5 | 250 883,7 |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | Всего | 68 069,0 | 56 393,3 | 68 064,6 |
|  | областной бюджет | 54 820,5 | 54 820,5 | 54 820,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 572,8 | 1 572,8 | 1 572,3 |
|  | внебюджетные источники | 11 675,7 | х | 11 671,8 |
| ПОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Всего | 54 820,5 | 54 820,5 | 54 820,5 |
| ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | Всего | 13 217,8 | 1 542,1 | 13 213,9 |
| ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | Всего | 30,7 | 30,7 | 30,2 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове

за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Еди-ница измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год, предшествующий отчетному <1> | 2022 отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова | процентов | 46,9 | 39,0 | 36,8 | В связи с уменьшением числа граждан, получающих меры социальной поддержки по сравнению с базовыми показателями |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове | процентов | 8,9 | 7,3 | 8,5 | В связи с увеличением числа граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
| 4. | Показатель (индикатор) 1.1. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | процентов | 8,9 | 5,9 | 5,9 | - |
| 5. | Показатель (индикатор) 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 90,2 | 90,2 | 90,2 | - |
| Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» |
| 6. | Показатель (индикатор) 2.1. Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе | процентов | 11,5 | 7,7 | 9,1 | В связи с увеличением количества семей - получателей пособия на ребенка, по сравнению с базовыми показателями |
| 7. | Показатель (индикатор) 2.2. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | условных единиц | 0,90 | 0,90 | 1,02 | В связи с увеличением в 2022 году соотношения численности родившихся третьих или последующих детей, к численности детей указанной категории, родившихся в 2021 году, в сравнении с базовыми показателями |
| 8. | Показатель (индикатор) 2.3. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове | процентов | 32,2 | 25,8 | 26,0 | В связи с увеличением количества семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями |
| 9. | Показатель (индикатор) 2.4. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове | процентов | 5,7 | 5,7 | 5,2 | В связи с уменьшением числа оздоровленных детей по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение» |
| 10. | Показатель (индикатор) 3.1. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные услуги | человек | 798 | 800 | 779 | В связи с сокращением с 01.12.2022 одного отделения социального обслуживания на дому МАУ «ЦСО» г. Азова |
| 11. | Показатель (индикатор) 3.2. Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 101,2 | 103,0 | 106,8 | В связи с рекомендациями Министерства труда и социального развития Ростовской области |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове

за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год, предшествующий отчетному <1> | 2022 отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова | процентов | УСЗН г. Азова | 46,9 | 39,0 | 36,8 | В связи с уменьшением числа граждан, получающих меры социальной поддержки по сравнению с базовыми показателями |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | процентов | УСЗН г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове | процентов | УСЗН г. Азова | 8,9 | 7,3 | 8,5 | В связи с увеличением числа граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |
| 4. | Показатель (индикатор) 1.1. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | процентов | УСЗН г. Азова | 8,9 | 5,9 | 5,9 | - |
| 5. | Показатель (индикатор) 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | УСЗН г. Азова | 90,2 | 90,2 | 90,2 | - |
| Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» |
| 6. | Показатель (индикатор) 2.1. Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе | процентов | УСЗН г. Азова | 11,5 | 7,7 | 9,1 | В связи с увеличением количества семей - получателей пособия на ребенка, по сравнению с базовыми показателями |
| 7. | Показатель (индикатор) 2.2. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | условных единиц | УСЗН г. Азова | 0,90 | 0,90 | 1,02 | В связи с увеличением в 2022 году соотношения численности родившихся третьих или последующих детей, к численности детей указанной категории, родившихся в 2021 году, в сравнении с базовыми показателями |
| 8. | Показатель (индикатор) 2.3. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове | процентов | УСЗН г. Азова | 32,2 | 25,8 | 26,0 | В связи с увеличением количества семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями |
| 9. | Показатель (индикатор) 2.4. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове | процентов | УСЗН г. Азова | 5,7 | 5,7 | 5,2 | В связи с уменьшением числа оздоровленных детей по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение» |
| 10. | Показатель (индикатор) 3.1. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные услуги | человек | УСЗН г. Азова | 798 | 800 | 779 | В связи с сокращением с 01.12.2022 одного отделения социального обслуживания на дому МАУ «ЦСО» г. Азова |
| 11. | Показатель (индикатор) 3.2. Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | УСЗН г. Азова | 101,2 | 103,0 | 106,8 | В связи с рекомендациями Министерства труда и социального развития Ростовской области |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2022 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2022 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» | х | х | 2 598,9 | 51,5 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | х | х | 1 590,6 | 51,5 |
| 3. | ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 5 167,0 | 4 917,2 | 249,8 | - |
| 4. | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | 57 330,7 | 56 650,1 | 680,6 | - |
| 5. | ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | 96 539,5 | 96 274,0 | 265,5 | - |
| 6. | ОМ 1.5. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | 792,2 | 746,6 | 45,6 | - |
| 7. | ОМ 1.6. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1 037,5 | 1 013,4 | 24,1 | - |
| 8. | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | 37 594,8 | 37 480,9 | 113,9 | - |
| 9. | ОМ 1.8. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 33 714,8 | 33 706,9 | 7,9 | - |
| 10. | ОМ 1.9. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | 839,0 | 838,6 | 0,4 | - |
| 11. | ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | 31 815,8 | 31 808,3 | 7,5 | - |
| 12. | ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | 1 218,9 | 1 159,2 | 59,7 | 51,5 |
| 13. | ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 7 247,2 | 7 111,6 | 135,6 | - |
| 14. | ОМ 1.14. Приобретение компьютерной техники органам социальной защиты населения города Азова | 316,0 | 316,0 | 0,0 | - |
| 15. | Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» | х | х | 1 007,8 | - |
| 16. | ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | 18 766,8 | 18 544,2 | 222,6 | - |
| 17. | ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 90 893,4 | 90 892,8 | 0,6 | - |
| 18. | ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | 12 403,3 | 12 227,7 | 175,6 | - |
| 19. | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | 6 426,4 | 6 425,9 | 0,5 | - |
| 20. | ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | 28 836,4 | 28 836,2 | 0,2 | - |
| 21. | ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | 4 350,1 | 4 328,1 | 22,0 | - |
| 22. | ПОМ 2.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | 162,1 | 161,9 | 0,2 | - |
| 23. | ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | 39 240,6 | 39 094,3 | 146,3 | - |
| 24. | ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | 632,0 | 632,0 | 0,0 | - |
| 25. | ОМ 2.12. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | 251 323,5 | 250 883,7 | 439,8 |  |
| 26. | Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | х | х | 0,5 | - |
| 27. | ПОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | 54 820,5 | 54 820,5 | 0,0 | - |
| 28. | ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | 1 542,1 | 1 542,1 | 0,0 | - |
| 29. | ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | 30,7 | 30,2 | 0,5 | - |

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2022 год

Информация

о расходах за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова

в 2022 году

тыс. рублей

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2022 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счёт доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток средств на 01.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего | - | 11 674,5 | - | - | - | 11 619,0 | 55,5 | 11 671,8 | 9 337,4 | 132,2 | 1 075,5 | 1 126,7 | 2,7 |
| I.Муниципальные бюджетные учреждения |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II.Муниципальные автономные учреждения |
| МАУ «ЦСО» г. Азова | - | 11 674,5 | - | - | - | 11 619,0 | 55,5 | 11 671,8 | 9 337,4 | 132,2 | 1 075,5 | 1 126,7 | 2,7 |
| Итого по автономным учреждениям | - | 11 674,5 | - | - | - | 11 619,0 | 55,5 | 11 671,8 | 9 337,4 | 132,2 | 1 075,5 | 1 126,7 | 2,7 |

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2022 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 25 | 25 | 1,00 (высокий уровень) |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 22 | 22 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2022 год

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 25 | 25 | 1,00 (высокий уровень) |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 22 | 22 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Управляющий делами

администрации										И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                 В.А. Жигайлова