администрация города азова

постановление

09.03.2023                                        № 158

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» за 2022 год

В соответствии с постановлениями администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 18и46 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473, по результатам за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации Дзюбу И.Н.

Глава Администрации

города Азова                                                                                В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                             В.А. Жигайлова

Постановление вносит

управляющий делами администрации

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 09.03.2023 № 158

Отчет

о реализации муниципальной

программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, противодействию терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2019 № 2473 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличена доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в добровольческую деятельность – 57%, АППГ составил – 53,6;

- увеличена доля несовершеннолетних «группы риска», участвующих в городских культурно-массовых мероприятиях и конкурсах – 90%, АППГ составил – 88,1;

- снижено количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – 12, АППГ составил – 18;

- увеличено количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) – 33, АППГ составил – 30.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 7 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

Проведено 207 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и экстремизма, привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, АППГ составил - 190.

На сайте Администрации в новостной ленте, в газете «Азовская неделя» и на официальном сайте газеты «Азовская неделя» размещено 24 публикации профилактической направленности, АППГ составил – 24:

17.01.2022 – «Антитеррористическая комиссия информирует!», http://gorodazov.ru/news/20220117.html;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 19.01.2022 № 3, стр. 2 «Ложное сообщение об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние»;

07.02.2022 – «Как навыки противостояния манипуляции помогут не стать жертвой вербовки?» (памятка НЦПТИ);

11.03.2022 – «Антитеррористическая комиссия информирует!», http://gorodazov.ru/news/20220311.html;

22.03.2022 – «Памятка для персонала и охраны организаций по действиям при нападении вооружённых преступников», https://azned.net/antiterroristicheskaya-komissiya-informiruet-2/;

22.03.2022 – «Антитеррористическая комиссия информирует», https://azned.net/antiterroristicheskaya-komissiya-informiruet-3/;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 30.03.2022 № 13, стр. 17 «Памятка для персонала и охраны организаций по действиям при нападении вооруженных преступников»;

22.04.2022 – «Антитеррористическая комиссия информирует!», http://gorodazov.ru/news/20220422.html;

25.05.2022 – «Детям о важных правилах безопасности», http://gorodazov.ru/news/20220525.html;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 22.06.2022 № 25, стр. 19 «Правила поведения в толпе при возникновении чрезвычайной ситуации»;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 31.08.2022 № 35, стр. 2 «Первого сентября в школах будут дежурить наряды полиции» (о прошедшем заседании АТК МО «Город Азов»), стр. 3 «Владимир Ращупкин: «В вопросах безопасности многое зависит от внимания граждан» (статья в рамках конкурса «Безопасный Дон»), памятка «Как преодолеть страх теракта»;

31.08.2022 – «В рамках повышения бдительности», http://gorodazov.ru/news/20220831.html;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 07.09.2022 № 36, стр. 2 «Не допустить экстремизма среди молодежи», стр. 3 «В Азове вспомнили жертв бесланской трагедии», стр. 17 «День солидарности в борьбе с терроризмом в МБДОУ №3»;

12.10.2022 – «Антитеррористическая г. Азова комиссия информирует», https://azned.net/antiterroristicheskaya-g-azova-komissiya-informiruet/;

09.11.2022 - «Уровни террористической опасности», https://azned.net/urovni-terroristicheskoj-opasnosti/;

17.11.2022 - «Уровни террористической опасности», http://gorodazov.ru/news/20221117_2.html;

01.12.2022 – «В рамках повышения бдительности», https://azned.net/v-ramkah-povysheniya-bditelnosti-2/;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 14.12.2022 № 50, стр. 17 «Азовчанам напоминают о действиях при возникновении угрозы теракта» (Уровни ТО);

28.12.2022 - О безопасности в праздничные дни, http://gorodazov.ru/news/20221228.html;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 28.12.2022 № 52 стр. 3 «Безопасные праздники», «Безопасный Новый год», стр. 7 «Безопасность праздника».

Основное мероприятие 1.2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено не в полном объеме.

Выполнение не в полном объеме данного мероприятия связано с не достижением показателя 1 «Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова».

На объектах социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, спорт) утверждены соответствующие планы по обеспечению безопасности, изданы приказы о назначении ответственных должностных лиц, ответственных за АТЗ; увеличена частота проведения инструктажей на объектах социальной сферы (ежемесячная, ранее - ежеквартальная) по антитеррористической защищенности объектов, по действиям в случае возникновения ЧС (по различным сценариям), по усилению бдительности и т.д. Проведены проверки работоспособности кнопок тревожной и пожарно-охранной сигнализации. Усилен контроль должностных лиц за соблюдением пропускного режима, увеличена частота проведения обходов территорий объектов. Проверено техническое состояние имеющихся камер видеонаблюдения. В октябре-ноябре 2022 года проведены проверки состояния физической охраны объектов. Все объекты имеют актуальные паспорта безопасности.

30.08.2022 на всех 9 учреждениях здравоохранения проведены комиссионные обследования по изучению состояния АТЗ объектов.

25.04.2022, 20.07.2022, 10.08.2022 на всех 11 объектах культуры проведены комиссионные обследования по изучению состояния АТЗ объектов, недостатки не выявлены.

09.09.2022 проведено комиссионное обследование по изучению состояния АТЗ объекта спорта.

На объектах образования в сентябре-октябре (во всех школах) совместно с Росгвардией, МЧС, ГОЧС, ВДПО проведены объектовые тренировочные эвакуации. Также проведены комиссионные обследования образовательных учреждений в рамках приемки объектов к новому учебному году. Также в июле проведены комплексные обследования детских садов.

В июле 2022 года на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2022г. №19 «О внесении изменений в некоторые акты в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) Управлением образования города Азова проводилась актуализация паспортов безопасности, приказ Управления образования города Азова от 11.07.2022 №412 «Об утверждении комиссии по актуализации паспортов безопасности» 21 учреждения образования и переводу с 3 категории опасности на 4 (паспорта актуализированы и подписаны). На данный момент в ведении Управления образования находится 3 объекта 1 категории, 4 объекта 2 категории, 5 объектов 3 категории и 35 объектов 4 категории опасности. В образовательных учреждениях действует контрольно-пропускной режим. В 9 общеобразовательных учреждениях в 1 учреждении дополнительного образования и в 1 дошкольном учреждении относящихся к 1-3 категории опасности согласно постановлению Правительства Российской Федерации №1006 от 02.08.2019 года, охрана обеспечивается сотрудниками частных охранных организаций, имеющих право на создание ведомственной охраны.

Все образовательные организации оборудованы системами видео наблюдения, оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и поддерживают их в исправном состоянии.

Основное мероприятие 1.3. «Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение» выполнено.

В рамках информационной кампании на официальном сайте Администрации и в газете «Азовская неделя» размещены 4 памятки:

28.06.2022 - «О добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия» http://gorodazov.ru/news/20210407_1.html;

29.04.2022 – «О добровольной сдаче гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия» https://azned.net/o-dobrovolnoj-sdache-grazhdanami-nezakonno-hranyashhihsya-ognestrelnogo-oruzhiya/;

14.09.2022 – «О добровольной сдаче гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия» https://azned.net/o-dobrovolnoj-sdache-grazhdanami-nezakonno-hranyashhihsya-ognestrelnogo-oruzhiya-2/.

Основное мероприятие 1.4. «Привлечение духовенства (различных конфессий) к вопросам гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для развития этнокультурного развития народов Российской Федерации» выполнено не в полном объеме.

Выполнение не в полном объеме данного мероприятия связано с не достижением показателя 1 «Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова».

К проведению мероприятий привлекались: настоятель храма Азовской иконы Божией Матери и Успенской соборной церкви г. Азова Отец Александр; иерей Николай Пиховкин штатный клирик храма иконы Азовской Божьей Матери; священник Азовского Храма Александра Невского – отец Иоанн.

24.06.2022 под председательством главы Администрации г. Азова В.В. Ращупкина проведено заседание Экспертного совета по вопросам гармонизации межнациональных (межэтнических) и этноконфессиональных отношений при Администрации города Азова.

01.11.2022 в Азове прошел фестиваль национальных культур «Азов – наш общий дом». Фестиваль национальных культур «Азов - наш общий дом» проходил в два этапа: Дегустация национальной кухни, показ национального костюма и концерт, на котором были представлены вокальные и хореографические номера общественных национально - культурных организаций.  Всем участникам Фестиваля были вручены Благодарственные письма главы Администрации города Азова и Дипломы участников. Зрителями Фестиваля стали более 600 человек.

Участниками Фестиваля стали Общественные национально - культурные организации. Заявки на участие подали 8 общественных национально - культурных организаций:

1. Ростовская Областная Общественная Организация «Татаро-Башкирский культурный центр «Якташлар» (Земляки);

2. Первичная организация Ростовской региональной общественной организации «Ассоциация корейцев Ростовской области» Азовского района;

3. Общественная организация «Азовская национально-культурная организация «Союз азовских армян»;

4. Общественная организация Национально-культурная автономия украинцев Азовского района;

5. МБОУ СОШ №5 города Азова, имеет статус «казачья» - участники Регионального этнокультурного образовательного проекта «150 культур Дона», представляют казачество;

6. Региональная общественная организация национально-культурной автономии «Белорусы Ростовской области»;

7. Ростовская региональная общественной организации содействия возрождению культуры и традиций немцев;

8. Турецко-культурный центр Азовского района «АХИСКА».

На открытии Фестиваля принимала участие Заместитель Губернатора Ростовской области - министр финансов Федотова Лилия Вадимовна.

По подпрограмме 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» предусмотрено выполнение 7 контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – 7;

- с нарушением срока – 0;

- не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Противодействие коррупции в городе Азове» предусмотрена реализация 11 основных мероприятий и 12 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено в полном объеме.

В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции в действующие постановления и распоряжения Администрации города Азова на регулярной основе вносились актуализированные сведения.

Проведены 4 заседания комиссии по комиссии по координации работы по противодействию коррупции в  муниципальном образовании «Город Азов» по вопросам реализации плана противодействия коррупции отраслевыми (функциональными) органами, муниципальными учреждениями, рассмотрены вопросы: «Об осуществлении финансового контроля за рациональным и целевым использованием бюджетных средств администрации города Азова за 2021 год», «Об организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении образования г. Азова и соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции руководителями подведомственных учреждений», «О проводимой работе по противодействию коррупции в МБОУ СОШ № 2», «Об организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в сфере организации ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории муниципального образования «Город Азов», «О проведении мероприятий направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры в молодежной среде города Азова», «Об организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова», «О проводимой работе по противодействию коррупции в МБУ ДО ДШИ г. Азова», «Информация о результатах декларационной  кампании 2021 года, анализе сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдении муниципальными служащими ограничений, запретов», «Организация публикаций в средствах массовой информации информационных материалов об антикоррупционных мероприятиях, проводимых на территории города Азова. О результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений». «Отчет отдела по строительству и архитектуре города Азова о принимаемых мерах по противодействию коррупции, а также при реализации муниципальных программ». «Об организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Управлении ЖКХ и соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции руководителями подведомственных учреждений». «О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлениях в сфере имущественных и земельных отношениях». «Об организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений Управления социальной защиты населения администрации г. Азова», «О мероприятиях с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам противодействия коррупции, устранения административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса», «О мерах по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», Об основных направлениях работы по противодействию коррупции и утверждении плана работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» на 2023 год».

План работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» на 2022 год реализован в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. «Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов» выполнено в полном объеме.

Проведена антикоррупционная экспертиза 332 проектов нормативных правовых актов, одновременно также проводилась независимая антикоррупционная экспертиза юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации. Для ее организации проекты нормативных правовых актов размещались на официальном сайте администрации города Азова.

Основное мероприятие 2.3. «Рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции»» выполнено в полном объеме.

Вопросы о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» были рассмотрены на 4 заседаниях комиссии по комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов».

Основное мероприятие 2.5. «Принятие мер по повышению эффективности контроля  за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения» выполнено в полном объеме.

В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов, контроля в 1 полугодии 2022 года проведен анализ сведений о родственниках, свойственниках муниципальных служащих, об иной оплачиваемой работе.

Основное мероприятие 2.6. «Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов» выполнено в полном объеме.

Организована и проводится работа по ведению личных дел муниципальных служащих в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 30.05.20054 № 609; актуализация сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих осуществляется постоянно.

Основное мероприятие 2.7. «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов»» выполнено в полном объеме.

Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» путем опубликования материалов на их официальном сайте и газете «Азовская неделя». За 2022 год опубликовано 17 материалов:

14.03.2022 – «Порядок трудоустройства после увольнения с государственной или муниципальной службы», http://gorodazov.ru/news/20220314_1.html;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 20.04.2022 № 16, стр. 19 «Недопустимость взяток» (Госавтоинспекция Ростовской области напоминает о недопустимости дачи взяток должностным лицам. За это предусмотрена уголовная ответственность);

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 11.05.2022 № 19, стр. 18 «За взятку – уголовная ответственность»;

09.06.2022 – «Как противостоять вымогательству», http://www.gorodazov.ru/news/20220616.html;

14.06.2022 – Официальный сайт газеты «Азовская неделя» статья «Противодействуя вымогательству (Скажи НЕТ коррупции)», https://azned.net/protivodejstvuya-vymogatelstvu/;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 29.06.2022 № 26, стр. 3 «Губернатор Василий Голубев провел заседание комиссии по противодействию коррупции»;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 06.07.2022 № 27, стр. 19 «За взятку – уголовная ответственность»;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 03.08.2022 № 31, стр. 12 «На Дону будут активнее вовлекать молодежь в антикоррупционную деятельность»;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 24.08.2022 № 34, стр. 9 «Не допустить коррупции»;

29.08.2022 – «Азовчане могут принять участие в конкурсе социальной рекламы» (До 1 октября идет прием работ для участия в Международном молодежном конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!». Организатор конкурса  -  Генеральная прокуратура Российской Федерации), https://vk.com/wall-174651032_4918, https://t.me/azovadmin/2503;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 14.09.2022 № 37, стр. 19 «Уголовная ответственность за дачу взятки»;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 28.09.2022 № 39, стр. 18 «Ответственность за дачу взятки»;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 19.10.2022 № 42, стр. 19 «За взятку - ответственность»;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 26.10.2022 № 43, стр. 11 «Что нужно знать о коррупции» (интервью с Азовским межрайонным прокурором Владимиром Рымашевским);

28.11.2022 - Сегодня глава администрации Владимир Ращупкин встретился с победителями муниципального этапа областного конкурса социальной рекламы «Чистые руки».
Он проводился осенью этого года отделом по делам молодёжи совместно с сектором муниципальной службы и противодействия коррупции, https://t.me/azovadmin/3683, https://vk.com/wall-174651032_6260, https://ok.ru/organvla/topic/155351938427847;

09.12.2022 – 9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией, http://gorodazov.ru/news/20221209.html;

Выпуск газеты «Азовская неделя» от 14.12.2022 № 50, стр. 8 «О борьбе с коррупцией в Азове».

Основное мероприятие 2.8. «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» выполнено в полном объеме.

Информация о конкурентных закупках, начиная с этапа планирования и заканчивая заключением и исполнением муниципальных контрактов, публикуется Заказчики муниципального образования «Город Азов» в единой информационной системе на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, тем самым обеспечивая:

1. Свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок.

2. Информационную открытость деятельности муниципального образования «Город Азов» в сфере закупок, гласность и прозрачность процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Доля заказов за 2022 год, размещенных конкурентными способами в общем объеме закупок, составила 83,7%.

По-прежнему приоритетным способом определения поставщика (исполнителя, подрядчика) остается открытый аукцион в электронной форме. Данный способ является эффективным, наиболее прозрачным и сводит на «нет» влияние стороны, как заказчика, так контрагентов при определении цены товара, работ и услуг. Преимуществом данного способа является высокая конкуренция, а значит, коррупционные действия маловероятны.

Доля аукционов в электронной форме в общем объеме размещенных заказов конкурентными способами за 2022 год составила 81,4 %.

Так же для обеспечения гласности и прозрачности проводимых закупок Администрацией города Азова ежеквартально публикуются в официальном издании города Азова «Азов официальный» и размещаются на официальном сайте муниципального образования «Город Азов» сведения о ходе и реализации муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров (далее – контрактов). В сведениях отражается информация о количестве совершенных закупок, осуществленных заказчиками города, стоимости заключенных контрактов за счет средств областного бюджета и бюджета города Азова. Указывается расчетная сумма экономии.

Для принятия мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов закупок, с целью минимизации нарушений при осуществлении закупочных процедур проводится работа по организации участия специалистов отраслевых функциональных органов муниципального образования «Город Азов», бюджетных учреждений города Азов в обучающих мероприятиях, проводимых Минэкономразвития РО по вопросам применения норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В 2022 году организовано участие Заказчиков города Азова в 13 обучающих мероприятиях. 2 специалиста, осуществляющих закупки для нужд Муниципального образования «Город Азов» прошли переподготовку (повышение квалификации). На эти цели из бюджетных и внебюджетных источников было направлено более 25,00 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.9. «Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства» выполнено в полном объеме.

Для обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления и представителей предпринимательского сообщества, консолидации их действий для выработки предложений по основным направлениям развития предпринимательства и участия в реализации экономической политики в городе обеспечивается регулярная деятельность координационных (совещательных) органов, направленная на развитие предпринимательства, устранение барьеров на пути развития предпринимательства и  привлечение внешних инвестиций в предпринимательство города – это: Совет по предпринимательству при Администрации города Азова, городская межведомственная комиссия, совет по развитию конкуренции при Администрации города.

В целях максимального исключения контакта бизнеса с чиновниками, упрощения условий работы и обеспечения прозрачности деятельности государственных и муниципальных органов власти, оформление документов реализуется в МАУ «МФЦ», в т. ч. реализация постановления Администрации города Азова от 24.04.2017 № 905 «О порядке использования средств бюджета города Азова на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела».

Основное мероприятие 2.10. «Привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции» выполнено в полном объеме.

Обеспечивалось взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции.

Основное мероприятие 2.11. «Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции» выполнено не в полном объеме.

Ежегодно муниципальные служащие муниципального образования «Город Азов» повышают уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции.

Организовано повышение квалификации 16 муниципальных служащих муниципального образования «Город Азов», в том числе в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.

Кроме того, 2 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации на тему «Противодействие коррупции при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» на базе Южно-Российского института управления филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Основное мероприятие 2.12. «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений муниципального образования «Город Азов» по просвещению в сфере противодействия коррупции» выполнено в полном объеме.

За 2022 г. в библиотеках МБУК ЦБС проведено 6 мероприятий, которые посетили 436 человек.

На сайте МБУК ЦБС http://www.azovlib.ru/ в разделе «Наши проекты: Календарь событий» размещена и систематически пополняется электронная коллекция «9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией», содержащая полнотекстовые информационные материалы.

В 2022 года в коллекцию были добавлены информационные материалы:

- Вместе против коррупции: методическое пособие /Центральная библиотека им. Н. Крупской, ИКЦ, сост. Л.И. Калашникова. – Азов, 2022.

- Тема коррупции в литературе: рекомендательный список. – Азов, 2021.

К Международному дню борьбы с коррупцией в библиотеках МБУК ЦБС были проведены 5 мероприятий, которые посетили 55 человек. Это беседа «О коррупции вслух» (15 чел.) в библиотеке им. М. Горького, видеопросмотр «Мир в борьбе с коррупцией» (15 чел.) в библиотеке им. А. Штанько, книжная выставка в Центральной библиотеке им. Н. Крупской «Эта многоликая коррупция» (10 чел.) и др.

В библиотеках систематически обновляются постоянно действующие тематические выставки литературы: «Вместе против коррупции» (Центральная библиотека им. Н. Крупской), «Скажем коррупции НЕТ!» (Библиотека им. А. Штанько), в библиотеке им. С. Есенина 22 сентября был проведен обзор литературы «Сущность коррупции».

По подпрограмме 2 «Противодействие коррупции в городе Азове» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – 12.

- с нарушением срока – 0;

- не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 7 основных мероприятий и 8 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения мониторинга наркоситуации в городе» выполнено не в полном объеме.

Выполнение не в полном объеме данного мероприятия связано с не достижением показателя 3 «Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения».

По итогам 2022 года на территории г. Азова сложилась следующая наркоситуация.

Показатель болезненности по синдрому зависимости от наркотических веществ (наркоманиям) увеличился в текущем году на 8,6% по сравнению с 2021 годом и составил 387,6 на 100 тысяч населения (2021 год – 356,8; 2020 год – 398,5).

Увеличилось количество зарегистрированных с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями», что на 1,7% выше значения 2021 года и составило 176 человек (2021 год – 173 человека; 2020 год – 160 человек). В том числе на 2 человека увеличилось и количество несовершеннолетних с диагнозом «употребление наркотических веществ с вредными последствиями» и составило 9 подростков (2021 – 7 подростков; 2020 – 9 подростков).

2 случая смертельных исходов от употребления наркотических веществ на территории города Азова зафиксировано в 2022 году (2021 год – 0 смертельных исходов).

В 2022 году абсолютное число преступлений, связанных с наркотиками, увеличено на 69,5% (378/223), из 64 расследуемых лица установлены по 57 преступлениям (89,1%).

Раскрыто и направленно в суд 160 преступлений (в 2021 году 103 преступления), 44 тяжких и особо тяжких преступления (в 2021 году 43 преступления), в том числе хранение – 144 преступления (в 2021 году 79 преступлений), 14 фактов незаконного сбыта наркотических веществ (в 2021 году - 21), культивирование – 1 (в 2021 году - 1). Притоны не выявлены.

Продолжается рост числа преступлений, совершаемых с использованием бесконтактных Интернет-схем сбыта наркотиков путем «закладок».

В отчетном периоде из незаконного оборота изъято всего 8041 грамм наркотических средств (2021 год - 2920 грамм).

Наибольший объем изъятий приходится на наркотики каннабисной группы 63%.

За отчетный период изъятия наркотиков этой группы выросло в 4 раза по сравнению с 2021 годом и составило 5063 грамм (2021 год – 1248 грамм).

На 183% увеличилось количество изъятий «солей» (N – Метилэфедрон) в сравнении с 2021 годом и составило 2975 грамм (2021 год – 1618 грамм).

По-прежнему востребованы в среде потребителей наркотики растительного происхождения.

В отчетном период сотрудниками ОКОН МО МВД России «Азовский» составлено 2 административных протокола за хранение наркотиков (в 2021 году составлен 1 протокол) и 1 протокол за культивирование (в 2021 году составлен 1 протокол).

Информация об адресах жилых домов, на фасаде которых размещается реклама распространения наркотических средств, направляется в МО МВД России «Азовский» по мере выявления. В отчетном периоде информация направлена о пяти выявленных надписях.

Основное мероприятие 3.2. «Организация и проведение профилактической работы антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, правового и духовного воспитания» выполнено.

Проведен комплекс профилактических мероприятий антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, правового и духовного воспитания.

Отделом по делам молодежи проведено:

С 08 по 09 марта 2022 года отделом по делам молодежи, совместно с отделом по физической культуре и спорту проведена акция «Жить здорово!» с раздачей школьникам листовок и памяток о здоровом образе жизни.

9 апреля 2022 года состоялось спортивно-развлекательное мероприятие в рамках Всемирного Дня Здоровья «Здоровым быть здорово!». В программу мероприятия вошли: разминка с командой фитнес тренера, зарядка в стиле «Зумба», тренировка на мини батутах, спортивные эстафеты награждением команды победителей дипломами и памятными подарками.

В рамках празднования дня здоровья:

- отдел по делам молодежи совместно со специалистом Азовского филиала ГБУ РО Наркологического диспансера организован онлайн - вебинар с просмотром профилактического фильма от Фонда «Национальные образовательные программы» – «Мода на курение». Вебинар прошел в рамках Всемирного Дня здоровья, а также в рамках проведения Всероссийской межведомственной комплексной оперативно- профилактической операции «Дети России -2022»;

- всероссийская онлайн - зарядка «Будь здоров!», региональным отделением «Волонтеры медики». В зарядке приняли участие сотрудники отдела по делам молодежи, отдела по физической культуре и спорту Департамента социального развития г. Азова, а также воспитанники отделения лёгкой атлетики МБОУ ДО ДЮСШ 2 г. Азова.

12 мая 2022 года состоялся онлайн - вебинар ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Отдел по делам молодежи совместно со специалистом Азовского филиала ГБУ РО Наркологического диспансера провели онлайн- вебинар с просмотром профилактического документального фильма. Участниками мероприятия стали обучающиеся филиала ГБПОУ РО ДПК в городе Азове.

11 мая 2022 года состоялся муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья».

В рамках антинаркотического месячника состоялись открытые спортивно – танцевальные зарядки, онлайн-челлендж «Правильный выбор», в летних пришкольных лагерях состоялись интерактивные занятия о вреде курения с участием специалиста Азовского филиала ГБУ РО Наркологического диспансера и с просмотром мультфильмов от Общественной организации «Общее Дело», спортивный праздник «Здоровый Азов», лекция «Азов- территория здоровья! Профилактика употребления ПАВ среди студентов».

Проведены интерактивные занятия «Наркотики: секреты манипуляции» и профилактические мультфильмы «Команда Познавалова» от общественной организации «Общее дело».

Волонтёры Центра Добровольчества г. Азов провели акцию «Здоровая Россия», раздавали участникам фотозоны силиконовые браслеты с надписью «счастливая жизнь без наркотиков», а специалист Азовского филиала «Наркологического диспансера» еще раз напомнила азовчанам о пагубном воздействии вредных привычек на организм.

В июле в ПВР Гостиница «Солнечная» проведены интерактивные занятия о вреде курения и его негативного воздействия на организм человека с просмотром мультфильма «Тайна едкого дыма».

В августе прошла онлайн-акции «Здоровым быть не запретишь!» Участники размещали на личных страницах в социальных сетях пост о любимом спортсмене, учителе физкультуры, людях, которые мотивируют заниматься спортом.

14 сентября Молодежный центр профилактики негативных явления «Качество жизни» ДГТУ провел для студентов азовского филиала профилактическое мероприятие, которое включало в себя:

- мини семинар по профилактике социально значимых заболеваний

- анонимное анкетирование, направленное на проверку уровня информированности по профилактике ВИЧ-инфекции среди студентов АТИ

- добровольное анонимное тестирование на ВИЧ среди студентов.

Специалистом отдела по делам молодежи в МБОУ СОШ № 14 г. Азова проведены занятия на тему «Алкоголь. История одного обмана», Учащиеся 9 и 10 классов обсудили мифы и факты об алкоголе и посмотрели фильм от Общероссийской Общественной Организации «Общее дело» «Алкоголь. История одного обмана» - охват 62 чел.

В рамках акции «Очистим наши улицы» волонтеры Центра Добровольчества провели 4 рейда по закрашиванию надписей рекламы наркотических веществ, участников всего – 17 человек, закрашено 93 надписи.

В ГБОУ РО АГТК специалист отдела по делам молодежи совместно со специалистом Азовского филиала ГБУ РО Наркологического диспансера провели проф. беседу с просмотром фильма «Тайна природы женщины», охват 41 человек.

Для студентов ТИ (филиал) ДГТУ в г. Азове проведена встреча с Татьяной Рудольфовной Рясковой - специалистом Азовского наркологического диспансера по профилактике зависимостей и показаны видеофильмы «Мода на зависимость», «Стоп ВИЧ/СПИД», участников -75 чел.

Отделом культуры и искусства проведено:

В библиотеках МБУК ЦБС г. Азова проведено 116 мероприятий антинаркотической направленности и пропаганде ЗОЖ и спорта, которые посетили 1969 человек.

Цикл тематических мероприятий с общим названием «День здоровья и спорта» состоялся на базе 6 библиотек МБУК ЦБС г. Азова и МБОУ СОШ №2 (9 мероприятий с участием 218 воспитанников пришкольных лагерей). В программе дня – литературно-игровые задания для ребят, весёлые физкультминутки, информация о книжных новинках.

Эффективной формой работы с детьми и подростками является традиционный летний лекторий «Детям о здоровом образе жизни» с участием специалиста по профилактике Азовского филиала ГУЗ НДРО (Наркологический диспансер) Т.Р. Рясковой. Ребята получают ответы на вопросы о здоровом питании, спорте, гигиене, закаливании, узнают о вредных привычках и их последствиях для человека. В течение лета в библиотеках МБУК ЦБС г. Азова состоялись 7 мероприятий в рамках лектория для возрастной категории детей 6+ ,их посетило 174 человека.

В рамках летней оздоровительной кампании детей и подростков 28 июня во всех библиотеках прошел День здоровья и спорта с участием медицинских специалистов – врачей-педиатров, медсестер, специалиста по профилактике и др., который посетили 187 человек.  Для детей были проведены часы здоровья «Полезные советы для здоровья детям», «Здоровым быть – долго жить!», устные журналы «Путешествие по Спортландии», познавательные программы «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!», детский праздник «Со здоровьем мы дружны» и др.

21 июля 2022 года в Центральной библиотеке им. Н. Крупской г. Азова состоялся семинар по актуальным вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

9 апреля на площади перед МБУК ГДК г. Азова была проведена Молодёжная программа в рамках Всемирного Дня здоровья «Здоровым быть здорово». Для молодёжи были организованны фитнес-танцы на воздухе, конкурсы, викторины по ЗОЖ. Всего в мероприятии приняли участие около 1500 молодых людей.

4 июня специалистами МБУК ГДК г. Азова на городском пляже было проведено спортивно-развлекательное мероприятие «Фитнес-лето». Мероприятие проходило в течение дня.  Азовчанам всех возрастов были предложены спортивные конкурсы и состязания, выступление клуба спортивных танцев «Зумба». Всего в мероприятии приняли участие 2700 человек.

18 июня на городском пляже состоялось концертно-развлекательное мероприятие в рамках пропаганды ЗОЖ «Здоровью – зелёный свет». В ходе мероприятия азовчане смогли увидеть выступление клуба спортивных танцев «Зумба» и творческих коллективов МБУК ГДК г. Азова, принять участие в розыгрышах, в спортивных конкурсах и состязаниях. Количество посетителей – 4000 человек.

24 июня в районе Крепостных валов был проведён спортивно-танцевальный праздник «Здоровый Азов!» в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией.

В ходе мероприятия были представлены: выступление молодёжных коллективов, танцевальная программа, антинаркотическая акция. Количество посетителей – 2500 человек. 01.06.2022 года, в День защиты детей, проведена выставка рисунков учащихся МБУ ДО ДХШ г. Азова, посвященная пропаганде здорового образа жизни.

Отделом по физической культуре и спорту проведено 70 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, стрельба, шахматы, шашки, дартс, легкая атлетика и др.).

Управлением образования г. Азова проведены следующие масштабные мероприятия:

- Участие обучающихся общеобразовательных учреждений в профилактической психологической игре «Свой среди своих».

- Проведение спортивных викторин.

-Проведение спортивных внутришкольных мероприятий («Папа, мама и я – спортивная семья», «Президентские спортивные игры – школьный этап», «Спартакиада школьников (школьный этап)», весенняя спартакиада «Призывник-2022»,

- Классные часы «Профилактика ПАВ».

- Интернет-уроки антинаркотической направленности «Имею право знать!»

- Неделя здоровья «Зимние забавы» конкурсы, викторины, спортивные мероприятия.

-Лектории для обучающихся по темам: правоведение, семья, сохранение здоровья, спорт как альтернатива пагубным привычкам.

Общее количество участников составило 17300 человек.

В феврале 2022 года проводится общеобразовательными учреждениями мониторинг по изучению социальной среды в семьях обучающихся. Общее количество участников составило 8500 человек.

В марте 2022 года среди 7-11 классов проводилось Социально-психологическое тестирование обучающихся ОУ на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (3048 человек).

В апреле 2022 года проводился мониторинг в общеобразовательных учреждениях по выявлению обучающихся «группы риска». (выявлено 297 человек)

Заседание Лекторской группы согласно утвержденного графика, начиная с октября 2022 года.

Согласно планам воспитательной работы с обучающимися систематически проводилась работа по социокультурному и медиакультурному воспитанию: беседы «Моя жизнь - Интернет», Классные часы «Раз словечко, два словечко», «Толерантность – путь к миру», «Безопасность в сети Интернет».

Общее количество участников составило 14300 человек.

Согласно программы воспитательной работы с обучающимися систематически проводилась работа по социокультурному и медиакультурному воспитанию: беседы «Моя жизнь - Интернет», Классные часы «Раз словечко, два словечко», «Толерантность – путь к миру», «Безопасность в сети Интернет».

В кружках и секциях учреждений дополнительного образования занимается 5328 обучающихся. В общеобразовательных учреждениях – 2783 обучающихся.

По итогам 2022 года на базе МБУК ГДК г. Азова работали 47 клубных формирований для детей, подростков и молодёжи с общим количеством участников 1183 человека.

В МБУК ДШИ г. Азова обучается 700 учащихся в рамках муниципального задания и 59 обучающихся в рамках платных образовательных услугах.

Более 300 учащихся обучается в МБУ ДО ДХШ г. Азова.

Основное мероприятие 3.6. «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» выполнено не в полном объеме.

Выполнение не в полном объеме данного мероприятия связано с не достижением показателя 3 «Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения».

На каждую семью Управлением образования составляется индивидуальная комплексная программа реабилитации в соответствии с которой проводится профилактическая работа с семьями. На каждого подростка даются рекомендации в индивидуальный комплексный план реабилитации. Педагогом-психологом и социальным педагогом в общеобразовательном учреждении проводится на постоянной основе профилактическая работа с обучающимися, имевших опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере и их родителями. Составляется индивидуальный план работы с несовершеннолетним. Ежемесячно проводится анализ данной работы, результативность. Несовершеннолетние, попавшие зависимость ПАВ, находятся на постоянном контроле администрации школы.

На КДНиЗП г. Азова принимаются решения о направлении семей с детьми в ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семьи и детям - Дом семьи г. Азова», с целью оказания содействия гражданам, в том числе родителям, законным представителям, несовершеннолетним детям, нуждающихся в психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, с целью разрешения проблемы в необучении несовершеннолетних, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия.

Также проведены родительские всеобучи по темам: Взаимоотношения в семье, семья и психическое здоровье старшеклассников, Взаимопонимание и как его добиться, Тревожные дети, помощь и поддержка тревожных детей (ежеквартально). Общее количество участников 5200 человек.

В сентябре-ноябре среди 7-11 классов проведено Социально-психологическое тестирование обучающихся ОУ на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (3110 человек- участники, не прошли тест 217 чел. из них 11 чел.- отказ, 6 чел по болезни).  93% прошли тест.

Проведено 145 патронажей к несовершеннолетним, состоящим на «П» учете в АФ ГБУ РО НД, 89 подростков и их родителей были приняты психологом.

С несовершеннолетними, стоящими на учете в КДНиЗП Администрации г. Азова:

1. Проведены профилактические беседы (в т.ч. совместно с сотрудниками ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России, КДНиЗП Администрации г. Азова и специалистом Азовского наркологического диспансера по профилактике зависимостей) о негативном воздействии курения, алкоголя и наркотиков на организм человека с просмотром тематических документальных фильмов от Общероссийской Общественной организации «Общее дело»: «Наркотики. Секреты манипуляции», «Айкос, Вейп, Электронные сигареты», «Алкоголь: история одного обмана», «Пять секретов настоящего мужчины», «Тайна природы женщин», «4 ключа к твоим победам»; охват – 25 несовершеннолетних, стоящих на учете.

2. Проведена серия психологических игр с подростками «группы риска» - «Свой среди своих», всего 6 игр с участием 41 человека.

3. На регулярной основе проводятся индивидуальные профилактические беседы с несовершеннолетними, стоящими на учете в КДН и ЗП и едином банке асоциальных семей. Всего за год проведено– 56 бесед.

Основное мероприятие 3.7. «Проведение лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых» выполнено.

В наркологическом диспансере в стационаре было пролечено 58 наркозависимых.

Основное мероприятие 3.8. «Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ» выполнено не в полном объеме.

Выполнение не в полном объеме данного мероприятия связано с не достижением показателя 3 «Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс.населения».

Регулярно проводятся рейды с участием соответствующих учреждений и ведомств и служб профилактики, привлекаются средства массовой информации к освещению данной тематики, размещение информации в виде баннеров. Организации, учреждения и ведомства города Азова все вопросы освещают с использованием своих официальных интернет - ресурсах. Родителям и несовершеннолетним детям вручаются памятки, листовки. В 2022 году проведено 48 межведомственных рейдов.

Отделом по делам молодежи регулярно проводится акция «Очистим наши улицы». Всего закрашено 93 надписи - рекламы наркотических веществ.

Проведен муниципальный этап всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе». 2 работы направлены на всероссийский этап.

Проведен муниципальный этап конкурса антинаркотической социальной рекламы «Оборви нить». Работа победительницы направлена для участия в региональном этапе и вошла в число победителей. Всего участников – 8 чел.

В марте среди 7-11 классов проведено Социально-психологическое тестирование обучающихся ОУ на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (3048 человек- участники, не прошли тест 110 чел. из них 21 чел.- отказ, 87 чел по болезни).  97% прошли тест.

Основное мероприятие 3.9. «Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли» выполнено не в полном объеме.

Выполнение не в полном объеме данного мероприятия связано с не достижением показателя 3 «Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения».

Обследовано 24 800 кв.м территории боковых полос автомобильных дорог и уничтожено 83 кв.м дикорастущей конопли.

Также в результате комплексных мероприятий сотрудников отдела муниципальной инспекции, а также сотрудников ОКОН МО МВД России «Азовский» и представителей казачества за прошедший период ликвидированы 2 очага произрастания дикорастущей конопли общей площадью 2,5 м2 общим весом 3,5 кг по адресам: ул. Песчаная/ул. Заречная, ул. Азовская в районе дома 173.

Основное мероприятие 3.10. «Содействие силами казачьих дружин правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими» выполнено не в полном объеме.

Выполнение не в полном объеме данного мероприятия связано с не достижением показателя 3 «Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения».

Казачьей дружиной оказывалось максимальное содействие МО МВД России «Азовский» в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими – проведено 35 рейдов и спецмеропиятий с ОКОН МО МВД России «Азовский», выявлено незаконное хранение наркотиков:

N-Метилэфедрон - 66,8 гр.;

Мефедрон - 24,6 гр.;

Марихуана – 410,6 гр.

По подпрограмме 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 8 контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – 8.

- с нарушением срока – 0;

- не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 4.1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выполнено.

Организована работа Советов профилактики в 10 общеобразовательных учреждениях по внутришкольным планам:

- Ежеквартально проводятся Единые профилактические дни (учет успеваемости, посещаемости, выполнение режима дня);

- Работа Консультационных пунктов для школьников «группы риска» и их родителей по проблемным вопросам (56 ребят и 62 родителя);

- Совместная работа классного руководителя, преподавателей и педагога-психолога со школьниками и их родителями (ежемесячно).

Отделом по делам молодежи:

1. Организованы консультации (по индивидуальному времени) по планируемым молодежным мероприятиям для несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН и ЗП и едином банке асоциальных семей.

2. В образовательных учреждениях города, в библиотечной сети, в учреждениях культуры размещены афиши с информацией о работе платформы самореализации молодежи «Дон Молодой» и молодежного телефона доверия.

3. За отчетный период т.г. несовершеннолетние «группы риска» (подучетные КДНиЗП, банк асоциальных семей) были привлечены для участия в следующих мероприятиях:

- психологическая игра «Свой среди своих» - 11 человек;

- уборка прибрежных зон в рамках акции «Вода России – 1 человек;

- проведение профилактической беседы с просмотром тематических документальных фильмов о вреде курения, алкоголя, наркотиков – 12 человек;

- проведение командной настольной игры «Добротайм» - 6 человек;

- кинопоказ ко Дню Победы – 3 человека;

- уборка территории машинного пляжа – 1 человек,

- просмотр докум. фильма от «Общее дело» - «Пять секретов настоящего мужчины» - 3 человека.

Управлением образования проведены:

- Разъяснительные беседы по теме «Права ребенка» (24 беседы);

- Родительские всеобучи по теме «Я и мой ребенок», «Семья и психическое здоровье старшеклассников» (два всеобуча – 5721родитель);

- Лектории для обучающихся по темам: Правоведение, семья, сохранение здоровья, психологические проблемы молодежи, профилактика употребления ПАВ (34 лекции – 4528 обучающихся);

- В сентябре прошел общеобластной инструктивный семинар в онлайн формате по заполнению таблиц факторов риска. Участвовали психологи школ.

В банке данных неблагополучных семей – 17 семей.

На КДН и ЗП г. Азова принимаются решения о направлении семей с детьми в ГБУСОН РО « Центр социальной помощи семьи и детям - Дом семьи г. Азова», МБУ для детей, «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи  «СоДействие города Азова»  с целью оказания содействия гражданам, в том числе родителям, законным представителям, несовершеннолетним детям, нуждающихся в медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия.

На 31.12.2022 года в банке данных неблагополучных семей – 17 семей (45 детей).

КДН и ЗП администрации города Азова, в целях повышения эффективности своей работы, создало межведомственную мобильную группу, включающую представителей органов и учреждений профилактики. По любому сигналу, группа выезжает на место и принимает оперативные решения в отношении несовершеннолетних и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Все службы профилактики г. Азова в части обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществления их защиты от всех форм дискриминации, физического или психологического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, незамедлительно информирует Азовскую межрайонную прокуратуру, МО МВД России «Азовский», ОПДН МО МВД России «Азовский», и при необходимости следственный отдел по г. Азову.

Регулярно проводятся рейды с участием соответствующих учреждений и ведомств и служб профилактики, привлекаются средства массовой информации к освещению данной тематики, размещение информации в виде баннеров. Организации, учреждения и ведомства города Азова все вопросы освещают с использованием своих официальных интернет - ресурсах. Родителям и несовершеннолетним детям вручаются памятки, листовки. В 2022 году проведено 48 межведомственных рейдов.

Основное мероприятие 4.2. «Проведение ежегодной, межведомственной профилактической операции «ПОДРОСТОК»» выполнено.

Операция «Подросток» проводится согласно постановления Администрации города Азова от 16.06.2022 № 541 «О проведении на территории города Азова межведомственной профилактической операции «Подросток». Утвержден состав рабочей группы при КДН и ЗП Администрации г. Азова, разработан план мероприятий. По результатам операции определено следующе:

- выявлено и поставлено на учет родителей, в областной банк данных семей, находящихся в социально опасном положении 9 семей;

- количество семей, состоящих на учете в областном банке семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказана помощь 34 семьи;

- направлены материалы в суд в отношении 4 семей, лишении родительских прав 4 семьи;

- проведено рейдов, профилактических мероприятий 38;

- оказана помощь 288 несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

-возвращено в образовательные учреждения 2 подростка, для продолжения обучения;

-временно трудоустроено 7 подростков;

- выявлено и поставлено на профилактический учет 21 несовершеннолетний;

- привлечено к административной ответственности 15 несовершеннолетних и 45 родителей.

Также проведены:

- всеобуч для родителей «Это наши дети» в общеобразовательных учреждениях  (8623 чел.),

- в июне 2022 года  прошла летняя  оздоровительная кампания, где отдохнуло 1045 ребят (68 несовершеннолетних стоящих на ВШУ).

- 216 несовершеннолетних в июне были трудоустроены через Центр занятости.

- 9 ребят, имеющие статус сироты оздоровился в санаториях Ростовской области, Неклиновского района.

- совместно со специалистом ГБУ РО «Наркологический диспансер» Рясковой Т.Р проведены профилактические лекции с показом профилактических мультфильмов от #ОбщееДело о вреде курения и алкоголя.

- проведены культурно-массовые мероприятия в период летних каникул:

- открытая спортивно-танцевальная тренировка «Фитнес-лето», 04.06.2022;

- акция «Здоровый Азов», 24.06.2022.

56 обучающихся, находящихся на ВШУ в общеобразовательных учреждениях посещают дополнительные занятия ДЮСШ №1,2,3 (82 %).

59 обучающихся, находящихся на ВШУ в общеобразовательных учреждениях посещают дополнительные занятия СЮТ, ДДТ (87 %).

33 обучающихся вовлечены в общеобразовательных учреждениях в добровольческую деятельность. (57 %)

Проведены мероприятия с участием несовершеннолетних, стоящих на учете в КДН и ЗП и едином банке асоциальных семей:

1. Акция по уборке территории городского пляжа в рамках месячника чистоты «Чистота – залог здоровья!»;

2. Уборка территории спортивной площадки;

3. Всероссийская акция «Вода России» по уборке прибрежных зон.

4. Рейд по уборке ветеранского кладбища.

Ко Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности проведены:

1. Фото – челлендж « Моя семья - счастливые моменты»;

2. Праздничное мероприятие для детей и их родителей в ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям «Дом семьи» г. Азова;

3. Литературная акция «Детство - чудная пора!»;

4. Фото-челлендж «Главный в семье…»;

5. Муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья».

1045 ребят пришкольных лагерей общеобразовательных учреждений приняли участие в городских конкурсах и мероприятиях ко Дню защиты детей.

По подпрограмме 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них:

- достигнуто в установленные сроки – 4.

- с нарушением срока – 0;

- не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В отчетном году на ход реализации муниципальной программы повлиял возникший рост ложных сообщений о заминировании зданий, расположенных на территории города, в связи с чем возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК РФ. Данные факты не позволили достигнуть показатель 1 муниципальной программы. На ход реализации муниципальной программы повлиял сохраняющийся рост употребления синтетических наркотиков и уменьшением количества населения г. Азова, что не позволило достичь показатель 3 муниципальной программы. Также динамика несовершеннолетних, стоящих на учете, пошла на увеличение, так как по рекомендации Областной прокуратуры Ростовской области несовершеннолетних по линии ГБДД стали ставить на профилактический учет в КДНиЗП Администрации г. Азова, также на территорию г. Азова прибыли несовершеннолетние ранее состоящие на профилактических учетах из др. территорий (ДНР и ЛНР).

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на отчетный год не запланирован.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за отчетный год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 20 показателей, по 20 из которых:

- фактически значения соответствуют плановым по 6 показателям;

- фактически значения превышают плановые по 9 показателям;

- не достигнуты плановые значения по 5 показателям.

Показатель 1 «Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова» - плановое значение 4, фактическое значение 10.

Отклонение от значений показателя связано с фактами ложного сообщения об акте терроризма в связи со складывающейся обстановкой (возбуждено 9 уголовных дел по ст. 207 УК РФ и 1 по ст. 205 УК РФ).

Показатель 2 «Доля жителей города, столкнувшихся с проявлениями коррупции» - плановое значение 38%, фактическое значение 38%.

Показатель 3 «Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения» - плановое значение 321,0, фактическое значение 387,6.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества употребления синтетических наркотиков и уменьшением количества населения г. Азова.

Показатель 4 «Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КНДиЗп» - плановое значение 50, фактическое значение 57.

Отклонение от значений показателя связано с тем, что по рекомендации Областной прокуратуры Ростовской области несовершеннолетних по линии ГБДД стали ставить на профилактический учет в КДН и ЗП Администрации г. Азова, также на территории г. Азова прибыли несовершеннолетние ранее состоящие на профилактических учетах из др. территорий (ДНР и ЛНР).

Показатель 1.1. «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» - плановое значение 21, фактическое значение 12.

Отклонение от значений показателя связано с выполнением оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» МО МВД России «Азовский», а также проводимой профилактической информационной работой.

Показатель 1.2. «Количество реализованных профилактических мероприятий, антитеррористической и экстремистской направленности, воспитывающих толерантность, повышающих бдительность граждан» - плановое значение 175, фактическое значение 207.

Отклонение значений показателей связано с проведением значительного количества мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

Показатель 1.3 «Количество размещенных в городских СМИ публикаций по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма, воспитания толерантности, повышения бдительности граждан» - плановое значение 24, фактическое значение 24.

Показатель 1.4 «Количество выявленных в местных СМИ и сети Интернет материалов, содержащих признаки экстремистской и террористической направленности, доступ к которым был ограничен или которые были удалены» - плановое значение 23, фактическое значение - 33.

Отклонение значения показателя связано с необходимостью активизации проводимого мониторинга сети «Интернет».

Показатель 2.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах и курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» - плановое значение 15, фактическое значение 16.

Отклонение значения показателя связано с тем, что в ООО «Приволжский центр дополнительного образования» при наборе группы на обучение «от 15 человек и более» - плюс 1 человек проходит обучение бесплатно.

Показатель 2.3. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» - плановое значение 33, фактическое значение 33.

Показатель 2.4. «Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) - плановое значение 100%, фактическое значение 100%.

Показатель 3.1. «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» - плановое значение 18,5, фактическое значение 16,9%.

Отклонение от значений показателя связано со снятием с учета по ремиссии.

Показатель 3.2. «Количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере» - плановое значение не более 20, фактическое значение 9.

Отклонение показателя связано с эффективностью проводимых профилактических мероприятий.

Показатель 3.3. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» - плановое значение 93,0%, фактическое значение 93,0%.

Показатель 3.4. «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом» - плановое значение 98,8, фактическое значение 99,0.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества детей на 403 человека.

Показатель 4.1. «Количество несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете» - плановое значение 105, фактическое значение 97.

Отклонение от значений показателя связано с эффективностью проводимой профилактической работы.

Показатель 4.2. «Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях» - плановое значение 100, фактическое значение 100.

Показатель 4.3. «Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в добровольческую деятельность» - плановое значение 47, фактическое значение 57,0.

Отклонение от значений показателя связано с популяризацией добровольческой деятельности.

Показатель 4.4. «Доля несовершеннолетних «группы риска», участвующих в городских культурно-массовых мероприятиях и конкурсах» - плановое значение 89,0, фактическое значение 90,0.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий и заинтересованностью несовершеннолетних из «групп риска».

Показатель 4.5. «Количество семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей» - плановое значение 15, фактическое значение 17.

Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества обучающихся (на территорию г. Азова прибыли несовершеннолетние, ранее состоящие на профилактических учетах из др. территорий (ДНР и ЛНР).)

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в таблице № 4.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям по муниципальному образованию «Город Азов» приведены в таблице № 5.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по формулам:

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Сп = ИДп/ИЦп

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле:

Сп = ИЦп /ИДп

где:

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

Степень достижения целевого показателя 1 (4/10=0,4) – 0;

Степень достижения целевого показателя 2 (38/38=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 3 (321,0/387,6=0,82) – 0;

Степень достижения целевого показателя 4 (50/57=0,87) – 0;

Степень достижения целевого показателя 1.1 (21/12=1,7) – 1;

Степень достижения целевого показателя 1.2 (207/175=1,2) – 1;

Степень достижения целевого показателя 1.3 (24/24=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 1.4 (33/23=1,4) – 1;

Степень достижения целевого показателя 2.1 (16/15=1,1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 2.3 (33/33=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 2.4 (100/100=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 3.1 (16,9/18,5=0,9) – 0;

Степень достижения целевого показателя 3.2 (20/9=2,2) – 1;

Степень достижения целевого показателя 3.3 (93/93=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 3.4 (99/98,8=1,002) – 1;

Степень достижения целевого показателя 4.1 (105/97=1,1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 4.2 (100/100=1) – 1;

Степень достижения целевого показателя 4.3 (57/47=1,2) – 1;

Степень достижения целевого показателя 4.4 (90/89=1,01) – 1;

Степень достижения целевого показателя 4.5 (15/17=0,8) – 0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

где Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Эо = (0+1+0+0+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+0) : 20 = 0,75

Суммарная оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРом = 17/24=0,71

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых из бюджета города Азова, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации 
в отчетном году.

СРм = 1:1 = 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств из бюджета города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

ССуз = 30,0:30,0 = 1

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета по следующей формуле:

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов 
из бюджета.

Эис = 1:1 = 1.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 0,75 х 0,5 + 0,71 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,78.

Уровень реализации Программы составляет 0,78, что определяет удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы по итогам 2022 года.

Удовлетворительный уровень реализации муниципальной программы по итогам 2022 года связан с не достижением ряда показателей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2022 году приведена в таблице № 3.

Сведения о соблюдении условий софинансирования расходных обязательства города Азова при реализации основных мероприятий муниципального программы в 2022 году не предоставляются в связи с отсутствием софинансирования при реализации муниципальной программы.

В связи с отсутствием предпринимательской деятельности ответственных исполнителей информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не предоставляется.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для исключения не достижения показателей муниципальной программы усилить работу по профилактике наркомании, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. с выделением финансирования для проведения профилактических мероприятий.

- Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова | Х | Х | Х | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А., Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Формирование неприятия идеологии экстремизма и терроризма, толерантного сознания и поведения у граждан, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей составило – 207 мероприятий. | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение на территории города фестиваля этнических культур народов Дона | Начальник отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. Начальник Управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Формирование общероссийской и региональной идентичности гармонизация межэтнических отношений | 01 ноября 2022 года в МБУК ГДК г. Азова прошел Фестиваль этнических культур народов Дона «Азов - наш общий дом» | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.3. Проведение в общеобразовательных учреждениях профилактических мероприятий (выставки, спортивные соревнования, классные, часы, лекции, беседы, диспуты презентации, и т.д.), в том числе проведение родительских собраний и консультаций по вопросам толерантности, о современных молодежных неформальных объединениях, о сайтах экстремистского характера | Начальник Управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. Начальник отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Формирование неприятия идеологии экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде, повышение правовой культуры обучающихся Информирование родителей о современных неформальных молодежных объединениях, сайтах экстремистского характера с целью повышения бдительности, а также формирования в семьях толерантного мировоззрения | Проведено 162 профилактических мероприятия в общеобразовательных учреждениях. Также проведены - родительские всеобучи: «Молодежный экстремизм в сети Интернет как социальная угроза» - 5018 чел., «Учимся быть терпимыми друг к другу»- 4142 чел., – беседы с родителями о способах защиты детей и подростков от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе в Интернет – пространстве, а также способствовать привлечению обучающихся к разнообразной досуговой деятельности- 7267 чел., «О понимании роли родителей в формировании безопасного поведения при использовании ребенком интернет – ресурсов» - 3984 чел. | - |
| 5 | Мероприятие 1.1.4. Проведение с молодежью лекций и бесед, круглых столов, диспутов, направленных на профилактику проявлений экстремизма и терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Начальник отдела по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова Силогава М.Г. Начальник Управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д. Начальник отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Повышение правовой культуры молодежи города, создание условий укрепления межконфессионального диалога в студенческой и молодежной среде, формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма и терроризма | Для молодежи города проведены: - с участием психолога Лапиной К.В. проведено 2 психологической игры «Свой среди своих». В целях воспитания у молодежи культуры бесконфликтного общения, толерантного отношения друг к другу. Игра позволяет подросткам лучше узнать себя и друг друга, научится принимать и ценить индивидуальность, как свою, так и других людей. Основными участниками игры стали несовершеннолетние «группы риска», в т.ч. стоящие на учете в КДНиЗП г. Азова (12 человек); - в январе в рамках акции «Блокадный хлеб» отделом по делам молодежи проведены Уроки Памяти, на которых в т.ч. поднимались темы недопустимости проявлений нетерпимости к представителям других наций, народов, о необходимости толерантного отношения друг другу, сохранения межнационального и межконфессионального мира; - в период с 02.02.2022 по 25.02.2022 для молодежи проведен кинопоказ военно-исторических фильмов. Кинопоказ включает шесть картин о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны. В рамках кинопоказа проведена встреча обучающихся юнармии с Ветераном Афганской войны - Виктором Николаевичем Сквиля, который выступил перед молодежью и рассказал о героизме и патриотизме солдат российской армии, о важности сохранения мира во всем мире, недопущении возникновения ненависти и вражды. Проведено 3 кинопоказа, общий охват – 314 человек; - 18.03.2022 в учебных группах ГБПОУ РО АГТК г. Азова проведены уроки, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. Тема Уроков – толерантное отношение, гармонизация межэтнических отношений, осуждение терроризма во всех его проявлениях. Участие приняли 50 обучающихся; - в апреле 2022 с обучающимися общеобразовательных организаций проведены две встречи с Председателем Азовской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов - Михайловым Владимиром Владимировичем Тема встречи направлена на патриотическое воспитание молодежи и изучение героической истории нашей Родины, осуждение терроризма и экстремизма во всех проявлениях. Приняли участие 43 человека; - в рамках проведения мероприятий, направленных на привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в апреле 2022 руководитель Центра Развития Добровольчества г. Азова с молодежью города провели уборку на Ветеранском кладбище города. Проведены три мероприятия с охватом 125 человек; - 05.04.2022 в ТИ (филиале) ДГТУ в г. Азове проведена встреча «В патриотизме молодежи - будущее России». В качестве гостей мероприятия приглашены депутат Законодательного Собрания Ростовской области, директор ГУП РО «РостовАвтоДор»" Андрей Анатольевич Богданов и ветеран боевых действий, подполковник запаса Александр Витальевич Шароватов. В ходе встречи были затронуты вопросы нравственно-патриотического воспитания молодежи, формирования у студентов возвышенного чувства гордости за свою Родину, привитию молодежи традиционных российских духовно-нравственных ценностей, недопустимости проявлений нетерпимости к представителям других наций, народов, о необходимости толерантного отношения друг другу. Охват – 120 человек и др. | - |
| 6 | Мероприятие 1.1.5. Организация размещения в средствах массовой информации профилактической направленности, о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Руководитель пресс-службы администрации г. Азова Высавская И.С. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Формирование у граждан представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, повышение бдительности | Размещено 24 материала профилактической направленности, о безопасном поведении в экстремальных ситуациях в СМИ. | - |
| 7 | Мероприятие 1.1.6. Проведение с обучающимися общеобразовательных учреждений и молодежью города профилактических мероприятий, направленных на: - пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма, осквернения памятников и символов воинской славы России; - воспитание культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы | Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Формирование уважения к представителям различных национальностей и религий, воспитание культуры мирного поведения, укрепление нравственных ценностей, культурных, национальных традиций России, пресечение возрождения идей нацизма и фашизма | В рамках месячника патриотической направленности в школах проведен комплекс мероприятий, направленные на пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма (классные часы, тематические уроки, кинопоказы, конкурсы и т.д.). |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.7. Принятие мер по своевременному выявлению фактов радикализации несовершеннолетних в целях недопущения распространения экстремистской идеологии | Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Своевременное выявление фактов радикализации несовершеннолетних и принятие необходимых мер | Структурами профилактики проводится систематический мониторинг. Фактов радикализации не выявлено. |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.8. Проведение мониторинга сети «Интернет» и местных СМИ на предмет выявления признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах | Руководитель пресс-службы - Высавская И.С., Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | В рамках мониторинга выявлено и направлено 33 ссылки в Азовскую межрайонную прокуратуру. |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.9. Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений | Начальник отдела общественных связей - Попова М.А. Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Своевременное выявление очагов напряженности и принятие необходимых мер по их устранению | Мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений проводится на постоянной основе. Фактов напряженности не выявлено. |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Главный врач ЦГБ г. Азова – В.В. Бридковский Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Объектами социальной сферы была актуализирована размещаемая на информационных стендах информация антитеррористической направленности, а также о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с телефонами экстренных служб. | В связи с не достижением показателя (индикатора) муниципальной программы |
| 12 | Мероприятие 1.2.1. Ежегодная актуализация имеющихся планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта), а также по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций | Главный врач ЦГБ г. Азова – В.В. Бридковский Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Обеспечение безопасности объектов и граждан | Актуализированы планы мероприятий по предотвращению террористических актов, размещаемая на информационных стендах информация антитеррористической направленности, а также о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с телефонами экстренных служб. | - |
| 13 | Мероприятие 1.2.2. Проведение учебных тренировок, тренингов с персоналом учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта) по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | Главный врач ЦГБ г. Азова – В.В. Бридковский Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Снижение риска совершения террористических актов, снижение масштабов негативных последствий | Проведен комплекс практических тренировок, тренингов и семинаров по предотвращению террористических актов в учреждениях, а также по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. | - |
| 14 | Мероприятие 1.2.3. Проведение комплексных обследований учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта на предмет проверки режимно-охраннных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | Главный врач ЦГБ г. Азова – В.В. Бридковский Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Повышение антитеррористической защищённости объектов и населения | Проведены комиссионные обследования объектов социальной сферы. | - |
| 15 | Основное мероприятие 1.3. Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Управляющий делами администрации Дзюба И.Н. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Размещено 4 памятки для граждан «О добровольной сдаче оружия и боеприпасов». | - |
| 16 | Мероприятие 1.3.1. Проведение в средствах массовой информации работы с населением по разъяснению положений добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Руководитель пресс-службы администрации г. Азова Высавская И.С. Управляющий делами администрации Дзюба И.Н. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Увеличение количества граждан, которые добровольно сдали незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, что снижает вероятность совершения преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | В рамках информационной кампании размещено 4 памятки по разъяснению положений добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение. | - |
| 17 | Основное мероприятие 1.4. Привлечение духовенства (различных конфессий) к вопросам гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для развития этнокультурного развития народов Российской Федерации | Начальник отдела по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова Силогава М.Г., начальник отдела культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова Бакуменко Т.В, начальник Управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д., начальник отдела общественных свящей – Попова М.А. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Повышение эффективности работы по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений | К проведению мероприятий привлекались: настоятель храма Азовской иконы Божией Матери и Успенской соборной церкви г. Азова Отец Александр; иерей Николай Пиховкин штатный клирик храма иконы Азовской Божьей Матери; священник Азовского Храма Александра Невского – отец Иоанн | В связи с не достижением показателя (индикатора) муниципальной программы |
| 18 | Мероприятие 1.4.1 Проведение заседаний Консультативного совета при Администрации г. Азова с участием представителей этнических общин (членов рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений) | Начальник отдела общественных связей - Попова М.А. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12.2022 |  |  |  |
| 19 | Контрольное событие 1.1.1. Анализ динамики проведенных профилактических мероприятий | Управляющий делами администрации Дзюба И.Н. начальник Управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., начальник отдела культуры и искусства - Бакуменко Т.В, Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | 30.12.2022 | Х | 30.12. 2022 |  | Проведено 207 профилактических мероприятий (АППГ - 190). | - |
| 20 | Контрольное событие 1.1.3. Анализ динамики размещаемых публикаций в средствах массовой информации антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Управляющий делами администрации Дзюба И.Н. Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | 30.12.2022 | Х | 30.12. 2022 |  | Размещено 24 профилактические публикации (АППГ - 24). | - |
| 21 | Контрольное событие 1.1.4. Анализ результатов мониторинга сети Интернет и местных средств массовой информации на предмет наличия в публикациях террористических и экстремистских идей (кол-во выявленных материалов, приятые меры) | Управляющий делами администрации Дзюба И.Н. Руководитель пресс-службы - Высавская И.С. начальник Управления образования администрации г. Азова Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 30.12. 2022 | Х | 30.12. 2022 | Проведение анализа результативности проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности (полугодовой и годовой отчеты) | Выявлено и направлено в Азовскую межрайонную прокуратуру 33 ссылки, содержащих признаки террористических и экстремистских материалов. | - |
| 22 | Контрольное событие 1.2.1 Реализация учреждениями социальной сферы мероприятий планов по предотвращению террористических актов | Главный врач ЦГБ г. Азова – В.В. Бридковский Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Управляющий делами администрации Дзюба И.Н. | 30.12. 2022 | Х | 30.12. 2022 | Представление отчета о количестве опубликованных материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Запланированные мероприятия проведены. | - |
| 23 | Контрольное событие 1.3.1. Сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение | Управляющий делами администрации Дзюба И.Н. | 30.12. 2022 | Х | 30.12. 2022 | Анализ состояния средств массовой информации, своевременное принятие необходимых мер в случае выявления фактов размещения террористических и экстремистских материалов (аналитическая справка по полугодиям) | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в 2022 году составило – 12 преступлений. | - |
| 24 | Контрольное событие 1.4.1. Участие духовенства в мероприятиях по гармонизации межнациональных отношений | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., начальник отдела общественных связей – Попова М.А. | 30.12. 2022 | Х | 30.12. 2022 | Проведение анализа отчетов исполнителей о результатах выполнения планов и направление полугодового и годового отчетов в аппарат антитеррористической комиссии Ростовской области | Проведено 15 мероприятий с участием представителей духовенства. | В связи с не достижением показателя (индикатора) муниципальной программы |
| 25 | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» |  | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 26 | Основное мероприятие 2.1. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. Начальник юридического отдела администрации г. Азова Шаталов С.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории города по противодействию коррупции | В целях совершенствования правового регулирования в сфере противодействия коррупции приняты 6 постановлений Администрации города Азова. | - |
| 27 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Начальник юридического отдела администрации г. Азова Шаталов С.Н., заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Проведена антикоррупционная экспертиза 332 проектов нормативных правовых актов, одновременно также проводилась антикоррупционная экспертиза юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации. Для ее организации проекты нормативных правовых актов размещались на официальном сайте Администрации города Азова | - |
| 28 | Основное мероприятие 2.3 Рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Оценка реализации выполнения подпрограммы «Противодействие коррупции» | Вопросы по выполнению программы рассмотрены на 4 заседаниях комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов». | - |
| 29 | Основное мероприятие 2.5. Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Совершенствование мер ответственности в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в городе Азове требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов в I полугодии 2022 года проведен анализ сведений о родственниках, свойственниках муниципальных служащих, об иной оплачиваемой работе. | - |
| 30 | Основное мероприятие 2.6. Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Повышение эффективности мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов | Организована и проводится работа по ведению личных дел муниципальных служащих в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 30.05.2005 № 609; актуализация сведений, содержащихся в анкетах муниципальных служащих осуществляется постоянно. | - |
| 31 | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н., руководитель пресс-службы администрации г. Азова Высавская И.С. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» путем опубликования материалов на официальном сайте и газете «Азовская неделя» | - |
| 32 | Мероприятие 2.7.1 Организация системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МАУ «МФЦ» города Азова | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н., директор МАУ «МФЦ» г. Азова Куц А.С. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг | Проведена комплексная оптимизация государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг | - |
| 33 | Мероприятие 2.7.2. Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официальных сайта администрации города Азова актуальной информации об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом от 07.10.2013 № 530н) | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Обеспечена наполняемость официального сайта Администрации г. Азова в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 07.10.2013 № 530н. Обновлены гиперссылки на нормативно - правовые акты, размещенные на сайте Правительства Ростовской области, а также обновлен и наполнен раздел «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения». | - |
| 34 | Мероприятие 2.7.3. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции посредством функционирования «телефона доверия, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Гражданам и организациям обеспечена возможность информации о фактах коррупции посредством функционирования «телефона доверия», а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, обращений за 2022 год не поступало. | - |
| 35 | Мероприятие 2.7.4. Осуществление публикаций в СМИ информации и размещение на интернет-сайтах ежегодных отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Осуществляется опубликование в СМИ (11 публикаций) информации и размещение на интернет-сайтах (6 пресс-релиза) о реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Город Азов». | - |
| 36 | Основное мероприятие 2.8. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. начальник экономического отдела администрации г. Азова Турик Л.А., заведующий сектором внутреннего финансового контроля администрации г. Азова Кокоц А.В. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Выявление и минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Вся информация о закупках публикуется на официальном сайте Российской Федерации www: zakupki.gov.ru; По итогам 2022 года в результате конкурсных процедур закупок заключено контрактов на общую сумму 1929,2 млн. руб., в том числе путем электронных аукционов на сумму 1570,5 млн. руб., открытых конкурсов в электронном виде – 327,8 млн. руб, запросом котировок в электронной форме – 30,9 млн. руб. Экономия бюджетных средств города от проведенных в отчетный период конкурентных закупок составила боле 75,8 млн. руб. | - |
| 37 | Мероприятие 2.8.1. Разработка и принятие мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н., начальник экономического отдела администрации г. Азова Турик Л.А. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Выявление и минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Для принятия мер по совершенствованию условий, процедур и механизмов закупок, с целью минимизации нарушений при осуществлении закупочных процедур проводится работа по организации участия специалистов отраслевых функциональных органов муниципального образования «Город Азов», бюджетных учреждений города Азова в обучающих мероприятиях, проводимых Минэкономразвития РО по вопросам применения норм законодательства о контрактной системе в сфере закупок. За первое полугодие организовано участие вы 13 обучающих мероприятиях. | - |
| 38 | Мероприятие 2.8.2. Проведение мониторинга выявленных случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Заведующий сектором внутреннего финансового контроля администрации г. Азова Кокоц А.В. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Выявление и минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Для целей выявления случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Заказчикам муниципального образования «Город Азов» - привлекаются к участию в заседаниях закупочных комиссий должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; - члены закупочных комиссий декларируют об отсутствии личной заинтересованности (конфликта интересов) при рассмотрении заявок на участие в конкурентных закупках. За 2022 год проведены 2 плановые проверки: в Управлении образования Администрации города Азова и МБДОУ № 36 г. Азова. А также 2 внеплановые выездные проверки в отношении МБОУ СОШ № 15 и МКУ «ЦОД» г. Азова. | - |
| 39 | Основное мероприятие 2.9. Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации г. Азова Соколенко Н.А. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности | На сайте Администрации города в сети Интернет в свободном доступе в разделе «Деятельность администрации» на странице «Муниципальный контроль» размещен перечень обязательных требований к субъектам предпринимательской деятельности, проверяемых в рамках муниципального контроля. | - |
| 40 | Мероприятие 2.9.1. Осуществление комплекса мер по вопросам устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Город Азов» | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации г. Азова Соколенко Н.А. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Устранение необоснованных запретов и ограничений в области предпринимательской деятельности | В целях создания условий для развития конкуренции постановлением Администрации города от 22.08.2017 №1938 создан Совет по развитию конкуренции при администрации города Азова | - |
| 41 | Мероприятие 2.9.2. Осуществление мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и восстановлением, в пределах компетенции, их нарушенных прав | Начальник отдела потребительского рынка и поддержки предпринимательства администрации г. Азова Соколенко Н.А. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Повышение эффективности работы по предупреждению коррупционных проявлений в сфере предпринимательства | В целях максимального исключения контакта бизнеса с чиновниками, упрощения условий работы и обеспечения прозрачности деятельности государственных и муниципальных органов власти, оформление документов реализуется в МАУ «МФЦ», в т. ч. реализация постановления Администрации города Азова от 24.04.2017 № 905 «О порядке использования средств бюджета города Азова на предоставление субсидий начинающим предпринимателям в целях возмещения части затрат по организации собственного дела». | - |
| 42 | Основное мероприятие 2.10. Привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции | Начальник отдела общественных связей администрации г. Азова Попова М.А. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Расширение сфер участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | Осуществлялось активное привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к де6ятельности по противодействию коррупции. Работа в данном направлении продолжается. | - |
| 43 | Мероприятие 2.10.1. Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н., начальник отдела общественных связей администрации г. Азова Попова М.А. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Расширение сфер участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | Обеспечивалось взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции. | - |
| 44 | Мероприятие 2.10.2. Взаимодействие с общественными советами по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Расширение сфер участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | Осуществлялось взаимодействие с общественным советом при Администрации города Азова (Сага Н. В.) по вопросам противодействия коррупции | - |
| 45 | Мероприятие 2.10.3. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» со средствами массовой информации в области противодействия коррупции | Руководитель пресс-службы администрации г. Азова Высавская И.С. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Широкое освещение мер по противодействию коррупции, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образовании «Город Азов» | Осуществлялось взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» со средствами массовой информации газета «Азовская неделя», ТРК «Анта», ТРК «Пульс» в области противодействия коррупции | - |
| 46 | Мероприятие 2.10.4. Осуществление в соответствии с Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Расширение сфер участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | Осуществлялось в соответствии с Федерльным законом «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых и проектов нормативных правовых актов» сотрудничество с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | - |
| 47 | Основное мероприятие 2.11. Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции | Ежегодно муниципальные служащие муниципального образования «Город Азов» повышают уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции | В связи с отсутствием финансирования |
| 48 | Мероприятие 2.11.1. Организация повышения квалификации муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Организовано повышение квалификации 16 муниципальных служащих муниципального образования «Город Азов», в том числе в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. |  |
| 49 | Мероприятие 2.11.2. Организация обучения муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», впервые поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, включенных в перечень, утвержденный постановлением администрации города Азова от 27.11.2017 № 2754, по программам в области противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Повышение уровня правовой подготовки муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов» | Организовано обучение 6 муниципальных служащих муниципального образования «Город Азов», впервые поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, включенных в перечень, утвержденный постановлением администрации города Азова от 27.11.2017 № 2754, по программам в области противодействия коррупции |  |
| 50 | Мероприятие 2.11.3. Проведение инструктивно-методических семинаров с муниципальными служащими и с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | Проведены 2 инструктивно -методических семинара с муниципальными служащими и с должностными лицами ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | - |
| 51 | Мероприятие 2.11.4. Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | Руководитель пресс-службы администрации г. Азова Высавская И.С. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Реализация комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | Реализуется комплекс мер, направленный на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | - |
| 52 | Основное мероприятие 2.12. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «Город Азов» по просвещению в сфере противодействия коррупции | Заместитель главы администрации по социальным вопросам –директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В. | 27.12. 2022 | 10.01.2022 | 27.12.2022 | Организация просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | На сайте МБУК ЦБС http://www.azovlib.ru/ в разделе «Наши проекты: Календарь событий» размещена и систематически пополняется электронная коллекция материалов. Активно продолжает работу группа в социальных сетях «Молодежь Азова». | - |
| 53 | Контрольное событие 2.1.1. Оценка реализации плана противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 29.03.2022 29.06.2022 29.09.2022 27.12.2022 | Х | 29.03.2022 29.06.2022 29.09.2022 27.12.2022 | Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» (по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал) | Проведены 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» по вопросам реализации плана противодействия коррупции отраслевыми (функциональными) органами, муниципальными учреждениями. | - |
| 54 | Контрольное событие 2.2.1. Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | Х | 27.12. 2022 | Подведение итогов мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов (аналитическая справка) | Информация по итогам проведения мониторинга за 2022 год направлена в Управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области | - |
| 55 | Контрольное событие 2.3.1. Оценка реализации плановых мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | Х | 27.12. 2022 | Подведение итогов реализации плановых мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» (отчет о ходе выполнения) | В 4 квартале на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» рассматривался отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов». | - |
| 56 | Контрольное событие 2.5.1. Оценка соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | Х | 27.12. 2022 | Анализ результатов (аналитическая справка) | В результате проведенной оценки соблюдения лицами, замещающими должности муниципального образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции привлечен к дисциплинарной ответственности 3 муниципальных служащих | - |
| 57 | Контрольное событие 2.6.1. Оценка эффективности принимаемых мер кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 29.03.2022 29.06.2022 29.09.2022 27.12.2022 | Х | 29.03.2022 29.06.2022 29.09.2022 27.12.2022 | Оценка полученных результатов, принятие дополнительных мер контроля в случае выявления недостатков в работе | Оценка осуществляется ежеквартально. Информация направляется в Управление противодействия коррупции при Губернаторе Ростовской области | - |
| 58 | Контрольное событие 2.7.1. Оценка эффективности проводимых мероприятий 2.7.1-2.7.4. | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | Х | 27.12. 2022 | Проведение оценки эффективности проводимых мероприятий 2.7.1-2.7.4, принятие дополнительных мер в случае выявления недостатков в работе (аналитическая справка) | Оценка эффективности осуществляется ежеквартально, направляется в Управление по противодействию коррупции при Губернаторе Ростовской области | - |
| 59 | Контрольное событие 2.8.1. Мониторинг в сфере закупок товаров, работ, услуг | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | Х | 27.12. 2022 | Подведение итогов мониторинга (аналитическая справка) | По итогам 2022 года в результате конкурсных процедур закупок заключено контрактов на общую сумму 1929,2 млн. руб., в том числе путем электронных аукционов на сумму 1570,5 млн. руб., открытых конкурсов в электронном виде – 327,8 млн. руб, запросом котировок в электронной форме – 30,9 млн. руб. Экономия бюджетных средств города от проведенных в отчетный период конкурентных закупок составила боле 75,8 млн. руб. | - |
| 60 | Контрольное событие 2.9.1. Анализ принимаемых мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 30.06.2022 27.12.2022 | Х | 30.06.2022 27.12.2022 | Подведение итогов анализа, разработка дополнительных мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства в случае выявления недостатков | В целях создания условий для развития конкуренции постановлением Администрации города от 22.08.2017 №1938 создан Совет по развитию конкуренции при администрации города Азова. Проведено 1 заседание Совета по развитию конкуренции. А также 2 совместных заседания городской МВК и Совета по предпринимательству при администрации города. | - |
| 61 | Контрольное событие 2.10.1. Мониторинг достаточности принимаемых мер по взаимодействию взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 29.06.2022 27.12.2022 | Х | 29.06.2022 27.12.2022 | Подведение итогов проведенного мониторинга, выработка дополнительных мер (аналитическая справка) | На регулярной основе проводится информационно-разъяснительная работа среди руководителей некоммерческих организаций о необходимости исполнения обязанностей по принятию меры в рамках коррупционных проявлений в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» | - |
| 62 | Контрольное событие 2.11.1. Обучение на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов» | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | Х | 27.12. 2022 |  | В 2022 году повышение квалификации на тему «Противодействие коррупции» в объеме 72 часов прошли 16 муниципальных служащих. Кроме того, 2 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации на тему «Противодействие коррупции при проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» на базе Южно-Российского института управления филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации. | - |
| 63 | Контрольное событие 2.11.2. Размещение в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н., руководитель пресс-службы - Высавская И.С. | 29.06.2022 27.12.2022 | Х | 29.06.2022 27.12.2022 |  | За отчетный период размещено 17 материалов антикоррупционной направленности. Из них: 6– в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 11 – в печатных изданиях. |  |
| 64 | Контрольное событие 2.12.1. Анализ достаточности принимаемых мер по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений по просвещению в сфере противодействия коррупции | Заведующий сектором муниципальной службы и противодействия коррупции администрации г. Азова Турецкая К.Н. | 27.12. 2022 | Х | 27.12. 2022 | Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений по просвещению в сфере противодействия коррупции | Организована просветительская работа среди родителей и воспитанников по вопросам противодействия коррупции, формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. В каждом учреждении оформлен стенд по вопросам противодействия коррупции, приведены в соответствие нормативные акты. Молодежь Азова приняла участие в конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции» | - |
| 65 | Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 66 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения мониторинга наркоситуации в городе | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Эффективное проведение мониторинга развития наркоситуации в городе – наличие реальной информации о наркоситуации | Мониторинг наркоситуации в городе проводился путем обмена информации со всеми структурами профилактики. По итогам проведенного мониторинга: - количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения - 387,6 - доля больных наркоманией прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу лиц больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию – 16,9; - количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете по наркомании -9 человек. | В связи с не достижением показателя (индикатора) муниципальной программы |
| 67 | Мероприятие 3.1.1 Оперативное информирование МО МВД России «Азовский» о выявленных фактах употребления, распространения, сбыта наркотических средств | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Оперативное принятие необходимых мер для пресечения фактов употребления, распространения, сбыта наркотических средств | Выявленная информация направлялась в МО МВД России «Азовский» | - |
| 68 | Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение профилактической работы антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, правового и духовного воспитания | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Структурами профилактики проведен комплекс мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, правового и духовного воспитания. | - |
| 69 | Мероприятие 3.2.1 Привлечение обучающихся в кружки и секции дополнительного образования, недопущение снижения количества занимающихся в кружках и секциях | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Максимальное участие несовершеннолетних в кружках и секциях дополнительного образования | 8269 несовершеннолетних охвачены дополнительным образованием. | - |
| 70 | Мероприятие 3.2.2. Обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений в ходе профилактических мероприятий | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Формирование у обучающихся и воспитанников навыков поведения в стрессовых и иных сложных жизненных ситуациях; 100 % охват обучающихся | Согласно планам воспитательной работы с обучающимися систематически проводилась работа по социокультурному и медиакультурному воспитанию: беседы «Моя жизнь - Интернет», Классные часы «Раз словечко, два словечко», «Толерантность – путь к миру», «Безопасность в сети Интернет». | - |
| 71 | Основное мероприятие 3.6. Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | На каждую семью составляется индивидуальная комплексная программа реабилитации в соответствии с которой проводится профилактическая работа с семьями. На каждого подростка даются рекомендации в индивидуальный комплексный план реабилитации. Также проведено 145 патронажей к несовершеннолетним, состоящим на «П» учете в АФ ГБУ РО «Наркологический диспансер». 89 подростков и их родителей были приняты медицинским психологом. | В связи с не достижением показателя (индикатора) муниципальной программы |
| 72 | Мероприятие 3.6.1. Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в наркологическом диспансере | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Профилактика рецидивов потребления наркотиков и оказания помощи в кризисных ситуациях | Проведено 145 патронажей к несовершеннолетним, состоящим на «П» учете в АФ ГБУ РО НД, 89 подростков и их родителей были приняты психологом. | - |
| 73 | Мероприятие 3.6.2. Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения): консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов; информирование родителей о формах и методах обследований; помощь в установлении контактов со специалистами; оказание коррекционной помощи | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М.. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Профилактика рецидивов потребления наркотиков и оказания помощи в кризисных ситуациях | Службами примирения оказана консультационная помощь 156 семьям. Наркологическим диспансером проведено 24 родительских всеобуча; 89 подростков и их родителей были приняты медицинским психологом. КДНиЗП г. Азова еженедельно проводятся консультации. | - |
| 74 | Основное мероприятие 3.7. Проведение лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | Было пролечено в стационаре 58 человек по наркомании. |  |
| 75 | Основное мероприятие 3.8. Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Проведено 48 межведомственных рейдов | В связи с не достижением показателя (индикатора) муниципальной программы |
| 76 | Основное мероприятие 3.9. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ – Ткаченко Р.И. | 31.10. 2022 | 01.04. 2022 | 31.10. 2022 | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | Обследовано 24 800 кв.м территории боковых полос автомобильных дорог и уничтожено 83 кв.м дикорастущей конопли. Также в результате комплексных мероприятий сотрудников отдела муниципальной инспекции, а также сотрудников ОКОН МО МВД России «Азовский» и представителей казачества за прошедший период ликвидированы 2 очага произрастания дикорастущей конопли общей площадью 2,5 м2 общим весом 3,5 кг по адресам: ул. Песчаная/ул. Заречная, ул. Азовская в районе дома 173. | В связи с не достижением показателя (индикатора) муниципальной программы |
| 77 | Основное мероприятие 3.10. Содействие силами казачьих дружин правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими | Старший инспектор по вопросам казачества и работе с общественными объединениями правоохранительной направленности - Гальчук С.Г. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Повышение уровня мер, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Казачьей дружиной оказывалось максимальное содействие МО МВД России «Азовский» в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими – проведено 35 рейдов и спецмеропиятий с ОКОН МО МВД России «Азовский», выявлено незаконное хранение наркотиков: N-Метилэфедрон - 66,8 гр.; Мефедрон - 24,6 гр.; Марихуана – 410,6 гр. | В связи с не достижением показателя (индикатора) муниципальной программы |
| 78 | Контрольное событие 3.1.1. Подготовка ежегодного отчета о наркоситуации в городе | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | 30.12. 2022 | Х | 30.12. 2022 | Подведение итогов реальной картины наркоситуации в городе, составление предложений по изменению/дополнению принимаемых мер | В рамках деятельности Антинаркотической комиссии администрации г. Азова подготовлен отчет о наркоситуации в городе Азове за 2022 год. | - |
| 79 | Контрольное событие 3.2.1. Анализ динамики проведенных профилактических мероприятий | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М., Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства– Бакуменко Т.В. | 30.12. 2022 | Х | 30.12. 2022 | Подведение итогов результативности проводимых мероприятий | Количество проводимых профилактических мероприятий составило 200 | - |
| 80 | Контрольное событие 3.6.1. Проведение мониторинга результатов оказания помощи семьям в конфликтных ситуациях | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. | 30.06.2022 30.12.2022 | Х | 30.06.2022 30.12.2022 | Подготовка данных по результатам мониторинга | 156 семьи получили консультативную помощь. | - |
| 81 | Контрольное событие 3.6.2. Проведение мониторинга результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. | 30.06.2022 30.12.2022 | Х | 30.06.2022 30.12.2022 | Подготовка данных по динамике результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, оценка эффективности профилактической работы с обучающимися | На диспансерном учете по наркомании н/л не состоят, на профилактическом учете состоит – 9 н/л (АППГ - 7) | - |
| 82 | Контрольное событие 3.7.1. Проведение мониторинга результатов медико-социальной реабилитации наркозависимых | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В. | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | Подготовка данных по результатам мониторинга | Было пролечено 58 человек в стационаре (АППГ - 32) | - |
| 83 | Контрольное событие 3.8.1. Проведение мониторинга количества несовершеннолетних, состоящих на учете в Наркологическом диспансере, а также несовершеннолетних прошедших добровольное социально-психологическое тестирование | Заместитель главы администрации по социальным вопросам - директор Департамента социального развития г. Азова Давлятова С.В. | 30.06.2022 30.12.2022 | Х | 30.06.2022 30.12.2022 | Подготовка данных по результатам мониторинга | Ежегодно среди 7-11 классов проводится социально-психологическое тестирование обучающихся ОУ на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (3051 человек- участники, не прошли тест 111 чел. из них 31 чел.- отказ, 80 чел по болезни). 97% прошли тест. На диспансерном учете по наркомании состоит – 0 н/л, на профилактическом учете состоит – 9 н/л. | - |
| 84 | Контрольное событие 3.9.1. Мониторинг произрастания дикорастущей конопли на территории города и эффективности деятельности по ее уничтожению | Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ – Ткаченко Р.И. | 31.10. 2022 | Х | 31.10. 2022 | Уничтожение дикорастущей конопли, представление информации по результатам мониторинга | Выявлены и ликвидированы 2 очага произрастания дикорастущей конопли общей площадью 8м2, общим весом 9,2 кг. | - |
| 85 | Контрольное событие 3.10.1. Подведение итогов участия казачьей дружины в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Старший инспектор по вопросам казачества и работе с общественными объединениями правоохранительной направленности - Гальчук С.Г. | 30.12.2022 | Х | 30.12.2022 | Подготовка информации о количестве случаев участия казачьей дружины в мероприятиях по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и количество выявленных преступлений (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) | Казачьей дружиной оказывалось максимальное содействие МО МВД России «Азовский» в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими – проведено 155 рейдов и 62 спецмероприятия с ОКОН МО МВД России «Азовский». | - |
| 86 | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 87 | Основное мероприятие 4.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник УСЗН г. Азова - Фомин О.В. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; замедление темпов роста числа правонарушений, совершенных несовершеннолетним на бытовой почве, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | Членами КДНиЗП Администрации г. Азова, органом опеки и попечительства, инспекторами ПДН, специалистами ЦСЗН, специалистами ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова», Наркологического диспансера регулярно проводились выезды в семьи социального риска, обследовались жилищно-бытовые условия. Данные семьи обсуждались на заседаниях по месту жительства, приглашались на заседания КДН и ЗП Администрации г. Азова. Проведено 48 рейдов. Организована работа Советов профилактики в общеобразовательных учреждениях по внутришкольным планам. Ежеквартально проводятся Единые профилактические дни (учет успеваемости, посещаемости, выполнение режима дня). Отделом по делам молодежи организованы консультации (по индивидуальному времени) по планируемым молодежным мероприятиям для несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗП г. Азова. Проведено 33 консультации. По итогам беседы подучетные получили Челлендж-листы, сборники «Досуг молодежи» и «Жить здорово». | - |
| 88 | Мероприятие 4.1.1 Проведение обучающих семинаров по профилактике правонарушений, беспризорности. Ранняя профилактика семейного неблагополучия для специалистов органов и учреждений системы профилактики | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Разработка и внедрение эффективных методик, технологий, форм работы с семьями и несовершеннолетними, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, жестокого обращения с детьми, преступлений в отношении несовершеннолетних | - Разъяснительные беседы по теме «Права ребенка» (24 беседы) - Родительские всеобучи по теме «Я и мой ребенок», «Семья и психическое здоровье старшеклассников». (два всеобуча – 5721родитель) - Лектории для обучающихся по темам: Правоведение, семья, сохранение здоровья, психологические проблемы молодежи, профилактика употребления ПАВ (44 лекции – 6734 обучающихся). В сентябре прошел общеобластной инструктивный семинар в он-лайн формате по заполнению таблиц факторов риска. Участвовали психологи школ. Заседание Лекторской группы начиная с октября 2022 года согласно утвержденного графика. | - |
| 89 | Мероприятие 4.1.3 Ведение банка данных неблагополучных семей | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. Начальник УСЗН г. Азова - Фомин О.В. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Своевременное выявление семейного неблагополучия, причин и условий, способствовавших созданию социально опасного положения и иной трудной жизненной ситуации | Банк данных неблагополучных семей ведется на постоянной основе – 17 семей. | - |
| 90 | Основное мероприятие 4.2. Проведение ежегодной, межведомственной профилактической операции «ПОДРОСТОК» | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Увеличение доли несовершеннолетних «группы риска» вовлеченных в: -добровольческую деятельность; - занятия учреждений дополнительного образования и спортивных секциях; - в молодежных культурно-массовых мероприятиях | Проведена Операция «Подросток» согласно Постановлению Администрации города Азова от 16.06.2022 № 541 «О проведении на территории города Азова межведомственной профилактической операции «Подросток». | - |
| 91 | Мероприятие 4.2.1 Участие несовершеннолетних «группы риска» в спортивных соревнованиях клубов по месту жительства | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Привлечение несовершеннолетних «группы риска» в досуговую деятельность и занятия спортом | На муниципальном уровне среди детей и молодежи организуются физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и формирование у подрастающего поколения антинаркотического мировоззрения: - зимняя Спартакиада «Рождественские каникулы» среди детей и подростков по месту жительства; - Спартакиада «Весна 2022» среди детей и подростков по месту жительства. Команда города Азова принимала участие в зональном этапе областной Спартакиады среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства с участием подростков из других муниципалитетов области и завоевала 2 общекомандное место. | - |
| 92 | Мероприятие 4.2.2 Участие несовершеннолетних «группы риска» в спортивных соревнованиях юношеской дворовой футбольной лиги | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по физической культуре и спорту - Насека М.А. Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Привлечение несовершеннолетних «группы риска» в досуговую деятельность и занятия спортом | В рамках реализации плана официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, проведен муниципальный этап Фестиваля детской дворовой футбольной лиги. Приняло участие 9 команд. | - |
| 93 | Мероприятие 4.2.3. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Увеличение числа несовершеннолетних «группы риска» занимающихся в учреждениях дополнительного образования и спортивных секциях | 97 обучающихся, находящиеся на ВШУ в общеобразовательных учреждениях посещают дополнительные занятия. | - |
| 94 | Мероприятие 4.2.4. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в добровольческую деятельность | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Увеличение числа несовершеннолетних «группы риска» участвующих в деятельности волонтерских отрядов | 33 обучающихся вовлечены в общеобразовательных учреждениях в добровольческую деятельность. (57 %) | - |
| 95 | Мероприятие 4.2.5 Организация и проведение городских конкурсов и мероприятия ко Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности. | Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г., Начальник отдела культуры и искусства – Бакуменко Т.В., Начальник отдела по физической культуре и спорту – Насека М.А. Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д. | 30.12.2022 | 10.01.2022 | 30.12. 2022 | Развитие умений и пополнение знаний родителей по вопросам воспитания детей, реальное повышение психолого-педагогической культуры родителей; повышение социально - психологической устойчивости учащихся в сферах межличностного, школьного и семейного общения | Отделом по делам молодежи ко Дню семьи, любви и верности проведены: 1. Фото – челлендж « Моя семья - счастливые моменты»; 2. Праздничное мероприятие для детей и их родителей в ГБУСОН РО «Центр социальной помощи семье и детям "Дом семьи" г. Азова; 3. Литературная акция «Детство - чудная пора!»; 4. Фото-челлендж «Главный в семье…»; 5. Муниципальный этап областного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья».. | - |
| 96 | Контрольное событие 4.1 Анализ динамики количества несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. Начальник отдела по делам молодежи - Силогава М.Г. | 30.12. 2022 | Х | 30.12. 2022 | Подготовка данных по динамике стоящих на внутри-школьном и внутри-колледжевом учете несовершеннолетних | На внутришкольном и внутриколледжевом учете состоит 97 н/л | - |
| 97 | Контрольное событие 4.2 Анализ динамики количества несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗп | Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. | 30.12. 2022 | Х | 30.12. 2022 | Подготовка данных по динамике несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗп | На 01.01.2023г. состояло 57 несовершеннолетних Динамика несовершеннолетних пошла на увеличение, так как по рекомендации Областной прокуратуры Ростовской области несовершеннолетних по линии ГИБДД стали ставить на профилактический учет в КДН и ЗП Администрации г. Азова, также на территорию г. Азова прибыли несовершеннолетние, ранее состоящие на профилактических учетах из др. территорий (ДНР и ЛНР). | - |
| 98 | Контрольное событие 4.3 Анализ динамики количества семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей | Начальник Управления образования - Мирошниченко Е.Д., Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. | 30.12. 2022 | Х | 30.12. 2022 | Подготовка данных по динамике семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей | Банк данных неблагополучных семей ведется на постоянной основе – 17 семей. | - |
| 99 | Контрольное событие 4.4 Анализ динамики количества несовершеннолетних совершивших повторные правонарушения | Главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП Администрации г. Азова – Гуренко В.М. | 30.12. 2022 | Х | 30.12. 2022 | Подготовка данных по мониторингу совершенных повторно преступлений несовершеннолетними | В КДН и ЗП Администрации г. Азова состоят на профилактическом учете совершившие повторно правонарушения 4 несовершеннолетних | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Противодействие терроризму и экстремизму» | Всего | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 00,0 | Х | 00,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции» | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.11. Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 3. «Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации | - | - | - |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

- <3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных государственной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

- Таблица № 3

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий 
подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых муниципальной программы, в том числе в результате

- проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» | Х | Х | Х | Х |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

- Таблица № 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель (индикатор) 1. Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова | Количество преступлений | 4 | 4 | 10 | Отклонение от значений показателя связано с возникшим ростом ложных сообщений об акте терроризма в связи со складывающейся обстановкой |
| 3 | Показатель (индикатор) 2. Доля жителей города, столкнувшихся с проявлениями коррупции | Процентов | 38 | 38 | 38 | - |
| 4 | Показатель (индикатор) 3. Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | Человек | 356,8 | 321,0 | 387,6 | Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества употребления синтетических наркотиков и уменьшением количества населения г. Азова. |
| 5 | Показатель (индикатор) 4. Количество несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗп | Человек | 39 | 52 | 57 | Отклонение от значений показателя связано с тем, что по рекомендации Областной прокуратуры Ростовской области несовершеннолетних по линии ГИБДД стали ставить на профилактический учет в КДН и ЗП Администрации г. Азова, также на территорию г. Азова прибыли несовершеннолетние, ранее состоящие на профилактических учетах из др. территорий (ДНР и ЛНР). |
| 6 | Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель (индикатор) 1.1. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Единиц | 18 | 21 | 12 | Отклонение от значений показателя связано с выполнением оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» МО МВД России «Азовский» и проведением профилактической информационной работой |
| 8 | Показатель (индикатор) 1.2. Количество реализованных профилактических мероприятий, антитеррористической и экстремистской направленности, воспитывающих толерантность, повышающих бдительность граждан | Единиц | 190 | 175 | 207 | Отклонение значений показателя связано с необходимостью увеличения количества проводимых профилактических мероприятий (в связи со складывающейся обстановкой) |
| 9 | Показатель (индикатор) 1.3 «Количество размещенных в городских СМИ публикаций по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма, воспитания толерантности, повышения бдительности граждан» | Единиц | 24 | 24 | 24 | - |
| 10 | Показатель 1.4. Количество выявленных в местных СМИ и сети Интернет материалов, содержащих признаки экстремистской и террористической направленности, доступ к которым был ограничен или которые были удалены | Единиц | - | 23 | 33 | Отклонение значения показателя связано с активизацией проводимого мониторинга сети «Интернет» |
| 11 | Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 2.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | Человек | 22 | 15 | 16 | Отклонение значения показателя связано с тем, что в ООО «Приволжский центр дополнительного образования» при наборе группы на обучение «от 15 человек и более» - плюс 1 человек проходит обучение бесплатно |
| 13 | Показатель (индикатор) 2.3. Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | Человек | 30 | 33 | 33 | - |
| 14 | Показатель (индикатор) 2.4. Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | Процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 15 | Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
| 16 | Показатель (индикатор) 3.1. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | Процентов | 16,5 | 18,5 | 16,9 | Отклонение от значений показателя связано со снятием с учета по ремиссии. |
| 17 | Показатель (индикатор) 3.2. Количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере | Человек | 7 | Не более 20 | 9 | Отклонение значений показателя связано с эффективностью проводимых профилактических мероприятий. |
| 18 | Показатель (индикатор) 3.3. Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | Процентов | 97 | 93,0 | 93,0 | - |
| 19 | Показатель (индикатор) 3.4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процентов | 99,6 | 98,8 | 99,0 | Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества детей на 403 человека |
| 20 | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |
| 21 | Показатель (индикатор) 4.1 Количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете | Человек | 93 | 105 | 97 | Отклонение от значений показателя связано с усилением методов профилактической работы |
| 22 | Показатель (индикатор) 4.2. Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | Процентов | 98,5 | 100 | 100 | - |
| 23 | Показатель (индикатор) 4.3. Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в добровольческую деятельность | Процентов | 53,6 | 47 | 57 | Отклонение от значений показателя связано с популяризацией добровольческой деятельности |
| 24 | Показатель (индикатор) 4.4. Доля несовершеннолетних «группы риска», участвующих в городских культурно-массовых мероприятиях и конкурсах | Процентов | 88,1 | 89 | 90 | Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий и заинтересованностью несовершеннолетних из «групп риска». |
| 25 | Показатель (индикатор) 4.5. Количество семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей | Единиц | 10 | 15 | 17 | Отклонение от значений показателя связано с увеличением обучающихся (на территорию г. Азова прибыли несовершеннолетние ранее состоящие на профилактических учетах из др. территорий (ДНР и ЛНР). |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица № 5

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие терроризму и экстремизму» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) 1.1. Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств | Единиц | Администрация города Азова | 18 | 21 | 12 | Отклонение от значений показателя связано с выполнением оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» МО МВД России «Азовский» и проведением профилактической информационной работой |
| 1.2. | Показатель (индикатор) 1.2. Количество реализованных профилактических мероприятий, антитеррористической и экстремистской направленности, воспитывающих толерантность, повышающих бдительность граждан | Единиц | Администрация города Азова, Департамент социального развития г. Азова | 190 | 175 | 207 | Отклонение значений показателя связано с необходимостью увеличения количества проводимых профилактических мероприятий (в связи со складывающейся обстановкой) |
| 1.3. | Показатель (индикатор) 1.3 «Количество размещенных в городских СМИ публикаций по вопросам противодействия идеологии экстремизма и терроризма, воспитания толерантности, повышения бдительности граждан» | Единиц | Администрация города Азова | 24 | 24 | 24 | - |
|  | Показатель 1.4. Количество выявленных в местных СМИ и сети Интернет материалов, содержащих признаки экстремистской и террористической направленности, доступ к которым был ограничен или которые были удалены | Единиц | Администрация города Азова | - | 23 | 33 | Отклонение значения показателя связано с активизацией проводимого мониторинга сети «Интернет» |
| Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | Человек | Администрация города Азова | 22 | 15 | 16 | Отклонение значения показателя связано с тем, что в ООО «Приволжский центр дополнительного образования» при наборе группы на обучение «от 15 человек и более» - плюс 1 человек проходит обучение бесплатно |
| 2.3. | Показатель (индикатор) Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях, учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | Человек | Управление образования администрации г. Азова | 30 | 33 | 33 | - |
| 2.4. | Показатель (индикатор) Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся) | Процентов | Управление образования администрации г. Азова | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель (индикатор) Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию | Процентов | Департамент социального развития г. Азова | 16,5 | 18,5 | 16,9 | Отклонение от значений показателя связано со снятием с учета по ремиссии. |
| 3.2. | Показатель (индикатор) Количество несовершеннолетних лиц, состоящих на «П» учёте в наркологическом диспансере | Процентов | Департамент социального развития г. Азова | 7 | Не более 20 | 9 | Отклонение значений показателя связано с эффективностью проводимых профилактических мероприятий. |
| 3.3. | Показатель (индикатор) Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию | Процентов | Управление образования администрации г. Азова | 97 | 93,0 | 93,0 | - |
| 3.4. | Показатель (индикатор) Доля обучающихся общеобразовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процентов | Управление образования администрации г. Азова | 99,6 | 98,8 | 99,0 | Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества детей на 403 человека |
| Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель (индикатор) 4.1 Количество несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете | Человек | Управление образования администрации г. Азова | 93 | 105 | 97 | Отклонение от значений показателя связано с усилением методов профилактической работы |
| 4.2. | Показатель (индикатор) Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | Процентов | Управление образования администрации г. Азова, Департамент социального развития г. Азова | 98,5 | 100 | 100 | - |
| 4.3. | Показатель (индикатор) Доля несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в добровольческую деятельность | Процентов | Управление образования администрации г. Азова, Департамент социального развития г. Азова | 53,6 | 47 | 57 | Отклонение от значений показателя связано с популяризацией добровольческой деятельности |
| 4.4. | Показатель (индикатор) Доля несовершеннолетних «группы риска», участвующих в городских культурно-массовых мероприятиях и конкурсах | Процентов | Управление образования администрации г. Азова, Департамент социального развития г. Азова | 88,1 | 89 | 90 | Отклонение от значений показателя связано с увеличением количества проводимых мероприятий и заинтересованностью несовершеннолетних из «групп риска». |
| 4.5. | Показатель (индикатор) Количество семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей | Единиц | Управление образования администрации г. Азова | 10 | 15 | 17 | Отклонение от значений показателя связано с увеличением обучающихся (на территорию г. Азова прибыли несовершеннолетние, ранее состоящие на профилактических учетах из др. территорий (ДНР и ЛНР). |

--------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица № 6

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | - | - | - |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | - | - | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 24 | 11 | 0,46 |

- Таблица № 7

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | - | - | - |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | - | - | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - |  |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | 1 |

- Управляющий делами

- администрации                                                                                                                       И.Н. Дзюба

- Верно

- Начальник общего отдела                                                                                                     В.А. Жигайлова