администрация города азова

постановление

21.03.2023                                          № 200

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2022 год  согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Давлятову С.В.

Глава Администрации

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела                                                             В.А. Жигайлова

Постановление вносит

Управление образования администрации города Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 21.03.2023 № 200

Отчет

о реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2022 год

В целях повышение качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики в городе Азове, в рамках муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 (далее - муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

Основные результаты, достигнутые в отчетном году, позволили решить задачи программы и достигнуть цели обеспечения высокого качества образования в городе Азове в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Донского региона.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Результаты реализации основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях разработаны и реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Продолжена работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 г. Азова по теме «Реализация методов кинезиологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими ОНР» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО и муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 30 г. Азова по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты» В.В. Воскобовича».

Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. По состоянию на 30.12.2022 очередь в детские сады составляет детей в возрасте от 0 до 3 лет 815 человек на 2023-2024 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. В 2022 году места в ДОУ получили 1215 дошкольника.

Произведено финансовое обеспечение для всех 26 дошкольных образовательных учреждений в сумме – 331 208,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 331 208,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений.

Созданы условия для функционирования дошкольных образовательных учреждений, обеспечена образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета – 167 431,9 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений.

Капитальный ремонт в дошкольных образовательных учреждениях в 2022 году не проводился.

Данное мероприятие в 2022 году не выполнено из-за отсутствия финансирования.

Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных дошкольных учреждениях.

Данное мероприятие в 2022 году не выполнено из-за отсутствия финансирования.

Основное мероприятие 1.6. Реализация проекта инициативного бюджетирования (Благоустройство территории МБДОУ детский сад № 3 города Азова по адресу: г. Азов, ул. Крымская, 2).

Благоустроена территория МБДОУ детский сад № 3 в сумме 1 989,4 тыс. рублей, за счет бюджета города 445,7 тыс. рублей, областного 1543,7 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 1.7 Открытие и функционирование консультационных пунктов в дошкольных учреждениях;

В 2022 году в дошкольных образовательных учреждениях функционирует  10  консультативных пунктов.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 1.8 Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование.

В 26 дошкольных образовательных учреждениях проводятся мониторинги (анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворительности качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование.

Мероприятие выполнено.

Контрольное событие подпрограммы № 1. Обеспечение местами детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных учреждениях.

В 2022 году очередь в детские сады для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет отсутствует. Мероприятие выполнено.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования».

Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных  общеобразовательных учреждениях.

Во всех 10 общеобразовательных учреждениях созданы условия, соответствующие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. Все учреждения укомплектованы педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

В 2022 году подключение к высокоскоростной сети провайдера ТТК, что позволило обеспечить скорость доступ к Интернету в 10 общеобразовательных учреждениях до 100 Мб/с.

Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 54%.

В двух общеобразовательных учреждениях реализовывались программы профильной направленности. В девяти общеобразовательных учреждениях реализовывались программы универсального профиля.

Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 35 720,03 руб. при плановом  значении 35 569,3 руб., что составило 100,4%.

Произведено финансовое обеспечение всех общеобразовательных учреждений в объеме 407 021,9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 61 370,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 345 651,7 тыс. рублей; в том числе обеспечен доступ общеобразовательных учреждений к сети «Интернет».

Мероприятие выполнено не в полном объеме, на выполнение мероприятия повлияло не достижение показателя 2.4.

Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений.

Созданы условия для функционирования общеобразовательных учреждений, обеспечена образовательная деятельность общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета – 63 477,0  тыс. рублей.

Мероприятие выполнено не в полном объеме, на выполнение мероприятия повлияло не достижение показателя 2.4.

Основное мероприятие 2.3. Организация питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Организовано питание для обучающихся 1-11 классов из малоимущих, многодетных семей в общеобразовательных учреждениях на сумму 5 586,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.6. Организация доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Проведена доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях на аппаратно-программных комплексах «Армис» на сумму 309,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.8. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов

В 2022 году желающие дети-инвалиды в освоении образовательных программ в форме дистанционного образования отсутствуют.

Мероприятие не выполнено.

Основное мероприятие 2.9. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений.

Данное мероприятие в 2022 году не выполнено из-за отсутствия финансовых средств на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие 2.12. Обеспечение выплат на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Произведены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам за счет средств федерального бюджета на сумму 25 241,3 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.13. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Организовано бесплатное горячее питание для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в объеме 35 897,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 6 102,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета 29 794,7 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.14. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (в т.ч. Реставрация объектов культурного наследия регионального назначения «Казармы Азовского учебного пехотного полка» ЛитерА, п/А,Б) МБОУ СОШ № 3 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 113.

Согласно контракта в объеме 231 431,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 177 253,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета 54 177,7 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.15 Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБОУ СОШ № 11 г. Азова по адресу: г. Азов, пер. Красноармейский, 90»

Благоустроена территория МБОУ СОШ № 11 г. Азова в сумме 2 188,5 тыс. рублей, за счет бюджета города 643,4 тыс. рублей, областного 1545,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

- Основное мероприятие 2.16 Организация подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

в сумме 779,6 тыс. рублей, за счет бюджета города 174,6 тыс. рублей, областного 605,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 2.17. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (в т.ч. Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 1 г. Азова по адресу: Ростовская область, г. Азов,  ул. Хутор Задонье, 35).

Данное мероприятие в 2022 году не выполнено из-за отсутствия финансирования.

Приоритетное основное мероприятие 2.18  Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях

В 10 общеобразовательных учреждениях утверждены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  в объеме 1 528,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 30,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1498,0 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Контрольное событие подпрограммы № 2. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде.

Обеспечено участие школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде.

Школьный этап (физические лица) - 4883 участника, 440 - победителей, 985 - призеров.

Муниципальный этап - 615 участника, 38 - победителя, 59 - призеров.

Региональный этап - 42 участников, 1 победитель, 16 призеров.

Всероссийский этап - 2 участника, 1 призер.

Мероприятие выполнено.

Контрольное событие подпрограммы № 2. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства.

Проведены три городских конкурса педагогического мастерства: «Учитель года Азова - 2022», «Воспитатель года Азова - 2022», «Классный руководитель Азова - 2022». В конкурсе приняли участие 19 работников образовательных учреждений. Областной конкурс «За успехи  в воспитании» в номинации «Лучший классный руководитель» - лауреат 1 учитель; Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  «За нравственный подвиг учителя» - 2 педагога дополнительного образования;

Мероприятие выполнено.

Контрольное событие подпрограммы № 2. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений.

Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 27,8 человек.

Мероприятие выполнено.

Контрольное событие подпрограммы № 2. Увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях в первую смену.

В 2022 году произошло увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 403 человека. Это связано с увеличением количества первоклассников, также в связи событиями ВСО прибыло в школы города 120 детей из  ЛНР, ДНР и территорий Украины.

С 01.07.2021 по 31.12.2022 год проходил капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 3 г. Азова, 347 обучающихся переведены в МБОУ СОШ № 14 г. Азова начальные классы, также 506 обучающихся переведены в МБОУ СОШ № 15 г. Азова. Это привело к снижению показателя по увеличению количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях в первую смену.

Мероприятие выполнено.

Контрольное событие подпрограммы № 2. Организация выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.

Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций произведены на 100%.

Мероприятие выполнено.

Контрольное событие подпрограммы № 2. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Обеспечено бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.

Мероприятие выполнено.

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования».

Основное мероприятие 3.1. Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Обеспечена заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сумме 37 046,59 рублей при плановом значении 34 518,8 рублей, что составило 107,3 %.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях.

Проведены выплаты по обеспечению детей охватом программами дополнительного образования от 7 до 18 лет, а также обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможность получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования в сумме 3 918,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Обеспечен охват детей программами дополнительного образования от 7 до 18 лет и составляет - 76%.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования.

Созданы все условия для функционирования учреждений дополнительного образования детей за счет средств местного бюджета – 66 448,3 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 3.4. Организация мероприятий по привлечению детей дошкольного и школьного возраста в организациях дополнительного образования.

В рамках профориентационной работы организованы мероприятия по привлечению детей дошкольного и школьного возраста в организациях дополнительного образования.

Мероприятие выполнено.

Контрольное событие подпрограммы № 3. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг получения дополнительного образования.

Проводятся мониторинги (анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворительности качеством услуг получения дополнительного образования.

Мероприятие выполнено.

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха детей»

Основное мероприятие 4.1. Организация физкультурно-спортивных мероприятий.

В каникулярное время, согласно плана работы, организованы и проведены физкультурно-спортивные мероприятия, в которые привлечены учащиеся 1-11 классов.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время.

Обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период в объеме 6 704,9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета - 2 698,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 4 006,1 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 4.3. Организация отдыха детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях.

51 несовершеннолетний оздоровились в оздоровительных и санаторно-курортных организациях в каникулярное время. Путевки были приобретены министерством общего и профессионального образования Ростовской   области.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 4.4. Взаимодействие с органами социальной защиты населения по организации отдыха несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей.

320 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей оздоровились в загородных стационарных оздоровительных и санаторных организациях Ростовской области воспользовавшись услугой Учреждения социальной защиты населения г. Азова.

Мероприятие выполнено.

Контрольное событие подпрограммы № 4. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время.

Проводятся мониторинги (анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворительности качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время.

Мероприятие выполнено.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования Управления образования г. Азова

Развитие образовательного комплекса города осуществляется в соответствии с муниципальной программой города Азова «Развитие образования в городе Азове».

В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в Управлении образования г. Азова разработаны и утверждены целевые показатели эффективности деятельности образовательных учреждений и их руководителей, мероприятия поэтапного совершенствования системы оплаты труда. Во всех образовательных учреждениях разработаны Положения об оценке результативности профессиональной деятельности учителей. На основе этих документов в образовательных учреждениях производятся выплаты стимулирующего характера.

Заработная плата педагогических работников по состоянию на 01.01.2023 составила: в учреждениях дошкольного образования - 32 674,41 руб. при минимально необходимом значении 32 502,86 руб., что составляет 100,5%; в учреждениях общего образования - 35 716,8руб. при минимально необходимом значении 35 569,3 руб., что составляет 100,4%; в учреждениях дополнительного образования - 37 046,59 руб. при плановом значении 34 518,8 руб., что составляет 107,3 %.

Сформированы и на 100% выполнены планы-графики повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений.

Систематически обновляется информация на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений в сети «Интернет» в соответствии с нормативными требованиями. На официальном сайте Управления образования размещена необходимая информация по всем направлениям функционирования образовательной системы города. Образовательные учреждения ежегодно размещают на своих сайтах публичные доклады о результатах своей деятельности с целью обеспечения открытости и доступности информации для всех жителей города.

На базе Управления образования г. Азова продолжается реализация региональной автоматизированной системы «Электронный детский сад». Очередь в детские сады переведена в электронный вид.

Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования г. Азова в объёме 13 682,6 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) прочими учреждениями.

Произведено финансовое обеспечение исполнений муниципальных заданий муниципальных учреждений образования - хозяйственно-экономическая группа, централизованная бухгалтерия, центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции в объёме 18 792,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 5.3. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

В соответствии с представленными документами все 100% родителей,       4537 человек получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 25 275,6 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 5.4. Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций.

Произведена оплата земельного налога МБОУ СОШ на 1340 мест и МБОУ СОШ на 600 мест из средств местного бюджета на сумму 6 616,6 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено не в полном объеме, на выполнение мероприятия повлияло не достижение показателя 2.5.

Основное мероприятие 5.6. Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области».

За 2022 год не выявлено случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации.

В банке данных кандидатов в опекуны и усыновители по состоянию на 30.12.2022 зарегистрировано 53 человек.

Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования в объёме 3 163,5 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета, а также обеспечение подготовки кандидатов в опекуны и усыновители в числе приемных родителей в объёме 131,7 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 5.7. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации

Своевременно произведены выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приёмных семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приёмным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте в объёме 19 703,9 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 19 703,9 рублей.

Мероприятие выполнено.

Основное мероприятие 5.8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Трудоустроено 421 несовершеннолетний гражданин в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму 1 175,9 тыс. рублей из местного бюджета.

Мероприятие выполнено.

Приоритетное основное мероприятие 5.9. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: г. Азов, ул. Гагарина, 32).

В декабре 2021 года проведен электронный аукцион по определению подрядной организации на строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: г. Азов, ул. Гагарина, 32. Заключен контракт на выполнение работ по строительству. Средства в 2022 году объёме 200 420,4 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 48 109,4 рублей, за счет федерального бюджета 149 438,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова 2 873,0 тыс. руб.

Мероприятие профинансировано, в рамках исполнения выполнено

Приоритетное основное мероприятие 5.10 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская,304)

Заключен контракт на выполнение работ по строительству. Средства в 2022 году объёме 179 018,2 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета – 167 862,3 рублей., за счет средств бюджета города Азова 11 155,9 тыс. руб.

Мероприятие профинансировано, в рамках исполнения выполнено

Контрольное событие подпрограммы № 5. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году.

С целью создания безопасных условий осуществления образовательной деятельности во всех 43 образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора.

Мероприятие исполнено.

Контрольное событие подпрограммы № 5. Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций.

В декабре 2021 года проведен электронный аукцион по определению подрядной организации на строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: г. Азов, ул. Гагарина, 32. Заключен контракт на выполнение работ по строительству. Средства в 2022 году объёме 200 420,4 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета - 48 109,4 рублей, за счет федерального бюджета 149 438,0 тыс. руб., за счет средств бюджета города Азова 2 873,0 тыс. руб.

Заключен контракт на выполнение работ по строительству МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская,304. Средства в 2022 году объёме 179 018,2 тыс. рублей, из них за счёт средств областного бюджета - 167 862,3 рублей., за счет средств бюджета города Азова 11 155,9 тыс. руб.

Мероприятие профинансировано, исполнение продолжается.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2022 год приведены в таблице 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Уточнённый план ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове» составил в 2022 году всего - 1 777 276,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 1 135 933,8 тыс. рублей, федерального бюджета - 205 972,1 тыс. рублей, бюджета города Азова - 435 370,5 тыс. рублей. Фактические расходы в 2022 году составили всего - 1 775 805,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 1 135 468,8 тыс. рублей, федерального бюджета - 205 972,0 тыс. рублей, бюджет города Азова - 434 264,5 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили в целом по программе - 1 471,1 тыс. рублей (0,08%), соответственно по областному бюджету - 465,0 тыс. рублей (0,04%), по федеральному бюджету - 0,1 тыс. руб. (0,0%) по бюджету города Азова - 1 006,0 тыс. рублей (0,2%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации муниципальной программы в 2022 году.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» составил в 2022 году всего - 500 629,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 333 009,4 тыс. рублей, бюджета города Азова - 167 620,0 тыс. рублей. Фактические расходы в 2022 году составили всего - 500 629,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 333 009,4 тыс. рублей, бюджета города Азова - 167 620,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 1 муниципальной программы в 2022 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений в сумме 331 208,1 тыс. руб., за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 257,6 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

На реализацию инициативного проекта «Благоустройство территории МБДОУ детский сад № 3 г. Азова, Ростовская область, город Азов, ул. Крымская, дом 2». Освоено 1543,7 тыс. рублей при плановом значении 1543,8 тыс. рублей. Отклонение: - 0,006% (0,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений в сумме 166 874,4 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

На обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений. Освоено 299,9 тыс. рублей при плановом значении 300,3 тыс. рублей. Отклонение: - 0,13% (0,4 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

Федеральный бюджет.

Привлечение средств федерального бюджета в 2022 году не предусмотрено.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 2 «Развитие общего образования» составил в 2022 году всего - 712 968,8 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 531 744,0 тыс. рублей,  средств федерального бюджета - 56 534,1 тыс. руб., бюджета города Азова - 124 690,7 тыс. рублей. Фактические расходы в 2022 году составили всего - 712 090,5 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 531 288,8 тыс. рублей, федерального бюджета - 56 534,0 тыс. руб., бюджета города Азова - 124 267,7 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме 2 в целом - 878,3 тыс. рублей (0,12%), соответственно по областному бюджету - 455,2 тыс. рублей (0,09%), по федеральному бюджету - 0,1 тыс. руб. (0,0002%), по бюджету города Азова - 423,0 тыс. рублей (0,34%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 2 муниципальной программы в 2022 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 2.

Областной бюджет.

В полном объёме произведено финансирование, в том числе:

- на финансовое обеспечение общеобразовательные учреждений 345 651,7 тыс. руб.,

- резервный фонд Правительства Ростовской области в сумме 100,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (в т.ч. Реставрация объектов культурного наследия регионального значения «Казармы Азовского учебного пехотного полка» Литер А, п/А, Б) МБОУ СОШ № 3 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 113 в сумме 177 263,9 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 30,6 тыс. руб.

- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме 6 102,5 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

На реализацию инициативного проекта «Благоустройство территории МБОУ СОШ № 11 г. Азова по адресу: г. Азов, пер. Красноармейский, 90». Освоено 1 545,1 тыс. рублей при плановом значении 2 000,0 тыс. рублей. Отклонение: - 22,7% (454,9 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

Организация подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. Освоено 605,0 тыс. рублей при плановом значении 605,3 тыс. рублей. Отклонение: - 0,05 % (0,3 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансирование, в том числе:

- на финансовое обеспечение общеобразовательные учреждений в сумме 61 370,2 тыс. руб.;

- на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации в сумме 175,8 тыс. руб.;

- на оплату труда работников, уплату налогов, а также на содержание здания и прилегающей территории по адресу: г. Азов, ул. Кирова, 74 в сумме 1635,3 тыс. руб.;

- на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (в т.ч. Реставрация объектов культурного наследия регионального значения «Казармы Азовского учебного пехотного полка» Литер А, п/А, Б) МБОУ СОШ № 3 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 113 в сумме 54 177,7 тыс. руб.;

Не в полной мере освоены средства:

- на организацию питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Освоено 5586,0 тыс. рублей при плановом значении 5844,7 тыс. рублей. Отклонение: - 4,2 % (258,7 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

- на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. Освоено 174,6 тыс. рублей при плановом значении 174,7 тыс. рублей. Отклонение: - 0,05% (0,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

- на организацию доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений. Освоено 308,9 тыс. рублей при плановом значении 309,4 тыс. рублей. Отклонение: - 0,16% (0,5 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

- на реализацию инициативного проекта «Благоустройство территории МБОУ СОШ № 11 г. Азова по адресу: г. Азов, пер. Красноармейский, 90». Освоено 643,4 тыс. рублей при плановом значении 807,1 тыс. рублей. Отклонение: - 20,3 % (163,7 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений;

- на реализацию антитеррористических мероприятий.  Освоено 195,7 тыс. рублей при плановом значении 195,8 тыс. рублей. Отклонение: - 0,05% (0,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений.

Федеральный бюджет.

В полном объёме произведено финансирование, в том числе:

- на обеспечение выплат на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 25 241,3 тыс. руб.;

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 1 498,0 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. Освоено 29 794,7 тыс. рублей при плановом значении 29 794,8 тыс. рублей. Отклонение: - 0,0003% (0,1 тыс. рублей) обусловлено оплатой по факту в соответствии с фактической потребностью учреждений.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» составил в 2022 году всего - 89 399,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 3 918,2 тыс. рублей, бюджета города Азова 85 481,2 тыс. рублей. Фактические расходы в 2022 году составили всего - 89 399,4 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 3 918,2 тыс. рублей, бюджета города Азова – 85 481,2 тыс. рублей. Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 3 муниципальной программы в 2022 году.

Средства областного бюджета освоены в полном объеме.

Средства бюджета города Азова освоены в полном объеме.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 4 «Организация и обеспечение отдыха детей» составил в 2022 году всего - 6 706,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 4 006,1 тыс. рублей, бюджета города Азова 2 699,9 тыс. рублей. Фактические расходы в 2022 году составили всего - 6 704,9 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 4 006,1 тыс. рублей, бюджета города Азова - 2 698,8 тыс. рублей. Отклонения фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составили по подпрограмме 4 в целом - 1,1 тыс. рублей (0,02%), по бюджету города Азова - 1,1 тыс. рублей (0,02%).

Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 4 муниципальной программы в 2022 году.

Средства областного бюджета освоены в полном объеме.

Бюджет города Азова.

Не в полной мере освоены средства:

- на организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время. Освоено 2 698,8 тыс. рублей при плановом значении 2699,9 тыс. рублей. Отклонение: - 0,02% (1,1 тыс. рублей). Оплата произведена по факту выполненных работ.

Уточнённый план ассигнований на реализацию подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» и прочие мероприятия» в 2022 году составил всего - 467 572,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 263 256,0 тыс. рублей, федерального бюджета - 149 438,0 тыс. рублей, бюджета города Азова - 54 878,3 тыс. рублей. Фактические расходы в 2022 году составили всего - 466 981,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 263 246,3 тыс. рублей, федерального бюджета - 149 438,0 тыс. рублей, бюджета города Азова - 54 296,8 тыс. рублей. Отклонение фактических значений исполненных бюджетных расходов относительно плановых значений составило по подпрограмме 5 в целом - 591,2 тыс. рублей (0,13%), соответственно по областному бюджету - 9,7 тыс. рублей (0,004%), по бюджету города Азова - 581,5 тыс. рублей (1,06%). Внебюджетные источники финансирования не предусмотрены при реализации подпрограммы 5 муниципальной программы в 2022 году.

Выполнение плана действий по привлечению средств на реализацию мероприятий подпрограммы 5.

Областной бюджет.

В полном объеме освоены средства:

- на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации в сумме 19 703,8 тыс. руб.,  на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32) в сумме 48109,4 тыс. руб.;

-  Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области». Освоено 3 295,2 тыс. рублей при плановом значении 3 295,4 тыс. рублей. Отклонение: - 0,006% (0,2 тыс. рублей);

- на осуществление полномочий по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. Освоено 24 275,6 тыс. рублей при плановом значении 24 285,0 тыс. рублей. Отклонение: - 0,038% (9,4 тыс. рублей);

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 304). Освоено 167 862,3 тыс. рублей при плановом значении 167 862,4 тыс. рублей. Отклонение: - 0,00006% (0,1 тыс. рублей).

Федеральный бюджет освоен в полном объеме.

Бюджет города Азова.

В полном объёме произведено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями образования МБОУ ЦБ, ХЭГ, ЦППРиК (18 792,7 тыс. рублей), на создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 304) в сумме 11156,0 тыс. руб.

Не в полной мере освоены средства:

- на финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Освоено 13 682,6 тыс. рублей при плановом значении 14 263,8 тыс. рублей. Отклонение: - 4,07 % (581,2 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в использовании предусмотренных средств;

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Освоено 1 175,9 тыс. рублей при плановом значении 1 176,0 тыс. рублей. Отклонение: - 0,001% (0,1 тыс. рублей) обусловлено отсутствием потребности в использовании предусмотренных средств.

- на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32). Освоено 2873,0 тыс. рублей при плановом значении 2873,1 тыс. рублей. Отклонение: - 0,003% (0,1тыс. рублей);

- проведению мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций. Освоено 6 616,6 тыс. рублей при плановом значении 6616,7 тыс. рублей. Отклонение: - 0,002% (0,1тыс. рублей);

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2022 год приведены в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2022 году приведена в таблице 5.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной  программы и подпрограмм муниципальной программы в 2022 году характеризуются значениями 19 показателя, из них по 16 показателям плановые значения в 2022 году достигнуты, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

Показатель 1. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет - 100%;

Показатель 2. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет - 76%;

Показатель 3. Доля муниципальных образовательных учреждений,

здания, которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций - 0%;

Показатель 4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих в текущем году дошкольные учреждения, к сумме указанной численности и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в дошкольных учреждениях- 100%

Показатель 1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области - 100,5%;

Показатель 1.3 Отношение численности детей в возрасте от 2–х месяцев до 3 лет, посещающих в текущем году дошкольные учреждения, к сумме указанной численности и численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в дошкольных учреждениях - 100 %

Показатель 2.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования - 60,71%.

Показатель 2.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной  заработной плате в Ростовской области - 100,4%.

Показатель 2.3. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме ежегодно - 0%.

Показатель 2.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании - 3%.

Показатель 2.5. Доля обучающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях - 68,03%.

Показатель 2.7. Темп роста стимулирования выплат за классное руководство на одного классного руководителя - 100,0%;

Показатель 2.8. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях - 100%.

Показатель 2.9. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность - 9,25.

Показатель 3.1. Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области - 107,3%.

Показатель 3.2. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста в общеобразовательных учреждениях - 21,99%.

Показатель 4.1. Удельный вес численности обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения – 33,04%.

Показатель 5.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г. Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования г. Азова - 100%.

Показатель 5.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году - 0%.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год приведены в таблицах 3, 4.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018        № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова».

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя | Фактически достигнутое значение показателя | Степень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1. Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных организациях общего образования, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | процент | 100 | 100 | 1 |
| 2. | Показатель 2.Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процент | 75,4 | 76,0 | 1 |
| 3. | Показатель 3. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | процент | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Показатель 4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих в текущем году дошкольные учреждения, к сумме указанной численности и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в дошкольных учреждениях | процент | 100 | 100 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |
| 5 | Показатель 1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процент | 100,0 | 100,5 | 1 |
| 6 | Показатель 1.3 Отношение численности детей в возрасте от 2 –х месяцев до 3 лет, посещающих в текущем году дошкольные учреждения, к сумме указанной численности и численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в дошкольных учреждениях | процент | 100 | 100 | 1 |
| 7 | Показатель 2.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 55,0 | 60,71 | 1 |
| 8 | Показатель 2.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 100,4 | 1 |
| 9 | Показатель 2.3. Доля детей - инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно | процент | 100 | 0 | 0 |
| 10 | Показатель 2.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процент | 0,6 | 3 | 0 |
| 11 | Показатель 2.5. Доля обучающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях | процент | 79,7 | 68,03 | 0 |
| 12 | Показатель 2.7.Темп роста стимулирования выплат за классное руководство на одного классного руководителя | процент | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 13 | Показатель 2.8.Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | процент | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 14 | Показатель 2.9 . В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | единиц | 9,25 | 9,25 | 1 |
| 15 | Показатель 3.1. Отношение среднемесячной заработной платы работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 107,3 | 1 |
| 16 | Показатель 3.2. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста в общеобразовательных учреждениях | процент | 18,8 | 21,99 | 1 |
| 17 | Показатель 4.1. Удельный вес численности обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения | процент | 28,3 | 33,04 | 1 |
| 18 | 5.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г. Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых Управлением образования г .Азова | процент | 100 | 100 | 1 |
| 19 | 5.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчётном году | процент | 0 | 0 | 1 |
| ИТОГО | 16 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 16/19 = 0,84

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М = 29 /37 = 0,78

где:

СРом - степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

6.3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 1775805,3 тыс. рублей / 1777276,4 тыс. рублей = 0,99

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ (далее - мероприятий), финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме, по формуле:

СРм = Мв / М =  23/26 = 0,88

где:

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз = 0,88 / 0,99 = 0,89

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм - степень реализации мероприятий программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной, так как значение Эис составляет  0,89

6.3.3. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей - 0,5;

реализация основных мероприятий - 0,3;

бюджетная эффективность - 0,2.

6.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2 = 0,84х0,5+0,78х0,3+0.89х0,2 =0,83

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным так как УРпр составляет  0,83.

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно таблицам 5 - 10.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализации муниципальной программы предусматривается с 2023 года постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове», постановлением Администрации города Азова от 09.03.2022 № 209 «О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472», постановлением Администрации города Азова от 06.04.2022 № 298 «О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472», постановлением Администрации города Азова от 24.05.2022 № 457 «О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472», постановлением Администрации города Азова от 29.11.2022 № 1091 «О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472», постановлением Администрации города Азова от 30.12.2022 № 1239 «О внесении изменений в постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472».

Таблица 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а так же контрольных событий муниципальной программы города Азова «Развитие образования в городе Азове» за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |
| Цель подпрограммы 1 Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Азова |
| Задача 1 подпрограммы 1 Создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных учреждениях различных типов, а так же развитие вариативных форм дошкольного образования |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. | Л.И. Шиголина (гл. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 331 208,1 | 331 208,1 | - |
| 2. | Мероприятие 1.1.1 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | Л.И. Шиголина (гл. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Реализация в ДОУ общеобразовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС ДО | Во всех ДОУ реализуются основные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования |  |
| 3. | Мероприятие 1.1.2 Развитие инновационной деятельности в муниципальной системе дошкольного образования | Л.И. Шиголина (гл. специалист) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Продолжить реализацию инновационных проектов в дошкольных образовательных учреждениях | В 2022 году продолжена работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 31 по теме «Реализация методов кинезеологии в коррекционно-педагогической работе с детьми, имеющими общее недоразвитие речи» и муниципальной экспериментальной площадки на базе МБДОУ № 30 по теме «Адаптация и внедрение авторской технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича» с целью обеспечения доступного и качественного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.3 Проведение корректировки списков детей на получение мест в ДОУ Проведено формирование контингента воспитанников в ДОУ. | Л.И. Шиголина (гл. специалист) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Корректировка списков детей на получение мест в ДОУ на период 2023-2024 годы, составление списков детей на зачисление в ДОУ в 2022 году, постановка детей на очередь на получение мест в ДОУ | В марте проведена корректировка списков детей на получение мест в ДОУ, в июне составлены списки детей на зачисление в ДОУ в 2022 году, в сентябре проведён мониторинг комплектования ДОУ, по состоянию на 30.12.2022 очередь в детские сады составляет детей от 0 до 3 лет 815 человек на 2023-2024 годы, из них 0 человек в возрасте от 3 до 7 лет. В 2022 году места в ДОУ получили 1215 дошкольника. |  |
| 5. | Мероприятие 1.1.4 Финансовое обеспечение дошкольных образовательных учреждений | Л.В. Герасименко (директор МБ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Проведение финансового обеспечение дошкольных образовательных учреждений. Запланированные расходы: всего – 498082,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 331208,1 тыс. руб., бюджет г. Азова – 166874,4 тыс. руб. | Произведено финансовое обеспечение для всех 26 дошкольных образовательных учреждений – – 498082,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 331208,1 тыс. руб., бюджет г. Азова – 166874,4 тыс. руб. |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 Создание условий, соответствующих требования федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |
| 6. | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений. | Л.И. Шиголина (гл. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 167432,3 | 167431,9 | 0,4 тыс. руб. - – оплата услуг производиться в соответствии с фактической потребностью образовательных учреждений |
| 7. | Мероприятие 1.2.1 Улучшение качества предоставления услуг в дошкольных образовательных учреждениях. | Л.И. Шиголина (гл. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Улучшение качества освоения воспитанниками основных образовательных программ в дошкольных образовательных учреждениях | Созданы условия для функционирования дошкольных образовательных учреждений, обеспечена образовательная деятельность дошкольных учреждений |  |
| 8. | Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений | (заведующий сектором) | - | - | - | Мероприятие не запланировано на 2022 год | - |  |
| 9. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных дошкольных учреждениях. | (заведующий сектором) | - | - | - | Мероприятие не запланировано на 2022 год | - |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.6 Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБДОУ детский сад № 3 г. Азова, Ростовская область, город Азов, ул. Крымская, дом 2» | Руководители ОУ города Азова | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Запанировано благоустройство территории МБДОУ № 3 в сумме 1 984,5 тыс. рублей, за счет бюджета города 445,7 тыс. рублей, областного 1 543,8 тыс. рублей. | Произведено благоустройство территории МБДОУ № 3 в сумме 1984,4 тыс. рублей, за счет бюджета города 445,7 тыс. рублей, областного 1543,7 | 0,1 тыс. руб. - – оплата услуг производиться в соответствии с фактической потребностью образовательных учреждений |
| 11. | Контрольное событие подпрограммы № 1. Обеспечение местами детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных учреждениях | Л.И. Шиголина (гл. специалист) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Отсутствие очереди на заявленную дату зачисления | В 2022 году очередь в детские сады отсутствует. | - |
| Задача 3 подпрограммы 1 Создание условий для раннего развития детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет в различных формах дошкольного образования; |
| 12. | Основное мероприятие 1.7 Открытие и функционирование консультационных пунктов в дошкольных учреждениях; | Управление образования администрации города Азова, образовательные учреждения г. Азова Руководители ДОУ | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Функционирование муниципальных организаций дошкольного образования оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье | Созданы и успешно функционируют консультационные пункты в дошкольных учреждениях | - |
| 13. | Основное мероприятие 1.8 Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. | Управление образования администрации города Азова, образовательные учреждения г. Азова Руководители ДОУ | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. | Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| Цель подпрограммы 2 Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Азова |
| Задача 1 подпрограммы 2 Создание условий для обеспечения доступности качественного общего образования, внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс |
| 14. | Основное мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | И.Н. Гордеева (вед. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 345 651,7 | 345 651,7 | - Мероприятие выполнено не в полном объеме, на выполнение мероприятия повлияло не достижение показателя 2.4. |
| 15. | Мероприятие 2.1.1 Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Руководители ОУ | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Укомплектованность ОУ педкадрами соответствующей квалификации и уровня подготовки, обеспеченность учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением | В июле и августе при приёмке ОУ к новому учебному году проведён мониторинг создания условий, соответствующих требованиям ФГОС ОО. Все ОУ укомплектованы педкадрами, обеспечены учебной и методической литературой, компьютерным оборудованием и программным обеспечением |  |
| 16. | Мероприятие 2.1.2. Обеспечение подключения ОУ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Руководители ОУ | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Обеспечение бесперебойного широкополосного доступа ОУ к сети Интернет. Финансовое обеспечение внесено в исполнения муниципальных заданий. | Обеспечен бесперебойный широкополосный доступ ОУ к сети Интернет. В 2022 году подключены к высокоскоростной сети провайдера ТТК, что позволило обеспечить скорость доступ к Интернету в 9 общеобразовательных учреждениях до 100 Мб/с. | - |
| 17. | Мероприятие 2.1.3. Финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений | Л.В. Герасименко (директор МБ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Проведение финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных учреждениях Запланированные расходы: всего – 407021,9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 345651,7 тыс. руб. , местного бюджета – 61370,2 тыс. | Произведено финансовое обеспечение всех общеобразовательных учреждений из них средства областного бюджета – 407021,9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 345651,7 тыс. руб. , местного бюджета – 61370,2 тыс. Заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 35 716,8 руб. при плановом значении 32 502,86 руб., что составило 100,4 %. |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений | И.Н. Гордеева (вед. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 63 477,1 | 63 477,0 | 0,1 тыс. руб.- оплата услуг производиться в соответствии с фактической потребностью общеобразовательных учреждений Мероприятие выполнено не в полном объеме, на выполнение мероприятия повлияло не достижение показателя 2.4. |
| 19. | Мероприятие 2.2.1. Улучшение качества предоставления услуг общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | И.Н. Гордеева (ведущий специалист) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Улучшение качества освоения обучающимися основных образовательных программ, сокращение разрыва в качестве образования между школами с лучшими и худшими показателями | Качество освоения основных образовательных программ обучающимися общеобразовательных учреждений составило 54 %. Во всех общеобразовательных учреждениях реализуют учебный план профильного обучения. | - |
| 20. | Основное мероприятие 2.3. Организация питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 5844,7 | 5586,0 | 258,7 тыс. руб. – оплата услуг производиться в соответствии с фактической потребностью общеобразовательных учреждений |
| 21. | Мероприятие 2.3.1. Улучшение условий для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Организация питания для обучающихся 1-11 классов из малоимущих, многодетных семей обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Организовано питание для обучающихся 1-11 классов из малоимущих, многодетных семей в общеобразовательных учреждениях на сумму 5586,0 тыс. рублей. |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.6. Организация доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | И.Н. Гордеева (вед. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 309,4 | 309,0 | 0,4 тыс. руб. – – оплата услуг производиться в соответствии с фактической потребностью общеобразовательных учреждений |
| 23 | Мероприятие 2.6.1. Организация обследований функционального состояния обучающихся в общеобразовательных учреждениях. | Руководители ОУ | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Проведение обследований функционального состояния здоровья обучающихся | Проведена доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях на аппаратно-программных комплексах «Армис» на сумму 309,0 тыс. рублей. |  |
| 24 | Основное мероприятие 2.15 Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБОУ СОШ № 11 г. Азова по адресу: г. Азов, пер. Красноармейский, 90» | Руководители ОУ города Азова, | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Запанировано благоустройство территории МБОУ СОШ № 11 в сумме 2807,1 тыс. рублей, за счет бюджета города 807,1 тыс. рублей, областного 2000,0 тыс. рублей. | Произведено благоустройство территории МБОУ СОШ № 11 г. Азова в сумме 2188,5 тыс. рублей, за счет бюджета города 643,4 тыс. рублей, областного 1545,1 тыс. рублей. | 618,6 тыс. руб. – оплата услуг производиться в соответствии с фактической потребностью общеобразовательных учреждений |
| 25 | Основное мероприятие 2.16. Организация подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования администрации города Азова образовательные учреждения г. Азова | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Запланировано обучение учащихся 2-3 классов базовым навыкам плавания в целях профилактики несчастных случаев среди детей на воде, а также в целях укрепления здоровья обучающихся для 250 учащихся на сумму 780,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 605,3 тыс. руб., местный бюджет 174,7 тыс. руб. | Организовано обучение учащихся 2-3 классов базовым навыкам плавания в целях профилактики несчастных случаев среди детей на воде, а также в целях укрепления здоровья обучающихся для 250 учащихся на сумму 779,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет 605,0 тыс. руб., местный бюджет 174,6 тыс. руб. | 0,4 тыс. руб. – оплата услуг производиться в соответствии с фактической потребностью общеобразовательных учреждений |
| 21 | Мероприятие 2.16.1. Развитие навыков плаванию учащихся 2-3х классов муниципальных общеобразовательных учреждений. | И.Н. Гордеева (ведущий специалист) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Обучение плаванию учащихся 2-3х классов ОУ. Запланированные расходы: всего – 780,0 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 605,3 тыс.руб., бюджет г.Азова – 174,7 тыс.руб. | 250 учащихся 2-3х классов ОУ прошли обучение по навыкам плаванию на сумму 779,6 тыс. руб., в том числе областной бюджет 605,0 тыс. руб., местный бюджет 174,6 тыс. руб. |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.17. Капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 1 г. Азова по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Хутор Задонье, 35 | Управление образования администрации города Азова образовательные учреждения г. Азова | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Создание благоприятных условий для качественного общего образования, благоустройство территории общеобразовательного учреждения | Мероприятие перенесено на 2023 год |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 Обеспечение функционирования и развития дистанционного обучения детей-инвалидов |
| 23 | Основное мероприятие 2.8. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | И.Н. Гордеева (вед. специалист) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | В 2022 году желающие дети-инвалиды в освоении образовательных программ в форме дистанционного образования отсутствуют. | В связи с отсутствием детей-инвалидов желающих освоить образовательные программы в форме дистанционного образования |
| Задача 3 подпрограммы 2 Создание условий обучающимся в общеобразовательных учреждениях для обучения в первую смену. |
| 24 | Основное мероприятие 2.9. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений | (заведующий по кап. строит.) | - | - | - | Мероприятие не запланировано на 2022год |  |  |
| 25. | Основное мероприятие 2.14. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (в т.ч. Реставрация объектов культурного наследия регионального назначения «Казармы Азовского учебного пехотного полка» ЛитерА, п/А, Б) МБОУ СОШ № 3 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 113. | (заведующий по кап. строит.) | декабрь 2022 | июль 2021 | декабрь 2022 | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы города, нуждающихся в капитальном ремонте | С 01.07.2021 начался капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 3 г. Азова. Выполнены работы по капитальному ремонту зданий школы на 31.12.2022 на сумму 231 431,6 тыс. рублей. | - |
| Задача 4 подпрограммы 2 Формирование личностного развития обучающихся на основе ценностей общества в усвоении социально значимых знаний, в развитии социально значимых отношений, в приобретении опыта осуществления социально значимых дел |
| 26 | Основное мероприятие 2.12. Обеспечение выплат на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования г. Азова, руководители ОУ | декабрь 2022 | сентябрь 2021 | декабрь 2022 | 25 241,3 | 25 241,3 | - |
| Задача 5 подпрограммы 2 Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования. |
| 27 | Основное мероприятие 2.13 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации города Азова, образовательные учреждения г.Азова | декабрь 2022 | сентябрь 2021 | декабрь 2022 | 35 897,3 | 35 897,2 | 0,1 тыс. руб. оплата услуг производиться в соответствии с фактической потребностью общеобразовательных учреждений |
| Задача 6 подпрограммы 2 Формирование системы организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях |
| 28 | Приоритетное основное мероприятие 2.18 Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Управление образования администрации города Азова, образовательные учреждения г.Азова | декабрь 2022 | сентябрь 2021 | декабрь 2022 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в объеме 1 528,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 30,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1498,0 тыс. рублей. | В 10 общеобразовательных учреждениях утверждены должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в объеме 1 528,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 30,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета 1498,0 тыс. рублей. |  |
| 29 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Организация и обеспечение участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде | Е.Л.Колпаченко (нач. сектора ИМР) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Организация и проведение школьного и муниципального этапа, обеспечение участия школьников в региональном и Всероссийском этапе олимпиады | Организованы и проведены все этапы Всероссийской олимпиады школьников |  |
| 30 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Обеспечение участия педагогических работников города в конкурсах педагогического и профессионального мастерства. | Е.Л.Колпаченко (нач. сектора ИМР) | март 2022 | февраль 2022 | март 2022 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Организованы и проведены 2 конкурса профессионального мастерства – «Учитель года» и «Воспитатель года»; Областной конкурс «За успехи в воспитании»; Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»; Областной конкурс «За успехи в воспитании»; Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» - 2 педагога дополнительного образования; |  |
| 31 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Комплектование обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений | И.Н. Гордеева (вед. специалист) Руководители ОУ | 05.09.2022 | 01.09.2022 | 05.09.2022 | Проведение мониторинга комплектования ОУ на начало учебного года | Все несовершеннолетние граждане, проживающие на территории города Азова, подлежащие обучению, зачислены в общеобразовательные учреждения. Средняя наполняемость классов в школах города составила 27,9 человека. |  |
| 32 | Контрольное событие подпрограммы № 2 Увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях в первую смену. | (заведующий по кап. ремонту) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях, с целью ликвидации второй смены в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | В 2022 году произошло увеличение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 83 человека. С 01.07.2021 начался капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 3 г. Азова, 347 обучающихся переведены в МБОУ СОШ № 14 г. Азова начальные классы, также 506 обучающихся переведены в МБОУ СОШ № 15 г. Азова. Это привело к снижению показателя по увеличению количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях в первую смену. |  |
| 33 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Организация выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования г. Азова Е.Д. Мирошниченко, Герасименко Л.В. (директор МУО ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций произведены на 100%. |  |
| 34 | Контрольное событие подпрограммы № 2. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Управление образования г. Азова Е.Д. Мирошниченко, Герасименко Л.В. (директор МУО ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Обеспечено бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |
| Цель подпрограммы 3 Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития города Азова |
| Задача 1 подпрограммы 3 Формирование системы моральных и материальных стимулов для сохранения в дополнительном образовании лучших педагогических работников, привлечения молодых специалистов |
| 35 | Основное мероприятие 3.1. Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 19 032,9 | 19 032,9 | - |
| 36 | Мероприятие 3.1.1. Обеспечение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, (выполнение Указа Президента от 01.06.2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы») | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до 100 % средней заработной платы учителей Ростовской области | Обеспечена заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в сумме 37046,59 рублей при плановом значении 34 518,8 рублей, что составило 107,3 %. |  |
| 37 | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | К.О. Дубатова (вед. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 3 918,2 | 3 918,2 | - |
| 38 | Мероприятие 3.2.1. Улучшение качества освоения обучающимися программ дополнительного образования от 7 до 18 лет, | К.О. Дубатова (вед. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Улучшение качества освоения обучающимися программ дополнительного образования от 7 до 18 лет, | Обеспечен охват детей программами дополнительного образования от 7 до 18 лет составляет – 76 % |  |
| 39 | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования | К.О. Дубатова (вед. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 66 448,3 | 66 448,3 |  |
| 40 | Мероприятие 3.3.1. Создание условий для функционирования учреждений дополнительного образования | К.О. Дубатова (вед. специалист) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Улучшение условий функционирования учреждений дополнительного образования | Созданы все условия для функционирования учреждений дополнительного образования детей |  |
| Задача 2 подпрограммы 3 Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования. |
| 41 | Основное мероприятие 3.4. Организация мероприятий по привлечению детей дошкольного и школьного возраста в организациях дополнительного образования | К.О. Дубатова (вед. специалист) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 0 | 0 |  |
| 42 | Мероприятие 3.4.1. Организация мероприятий по профориентационной работе для привлечения детей дошкольного и школьного возраста в организациях дополнительного образования. | К.О. Дубатова (вед. специалист) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Организация мероприятий по профориентацион ной работе для привлечения детей дошкольного и школьного возраста в организациях дополнительного образования. | В рамках профориентационной работы организованы мероприятия по привлечению детей дошкольного и школьного возраста в организациях дополнительного образования. |  |
| 43 | Контрольное событие подпрограммы № 3. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг получения дополнительного образования | К.О. Дубатова (вед. специалист) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг получения дополнительного образования | Проводятся мониторинги (анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворительности качеством услуг получения дополнительного образования. |  |
| Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха детей» |
| Цель подпрограммы 4 Организация отдыха обучающихся в каникулярное время |
| Задача 1 подпрограммы 4 Создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение гарантий участников образовательного процесса на сохранение и укрепление физического и психического здоровья |
| 44 | Основное мероприятие 4.1. Организация физкультурно-спортивных мероприятий | И.Н. Баламутова (зам. начальника УО) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 0 | 0 |  |
| 45 | Мероприятие 4.1.1. Привлечение обучающихся 1-11 классов в каникулярное время в физкультурно-спортивные мероприятия. | И.Н. Баламутова (зам. начальника УО | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Привлечение обучающихся 1-11 классов в каникулярное время в физкультурно-спортивные мероприятия. | В каникулярное время, согласно плана работы , организованы и проведены физкультурно-спортивные мероприятия, в которые привлечены учащиеся 1-11 классов. |  |
| Задача 2 подпрограммы 4 Организация работы лагерей с дневным пребыванием и бесплатным двухразовым, трехразовым питанием на базе муниципальных общеобразовательных учреждений города |
| 46 | Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | И.Н. Баламутова (зам.начальника | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 6706,0 | 6704,9 | 1,1 тыс. руб. – оплата услуг производится в соответствии с фактической потребностью |
| 47 | Мероприятие 4.2.1. Привлечение обучающихся общеобразовательных учреждений в каникулярное время в пришкольные оздоровительные лагеря | И.Н. Баламутова (зам.начальника | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Организация в общеобразовательных учреждениях пришкольных оздоровительных лагерей в каникулярное время | Обеспечение оздоровительной кампании детей в каникулярный период в объеме 6704,9 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2698,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4006,1 тыс. рублей; |  |
| Задача 3 подпрограммы 4 Организация отдыха детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, одаренных детей из малообеспеченных семей |
| 48 | Основное мероприятие 4.3. Организация отдыха детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | И.Н. Баламутова (зам.начальника Ю.А.Костенко (нач. отдела опеки и попечительства) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 0 | 0 |  |
| 49 | Мероприятие 4.3.1. Обеспечение детей-сирот и оставшихся без попечения родителей путевками в оздоровительные и санаторно-курортные организации | И.Н. Баламутова(зам.начальника) Фоменко А.С. (нач. отдела опеки и попечительства) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Обеспечение детей-сирот и оставшихся без попечения родителей путевками в оздоровительные и санаторно-курортные организации | 51 несовершеннолетний оздоровились в оздоровительных и санаторно-курортных организациях в каникулярное время. Путевки были приобретены министерством общего и профессионального образования Ростовской области. |  |
| Задача 4 подпрограммы 4 Взаимодействие с органами социальной защиты населения, здравоохранения, занятости населения, родителями с целью максимального обеспечения обучающихся отдыхом, оздоровления и занятостью в каникулярное время |
| 50 | Основное мероприятие 4.4. Взаимодействие с органами социальной защиты населения по организации отдыха несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей | И.Н. Баламутова(зам.начальника) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 0 | 0 |  |
| 51 | Мероприятие 4.4.1. Организация обеспечения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей путевками в оздоровительные и санаторно-курортные организации Ростовской области | И.Н. Баламутова(зам.начальника) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Организация обеспечения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей путевками в оздоровительные и санаторно-курортные организации Ростовской области | 320 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации из малообеспеченных семей оздоровились в загородных стационарных оздоровительных и санаторных организациях Ростовской области воспользовавшись услугой Учреждения социальной защиты населения г. Азова. |  |
| 52 | Контрольное событие подпрограммы № 4. Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время | И.Н. Баламутова(зам.начальника) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время | Проводятся мониторинги (анкетирование родителей (законных представителей) удовлетворенности потребителей качеством услуг организации отдыха и оздоровления в каникулярное время |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| Цели подпрограммы 5 Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования г. Азова; |
| Задача 1 подпрограммы 5 Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса г. Азова |
| 53 | Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функционирования Управления образования г. Азова | Е.Д. Мирошниченко,начальник Управления образования г. Азова | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 14263,8 | 13682,6 | 581,2 тыс. руб. – экономия средств фонда оплаты труда образовалась по причине наличия вакансий. |
| 54 | Мероприятие 5.1.1. Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса города | И.Н. Баламутова, зам.начальника Управления образования г. Азова | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Азове» и План мероприятий («Дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в городе Азове | Внесено 5 изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Азове» |  |
| 55 | Мероприятие 5.1.2. Повышение качественного потенциала педагогического корпуса образования города Азова | Е.Л. Колпаченко (нач. отдела ИМР) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Формирование и исполнение планов-графиков повышения квалификации педработников ОУ | Сформированы и на 100 % выполнены планы-графики повышения квалификации педработников и руководителей ОУ. В 2022 году повышение квалификации прошли 419 педработника ОУ |  |
| 56 | Мероприятие 5.1.3. Повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию среды образования | Л.И. Шиголина, гл.специалист, И.Н. Гордеева, вед.специалист, К.О. Дубатова, вед.специалист, Руководители ОУ | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Систематическое обновление информации на официальных сайтах ОУ в сети Интернет, подготовка и размещение на сайтах ОУ публичного доклада | Ежеквартально проводится мониторинг обновления информации на официальных сайтах ОУ в сети Интернет. В августе все ОУ разместили публичные доклады о результатах своей деятельности за 2021-2022 учебный год |  |
| 57 | Мероприятие 5.1.4. Финансовое обеспечение деятельности Управления образования | Л.В. Герасименко, директор МБУ ЦБ | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Осуществление финансового обеспечения деятельности Управления образования. Запланированные расходы за счет бюджета г. Азова 14 263,8 тыс. руб. | Произведено финансовое обеспечение деятельности Управления образования. Фактические расходы за счет бюджета г. Азова 13 682,6 тыс. руб. |  |
| 58 | Основное мероприятие 5.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) прочими учреждениями | Е.Д. Мирошниченко,начальник Управления образования г. Азова Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 18792,7 | 18792,7 | - |
| 59 | Основное мероприятие 5.3 Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 24 285,0 | 24 275,6 | -9,4 оплата услуг производится в соответствии с фактической потребностью |
| 60 | Мероприятие 5.3.1 Материальная поддержка родителей, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Осуществление выплат компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в ДОУ. Запланированные расходы за счет областного бюджета 24 285,0 тыс. руб. | Произведены выплаты компенсации части родительской платы, все 100% родителей, 4537 человек получили компенсацию части родительской платы, взимаемой за содержание ребёнка в дошкольном образовательном учреждении в объёме 24 275,6 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета |  |
| 61 | Основное мероприятие 5.4. Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций | Е.Д. Мирошниченко,начальник Управления образования г. Азова | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 6616,7 | 6616,6 | 0,1- оплата услуг производится в соответствии с фактической потребностью |
| Задача 2 подпрограммы 5 Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 62 | Основное мероприятие 5.6. Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 3295,4 | 3295,2 | 0,2 тыс. руб. – оплата услуг производится в соответствии с фактической потребностью |
| 63 | Мероприятие 5.6.1 Снижение случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | Ю.А. Костенко, начальник сектора опеки и попечительства | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Корректировка банка данных кандидатов в опекуны и усыновители, обеспечение их подготовки в школе приемных родителей. Запланированные расходы за счет областной бюджет – 131,7 тыс. руб. | Систематически проводится корректировка банка данных кандидатов в опекуны и усыновители. В 2022 году зарегистрировано 53 кандидата, осуществлена их подготовка в школе приемных родителей. Фактические расходы за счет областной бюджет составили 131,7 тыс. руб. |  |
| 64 | Мероприятие 5.6.2 Финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Управления образования | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Осуществление финансового обеспечения сектора опеки и попечительства. Запланированные расходы за счет областной бюджет – 3163,7 тыс. руб. | Произведено финансовое обеспечение деятельности сектора опеки и попечительства Фактические расходы за счет областной бюджет составили 3163,5 тыс. руб. |  |
| 65 | Основное мероприятие 5.7. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | 19 703,8 | 19 703,8 | - |
| 66 | Мероприятие 5.7.1 Организация выплат ежемесячного денежного содержания детям, находящимся под опекой, в приемных семьях; денежного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатным проездом на городском транспорте | Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Осуществление финансового обеспечения выплат социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Запланированные расходы: всего – 19703,8 тыс. руб., в том областной бюджет – 19703,8тыс. руб. | Произведены выплаты социальной поддержки всем категориям получателей. Фактические расходы: всего – 19703,8 тыс. руб., в том областной бюджет – 19703,8тыс. руб. |  |
| 67 | Основное мероприятие 5.8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | И.Н. Баламутова (зам.начальника) Л.В. Герасименко (директор МБУ ЦБ) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Запланировано трудоустройство 421 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 1 176,0 тыс. руб. из бюджета города | Трудоустроено 421 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на сумму 1 175,9 тыс. руб. из бюджета города | -0,1 тыс. руб. – субсидия носит заявительный характер |
| 68 | Приоритетное основное мероприятие 5.9 Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32) | (заведующий по кап. строит.) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Выделены средства на строительство МБОУ СОШ на 600 мест в объеме 200 420,5тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2873,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 48109,4 тыс. рублей, федеральный бюджет 149 438,0 тыс. руб. | Средства в 2022 году израсходованы на строительство МБОУ СОШ на 600 мест в объеме 200 420,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 2873,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 48109,4 тыс. рублей, федеральный бюджет 149 438,0 тыс. руб. | 0,1 тыс. руб.- оплата услуг производится в соответствии с фактической потребностью Мероприятие профинансировано, в рамках исполнения выполнено |
| 69 | Приоритетное основное мероприятие 5.10 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 304) | (заведующий по кап. строит.) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Выделены средства на строительство МБОУ СОШ на 1340 мест в объеме 179 018,4 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 11 156,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 167 862,4 тыс. рублей. | Средства в 2022 году израсходованы на строительство МБОУ СОШ на 1340 мест в объеме 179 018,3 тыс. рублей, из них средства местного бюджета – 11 156,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 167 862,3 тыс. рублей. | 0,1 тыс. руб.- оплата услуг производится в соответствии с фактической потребностью Мероприятие профинансировано, в рамках исполнения выполнено |
| 70 | Контрольное событие подпрограммы № 5. Разработка планов-заданий по подготовке образовательных учреждений к новому 2021-2022 учебному году | (заведующий по кап. строит.) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Создание безопасных условий осуществления образовательной деятельности. Во всех 44 образовательных учреждениях разработать планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласовать с Территориальным отделом Роспотребнадзора. | Созданы безопасные условия осуществления образовательной деятельности. Во всех 44 образовательных учреждениях разработаны планы-задания по подготовке к новому учебному году. Планы-задания согласованы с Территориальным отделом Роспотребнадзора. |  |
| 71 | Контрольное событие подпрограммы № 5. Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций | (заведующий по кап. строит.) | декабрь 2022 | январь 2022 | декабрь 2022 | Положительное заключения проектно-сметной документации на строительство двух школ: МБОУ СОШ на 1340 мест в юго-восточном микрорайоне г. Азова, район проезда Объездного и МБОУ СОШ на 600 мест по ул. Гагарина, в микрорайоне «Авиаторов» муниципального образования «Город Азов» Ростовской области. | Получены положительные заключения проектно-сметной документации на строительство двух школ: МБОУ СОШ на 1340 мест в юго-восточном микрорайоне г. Азова, район проезда Объездного и МБОУ СОШ на 600 мест по ул. Гагарина, в микрорайоне «Авиаторов» муниципального образования «Город Азов» Ростовской области. В декабре 2021 года проведен электронный аукцион по определению подрядной организации на строительство школы на 600 мест по адресу: г. Азов, ул. Гагарина, 32. |  |

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» | всего | 1 777 276,4 | 1 777 276,4 | 1 775 805,3 |
|  | областной бюджет | 1 135 933,8 | 1 135 933,8 | 1 135 468,8 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 205 972,1 | 205 972,1 | 205 972,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -федерального бюджета | 205 972,1 | 205 972,1 | 205 972,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 435 370,5 | 435 370,5 | 434 364,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | всего | 500 629,9 | 500 629,9 | 500 629,4 |
|  | областной бюджет | 333 009,5 | 333 009,5 | 333 009,4 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 167 620,4 | 167 620,4 | 167 620,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | всего | 331 208,1 | 331 208,1 | 331 208,1 |
|  | областной бюджет | 331 208,1 | 331 208,1 | 331 208,1 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений | всего | 167 432,3 | 167 432,3 | 167 431,9 |
|  | областной бюджет | 257,6 | 257,6 | 257,6 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 167 174,7 | 167 174,7 | 167 174,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.6. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБДОУ детский сад № 3 г. Азова, Ростовская область, город Азов, ул. Крымская, дом 2» | всего | 1 989,5 | 1 989,5 | 1 989,4 |
|  | областной бюджет | 1 543,8 | 1 543,8 | 1 543,7 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 445,7 | 445,7 | 445,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» | всего | 712 968,8 | 712 968,8 | 712 090,5 |
|  | областной бюджет | 531 744,0 | 531 744,0 | 531 288,8 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 56 534,1 | 56 534,1 | 56 534,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 56 534,1 | 56 534,1 | 56 534,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 124 690,7 | 124 690,7 | 124 267,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 345 651,7 | 345 651,7 | 345 651,7 |
|  | областной бюджет | 345 651,7 | 345 651,7 | 345 651,7 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений | всего | 63 477,1 | 63 477,1 | 63 477,0 |
|  | областной бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 63 377,1 | 63 377,1 | 63 377,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.3. Организация питания для обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 5 844,7 | 5 844,7 | 5 586,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 5 844,7 | 5 844,7 | 5 586,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.6. Организация доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | всего | 309,4 | 309,4 | 309,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 309,4 | 309,4 | 309,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 2.12. Обеспечение выплат на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 25 241,3 | 25 241,3 | 25 241,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 25 241,3 | 25 241,3 | 25 241,3 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 25 241,3 | 25 241,3 | 25 241,3 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 2.13. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | всего | 35 897,3 | 35 897,3 | 35 897,2 |
|  | областной бюджет | 6 102,5 | 6 102,5 | 6 102,5 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 29 794,8 | 29 794,8 | 29 794,7 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 29 794,8 | 29 794,8 | 29 794,7 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 2.14. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (капитальный ремонт зданий (в т.ч. Реставрация объектов культурного наследия регионального значения "Казармы Азовского учебного пехотного полка" Литер А, п/А, Б) МБОУ СОШ №3 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 113 | всего | 231 431,6 | 231 431,6 | 231 431,6 |
|  | областной бюджет | 177 253,9 | 177 253,9 | 177 253,9 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 54 177,7 | 54 177,7 | 54 177,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 2.15 Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБОУ СОШ № 11 г. Азова по адресу: г. Азов, пер. Красноармейский, 90» | всего | 2 807,1 | 2 807,1 | 2 188,5 |
|  | областной бюджет | 2 000,0 | 2 000,0 | 1 545,1 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 807,1 | 807,1 | 643,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 2.16. Организация подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 780,0 | 780,0 | 779,6 |
|  | областной бюджет | 605,3 | 605,3 | 605,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 174,7 | 174,7 | 174,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ПОМ 2.18. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)». Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | всего | 1 528,6 | 1 528,6 | 1 528,6 |
|  | областной бюджет | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 1 498,0 | 1 498,0 | 1 498,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 1 498,0 | 1 498,0 | 1 498,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» | всего | 89 399,4 | 89 399,4 | 89 399,4 |
|  | областной бюджет | 3 918,2 | 3 918,2 | 3 918,2 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 85 481,2 | 85 481,2 | 85 481,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 3.1. Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | всего | 19 032,9 | 19 032,9 | 19 032,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 19 032,9 | 19 032,9 | 19 032,9 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| О.М. 3.2. Обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях | всего | 3 918,2 | 3 918,2 | 3 918,2 |
|  | областной бюджет | 3 918,2 | 3 918,2 | 3 918,2 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 3.3. Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования | всего | 66 448,3 | 66 448,3 | 66 448,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 66 448,3 | 66 448,3 | 66 448,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение отдыха детей» | всего | 6 706,0 | 6 706,0 | 6 704,9 |
|  | областной бюджет | 4 006,1 | 4 006,1 | 4 006,1 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 2 699,9 | 2 699,9 | 2 698,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | всего | 6 706,0 | 6 706,0 | 6 704,9 |
|  | областной бюджет | 4 006,1 | 4 006,1 | 4 006,1 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 2 699,9 | 2 699,9 | 2 698,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего | 467 572,3 | 467 572,3 | 466 981,1 |
|  | областной бюджет | 263 256,0 | 263 256,0 | 263 246,3 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 149 438,0 | 149 438,0 | 149 438,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 149 438,0 | 149 438,0 | 149 438,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 54 878,3 | 54 878,3 | 54 296,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 5.1. Обеспечение функционирования Управления образования г. Азова | всего | 14 263,8 | 14 263,8 | 13 682,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 14 263,8 | 14 263,8 | 13 682,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 5.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) прочими учреждениями | всего | 18 792,7 | 18 792,7 | 18 792,7 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 18 792,7 | 18 792,7 | 18 792,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 5.3. Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего | 24 285,0 | 24 285,0 | 24 275,6 |
|  | областной бюджет | 24 285,0 | 24 285,0 | 24 275,6 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 5.4. Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций | всего | 6 616,7 | 6 616,7 | 6 616,6 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 6 616,7 | 6 616,7 | 6 616,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 5.6. Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | всего | 3 295,4 | 3 295,4 | 3 295,2 |
|  | областной бюджет | 3 295,4 | 3 295,4 | 3 295,2 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 5.7. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | всего | 19 703,8 | 19 703,8 | 19 703,8 |
|  | областной бюджет | 19 703,8 | 19 703,8 | 19 703,8 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 5.8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | всего | 1 176,0 | 1 176,0 | 1 175,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 1 176,0 | 1 176,0 | 1 175,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 5.9. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32) | всего | 200 420,5 | 200 420,5 | 200 420,4 |
|  | областной бюджет | 48 109,4 | 48 109,4 | 48 109,4 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 149 438,0 | 149 438,0 | 149 438,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 149 438,0 | 149 438,0 | 149 438,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 2 873,1 | 2 873,1 | 2 873,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 5.10 Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 304) | всего | 179 018,4 | 179 018,4 | 179 018,3 |
|  | областной бюджет | 167 862,4 | 167 862,4 | 167 862,3 |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -Пенсионного фонда Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Азова | 11 156,0 | 11 156,0 | 11 156,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

за отчётный 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на 31.12.2021 (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» |
| 1. | Показатель 1.Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено своевременным проведением мониторинга получения несовершеннолетними гражданами города Азова общего образования и межведомственным взаимодействием учреждений профилактики по определению в образовательное учреждение несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям. В 2022 году нет не приступивших к занятиям несовершеннолетних. Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| 2 | Показатель 2. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 75,2 | 75,4 | 76,0 | Отклонение: + 0,8 %. Обусловлено увеличением количества желающих всесторонне развивать свои способности в период эпидемиологической обстановки. |
| 3 | Показатель 3. Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| 4 | Показатель 4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих в текущем году дошкольные учреждения, к сумме указанной численности и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в дошкольных учреждениях | % | - | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |
| 5 | Показатель 1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,5 | Отклонение: + 0,5 %. Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях дошкольного образования |
| 6 | Показатель 1.3 Отношение численности детей в возрасте от 2 –х месяцев до 3 лет, посещающих в текущем году дошкольные учреждения, к сумме указанной численности и численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в дошкольных учреждениях | % | - | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| 7 | Показатель 2.1. Удельный вес численности обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 50,0 | 55,0 | 60,71 | Отклонение: +5,71% Обусловлено увеличением общей численностью обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Увеличением количества желающих принять участие в олимпиадах и конкурсах различного типа, а также количеством победителей и призеров в олимпиадах |
| 8 | Показатель 2.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,04 | Отклонение: + 0,04 %. Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях общего образования |
| 9 | Показатель 2.3. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения (ежегодно) | % | 100,0 | 100,0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что желающие дети-инвалиды в освоении образовательных программ в форме дистанционного образования отсутствуют |
| 10 | Показатель 2.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0,8 | 0,6 | 3 | Отклонение: +2,42 Увеличение значения показателя с 0,5% до 3% обусловлено тем, что в 2022 году произошла реорганизация МБОУ ВСОШ № 1 г. Азова, перевод учащихся 11 классов в МБОУ СОШ № 15, уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике |
| 11 | Показатель 2.5. Доля обучающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях | % | 72,9 | 79,7 | 68,03 | Отклонение: - 9,6 Обусловлено тем, что произошло увеличение обучающихся в 2022- 2023 учебном году на 403 человека. В связи с прибытием детей из ЛНР, ДНР и Украины; капитальным ремонтом с 01.07.2021 МБОУСОШ № 3 г. Азова распределили детей по: МБОУ СШ № 14 –начальные классы, МБОУ СОШ № 15 – обучающиеся 5-11 классов. |
| 12 | Показатель 2.7. Темп роста стимулирования выплат за классное руководство на одного классного руководителя | % | 225,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| 13. | Показатель 2.8. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| 14 | Показатель 2.9 . В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | Ед. | - | 9,25 | 9,25 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |
| 15. | Показатель 3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | % | 100,0 | 100,0 | 107,3 | Отклонение: +7,3 Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях дополнительного образования |
| 16. | Показатель 3.2. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста в общеобразовательных учреждениях | % | 17,8 | 18,8 | 21,99 | Отклонение: + 3,19% Произошло увеличение обучающихся в 2022 на 403 человека. В связи с прибытием детей из ЛНР, ДНР и Украины, а также из разных регионов России. Обусловлено увеличением количества желающих всесторонне развивать свои способности. |
| Подпрограмма 4 «Организация и обеспечение отдыха детей» |
| 17. | Показатель 4.1. Удельный вес численности обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения | % | 28,2 | 28,3 | 33,04 | Отклонение: + 4,74 % Обусловлено увеличением количества желающих воспользоваться услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| 18. | Показатель 5.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г.Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых Управлением образования г.Азова | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 100% |
| 19. | Показатель 5.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчётном году | % | 0 | 0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

за отчётный 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на 31.12.2022 (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» |
| 1. | Показатель 1.Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях общего образования, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет | % | Управление образования администрации города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено своевременным проведением мониторинга получения несовершеннолетними гражданами города Азова общего образования и межведомственным взаимодействием учреждений профилактики по определению в образовательное учреждение несовершеннолетних, не приступивших к учебным занятиям. В 2022 году нет не приступивших к занятиям несовершеннолетних. Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| 2 | Показатель 2. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | Управление образования администрации города Азова | 75,2 | 75,4 | 76,0 | Отклонение: + 0,8 %. Обусловлено увеличением количества желающих всесторонне развивать свои способности в период эпидемиологической обстановки |
| 3 | Показатель 3. Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций | % | Управление образования администрации города Азова | 0 | 0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| 4 | Показатель 4. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих в текущем году дошкольные учреждения, к сумме указанной численности и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в дошкольных учреждениях | % | Управление образования администрации города Азова | 0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |
| 5 | Показатель 1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | % | Управление образования администрации города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,5 | Отклонение: + 0,5 %. Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях дошкольного образования |
| 6 | Показатель 1.3 Отношение численности детей в возрасте от 2 –х месяцев до 3 лет, посещающих в текущем году дошкольные учреждения, к сумме указанной численности и численности детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в дошкольных учреждениях | % | Управление образования администрации города Азова | - | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» |
| 7. | Показатель 2.1. Удельный вес численности обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | Управление образования администрации города Азова | 50,0 | 55,0 | 60,71 | Отклонение: +5,71% Обусловлено увеличением общей численностью обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Увеличением количества желающих принять участие в олимпиадах и конкурсах различного типа, а также количеством победителей и призеров в олимпиадах |
| 8. | Показатель 2.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | % | Управление образования администрации города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,04 | Отклонение: + 0,04 %. Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях общего образования |
| 9. | Показатель 2.3. Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения (ежегодно) | % | Управление образования администрации города Азова | 100,0 | 100,0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что желающие дети-инвалиды в освоении образовательных программ в форме дистанционного образования отсутствуют |
| 10. | Показатель 2.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании | % | Управление образования администрации города Азова | 0,8 | 0,6 | 3 | Отклонение: +2,42 Увеличение значения показателя с 0,5% до 3% обусловлено тем, что в 2022 году произошла реорганизация МБОУ ВСОШ № 1 г. Азова, перевод учащихся 11 классов в МБОУ СОШ № 15, уровнем подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по русскому языку и математике |
| 11 | Показатель 2.5. Доля обучающихся в первую смену в общеобразовательных учреждениях | % | Управление образования администрации города Азова | 72,9 | 79,7 | 68,03 | Отклонение: - 9,6 Обусловлено тем, что произошло увеличение обучающихся в 2022- 2023 учебном году на 403 человека. В связи с прибытием детей из ЛНР, ДНР и Украины; капитальным ремонтом с 01.07.2021 МБОУСОШ № 3 г. Азова распределили детей по: МБОУ СШ № 14 –начальные классы, МБОУ СОШ № 15 – обучающиеся 5-11 классов. |
| 12. | Показатель 2.7. Темп роста стимулирования выплат за классное руководство на одного классного руководителя | % | Управление образования администрации города Азова | 225,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| 13. | Показатель 2.8. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % | Управление образования администрации города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| 14 | Показатель 2.9 . В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | % | Управление образования администрации города Азова | - | 9,25 | 9,25 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» |
| 15. | Показатель 3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Ростовской области | % | Управление образования администрации города Азова | 100,0 | 100,0 | 107,3 | Отклонение: +7,3 Обусловлено оптимизацией расходов в образовательных учреждениях дополнительного образования |
| 16. | Показатель 3.2. Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста в общеобразовательных учреждениях | % | Управление образования администрации города Азова | 17,8 | 18,8 | 21,99 | Отклонение: + 3,19% Произошло увеличение обучающихся в 2022 на 403 человека. В связи с прибытием детей из ЛНР, ДНР и Украины, а также из разных регионов России. Обусловлено увеличением количества желающих всесторонне развивать свои способности. |
| Подпрограмма 4 «Организация и обеспечение отдыха детей» |
| 17. | Показатель 4.1. Удельный вес численности обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения | % | Управление образования администрации города Азова | 28,2 | 28,3 | 33,04 | Отклонение: + 4,74 % Обусловлено увеличением количества желающих воспользоваться услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |
| 18. | Показатель 5.1. Доля муниципальных услуг Управления образования г.Азова, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых Управлением образования г.Азова | % | Управление образования администрации города Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают на 100% |
| 19. | Показатель 5.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращённых из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчётном году | % | Управление образования администрации города Азова | 0 | 0 | 0 | Отклонение: 0 Обусловлено тем, что плановое значение и фактическое значение совпадают |

### Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2022 году |
| --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» | х | х | 1471,1 | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | х | х | 0,5 | - |
| 3. | ОМ 1.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений | 167 432,3 | 167 431,9 | 0,4 | - |
| 4. | ОМ 1.6 Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБДОУ детский сад № 3 г. Азова, Ростовская область, город Азов, ул. Крымская, дом 2» | 1 989,5 | 1 989,4 | 0,1 | - |
| 5. | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | х | х | 878,3 | - |
| 6. | ОМ 2.2. Обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений | 63 477,1 | 63 477,0 | 0,1 | - |
| 7. | ОМ 2.3 Организация питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений | 5 844,7 | 5 586,0 | 258,7 | - |
| 8. | ОМ 2.6 Организация доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | 309,4 | 309,0 | 0,4 | - |
| 9. | О.М. 2.13. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 35 897,3 | 35 897,2 | 0,1 | - |
| 10. | О.М. 2.15. Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБОУ СОШ № 11 г. Азова по адресу: г. Азов, пер. Красноармейский, 90» | 2807,1 | 2188,2 | 618,6 |  |
| 11. | О.М. 2.16. Организация подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 780,0 | 779,6 | 0,4 |  |
| 12. | Подпрограмма 4 «Организация и обеспечения отдыха детей» | х | х | 1,1 | - |
| 13. | О.М. 4.2.Организация отдыха детей в каникулярное время | 6706,0 | 6704,9 | 1,1 | - |
| 14. | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | х | х | 591,2 | - |
| 15. | О.М. 5.1. Обеспечение функционирования Управления образования г. Азова | 14263,8 | 13682,6 | 581,2 | - |
| 16. | О.М. 5.3 Организация выплат компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 24285,0 | 24275,6 | 9,4 |  |
| 17. | О.М. 5.4 Проведение мероприятий по строительству новых общеобразовательных организаций | 6616,7 | 6616,7 | 0,1 |  |
| 18. | О.М. 5.6. Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст.6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | 3295,4 | 3295,2 | 0,2 | - |
| 19. | О.М. 5.8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 1176,0 | 1175,9 | 0,1 | - |
| 20. | О.М. 5.9. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство МБОУ СОШ на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32) | 200420,5 | 200420,4 | 0,1 | - |
| 21. | О.М. 5.10. Создание новых мест в общеобразовательных организациях (строительство МБОУ СОШ на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 304) | 179 018,4 | 179 018,2 | 0,1 | - |

### Таблица 6

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» 
при реализации основных мероприятий подпрограмм, муниципальной программы «Развитие образования в городе Азове»
в 2022 году

| Наименование основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов, (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОМ 1.6 Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБДОУ детский сад № 3 г. Азова, Ростовская область, город Азов, ул. Крымская, дом 2» | Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию инициативных проектов в рамках муниципальной программы города Азова "Развитие образования в городе Азове" |
|  | 77,6 | 22,4 | 1543,7 | 77,6 | 445,7 | 22,4 |
| ОМ 2.14 Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (капитальный ремонт зданий (в т.ч. Реставрация объектов культурного наследия регионального значения "Казармы Азовского учебного пехотного полка" Литер А, п/А, Б) МБОУ СОШ №3 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Севастопольская, 113 | Субсидии бюджетным учреждениям на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений в рамках муниципальной программы города Азова "Развитие образования в городе Азове" |
|  | 77,6 | 22,4 | 177253,9 | 77,6 | 53695,3 | 22,4 |
| ОМ 2.15 Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБОУ СОШ № 11 г. Азова по адресу: г. Азов, пер. Красноармейский, 90» | Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию инициативных проектов в рамках муниципальной программы города Азова "Развитие образования в городе Азове" |
|  | 70,6 | 29,4 | 1545,1 | 70,6 | 643,4 | 29,4 |
| ОМ 2.16. Организация подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных | Субсидии бюджетным учреждениям на организацию подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования в рамках реализации муниципальной программы города Азова "Развитие образования в городе Азове" |
|  | 77,6 | 22,4 | 605,0 | 77,6 | 174,6 | 22,4 |
| ОМ 4.2 Организация отдыха детей в каникулярное время | Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в рамках муниципальной программы города Азова "Развитие образования в городе Азове" |
|  | 77,6 | 22,4 | 4 006,1 | 77,6 | 1 156,4 | 22,4 |

### Таблица 7

ИНФОРМАЦИЯ

### о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов»
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной  программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов <1> (%) | Объем фактических расходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | Бюджет города Азова | за счет средств областного бюджета | за счет средств бюджета города Азова |
|  |  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 | ОМ 1.6 Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБДОУ детский сад № 3 г. Азова, Ростовская область, город Азов, ул. Крымская, дом 2» | 77,6 | 22,4 | 1543,7 | 77,6 | 445,7 | 22,4 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | ОМ 2.14 Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (капитальный ремонт зданий (в т.ч. Реставрация объектов культурного наследия регионального значения "Казармы Азовского учебного пехотного полка" Литер А, п/А, Б) МБОУ СОШ №3 г. Азова, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. | 77,6 | 22,4 | 177253,9 | 77,6 | 53695,3 | 22,4 |
| 2.2. | ОМ 2.15 Реализация инициативного проекта «Благоустройство территории МБОУ СОШ № 11 г. Азова по адресу: г. Азов, пер. Красноармейский, 90» | 70,6 | 29,4 | 1545,1 | 70,6 | 643,4 | 29,4 |
| 2.3 | ОМ 2.16. Организация подвоза обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных | 77,6 | 22,4 | 605,0 | 77,6 | 174,6 | 22,4 |
| 3. | Подпрограмма 4 «Организация и обеспечение отдыха детей» | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | ОМ 4.2. Организация отдыха детей в каникулярное время | 77,6 | 22,4 | 4 006,1 | 77,6 | 1 156,4 | 22,4 |

### Таблица 8

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 26 | 23 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 19 | 16 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 7 | 7 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

### Таблица  9

### Информация

### об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 26 | 23 |  |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 19 | 16 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 7 | 7 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

| Таблица 10 Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в отчетном году Развитие образования в городе Азове (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.2022 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы города Азова за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01. 2022 |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| I. Муниципальные бюджетные учреждения |
| Итого по бюджетным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| II. Муниципальные автономные учреждения |
| Итого по автономным учреждениям | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

администрации                                                                                              И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела                                                                            В.А. Жигайлова