

**администрация города азова**

**постановление**

15.12.2023 № 1000

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», распоряжением Администрации города Азова от 25.09.2018 № 252 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Азова», постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» на 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего делами администрации Дзюбу И.Н.

Глава Администрации

города Азова В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

Постановление вносит

управляющий делами администрации

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению  Администрации города Азова  от 15.12.2023 № 1000 |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель  (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации  (дата) | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | Бюджет города Азова | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  «Противодействие терроризму и экстремизму» | Давлятова С.В. | X | X | Х | | X | | X | | Х | X | |
| 2 | Основное мероприятие 1.1  «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» | Давлятова С.В.  Мирошниченко Е.Д.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А.  Высавская И.С. | Формирование неприятия идеологии экстремизма и терроризма, толерантного сознания и поведения у граждан, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 3 | Мероприятие 1.1.2.  Организация и проведение на территории города фестиваля этнических культур народов Дона | Бакуменко Т.В.  Мирошниченко Е.Д.  Попова М.А. | Формирование общероссийской и региональной идентичности, гармонизация межэтнических отношений | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 4 | Мероприятие 1.1.3.  Проведение в общеобразовательных учреждениях профилактических мероприятий (выставки, спортивные соревнования, классные, часы, лекции, беседы, диспуты презентации, и т.д.), в том числе проведение родительских собраний и консультаций по вопросам толерантности, о современных молодежных неформальных объединениях, о сайтах экстремистского характера | Мирошниченко Е.Д. | Формирование неприятия идеологии экстремизма и терроризма в подростково-молодежной среде, повышение правовой культуры обучающихся  Информирование родителей о современных неформальных молодежных объединениях, сайтах экстремистского характера с целью повышения бдительности, а также формирования в семьях толерантного мировоззрения | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 5 | Мероприятие 1.1.4.  Проведение с молодежью лекций и бесед, круглых столов, диспутов, направленных на профилактику проявлений экстремизма и терроризма, преступлений против личности, общества, государства | Кайстрова М.А.  Мирошниченко Е.Д.  Бакуменко Т.В. | Повышение правовой культуры молодежи города, создание условий укрепления межконфессионального диалога в студенческой и молодежной среде, формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма и терроризма | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 6 | Мероприятие 1.1.5.  Организация размещения в средствах массовой информации профилактической направленности, о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Высавская И.С. | Формирование у граждан представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях, повышение бдительности | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 7 | Мероприятие 1.1.6.  Проведение с обучающимися общеобразовательных учреждений и молодежью города профилактических мероприятий, направленных на:  - пресечение возрождения и реабилитации идей нацизма и фашизма, осквернения памятников и символов воинской славы России;  - воспитание культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы | Мирошниченко Е.Д.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А. | Формирование уважения к представителям различных национальностей и религий, воспитание культуры мирного поведения, укрепление нравственных ценностей, культурных, национальных традиций России, пресечение возрождения идей нацизма и фашизма | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 8 | Мероприятие 1.1.7.  Принятие мер по своевременному выявлению фактов радикализации несовершеннолетних в целях недопущения распространения экстремистской идеологии | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А. | Своевременное выявление фактов радикализации несовершеннолетних и принятие необходимых мер | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 9 | Мероприятие 1.1.8.  Проведение мониторинга сети «Интернет» и местных СМИ на предмет выявления признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах | Высавская И.С.  Мирошниченко Е.Д.  Кайстрова М.А. | Выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 10 | Мероприятие 1.1.9.  Проведение мониторинга ситуации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений | Попова М.А.  Высавская И.С.  Мирошниченко Е.Д.  Бакуменко Т.В.  Кайстрова М.А.  Насека М.А. | Своевременное выявление очагов напряженности и принятие необходимых мер по их устранению | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 11 | Контрольное событие 1.1.1.  Анализ динамики проведенных профилактических мероприятий | Давлятова С.В.  Дзюба И.Н.  Мирошниченко Е.Д.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А.  Высавская И.С. | Проведение анализа динамики проведенных мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 30 июня  29 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 12 | Контрольное событие 1.1.2.  Анализ результатов проведенного мониторинга состояния межэтнических отношений в городе | Дзюба И.Н.  Попова М.А.  Бакуменко Т.В.  Мирошниченко Е.Д.  Кайстрова М.А.  Насека М.А. | Анализ состояния межэтнических отношений для своевременного принятия мер в случае возникновения фактов напряженности. Представление результатов мониторинга в Правительство РО | 30 июня  29 декабря | X | | X | | X | | X | п | |
| 13 | Контрольное событие 1.1.3.  Анализ динамики размещаемых публикаций в средствах массовой информации антитеррористической и антиэкстремистской направленности | Дзюба И.Н.  Высавская И.С. | Ежемесячное опубликование материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности. | 30 июня  29 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 14 | Контрольное событие 1.1.4.  Анализ результатов мониторинга сети Интернет и местных средств массовой информации на предмет наличия в публикациях террористических и экстремистских идей (кол-во выявленных материалов, приятые меры) | Дзюба И.Н.  Высавская И.С.  Мирошниченко Е.Д.  Кайстрова М.А. | Направление информации в Азовскую межрайонную прокуратуру о выявленных публикациях, содержащих признаки экстремистской и террористической направленности. Представление результатов анализа в Правительство РО | 30 июня  29 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 15 | Основное мероприятие 1.2.  Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Давлятова С.В.  Мирошниченко Е.Д.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А. | Обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 16 | Мероприятие 1.2.1.  Ежегодная актуализация имеющихся планов мероприятий по предотвращению террористических актов в учреждениях социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта), а также по порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций | Давлятова С.В.  Мирошниченко Е.Д.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А. | Обеспечение безопасности объектов и граждан | январь-февраль | X | | X | | X | | X | X | |
| 17 | Мероприятие 1.2.2.  Проведение учебных тренировок, тренингов с персоналом учреждений социальной сферы (здравоохранения, образования, культуры, спорта) по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций | Давлятова С.В.  Мирошниченко Е.Д.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А. | Снижение риска совершения террористических актов, снижение масштабов негативных последствий | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 18 | Мероприятие 1.2.3.  Проведение комплексных обследований учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта на предмет проверки режимно-охраных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты | Давлятова С.В.  Мирошниченко Е.Д.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А. | Повышение антитеррористической защищённости объектов и населения | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 19 | Контрольное событие 1.2.1  Реализация учреждениями социальной сферы мероприятий планов по предотвращению террористических актов | Давлятова С.В.  Мирошниченко Е.Д.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А. | Проведение анализа отчетов исполнителей  о результатах выполнения планов и направление полугодового и годового отчетов в аппарат антитеррористической комиссии Ростовской области | 30 июня  29 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 20 | Основное мероприятие 1.3.  Организация добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств  за вознаграждение | Дзюба И.Н. | Снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ  и взрывных устройств | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 21 | Мероприятие 1.3.1.  Проведение в средствах массовой информации работы с населением по разъяснению положений добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств  за вознаграждение | Высавская И.С.  Дзюба И.Н. | Увеличение количества граждан, которые добровольно сдали незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, что снижает вероятность совершения преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 22 | Контрольное событие 1.3.1.  Сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств  за вознаграждение | Дзюба И.Н. | Снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (не более 22) | 29 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 23 | Основное мероприятие 1.4. Привлечение духовенства (различных конфессий) к вопросам гармонизации межнациональных отношений и созданию условий для развития этнокультурного развития народов Российской Федерации | Давлятова С.В.  Мирошниченко Е.Д.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А.  Попова М.А. | Повышение эффективности работы по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 24 | Мероприятие 1.4.1  Проведение заседаний Консультативного совета при Администрации г. Азова с участием представителей этнических общин (членов рабочей группы по гармонизации межэтнических отношений) | Попова М.А. | Повышение эффективности работы по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений | январь-декабрь |  | |  | |  | |  |  | |
| 25 | Контрольное событие 1.4.1.  Участие духовенства в мероприятиях по гармонизации межнациональных отношений | Давлятова С.В.  Мирошниченко Е.Д.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А.  Попова М.А. | Мониторинг эффективности работы по гармонизации межэтнических и межкультурных отношений | 29 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 26 | Подпрограмма 2  «Противодействие коррупции» | Бутко О.И. | X | X | 44,9 | | X | | X | | 44,9 | X | |
| 27 | Основное мероприятие 2.1.  Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Бутко О.И.  Шаталов С.Н. | Приведение нормативных правовых актов Администрации города Азова в соответствие с действующим законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | январь- декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 28 | Контрольное событие 2.1.1.  Оценка реализации плана противодействия коррупции | Бутко О.И. | Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» (по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал) | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 29 | Основное мероприятие 2.2.  Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Бутко О.И.  Шаталов С.Н. | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов,  выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 30 | Контрольное событие 2.2.1.  Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов | Бутко О.И. | Подведение итогов мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации города Азова и их проектов | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 31 | Основное мероприятие 2.3  Рассмотрение на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» о выполнении подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» | Бутко О.И. | Оценка реализации выполнения подпрограммы «Противодействие коррупции» | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 32 | Контрольное событие 2.3.1.  Оценка реализации плановых мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» | Бутко О.И. | Подведение итогов реализации плановых мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в городе Азове» (отчет о ходе выполнения) | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 33 | Основное мероприятие 2.4.  организация проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции в городе Азове, на основании методики, утвержденной Правительством РФ | Бутко О.И. | Оценка состояния коррупции в городе Азове и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в городе Азове | январь-декабрь | 12,5 | | Х | | Х | | 12,5 | Х | |
| 34 | Контрольное событие 2.4.1.  Подведение итогов проведения мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции в городе Азове | Бутко О.И. | Оценка состояния коррупции в городе Азове и разработка дополнительных мер по итогам опросов, направленных на минимизацию коррупционных проявлений в городе Азове | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 35 | Основное мероприятие 2.5.  Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции,  касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | Бутко О.И. | Совершенствование мер ответственности в отношении лиц, замещающих должности муниципальной службы в городе Азове требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 36 | Контрольное событие 2.5.1.  Оценка соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» требований законодательства о противодействии коррупции | Бутко О.И. | Выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикоррупционных норм, принятие своевременных идейственных мер юридической ответственности | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 37 | Основное мероприятие 2.6.  Принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля  за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности  и поступлении на такую службу, об их родственниках  и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Бутко О.И. | Повышение эффективности мер, направленных на выявление, предотвращение и урегулирование конфликта интересов | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 38 | Контрольное событие 2.6.1.  Оценка эффективности принимаемых мер кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы | Бутко О.И. | Оценка полученных результатов, принятие дополнительных мер контроля в случае выявления недостатков в работе | 31 декабря | Х | | X | | X | | X | X | |
| 39 | Основное мероприятие 2.7. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Бутко О.И.  Высавская И.С. | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | январь-декабрь | Х | | X | | X | | X | X | |
| 40 | Мероприятие 2.7.1  Организация системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МАУ «МФЦ» города Азова | Бутко О.И.  Куц А.С. | Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг по сферам общественных отношений, а также совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных отраслях, оптимизация порядка оказания услуг, необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг | январь-декабрь | Х | | X | | X | | X | X | |
| 41 | Мероприятие 2.7.2.  Организация наполнения раздела «Противодействие коррупции» официальных сайта администрации города Азова актуальной информации об антикоррупционной деятельности (с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, установленных приказом  от 07.10.2013 № 530н) | Бутко О.И. | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | январь-декабрь | Х | | X | | X | | X | X | |
| 42 | Мероприятие 2.7.3.  Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции посредством функционирования «телефона доверия, а также приема письменных сообщений по вопросам противодействия коррупции, поступающих в органы местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | Бутко О.И. | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | январь-декабрь | Х | | X | | X | | X | X | |
| 43 | Мероприятие 2.7.4.  Осуществление публикаций в СМИ информации и размещение на интернет-сайтах ежегодных отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики в муниципальном образовании «Город Азов» | Бутко О.И. | Обеспечение доступа граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» | январь-декабрь | Х | | X | | X | | X | X | |
| 44 | Контрольное событие 2.7.1.  Оценка эффективности проводимых мероприятий 2.7.1-2.7.4. | Бутко О.И. | Обеспечение публичности и открытости деятельности в сфере противодействия коррупции, проведение оценки эффективности проводимых мероприятий 2.7.1-2.7.4, принятие дополнительных мер в случае выявления недостатков в работе | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 45 | Основное мероприятие 2.8.  Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг  отдельными видами юридических лиц | Бутко О.И.  Турик Л.А.  Кокоц А.В. | Выявление и минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 46 | Мероприятие 2.8.1.  Разработка и принятие мер по совершенствованию  условий, процедур и механизмов закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд | Бутко О.И.  Турик Л.А. | Выявление и минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 47 | Мероприятие 2.8.2.  Проведение мониторинга выявленных случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ | Кокоц А.В. | Выявленных случаев несоблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 48 | Контрольное событие 2.8.1.  Мониторинг в сфере закупок товаров, работ, услуг | Бутко О.И. | Обеспечение соблюдения требований об отсутствии конфликта интересов между участником закупки и заказчиком | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 49 | Основное мероприятие 2.9. Осуществление комплекса мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Соколенко Н.А. | Устранение необоснованных запретов и огра­ничений в области предпринимательской деятельности | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 50 | Мероприятие 2.9.1.  Осуществление комплекса мер по вопросам устранения административных барьеров, препятствующих эффективному развитию предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Город Азов» | Соколенко Н.А. | Устранение необоснованных запретов и огра­ничений в области предпринимательской деятельности | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 51 | Мероприятие 2.9.2.  Осуществление мероприятий по предотвращению нарушений прав и законных интересов субъектов  предпринимательской деятельности и восстановлением, в пределах  компетенции, их нарушенных прав | Соколенко Н.А. | Повышение эффективности работы по предупреждению коррупционных проявлений в сфере предпринимательства | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 52 | Контрольное событие 2.9.1.  Анализ принимаемых мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства | Бутко О.И. | Подведение итогов анализа, разработка дополнительных мер по противодействию коррупции в сфере предпринимательства в случае выявления недостатков | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 53 | Основное мероприятие 2.10.  Привлечение граждан, общественных объединений и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции | Попова М.А. | Привлечение институтов гражданского общества и граждан к активному участию в антикоррупционной деятельности, расширение сфер участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 54 | Мероприятие 2.10.1.  Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности, в том числе с общественными объединениями, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции | Бутко О.И.  Попова М.А. | Расширение сфер участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 55 | Мероприятие 2.10.2.  Взаимодействие с общественными советами по вопросам противодействия коррупции | Бутко О.И. | Расширение сфер участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 56 | Мероприятие 2.10.3.  Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования «Город Азов» со средствами массовой информации в области противодействия коррупции | Высавская И.С. | Широкое освещение мер по противодействию коррупции, принимаемых органами местного самоуправления муниципального образовании «Город Азов» | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 57 | Мероприятие 2.10.4.  Осуществление в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07295E050EE160BF417C2849D00FF056351E99EF3860365AB60C9F6512L5G0J) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | Бутко О.И. | Расширение сфер участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции в муниципальном образовании «Город Азов» | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 58 | Контрольное событие 2.10.1.  Мониторинг достаточности принимаемых мер по взаимодействию взаимодействия с институтами гражданского общества по вопросам антикоррупционной деятельности | Бутко О.И. | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции и оперативное реагирование на нее | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 59 | Основное мероприятие 2.11. Просвещение, обучение и воспитание по вопросам противодействия коррупции | Бутко О.И. | Повышение уровня правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции | 31 декабря | 32,4 | | X | | X | | 32,4 | Х | |
| 60 | Мероприятие 2.11.1.  Организация повышения квалификации муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», в  должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Бутко О.И. | Повышение квалификации муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 61 | Мероприятие 2.11.2.  Организация обучения муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов», впервые поступивших на муниципальную службу, для замещения должностей, включенных в  перечень, утвержденный постановлением администрации города Азова от 27.11.2017 № 2754, по программам  в области противодействия коррупции | Бутко О.И. | Повышение уровня правовой подготовки муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов» | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 62 | Мероприятие 2.11.3.  Проведение инструктивно-методических семинаров с муниципальными служащими и с должностными лицами, ответственными за работу  по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Бутко О.И. | Снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих при прохождении ими муниципальной службы | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 63 | Мероприятие 2.11.4.  Обеспечение размещения в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | Высавская И.С. | Реализация комплекса мер, направленных на повышение правовой культуры граждан и антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 64 | Контрольное событие 2.11.1.  Обучение на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти муниципальных служащих муниципального образовании «Город Азов» | Бутко О.И. | Обучение не менее 20 муниципальных служащих | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 65 | Контрольное событие 2.11.2.  Размещение в печатных и электронных средствах массовой информации материалов антикоррупционной направленности, способствующих правовому просвещению населения города Азова | Высавская И.С. | Проведение просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции;  отчет о количестве опубликованного материала  популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 66 | Основное мероприятие 2.12. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «Город Азов» по просвещению в сфере противодействия коррупции | Давлятова С.В. | Организация просветительской работы в обществе по вопросам противодействия кор­рупции, формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | январь-декабрь | X | | X | | X | | X | X | |
| 67 | Контрольное событие 2.12.1.  Анализ достаточности принимаемых мер по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений по просвещению в сфере противодействия коррупции | Бутко О.И. | Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению деятельности (оказанию услуг) муниципальных учреждений по просвещению в сфере противодействия коррупции | 31 декабря | X | | X | | X | | X | X | |
| 68 | Подпрограмма 3 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Давлятова С.В. | X | X | | 91,6 | | X | | X | 91,6 | | X | |
| 69 | Основное мероприятие 3.1.  Обеспечение проведения мониторинга наркоситуации в городе | Давлятова С.В.  Кайстрова М.А.  Мирошниченко Е.Д.  Бакуменко Т.В.  Гуренко В.М.  Насека М.А. | Эффективное проведение мониторинга развития наркоситуации в городе – наличие реальной информации о наркоситуации | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 70 | Мероприятие 3.1.1  Оперативное информирование МО МВД России «Азовский» о выявленных фактах употребления, распространения, сбыта наркотических средств | Кайстрова М.А.  Гуренко В.М.  Мирошниченко Е.Д.  Насека М.А.  Бакуменко Т.В. | Оперативное принятие необходимых мер для пресечения фактов употребления, распространения, сбыта наркотических средств | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 71 | Мероприятие 3.1.2.  Проведение мониторинга работы по организации профилактики наркомании в городе Азове | Кайстрова М.А.  Гуренко В.М.  Мирошниченко Е.Д.  Насека М.А.  Бакуменко Т.В. | Проведение на территории города Азова эффективной деятельности в сфере профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | апрель-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 72 | Контрольное событие 3.1.1.  Подготовка ежегодного отчета о наркоситуации в городе | Давлятова С.В.  Кайстрова М.А.  Гуренко В.М.  Мирошниченко Е.Д.  Насека М.А.  Бакуменко Т.В. | Подведение итогов реальной картины наркоситуации в городе, составление предложений по изменению/дополнению принимаемых мер | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 73 | Основное мероприятие 3.2.  Организация и проведение профилактической работы антинаркотической направленности, а также по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта, правового и духовного воспитания | Давлятова С.В.  Кайстрова М.А.  Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Насека М.А.  Бакуменко Т.В. | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | январь-декабрь | | 70,0 | | X | | X | 70,0 | | X | |
| 74 | Мероприятие 3.2.1  Привлечение обучающихся в кружки и секции дополнительного образования, недопущение снижения количества занимающихся в кружках и секциях | Мирошниченко Е.Д.  Насека М.А.  Бакуменко Т.В. | Максимальное участие несовершеннолетних в кружках и секциях дополнительного образования | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 75 | Мероприятие 3.2.2.  Обучение социальным навыкам учащихся общеобразовательных учреждений в ходе профилактических мероприятий | Мирошниченко Е.Д. | Формирование у обучающихся и воспитанников навыков поведения в стрессовых и иных сложных жизненных ситуациях; 100 % охват обучающихся | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 76 | Мероприятие 3.2.3.  Приобретение сувенирной продукции для проведения профилактических мероприятий | Кайстрова М.А. | Формирование антинаркотической культуру личности, воспитание духовно-нравственных представления о здоровом образе жизни. Повышение уровня заинтересованности молодежи в участии в профилактических мероприятия | январь-декабрь | | 70,0 | |  | |  | 70,0 | |  | |
| 77 | Мероприятие 3.2.4.  Организация пропаганды антинаркотического мировоззрения с использованием возможностей печатных и электронных средств массовой информации | Кайстрова М.А.  Высавская И.С.  Мирошниченко Е.Д. | Мотивирование жителей города Азова на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов местного самоуправления в противодействии незаконному оборот наркотиков, принимаемых ими мерах | апрель-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 78 | Контрольное событие 3.2.1.  Анализ динамики проведенных профилактических мероприятий | Давлятова С.В.  Кайстрова М.А.  Гуренко В.М.  Мирошниченко Е.Д.  Насека М.А.  Бакуменко Т.В. | Подведение итогов результативности проводимых мероприятий | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 79 | Контрольное событие 3.2.2.  Подведение итогов по приобретению сувенирной продукции для проведения профилактических мероприятий | Кайстрова М.А. | Подведение итогов по приобретению сувенирной продукции для проведения профилактических мероприятий | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 80 | Основное мероприятие 3.3.  Организация и проведение городского конкурса социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | Кайстрова М.А. | Формирование антинаркотической культуру личности, воспитание духовно-нравственных представления о здоровом образе жизни; увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в профилактических мероприятиях | октябрь-декабрь | | 10,0 | | X | | X | 10,0 | | Х | |
| 81 | Контрольное событие 3.3.1.  Подведение итогов конкурса, награждение победителей | Кайстрова М.А. | Подведение итогов конкурса городского конкурса социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни, награждение победителей - увеличение числа подростков и молодежи, участвующих в профилактических мероприятиях | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 82 | Основное мероприятие 3.5.  Приобретение, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи | Кайстрова М.А. | Формирование антинаркотической культуру личности, воспитание духовно-нравственных представления о здоровом образе жизни (представление отчета) | январь-декабрь | | 11,6 | | Х | | Х | 11,6 | | Х | |
| 83 | Контрольное событие 3.5.1.  Подведение итогов по приобретению, изготовлению и распространении/размещению полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи города | Кайстрова М.А. | Подведение итогов размещенной полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи города - пропаганда здорового образа жизни и формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ | 29 декабря | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 84 | Основное мероприятие 3.5.1  Обеспечение участия работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Мирошниченко Е.Д. | Повышение уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | апрель-декабрь | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 85 | Контрольное событие 3.5.1.1  Подведение итогов обеспечения работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами | Мирошниченко Е.Д. | Подготовка информации о результатах повышения уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании; обучение их инновационным методам и формам ведения профилактической работы | 29 декабря | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 86 | Основное мероприятие 3.5.2  Обеспечение участия волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании в обучении формам и методам ведения профилактической работы | Кайстрова М.А.  Мирошниченко Е.Д. | Повышение качества и эффективности работы по профилактике наркомании, проводимой волонтерскими и общественными объединениями | апрель-декабрь | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 87 | Контрольное событие 3.5.2.1.  Подведение итогов обучения формам и методам ведения профилактической работы волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании | Кайстрова М.А.  Мирошниченко Е.Д. | Подготовка информации о результатах обучения формам и методам ведения профилактической работы волонтерского антинаркотического движения и общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании | 29 декабря | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 88 | Основное мероприятие 3.6.  Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Давлятова С.В.  Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А. | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | январь-декабрь | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 89 | Мероприятие 3.6.1.  Организация социально-психологического сопровождения несовершеннолетних, имевших опыт потребления наркотиков, а также несовершеннолетних,  состоящих на учете в наркологическом диспансере | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А. | Профилактика рецидивов потребления наркотиков и оказания помощи в кризисных ситуациях | январь-декабрь | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 90 | Мероприятие 3.6.2.  Оказание помощи семьям, особенно в конфликтных ситуациях (начало наркотизации ребенка, уходы из дома, реабилитация после антинаркотического лечения):  консультирование по вопросам преодоления семейных конфликтов;  информирование родителей о формах и методах обследований;  помощь в установлении контактов со специалистами;  оказание коррекционной помощи | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М. | Профилактика рецидивов потребления наркотиков и оказания помощи в кризисных ситуациях | январь-декабрь | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 91 | Контрольное событие 3.6.1.  Проведение мониторинга результатов оказания помощи семьям в конфликтных ситуациях | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М. | Подготовка данных по результатам мониторинга | 30 июня  29 декабря | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 92 | Контрольное событие 3.6.2.  Проведение мониторинга результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М. | подготовка данных по динамике результатов выявления несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, оценка эффективности профилактической работы с обучающимися | 30 июня  29 декабря | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 93 | Основное мероприятие 3.7.  Проведение лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых | Давлятова С.В. | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота | январь-декабрь | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 94 | Мероприятие 3.7.1. Организация и проведение медицинских мероприятий по выявлению наркопотребителей и профилактической работе с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков | Давлятова С.В. | Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконный оборот | апрель-декабрь | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 95 | Контрольное событие 3.7.1.  Проведение мониторинга результатов медико-социальной реабилитации наркозависимых | Давлятова С.В. | Подготовка данных по результатам мониторинга | 29 декабря | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 96 | Основное мероприятие 3.8.  Организация и проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению возможного вовлечения несовершеннолетних в потребление психоактивных веществ | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А. | Устранение ситуаций, которые могут привести несовершеннолетних к совершению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | январь-декабрь | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 97 | Контрольное событие 3.8.1.  Проведение мониторинга количества несовершеннолетних, состоящих на учете в Наркологическом диспансере, а также несовершеннолетних прошедших добровольное социально-психологическое тестирование | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М. | Подготовка данных по результатам мониторинга | 30 июня  29 декабря | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 98 | Основное мероприятие 3.9.  Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли | Ткаченко Р.И. | Снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | апрель-октябрь | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 99 | Контрольное событие 3.9.1.  Мониторинг произрастания дикорастущей конопли на территории города и эффективности деятельности по ее уничтожению | Ткаченко Р.И. | Уничтожение дикорастущей конопли, представление информации по результатам мониторинга | 31 октября | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 100 | Основное мероприятие 3.10.  Содействие силами казачьих дружин правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков и злоупотреблению ими | Гальчук С.Г. | Повышение уровня мер, направленных на противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | январь-декабрь | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 101 | Контрольное событие 3.10.1.  Подведение итогов участия казачьей дружины в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | Гальчук С.Г. | Подготовка информации о количестве случаев участия казачьей дружины в мероприятиях по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и количество выявленных преступлений (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) | 29 декабря | | Х | | Х | | Х | Х | | Х | |
| 102 | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Мирошниченко Е.Д. | снижение количества несовершеннолетних, стоящих на всех видах учета;  снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетним, снижение количества фактов безнадзорности. | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 103 | Основное мероприятие 4.1  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А.  Насека М.А.  Бакуменко Т.В.  Фомин О.В. | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; замедление темпов роста числа правонарушений, совершенных несовершеннолетним на бытовой почве, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | январь-декабрь | | 40,0 | | X | | X | 40,0 | | X | |
| 104 | Мероприятие 4.1.1  Проведение обучающих семинаров по профилактике правонарушений, беспризорности. Ранняя профилактика семейного неблагополучия для специалистов органов и учреждений системы профилактики | Мирошниченко Е.Д. | Разработка и внедрение эффективных методик, технологий, форм работы с семьями и несовершеннолетним, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, жестокого обращения с детьми, преступлений в отношении несовершеннолетних | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 105 | Мероприятие 4.1.3  Ведение банка данных неблагополучных семей | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Фомин О.В. | Своевременное выявление семейного неблагополучия, причин и условий, способствовавших созданию социально опасного положения и иной трудной жизненной ситуации | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 106 | Мероприятие 4.1.4.  Проведение с семьями мероприятий, направленных на профилактику жесткого обращения с несовершеннолетними | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А.  Фомин О.В.  Янковская Е.П. | Своевременное выявление фактов жесткого обращения с несовершеннолетними | апрель-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 107 | Мероприятие 4.1.5.  Изготовление и приобретение полиграфической продукции профилактической направленности для применения в проводимой работе с несовершеннолетними, а также ее распространение среди несовершеннолетних | Мирошниченко Е.Д. | Повышение качества проводимой профилактической работы | апрель-декабрь | | 40,0 | | X | | X | 40,0 | | X | |
| 108 | Основное мероприятие 4.1.1  Социальная адаптация, ресоциализация несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А.  Фомин О.В.  Янковская Е.П. | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; замедление темпов роста числа правонарушений, совершенных несовершеннолетним | апрель-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 109 | Основное мероприятие 4.1.2  Оказание помощи несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений либо правонарушений или подверженных риску стать таковыми | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А.  Фомин О.В.  Янковская Е.П. | Недопущение роста числа несовершеннолетних, пострадавших от правонарушений и преступлений | апрель-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 110 | Основное мероприятие 4.2.  Проведение ежегодной, межведомственной профилактической операции «ПОДРОСТОК» | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А. | Увеличение доли несовершеннолетних «группы риска» вовлеченных в:  -добровольческую деятельность; - занятия учреждений дополнительного образования и спортивных секциях;  - в молодежных культурно-массовых мероприятиях | январь-декабрь | | Х | | X | | X | X | | Х | |
| 111 | Мероприятие 4.2.1  Участие несовершеннолетних «группы риска» в спортивных соревнованиях клубов по месту жительства | Мирошниченко Е.Д.  Насека М.А.  Гуренко В.М. | Привлечение несовершеннолетних «группы риска» в досуговую деятельность и занятия спортом | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 112 | Мероприятие 4.2.2  Участие несовершеннолетних «группы риска» в спортивных соревнованиях юношеской дворовой футбольной лиги | Мирошниченко Е.Д.  Насека М.А.  Гуренко В.М. | Привлечение несовершеннолетних «группы риска» в досуговую деятельность и занятия спортом | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 113 | Мероприятие 4.2.3.  Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | Мирошниченко Е.Д.  Насека М.А.  Бакуменко Т.В.  Кайстрова М.А. | Увеличение числа несовершеннолетних «группы риска» занимающихся в учреждениях дополнительного образования и спортивных секциях | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 114 | Мероприятие 4.2.4. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в добровольческую деятельность | Мирошниченко Е.Д.  Кайстрова М.А. | Увеличение числа несовершеннолетних «группы риска» участвующих в деятельности волонтерских отрядов | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 115 | Мероприятие 4.2.5  Организация и проведение городских конкурсов и мероприятия ко Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности. | Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А.  Мирошниченко Е.Д. | Развитие умений и пополнение знаний родителей по вопросам воспитания детей, реальное повышение психолого-педагогической культуры родителей;  повышение социально - психологической устойчивости учащихся в сферах межличностного, школьного и семейного общения | январь-декабрь | | X | | X | | X | X | | X | |
| 116 | Контрольное событие 4.1  Анализ динамики количества несовершеннолетних, стоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А. | Подготовка данных по динамике стоящих на внутришкольном и внутриколледжевом учете несовершеннолетних | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 117 | Контрольное событие 4.2  Анализ динамики количества несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗп | Гуренко В.М. | Подготовка данных по динамике несовершеннолетних, стоящих на учете в КДНиЗп | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 118 | Контрольное событие 4.3  Анализ динамики количества семей,  состоящих в банке данных неблагополучных семей | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М. | Подготовка данных по динамике семей,  состоящих в банке данных неблагополучных семей | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 119 | Контрольное событие 4.4  Анализ динамики количества несовершеннолетних совершивших повторные правонарушения | Гуренко В.М. | Подготовка данных по мониторингу совершенных повторно преступлений несовершеннолетними | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 120 | Контрольное событие 4.5  Подведение итогов изготовления и приобретения полиграфической продукции профилактической направленности, а также ее распространения среди несовершеннолетних | Мирошниченко Е.Д. | Подготовка данных по результатам приобретения и распространения полиграфической продукции | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 121 | Контрольное событие 4.6  Анализ проведенной социальной адаптации, ресоциализации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Кайстрова М.А.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А.  Фомин О.В.  Янковская Е.П. | Подготовка данных по результатам проведенной социальной адаптации, ресоциализации несовершеннолетних | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 122 | Контрольное событие 4.7.  Анализ проведенной работы по оказанию помощи несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений либо правонарушений или подверженных риску стать таковыми | Мирошниченко Е.Д.  Гуренко В.М.  Бакуменко Т.В.  Насека М.А.  Фомин О.В.  Янковская Е.П | Подготовка данных о результатах проведенной работы | 29 декабря | | X | | X | | X | X | | X | |
| 123 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | | 221,3 | | X | | X | 221,3 | | Х | |
| Управляющий делами администрации | X | X | | X | | X | | X | X | | X | |
| Департамент социального развития г. Азова | X | X | | 91,6 | | X | | X | 91,6 | | Х | |
| Администрация г. Азова (сектор муниципальной службы и противодействия коррупции) | X | X | | 44,9 | | X | | X | 44,9 | | X | |
| Управление образования г. Азова | Х | Х | | 40,0 | | Х | | Х | 40,0 | | Х | |

Управляющий делами

администрации И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова