|  |
| --- |
|  |
| **администрация города азова** |
| **ПостановлеНИе** |

28.12.2023 № 1065

Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» на 2024 год

В соответствии с решением Азовской городской Думы 20.12.2023 № 241 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Участникам муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» обеспечить исполнение плана реализации согласно настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по внутренней политике и административным вопросам Гридина О.В.

Глава Администрации

города Азова В.В. Ращупкин

Верно

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

Постановление вносит

отдел общественных связей

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 28.12.2023 № 1065

План реализации

муниципальной программы города Азова

«Информационное общество в городе Азове»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, участники  (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | федеральный бюджет | бюджет города Азова | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ ЦОД г. Азова | Администрация  города Азова  (отдел общественных связей) | Информационно-материальное обеспечение деятельности органов исполнительной власти города Азова. | весь период | 22798,9 | - | - | 22798,9 | **-** |
| 1.1 | Основное  мероприятие 1.1  Приобретение современных информационно-аналитических программ. | МКУ «ЦОД»  г. Азова  (Тюпалов Р.Е.) | Своевременное и полное приобретение лицензионных прав на современное программное обеспечение, проведение работ по обновлению и актуализации используемого программного обеспечения. | весь период | 102,4 | - | - | 102,4 | **-** |
| Контрольное событие 1.1Формирование  современной  информационно -  телекоммуникационной инфраструктуры  администрации и  обеспечение ее  бесперебойного  функционирования. |  | Количество приобретенных программ - 14 шт. |  | 102,4 | - | - | 102,4 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Унификация информационных систем и ресурсов во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти. | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Тюпалов Р.Е.) | Осуществление технической поддержки и сопровождения систем управления и контроля, а также проведение работ по аудиту и созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности. | весь период | 2 643,2 | - | - | 2 643,2 | **-** |
| Контрольное событие 1.2 Обновление и  содержание  информационной и  телекоммуникационной инфраструктуры  администрации. |  | 100% |  | 2 643,2 | - | - | 2 643,2 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Устранение разрыва в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами власти(ликвидация цифрового неравенства. | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Тюпалов Р.Е.) | Осуществление технической поддержки и сопровождения системы электронного документооборота и межведомственного взаимодействия между муниципальным образованием «Город Азов» и Правительством Ростовской области | весь  период | 69,4 | - | - | 69,4 | **-** |
|  | Контрольное событие 1.3. Поддержание  межведомственного  взаимодействия на уровне, благодаря  своевременной  технической  поддержке и  сопровождению. |  | Процент оснащения рабочих мест системами доступа к межведомственному документообороту - 88% |  | 69,4 | - | - | 69,4 | - |
| 1.4. | Основное  мероприятие1.4  Эксплуатация и функционирование зданий и имущества переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД» обеспечивающего деятельность муниципального органа власти. | МКУ «ЦОД» г. Азова  (Тюпалов Р.Е.) | Осуществление бесперебойной деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города | весь  период | 19983,9 | - | - | 19983,9 | - |
| Контрольное событие 1.4. Бесперебойная работа МКУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных)  органов  Администрации  благодаря  своевременному и  полному несению  затрат на содержание  и ремонт имущества. |  | Отсутствие претензий к деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова в обеспечении деятельности Администрации г. Азова |  | 19983,9 | - | - | 19983,9 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове». | Администрация города Азова  (отдел общественных связей) | Удовлетворённость потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова. | весь  период | 20553,7 | 676,4 | - | 17627,3 | 2250,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение эффективного  функционирования  муниципального  автономного учреждения  города Азова  «Многофункциональный  Центр предоставления  государственных  и муниципальных услуг». | МАУ МФЦ  г. Азова  (Куц. А.С.) | Выполнение  запланированного  количества  предоставленных  МАУ МФЦ г. Азова  услуг (в том числе  принятых запросов и  (или) оказанных  консультаций) | весь  период | 20254,6 | 444,3 | - | 17560,3 | 2250,0 |
|  | Контрольное событие 2.1 Количество  предоставленных  услуг |  | 53555 |  | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Регулярное освещение деятельности муниципального Автономного учреждения  города Азова «Многофункциональный центр предоставления  государственных  муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет. | МАУ МФЦ  г. Азова  (Куц А.С) | Повышение  информированности  потребителей услуг о  возможности  получения  государственных и  муниципальных услуг  на базе МФЦ. | весь  период | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Контрольное событие 2. Количество  публикаций  услуг |  | 8 |  | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное  мероприятие 2.3  Организация  предоставления  государственных и  муниципальных услуг на  базе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения  реализации принципа  экстерриториальности. | МАУ МФЦ  г. Азова  (Куц А.С.) | Обеспечение предоставления  Государственных и муниципальных услуг  в МАУ МФЦ г. Азова  по принципу  экстерриториальности  в соответствии с перечнем  государственных и  муниципальных услуг,  оказываемых по принципу экстерриториальности  на территории Ростовской  области многофункциональными центрами предоставления  государственных и  муниципальных услуг | весь  период | 299,1 | 232,1 | **-** | 67,0 | **-** |
| Контрольное событие 2.3.  Количество  оказываемых услуг  по принципу экстерриториальности |  | 70 |  | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4  Регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации. |  | Увеличение уровня  профессионализма  специалистов МФЦ в  области оказания  государственных и  муниципальных услуг, а также использования  информационных и  телекоммуникационных технологий. |  | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие2.4  Количество работников МФЦ, прошедших обучение. |  | 4 |  | - | - | - | - | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Администрация города Азова (отдел общественных связей), МКУ «ЦОД»  г. Азова (Тюпалов Р.Е.), МАУ МФЦ  г. Азова (Куц А.С) | Создание стабильных условий работы администрации города Азова и оказания муниципальных (государственных) услуг населению, обеспечение поддержки социально-экономического развития города Азова. | X | 43352,6 | 676,4 | - | 40426,2 | 2250,0 |

Управляющий делами

администрации И.Н. Дзюба

Верно

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова