|  |
| --- |
|  |
| **администрация города азова** |
| **ПостановлеНИе** |

29.02.2024 № 146

О внесении изменений в постановление Администрации города от 28.12.2023 № 1065

В соответствии с решением Азовской городской Думы от 13.02.2024 № 250 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации города Азова от 28.12.2023 № 1065 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» на 2024 год изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Участникам муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» обеспечить исполнение плана реализации согласно настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по внутренней политике и административным вопросам Гридина О.В.

И.о. главы Администрации

города Азова Р.И. Ткаченко

Верно

И.о. начальника общего отдела А.И. Щербакова

Постановление вносит

отделобщественных связей

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 29.02.2024 № 146

«Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 28.12.2023 № 1065

План реализации

муниципальной программы города Азова

«Информационное общество в городе Азове»

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, участники (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2024 год (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет города Азова | внебюджетныеисточники |
| 1 |  2 |  3 |  4 | 5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |
|  1. | Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ ЦОД г. Азова | Администрациягорода Азова(отдел общественных связей) | Информационно-материальное обеспечение деятельности органов исполнительной власти города Азова. | весь период | 23080,4 | - | - | 23080,4 |  **-** |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Приобретение современных информационно-аналитических программ. | МКУ «ЦОД» г. Азова(Тюпалов Р.Е.) | Своевременное и полное приобретение лицензионных прав на современное программное обеспечение, проведение работ по обновлению и актуализации используемого программного обеспечения.  | весь период | 383,9 | - | - | 383,9 | **-** |
| Контрольное событие 1.1Формированиесовременнойинформационно -телекоммуникационной инфраструктурыадминистрации иобеспечение еебесперебойногофункционирования. |  | Количество приобретенных программ - 29 шт. |  | 383,9 | - | - | 383,9 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Унификация информационных систем и ресурсов во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти. | МКУ «ЦОД» г. Азова(Тюпалов Р.Е.) | Осуществление технической поддержки и сопровождения систем управления и контроля, а также проведение работ по аудиту и созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности.  | весь период | 2 643,2 | - | - | 2 643,2 | **-** |
| Контрольное событие 1.2 Обновление исодержаниеинформационной ителекоммуникационной инфраструктурыадминистрации. |  | 100% |  | 2 643,2 | - | - | 2 643,2 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Устранение разрыва в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами власти(ликвидация цифрового неравенства. | МКУ «ЦОД» г. Азова(Тюпалов Р.Е.) | Осуществление технической поддержки и сопровождения системы электронного документооборота и межведомственного взаимодействия между муниципальным образованием «Город Азов» и Правительством Ростовской области | весьпериод | 189,4 | - | - | 189,4 | **-** |
|  | Контрольное событие 1.3. Поддержаниемежведомственноговзаимодействия на уровне, благодарясвоевременнойтехническойподдержке исопровождению. |  | Процент оснащения рабочих мест системами доступа к межведомственному документообороту -88% |  | 189,4 | - | - | 189,4 | - |
| 1.4. | Основноемероприятие1.4Эксплуатация и функционирование зданий и имущества переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД» обеспечивающего деятельность муниципального органа власти. | МКУ «ЦОД» г. Азова(Тюпалов Р.Е.) | Осуществление бесперебойной деятельности аппарата администрации и отраслевых (функциональных) органов администрации города  | весьпериод | 19863,9 | - | - | 19863,9 | - |
| Контрольное событие 1.4. Бесперебойная работа МКУ «ЦОД» г. Азова, аппарата администрации и отраслевых (функциональных)органовАдминистрацииблагодарясвоевременному иполному несениюзатрат на содержаниеи ремонт имущества. |  | Отсутствие претензий к деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова в обеспечении деятельности Администрации г. Азова |  | 19863,9 | - | - | 19863,9 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове». | Администрация города Азова(отдел общественных связей) | Удовлетворённость потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова. | весьпериод | 21161,2 | 676,4 | - | 20484,8 | 2250,0 |
| 2.1 |  Основное мероприятие 2.1 Обеспечение эффективногофункционированиямуниципальногоавтономного учреждениягорода Азова«МногофункциональныйЦентр предоставлениягосударственныхи муниципальных услуг». | МАУ МФЦ г. Азова(Куц. А.С.) | ВыполнениезапланированногоколичествапредоставленныхМАУ МФЦ г. Азовауслуг (в том числепринятых запросов и(или) оказанныхконсультаций) | весьпериод | 20862,1 | 444,3 | - | 20417,8 | 2250,0 |
|  | Контрольное событие 2.1 Количествопредоставленныхуслуг |  | 62334 |  | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Регулярное освещение деятельности муниципального Автономного учреждениягорода Азова «Многофункциональный центр предоставлениягосударственныхмуниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет. | МАУ МФЦ г. Азова(Куц А.С) | Повышениеинформированностипотребителей услуг овозможностиполучениягосударственных имуниципальных услугна базе МФЦ. | весьпериод | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Контрольное событие 2. Количествопубликацийуслуг |  | 8 |  | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основноемероприятие 2.3Организацияпредоставлениягосударственных имуниципальных услуг набазе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспеченияреализации принципаэкстерриториальности. | МАУ МФЦ г. Азова (Куц А.С.) | Обеспечение предоставленияГосударственных и муниципальных услугв МАУ МФЦ г. Азовапо принципуэкстерриториальностив соответствии с перечнемгосударственных имуниципальных услуг,оказываемых по принципу экстерриториальностина территории Ростовскойобласти многофункциональными центрами предоставлениягосударственных имуниципальных услуг | весьпериод | 299,1 | 232,1 | **-** | 67,0 | **-** |
| Контрольное событие 2.3. Количествооказываемых услугпо принципу экстерриториальности |  | 70 |  | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4Регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации. |  | Увеличение уровняпрофессионализмаспециалистов МФЦ вобласти оказаниягосударственных имуниципальных услуг, а также использованияинформационных ителекоммуникационных технологий. |  | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие2.4Количество работников МФЦ, прошедших обучение. |  | 4 |  | - | - | - | - | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе  | Администрация города Азова (отдел общественных связей), МКУ «ЦОД» г. Азова (Тюпалов Р.Е.), МАУМФЦг. Азова (Куц А.С) | Создание стабильных условий работы администрации города Азова и оказания муниципальных (государственных) услуг населению, обеспечение поддержки социально-экономического развития города Азова. |  X | 44241,6 | 676,4 | - | 43565,2 | 2250,0 |

Управляющий делами

администрации И.Н. Дзюба

Верно

И.о. начальника общего отдела А.И. Щербакова