

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.05.2025 № 428

г. Азов

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Азова от 19.03.2025 № 235**

В соответствии с постановлениями Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и от 15.08.2018 № 1846 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», во исполнение представления Контрольно-счетной палаты города Азова от 29.04.2025 № 2 Администрация города Азова **п о с т а н о в л я е т:**

1. В приложение к постановлению Администрации города Азова от 19.03.2025 № 235 «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» по результатам за 2024 год» внести изменения, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по внутренней политике и административным вопросам.

Глава города Азова Д.Ю. Устименко

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

28.05.2025

Постановление вносит

отдел общественных связей, миграционной политики, взаимодействия

с правоохранительными органами, казачеством

и профилактики коррупционных правонарушений

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 28.05.2025 № 428

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 19.03.2025 № 235

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» по результатам за 2024 год.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Азова «Поддержка казачьих обществ города Азова» (далее - муниципальной программы), достигнутые за 2024 год.

В 2024 году в рамках муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- увеличено количество проведенных уроков мужества в образовательных учреждениях города – 1737, АППГ – 205;

- увеличено количество учебных заведений с созданным уголком казачьей славы в г. Азове и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса – 5, АППГ – 4;

- увеличено количество участников казачьих самодеятельных коллективов – 620, АППГ – 260;

- увеличена доля муниципальных образовательных учреждений со статусом «казачье» в общем количестве муниципальных образовательных учреждений г. Азова – 36,1, АППГ – 36;

- оказано содействие членами казачьей дружины органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм

муниципальной программы

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе казачий компонент».

Подпрограмма 2. «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества».

Подпрограмма 3. «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины».

Основное мероприятие 1.1 «Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города» выполнено в полном объёме.

В 2024 году в образовательных учреждениях проведено 1737 уроков мужества в 13 образовательных учреждениях со статусом «казачье».

Контрольное событие 1.1 **«**Проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города» выполнено в полном объёме в установленные сроки.

Проведено 1737 уроков мужества.

Основное мероприятие 1.2 «Создание уголка казачьей славы города Азова в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье» выполнено в полном объёме.

МБОУ СОШ № 1 г. Азова в 2024 году приобретены стенды для Уголка казачьей славы города Азова со статусом «казачье».

Основное мероприятие 1.3 «Создание галереи ветеранов-азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье» выполнено в полном объёме.

МБОУ СОШ № 1 г. Азова в 2024 году приобретены портреты ветеранов-азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса.

Контрольное событие 1.2 «Создание уголка казачьей славы города Азова в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье» выполнено в полном объёме в установленные сроки.

В 2024 году проведены работы по расширению экспозиций уголка казачьей славы города Азова и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса в МОУ СОШ № 1 г. Азова со статусом «казачье».

Основное мероприятие 2.6 «Мероприятия по возрождению культуры казачества» выполнено в полном объёме.

От 13 образовательных учреждений в мероприятиях по возрождению культуры казачества приняли участие – 620 чел.

13.01.2024 в большом зале ГДК прошёл сольный концерт народного ансамбля песни и пляски Азовских Донских казаков «Святки на Дону». Количество посетителей – 458 чел.

21.03.2024 в большом зале ГДК состоялся сольный концерт народного ансамбля песни и танца «Казаки Азова». Количество посетителей – 552 чел.

07.11.2024 в ГДК прошёл юбилейный вечер, посвящённый 70-летию ансамбля песни и пляски Азовских Донских казаков. В рамках праздничной программы был показан прекрасный фильм об истории уникального ансамбля, чествовались семейные династии коллектива. Количество посетителей – 576 чел.

Контрольное событие 2.1 «Проведение праздников с участием детских казачьих коллективов:

- утренник «Новогодняя Рождественская ёлка»;

- фольклорный праздник «Весёлый курень»;

- праздник Донского казачества (260 чел.)» выполнено в полном объёме в установленные сроки.

9 дошкольных образовательных учреждений по 180 человек в каждом мероприятии, всего 540 человек; 4 общеобразовательные школы по 80 человек в каждом мероприятии, всего 240 человек.

13.01.2024 в большом зале ГДК прошёл сольный концерт народного ансамбля песни и пляски Азовских Донских казаков «Святки на Дону». Количество посетителей – 458 чел.

21.03.2024 в большом зале ГДК состоялся сольный концерт народного ансамбля песни и танца «Казаки Азова». Количество посетителей – 552 чел.

07.11.2024 в ГДК прошёл юбилейный вечер, посвящённый 70-летию ансамбля песни и пляски Азовских Донских казаков. В рамках праздничной программы был показан прекрасный фильм об истории уникального ансамбля, чествовались семейные династии коллектива. Количество посетителей – 576 чел.

6 января 2024 года в ГДК была проведена Атаманская ёлка. Ребятам показали увлекательный спектакль «Новогодние чудеса», затем у ёлки для них провели зажигательную конкурсную программу. Количество посетителей – 70 чел.

23 мая 2024 года на сцене ГДК был проведён фестиваль творчества казачьих дошкольных и школьных образовательных учреждений «Весёлый курень». В фестивале приняли участие 14 учреждений, примерно 150 чел. Количество посетителей – 552 чел.

Приобретены подарки призы для проведения праздников с участием детских казачьих коллективов:

- утренник «Новогодняя Рождественская ёлка» - на 50 тыс. рублей.;

- фольклорный праздник «Весёлый курень» - на 30 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.7 «Мероприятия по развитию патриотического и нравственного воспитания казачьей молодёжи через популяризацию самобытной казачьей культуры» выполнено в полном объёме.

За 2024 год в 13 образовательных учреждениях со статусом «казачье» проведено 556 мероприятий по развитию патриотического и нравственного воспитания казачьей молодежи через популяризацию самобытной казачьей культуры.

Контрольное событие 2.2 «Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества:

- организация выставок художественных произведений по казачьей тематике и фотовыставок;

- проведение праздника Покрова Божией Матери» выполнено в полном объёме в установленные сроки.

За 2024 год в 13 образовательных учреждениях со статусом «казачье» проведено 210 мероприятий по учреждениях по истории культуры казачества: участие в выставках художественных произведений по казачьей тематике и фотовыставок; проведение праздника Покрова Божией Матери.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова» выполнено не в полном объёме, в связи с недостижением показателя 3.3 «Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории г. Азова».

Члены казачьей дружины г. Азова (12 чел.) несли службу и ежемесячно получали заработную плату, согласно табеля учёта рабочего времени.

Контрольное событие 3.1 «Привлечение членов казачьих обществ, к несению службы на территории г. Азова» выполнено.

Члены казачьей дружины г. Азова (12 чел.) несли службу и ежемесячно получали заработную плату, согласно табеля учёта рабочего времени.

Основное мероприятие 3.2 «Оказание содействия органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций по ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма и чрезвычайных ситуаций» выполнено.

Члены казачьих обществ в целях оказания содействия органу местного самоуправления приняли участие в 2389 мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма.

Контрольное событие 3.2 «Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» выполнено.

Проведено 2389 мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма.

Основное мероприятие 3.3 «Оказание содействия органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций по охране окружающей среды и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнено.

Члены казачьих обществ в целях оказания содействия органу местного самоуправления приняли участие в 285 мероприятиях по охране окружающей среды и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Контрольное событие 3.3 «Проведение мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; проведение мероприятий городского характера по охране окружающей среды» выполнено в полном объеме.

Проведено 105 мероприятий городского характера по охране окружающей среды.

Проведено 180 мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице № 3.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году повлияло изменение оперативной и общественно-политической обстановки на территории города Азова.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось 5 453,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- областного бюджета – 5 343,8 тыс. рублей;

- бюджета города – 110,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 5 453,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств:

- областного бюджета – 5 343,7 тыс. рублей;

- бюджета города – 110,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год представлены в таблице № 4.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2024 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой на 2024 год предусмотрено 14 показателей, из них по 13 показателям плановые значения достигнуты. Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей:

1) Показатель 1 «Доля муниципальных образовательных учреждений со статусом «казачье» в общем количестве муниципальных образовательных учреждений г. Азова» план – 36%, факт – 36,1%;

2) Показатель 2 «Доля казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях в общем количестве самодеятельных коллективов» план – 30%, факт – 30%;

3) Показатель 3 «Количество мероприятий, проводимых привлечёнными членами казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления» план – 2635, факт - 2635;

4) Показатель 1.1 «Количество образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края» план – 13, факт - 13;

5) Показатель 1.2 «Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края» план – 3500, факт - 4174;

6) Показатель 1.3 «Количество проведённых уроков мужества в образовательных учреждениях города» план – 1736, факт - 1737;

7) Показатель 1.4 «Увеличение количества учебных заведений с созданным уголком казачьей славы в г. Азове и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса» план – 6, факт - 5;

8) Показатель 2.1 «Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы» план – 13, факт - 13;

9) Показатель 2.2 «Количество участников казачьих самодеятельных коллективов» план – 260, факт - 620;

10) Показатель 3.3 «Численность членов казачьих обществ, привлечённых к несению службы на территории г. Азова» план – 14, факт - 12;

11) Показатель 3.4 «Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма» план – 2100, план - 2389;

12) Показатель 3.5 «Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» план – 420, факт - 499;

13) Показатель 3.6 «Количество мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» план – 60, факт - 180;

14) Показатель 3.7 «Количество мероприятий городского характера по охране окружающей среды» план – 55, факт - 105.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год приведены в таблицах №№ 1,2.

6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с постановлением администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

Сп = ИДп/ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор)муниципальной программы | Ед. изм. | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой, ИЦп | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, ИДп | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы,Сп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатель 1.Доля муниципальных образовательных учреждений со статусом «казачье» в общем количестве муниципальных образовательных учреждений г.Азова | % | 36 | 36,1 | 1,0 (1) |
| 2. | Показатель 2.Доля казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях в общем количестве самодеятельных коллективов | % | 30 | 30 | 1,0 (1) |
| 3. | Показатель 3.Количество мероприятий, проводимых привлечёнными членами казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления | шт. | 2635 | 2635 | 1,0 (1) |
| 4. | Показатель 1.1.Количество образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно- исторические традиции донского казачества иРегиональныеособенности Донского края | единиц | 13 | 13 | 1,0 (1) |
| 5. | Показатель 1.2.Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | единиц | 3500 | 4174 | 1,2 (1) |
| 6. | Показатель 1.3.Количество проведенных уроков мужества в образовательныхучреждениях города | единиц | 1736 | 1737 | 1,0 (1) |
| 7. | Показатель 1.4.Увеличение количества учебных заведений с созданным уголком казачьей славы в г. Азове и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса | единиц | 6 | 5 | 0,83 (0) |
| 8. | Показатель 2.1.Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | единиц | 13 | 13 | 1,0 (1) |
| 9. | Показатель 2.2.Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | чел. | 260 | 620 | 2,4 (1) |
| 10. | Показатель 3.3.Численность членов казачьих обществ, привлечённых к несению службы на территории г. Азова | чел. | 14 | 12 | 0,85 (0) |
| 11. | Показатель 3.4.Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма | шт. | 2100 | 2389 | 1,1 (1) |
| 12. | Показатель 3.5.Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | шт. | 420 | 499 | 1,2 (1) |
| 13. | Показатель 3.6.Количество мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | 60 | 180 | 3 (1) |
| 14. | Показатель 3.7.Количество мероприятий городского характера по охране окружающей среды. | шт. | 55 | 105 | 1,9 (1) |
|  | ИТОГО |  |  |  | 12 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

Со = Сп / п,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Со = 12 / 14 = 0,86

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, то это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году.

СРом = 7 / 8 = 0,87

Так как степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, то это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

6.3.1. Степень реализации мероприятий, финансируемых за счёт средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году.

СРм = 3 / 4 = 0,75

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчётном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию программы в отчётном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию программы в отчётном году.

ССуз=5 453,7 /5 453,8= 0,99

6.3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СРм – степень реализации всех мероприятий программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из областного бюджета.

Эис = 0,75/0,99 = 0,76

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

6.4. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

6.5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Со \* 0,5 + СРом\* 0,3 + Эис\* 0,2

УРпр= 0,86\*0,5 + 0,75\* 0,3 + 0,76\* 0,2 = 0,81

Уровень реализации муниципальной программы в отчётном году признается удовлетворительным.

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно таблицам №№ 6, 7.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объёме в отчётном году приведена в таблице № 5.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы по становлению и развитию муниципальной и иной службы российского казачества на территории города Азова необходимо:

- вовлечение широкого круга детей и подростков в мероприятия, проводимые образовательными организациями, использующими в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, а также военно-патриотическое воспитание;

- охват услугами дополнительного образования, направленного на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, большего количества воспитанников образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

- снижение последствий от негативного воздействия природного и антропогенного характера, в связи с проведением комплекса профилактических мероприятий с участием казачьих дружин.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Поддержка казачьих обществ города Азова» |
| 1. | Показатель 1 Доля муниципальных образовательных учреждений со статусом «казачье» в общем количестве муниципальных образовательных учреждений г. Азова | % | 36 | 36 | 36,1 | Обусловлено увеличением образовательных учреждений со статусом «казачье» |
| 2. | Показатель 2 Доля казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях в общем количестве самодеятельных коллективов | % | 30 | 30 | 30 | - |
| 3. | Показатель 3Количество мероприятий. Проводимых привлеченными членами казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления | шт. | 3607 | 2635 | 2635 | - |
| Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно - воспитательном процессе казачий компонент» |
| 4. | Показатель 1.1 Количество образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | единиц | 13 | 13 | 13 | Обусловлено количеством образовательных учреждений имеющих статус «Казачье» |
| 5. | Показатель 1.2Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традициидонского казачества и региональные особенности Донского края | человек | 7326 | 3500 | 4174 | Обусловлено интенсивностью и качеством проводимых мероприятий в образовательных учреждениях, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традициидонского казачества и региональные особенности Донского края |
| 6. | Показатель 1.3Количество проведенных уроков мужества в образовательных учреждениях города | единиц | 205 | 205 | 1737 | Обусловлено исполнением плана мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи |
| 7. | Показатель 1.4Увеличение количества учебных заведений с созданным уголком казачьей славы в г. Азове и галереи ветеранов-азовчан5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса \*(\*с нарастающим итогом)\*\* достигнутый показатель по состоянию на 2021 год | единиц | 4 | 6 | 5 | Обусловлено недостаточным количеством учебных заведений с созданным уголком казачьей славы в г. Азове |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |
| 8. | Показатель 2.1Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | единиц | 13 | 13 | 13 | - |
| 9. | Показатель 2.2Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | человек | 260 | 260 | 620 | Обусловлено интенсивностью и качеством проводимых мероприятий в образовательных учреждениях, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |
| 10. | Показатель 3.3.Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории г. Азова | человек | 14 | 14 | 12 | В связи с наличием 2 вакантных должностей |
| 11. | Показатель 3.4.Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма | шт. | 2734 | 2100 | 2389 | В связи с усилением проводимой профилактической работы |
| 12. | Показатель 3.5.Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | шт. | 731 | 420 | 499 | В связи с усилением проводимой профилактической работы |
| 13. | Показатель 3.6.Количество мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | 77 | 60 | 180 | В связи с усилением проводимой профилактической работы |
| 14. | Показатель 3.7.Количество мероприятий городского характера по охране окружающей среды | шт. | 65 | 55 | 105 | В связи с усилением проводимой профилактической работы |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «город Азов»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчётного года (при наличии) |
| 2023год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1«Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент» |
| 1. | Показатель 1.1 Количество образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | единиц | Управление образования администрации города Азова  | 13 | 13 | 13 | Обусловлено количеством образовательных учреждений имеющих статус «Казачье» |
| 2. | Показатель 1.2Количество детей и подростков, участвующих в проводимых мероприятиях Программы, учащихся образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края | человек | Управление образования администрации города Азова  | 7326 | 3500 | 4174 | Обусловлено интенсивностью и качеством проводимых мероприятий в образовательных учреждениях, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традициидонского казачества и региональные особенности Донского края |
| 3. | Показатель 1.3Количество проведенных уроков мужества в образовательных учреждениях города | единиц | Управление образования администрации города Азова  | 205 | 205 | 1737 | Обусловлено исполнением плана мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи |
| 4. | Показатель 1.4Увеличение количества учебных заведений с созданным уголком казачьей славы в г. Азове и галереи ветеранов-азовчан5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса \*(\*с нарастающим итогом)\*\* достигнутый показатель по состоянию на 2021 год | единиц | Управление образования администрации города Азова  | 4 | 6 | 5 | Обусловлено недостаточным количеством учебных заведений с созданным уголком казачьей славы в г. Азове |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |
| 5. | Показатель 2.1Количество казачьих самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях Программы | единиц | Администрация города Азова | 13 | 13 | 13 | - |
| 6. | Показатель 2.2Количество участников казачьих самодеятельных коллективов | человек | Администрация города Азова | 260 | 260 | 620 | Обусловлено интенсивностью и качеством проводимых мероприятий в образовательных учреждениях, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края |
| Подпрограмма 3«Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |
| 7. | Показатель 3.3.Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы на территории г. Азова | человек | Администрация города Азова | 14 | 14 | 12 | В связи с наличием 2 вакантных должностей |
| 8. | Показатель 3.4.Количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма | шт. | Администрация города Азова | 2734 | 2100 | 2389 | В связи с усилением проводимой профилактической работы |
| 9. | Показатель 3.5.Количество мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | шт. | Администрация города Азова | 731 | 420 | 499 | В связи с усилением проводимой профилактической работы |
| 10. | Показатель 3.6.Количество мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | шт. | Администрация города Азова | 77 | 60 | 180 | В связи с усилением проводимой профилактической работы |
| 11. | Показатель 3.7.Количество мероприятий городского характера по охране окружающей среды. | шт. | Администрация города Азова | 65 | 55 | 105 | В связи с усилением проводимой профилактической работы |

Таблица 3

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объёме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующих в учебно- воспитательном процессе казачий компонент» |
|  | Основное мероприятие 1.1.Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | Управление образования администрации города Азова(Мирошниченко Е.Д.),МОУ г. Азова со статусом «казачье» | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование у молодёжи высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, а также мотивация к служению Отечеству | В 2024 году в образовательных учреждениях проведено 1737 уроков мужества в 13 образовательных учреждениях со статусом «казачье» | - |
|  | Контрольное событие 1.1.Проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | Управлениеобразования администрациигорода Азова(Мирошниченко Е.Д.) | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Формирование у молодёживысоких гражданских, патриотических и духовно-нравственныхкачеств посредством наглядного изучения истории казачества | В 2024 году в образовательных учреждениях проведено 1737 уроков мужества | - |
|  | Основное мероприятие 1.2.Создание уголка казачьей славы города Азова в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье». | Управлениеобразования администрациигорода Азова(Мирошниченко Е.Д.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование у молодёжи высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, посредством наглядного изучения истории казачества | МБОУ СОШ № 1 г. Азова в 2024 году приобретены стенды для Уголка казачьей славы города Азова со статусом «казачье». | - |
|  | Основное мероприятие 1.3.Создание галереи ветеранов - Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье». | Управлениеобразования администрациигорода Азова(Мирошниченко Е.Д.) | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Формирование у молодёживысоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств посредством наглядного изучения истории казачества | МБОУ СОШ № 1 г. Азова в 2024 году приобретены портреты ветеранов - Азовчан Донского Казачьего Кавалерийского корпуса | - |
|  | Контрольное событие 1.2. Проведение работ по расширению экспозиций уголка казачьей славы города Азова и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса в МОУ СОШ № 13 г. Азова со статусом «казачье» | Управлениеобразования администрациигорода Азова(Мирошниченко Е.Д.) | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Формирование у молодёжи высоких гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, посредством наглядного изучения истории казачества | В 2024 году проведены работы по расширению экспозиций уголка казачьей славы города Азова и галереи ветеранов-азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского Корпуса в МОУ СОШ № 1 г. Азова со статусом «казачье» | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества» |
| 6. | Основное мероприятие 2.6.Мероприятия по возрождению культуры казачества(по утверждённому плану) | Департамент социального развития г.АзоваМБУК ГДК г. Азова  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сохранение и развитие донской казачьей культуры,увеличение количества казачьих | Образование: всего от 13 образовательных учреждений приняло участие – 620 чел. | - |
| 7. | Контрольное событие 2.1. Проведение праздников с участием детских казачьих коллективов:- утренник «Новогодняя Рождественская ёлка»;- фольклорный праздник «Весёлый курень»;- праздник Донского казачества  | Департамент социального развития г.АзоваМБУК ГДК г. Азова  | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | самодеятельных коллективов, участвующих в мероприятиях подпрограммы;увеличение количества участников казачьих самодеятельных коллективов | Образование:9 дошкольных образовательных учреждений (по 180 чел.в каждом мероприятии ) (Всего 540 чел), 4 общеобразовательные школы (по 80 чел. в каждом мероприятии)(Всего 240 чел.)Приобретены подарки призы для проведения праздников с участием детских казачьих коллективов:- утренник «Новогодняя Рождественская ёлка» - на 50 тыс. рублей.;- фольклорный праздник «Весёлый курень» - на 30 тыс. рублей. | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.7. Мероприятия по развитию патриотического и нравственного воспитания казачьей молодежи через популяризацию самобытной казачьей культуры | Управление образования администрациигорода Азова(Мирошниченко Е.Д.),МОУ г. Азова со статусом «казачье» Департамент социального развитияг. Азова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Популяризация самобытной казачьей культуры у молодёжи, в образовательных учреждениях через участие в выставках и праздниках | За 2024 год в 13 образовательных учреждениях со статусом «казачье» проведено 556 мероприятий по развитию патриотического и нравственного воспитания казачьей молодежи через популяризацию самобытной казачьей культуры | - |
| 9. | Контрольное событие 2.2Проведение мероприятий в образовательных учреждениях по истории культуры казачества:- организация выставокхудожественных произведений по казачьей тематике и фотовыставок;- проведение праздника Покрова Божией Матери | Управление образования администрации города Азова(Мирошниченко Е.Д.),МОУ г. Азова со статусом «казачье» Департамент социального развития г. Азова | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Популяризация самобытной казачьей культуры у молодежи, в образовательных учреждениях через участие в выставках и праздниках | За 2024 год в 13 образовательных учреждениях со статусом «казачье» проведено 210 мероприятий по учреждениях по истории культуры казачества: участие в выставках художественных произведений по казачьей тематике и фотовыставок;- проведение праздника Покрова Божией Матери | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины» |
|  | Основные мероприятия 3.1Обеспечение деятельности казачьей дружины г. Азова ВКО ВВД | Администрация города Азова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Совершенствование системы взаимодействиями органов исполнительной власти и местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями | Члены казачьей дружины г. Азова (14 чел.) несли службу и ежемесячно получали заработную плату, согласно табеля учёта рабочего времени. | Не достигнут показатель 3.3 |
|  | Контрольное событие 3.1Привлечение членов казачьих обществ, к несению службы на территории г. Азова | Администрация города Азова | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Совершенствование системы взаимодействиями органов исполнительной власти и местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями | Члены казачьей дружины г. Азова (14 чел.) несли службу и ежемесячно получали заработную плату, согласно табеля учёта рабочего времени. | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. Оказание содействия органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций по ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма и чрезвычайных ситуаций. | Администрация города Азова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества профилактических мероприятий, приводящих к минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма и чрезвычайных ситуаций | Члены казачьих обществ в целях оказания содействия органу местного самоуправления приняли участие в 2389 мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма. | - |
|  | Контрольное событие 3.2 Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма | Администрация города Азова | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Увеличение количества профилактических мероприятий, приводящих к минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма и чрезвычайных ситуаций | Члены казачьих обществ в целях оказания содействия органу местного самоуправления приняли участие в 2389 мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма. | - |
|  | Основное мероприятие 3.3. Оказание содействия органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций по охране окружающей среды и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация города Азова | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Члены казачьих обществ в целях оказания содействия органу местного самоуправления приняли участие в 285 мероприятиях по охране окружающей среды и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | - |
|  | Контрольное событие 3.3Проведение мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;-проведение мероприятий городского характера по охране окружающей среды | Администрация города Азова | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Увеличение количества профилактических мероприятий, направленных на охрану окружающей среды и снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Проведено 105 мероприятий городского характера по охране окружающей среды.Проведено 180 мероприятий по защите населения и территории направленные на снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | - |

Таблица 4

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы,подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объём расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма «Поддержка казачьих обществ города Азова» | всего | 5 453,8 | 5 453,8 | 5 453,7 |
| областной бюджет | 5 343,8 | 5 343,8 | 5 343,7 |
| местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| Подпрограмма 1. Поддержка развития на территории города Азова сети образовательных учреждений, использующихв учебно-воспитательном процессе казачий компонент | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ОМ 1.1.Подготовка и проведение уроков мужества в образовательных учреждениях города | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 1.2.Создание уголка казачьей славы города Азова в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОМ 1.3.Создание галереи ветеранов - Азовчан 5-го Донского Казачьего Кавалерийского корпуса в одном из МОУ г. Азова со статусом «казачье» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2 Развитие казачьего самодеятельного народного творчества | все | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| ОМ 2.6. Мероприятия по возрождению культуры казачества | все | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| ОМ 2.7. Мероприятия по развитию патриотического и нравственного воспитания казачьей молодежи через популяризацию самобытной казачьей культуры | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| Подпрограмма 3. Обеспечение несения муниципальной службы членами казачьей дружины | всего | 5 343,8 | 5 343,8 | 5 343,7 |
| областной бюджет | 5 343,8 | 5 343,8 | 5 343,7 |
| местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 3.1 Обеспечение деятельности казачьей дружины ВКО ВВД г. Азова | всего | 5 343,8 | 5 343,8 | 5 343,7 |
| областной бюджет | 5 343,8 | 5 343,8 | 5 343,7 |
| местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 3.2. Оказание содействия органу местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций по ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма и чрезвычайных ситуаций | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 3.3. Оказание содействия органу местного самоуправления восуществлении установленных задач и функций по охране окружающей среды и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчётном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ожидаемыйрезультат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии(тыс. рублей) |
| всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа«Поддержка казачьих обществ города Азова» | Х | Х | Х | Х |

Таблица № 6

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счёт средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объёме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 4 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий  | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

Таблица № 7

Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счёт всех источников финансирования, выполненных в полном объёме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объёме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 1 |
|  - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)  | 4 | 3 | Х |
|  - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
|  - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

И.о. управляющего делами

 администрации В.А. Жигайлова

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

28.05.2028