

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.06.2025 № 448

г. Азов

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Азова от 07.02.2025 № 91**

В соответствии с представлением Контрольно-счетной палаты города Азова от 29.04.2025 № 5 Администрация города **п о с т а н о в л я е т:**

### 1 Внести в постановление Администрации города Азова от 07.02.2025 № 91 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» по результатам за 2024 год» изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### 3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ Белокобыльского Н.П.

Глава города Азова Д.Ю. Устименко

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

04.06.2025

Постановление вносит

Управление жилищно-коммунального

хозяйства администрации города Азова

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению  Администрации города Азова  от 04.06.2025 № 448 |

Изменения,

вносимые в постановление Администрации города Азова от

07.02.2025 № 91 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» по результатам за 2024 год»

В приложении:

1. Раздел «6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы» изложить в редакции:

«6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель муниципальной программы | Ед. измерения | Целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (ИДп) | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы (Сп) |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1.  Доля благоустроенных объектов в городе Азове от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов | 65,8 | 65,8 | 1 |
| 2 | Показатель 1.2.  Количество благоустроенных общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную программу | единиц | 1 | 1 | 1 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей:

Со = 2 / 2 = 1

Так как суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет более 0,95, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий (мероприятий), предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом (СРм) = Мв / М = 1 / 1 = 1

где:

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Так как степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет более 0,95, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М = 1 / 1 = 1,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп = 4 417,1 тыс. рублей / 4 417,3 тыс. рублей = 1

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз = 1 / 1 = 1

где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов   
из бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой, так как значение Эис составляет более 0,95.

6.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

6.5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Со х0,5 + СРом х 0,3 + Эисх 0,2 = 1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокий, так как УРпр составляет более 0,95.

Сведения об оценке эффективности муниципальной программы представлены согласно приложениям №№ 5 - 9.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2024 году, составила 0,2 тыс. рублей в результате фактически выполненных объемов работ.

При реализации муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

В 2024 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Азов» при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5C196BA773E269023A4127E504F4AD3720C5BF6E896AF2C30E7A2EE8183E67766FA53B452BA5D83A189A59AAC5FE3DA6A7H6M) Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в 2024 году на реализацию муниципальной программы, не осуществлялись.»

2. Приложения № 3, № 4 к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2024 год изложить в редакции:

|  |
| --- |
| Приложение № 3  к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2024 год |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Доля благоустроенных объектов в городе Азове от общего количества объектов, требующих благоустройства | процентов | 65,4 | 65,4 | 65,8 | - |
| Подпрограмма1. «Благоустройство общественных территорий города Азова» | | | | | | |
| 2. | Показатель 1.1.  Количество благоустроенных общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную программу | единиц | - | 1 | 1 | - |

|  |
| --- |
| Приложение № 4  к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденной постановлением администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503, по результатам за 2024 год |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Ед.изм. | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий города Азова» | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.1.  Количество благоустроенных общественных территорий города Азова, включенных в муниципальную программу | единиц | Управление ЖКХ  г. Азова | - | 1 | 1 | - |

И.о. управляющего делами

администрации В.А. Жигайлова

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

04.06.2025