

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.07.2025 № 521

г. Азов

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473**

В целях реализации положений Концепции государственной системы противодействия деяниям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № 4154-р, в соответствии с постановлением Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», Администрация города Азова **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по внутренней политике и административным вопросам.

И.о. Главы города Азова В.П. Балахнин

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

03.07.2025

Постановление вносит

отдел общественных связей, миграционной политики, взаимодействия

с правоохранительными органами, казачеством и профилактики

коррупционных правонарушений

|  |
| --- |
| Приложениек постановлениюАдминистрациигорода Азоваот 03.07.2025 № 521 |

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

1. Раздел I «Стратегические приоритеты муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» изложить в следующей редакции:

«I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове».

В рамках муниципальной программы реализуется комплекс мероприятий, в результате которых предусмотрено:

- проведение профилактических мероприятий, антитеррористической и экстремистской направленности, воспитывающих толерантность, повышающих бдительность граждан;

- в рамках информационного сопровождения деятельности по профилактике терроризма создание информационных материалов в области противодействия терроризму;

- мониторинг сети Интернет и местных средств массовой информации на предмет наличия в публикациях террористических и экстремистских идей;

- совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции;

- проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Азов», проведено;

- снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;

- увеличение доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворённых информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления города Азова;

- снижение количества несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Азова;

- увеличение доли несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в добровольческую деятельность, в культурно-массовые мероприятия, в секции дополнительного образования.

По данным анализа действительного состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Азова в 2024 году по сравнению с предыдущим годом общее количество преступлений снизилось на 16,7% (2024 - 1719, АППГ - 2063). Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, совершённых на улицах (2024 - 123, АППГ - 329), несовершеннолетними (2024 - 12, АППГ - 15), в общественных местах (2024 - 337, АППГ - 586) и в состоянии алкогольного опьянения (2024 - 50, АППГ - 70). Продолжается снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 19% (2024 - 265, АППГ - 327).

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы напрямую зависит от объемов финансирования мероприятий, нефинансируемые приятия исполняются согласно функциональным обязанностям.

В целях контроля и достижения целей и показателей, а также мониторинга состояния правопорядка в городе Азове под председательством Главы города ежеквартально проводятся заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе Азове, в состав которого в ходит начальник МО МВД России «Азовский», начальник отделения в г. Азове УФСБ России по Ростовской области, начальник отдела в г. Азове пограничного управления ФСБ России по Ростовской области и т.д. За 2024 год было проведено 4 совещания.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Города Азова

в сфере реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» (далее - муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные приоритеты в сфере безопасности общества.

Целью муниципальной программы является повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, противодействию терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, снижение уровня преступности в г. Азове.

Достижение цели программы осуществляется в рамках динамических и структурных целей Стратегии для обеспечения безопасности общества:

1. Динамические цели:

- снижение уровня преступности в г. Азове (на количество процентов к 2021 г) к 2030 году - на 8,9%2.

- снижение количества населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (на количество процентов к 2017 г) на - 2030 год - 28%;

2. Структурные цели:

- уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом (на количество процентов к 2021 г) к 2030 году - на 6,7%.

Основными приоритетами в достижении целей являются:

- создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

- повышение эффективности работы по профилактике правонарушений среди граждан, по профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, в том числе развитие цифровой грамотности, правосознания и ответственного отношения к использованию информационно-коммуникационных технологий среди несовершеннолетних;

- обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

- совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- создание механизмов предупреждения и нейтрализации межнациональных конфликтов;

- укрепление режима безопасного функционирования и повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;

- совершенствование системы выявления и анализа угроз в информационной сфере, повышение защищенности граждан и общества от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и террористических организаций;

- снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков, сокращение спроса на наркотики.

Приоритетные направления муниципальной программы сформированы в соответствие с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, изложенными в:

- Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

- Федеральном законе от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

- постановлении Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «Об утверждении положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»;

- Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указе Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы»;

- Указе Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Указе Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

- распоряжении Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № 4154-р «Об утверждении Концепции государственной системы противодействия противоправным деяниям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»;

- Областном законе от 29.12.2016 № 933-ЗС «О профилактике правонарушений на территории Ростовской области»;

- постановлении Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

- постановлении Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 885 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года»;

- постановлении Правительства Ростовской области от 21.03.2023 № 197 «О мерах по организации добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение в 2023 году».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области.

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории города Азова целей и приоритетов государственной политики Российской Федерации в сфере безопасности общества.

Непосредственная связь с параметрами государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утверждённой постановлением Правительства Ростовской области от 26.10.2018 678 (далее - Государственная программа Ростовской области) не определена в связи с отсутствием мероприятий на территории города Азова в рамках реализации государственной программы.

Стратегические приоритеты муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» при описании задач местного самоуправления и способов их эффективного решения, мероприятиями и контрольными точками отражены предлагаемые механизмы их достижения.

Межведомственной рабочей группой по построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее -АПК «Безопасный город») было принято решение об определении мест установки камер видеонаблюдения на территории города Азова в рамках Концепции построения и развития АПК «Безопасный город».

Функционирование видеонаблюдения - элемента АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Азов играет положительную роль в обеспечении правопорядка органами внутренних дел. Система способствует раскрытию преступлений, административных правонарушений, и профилактике возможных террористических и экстремистских проявлений.

4. Задачи муниципального управления в сфере реализации

муниципальной программы.

Основными задачами являются:

- проведение эффективной воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористических и экстремистских проявлений, развития духовного единства и межэтнического согласия, повышение бдительности граждан;

- повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении организационно-технических мероприятий по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (образования, культуры, спорта);

- привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма;

- совершенствование правового и организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер;

- формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

- развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек;

- принятие мер по устранению условий, способствующих распространению наркомании;

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних;

- создание условий для вовлечения несовершеннолетних «группы риска» в досуговую деятельность и организация участия несовершеннолетних группы риска в спортивных мероприятиях, участие в кружках и секциях учреждений дополнительного образования;

- развитие цифровой грамотности, правосознания и ответственного отношения к использованию информационно-коммуникационных технологий среди несовершеннолетних.».

2. Раздел II «ПАСПОРТ муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» изложить в следующей редакции:

«II. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Азова

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы города Азова | Заместитель главы администрации по внутренней политике и административным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Азова | Отдел общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушений (Щербакова А.И.) |
| Период реализации муниципальной программы города Азова | этап I – 2019 – 2024 годы этап II – 2025 – 2030 годы. |
| Цели муниципальной программы города Азова | повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, противодействию терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, снижение уровня преступности в г. Азове на 8,9% в 2030 году по отношению к 2021 году. |
|
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 1196,4 тыс. рублей:этап I - 1040,1 тыс. рублейэтап II - 156,3 тыс. рублей. |
| Связь государственными программами Ростовской области/ целями стратегии социально-экономического развития города | государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утверждённая постановлением Правительства Ростовской области от 26.10.2018 678/Снижение уровня преступности в г. Азове; Уменьшение количества зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя | Уровень показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | Значения показателей | Документ | Ответственныйза достижение показателя | Связьс показа-телямигосударственной программы Ростовской области | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030(спра-вочно) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, профилактике правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, противодействию терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, снижение уровня преступности в г. Азове на 8,9% в 2030 году по отношению к 2021 году» |
| 1.1. | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова | МП | убывание | единицы | ведомственный | 4 | 2023 | 4 | 3 | 3 | 3 | Постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»» | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова | – | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | Доля жителей города, столкнувшихся с проявлениями коррупции | МП | убывание | проценты | ведомственный | 38 | 2023 | 35 | 35 | 33 | 33 | Постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове»» | Заместитель главы администрации по внутренней политике и административным вопросам | – | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | МП | убывание | тыс. человек | ведомственный | 0,317 | 2023 | 0,310 | 0,305 | 0,300 | 0,290 | Постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» | Заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова | – | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КНДиЗп | МП | убывание | ведомственный | человек | 48 | 2023 | 46 | 44 | 42 | 35 | Постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2473 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Азова | – | информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Структура муниципальной программы города Азова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в городе Азове» |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел общественных связей, миграционной политики, взаимодействия с правоохранительными органами, казачеством и профилактики коррупционных правонарушенийСрок реализации:2025-2030 годы |
| 1.1. | Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер | Приведение нормативных правовых актов муниципального образования «Город Азов» в соответствие с областным и федеральным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий, в том числе по вопросам деятельности комиссии; расширение практики участия в работе комиссии представителей институтов гражданского общества, экспертного и научного сообщества | Доля жителей города, столкнувшихся с проявлениями коррупции |
| 1.2. | Сформировано антикоррупционное общественное мнение и нетерпимость к коррупционному поведению  | оценка уровня коррупции в городе Азове для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в муниципальном образовании | Доля жителей города, столкнувшихся с проявлениями коррупции |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент социального развития г. АзоваСрок реализации: 2025-2030 годы |
| 2.1. | Обеспечено развитие в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, сформирована система мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения |
| 2.2. | Приняты меры по устранению условий, способствующих распространению наркомании | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Количество лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования г. АзоваСрок реализации:2025-2030 годы |
| 3.1. | Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних; | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; замедление темпов роста числа правонарушений, совершенных несовершеннолетним на бытовой почве, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; разработка и внедрение эффективных методик, технологий, форм работы с семьями и несовершеннолетними, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, жестокого обращения с детьми, преступлений в отношении несовершеннолетних; своевременное выявление семейного неблагополучия, причин и условий, способствовавших созданию социально опасного положения и иной трудной жизненной ситуации; повышение результативности и эффективности индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в группе социального риска. снижение выявленных фактов самовольного ухода несовершеннолетних; помощь в реабилитации и адаптации несовершеннолетних в обществе | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КНДиЗп |
| 3.2 | Созданы условия для вовлечения несовершеннолетних «группы риска» в досуговую деятельность и организация участия несовершеннолетних группы риска в спортивных мероприятиях, участие в кружках и секциях учреждений дополнительного образования, а также для развития цифровой грамотности, правосознания и ответственного отношения к использованию информационно-коммуникационных технологий | Увеличение доли несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в:-добровольческую деятельность; - занятия учреждений дополнительного образования и спортивных секциях;- в молодежных культурно-массовых мероприятиях;Развитие цифровой грамотности, правосознания и ответственного отношения к использованию информационно-коммуникационных технологий среди несовершеннолетних. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КНДиЗп |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие терроризму и экстремизму» |
|  | Ответственный за реализацию: заместитель главы администрации по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. АзоваСрок реализации:2025-2030 годы |
| 4.1. | Проведение эффективной воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение террористических и экстремистских проявлений, развития духовного единства и межэтнического согласия, повышение бдительности граждан | Формирование неприятия идеологии экстремизма и терроризма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, толерантного сознания и поведения  | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова |
| 4.2. | Повышение уровня межведомственного взаимодействия при проведении организационно-технических мероприятий по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (образования, культуры, спорта) | Обеспечение безопасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова |
| 4.3. | Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма | снижение количества зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах, с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, повышение эффективности выявления информационных материалов, содержащих признаки экстремизма и пропаганды террористической идеологии, повышение активности граждан, общественных объединений и средств массовой информации в деятельности по формированию в обществе нетерпимости к идеологии терроризма и экстремизма. | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории города Азова |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Азова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» (всего), в том числе: | 156,3 | 0 | 0 | 156,3 |
| Федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет  | 156,3 | 0 | 0 | 156,3 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в городе Азове» (всего), в том числе: | 64,7 | - | - | 64,7 |
| Федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 64,7 | - | - | 64,7 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (всего), в том числе: | 91,6 | - | - | 91,6 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 91,6 | - | - | 91,6 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»(всего), в том числе: | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Противодействие терроризму и экстремизму» (всего), в том числе: | - | - | - | - |
| Федеральный бюджет  | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | - | - |
| Местный бюджет | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | -» |

3. Раздел V «ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» изложить в следующей редакции:

«V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Начальник Управления образования администрации г. Азова (Мирошниченко Е.Д.) |
| Связь с муниципальной программой города Азова | муниципальная программа города Азова «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Азове» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя  | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий: Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних; |
| 1. | Количество семей, состоящих в банке данных неблагополучных семей; | уменьшение | МП | единицы | 17 | 2023 | 14 | 14 | 13 | 13 | Управление образования г.Азова | АИС  |
|  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий: Созданы условия для вовлечения несовершеннолетних «группы риска» в досуговую деятельность и организация участия несовершеннолетних группы риска в спортивных мероприятиях, участие в кружках и секциях учреждений дополнительного образования, а также для развития цифровой грамотности, правосознания и ответственного отношения к использованию информационно-коммуникационных технологий |
| 2 | Доля несовершеннолетних «группы риска» вовлеченной в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | Возрастание | МП | процентов | 90 | 2023 | 95 | 97 | 100 | 100 | Управление образования г.Азова, отдел спорта г. Азова, отдел молодежи г. Азова, КДНиЗП г. Азова | Информационнаясистема отсутствует |
| 3 | Доля несовершеннолетних «группы риска» вовлеченной в добровольческую деятельность; | Возрастание | МП | процентов | 49 | 2023 | 53 | 55 | 57 | 60 | Управление образования г.Азова, отдел молодежи г. Азова, КДНиЗП г. Азова | Информационнаясистема отсутствует |
| 4 | Доля несовершеннолетних «группы риска», участвующих в городских культурно-массовых мероприятиях и конкурсах; | Возрастание | МП | процентов | 90 | 2023 | 95 | 97 | 100 | 100 | Управление образования г.Азова, отдел спорта г. Азова, отдел молодежи г. Азова, КДНиЗП г. Азова | Информационнаясистема отсутствует |
| 5 | Количество реализованных среди детей и молодежи города профилактических мероприятий по «цифровой грамотности», повышению уровню правосознания, воспитанию ответственного отношения к использованию информационно-коммуникационных технологий» | Возрастание | МП | единицы | 27 | 2024 | 30 | 35 | 40 | 45 | Управление образованияОтдел по делам молодежи ДСР г. Азова | Информационнаясистема отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий: Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних; |
| 1. | Мероприятие (результат)1.1 Организована профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Осуществление текущей деятельности  | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; замедление темпов роста числа правонарушений, совершенных несовершеннолетним на бытовой почве, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Мероприятие (результат)1.2Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | Осуществление текущей деятельности | Повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;замедление темпов роста числа правонарушений, совершенных несовершеннолетним | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Мероприятие (результат)1.3Оказана помощь несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений либо правонарушений или подверженных риску стать таковыми | Осуществление текущей деятельности | Недопущение роста числа несовершеннолетних, пострадавших от правонарушений и преступлений | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий: Созданы условия для вовлечения несовершеннолетних «группы риска» в досуговую деятельность и организация участия несовершеннолетних группы риска в спортивных мероприятиях, участие в кружках и секциях учреждений дополнительного образования, а также для развития цифровой грамотности, правосознания и ответственного отношения к использованию информационно-коммуникационных технологий ; |
| 2 | Мероприятие результат)2.1Проведена ежегодная, межведомственная профилактическая операция «ПОДРОСТОК» | осуществление текущей деятельности | Увеличение доли несовершеннолетних «группы риска» вовлеченных в: -добровольческую деятельность; - занятия учреждений дополнительного образования и спортивных секциях;- в молодежных культурно-массовых мероприятиях | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Мероприятие (результат) 2.2Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи города по «цифровой грамотности» | осуществление текущей деятельности | Проведение комплекса, профилактических мероприятий по привитию у детей и молодежи важных правил «цифровой грамотности» | единиц | 27 | 2024 | 30 | 35 | 40 | 55 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источникфинансового обеспечения  | Код бюджетной классификации расходов  | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областнойбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель(ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система(источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий: Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних |
| 1. | Мероприятие (результат)1.1 Организована профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова;Директор МБОУ СОШ № 1 г. Азова Пшеничный Игорь КирилловичДиректор МБОУ СОШ № 2 г. Азова Дьяченко Ирина ПетровнаДиректор МБОУ СОШ № 3 г. Азова Городинская Виктория ВикторовнаИ.о. директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Наталья ВасильевнаДиректор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Карасев Евгений ВладимировичДиректор МБОУ СОШ № 11 г. Азова Заярная Марина ВикторовнаИ.о. директор МБОУ СОШ № 13 г. Азова Лубенец Елена АнатольевнаДиректор МБОУ СОШ № 14 г. АзоваДиректор МБОУ СОШ № 15 г. Азова Сазонов Сергей ВикторовичДиректор МБОУ СОШ № 16 г. Азова Михиденко Елена АлександровнаДиректор МБОУ Лицей г. Азова Деревяшко Лидия Валентиновна (далее Руководители ОУ\*) | Х | Информационная системаотсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат)1.1 Организована профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2025 году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Х | Информационная системаотсутствует |
| 3 | Контрольная точка 1.1.1.В общеобразовательных учреждениях организована работа по выявлению семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 1 полугодии | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Полугодовой отчет | Информационная системаотсутствует |
| 4 | Контрольная точка 1.1.2.В общеобразовательных учреждениях организована работа Советов профилактики в 1 полугодии | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы Советов профилактики | Информационная системаотсутствует |
| 5 | Контрольная точка 1.1.3.Проведены родительские всеобучи, собрания | 30.05.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы родительских всеобучей, собраний | Информационная система отсутствует |
| 6 | Контрольная точка 1.1.4.В общеобразовательных учреждениях организована работа психолого-педагогической помощи несовершеннолетним в 1 полугодии | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 7 | Контрольная точка 1.1.5.В общеобразовательных учреждениях организована работа по выявлению семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации за год | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Годовой отчет | Информационная системаотсутствует |
| 8 | Контрольная точка 1.1.6.В общеобразовательных учреждениях организована работа Советов профилактики | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы Советов профилактики | Информационная системаотсутствует |
| 9 | Контрольная точка 1.1.7.Проведены родительские всеобучи, собрания | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы родительских всеобучей, собраний | Информационная система отсутствует |
| 10 | Контрольная точка 1.1.8.В общеобразовательных учреждениях организована работа психолого-педагогической помощи несовершеннолетним за год | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 11 | Мероприятие (результат)1.1 Организована профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2026 году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Х | Х |
| 12 | Контрольная точка 1.1.1.В общеобразовательных учреждениях организована работа по выявлению семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 1 полугодии | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Полугодовой отчет | Информационная системаотсутствует |
| 13 | Контрольная точка 1.1.2.В общеобразовательных учреждениях организована работа Советов профилактики в 1 полугодии | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы Советов профилактики | Информационная системаотсутствует |
| 14 | Контрольная точка 1.1.3.Проведены родительские всеобучи, собрания | 30.05.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы родительских всеобучей, собраний | Информационная система отсутствует |
| 15 | Контрольная точка 1.1.4.В общеобразовательных учреждениях организована работа психолого-педагогической помощи несовершеннолетним в 1 полугодии | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 16 | Контрольная точка 1.1.5.В общеобразовательных учреждениях организована работа по выявлению семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации за год | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Годовой отчет | Информационная системаотсутствует |
| 17 | Контрольная точка 1.1.6.В общеобразовательных учреждениях организована работа Советов профилактики | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы Советов профилактики | Информационная системаотсутствует |
| 18 | Контрольная точка 1.1.7.Проведены родительские всеобучи, собрания | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы родительских всеобучей, собраний | Информационная система отсутствует |
| 19 | Контрольная точка 1.1.8.В общеобразовательных учреждениях организована работа психолого-педагогической помощи несовершеннолетним за год | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 20 | Мероприятие (результат)1.1 Организована профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2027 году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Х | Х |
| 21 | Контрольная точка 1.1.1.В общеобразовательных учреждениях организована работа по выявлению семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 1 полугодии | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Полугодовой отчет | Информационная системаотсутствует |
| 22 | Контрольная точка 1.1.2.В общеобразовательных учреждениях организована работа Советов профилактики в 1 полугодии | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы Советов профилактики | Информационная системаотсутствует |
| 23 | Контрольная точка 1.1.3.Проведены родительские всеобучи, собрания | 30.05.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы родительских всеобучей, собраний | Информационная система отсутствует |
| 24 | Контрольная точка 1.1.4.В общеобразовательных учреждениях организована работа психолого-педагогической помощи несовершеннолетним в 1 полугодии | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 25 | Контрольная точка 1.1.5.В общеобразовательных учреждениях организована работа по выявлению семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации за год | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Годовой отчет | Информационная системаотсутствует |
| 26 | Контрольная точка 1.1.6.В общеобразовательных учреждениях организована работа Советов профилактики | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы Советов профилактики | Информационная системаотсутствует |
| 27 | Контрольная точка 1.1.7.Проведены родительские всеобучи, собрания | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Протоколы родительских всеобучей, собраний | Информационная система отсутствует |
| 28 | Контрольная точка 1.1.8.В общеобразовательных учреждениях организована работа психолого-педагогической помощи несовершеннолетним за год | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 29 | Мероприятие(результат)1.2Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваРуководители ОУ | Х | Х |
| 30 | Мероприятие(результат)1.2Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы в 2025году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваАдминистрации г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи Скороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Х | Х |
| 31 | Контрольная точка 1.2.1.Организован мониторинг семей несовершеннолетних за 1 полугодие | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 32 | Контрольная точка 1.2.2.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях в 1 полугодии | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту  | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 33 | Контрольная точка 1.2.3.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям в 1 полугодии | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 34 | Контрольная точка 1.2.4.Закреплены за несовершеннолетними наставники в 1 полугодии | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 35 | Контрольная точка 1.2.5.Организован мониторинг семей несовершеннолетнихза год | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 36 | Контрольная точка 1.2.6.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях за год | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 37 | Контрольная точка 1.2.7.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям за год | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 38 | Контрольная точка 1.2.8.Закреплены за несовершеннолетними наставники | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 39 | Мероприятие(результат)1.2Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы в 2026 году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваАдминистрации г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи Скороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Х | Х |
| 40 | Контрольная точка 1.2.1.Организован мониторинг семей несовершеннолетних за 1 полугодие | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 41 | Контрольная точка 1.2.2.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях в 1 полугодии | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 42 | Контрольная точка 1.2.3.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям в 1 полугодии | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 43 | Контрольная точка 1.2.4.Закреплены за несовершеннолетними наставники в 1 полугодии | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 44 | Контрольная точка 1.2.5.Организован мониторинг семей несовершеннолетнихза год | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 45 | Контрольная точка 1.2.6.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях за год | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 46 | Контрольная точка 1.2.7.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям за год | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 47 | Контрольная точка 1.2.8.Закреплены за несовершеннолетними наставники | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 48 | Мероприятие(результат)1.2Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы в 2027 году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваАдминистрации г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи Скороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Х | Х |
| 49 | Контрольная точка 1.2.1.Организован мониторинг семей несовершеннолетних за 1 полугодие | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 50 | Контрольная точка 1.2.2.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях в 1 полугодии | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 51 | Контрольная точка 1.2.3.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям в 1 полугодии | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 52 | Контрольная точка 1.2.4.Закреплены за несовершеннолетними наставники в 1 полугодии | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 53 | Контрольная точка 1.2.5.Организован мониторинг семей несовершеннолетнихза год | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 54 | Контрольная точка 1.2.6.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях за год | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 55 | Контрольная точка 1.2.7.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям за год | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 56 | Контрольная точка 1.2.8.Закреплены за несовершеннолетними наставники | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 57 | Мероприятие (результат)1.3Оказана помощь несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений либо правонарушений или подверженных риску стать таковыми | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи Скороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 58 | Мероприятие (результат)1.3Оказана помощь несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений либо правонарушений или подверженных риску стать таковыми в 2025 году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Х | Х |
| 59 | Контрольная точка 1.3.1.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 60 | Контрольная точка 1.3.2.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваАдминистрации г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 61 | Контрольная точка 1.3.3.Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваАдминистрации г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи  | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 62 | Контрольная точка 1.3.4.Закреплены за несовершеннолетними наставники | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 63 | Контрольная точка 1.3.5.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 64 | Контрольная точка 1.3.6.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 65 | Контрольная точка 1.3.7.Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваАдминистрации г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи  | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 66 | Контрольная точка 1.3.8.Закреплены за несовершеннолетними наставники | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 67 | Мероприятие (результат)1.3Оказана помощь несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений либо правонарушений или подверженных риску стать таковыми в 2026 году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи Скороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Х | Х |
| 68 | Контрольная точка 1.3.1.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 69 | Контрольная точка 1.3.2.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваАдминистрации г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 70 | Контрольная точка 1.3.3.Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваАдминистрации г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи  | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 71 | Контрольная точка 1.3.4.Закреплены за несовершеннолетними наставники | 30.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 72 | Контрольная точка 1.3.5.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 73 | Контрольная точка 1.3.6.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваАдминистрации г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 74 | Контрольная точка 1.3.7.Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваАдминистрации г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи  | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 75 | Контрольная точка 1.3.8.Закреплены за несовершеннолетними наставники | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 76 | Мероприятие (результат)1.3Оказана помощь несовершеннолетним, пострадавшим от преступлений либо правонарушений или подверженных риску стать таковыми в 2027 году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи Скороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Х | Х |
| 77 | Контрольная точка 1.3.1.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 78 | Контрольная точка 1.3.2.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 79 | Контрольная точка 1.3.3.Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи  | Полугодовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 80 | Контрольная точка 1.3.4.Закреплены за несовершеннолетними наставники | 30.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| 81 | Контрольная точка 1.3.5.Оказание психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их законным представителям | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 82 | Контрольная точка 1.3.6.Вовлечение несовершеннолетних в дополнительное образование и занятия в спортивных секциях | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваСкороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 83 | Контрольная точка 1.3.7.Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи  | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 84 | Контрольная точка 1.3.8.Закреплены за несовершеннолетними наставники | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Протоколы | Информационная система отсутствует |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий: Созданы условия для вовлечения несовершеннолетних «группы риска» в досуговую деятельность и организация участия несовершеннолетних группы риска в спортивных мероприятиях, участие в кружках и секциях учреждений дополнительного образования, а также для развития цифровой грамотности, правосознания и ответственного отношения к использованию информационно-коммуникационных технологий. |
| 85 | Мероприятие результат) 2.1Проведена ежегодная, межведомственная профилактическая операция «ПОДРОСТОК» | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи Скороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Х | Х |
| 86 | Мероприятие результат) 2.1Проведена ежегодная, межведомственная профилактическая операция «ПОДРОСТОК» в 2025году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи Скороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Х | Х |
| 87 | Контрольная точка 2.1.1.Организовано трудоустройство несовершеннолетних от 14до 18 лет в летний период | 30.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Отчет Управлению государственной службы занятости населения Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 88 | Контрольная точка 2.1.2.Оздоровлены несовершеннолетние в пришкольных лагерях, загородных санаторно-оздоровительных организациях в Ростовской области и Черноморском побережье | 30.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Отчет в минобразование Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 89 | Контрольная точка 2.1.3.Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность | 30.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи  | Отчет в минобразование Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 90 | Контрольная точка 2.1.4.Выявлены несовершеннолетние не приступившие к занятиям с 1 сентября | 30.09.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Отчет в минобразование Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 91 | Мероприятие результат) 2.1Проведена ежегодная, межведомственная профилактическая операция «ПОДРОСТОК» в 2026 году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи Скороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Х | Х |
| 92 | Контрольная точка 2.1.1.Организовано трудоустройство несовершеннолетних от 14до 18 лет в летний период | 30.08.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Отчет Управлению государственной службы занятости населения Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 93 | Контрольная точка 2.1.2.Оздоровлены несовершеннолетние в пришкольных лагерях, загородных санаторно-оздоровительных организациях в Ростовской области и Черноморском побережье | 30.08.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Отчет в минобразование Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 94 | Контрольная точка 2.1.3.Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность | 30.08.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи  | Отчет в минобразование Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 95 | Контрольная точка 2.1.4.Выявлены несовершеннолетние, не приступившие к занятиям с 1 сентября | 30.09.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Отчет в минобразование Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 96 | Мероприятие результат) 2.1Проведена ежегодная, межведомственная профилактическая операция «ПОДРОСТОК» в 2027 году | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи Скороходов А.А. - Начальник отдела по физической культуре и спорту Бакуменко Т.В. - Начальник отдела культуры и искусства  | Х | Х |
| 97 | Контрольная точка 2.1.1.Организовано трудоустройство несовершеннолетних от 14до 18 лет в летний период | 30.08.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Отчет Управлению государственной службы занятости населения Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 98 | Контрольная точка 2.1.2.Оздоровлены несовершеннолетние в пришкольных лагерях, загородных санаторно-оздоровительных организациях в Ростовской области и Черноморском побережье | 30.08.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Отчет в минобразование Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 99 | Контрольная точка 2.1.3.Вовлечение несовершеннолетних в волонтерскую деятельность | 30.08.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. АзоваКайстрова М.А. - Начальник отдела по делам молодежи  | Отчет в минобразование Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 100 | Контрольная точка 2.1.4.Выявлены несовершеннолетние, не приступившие к занятиям с 1 сентября | 30.09.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. АзоваКДНиЗП г. Азова | Отчет в минобразование Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 101 | Мероприятие (результат) 2.2Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи города по «цифровой грамотности» | Х | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Х | Х |
| 102 | Мероприятие (результат) 2.2Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи города по «цифровой грамотности» в 2025 году | Х | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Х | Х |
| 103 | Контрольная точка 2.2.1Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 июня 2025 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 104 | Контрольная точка 2.2.2Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 августа 2025 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 105 | Контрольная точка 2.2.3Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 октября 2025 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 106 | Контрольная точка 2.2.4Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 декабря 2025 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 107 | Мероприятие (результат) 2.2Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи города по «цифровой грамотности» в 2026 году | Х | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Х | Х |
| 108 | Контрольная точка 2.2.1Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 марта 2026 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 109 | Контрольная точка 2.2.2Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 июня 2026 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 110 | Контрольная точка 2.2.3Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 сентября 2026 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 111 | Контрольная точка 2.2.4Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 декабря 2026 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 112 | Мероприятие (результат) 1.2Проведение профилактических мероприятий для детей и молодежи города по «цифровой грамотности» в 2027 году | Х | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Х | Х |
| 113 | Контрольная точка 2.2.1Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 марта 2027 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 114 | Контрольная точка 2.2.2Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 июня 2027 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 115 | Контрольная точка 2.2.3Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 сентября 2027 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует |
| 116 | Контрольная точка 2.2.4Проведены профилактические мероприятия для детей и молодежи города по «цифровой грамотности»  | 30 декабря 2027 года | Управление образования г. Азова (Мирошниченко Е.Д.)Отдел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова (Кайстрова М.А.) | Аналитическая справка | отсутствует» |

И.о. управляющего делами

 администрации И.А. Фомина

Верно.

Начальник общего отдела В.А. Жигайлова

03.07.2025