

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23.07.2025 № 607

г. Азов

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Прядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», на основании решения Азовской городской Думы «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» от 29.04.2025 № 53, Администрация города Азова **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2472 «Развитие образования в городе Азове» в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 29 апреля 2025, распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ города Азова, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова Заярную М.В.

Глава города Азова Д.Ю. Устименко

Верно.

И.о. начальника общего отдела И.А. Фомина

23.07.2025

Постановление вносит

Управление образования

г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 23.07.2025 № 607

1. Стратегические приоритеты

муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» (далее также - муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития системы образования города Азова, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности.

На территории города Азова функционирует 43 учреждения подведомственные Управлению образования г. Азова: 25 дошкольных образовательных учреждений, 10 общеобразовательных учреждений, 7 учреждений дополнительного образования, МБУО Центр «СоДействие» г. Азова.

Система образования города насчитывает 3443 тысячи воспитанников дошкольных образовательных учреждений, 9559 тысяч обучающихся общеобразовательных учреждений.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на протяжении многих лет составляет 100 процентов. Все образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, осуществляют образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, который обеспечивает интеграцию процессов воспитания, развития и обучения. Детям и их родителям предоставляется методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь.

В рамках регионального проекта «Современная школа» [национального проекта](https://internet.garant.ru/document/redirect/72192486/0) «Образование» в 2024 году строятся две школы: на 600 мест по адресу: г. Азов, ул. Гагарина, 32 и на 1340 мест по адресу: г. Азов, ул. Московская, 304.

С 2024 года за счет средств областного и местного бюджетов в городе закрыто на капитальный ремонт 1общеобразовательное учреждение.

В школах города учащиеся начальных классов получают бесплатное горячее питание за счет субсидии федерального бюджета.

В образовательных организациях обучается более 282 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, из них 235детей в общеобразовательных школах и 47 детей в дошкольных образовательных организациях. Обеспечение условий для предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью качественного образования обеспечивается через оказание ранней помощи, создание условий для получения качественного доступного общего образования, в том числе посредством применения дистанционного обучения детей-инвалидов, психолого-педагогического сопровождения.

Ежегодно увеличивается число обучающихся, участвующих в федеральных и областных мероприятиях по выявлению, поддержке и развитию способностей детей.

Важную роль в развитии талантов играет система дополнительного образования. Учреждениями дополнительного образования ежегодно проводятся мероприятия, обеспечивается участие обучающихся в областных, федеральных этапах. Охват детей дополнительными общеобразовательными программами в городе Азове составляет 83,0 процента. В соответствии с целевой моделью развития региональной системы дополнительного образования детей внедрены механизмы персонифицированного финансирования и персонифицированного учета.

Внедряются новые методы работы в воспитании подрастающего поколения. В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ростовская область)» во всех общеобразовательных организациях введены должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, еженедельно проводятся уроки «Разговоры о важном».

1. Описание приоритетов и целей муниципальной политики города Азова

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики города Азова в сфере образования являются:

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

- развитие современных механизмов и технологий общего образования, реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях;

- обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации детей в возрасте до 18 лет;

- реализация проектов по ранней профориентации обучающихся.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется  
в соответствии:

- [Федеральным закон](https://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0)ом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- [Указ](https://internet.garant.ru/document/redirect/74404210/0)ами Президента Российской Федерации;

- [постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/0)м Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования»;

- решением Азовской городской Думы от 31.05.2023 № 214   
«О внесении изменений в решение Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348 «О принятии Стратегии социально-экономического развития города Азова до 2030 года».

Основной целью муниципальной программы являются:

- повышение качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики в городе Азове.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории города Азова государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлениями Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646 «Развитие образования».

Взаимосвязь муниципальной программы с государственной программой Ростовской области обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учётом параметров государственной программы Ростовской области, включение мероприятий и показателей, предусмотренных для города Азова.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы поставлены следующие задачи муниципального управления:

1. Сохранение нулевых значений показателя очередности в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;

2. Создание условий для обеспечения доступности качественного образования;

3. Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дошкольного и общего образования;

4. Усовершенствование организационно - экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования и расширение потенциала системы дополнительного образования в городе;

5. Реализация мероприятий по психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям (законным представителям), методической и консультативной помощи сотрудникам образовательных организаций;

6. Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса города;

7. Создание условий для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта.

8.Создание условий для эффективной работы педагогических работников, в том числе за счет обеспечения повышения квалификации, создания непрерывной системы профессионального роста педагогов.

9. Повышение роли образовательных учреждений в системе организации отдыха детей и подростков в каникулярный период.

К концу реализации муниципальной программы ее цель планируется к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений до 91,0 процентов в 2030 году;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 84,5 процентов в 2030 году;

- увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрастные группы от 1,5 года до 8 лет 100 процентов в 2030 году;

- увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену до 100 процентов в 2030 году;

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и конкурсах регионального уровня до 1,0 процентов в 2030 году;

- соблюдение соотношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области до 100 процентов в 2030 году;

- соблюдение соотношения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области до 100 процентов в 2030 году;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности до 32,0 процентов в 2030 году;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования, до 30 процентов в 2030 году;

- увеличение доли детей, их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи, от общего количества обратившихся детей, их родителей (законных представителей) до100 процентов в 2030 году;

- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей- сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году до 1,0 процента в 2030 году;

- достижение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы до 95 процентов в 2030 году;

- уменьшение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 0 процентов в 2030 году;

- уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 0 процентов в 2030 году;

- увеличение доли обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе межведомственного подхода и взаимодействия органов образования с органами социальной защиты населения, здравоохранения и занятости населения до 28,6 процентов в 2023 году

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении №[1](#sub_1300) к муниципальной программе.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы города Азова | заместитель главы Администрации города Азова по социальным вопросам – директор Департамента социального развития г. Азова |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Азова | Управление образования администрации города Азова  (Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования администрации города Азова) |
| Период реализации муниципальной программы города Азова | Этап I: 2019 –2024годы;  Этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цель муниципальной программы города Азова | Повышение качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики в городе Азове, направленные на увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений до 91,3 % в 2030 году. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 16 559 634,1 тыс. рублей, в том числе:  Этап I: 11 137 975,1 тыс. рублей;  Этап II: 5 421 659,0 тыс. рублей |
| Связь с государственными программами Ростовской области/ целями стратегии социально-экономического развития города Азова | Государственная программа Ростовской области «Развитие образования», утверждённая [постановление](https://internet.garant.ru/document/redirect/71848426/0)м Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646. / Повышение качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики в городе Азове |

2. Показатели муниципальной программы города Азова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | | | | Доку-мент | Ответст-венный за достижение показателя | | Связь с показателями государственных программ Ростовской области | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025  год | | 2026  год | | 2027  год | | 2030  год | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 |
| 1. | | Цель муниципальной программы: «Повышение качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики в городе Азове, направленные на увеличение доли муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений до 91,3 % в 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | | ОДОМС | возрастание | процентов | ведомственный | 88,2 | 2023 | 90,9 | 91,0 | | 91,1 | | 91,3 | | Распоряжение Губернатора Ростовской области № 39 от 14.03.2013 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | | | Управление образования г.Азова | - | Информационная система отсутствует |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | | ОДОМС | возрастание | процентов | ведомственный | 84,0 | 2023 | 76,0 | 76,0 | | 77,0 | | 80,0 | | Распоряжение Губернатора Ростовской области № 39 от 14.03.2013 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | | | Управление образования г.Азова | - | Информационная система отсутствует |

Примечание.

\*- плановое значение показателя будет уточнено при внесении изменений в Государственную программу Ростовской области «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 №646

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

ССЭР - стратегия социально-экономического развития города Азова до 2030 года;

ОДОМС – показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Азова

3. Структура муниципальной программы города Азова

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | Муниципальный проект «Современные образовательные организации» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования г. Азова | | Срок реализации 2025 год |  |
|  | Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта | | Сокращение количества зданий общеобразовательных учреждений города Азова, нуждающихся в капитальном ремонте, создание дополнительных мест и современных условий обучения в муниципальных образовательных учреждениях | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений значения |
|  | Муниципальный проект *«*Педагоги и наставники» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования г. Азова | | Срок реализации: 01.01.2025 – 30.12.2027 |  |
|  | Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность |
|  | Формирование личностного развития обучающихся на основе ценностей общества в усвоении социально значимых знаний, в развитии социально значимых отношений, в приобретении опыта осуществления социально значимых дел | | Повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
|  | Муниципальный проект «Современная школа» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования г. Азова | Срок реализации: 01.01.2025 – 30.12.2025 | |  |
|  | Созданы условия по недопущению образования просроченных платежей бюджетом города, Управлением образования администрации города Азова перед поставщиками услуг. | | Созданы условия по своевременным платежам бюджетом города перед поставщиками услуг. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
|  | Муниципальный проект *«*Все лучшее детям» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования г. Азова | | Срок реализации: 01.01.2025 – 30.12.2025 |  |
|  | Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет капитального ремонта | | Создание благоприятных  условий для качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Доля муниципальныхобщеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учрежденийзначения |
|  | Созданы условия соответствующие современным требованиям обучения | | Оснащение учебных кабинетов средствами обучения и воспитания для реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
|  | Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации города Азова | | Срок реализации:2025-2030 годы |  |
| 1.1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет в различных формах дошкольного образования | | создание условий во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образования; создание благоприятных условий для образовательного процесса, оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования администрации города Азова | | Срок реализации:2025-2030 годы |  |
| 2.1. | Создание условий для обеспечения доступности качественного образования | | создание условий соответствующих требованиям федеральных образовательных стандартов во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 процентов средней заработной платы по области социальных контекстах, а также создание условий педагогическим работникам для участия в конкурсах профессионального мастерства, мастер – классах, программах стажировок, курсах повышения квалификации и т.д.; успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений; повышение качества работы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений по классному руководству | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений |
| 2.2. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотиваций к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. | | участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах регионального уровня, предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку, предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений |
| 2.3. | Организованы мероприятия по сохранению здоровья детей, путем организации бесплатного здорового питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях. | | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием в муниципальных образовательных организациях для детей участников специальной военной операции , для детей из многодетных семей, для обучающихся получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, и обучающихся относящихся к льготным категориям. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 2.4. | Повышение роли образовательных учреждений в системе организации отдыха детей и подростков в каникулярный период | | успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений; повышение роли образовательных учреждений в системе организации отдыха детей и подростков в каникулярный период | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования гАзова | | Срок реализации: 2025-2030 годы |  |
|  |  | |  |  |
| 3.1. | Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования | | повышение привлекательности педагогической профессии;  повышение заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей до 100 процентов средней заработной платы учителей Ростовской области; увеличение охвата обучающихся в муниципальных образовательных организациях; улучшение материально-технической базы дополнительного образования; успешное функционирование муниципальных учреждений дополнительного образования; организация мероприятий по привлечению детей дошкольного и школьного возраста дополнительным образованием; создание условий дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспечивающих свободу выбора образовательных программ, легкость и оперативность смены осваиваемых дополнительных образовательных программ | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы; |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования г. Азова | | Срок реализации:2025-2030 годы |  |
| 4.1. | Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса г. Азова | | повышение эффективности планирования образовательного комплекса города Азова, повышение качественного потенциала педагогического корпуса образования города Азова, повышение уровня информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках Программы, успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования, материальная поддержка семьям, имеющим детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, увеличение численности временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
| 4.2. | Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации, предоставление соответствующих выплат в полном объеме в установленные сроки, | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Азова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» (всего), в том числе: | 2 126 623,6 | 1 618 202,4 | 1 676 833,0 | 5 421 659,0 |
| Федеральный бюджет | 160 258,0 | 99 661,0 | 98 310,0 | 358 229,0 |
| Областной бюджет | 1 322 562,7 | 1 066 861,4 | 1 148 817,5 | 3 538 241,6 |
| Местный бюджет | 643 802,9 | 451 680,0 | 429 705,5 | 1 525 188,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальный проект «Современные образовательные организации» в рамках регионального проекта «Современные образовательные организации»(всего), в том числе: | 148 486,8 | 0,0 | 0,0 | 148 486,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 133 031,1 | 0,0 | 0,0 | 133 031,1 |
| Местный бюджет | 15 455,7 | 0,0 | 0,0 | 15 455,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальный проект «Современная школа» в рамках регионального проекта «Современная школа» по национальному проекту «Образование», в том числе: | 2 551,7 | 0,0 | 0,0 | 2 551,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 551,7 | 0,0 | 0,0 | 2 551,7 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальный проект « Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети» (всего), в том числе: | 101 182,5 | 0,0 | 0,0 | 101 182,5 |
| Федеральный бюджет | 56 125,0 | 0,0 | 0,0 | 56 125,0 |
| Областной бюджет | 41 391,8 | 0,0 | 0,0 | 41 391,8 |
| Местный бюджет | 3 665,7 | 0,0 | 0,0 | 3 665,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Муниципальный проект «Педагоги и наставники» по национальному проекту «Молодежь и дети» (всего), в том числе: | 62 461,1 | 62 275,2 | 62 363,0 | 187 099,3 |
| Федеральный бюджет | 62 360,2 | 62 178,1 | 62 214,7 | 186 753,0 |
| Областной бюджет | 100,9 | 97,1 | 148,3 | 346,3 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» (всего), в том числе: | 630 992,8 | 644 156,0 | 668 235,5 | 1 943 384,3 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 414 182,3 | 447 902,8 | 482 028,5 | 1 344 113,6 |
| Местный бюджет | 216 810,5 | 196 253,2 | 186 207,0 | 599 270,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» (всего), в том числе: | 962 458,7 | 687 673,4 | 720 896,1 | 2 371 028,2 |
| Федеральный бюджет | 41 772,8 | 37 482,9 | 36 095,3 | 115 351,0 |
| Областной бюджет | 678 183,8 | 564 559,9 | 611 174,5 | 1 853 918,2 |
| Местный бюджет | 242 502,1 | 85 630,6 | 73 626,3 | 401 759,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования » (всего), в том числе: | 119 582,9 | 126 584,6 | 125 798,7 | 371 966,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 4 508,5 | 4 705,7 | 4 895,1 | 14 109,3 |
| Местный бюджет | 115 074,4 | 121 878,9 | 120 903,6 | 357 856,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (всего), в том числе: | 98 907,1 | 97 513,2 | 99 539,7 | 295 960,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 48 612,6 | 49 595,9 | 50 571,1 | 148 779,6 |
| Местный бюджет | 50 294,5 | 47 917,3 | 48 968,6 | 147 180,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

III ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление образования администрации г. Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник) |
| Связь с муниципальной программой города Азова | муниципальная программа города Азова  «Развитие образования в городе Азове» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | | Информационная система |
| значение | 2023 год | 2025 год | | 2026 год | | | 2027 год | | | 2030 год | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | 13 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий Созданы условия для раннего развития детей в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет в различных формах дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от 1,5 года до 8 лет | | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | Управление образования г.Азова | АИС «Электронный детский сад» | |
| 2.1. | Доля детей, их родителей (законных представителей), которым оказаны услуги по индивидуальной психолого-педагогической помощи, от общего количества обратившихся детей, их родителей (законных представителей). | | Возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | Управление образования г.Азова | отсутствует | |
| 2.2 | | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области. | Возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | 100 | Управление образования г.Азова | отсутствует | |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий Созданы условия для раннего развития детей в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет в различных формах дошкольного образования | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. Обеспеченыгосударственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Оказание услуг | создание условий во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; предоставление всем детям города услуг дошкольного образовании | процентов | 100 | 2023 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Мероприятие (результат) 2.  Обеспечена деятельность (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений | осуществление текущей деятельности | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях города Азова,  доведение средней заработной платы педагогических работников учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области | процентов | 100 | 2023 | 100 | | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» | Х | 630 992,8 | 644 156,0 | 668 235,5 | 1 943 384,3 |
| Федеральныйбюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областнойбюджет | 414 182,3 | 447 902,8 | 482 028,5 | 1 344 113,6 |
| Местный бюджет | 216 810,5 | 196 253,2 | 186 207,0 | 599 270,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.  «Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»  (всего), в том числе: | Х | 414 182,3 | 447 902,8 | 482 028,5 | 1 344 113,6 |
| Федеральныйбюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областнойбюджет | 907 07 01 02 4 01 72460 610 | 414 182,3 | 447 902,8 | 482 028,5 | 1 344 113,6 |
| Местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2.  «Обеспечена деятельность (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений» (всего), в том числе: | Х | 216 810,5 | 196 253,2 | 186 207,0 | 599 270,7 |
| Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областнойбюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местныйбюджет | 907 07 01 02 4 01 00590 610 | 211 042,9 | 196 127,1 | 186 080,9 | 593 250,9 |
| 907 07 01 02 4 01 00700 610 | 5 767,6 | 126,1 | 126,1 | 6 019,8 |
| Внебюджетные источники | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025- 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат)  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий « Созданы условия для раннего развития детей в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет в различных формах дошкольного образования» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 Обеспеченыгосударственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | АИС «Электронное дошкольное образование» |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2025 году | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | АИС «Электронное дошкольное образование» |
| 3. | Контрольная точка 1.1.1.  Утверждены муниципальные задания | 30.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ об утверждении муниципального задания дошкольным образовательным учреждениям на оказание услуг | Сайты ОУ,  Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 4. | Контрольная точка 1.1.2.  Заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09.01.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.1.3.  Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.01.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.1.4.  Услуга оказана | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 7 | Контрольная точка 1.1.5.  Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | отчеты | Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 8 | Контрольная точка 1.1.6.  Утверждено комплектование воспитанниковдошкольных образовательных учреждений | 01.09.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ о комплектовании дошкольных образовательных учреждений | АИС «Электронное дошкольное образование» |
| 9 | Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2026 году | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | АИС «Электронное дошкольное образование» |
| 10 | Контрольная точка 1.1.1.  Утверждены муниципальные задания | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ об утверждении муниципального задания дошкольным образовательным учреждениям на оказание услуг | Сайты ОУ, Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 11 | Контрольная точка 1.1.2.  Заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09.01.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Соглашение | Информационная система отсутствует |
| 12 | Контрольная точка 1.1.3.  Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.01.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Отчет о выполнении муниципального задания | Информационная система отсутствует |
| 13 | Контрольная точка 1.1.4.  Услуга оказана | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Отчет о выполнении муниципального задания | Информационная система отсутствует |
| 14 | Контрольная точка 1.1.5.  Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Отчет о выполнении муниципального задания | Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 15 | Контрольная точка 1.1.6.  Утверждено комплектование воспитанников дошкольных образовательных учреждений | 01.09.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ о комплектовании дошкольных образовательных учреждений | АИС «Электронное дошкольное образование» |
| 16 | Мероприятие (результат) 1.1 Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2027 году | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Годовой отчет | Сайты дошкольных образовательных учреждений |
| 17 | Контрольная точка 1.1.1.  Утверждены муниципальные задания | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Приказ об утверждении муниципального задания дошкольным образовательным учреждениям на оказание услуг | Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 18 | Контрольная точка 1.1.2.  Заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09.01.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Соглашение | Информационная система отсутствует |
| 19 | Контрольная точка 1.1.3.  Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.01.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Соглашение | Информационная система отсутствует |
| 20 | Контрольная точка 1.1.4.  Услуга оказана | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Отчет о выполнении муниципального задания | Информационная система отсутствует |
| 21 | Контрольная точка 1.1.5.  Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Отчет о выполнении муниципального задания | Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 22 | Контрольная точка 1.1.6.  Утверждено комплектование воспитанниковдошкольных образовательных учреждений | 01.09.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ о комплектовании дошкольных образовательных учреждений | АИС «Электронное дошкольное образование» |
| 23 | Мероприятие (результат) 2.1 Обеспечена деятельность (оказание услуг) дошкольных образовательных учреждений | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Ежегодный отчет | Информационная система отсутствует |
| 24 | Мероприятие (результат) 2.1. « Обеспечена деятельность (оказание услуг) дошкольных образовательных учреждений в 2025 году | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Ежегодный отчет | Информационная система отсутствует |
| 25 | Контрольная точка 2.1.1.  Открыты и функционируют консультационные пункты в дошкольных учреждениях | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 26 | Контрольная точка 2.1.2.  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. | 30.05.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Отчет за 6 месяцев | Информационная система отсутствует |
| 27 | Контрольная точка 2.1.3.  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. | 01.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 28 | Контрольная точка 2.1.4.  Дошкольные образовательные учреждения готовы к новому учебному году | 01.09.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Акт готовности | Информационная система отсутствует |
| 29 | Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечена деятельность (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений в 2026 году | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Ежегодный отчет | Сайты дошкольных образовательных учреждений |
| 30 | Контрольная точка 2.2.1.  Открыты и функционируют консультационные пункты в дошкольных учреждениях | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Годовой отчет | Сайты дошкольных образовательных учреждений |
| 31 | Контрольная точка 2.2.2.  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. | 30.05.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Отчет за 6 месяцев | Информационная система отсутствует |
| 32 | Контрольная точка 2.2.3.  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. | 01.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Годовой отчет | Сайты дошкольных образовательных учреждений |
| 33 | Контрольная точка 2.2.4.  Дошкольные образовательные учреждения готовы к новому учебному году | 01.09.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Акт готовности | Информационная система отсутствует |
| 34 | Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечена деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений в 2027 году | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежегодный отчет | Сайты дошкольных образовательных учреждений |
| 35 | Контрольная точка 2.3.1.  Открыты и функционируют консультационные пунктов в дошкольных учреждениях | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Годовой отчет | Сайты дошкольных образовательных учреждений |
| 36 | Контрольная точка 2.3.2.  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. | 30.05.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Отчет за 6 месяцев | Информационная система отсутствует |
| 37 | Контрольная точка 2.3.3.  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг по работе консультативных пунктов для оказания помощи родителям детей, получающих дошкольное образование. | 01.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Годовой отчет | Сайты дошкольных образовательных учреждений |
| 38 | Контрольная точка 2.3.4.  Дошкольные образовательные учреждения готовы к новому учебному году | 01.09.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДОУ | Акт готовности | Информационная система отсутствует |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие общего образования»

1.Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление образования города Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова) |
| Связь с муниципальной программой города Азова | муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | | Информационная система |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
|  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступности качественного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | возрастание | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования г. Азова | отсутствует | |
| 2 | Численность обучающихся, охваченных мероприятием по обучению плаванию в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | возрастание | ГП | единица | - | 2023 | 250 | 250 | 250 | 250 | Управление образования г. Азова | отсутствует | |
| 3 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области; | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования г. Азова | отсутствует | |
|  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотиваций к обучению и вовлеченности в образовательный процесс» | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в олимпиадах и конкурсах регионального уровня | возрастание | МП | процентов | 58 | 2023 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 65,0 | Управление образования г. Азова | отсутствует | |
|  | Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Организованы мероприятия по сохранению здоровья детей, путем организации бесплатного здорового питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях.» | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования г. Азова | отсутствует | |
| 6 | Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования г. Азова | отсутствует | |
| 7 | Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного горячего питания детей из семей участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования г. Азова | отсутствует | |
| 8 | Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеющих право на получение бесплатного питания, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования г. Азова | отсутствует | |
|  | Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Повышение роли образовательных учреждений в системе организации отдыха детей и подростков в каникулярный период» | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Доля обучающихся, охваченных услугами организационного отдыха, оздоровления и занятостью в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | возрастание | МП | процентов | 28 | 2023 | 28,5 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | Управление образования г.Азова | отсутствует | |

Примечание.

Используемые сокращения: ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступности качественного образования» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1Обеспеченофинансированиегосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | осуществление текущей деятельности | создание условий во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах регионального уровня, предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений до 100 процентов средней заработной платы по области социальных контекстах, а также создание условий педагогическим работникам для участия в конкурсах профессионального мастерства, мастер – классах, программах стажировок, курсах повышения квалификации и т.д. | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.2.  Обеспечена деятельность (оказания услуг) общеобразовательных учреждений | | Осуществление текущей деятельности | успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.3.  Организована доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | | Оказание услуг | проведение обследований функционального состояния обучающихся | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.4.  Организованподвозобучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Оказание услуг | обучение учащихся 2-3 классов базовым навыкам плавания в целях профилактики несчастных случаев среди детей на воде, а также в целях укрепления здоровья обучающихся | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.5. Приобретение автоматизированной модульной котельной | | осуществление текущей деятельности | успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.6  Реализован инициативный проект (устройство спортивной площадки для мини футбола на территории МБОУ СОШ № 9 г. Азова, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 141 | | осуществление текущей деятельности | успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Мероприятие (результат) 1.7  Оснащены муниципальные образовательные организации и объекты после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции | | осуществление текущей деятельности | успешное функционирование муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотиваций к обучению и вовлеченности в образовательный процесс» | | | | | | | | | | |
| 7 | Мероприятие (результат) 2.1 Привлечены обучающиеся к деятельности детских общественных объединений, во всероссийские конкурсы и акции, олимпиады | | осуществление текущей деятельности | Повышение количества учащихся-победителей региональных конкурсов и олимпиад | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Организованы мероприятия по сохранению здоровья детей, путем организации бесплатного здорового питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях.» | | | | | | | | | | | |
| 8 | Мероприятие (результат) 3.1.  Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | | Оказание услуг | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием детей участников специальной военной операции , обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Мероприятие (результат) 3.2.  Организовано бесплатное горячее питаниедля детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | | Оказание услуг | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Мероприятие (результат) 3.3.  Организовано бесплатное горячее питаниедля детей участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | | Оказание услуг | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Мероприятие (результат) 3.4.  Организовано бесплатное питание обучающихся общеобразовательных учреждений | | Оказание услуг | 100-процентный охват бесплатным питанием обучающихся, общеобразовательных учреждений | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 4 комплекса процессных мероприятий «Повышение роли образовательных учреждений в системе организации отдыха детей и подростков в каникулярный период» | | | | | | | | | | | |
| 12 | Мероприятие (результат) 4.1  Организованылагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях | | Оказание услуг | Эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятий в каникулярное время | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Мероприятие (результат) 4.2  Организован отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей воздоровительных и санаторно-курортных организациях | | Оказание услуг | Эффективная организация свободного времени детей и подростков через различные формы трудоустройства, отдыха и занятий в каникулярное время | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» | Х | | 962 458,7 | 687 673,4 | 720 896,1 | 2 371 028,2 |
| Федеральный бюджет | 41 772,8 | 37 482,9 | 36 095,3 | 115 351,0 |
| Областной бюджет | 678 183,8 | 564 559,9 | 611 174,5 | 1 853 918,2 |
| Местный бюджет | 242 502,1 | 85 630,6 | 73 626,3 | 401 759,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1. 1  Обеспеченофинансированиегосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Х | | 482 704,3 | 545 011,6 | 591 968,7 | 1 619 684,6 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 907 07 02 02 4 02 72460 610 | | 482 704,3 | 545 011,6 | 591 968,7 | 1 619 684,6 |
| Местный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2.  Обеспечена деятельность (оказания услуг) общеобразовательных учреждений | Х | | 198 726,8 | 75 049,0 | 62 661,9 | 336 437,7 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 907 07 02 02 4 02 00590 610 | | 193 408,5 | 74 747,6 | 62 360,5 | 330 516,6 |
| 907 07 02 02 4 02 00700 610 | | 5 318,3 | 301,4 | 301,4 | 5 921,1 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3.  Организована доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Х | | 0,0 | 309,4 | 309,4 | 618,8 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 907 07 02 02 4 02 27970 610 | | 0,0 | 309,4 | 309,4 | 618,8 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.4.  Организован подвоз обучающихся и аренду плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях |  | | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 2 340,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 907 07 02 02 4 02 S4780 610 | | 610,0 | 610,0 | 585,8 | 1 805,8 |
|  | Местный бюджет |  | | 170,0 | 170,0 | 194,2 | 534,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.5.  Приобретение автоматизированной модульной котельной | Х | | 11 106,7 | 0,0 | 0,0 | 11 106,7 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 907 07 02 02 4 02 28310 610 | | 11 106,7 | 0,0 | 0,0 | 11 106,7 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие (результат) 1.6.  Реализован инициативный проект (устройство спортивной площадки для мини футбола на территории МБОУ СОШ № 9 г. Азова, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 141 | Х | | 2 997,2 | 0,0 | 0,0 | 2 997,2 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 907 07 02 02 4 02 S464W 610 | | 2 343,8 | 0,0 | 0,0 | 2 343,8 |
| Местный бюджет | 653,4 | 0,0 | 0,0 | 653,4 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие (результат) 1.7.  Оснащены муниципальные образовательные организации и объекты после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции | Х | | 185 748,1 | 0,0 | 0,0 | 185 748,1 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 907 07 02 02 4 02 S4840 610  907 07 02 02 4 02 S4840 240 | | 166 528,8 | 0,0 | 0,0 | 166 528,8 |
| Местный бюджет | 19 219,3 | 0,0 | 0,0 | 19 219,3 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие (результат) 3.1  Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | Х | | 50 328,7 | 45 710,9 | 44 018,6 | 140 058,2 |
| Федеральный бюджет | 907 07 02 02 4 02 L3040 610 | | 41 772,8 | 37 482,9 | 36 095,3 | 115 351,0 |
| Областной бюджет | 8 555,9 | 8 228,0 | 7 923,3 | 24 707,2 |
| Местный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие (результат) 3.2  Организовано бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | Х | | 6 334,7 | 6 588,0 | 6 850,9 | 19 773,6 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 907 07 02 02 4 02 S5250 610 | | 4 953,7 | 5 151,8 | 5 145,0 | 15 250,5 |
| Местный бюджет | 1 381,0 | 1 436,2 | 1 705,9 | 4 523,1 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие (результат) 3.3  Организовано бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | Х | | 9 133,8 | 0,0 | 0,0 | 9 133,8 |
| Федеральный бюджет |  | |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 907 07 02 02 4 02 S5260 610 | | 7 142,6 | 0,0 | 0,0 | 7 142,6 |
| Местный бюджет |  | | 1 991,2 | 0,0 | 0,0 | 1 991,2 |
| Внебюджетные источники |  | |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятие (результат) 3.4  Организовано бесплатное питание обучающихся общеобразовательных учреждений | Х | | 5 176,3 | 7 116,4 | 6 914,2 | 19 206,9 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 907 07 02 02 4 02 27950 610 | | 5 176,3 | 7 116,4 | 6 914,2 | 19 206,9 |
| Внебюджетные источники |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Мероприятие (результат) 4.1  Организованылагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях | Х | | 9 422,1 | 7 108,1 | 7 392,4 | 23 922,6 |
| Федеральный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 907 07 02 02 4 02 S3130 610 | | 5 344,7 | 5 558,5 | 5 551,7 | 16 454,9 |
| Местный бюджет | 907 07 02 02 4 02 S3130 610 | | 1 490,0 | 1 549,6 | 1 840,7 | 4 880,3 |
| 907 07 02 02 4 02 27960 610 | | 2 587,4 | - | - | 2 587,4 |
| Внебюджетные источники |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей,

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступности качественного образования» | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1  Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1  Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2025 году | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Итоговый отчет | Информационная система отсутствует |
| 3 | Контрольная точка 1.1.1.  Утверждено муниципальное задание общеобразовательным учреждениям на оказание услуг | | 30.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ об утверждении муниципального задания дошкольным образовательным учреждениям на оказание услуг | Информационная система отсутствует |
| 4 | Контрольная точка 1.1.2.  Утверждено комплектование общеобразовательных учреждений | | 5.09.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказы общеобразовательных учреждений | Информационная система отсутствует |
| 5 | Контрольная точка 1.1.3.  Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания общеобразовательными учреждениями на оказание услуг | | 15.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет о выполнении муниципального задания | Сайты общеобразовательных учреждений;  Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 6 | Контрольная точка 1.1.4.  Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений | | 01.10.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Итоговый отчет о государственной итоговой аттестация выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений | Информационная система отсутствует |
| 7 | Мероприятие (результат) 1.1Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2026 году | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Итоговый отчет | Информационная система отсутствует |
| 8 | Контрольная точка 1.1.1.  Утверждено муниципальное задание общеобразовательным учреждениям на оказание услуг | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ об утверждении муниципального задания дошкольным образовательным учреждениям на оказание услуг | Информационная система отсутствует |
| 9 | Контрольная точка 1.1.2.  Утверждено комплектование общеобразовательных учреждений | | 5.09.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказы общеобразовательных учреждений | Информационная система отсутствует |
| 10 | Контрольная точка 1.1.3.  Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания общеобразовательными учреждениями на оказание услуг | | 15.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет о выполнении муниципального задания | Сайты общеобразовательных учреждений;  Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 11 | Контрольная точка 1.1.4.  Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений | | 01.10.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Итоговый отчет о государственной итоговой аттестация выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений | Информационная система отсутствует |
| 12 | Мероприятие (результат) 1.1Обеспечено финансирование государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2027 году | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Итоговый отчет | Информационная система отсутствует |
| 13 | Контрольная точка 1.1.1.  Утверждено муниципальное задание общеобразовательным учреждениям на оказание услуг | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ об утверждении муниципального задания дошкольным образовательным учреждениям на оказание услуг | Информационная система отсутствует |
| 14 | Контрольная точка 1.1.2.  Утверждено комплектование общеобразовательных учреждений | | 5.09.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказы общеобразовательных учреждений | Информационная система отсутствует |
| 15 | Контрольная точка 1.1.3.  Предоставлены отчеты о выполнении муниципального задания общеобразовательными учреждениями на оказание услуг | | 15.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет о выполнении муниципального задания | Сайты общеобразовательных учреждений;  Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) |
| 16 | Контрольная точка 1.1.4.  Проведена государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений | | 01.10.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Итоговый отчет о государственной итоговой аттестация выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений | Информационная система отсутствует |
| 17 | Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечена деятельность (оказания услуг) общеобразовательных учреждений | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 18 | Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечена деятельность (оказания услуг) общеобразовательных учреждений в 2025 году | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 19 | Контрольная точка 1.2.1  Созданы условия для участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, мастер –классах, стажировках | | 01.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 20 | Контрольная точка 1.2.2.  Обеспечено обучение педагогических работников образовательных учреждений | | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 21 | Контрольная точка 1.2.3.  Созданы условия для прохождения аттестации педагогических работников | | 28.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 22 | Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечена деятельность (оказания услуг) общеобразовательных учреждений в 2026 году | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 23 | Контрольная точка 1.2.1  Созданы условия для участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, мастер –классах, стажировках | | 01.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 24 | Контрольная точка 1.2.2.  Обеспечено обучение педагогических работников образовательных учреждений | | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 25 | Контрольная точка 1.2.3.  Созданы условия для прохождения аттестации педагогических работников | | 28.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 26 | Мероприятие (результат) 1.2 Обеспечена деятельность (оказания услуг) общеобразовательных учреждений в 2027 году | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 27 | Контрольная точка 1.2.1  Созданы условия для участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, мастер –классах, стажировках | | 01.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 28 | Контрольная точка 1.2.2.  Обеспечено обучение педагогических работников образовательных учреждений | | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 29 | Контрольная точка 1.2.3.  Созданы условия для прохождения аттестации педагогических работников | | 28.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 30 | Мероприятие (результат) 1.3  Организована доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБОУ СОШ № 1 г. Азова Пшеничный Игорь Кириллович  Директор МБОУ СОШ № 2 г. Азова Дьяченко Ирина Петровна  Директор МБОУ СОШ № 3 г. Азова Городинская Виктория Викторовна  И.о. директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Наталья Васильевна  Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Карасев Евгений Владимирович  И.О. директора МБОУ СОШ № 11 г. Азова Кудряшова Елена николаевна  Директор МБОУ СОШ № 13 г. Азова Скороходов Анатолий Анатольевич  И.о.директора МБОУ СОШ № 14 г. АзоваПесоцкая Татьяна Борисовна  Директор МБОУ СОШ № 15 г. Азова Сазонов Сергей Викторович  Директор МБОУ СОШ № 16 г. Азова Михиденко Елена Александровна  Директор МБОУ Лицей г. Азова Деревяшко Лидия Валентиновна (далее Руководители ОУ\*) | Х | Информационная система отсутствует |
| 31 | Мероприятие (результат) 1.3  Организована доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2025 году | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 32 | Контрольная точка 1.3.1  Запланирована закупка услуги | | 25.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | План график | ЕИС |
| 33 | Контрольная точка 1.3.2  Заключены контракты на оказание услуги | | 30.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты на оказание услуги | Информационная система отсутствует |
| 34 | Контрольная точка 1.3.3  Услуга оказана | | 01.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 35 | Контрольная точка 1.3.4  Произведена оплата за оказанную услугу | | 01.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 36 | Контрольная точка 1.3.5  Предоставлен отчет за организацию доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Бухгалтерский отчет | Информационная система отсутствует |
| 37 | Мероприятие (результат) 1.3  Организована доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2026 году | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 38 | Контрольная точка 1.3.1  Запланирована закупка услуги | | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Информационная система отсутствует |
| 39 | Контрольная точка 1.3.2  Заключены договоры на оказание услуги | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Договоры на оказание услуги | Информационная система отсутствует |
| 40 | Контрольная точка 1.3.3  Услуга оказана | | 01.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 41 | Контрольная точка 1.3.4  Произведена оплата за оказанную услугу | | 01.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 42 | Контрольная точка 1.3.5  Предоставлен отчетза организацию доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Бухгалтерский отчет | Информационная система отсутствует |
| 43 | Мероприятие (результат) 1.3  Организована доврачебная диагностика состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях в 2027 году | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 44 | Контрольная точка 1.3.1  Запланирована закупка услуги | | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Информационная система отсутствует |
| 45 | Контрольная точка 1.3.2  Заключены договоры на оказание услуги | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Договоры на оказание услуги | Информационная система отсутствует |
| 46 | Контрольная точка 1.3.3  Услуга оказана | | 01.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 47 | Контрольная точка 1.3.4  Произведена оплата за оказанную услугу | | 01.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 48 | Контрольная точка 1.3.5  Предоставлен отчетза организацию доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Бухгалтерский отчет | Информационная система отсутствует |
| 49 | Мероприятие (результат) 1.4 Организованподвозобучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Х | Информационная система отсутствует |
| 50 | Мероприятие (результат) 1.4 Организованподвозобучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежденияхв 2025 году | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 51 | Контрольная точка 1.4.1  Запланирована закупка услуги | | 25.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Федеральный закон О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Информационная система отсутствует |
| 52 | Контрольная точка 1.4.2  Заключены договоры на оказание услуги | | 30.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Договоры на оказание услуги | Информационная система отсутствует |
| 53 | Контрольная точка 1.4.3  Услуга оказана | | 01.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 54 | Контрольная точка 1.4.4  Произведена оплата за оказанную услугу | | 01.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 55 | Контрольная точка 1.4.5  Предоставлен отчет за организацию | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Бухгалтерский отчет | Информационная система отсутствует |
| 56 | Мероприятие (результат) 1.4 Организованподвозобучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежденияхв 2026 году | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 57 | Контрольная точка 1.4.1  Запланирована закупка услуги | | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Информационная система отсутствует |
| 58 | Контрольная точка 1.4.2  Заключены договоры на оказание услуги | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Договоры на оказание услуги | Информационная система отсутствует |
| 59 | Контрольная точка 1.4.3  Услуга оказана | | 01.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 60 | Контрольная точка 1.4.4  Произведена оплата за оказанную услугу | | 01.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 61 | Контрольная точка 1.4.5  Предоставлен отчет за организацию | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Бухгалтерский отчет | Информационная система отсутствует |
| 62 | Мероприятие (результат) 1.4 Организованподвозобучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежденияхв 2027 году | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 63 | Контрольная точка 1.4.1  Запланирована закупка услуги | | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Информационная система отсутствует |
| 64 | Контрольная точка 1.4.2  Заключены договоры на оказание услуги | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Договоры на оказание услуги | Информационная система отсутствует |
| 65 | Контрольная точка 1.4.3  Услуга оказана | | 01.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 66 | Контрольная точка 1.4.4  Произведена оплата за оказанную услугу | | 01.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 67 | Контрольная точка 1.4.5  Предоставлен отчет за организацию | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Бухгалтерский отчет | Информационная система отсутствует |
| 68 | Мероприятие (результат) 1.5.  Приобретение автоматизированной модульной котельной | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Х | Информационная система отсутствует |
| 69 | Мероприятие (результат) 1.5.  Приобретение автоматизированной модульной котельной в 2025 году | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 70 | Контрольная точка 1.5.1  Проведены закупочные мероприятия | | 30.04.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ | Информационная система отсутствует |
| 71 | Контрольная точка 1.5.2  Подписан контракт | | 25.05.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Контракт | Информационная система отсутствует |
| 72 | Контрольная точка 1.5.3  Работа выполнена | | 30.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Бухгалтерские отчеты | Информационная система отсутствует |
| 73 | Контрольная точка 1.5.4  Произведена оплата за выполненную работу | | 15.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Луценко И.В. | Бухгалтерские отчеты | Информационная система отсутствует |
| 74 | Мероприятие (результат) 1.6  Реализован инициативный проект (устройство спортивной площадки для мини футбола на территории МБОУ СОШ № 9 г. Азова, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 141 | | 15.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Луценко И.В. | Х | Информационная система отсутствует |
| 75 | Мероприятие (результат) 1.6  Реализован инициативный проект (устройство спортивной площадки для мини футбола на территории МБОУ СОШ № 9 г. Азова, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 141в 2025 году | | 15.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова ЛуценкоИ.В. | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 76 | Контрольная точка 1.6.1  Проведены закупочные мероприятия | | 30.04.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Луценко И.В. | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Информационная система отсутствует |
| 77 | Контрольная точка 1.6.2  Заключен контракт на проведение работ | | 01.05.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Луценко И.В. | Контракт | Информационная система отсутствует |
| 78 | Контрольная точка 1.6.3  Работа выполнена | | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Луценко И.В. | Бухгалтерские отчеты | Информационная система отсутствует |
| 79 | Контрольная точка 1.6.4  Произведена оплата за выполненную работу | | 01.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Луценко И.В. | Бухгалтерские отчеты | Информационная система отсутствует |
| 80 | Контрольная точка 1.6.5  Предоставлен отчет за организацию мероприятий | | 15.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Луценко И.В. | Бухгалтерские отчеты | Информационная система отсутствует |
| 81 | Мероприятие (результат) 1.7.  Оснащены муниципальные образовательные организации и объекты после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции | | 25.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Х | Информационная система отсутствует |
| 82 | Мероприятие (результат) 1.7.  Оснащены муниципальные образовательные организации и объекты после завершения капитального ремонта, строительства, реконструкции в 2025 году | | 25.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 83 | Контрольная точка 1.7.1  Проведены закупочные мероприятия | | 14.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ | Информационная система отсутствует |
| 84 | Контрольная точка 1.7.2  Заключены контракты на проведение работ | | 17.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Контракты | Информационная система отсутствует |
| 85 | Контрольная точка 1.7.3  Услуги оказаны | | 18.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Бухгалтерские отчеты | Информационная система отсутствует |
| 86 | Контрольная точка 1.7.4  Произведена оплата за выполненную работу | | 25.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Бухгалтерские отчеты | Информационная система отсутствует |
| 87 | Контрольная точка 1.7.5  Предоставлен отчет за организацию мероприятий | | 10.09.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  И.о.директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Н.В. | Бухгалтерские отчеты | Информационная система отсутствует |
|  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотиваций к обучению и вовлеченности в образовательный процесс» | | | | | |
| 88 | Мероприятие (результат) 2.1 Обучающиеся привлечены к деятельности детских общественных объединений, во всероссийские конкурсы и акции, олимпиады | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Х | Сайт Управления образования г. Азова |
| 89 | Мероприятие (результат) 2.1Обучающиесяпривлечены к деятельности детских общественных объединений, во всероссийские конкурсы и акции, олимпиады в 2025 году | | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Итоговый отчет | Сайт Управления образования г. Азова |
| 90 | Контрольная точка2.1.1 Организовано и обеспеченоучастия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. | | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Приказ по Управлению образования г.Азова | Сайт Управления образования г. Азова |
| 91 | Контрольная точка2.1.2 Организовано и обеспечено участия школьников города в детские общественные объединения, всероссийские конкурсы и акции | | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Аналитическая справка | Сайты общеобразовательных учреждений |
| 92 | Мероприятие (результат)2.1Обучающиесяпривлечены к деятельности детских общественных объединений, во всероссийские конкурсы и акции, олимпиады в 2026 году | | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Итоговый отчет | Сайт Управления образования г. Азова |
| 93 | Контрольная точка2.1.1 Организовано и обеспечено участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. | | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Приказ по Управлению образования г.Азова | Сайт Управления образования г. Азова |
| 94 | Контрольная точка2.1.2 Организовано и обеспечено участия школьников города в детские общественные объединения, всероссийские конкурсы и акции | | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Аналитическая справка | Сайты общеобразовательных учреждений |
| 95 | Мероприятие (результат)2.1 Обучающиеся привлечены к деятельности детских общественных объединений, во всероссийские конкурсы и акции, олимпиады в 2027 году | | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Итоговый отчет | Сайт Управления образования г. Азова |
| 96 | Контрольная точка2.1.1 Организовано и обеспечено участия школьников города во Всероссийской предметной олимпиаде. | | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Приказ по Управлению образования г.Азова | Сайт Управления образования г. Азова |
| 97 | Контрольная точка2.1.2 Организовано и обеспечено участия школьников города в детские общественные объединения, всероссийские конкурсы и акции | | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Аналитическая справка | Сайты общеобразовательных учреждений |
|  | Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Организованы мероприятия по сохранению здоровья детей, путем организации бесплатного здорового питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях» | | | | | |
| 98 | Мероприятие (результат) 3.1Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Х | Информационная система отсутствует |
| 99 | Мероприятие (результат) 3.1  Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в 2025 году | | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 100 | Контрольная точка 3.1.1. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 101 | Контрольная точка 3.1.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 102 | Контрольная точка 3.1.3  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 103 | Контрольная точка 3.1.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 104 | Контрольная точка 3.1.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 105 | Контрольная точка 3.1.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 106 | Контрольная точка 3.1.7 Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных  учреждений | | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 107 | Мероприятие (результат) 3.1Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в 2026 году | | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 108 | Контрольная точка 3.1.1 Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 109 | Контрольная точка 3.1.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 28.08.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 110 | Контрольная точка 3.1.3  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 111 | Контрольная точка 3.1.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 112 | Контрольная точка 3.1.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 113 | Контрольная точка 3.1.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 114 | Контрольная точка 3.1.7 Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных  учреждений | | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 115 | Мероприятие (результат) 3.1Организовано бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в 2027 году | | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 116 | Контрольная точка 3.1.1 Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 117 | Контрольная точка 3.1.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азов  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 118 | Контрольная точка 3.1.3  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 119 | Контрольная точка 3.1.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 120 | Контрольная точка 3.1.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 121 | Контрольная точка 3.1.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 122 | Контрольная точка 3.1.7 Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных  учреждений | | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 123 | Мероприятие (результат) 3.2  Организовано бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Х | Информационная система отсутствует |
| 124 | Мероприятие (результат) 3.2  Организовано бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2025 году | | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 125 | Контрольная точка 3.2.1. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 30.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 126 | Контрольная точка 3.2.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 127 | Контрольная точка 3.2.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 128 | Контрольная точка 3.2.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 129 | Контрольная точка 3.2.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 130 | Контрольная точка 3.2.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 131 | Контрольная точка 3.2.7 Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных  учреждений | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 132 | Мероприятие (результат) 3.2  Организовано бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2026 году | | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 133 | Контрольная точка 3.2.1. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 134 | Контрольная точка 3.2.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06..2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 135 | Контрольная точка 3.2.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 136 | Контрольная точка 3.2.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 137 | Контрольная точка 3.2.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 138 | Контрольная точка 3.2.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 139 | Контрольная точка 3.2.7. Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных  учреждений | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 140 | Мероприятие (результат) 3.2  Организовано бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2027 году | | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 141 | Контрольная точка 3.2.1. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 142 | Контрольная точка 3.2.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06..2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 143 | Контрольная точка 3.2.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06..2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 144 | Контрольная точка 3.2.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 145 | Контрольная точка 3.2.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 146 | Контрольная точка 3.2.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 147 | Контрольная точка 3.2.7. Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных  учреждений | | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 148 | Мероприятие (результат) 3.3  Организовано бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции , обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2025 году | | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 149 | Контрольная точка 3.3.1. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 30.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 150 | Контрольная точка 3.3.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 151 | Контрольная точка 3.3.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 152 | Контрольная точка 3.3.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 153 | Контрольная точка 3.3.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 154 | Контрольная точка 3.3.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 155 | Контрольная точка 3.3.7. Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных  учреждений | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 156 | Мероприятие (результат) 3.3  Организовано бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции , обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2026 году | | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 157 | Контрольная точка 3.3.1. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 158 | Контрольная точка 3.3.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06..2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 159 | Контрольная точка 3.3.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06..2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 160 | Контрольная точка 3.3.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 161 | Контрольная точка 3.3.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 162 | Контрольная точка 3.3.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 163 | Контрольная точка 3.3.7. Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных  учреждений | | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 164 | Мероприятие (результат) 3.3  Организовано бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции , обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2027 году | | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 165 | Контрольная точка 3.3.1. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 166 | Контрольная точка 3.3.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06..2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 167 | Контрольная точка 3.3.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 168 | Контрольная точка 3.3.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 169 | Контрольная точка 3.3.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 170 | Контрольная точка 3.3.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 171 | Контрольная точка 3.3.7. Проведен мониторинг обеспеченности горячим питанием обучающихся общеобразовательных  Учреждений | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 172 | Мероприятие (результат) 3.4.  Организовано бесплатное питаниеобучающихся общеобразовательных учреждений | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 173 | Мероприятие (результат) 3.4.  Организовано бесплатное питаниеобучающихся общеобразовательных учреждений в 2025 году | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 174 | Контрольная точка 3.3.1. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 30.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 175 | Контрольная точка 3.3.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06..2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 176 | Контрольная точка 3.3.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 177 | Контрольная точка 3.3.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 178 | Контрольная точка 3.3.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 179 | Контрольная точка 3.3.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 180 | Контрольная точка 3.3.7. Проведен мониторинг обеспеченности питанием обучающихся общеобразовательных  Учреждений | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 181 | Мероприятие (результат) 3.4.  Организовано бесплатное питаниеобучающихся общеобразовательных учреждений в 2026 году | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 182 | Контрольная точка 3.3.1. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 183 | Контрольная точка 3.3.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06..2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 184 | Контрольная точка 3.3.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 185 | Контрольная точка 3.3.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 186 | Контрольная точка 3.3.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 187 | Контрольная точка 3.3.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 188 | Контрольная точка 3.3.7. Проведен мониторинг обеспеченности питанием обучающихся общеобразовательных  Учреждений | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
| 189 | Мероприятие (результат) 3.4.  Организовано бесплатное питаниеобучающихся общеобразовательных учреждений в 2027 году | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 190 | Контрольная точка 3.3.1. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 191 | Контрольная точка 3.3.2  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 01.06..2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 192 | Контрольная точка 3.3.3.  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 05.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 193 | Контрольная точка 3.3.4. Заключены контракты на организацию питания  обучающихся | | 28.08.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Муниципальные контракты | Информационная система отсутствует |
| 194 | Контрольная точка 3.3.5  Услуга оказана (товары получены и розданы) | | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 195 | Контрольная точка 3.3.6  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 196 | Контрольная точка 3.3.7. Проведен мониторинг обеспеченности питанием обучающихся общеобразовательных  Учреждений | | 30.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Отчет о результатах мониторинга | Информационная система отсутствует |
|  | Задача 4 комплекса процессных мероприятий  «Повышение роли образовательных учреждений в системе организации отдыха детей и подростков в каникулярный период» | | | | | |
| 197 | Мероприятие (результат) 4.1.  Организована работа лагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 198 | Мероприятие (результат) 4. 1  Организована работалагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях в 2025 году | | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ Управления образования г. Азова «О подготовке и проведении оздоровительной кампании детей и подростков « | Информационная система отсутствует |
| 199 | Контрольная точка 4.1.1  Организована подготовка оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях | | 20.03.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 200 | Контрольная точка 4.1.2  Заключен контракт на оказание услуги | | 25.03.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Муниципальные контракты об оказании услуги | Информационная система отсутствует |
| 201 | Контрольная точка 4.1.3  Услуга оказана | | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 202 | Контрольная точка 4.1.4  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 203 | Мероприятие (результат) 4. 1  Организована работалагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях в 2026 году | | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ Управления образования г. Азова «О подготовке и проведении оздоровительной кампании детей и подростков» | Информационная система отсутствует |
| 204 | Контрольная точка 4.1.1  Организована подготовка оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях | | 20.03.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 205 | Контрольная точка 4.1.2  Заключен контракт на оказание услуги | | 25.03.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Муниципальные контракты об оказании услуги | Информационная система отсутствует |
| 206 | Контрольная точка 4.1.3  Услуга оказана | | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 207 | Контрольная точка 4.1.4  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 208 | Мероприятие (результат) 4. 1  Организована работалагерей с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях в 2027 году | | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ Управления образования г. Азова «О подготовке и проведении оздоровительной кампании детей и подростков « | Информационная система отсутствует |
| 209 | Контрольная точка 4.1.1  Организована подготовка оздоровительной кампании в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях | | 20.03.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 210 | Контрольная точка 4.1.2  Заключен контракт на оказание услуги | | 25.03.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Муниципальные контракты об оказании услуги | Информационная система отсутствует |
| 211 | Контрольная точка 4.1.3  Услуга оказана | | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 212 | Контрольная точка 4.1.4  Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по (муниципальным) контрактам | | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Платежные поручения | Информационная система отсутствует |
| 213 | Мероприятие (результат) 4.2  Организован отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 214 | Мероприятие (результат) 4.2  Организован отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях в 2025 году | | 05.10.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 215 | Контрольная точка 4.2.1  Выделены путевки для пребывания в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | | 30.05.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ Минобразования Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 216 | Контрольная точка 4.2.2  Сформированы списки | | 01.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по Управлению образования г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 217 | Контрольная точка 4.2.3  Обеспечено пребывание в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | | 30.09.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по Управлению образования г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 218 | Контрольная точка 4.2.4  Предоставлен отчет об оказанной услуге | | 01.10.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет в Минобразования Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 219 | Мероприятие (результат) 4.2  Организован отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях в 2026 году | | 05.10.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 220 | Контрольная точка 4.2.1  Выделены путевки для пребывания в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | | 30.05.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ Минобразования Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 221 | Контрольная точка 4.2.2  Сформированы списки | | 01.06.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по Управлению образования г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 222 | Контрольная точка 4.2.3  Обеспечено пребывание в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | | 30.09.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по Управлению образования г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 223 | Контрольная точка 4.2.4  Предоставлен отчет об оказанной услуге | | 01.10.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет в Минобразования Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 224 | Мероприятие (результат) 4.2  Организован отдых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях в 2027 году | | 05.10.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 225 | Контрольная точка 4.2.1  Выделены путевки для пребывания в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | | 30.05.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ Минобразования Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 226 | Контрольная точка 4.2.2  Сформированы списки | | 01.06.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по Управлению образования г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 223 | Контрольная точка 4.2.3  Обеспечено пребывание в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | | 30.09.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по Управлению образования г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 224 | Контрольная точка 4.2.4  Предоставлен отчет об оказанной услуге | | 01.10.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет в Минобразования Ростовской области | Информационная система отсутствует |

\*Руководители ОУ - Директор МБОУ СОШ № 1 г. Азова Пшеничный Игорь Кириллович

Директор МБОУ СОШ № 2 г. Азова Дьяченко Ирина Петровна

Директор МБОУ СОШ № 3 г. Азова Городинская Виктория Викторовна

И.о. директора МБОУ СОШ № 5 г. Азова Сибиль Наталья Васильевна

Директор МБОУ СОШ № 9 г. Азова Луценко Ирина Владимировна

И.о.директора МБОУ СОШ № 11 г. Азова Кудрявцева Елена Николаевна

И.о. директор МБОУ СОШ № 13 г. Азова Скороходов Анатолий Анатольевич

И.о. директора МБОУ СОШ № 14 г. АзоваПесоцкая Татьяна Борисовна

Директор МБОУ СОШ № 15 г. Азова Сазонов Сергей Викторович

Директор МБОУ СОШ № 16 г. Азова Михиденко Елена Александровна

Директор МБОУ Лицей г. Азова Деревяшко Лидия Валентиновна

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление образования города Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г.Азова) |
| Связь с муниципальной программой города Азове | муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | | Информационная система |
| значение | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
|  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствованы организационно- экономические механизмы обеспечения доступности услуг дополнительного образования и расширение потенциала системы дополнительного образования в городе» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности | возрастание | МП | процентов | 30,3 | 2023 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | Управление образования г.Азова | отсутствует | |
| 2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования | возрастание | МП | процентов | 25 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | Управление образования г. Азова | отсутствует | |
| 3 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования г. Азова | отсутствует | |

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий « Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования» | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат)1.1Обеспечено предоставление доступного и качественного допол­нительного образования детей | осуществление текущей деятельности | созданы условия во всех муниципальных образовательных организациях дополнительного образования города Азова, | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Мероприятие (результат)1.2Обеспечена деятельность (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования | осуществление текущей деятельности | доведена средняя заработная плата педагогическим работникам до средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Мероприятие (результат1.3.  Обеспечено предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий | осуществление текущей деятельности | созданы условия во всех муниципальных образовательных организациях дополнительного образования города Азова, | процентов | 100 | 2025 | 100 | - | - | - |
| 4 | Мероприятие (результат)1.4  Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | осуществление текущей деятельности | созданы условия дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспечивающих свободу выбора образовательных программ, легкость и оперативность смены осваиваемых дополнительных образовательных программ | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» | Х | | 119 582,9 | 126 584,6 | 125 798,7 | 371 966,2 |
| Областной бюджет | 4 508,5 | 4 705,7 | 4 895,1 | 14 109,3 |
| Местный бюджет | 115 074,4 | 121 878,9 | 120 903,6 | 357 856,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат)1.1.Обеспеченопредоставление доступного и качественного допол­нительного образования детей | Х | | 4 508,5 | 4 705,7 | 4 895,1 | 14 109,3 |
| Областной бюджет | 907 07 03 02 4 03 72460 610 | | 4 508,5 | 4 705,7 | 4 895,1 | 14 109,3 |
| Местный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат)1.2.Обеспечена деятельность (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования | Х | | 94 016,0 | 92 718,9 | 91 923,6 | 278 658,5 |
| Областной бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 907 07 03 02 4 03 00590 610 | | 48 382,2 | 34 667,4 | 34 848,5 | 117 898,1 |
| 907 11 03 02 4 03 00590 610 | | 45 633,8 | 58 051,5 | 57 075,1 | 160 760,4 |
| Внебюджетные источники |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат)1.3. Обеспечено предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий | Х | | 2 030,0 | 0,0 | 0,0 | 2 030,0 |
|  | Местный бюджет | 907 07 03 02 4 03 00700 610 | | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 |
|  | 907 11 03 02 4 03 00700 610 | | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.4.Обеспечено функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Х | | 19 028,4 | 29 160,0 | 28 980,0 | 77 168,4 |
| Местный бюджет | 907 07 03 02 4 03 20590 610 | | 18 852,6 | 28 904,7 | 28 726,2 | 76 483,5 |
| 907 07 03 02 4 03 20590 620 | | 58,6 | 85,1 | 84,6 | 228,3 |
| 907 07 03 02 4 03 20590 630 | | 58,6 | 85,1 | 84,6 | 228,3 |
| 907 07 03 02 4 03 20590 810 | | 58,6 | 85,1 | 84,6 | 228,3 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025- 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/  Контрольнаяточка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/органа Администрации города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий « Создание условий для осуществления образовательной деятельности в организациях дополнительного образования« | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)1.1  Обеспечено предоставление доступного и качественного допол­нительного образования детей | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 2 | Мероприятие (результат)1.1  Обеспечено предоставление доступного и качественного допол­нительного образования детей в 2025 году | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБУ ДО СШ №1 г. Азова  Баркалов Валерий Сергеевич  Директор МБУ ДО СШ №2г. Азова  Зайка Валерий Викторович  Директор МБУ ДО СШ №3 г. Азова  Терещенко Сергей Иванович  Директор МБУ ДО СЮТ г. Азова Санникова Татьяна Борисовна  Директор МБУ ДО СЮН г. Азова Поддубная Марина Анатольевна  И.о. директора МБУ ДО МУК г. Азова Новикова Людмила Викторовна  Директор МБУ ДО ДДТ г. Азова Нетесова Елена Ивановна (далее Руководители ДО\*) | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1.1.  Утверждены муниципальные задания | 30.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Приказ об утверждении муниципального задания | Сайты ОУ,  Учреждения дополнительного образования размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 4. | Контрольная точка 1.1.2.  Заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09.01.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.1.3.  Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.01.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.1.4.  Услуга оказана | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 7 | Контрольная точка 1.1.5.  Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Отчеты о выполнении муниципального задания | Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 8 | Мероприятие (результат)1.1  Обеспечено предоставлениедоступного и качественного допол­нительного образования детей в 2026 году | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 9 | Контрольная точка 1.1.1.  Утверждены муниципальные задания | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Приказ об утверждении муниципального задания | Сайты ОУ,  Учреждения дополнительного образования размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) |
| 10 | Контрольная точка 1.1.2.  Заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09.01.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 11 | Контрольная точка 1.1.3.  Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.01.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 12 | Контрольная точка 1.1.4.  Услуга оказана | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 13 | Контрольная точка 1.1.5.  Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Отчеты о выполнении муниципального задания | Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 14 | Мероприятие (результат)1.1Обеспечено предоставление доступного и качественного допол­нительного образования детей в 2027 году | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 15 | Контрольная точка 1.1.1.  Утверждены муниципальные задания | 30.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Приказ об утверждении муниципального задания | Сайты ОУ,  Учреждения дополнительного образования размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) |
| 16 | Контрольная точка 1.1.2.  Заключены Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 09.01.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 17 | Контрольная точка 1.1.3.  Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 30.01.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 18 | Контрольная точка 1.1.4.  Услуга оказана | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Акт выполненных работ | Информационная система отсутствует |
| 19 | Контрольная точка 1.1.5.  Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 15.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Отчеты о выполнении муниципального задания | Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 20 | Мероприятие (результат)1.2.  Обеспечена деятельность (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 21 | Мероприятие (результат)1.2.  Обеспечена деятельность (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования в 2025 году | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 22 | Контрольная точка 1.2.1  Организована профориентационная работа | 30.08.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Статистический отчет | Сайты учреждений ДО |
| 23 | Контрольная точка 1.2.2  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг | 25.05.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 24 | Контрольная точка 1.2.3  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг | 01.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 25 | Контрольная точка 1.2.4  Учреждения дополнительного образования готовы к новому учебному году | 01.09.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Акты готовности | Информационная система отсутствует |
| 26 | Мероприятие (результат)1.2.  Обеспечена деятельность(оказания услуг) учреждениями дополнительного образования в 2026 году | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 27 | Контрольная точка 1.2.1  Организована профориентационная работа | 30.08.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Статистический отчет | Сайты учреждений ДО |
| 28 | Контрольная точка 1.2.2  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг | 25.05.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 29 | Контрольная точка 1.2.3  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг | 01.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 30 | Контрольная точка 1.2.4  Учреждения дополнительного образования готовы к новому учебному году | 01.09.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Акты готовности | Информационная система отсутствует |
| 31 | Мероприятие (результат)1.2.Обеспечена деятельность (оказания услуг) учреждениями дополнительного образования в 2027 году | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 32 | Контрольная точка 1.2.1  Организована профориентационная работа | 30.08.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Статистический отчет | Сайты учреждений ДО |
| 33 | Контрольная точка 1.2.2  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг | 25.05.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 34 | Контрольная точка 1.2.3  Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг | 01.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 35 | Контрольная точка 1.2.4  Учреждения дополнительного образования готовы к новому учебному году | 01.09.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Акты готовности | Информационная система отсутствует |
| 36 | Мероприятие (результат)1.3.  Обеспечено предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 37 | Мероприятие (результат)1.3.  Обеспечено предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий  в 2025 году | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБУ ДО СЮТ г. Азова Санникова Т.Б.  Директор МБУ ДО СШ № 2 г. Азова Зайка В.В. | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 38 | Контрольная точка 1.3.1  Проведение закупочных мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности МБУ ДО СЮТ г. Азов | 02.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБУ ДО СЮТ г. Азова Санникова Т.Б. | Отчет | Информационная система отсутствует |
| 39 | Контрольная точка 1.3.2  Заключение контракта | 06.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБУ ДО СЮТ г. Азова Санникова Т.Б | Контракт | Информационная система отсутствует |
| 40 | Контрольная точка 1.3.3  Работы выполнены | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБУ ДО СЮТ г. Азова Санникова Т.Б | Бухгалтерский отчет | Информационная система отсутствует |
| 41 | Контрольная точка 1.3.4  Оплата за выполненную работу | 07.07.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБУ ДО СЮТ г. Азова Санникова Т.Б | Бухгалтерский отчет | Информационная система отсутствует |
| 42 | Контрольная точка 1.3.5  Подписан контракт на изготовление проектно-сметной документации на легкоатлетический модуль манежа и пристройки МБУ ДО СШ № 2 г. Азова | 30.03.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБУ ДО СШ № 2 г. Азова Зайка В.В. | Контракт | Информационная система отсутствует |
| 43 | Контрольная точка 1.3.6  Изготовлена смета | 01.07.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБУ ДО СШ № 2 г. Азова Зайка В.В. | Смета | Информационная система отсутствует |
| 44 | Контрольная точка 1.3.7  Получение положительного заключения | 30.06.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Директор МБУ ДО СШ № 2 г. Азова Зайка В.В. | Положительное заключение государственной экспертизы | Информационная система отсутствует |
| 45 | Мероприятие (результат)1.4 Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Х | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система «Электронный бюджет» |
| 46 | Мероприятие (результат)1.3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2025 году | 29.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Годовой отчет | Информационная система «Электронный бюджет» |
| 47 | Контрольная точка 1.3.1. Утвержден муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | 30.12.2024 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Приказ об утверждении муниципального социальном заказе | Информационная система отсутствует |
| 48 | Контрольная точка 1.3.2.  Услуга оказана | 25.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Итоговый отчет  о результатах анализа состояния и перспектив развития Управления образования г.Азова и подведомственных ему образовательных учреждений города Азова | Информационная система «Электронный бюджет» |
| 49 | Контрольная точка 1.3.3.  Предоставлены отчеты по реализации муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | 15.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Отчет о выполнении муниципальногосоциального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 50 | Контрольная точка 1.3.4.  Произведен мониторинг Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг | 01.07.2025  01.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 51 | Мероприятие (результат)1.3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2026 году | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Годовой отчет | Информационная система «Электронный бюджет» |
| 52 | Контрольная точка 1.3.1. Утвержден муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | 30.12.2025 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Приказ об утверждении муниципального социальном заказе | Информационная система отсутствует |
| 53 | Контрольная точка 1.3.2.  Услуга оказана | 25.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Итоговый отчет  о результатах анализа состояния и перспектив развития Управления образования г.Азова и подведомственных ему образовательных учреждений города Азова | Информационная система «Электронный бюджет» |
| 54 | Контрольная точка 1.3.3.  Предоставлены отчеты по реализации муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | 15.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Отчет о выполнении муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 55 | Контрольная точка 1.3.4.  Произведен мониторинг Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг | 01.07.2026  01.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 56 | Мероприятие (результат)1.3. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2027 году | 29.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Годовой отчет | Информационная система «Электронный бюджет» |
| 57 | Контрольная точка 1.3.1. Утвержден муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | 29.12.2026 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Приказ об утверждении муниципального социальном заказе | Информационная система отсутствует |
| 58 | Контрольная точка 1.3.2.  Услуга оказана | 25.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Итоговый отчет  о результатах анализа состояния и перспектив развития Управления образования г.Азова и подведомственных ему образовательных учреждений города Азова | Информационная система «Электронный бюджет» |
| 59 | Контрольная точка 1.3.3.  Предоставлены отчеты по реализации муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | 15.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Отчет о выполнении муниципальногосоциального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере | Общеобразовательные учреждения размещают отчет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:|| www.bus.gov.ru |
| 60 | Контрольная точка 1.3.4.  Произведен мониторинг Проведен мониторинг удовлетворенности потребителей качеством услуг | 01.07.2027  01.12.2027 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ДО | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Управление образования города Азова (Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова) |
| Связь с муниципальной программой города Азова | муниципальная программа города Азова «Развитие образования в городе Азове» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система | |
| значение | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса г. Азова» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования г.Азова | | отсутствует |
|  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году | убывающий | МП | процент | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования г.Азова | | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий Повышена эффективность планирования развития образовательного комплекса г. Азова» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие(результат)1.1  Обеспечено функционирование Управления образования г. Азова | | осуществление текущей деятельности | повышение эффективности планирования образовательного комплекса города Азова, повышение качественного потенциала педагогического корпуса образования города Азова | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Мероприятие(результат)1.2  Обеспечена деятельность (оказания услуг) прочим учреждениям | | осуществление текущей деятельности | успешное функционирование муниципальных организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Мероприятие(результат)1.3  Организованы выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | осуществление текущей деятельности | материальная поддержка семьям, имеющим детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Мероприятие(результат)1.4  Проведены мероприятия по строительству новых общеобразовательных организаций | | осуществление текущей деятельности | создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях, с целью ликвидации второй смены, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Мероприятие(результат)1.5  Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | Оказание услуг | увеличение численности временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | |
| 6 | Мероприятие(результат)2.1  Осуществленофинансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | осуществление текущей деятельности | Осуществление ежемесячных выплат на содержание опекунам, попечителям, приемным родителям | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Мероприятие(результат)2.2  Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | | осуществление текущей деятельности | предоставление соответствующих выплат (льгот) в полном объеме в установленные сроки | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения | | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Х | | 98 907,1 | 97 513,2 | 99 539,7 | 295 960,0 |
| Областной бюджет | 48 612,6 | 49 595,9 | 50 571,1 | 148 779,6 |
| Местный бюджет | 50 294,5 | 47 917,3 | 48 968,6 | 147 180,4 |
| 2. | Мероприятие (результат)1.1.  Обеспечено функционирование Управления образования г. Азова | Х | | 19 739,7 | 19 866,0 | 20 567,6 | 60 173,3 |
| Местный бюджет | 907 07 09 02 4 04 00110 120 | | 18 363,4 | 18 931,8 | 19 633,4 | 56 928,6 |
| 907 07 09 02 4 04 00190 240 | | 1 025,6 | 812,0 | 812,0 | 2 649,6 |
| 907 07 09 02 4 04 27010 240 | | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 907 01 13 02 4 04 99990 120 | | 228,5 | 0,0 | 0,0 | 228,5 |
| 907 07 09 02 4 04 99990 850 | | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 6,6 |
| 3 | Мероприятие (результат) 1.2  Обеспечена деятельность (оказания услуг) прочим учреждениям | Х | | 26 428,7 | 25 407,8 | 25 757,5 | 77 594,0 |
| Местный бюджет | 907 07 09 02 4 04 00590 610 | | 13 145,8 | 13 294,8 | 13 299,3 | 39 739,9 |
| 907 01 13 02 4 04 00590 610 | | 13 282,9 | 12 113,0 | 12 458,2 | 37 854,1 |
| 4 | Мероприятие (результат) 1.3  Организованы выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Х | | 24 635,1 | 24 635,1 | 24 635,1 | 73 905,3 |
| Областной бюджет | 907 10 04 02 4 04 72180 240 | | 492,7 | 492,7 | 492,7 | 1 478,1 |
| 907 10 04 02 4 04 72180 320 | | 24 142,4 | 24 142,4 | 24 142,4 | 72 427,2 |
| 5 | Мероприятие (результат) 1.4  Проведены мероприятия по строительству новых общеобразовательных организаций | Х | | 1 482,6 | 0,0 | 0,0 | 1 482,6 |
| Местный бюджет | 907 07 02 02 4 04 99990 850 | | 1 482,6 | 0,0 | 0,0 | 1 482,6 |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.5  Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Х | | 2 643,5 | 2 643,5 | 2 643,5 | 7 930,5 |
| Областной бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 907 04 01 02 4 04 27840 610 | | 2 643,5 | 2 643,5 | 2 643,5 | 7 930,5 |
| 7 | Мероприятие (результат) 2.1  Осуществлено финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Х | | 4 281,4 | 4 461,0 | 4 632,6 | 13 375,0 |
| Областной бюджет | 907 07 09 02 4 04 72040 120 | | 4 110,1 | 4 289,7 | 4 461,3 | 12 861,1 |
| 907 07 09 02 4 04 72040 240 | | 171,3 | 171,3 | 171,3 | 513,9 |
| 8 | Мероприятие (результат) 2.2  Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | Х | | 19 696,1 | 20 499,8 | 21 303,4 | 61 499,3 |
| Областной бюджет | 907 10 04 02 4 04 72220 320 | | 90,0 | 120,0 | 120,0 | 330,0 |
| 907 10 04 02 4 04 72420 320 | | 19 606,1 | 20 379,8 | 21 183,4 | 61 169,3 |
| Местный бюджет |  | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

тыс. рублей – тысяч рублей.

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025- 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Задача, мероприятие(результат)/  Контрольнаяточка | | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/органа Администрации города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий Повышение эффективности планирования развития образовательного комплекса г. Азова» | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)1.1 Обеспечено функционирование Управления образования г. Азова | | Х | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 2 | Мероприятие (результат)1.1 Обеспечено функционирование Управления образования г. Азова в 2025 году | | 28.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 3 | Контрольная точка 1.1.1  Заключает Соглашения с образовательными учреждениями на обеспечение образовательной деятельности | | 30.01.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 4 | Контрольная точка 1.1.2  Исполняет функции главного распорядителя | | 25.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Распорядительные документы | Информационная система отсутствует |
| 5 | Контрольная точка 1.1.3  Организован контроль деятельности муниципальных  образовательных учреждений всех типов | | 01.07.2025  28.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Распорядительные документы | Информационная система отсутствует |
| 6 | Контрольная точка 1.1.4  Издает распоряжения, приказы для исполнения | | 28.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Распорядительные документы | Информационная система отсутствует |
| 7 | Мероприятие (результат)1.1 Обеспечено функционирование Управления образования г. Азова в 2026 году | | 28.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 8 | Контрольная точка 1.1.1  Заключает Соглашения с образовательными учреждениями на обеспечение образовательной деятельности | | 30.01.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 9 | Контрольная точка 1.1.2  Исполняет функции главного распорядителя | | 25.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Распорядительные документы | Информационная система отсутствует |
| 10 | Контрольная точка 1.1.3  Организован контроль деятельности муниципальных  образовательных учреждений всех типов | | 01.07.2025  28.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Распорядительные документы | Информационная система отсутствует |
| 11 | Контрольная точка 1.1.4  Издает распоряжения, приказы для исполнения | | 28.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Распорядительные документы | Информационная система отсутствует |
| 12 | Мероприятие (результат)1.1 Обеспечено функционирование Управления образования г. Азова в 2027 году | | 28.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 13 | Контрольная точка 1.1.1  Заключает Соглашения с образовательными учреждениями на обеспечение образовательной деятельности | | 30.01.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Соглашения | Информационная система отсутствует |
| 14 | Контрольная точка 1.1.2  Исполняет функции главного распорядителя | | 25.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Распорядительные документы | Информационная система отсутствует |
| 15 | Контрольная точка 1.1.3  Организован контроль деятельности муниципальных  образовательных учреждений всех типов | | 01.07.2025  28.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Распорядительные документы | Информационная система отсутствует |
| 16 | Контрольная точка 1.1.4  Издает распоряжения, приказы для исполнения | | 28.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Распорядительные документы | Информационная система отсутствует |
| 17 | Мероприятие (результат) 1.2  Обеспечена деятельность (оказания услуг) прочим учреждениям | | Х | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 18 | Мероприятие (результат) 1.2  Обеспечена деятельность (оказания услуг) прочими учреждениями в 2025году | | 28.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 19 | Контрольная точка 1.2.1  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.03.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 20 | Контрольная точка 1.2.2  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.06.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 21 | Контрольная точка 1.2.3  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.09.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 22 | Контрольная точка 1.2.4  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 23 | Контрольная точка 1.2.5  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.03.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 24 | Контрольная точка 1.2.6  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.06.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 25 | Контрольная точка 1.2.7  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.09.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 26 | Контрольная точка 1.2.4  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 27 | Контрольная точка 1.2.9  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова | | 25.03.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 28 | Контрольная точка 1.2.10  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова | | 25.06.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 29 | Контрольная точка 1.2.11  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ | | 25.09.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 30 | Контрольная точка 1.2.12  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова | | 25.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 31 | Мероприятие (результат) 1.2  Обеспечена деятельность (оказания услуг) прочим учреждениям в 2026году | | 28.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 32 | Контрольная точка 1.2.1  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.03.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 33 | Контрольная точка 1.2.2  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.06.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 34 | Контрольная точка 1.2.3  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.09.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 35 | Контрольная точка 1.2.4  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 36 | Контрольная точка 1.2.5  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.03.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 37 | Контрольная точка 1.2.6  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.06.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 38 | Контрольная точка 1.2.7  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.09.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 39 | Контрольная точка 1.2.4  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 40 | Контрольная точка 1.2.9  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова | | 25.03.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 41 | Контрольная точка 1.2.10  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова | | 25.06.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 42 | Контрольная точка 1.2.11  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ | | 25.09.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 43 | Контрольная точка 1.2.12  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова | | 25.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 44 | Мероприятие (результат) 1.2  Обеспечена деятельность (оказания услуг) прочими учреждениями в 2027году | | 28.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 45 | Контрольная точка 1.2.1  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.03.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 46 | Контрольная точка 1.2.2  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.06.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 47 | Контрольная точка 1.2.3  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.09.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 48 | Контрольная точка 1.2.4  Произведены текущие выплаты МБУО Центр «СоДействие» г. Азова | | 25.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 49 | Контрольная точка 1.2.5  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.03.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 50 | Контрольная точка 1.2.6  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.06.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 51 | Контрольная точка 1.2.7  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.09.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 52 | Контрольная точка 1.2.4  Произведены текущие выплаты МБУО ХЭГ г. Азова | | 25.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 53 | Контрольная точка 1.2.9  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова | | 25.03.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 54 | Контрольная точка 1.2.10  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова | | 25.06.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 55 | Контрольная точка 1.2.11  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ | | 25.09.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 56 | Контрольная точка 1.2.12  Произведены текущие выплаты МБУО ЦБ г. Азова | | 25.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Ежеквартальный отчет | Информационная система отсутствует |
| 57 | Мероприятие (результат) 1.3  Организованы выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | | Х | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 58 | Мероприятие (результат) 1.3  Организованы выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2025 году | | 25.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 59 | Контрольная точка 1.3.1  Приняты, проверены и зарегистрированы заявления и прилагаемые документы | | Дата заявления  родителя | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 60 | Контрольная точка 1.3.2  Сформированы и направлены межведомственные запросы | | Не более 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 61 | Контрольная точка 1.3.3  Рассмотрены документы | | Не более 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 62 | Контрольная точка 1.3.4  Принято решение | | В течение 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 63 | Мероприятие (результат) 1.3  Организованы выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2026 году | | 25.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 64 | Контрольная точка 1.3.1  Приняты, проверены и зарегистрированы заявления и прилагаемые документы | | Дата заявления  родителя | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 65 | Контрольная точка 1.3.2  Сформированы и направлены межведомственные запросы | | Не более 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 66 | Контрольная точка 1.3.3  Рассмотрены документы | | Не более 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 67 | Контрольная точка 1.3.4  Принято решение | | В течение 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 68 | Мероприятие (результат) 1.3  Организованы выплаты компенсации части платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2027 году | | 25.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 69 | Контрольная точка 1.3.1  Приняты, проверены и зарегистрированы заявления и прилагаемые документы | | Дата заявления  родителя | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 70 | Контрольная точка 1.3.2  Сформированы и направлены межведомственные запросы | | Не более 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 71 | Контрольная точка 1.3.3  Рассмотрены документы | | Не более 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 72 | Контрольная точка 1.3.4  Принято решение | | В течение 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Регламент (Постановление минобр РО от 22.12.2014 № 5) | Информационная система отсутствует |
| 73 | Мероприятие (результат) 1.4  Проведены мероприятия по строительству новых общеобразовательных организаций | | Х | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 74 | Мероприятие (результат) 1.4  Проведены мероприятия по строительству новых общеобразовательных организаций в 2025 году | | 25.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 75 | Контрольная точка 1.5.1  Произведена актуализация земельных участков: строительство школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина, 32 и строительство школы на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 304 | | 01.06.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 76 | Контрольная точка 1.5.2  Произведена актуализация расчета земельных участков: строительство школы на 600 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Гагарина,32 и строительство школы на 1340 мест по адресу: Ростовская обл., г. Азов, ул. Московская, 304 | | 01.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 77 | Контрольная точка 1.5.3  Произведена оплата | | 15.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Бухгалтерский отчет | Информационная система отсутствует |
| 78 | Контрольная точка 1.5.4  Произведена оплата | | 25.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 79 | Мероприятие (результат) 1.5  Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | | Х | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 80 | Мероприятие (результат) 1.5  Организовано временное трудоустройств несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2025 году | | 15.10.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет в Управление государственной службы занятости  населения Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 81 | Контрольная точка 1.5.1  Заключены Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного комплекса Российской Федерации | | 29.12.2024 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Соглашение | Информационная система отсутствует |
| 82 | Контрольная точка 1.5.2  Составлены списки в общеобразовательных учреждениях несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающие работать в свободное от учебы время | | 30.04.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по общеобразовательному учреждению | Информационная система отсутствует |
| 83 | Контрольная точка 1.5.3  Заключены Договоры между общеобразовательными учреждениями и ГКУ РО ЦЗН г. Азова | | 01.06.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Договор между общеобразовательным учреждением и ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 84 | Контрольная точка 1.5.4  Организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающие работать в свободное от учебы время | | 20.06.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Договор между общеобразовательным учреждением и ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 85 | Контрольная точка 1.5.5  Произведена выплата заработной платы несовершеннолетним за отработанный период и материальная поддержка | | 20.06.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Приказ по ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 86 | Мероприятие (результат) 1.5  Организовано временноетрудоустройствонесовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2026 году | | 15.10.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет в Управление государственной службы занятости  населения Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 87 | Контрольная точка 1.5.1  Заключены Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного комплекса Российской Федерации | | 29.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Соглашение | Информационная система отсутствует |
| 88 | Контрольная точка 1.5.2  Составлены списки в общеобразовательных учреждениях несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающие работать в свободное от учебы время | | 30.04.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Приказ по общеобразовательному учреждению | Информационная система отсутствует |
| 89 | Контрольная точка 1.5.3  Заключены Договоры между общеобразовательными учреждениями и ГКУ РО ЦЗН г. Азова | | 01.06.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Договор между общеобразовательным учреждением и ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 90 | Контрольная точка 1.5.4  Организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающие работать в свободное от учебы время | | 20.06.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  ГКУ РО ЦЗН г. Азова  Руководители ОУ | Договор между общеобразовательным учреждением и ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 91 | Контрольная точка 1.5.5  Произведена выплата заработной платы несовершеннолетним за отработанный период и материальная поддержка | | 20.06.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Приказ по ГКУ РО ЦЗН г. Азова об увольнении | Информационная система отсутствует |
| 92 | Мероприятие (результат) 1.5  Организовано временноетрудоустройствонесовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2027 году | | 15.10.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет в Управление государственной службы занятости  населения Ростовской области | Информационная система отсутствует |
| 93 | Контрольная точка 1.5.1  Заключены Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного комплекса Российской Федерации | | 29.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Соглашение | Информационная система отсутствует |
| 94 | Контрольная точка 1.5.2  Составлены списки в общеобразовательных учреждениях несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающие работать в свободное от учебы время | | 30.04.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Приказ по общеобразовательному учреждению | Информационная система отсутствует |
| 95 | Контрольная точка 1.5.3  Заключены Договоры между общеобразовательными учреждениями и ГКУ РО ЦЗН г. Азова | | 01.06.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  Руководители ОУ | Договор между общеобразовательным учреждением и ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 96 | Контрольная точка 1.5.4  Организовано трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет желающие работать в свободное от учебы время | | 20.06.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  ГКУ РО ЦЗН г. Азова  Руководители ОУ | Договор между общеобразовательным учреждением и ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Информационная система отсутствует |
| 97 | Контрольная точка 1.5.5  Произведена выплата заработной платы несовершеннолетним за отработанный период и материальная поддержка | | 20.06.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова  ГКУ РО ЦЗН г. Азова | Приказ по ГКУ РО ЦЗН г. Азова об увольнении | Информационная система отсутствует |
|  | Задача 2 комплекса процессных мероприятий Создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |
| 98 | Мероприятие (результат)2.1  Осуществлено финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | Х | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 99 | Мероприятие (результат)2.1 Осуществлено финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2025 году | | 30.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 100 | Контрольная точка 2.1.1  Получено заключение о возможности быть приемным родителем | | 10 рабочих дней со дня подачи заявления | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Заявление | Информационная система отсутствует |
| 101 | Контрольная точка 2.1.2  Организовано знакомство с детьми, определенных под опеку | | заявление | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Заявление | Информационная система отсутствует |
| 102 | Контрольная точка 2.1.3  Заключен договор с приемными родителями | | 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Договор, постановление | Информационная система отсутствует |
| 103 | Контрольная точка 2.1.4  Назначены выплаты | | До 20 числа ежемесячно | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по УО о назначении выплаты | Информационная система отсутствует |
| 104 | Контрольная точка 2.1.5  Организован мониторинг по произведенным выплатам | | 15.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 105 | Мероприятие (результат)2.1 Осуществлено финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2026 году | | 30.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 106 | Контрольная точка 2.1.1  Получено заключение о возможности быть приемным родителем | | 10 рабочих дней со дня подачи заявления | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Заявление | Информационная система отсутствует |
| 107 | Контрольная точка 2.1.2  Организовано знакомство с детьми, определенных под опеку | | заявление | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Заявление | Информационная система отсутствует |
| 108 | Контрольная точка 2.1.3  Заключен договор с приемными родителями | | 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Договор, постановление | Информационная система отсутствует |
| 109 | Контрольная точка 2.1.4  Назначены выплаты | | До 20 числа ежемесячно | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по УО о назначении выплаты | Информационная система отсутствует |
| 110 | Контрольная точка 2.1.5  Организован мониторинг по произведенным выплатам | | 15.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 111 | Мероприятие (результат)2.1 Осуществлено финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2027 году | | 30.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 112 | Контрольная точка 2.1.1  Получено заключение о возможности быть приемным родителем | | 10 рабочих дней со дня подачи заявления | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Заявление | Информационная система отсутствует |
| 113 | Контрольная точка 2.1.2  Организовано знакомство с детьми, определенных под опеку | | заявление | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Заявление | Информационная система отсутствует |
| 114 | Контрольная точка 2.1.3  Заключен договор с приемными родителями | | 5 рабочих дней | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Договор, постановление | Информационная система отсутствует |
| 115 | Контрольная точка 2.1.4  Назначены выплаты | | До 20 числа ежемесячно | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по УО о назначении выплаты | Информационная система отсутствует |
| 68 | Контрольная точка 2.1.5  Организован мониторинг по произведенным выплатам | | 15.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитический отчет | Информационная система отсутствует |
| 116 | Мероприятие (результат)2.2Обеспеченасоциальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации | | Х | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Х | Информационная система отсутствует |
| 117 | Мероприятие (результат)2.2 Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации в2025 году | | 25.12.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 118 | Контрольная точка 2.2.1  Назначено ежемесячное пособие на содержание подопечных | | 01.02.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по Управлению образования | Информационная система отсутствует |
| 119 | Контрольная точка 2.2.2  Произведен мониторинг компенсации ЖКХ | | 01.02.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 120 | Контрольная точка 2.2.3  Разработаны льготные проездные карты | | До 5 числа каждого месяца | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет в минобразования РО | Информационная система отсутствует |
| 121 | Контрольная точка 2.2.4  Произведен мониторинг оказания услуг | | 15.02.2025 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 122 | Мероприятие (результат)2.2Обеспеченасоциальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации в 2026 году | | 25.12.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 123 | Контрольная точка 2.2.1  Назначено ежемесячное пособие на содержание подопечных | | 01.02.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по Управлению образования | Информационная система отсутствует |
| 124 | Контрольная точка 2.2.2  Произведен мониторинг компенсации ЖКХ | | 01.02.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 125 | Контрольная точка 2.2.3  Разработаны льготные проездные карты | | До 5 числа каждого месяца | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет в минобразования РО | Информационная система отсутствует |
| 126 | Контрольная точка 2.2.4  Произведен мониторинг оказания услуг | | 15.02.2026 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 127 | Мероприятие (результат )2.2 Обеспечена социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации в 2027 году | | 25.12.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Годовой отчет | Информационная система отсутствует |
| 128 | Контрольная точка 2.2.1  Назначено ежемесячное пособие на содержание подопечных | | 01.02.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Приказ по Управлению образования | Информационная система отсутствует |
| 129 | Контрольная точка 2.2.2  Произведен мониторинг компенсации ЖКХ | | 01.02.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |
| 130 | Контрольная точка 2.2.3  Разработаны льготные проездные карты | | До 5 числа каждого месяца | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Отчет в минобразования РО | Информационная система отсутствует |
| 131 | Контрольная точка 2.2.4  Произведен мониторинг оказания услуг | | 15.02.2027 | | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова | Аналитическая справка | Информационная система отсутствует |

Приложение № 1

к муниципальной программе города Азова

«Развитие образования в городе Азове»

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности города Азова)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости | Срок ввода в эксплуатацию | Источники  финансирования | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программагорода Азова «Развитие образования в городе Азове» | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | Х | Х | всего | 242 907,9 | 0,0 | 0,0 | 242 907,9 |
| федеральный бюджет | 56 125,0 | 0,0 | 0,0 | 56 125,0 |
| областной бюджет | 175 723,4 | 0,0 | 0,0 | 175 723,4 |
| местный бюджет | 11 059,5 | 0,0 | 0,0 | 11 059,5 |
| Итого по объектам капитального ремонта | | Х | Х | Х | всего | 242 907,9 | 0,0 | 0,0 | 242 907,9 |
| федеральный бюджет | 56 125,0 | 0,0 | 0,0 | 56 125,0 |
| областной бюджет | 175 723,4 | 0,0 | 0,0 | 175 723,4 |
| местный бюджет | 11 059,5 | 0,0 | 0,0 | 11 059,5 |
| Структурный элемент «Развитие общего образование» | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | Х | Х | всего | 242 907,9 | 0,0 | 0,0 | 242 907,9 |
| федеральный бюджет | 56 125,0 | 0,0 | 0,0 | 56 125,0 |
| областной бюджет | 175 723,4 | 0,0 | 0,0 | 175 723,4 |
| местный бюджет | 11 059,5 | 0,0 | 0,0 | 11 059,5 |
| 1.1. | Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов,ул.Г.Мирошниченко, 48 | Управление образования г.Азова | № 61-1-1-3-055149-2020 от 30.10.2020 | август 2025 | всего | 140 773,7 | 0,0 | 0,0 | 140 773,7 |
| областной бюджет | 133 031,1 | 0,0 | 0,0 | 133 031,1 |
| местный бюджет | 7 742,6 | 0,0 | 0,0 | 7 742,6 |
| В т.ч. | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительный контроль и авторский надзор за выполнением работ по объекту: «Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов,ул.Мирошниченко, 48 | Управление образования г. Азова |  | август 2025 | Всего:  местный бюджет | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 | 1 150,0 |
|  | Осуществление технологического присоединения по объектам капитального ремонта: «Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов,ул.Мирошниченко, 48 | Управление образования г. Азова |  | август 2025 | Всего:  местный бюджет | 6 563,1 | 0,0 | 0,0 | 6 563,1 |
| 1.2. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (По объекту: Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов,ул.Кирова, 74 ) | Управление образования г. Азова | №61-1-1-3-058271-2020 от 18.11.2020 | август 2025 | всего | 99 582,5 | 0,0 | 0,0 | 99 582,5 |
| федеральный бюджет | 56 125,0 | 0,0 | 0,0 | 56 125,0 |
| областной бюджет | 40 140,6 | 0,0 | 0,0 | 40 140,6 |
| местный бюджет | 3 316,9 | 0,0 | 0,0 | 3 316,9 |
| В т.ч.: | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Строительный контроль и авторский надзор за выполнением работ по объекту: «Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов,ул.Кирова, 74 | Управление образования г Азов |  | Август 2025 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Осуществление технологического присоединения по объектам модернизации школьных систем образования: (По объекту: Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова, по адресу: Ростовская область, г. Азов,ул.Кирова, 74 ) | Управление образования г. Азова |  | август 2025 | Всего:  местный бюджет | 1 649,7 | 0,0 | 0,0 | 1 649,7 |
| 1.3. | Дополнительные расходы на создание новых мест в общеобразовательных организациях | Управление образования г. Азова |  | май 2025 | всего | 2 551,7 | 0,0 | 0,0 | 2 551,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 2 551,7 | 0,0 | 0,0 | 2 551,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. управляющего делами

администрации И.А. Фомина

Верно.

И.о. начальника общего отдела И.А. Фомина

23.07.2025