администрация города азова

ПостановлеНИе

от 17.03.2026 № 1

г. Азов

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова.

Глава города Азова                                                                             И.В. Головнев

Верно.

Начальник общего отдела                                                               А.И. Щербакова

17.03.2026

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации

города Азова

от 17.03.2026 № 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456,

за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости; обеспечения доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года; обеспечения социальной поддержки семей при рождении детей в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

предоставлены меры социальной поддержки льготным категориям граждан;

произведены различные социальные денежные выплаты;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;

обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова  и Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Азова;

обеспечена деятельность подведомственного Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова (далее УСЗН г. Азова) Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова;

обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», с показателем «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)»;

обеспечена организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан;

проведены социально-реабилитационные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.

2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

### В рамках муниципального проекта «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказана 63 малоимущим семьям на сумму 13 653,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Меры социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости предоставлены 116 семьям на сумму 10 404,0 тыс. рублей.

По муниципальному проекту «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрена реализация 11 мероприятий (результатов) и 44  контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Произведена выплата ежемесячной доплаты к пенсии 52 гражданам на сумму 8 867,1 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Предоставлена ежегодная денежная выплата 295 гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», на сумму 5 576,1 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг  6 216 инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам» на сумму 65 239,4 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены  1 134 семьям на сумму 13 727,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. 73 гражданам своевременно и в полном объеме оказана материальная и иная помощь для погребения умерших на сумму 659,8 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 93 труженикам тыла на сумму 426,7 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 47 реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и членам их семей на сумму 927,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 1 575 ветеранам труда Ростовской области на сумму 43 076,9  тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 3 948 ветеранам труда на сумму 104 706,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 78 гражданам на сумму 1 233,6 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана 1 804 малоимущим семьям на сумму 15 835,7 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрено выполнение 44 контрольных точек, которые достигнуты в установленный срок.

### В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» предусмотрена реализация 5 мероприятий (результатов). Контрольные точки не предусмотрены.

Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» выполнено. Произведены расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих УСЗН г. Азова в сумме 5 338,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» выполнено. Произведены расходы на обеспечение функций УСЗН г. Азова в сумме 1 237,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета» выполнено. Финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета осуществлено в сумме 177,0 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Азова» выполнено. Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих УСЗН г. Азова на сумму 99,0 тыс. рублей.

### Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» выполнено. УСЗН г. Азова обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, в сумме 33 038,4 тыс. рублей. Обеспечено финансирование на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения в части участия Муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в осуществлении государственных полномочий в сумме 6006,1 тыс. рублей. В общей сумме расходы составили 39 044,5 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий  «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» реализация мероприятий направлена на осуществление текущей деятельности муниципального учреждения, муниципального органа исполнительной власти города Азова, в связи с этим контрольные точки не предусматривались.

### В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрена реализация 10 мероприятий (результатов) и 40 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены на  2 659 детей на сумму 45 104,5 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. 448 детям первого-второго года жизни предоставлена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на специальные молочные продукты детского питания на сумму 4 105,3 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Пособие на ребенка выплачено на 3 710 детей на сумму 25 070,2 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Меры социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены 86 семьям на сумму 5 699,6 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. 18 беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей получили меру социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание на сумму 141,0 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены 2 детям в сумме 146,1 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 66 детям на сумму 1 017,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены на 20 детей на сумму 1 273,2 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.9 «Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время произведены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. За счет средств бюджета города Азова оплачены расходы по перевозке 300 детей из малоимущих семей в санаторные и оздоровительные лагеря и обратно на сумму 650,0 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. УСЗН г. Азова произведена выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в санаторные и оздоровительные лагеря на 275 детей в сумме 6 365,4 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий  «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» предусмотрено выполнение 40 контрольных точек, которые достигнуты в установленный срок.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и  8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова (далее МАУ «ЦСО» г. Азова) обеспечено средствами на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания на сумму 61 367,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100,0 процентов. Различными отделениями центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 560 гражданам оказаны социальные услуги в рамках доведенного муниципального задания на 2025 год.

Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения социального обслуживания населения, подведомственного Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова» выполнено. МАУ «ЦСО» г. Азова обеспечено средствами на финансовое обеспечение деятельности на сумму 1 654,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100,0 процентов.

Мероприятие (результат) 1.3 «Организовано проведение оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» выполнено. Между Государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Азова» и МАУ «ЦСО» г. Азова был заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ, в соответствии с которым 1 человек, направленный  Центром занятости населения города Азова, был принят в МАУ «ЦСО» г. Азова по срочному трудовому договору для осуществления оплачиваемых общественных работ.

Расходы на организацию оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан составили 13,9 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) 1.4 «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий осуществлены в полном объеме» выполнено. Расходы на разработку ПСД на капитальный ремонт здания МАУ «ЦСО» г. Азова, находящегося по адресу г. Азов, ул. Мира, д. 24«А», в сумме 220,0 произведены в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, 4 контрольные точки достигнуты в установленный срок, 4 контрольных точки достигнуты ранее установленного срока.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы за 2025 год.

3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации  муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного поступления средств федерального и областного бюджетов позволило предоставить социальные гарантии жителям города Азова в полном объеме;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

регулярный мониторинг реализации мероприятий (результатов) муниципального проекта «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья», включенных в проектную часть муниципальной программы;

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 498 326,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 93 460,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 371 792,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 18 430,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 642,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 483 683,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 93 460,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 371 792,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 18 430,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 497 703,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 93 372,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 371 430,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 18 257,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 14 642,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований городского бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 622,4 тыс. рублей, из них:

- 65,8 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупки конкурентным способом;

- 400,8 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

- 78,9 тыс. рублей – экономия по оплате услуг почты по доставке пособий по социальной помощи населению и  услуг банка по зачислению на счета граждан сумм пособий;

- 1,3 тыс. рублей – не кратность размеру выплаты;

- 14,7 тыс. рублей - экономия по расходам на оплату труда и начислениям на нее персоналу УСЗН г. Азова;

- 17,1 тыс. рублей - экономия по расходам на обеспечение деятельности УСЗН г. Азова (оплата коммунальных услуг, услуг связи, прочих работ услуг, уплата налогов);

- 17,1 тыс. рублей - в связи с отсутствием фактической потребности по диспансеризации муниципальных служащих УСЗН г. Азова;

- 25,5 тыс. рублей - экономия в связи с отсутствием контингента, подлежащего перевозке;

- 1,2 тыс. рублей - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2025 год.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1.1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова»: плановое значение – 27,5 процентов, фактическое значение – 28,6 процентов. Превышение  показателя связано с увеличением количества граждан, получающих меры социальной поддержки.

Показатель 1.2 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе»: плановое значение – 10,6 процентов, фактическое значение – 11,0 процентов. Превышение  показателя связано с увеличением числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки.

Показатель 1.3 «Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта»: плановое значение – 67,5 процентов, фактическое значение – 77,9 процентов. Превышение  показателя связано с увеличением количества граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта.

Показатель 1.4 «Коэффициент рождаемости»: плановое значение – 0,85 процентов, фактическое значение – 0,76 процентов. Показатель ниже запланированного в связи с уменьшением числа родившихся детей.

Показатель 1.5 «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2.1 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение – 84,9 процентов, фактическое значение – 85,0 процентов. Превышение  показателя связано с увеличением количества положительных решений о назначении мер социальной поддержки.

Показатель 3.1 «Доля граждан, получивших меры социальной поддержки семей с детьми, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением»: плановое значение – 65,4 процентов, фактическое значение – 65,6 процентов. Превышение  показателя связано с увеличением числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки.

Показатель 3.2 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове»: плановое значение – 1,85 процентов, фактическое значение – 5,5 процентов. Значительное перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением оздоровленных детей.

Показатель 4.1 «Доля граждан старше трудоспособного возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в городе Азове»: плановое значение – 9,5 процентов, фактическое значение – 9,5 процентов.

Показатель 4.2 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области»: плановое значение –100,0 процентов, фактическое значение – 113,0 процентов.

Показатель 4.3 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 110,9 процентов.

Показатель 4.4 «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области Азове»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 110,7 процентов.

Перевыполнение планового значения показателей 4.2, 4.3, 4.4 – за счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности в фонде начисленной заработной платы работников.

Сведения о достижении значений показателей приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы за 2025 год.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 97,9 ((100 + 100 + 100 + 89,4 + 100) / 5).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) в 2025 году составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4 структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной  программы (УДгп) за 2025 год составляет 99,0 (0,5 х 97,9 + 0,5 х 100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп= 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 9,4 ((27,2+19,7+0+0+0) / 5).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 20,0((33,0+0+34,3+37,9+13,0+10,9+10,7) / 7).

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы (ОПгп) за 2025 год составляет 12,6 (0,7 х 9,4 + 0,3 х 20,0).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi– удельный вес - го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E(Pi) – значение - го критерия.

Критерий 1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Азова в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 0,99.

Критерий 2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия
составляет 1,0.

Критерий 3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 4. Уровень освоения средств бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 5. Уровень освоения средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 6. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 7. Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы. Значение критерия составляет 1,0.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет:

ФинУп = (0,99 х 0,143 + 1 х 0,143 + 1 х 0,143 + 1 х 0,143 + 1 х 0,142 + 1  х 0,143 + 1 х 0,143) х 100 = 99,9.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi+ 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 90 (0,8 х 99,0 + 0,1 х 12,6 + 0,1 х 99,9), в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году составляет 622,4 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 65,8 тыс. рублей.

Фактически полученные доходы Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, подведомственного УСЗН г. Азова, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2025 году в сумме 15 489,2 тыс. рублей, с учетом остатка средств на 1 января 2025 г. в сумме 300,2 тыс. рублей, направлены на оплату труда с начислениями, приобретение материальных запасов и прочие расходы в сумме 14 642,4 тыс. рублей. Остаток средств по состоянию на 01.01.2026 составил 1 147,0 тыс. рублей.

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не требуется. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период будет производится по мере необходимости, в случае изменения объемов финансирования или состава мероприятий (результатов) муниципальной программы.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек

муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки |  | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | единица измерения |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан оказана в полном объеме» в 2025 году реализации | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | Семей | 27 | 63 | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | - |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 # «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | - |
| 3 | Контрольная точка 1.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» | 30.06.2025 |  | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | - |
| 4 | Контрольная точка 1.1.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» | 30.09.2025 |  | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | - |
| 5 | Контрольная точка 1.1.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | - |
| 6 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости на условиях софинансирования из федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» предоставлены в полном объеме» в 2025 году реализации | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 |  | Семей | 113 | 116 | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | - |
| 7 | Контрольная точка 1.2.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 01.01.2025 |  | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | - |
| 8 | Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | - |
| 9 | Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова | - |
| 10 | Контрольная точка 1.2.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Фомин О.В., начальник УСЗН г. Азова | - |
| Комплекс процессных мероприятий«Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 53 | 52 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | Мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения |
| 12 | Контрольная точка 1.1.1 ### «Предложения о потребности в средствах местного бюджета на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» учтены в расходах бюджета города Азова на очередной год и плановый период» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 # «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 13 | Контрольная точка 1.1.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Муниципальные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 14 | Контрольная точка 1.1.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Муниципальные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 15 | Контрольная точка 1.1.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Муниципальные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 16 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 297 | 295 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | Мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения |
| 17 | Контрольная точка 1.2.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 18 | Контрольная точка 1.2.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 19 | Контрольная точка 1.2.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 20 | Контрольная точка 1.2.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 21 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 6 216 | 6 216 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 22 | Контрольная точка 1.3.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 23 | Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 24 | Контрольная точка 1.3.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 25 | Контрольная точка 1.3.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 26 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 1 134 | 1 134 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 27 | Контрольная точка 1.4.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 28 | Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 29 | Контрольная точка 1.4.3 «Выплата осуществлена 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 30 | Контрольная точка 1.4.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 31 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» в 2025 голу |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 77 | 73 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | Мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения |
| 32 | Контрольная точка 1.5.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 33 | Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 34 | Контрольная точка 1.5.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся |  | - |
| 35 | Контрольная точка 1.5.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 36 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 88 | 93 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 37 | Контрольная точка 1.6.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 38 | Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 39 | Контрольная точка 1.6.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 40 | Контрольная точка 1.6.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 41 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 47 | 47 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 42 | Контрольная точка 1.7.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 43 | Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 44 | Контрольная точка 1.7.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 45 | Контрольная точка 1.7.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 46 | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 1 575 | 1 575 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 47 | Контрольная точка 1.8.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 48 | Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 49 | Контрольная точка 1.8.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 50 | Контрольная точка 1.8.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 51 | Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 3 948 | 3 948 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 52 | Контрольная точка 1.9.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 53 | Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 54 | Контрольная точка 1.9.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 55 | Контрольная точка 1.9.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 56 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 75 | 78 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 57 | Контрольная точка 1.10.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 58 | Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 59 | Контрольная точка 1.10.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 60 | Контрольная точка 1.10.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 61 | Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 1 804 | 1 804 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 62 | Контрольная точка 1.11.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 63 | Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 64 | Контрольная точка 1.11.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 65 | Контрольная точка 1.11.4 «Выплата осуществлена за год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | процентов | 100,0 | 99,9 | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | Сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме 2,8 тыс. руб. в части расходов по начислениям на оплату труда |
| 67 | Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | процентов | 100,0 | 99,2 | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | Сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме 10,5 тыс. руб. в части расходов на оплату коммунальных услуг |
| 68 | Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | процентов | 99,6 | 99,6 | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | - |
| 69 | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Азова» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | процентов | 54,4 | 54,4 | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | - |
| 70 | Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | процентов | 100,0 | 99,9 | Начальник УСЗН г. Азова Фомин О.В. | Сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме 17,9 тыс. руб. в части расходов на оплату труда, прочих работ, услуг |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Мероприятие (результат) 1.1 «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 2 659 | 2 659 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 72 | ### Контрольная точка 1.1.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 73 | ### Контрольная точка 1.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 74 | ### Контрольная точка 1.1.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 75 | ### Контрольная точка 1.1.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 76 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 445 | 448 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 77 | ### Контрольная точка 1.2.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 78 | ### Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 79 | ### Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 80 | ### Контрольная точка 1.2.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 81 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» на 2025 год |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 3 708 | 3 710 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 82 | ### Контрольная точка 1.3.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 83 | ### Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 84 | ### Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 85 | ### Контрольная точка 1.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 86 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 89 | 86 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | Мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения |
| 87 | ### Контрольная точка 1.4.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 88 | ### Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 89 | ### Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 90 | ### Контрольная точка 1.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 91 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 18 | 18 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 92 | ### Контрольная точка 1.5.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 93 | ### Контрольная точка 4.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 94 | ### Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 95 | ### Контрольная точка 1.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 96 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 2 | 2 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 97 | ### Контрольная точка 1.6.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 98 | ### Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 99 | ### Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 100 | ### Контрольная точка 1.6.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 101 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 66 | 66 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 102 | ### Контрольная точка 1.7.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 103 | ### Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 104 | ### Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 105 | ### Контрольная точка 1.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 106 | ### Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 20 | 20 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 107 | ### Контрольная точка 1.8.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 108 | ### Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 109 | ### Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 110 | ### Контрольная точка 1.8.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 111 | Мероприятие (результат) 1.9 «Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время произведены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 304 | 300 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | Мероприятие выполнено, результат ниже запланированного в связи с тем, что выплата осуществлена по факту обращения |
| 112 | Контрольная точка 1.9.1 ### «Предложения о потребности в средствах местного бюджета на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время учтены в расходах бюджета города Азова на очередной год и плановый период» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 113 | ### Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 114 | ### Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 115 | ### Контрольная точка 1.9.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 116 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» в 2025 году |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | человек | 275 | 275 | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 117 | ### Контрольная точка 1.10.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | х | х | # Бюджетные ассигнования утверждены решением Азовской городской Думы от 19.12.2024 № 25 «О бюджете города Азова на 2025 год и на плановый период2026 и 2027 годов» | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 118 | Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие 2025 года» |  | 30.06.2025 | 30.06.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 119 | Контрольная точка 1.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев 2025 года» |  | 30.09.2025 | 30.09.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| 120 | Контрольная точка 1.10.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за 2025 год» |  | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | х | х | Государственные услуги предоставлены своевременно и в полном объеме всем обратившимся | Заместитель начальника УСЗН г. Азова Титов Д.В. | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» в 2025 году |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | человек | 560 | 560 | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 122 | Контрольная точка 1.1.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Х | Х | УСЗН г. Азова утверждено муниципальное задание на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов от 28.12.2024 № 1 | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 123 | Контрольная точка 1.1.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено» |  | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  | Х | Х | УСЗН г. Азова заключено с МАУ «ЦСО» г. Азова соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 28.12.2024 № 92/24 | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 124 | Контрольная точка 1.1.3. «Муниципальные услуги оказаны в соответствии с муниципальным заданием» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | Х | Х | Муниципальные услуги оказаны своевременно, в полном объеме и надлежащего качества | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 125 | Контрольная точка 1.1.4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» |  | 01.03.2026 | 27.02.2026 |  | Х | Х | Отчет о выполнении муниципального задания от 27.02.2026 | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 126 | Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения социального обслуживания населения, подведомственного Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова» |  | 31.12.2025 | 31.12.2025 |  | процентов | 100,0 | 100,0 | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 127 | Мероприятие (результат) 1.3 «Организовано проведение оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» |  | 31.12.2025 | 15.08.2025 |  | человек | 1 | 1 | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 128 | Мероприятие (результат) 1.4 «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий осуществлены в полном объеме»в 2025 году |  | 31.12.2025 | 17.07.2025 |  | штук | 1 | 1 | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 129 | Контрольная точка 1.4.1 «Закупка включена в план закупок» |  | 31.03.2025 | 26.03.2025 |  | Х | Х | Внесена позиция в план закупок товаров, работ, услуг на 2025 год | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 130 | Контрольная точка 1.4.2 «Сведения о договоре внесены в реестр договоров, заключенных МАУ «ЦСО» г. Азова» по результатам закупок» |  | 30.04.2025 | 27.03.2025 |  | Х | Х | Внесена позиция в реестр договор на 2025 год | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 131 | Контрольная точка 1.4.3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» |  | 31.07.2025 | 09.07.2025 |  | Х | Х | Подписан акт приемки | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |
| 132 | Контрольная точка 1.4.4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по договору» |  | 31.08.2025 | 17.07.2025 |  | Х | Х | Осуществлена оплата расходов | ### Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Дударева И.С. | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан» | всего | 498 326,0 | 483 683,6 | 497 703,6 | 102,9 | Экономия бюджетных средств составила 622,4 тыс. рублей, в том числе: |
|  | федеральный бюджет | 93 460,8 | 93 460,8 | 93 372,9 | 99,9 | 87,9 тыс. рублей |
|  | областной бюджет | 371 792,6 | 371 792,6 | 371 430,7 | 99,9 | 361,9 тыс. рублей |
|  | местный бюджет | 18 430,2 | 18 430,2 | 18 257,6 | 99,1 | 172,6 тыс. рублей |
|  | внебюджетные источники | 14 642,4 | - | 14 642,4 | - | х |
| Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» | всего | 24 082,7 | 24 082,7 | 24 057,5 | 99,9 | Экономия бюджетных средств составила 25,2 тыс. рублей, в том числе: |
|  | федеральный бюджет | 21 532,6 | 21 532,6 | 21 510,0 | 99,9 | 22,6тыс. рублей, из них: 22,4 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки; 0,2 тыс. рублей - ассигнования запланированы в тысячах рублей |
|  | областной бюджет | 2 550,1 | 2 550,1 | 2 547,5 | 99,9 | 2,6 тыс. рублей, из них: 0,5 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки; 2,0 тыс. рублей -экономия по оплате услуг банка по зачислению на счета граждан сумм пособий по социальной помощи населению; 0,1 тыс. рублей - ассигнования запланированы в тысячах рублей |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | всего | 260 724,3 | 260 724,3 | 260 277,6 | 99,8 | Экономия бюджетных средств составила 446,7 тыс. рублей, в том числе: |
|  | федеральный бюджет | 70 880,3 | 70 880,3 | 70 815,5 | 99,9 | 64,8 тыс. рублей, из них: 10,6 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки; 54,0 тыс. рублей - экономия по оплате услуг почты по доставке и услуг банка по зачислению на счета граждан сумм пособий по социальной помощи населению; 0,2 тыс. рублей - ассигнования запланированыв тысячах рублей |
|  | областной бюджет | 180 926,9 | 180 926,9 | 180 595,0 | 99,8 | 331,9тыс. рублей, из них: 327,5 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки; 4,1 тыс. рублей - экономия по оплате услуг почты по доставке и услуг банка по зачислению на счета граждан сумм пособий по социальной помощи населению; 0,3 тыс. рублей - ассигнования запланированыв тысячах рублей |
|  | местный бюджет | 8 917,1 | 8 917,1 | 8 867,1 | 99,4 | 50,0 тыс. рублей, из них: 39,8 тыс. рублей - экономия в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки; 10,2 тыс. рублей - экономия по оплате услуг банка по зачислению на счета граждан сумм пособий по социальной помощи |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» | всего | 46 011,4 | 46 011,4 | 45 896,5 | 99,8 | Экономия бюджетных средств составила 114,9 тыс. рублей, в том числе: |
|  | областной бюджет | 39 062,4 | 39 062,4 | 39 044,5 | 99,9 | 17,9тыс. рублей, из них: 17,8 тыс. рублей – экономия по оплате труда, оплате налогов, услуг связи и других расходов по содержанию аппарата; 0,1 тыс. рублей - ассигнования запланированывтысячах рублей |
|  | местный бюджет | 6 949,0 | 6 949,0 | 6 852,0 | 98,6 | 97,0тыс. рублей, из них: 31,1 тыс. рублей – экономия по начислению на выплаты по оплате труда, оплате налогов, коммунальных услуг, диспансеризации муниципальных служащих; 65,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов; 0,1тыс. рублей - ассигнования запланированыв тысячах рублей |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» | всего | 89 608,7 | 89 608,7 | 89 573,2 | 99,9 | Экономия бюджетных средств составила 35,5тыс. рублей, в том числе: |
|  | федеральный бюджет | 1 047,9 | 1 047,9 | 1 047,4 | 99,9 | 0,5 тыс. рублей – экономия в связи с некратностью размеру выплаты |
|  | областной бюджет | 87 885,3 | 87 885,3 | 87 875,8 | 99,9 | 9,5тыс. рублей, из них: 0,5 тыс. рублей - экономия в связи с некратностью размеру выплаты; 8,6 тыс. рублей -экономия по оплате услуг почты по доставке и услуг банка по зачислению на счета граждан сумм пособий по социальной помощи населению; 0,4 тыс. рублей - ассигнования запланированыв тысячах рублей |
|  | местный бюджет | 675,5 | 675,5 | 650,0 | 96,2 | 25,5тыс. рублей – экономия в связи с отсутствием контингента, подлежащего перевозке |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» | всего | 77 898,9 | 63 256,5 | 77 898,8 | 123,1 | Экономия бюджетных средств составила 0,1 тыс. рублей, в том числе: |
|  | областной бюджет | 61 367,9 | 61 367,9 | 61 367,9 | 100,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 888,6 | 1 888,6 | 1 888,5 | 100,0 | 0,1тыс. рублей - ассигнования запланированыв тысячах рублей |
|  | внебюджетные источники | 14 642,4 | - | 14 642,4 | 100,0 | х |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год, предшествующий отчетному | отчетный 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан города Азова» |  |  |  |  |  |  |  | 12,6 | Х |
| Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 | Х |
| 1.1. | Показатель 1.Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова | процентов | ненаследуемый | возрастающий | 33,7 | 27,5 | 28,6 | 27,2 | Превышение показателя связано с увеличением количества граждан, получающих меры социальной поддержки |
| 1.2. | Показатель 2. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе | процентов | ненаследуемый | возрастающий | 12,1 | 10,6 | 11,0 | 19,7 | Превышение показателя связано с увеличением числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки |
| 1.3. | Показатель 3. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | процентов | ненаследуемый | возрастающий | показатель действует с 2025 года | 67,5 | 77,9 | 0 | Превышение показателя связано с увеличением количества граждан, обратившихся за государственной социальной помощью на основании социального контракта |
| 1.4. | Показатель 4. Коэффициент рождаемости | процентов | ненаследуемый | возрастающий | показатель действует с 2025 года | 0,85 | 0,76 | 0 | Показатель ниже запланированного в связи с уменьшением числа родившихся детей |
| 1.5 | Показатель 5. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | - |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» | процентов | ненаследуемый | возрастающий | 83,4 | 84,9 | 85,0 | 33,0 | Превышение показателя связано с увеличением количества положительных решений о назначении мер социальной поддержки |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1.1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки семей с детьми, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | ненаследуемый | возрастающий | показатель действует с 2025 года | 65,4 | 65,6 | 0,0 | Превышение показателя связано с увеличением числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки |
| 3.2. | Показатель 1.2. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове | процентов | ненаследуемый | возрастающий | 5,4 | 1,85 | 5,5 | 34,3 | Значительное перевыполнение планового значения показателясвязано с увеличением оздоровленных детей |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1.1. Доля граждан старше трудоспособного возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в городе Азове | процентов | ненаследуемый | возрастающий | 7,3 | 9,5 | 9,5 | 37,9 | - |
| 4.2 | Показатель 1.2. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | Поддерживающий наследуемый | возрастающий | показатель действует с 2025 года | 100,0 | 113,0 | 13,0 | Перевыполнение планового значения показателей за счет увеличения доли средств от приносящей доход деятельности в фонде начисленной заработной платы работников |
| 4.3. | Показатель 1.3. Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | показатель действует с 2025 года | 100,0 | 110,9 | 10,9 |  |
| 4.4. | Показатель 1.4. Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 107,0 | 100,0 | 110,7 | 10,7 |  |

Управляющий делами

администрации	                                                                                                                                                      И.А. Фомина

Верно.

Начальник общего отдела                                                                                                                                     А.И. Щербакова

17.03.2026