АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2026 № 9

г. Азов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

города Азова «Доступная среда в городе Азове» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455, за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационном-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова.

Глава города Азова                                                                               И.В. Головнев

Верно.

Начальник общего отдела                                                                 А.И. Щербакова

20.03.2026

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 20.03.2026 № 9

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова

«Доступная среда в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455, за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории города Азова действует муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» (далее Программа), утвержденная постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2455, ответственным исполнителем и участником Программы Управлением социальной защиты населения администрации г. Азова в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

- организована работа по средствам массовой информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов;

- осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведены спортивные мероприятия с участием инвалидов;

- проведены культурно-массовые мероприятия для инвалидов.

Основные цели реализации Программы в 2025 году выполнены.

2. Сведения о результатах выполнения

(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек

структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

### В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результат) и 5  контрольных точек.

### Мероприятие (результат) 1.1 «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)», осуществлена в полном объеме» в 2025 году реализации выполнено. Произведена адаптация 1 приоритетного объекта социальной инфраструктуры на сумму 340,0 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий  «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» предусмотрено выполнение 5 контрольных точек, которые достигнуты в установленный срок.

### В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция

### инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрена реализация 2 мероприятия (результата) и 8 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены спортивные мероприятия с непосредственным участием инвалидов» выполнено. Проведено 7 спортивных мероприятий, без финансирования.

Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены культурно-массовые мероприятия для инвалидов» выполнено. Проведено 15 культурно-массовых мероприятий, без финансирования.

### По комплексу процессных мероприятий  «Социальная интеграция

инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» предусмотрено выполнение 8 контрольных точек, которые достигнуты в установленный срок.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 1  к отчету о реализации муниципальной программы за 2025 год.

3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации  муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного поступления средств местного бюджета позволило предоставить социальные гарантии жителям города Азова в полном объеме;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели бюджетных средств.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 340,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 340,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 340,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный  бюджет – 340,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 340,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 340,0 тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме, экономия бюджетных ассигнований отсутствует.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы за 2025 год.

5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 1 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1.1 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе»: плановое значение – 71,0 процентов, фактическое значение – 78,8 процентов. В связи с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры.

Показатель 1.2 «Доля мероприятий, проведенных с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  в общем количестве мероприятий, проведенных в городе»: плановое значение – 40,0 процентов, фактическое значение – 45,0 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель 1.3 «Доля инвалидов, положительно оценивающих  уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе»: плановое значение – 87,0 процентов, фактическое значение – 90,0 процентов. Опрошено 40 человек, из них положительно оценивают уровень доступности – 36 человек.

Показатель 1.4 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»: плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение –100,0 процентов. Плановое значение достигнуто.

Показатель 1.5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан»: плановое значение – 40,0 процентов, фактическое значение – 90,0 процентов. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (316 человек), в общей численности этой категории граждан (351 человек), плановое значение достигнуто.

Показатель 1.6 «Доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов участвующих в культурно-массовых мероприятиях города,  в общей численности этой категории граждан»: плановое значение – 40,0 процентов, фактическое значение – 45,3 процентов. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически участвующих в культурно-массовых мероприятиях города (2625 человек), в общей численности этой категории граждан (5795 человек), плановое значение достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей приведены
в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы
за 2025 год.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за 2025 год УДгпi  рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100,0 ((100 + 100 ) / 2).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) в 2025 году составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 2 структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной  программы (УДгп) за 2025 год составляет 100,0 (0,5 х 100,0 + 0,5 х 100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде (ОПгп) рассчитывается по формуле:

ОПгп = 0,7 х ОПпГП + 0,3 х ОПпСЭ,

где ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 19,3 ((38,6+0) / 2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 9,0                        ((35,9+0+0+0) / 4).

Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы (ОПгп) за 2025 год составляет 16,2 (0,7 х 19,3 + 0,3 х 9,0).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N–количество критериев;

wi–удельныйвес -гокритерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной (комплексной) программы в отчетном году;

E(Pi)–значение-гокритерия.

Критерий 1. Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Азова в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 2. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия
составляет 1,0.

Критерий 3. Уровень кассового исполнения по расходам бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 4. Уровень освоения средств бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 5. Степень соответствия запланированному объему (уровню) финансового обеспечения. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 6. Эффективность использования средств за счет всех источников финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы. Значение критерия составляет 1,0.

Оценка качества финансового управления за 2025 год составляет:

ФинУп = (1,0 х 0,167 + 1,0 х 0,167 + 1,0 х 0,167 + 1,0 х 0,167 + 1,0 х 0,166 + 1,0 х 0,166) х 100 = 100,0.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8 х УДгпi + 0,1 х ОПгп + 0,1 х ФинУп = ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 92,0 (0,8 х 100,0 + 0,1 х 16,2 + 0,1 х 100,0), в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности».

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в отчетном году отсутствует.

7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не требуется. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период будет производится по мере необходимости, в случае изменения объемов финансирования или состава мероприятий (результатов) муниципальной программы.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек

муниципальной программы города Азова «Доступная среда в городе Азове» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)» в 2025 году | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | штук | 1 | 1 | Управление образования Администрации города Азова (начальник Управления Мирошниченко Е.Д.) | - |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | 01.02.2025 | 01.02.2025 |  | штук | 1 | # 1 | Управление образования Администрации города Азова (начальник Управления Мирошниченко Е.Д.) | - |
| 3 | Контрольная точка 1.1.2. «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)» | 01.03.2025 | 01.03.2025 |  | штук | 1 | 1 | Управление образования Администрации города Азова (начальник Управления Мирошниченко Е.Д.) | - |
| 4 | Контрольная точка 1.1.3. «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг» | 01.06.2025 | 01.06.2025 |  | штук | 1 | 1 | Управление образования Администрации города Азова (начальник Управления Мирошниченко Е.Д.) | - |
| 5 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30.11.2025 | 30.11.2025 |  | штук | 1 | 1 | Управление образования Администрации города Азова (начальник Управления Мирошниченко Е.Д.) | - |
| 6 | Контрольная точка 1.1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | штук | 1 | 1 | Управление образования Администрации города Азова (начальник Управления Мирошниченко Е.Д.) | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ### Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены спортивные мероприятия с непосредственным участием инвалидов» в 2025 году | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | штук | 7 | 7 | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития администрацииг. Азова (начальник отдела Курганян А.С.) | - |
| 8 | Контрольная точка 1.1.1. ### «Проведение спортивных мероприятий в I квартале» | 05.04.2025 | 05.04.2025 |  | штук | 0 | 0 | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития администрацииг. Азова (начальник отдела Курганян А.С. | - |
| 9 | Контрольная точка 1.1.2. «Проведение спортивных мероприятий в II квартале» | 05.07.2025 | 05.07.2025 |  | штук | 4 | 4 | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития администрацииг. Азова (начальник отдела Курганян А.С. | - |
| 10 | Контрольная точка 1.1.3. «Проведение спортивных мероприятий в III квартале». | 05.10.2025 | 05.10.2025 |  | штук | 2 | 2 | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития администрацииг. Азова (начальник отдела Курганян А.С. | - |
| 11 | Контрольная точка 1.1.4. «Проведение спортивных мероприятий в IV квартале» | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | штук | 1 | 1 | Отдел по физической культуре и спорту Департамента социального развития администрацииг. Азова (начальник отдела Курганян А.С. | - |
| 12 | Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены культурно-массовые мероприятия для инвалидов» в 2025 году | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | штук | 14 | 15 | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова (начальник отдела Бакуменко Т.В.) | - |
| 14 | Контрольная точка 2.1.1. «Проведение культурно-массовых мероприятий в I квартале» | 05.04.2025 | 05.04.2025 |  | штук | 5 | 5 | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова (начальник отдела Бакуменко Т.В.) | - |
| 15 | Контрольная точка 2.1.2. «Проведение культурно-массовых мероприятий во II квартале» | 05.07.2025 | 05.07.2025 |  | штук | 2 | 2 | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова (начальник отдела Бакуменко Т.В.) | - |
| 16 | Контрольная точка 2.1.3. «Проведение культурно-массовых мероприятий в III квартале» | 05.10.2025 | 05.10.2025 |  | штук | 0 | 0 | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова (начальник отдела Бакуменко Т.В.) | - |
| 17 | Контрольная точка 2.1.4. «Проведение культурно-массовых мероприятий в IV квартале» | 29.12.2025 | 29.12.2025 |  | штук | 7 | 8 | Отдел культуры и искусства Департамента социального развития г. Азова (начальник отдела Бакуменко Т.В.) | - |

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной)программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» | всего | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 100,0 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 100,0 | - |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Адаптированы приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, изданий специализированных форматов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)». | всего | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 100,0 | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 100,0 | - |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год, предшествующий отчетному | отчетный 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города Азова «Доступная среда в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 | Х |
| Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  | 19,3 | Х |
| 1.1. | Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры в городе | процентов | наследуемый | возрастающий | 70,4 | 71,0 | 78,8 | 38,6 | Превышение показателя связано с увеличением финансирования на адаптацию объектов социальной инфраструктуры |
| 1.2. | Доля мероприятий, проведенных с участием инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве мероприятий, проведенных в городе | процентов | ненаследуемый | возрастающий | Показатель введен с 2025 года | 40,0 | 45,0 | 0 | Превышение показателя связано с увеличением мероприятий, проведенных с участием инвалидов |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 | Х |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в городе | процентов | ненаследуемый | возрастающий | 80,0 | 87,0 | 90,0 | 35,9 | Удалось увеличить количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры |
| 1.4. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | Показатель введен с 2025 года | 100,0 | 100,0 | 0 | - |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан | процентов | ненаследуемый | возрастающий | Показатель введен с 2025 года | 40,0 | 90,0 | 0 | Удалось увеличить количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1.6. | Доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов участвующих в культурно-массовых мероприятиях города, в общей численности этой категории граждан | процентов | ненаследуемый | возрастающий | Показатель введен с 2025 года | 40,0 | 45,3 | 0 | Удалось увеличить количество инвалидов, участвующих в культурно-массовых мероприятиях города и спортом |

Управляющий делами

администрации									                                                    И.А. Фомина

Верно.

Начальник общего отдела                                                                                                                                   А.И. Щербакова

20.03.2026