АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2026 № 89

г. Азов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

города Азова «Формирование законопослушного поведения

участников дорожного движения в городе Азове» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 07.08.2024 № 625 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.10.2018 № 2267 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове» за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова.

Глава города Азова                                                                               И.В. Головнев

Верно.

Начальник общего отдела                                                                 А.И. Щербакова

02.04.2026

Постановление вносит

Управление образования г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от 02.04.2026 № 89

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове» по результатам за 2025 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика дорожно-транспортного травматизма, в рамках муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 12.10.2018 № 2267 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- приобретено и распространено 1299 штук светоотражающих элементов среди учащихся первых классов средних общеобразовательных школ;

- проведено 209 мероприятий по обучению несовершеннолетних правилам дорожного движения.

2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения у участников дорожного движения» в 2025 году предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 13 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 Проведены мероприятия, направленные на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения выполнено в полном объеме.

В рамках реализации данного мероприятия в общеобразовательных учреждениях проведено 209 мероприятий по обучению несовершеннолетних правилам дорожного движения.

Мероприятие (результат) 1.2 Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» выполнено в полном объеме.

Проведена широкомасштабная информационная компания, охват участников составил 9546  обучающихся.

Мероприятие (результат) 1.3 Приобретены и распространены светоотражающие элементы - выполнено в полном объеме.

В 2025 году приобретено и распространено 1299 штук светоотражающих элементов среди учащихся средних общеобразовательных школ.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения у участников дорожного движения» предусмотрено 13 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 13.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» предусмотрено выполнение 2 мероприятий и 9 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 2.1 Проведены уровневые акции, направленные на информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма - выполнено в полном объеме.

Проведены 8 уровневых акций (муниципальные, региональные, всероссийские, школьные).

Мероприятие (результат) 2.2 Организованы и проведены учебные занятия в общеобразовательных учреждениях, посвященных профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - выполнено в полном объеме.

Организованы и проведены 9 учебных занятий в общеобразовательных учреждениях, посвященные профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» предусмотрено 9 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 9.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году составил 56,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города -56,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 56,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет города Азова -56,3 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программой предусмотрено 5 показателей, по 5 из которых фактическое значение соответствует плановым.

Показатель 1. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий - план 100 %, факт 100 %. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 2. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории города - план – 78 %, факт – 77 %. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 3. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий - план 100 %, факт 100 %. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 4.Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних – план 6 ед., факт – 6 ед.

Показатель 5. Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов безопасности дорожного движения - план – 9 ед., факт – 10 ед.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3.

6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет (100+100+100+100) / 4 = 100

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех структурных элементов).

УДстр.эл. = (1 х 100 + 1 х 100 + 1 х 100 + 1 х 100) / 4 = 100

Уровень достижения муниципальной программы УДгпi за 2025 год составляет 100 процентов.

УДгпi = 0,5 х 100 + 0,5 х 100 = 100.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП- оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 100,0 процента.

ОПпГП =100 / 1 = 100

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 0,0 процента

ОПпСЭ = 0,0

Оценка динамики прироста значений показателей ОПГП за 2025 год составляет 100,0 = (0,7 x 100,0 + 0,3 x 100,0).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N–количество критериев;

wi–удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(Pi)–значение -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.

Оценка качества финансового управления ФинУп за 2025 год составляет  (0 x 0,167 + 1 x 0,167 + 1 x 0,167 +1 x 0,167 + 1 x 0,167 + 1 х 0,167) x 100 =83,5.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 x 100 + 0,1 x 100+ 0,1 x 83,5) = 98,35 в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2025 году, по результатам проведенных конкурсных процедур составила 0 тыс. рублей.

При реализации муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет средств местного бюджетов.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в 2025 году на реализацию муниципальной программы, не осуществлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализации муниципальной программы предусматривается с 2026 года постановлением Администрации города Азова от 12.10.2018 № 2267 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове»,

Для дальнейшей реализации муниципальной программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы не требуется. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период будет производиться по мере необходимости, в случае изменения объемов финансирования или состава основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Азова от 12.10.2018 № 2267

### «Формирование законопослушного поведения участников

### дорожного движения в городе Азове», по результатам за 2025год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 Проведение мероприятий, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | 30.12.2025 | 30.12.2025 | % | 100 |  |  | 100 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  | нет |
| 2 | Контрольная точка 1.1.1 Проведены мероприятия, направленные на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения в 1 квартале | 30.03.2025 | 30.03.2025 | Х | Х |  |  | В 2025 году в общеобразовательных учреждениях проведено 209 мероприятий по обучению несовершеннолетних правилам дорожного движения | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  | нет |
| 3 | Контрольная точка 1.1.2 Проведены мероприятия, направленные на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения в 2 квартале | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х |  |  | В 2025 году в общеобразовательных учреждениях проведено 209 мероприятий по обучению несовершеннолетних правилам дорожного движения | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ - |  |  |  |
| 4 | Контрольная точка 1.1.3 Проведены мероприятия, направленные на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения в 3 квартале | 30.07.2025 | 30.07.2025 | Х | Х |  |  | В 2025 году в общеобразовательных учреждениях проведено 209 мероприятий по обучению несовершеннолетних правилам дорожного движения | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  | нет |
| 5 | Контрольная точка 1.1.4 Проведены мероприятия, направленные на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения в 4 квартале | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х |  |  | В 2025 году в общеобразовательных учреждениях проведено 209 мероприятий по обучению несовершеннолетних правилам дорожного движения | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  | нет |
| 6 | ### Мероприятие (результат) 1.2. Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Внимание – дети!» | 25.12.2025 | 25.12.2025 | 100 | 100 |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| 7 | Контрольная точка 1.2.1 ### Проведены классные часы, посвященные правилам дорожного движения | 15.09.2025 | 15.09.2025 | Х | Х |  |  | Проведена широкомасштабная информационная компания, охват участников составил 9546 обучающихся. | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| 8 | Контрольная точка 1.2.2 ### Проведены встречи с инспектором Отделения госавтоинспекции МО МВД России «Азовский» в 1-4 классах | 28.09.2025 | 28.09.2025 | Х | Х |  |  | Проведена широкомасштабная информационная компания, охват участников составил 9546 обучающихся. | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| 9 | Контрольная точка 1.2.3 ### Проведены беседы, минуты безопасности, практические занятия на перекрестках вблизи со школой | 28.09.2025 | 28.09.2025 | Х | Х |  |  | Проведена широкомасштабная информационная компания, охват участников составил 9546 обучающихся. | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| 10 | Контрольная точка 1.2.4 Проведены конкурсы рисунков, плакатов для 2-3 классов | 28.09.2025 | 28.09.2025 | Х | Х |  |  | Проведена широкомасштабная информационная компания, охват участников составил 9546 обучающихся. | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| 11 | ### Мероприятие (результат) 1.3. Приобретены и распространены светоотражающие элементы | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Ед. | 1299 |  |  | 1299 | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| 12 | Контрольная точка 1.3.1. Заключены Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 30.12.2024 | 30.12.2024 | Х | Х |  |  | Заключены Соглашения | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| 13 | Контрольная точка 1.3.2. Заключены контракты на приобретение и распространение светоотражающих элементов | 30.08.2025 | 30.08.2025 | Х | Х |  |  | Заключены контракты | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| 14 | Контрольная точка 1.3.3 Услуга оказана (товары получены и розданы) | 20.09.2025 | 20.09.2025 | Х | Х |  |  | Приобретено 1299 светоотражающих элементов | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| 15 | Контрольная точка 1.3.4 Произведена оплата товаров по (муниципальным) контрактам | 15.10.2025 | 15.10.2025 | Х | Х |  |  | Произведена оплата | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| 16 | Контрольная точка 1.3.5 Предоставлены отчеты о приобретении и распространении светоотражающих элементов | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Х | Х |  |  | Приобретено 1299 светоотражающих элементов | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы мер по предупреждению ### дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятие (результат) 2.1 Проведены уровневые акции направленные на информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Ед. | 8 | 8 |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |
| 18 | ### Контрольная точка 2.1.1 Проведены муниципальные акции направленные на информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма | 28.02.2025 | 28.02.2025 | Х | Х | Проведены 8 уровневых акций (муниципальные, региональные, всероссийские, школьные) |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |
| 19 | ### Контрольная точка 2.1.2 Проведены региональные акции направленные на информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма | 30.04.2025 | 30.04.2025 | Х | Х | Проведены 8 уровневых акций (муниципальные, региональные, всероссийские, школьные) |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |
| 20 | ### Контрольная точка 2.1.3 Проведены Всероссийские акции направленные на информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Проведены 8 уровневых акций (муниципальные, региональные, всероссийские, школьные) |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |
| 21 | ### Контрольная точка 2.1.4 Проведены внутришкольные акции, направленные на информационное обеспечение в целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма | 30.11.2025 | 30.11.2025 | Х | Х | Проведены 8 уровневых акций (муниципальные, региональные, всероссийские, школьные) |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |
| 22 | ### Мероприятие (результат) 2.2 Организованы и проведены учебные занятия в общеобразовательных учреждениях, посвященных профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. | 30.12.2025 | 30.12.2025 | Ед. | 9 | 9 |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |
| 23 | Контрольная точка 2.2.1 Проведены учебные занятия в 1 квартале | 30.03.2025 | 30.03.2025 | Х | Х | Организованы и проведены 9 учебных занятий в общеобразовательных учреждениях, посвященные профилактике детского дорожно-транспортно го травматизма. |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |
| 24 | Контрольная точка 2.2.2 Проведены учебные занятия во 2 квартале | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Х | Х | Организованы и проведены 9 учебных занятий в общеобразовательных учреждениях, посвященные профилактике детского дорожно – транспортного травматизма. |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |
| 25 | Контрольная точка 2.2.3 Проведены учебные занятия в 3 квартале | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Организованы и проведены 9 учебных занятий в общеобразовательных учреждениях, посвященные профилактике детского дорожно-транспортно го травматизма. |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |
| 26 | Контрольная точка 2.2.4 Организованы и проведены учебные занятия в 4 квартале | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Организованы и проведены 9 учебных занятий в общеобразовательных учреждениях, посвященные профилактике детского дорожно-транспортно го травматизма. |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |
| 27 | Контрольная точка 2.2.5 Размещены материалы в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет) о проведенных мероприятиях по вопросам безопасности дорожного движения | 28.12.2025 | 28.12.2025 | Х | Х | Размещены в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов безопасности дорожного движения 10 ед. |  |  |  | Мирошниченко Елена Дмитриевна, начальник Управления образования г. Азова Руководители ОУ |  |  |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Азова от 12.10.2018 № 2267

### «Формирование законопослушного поведения участников

### дорожного движения в городе Азове», по результатам за 2025год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Муниципальная программа города Азова «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове», | всего | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 100 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание системы профилактических мер по формированию законопослушного поведения у участников дорожного движения» | всего | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 100 |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |  |
|  | местный бюджет | 56,3 | 56,3 | 56,3 | 100 |  |

### Приложение №3

### к отчету о реализации муниципальной

### программы города Азова от 12.10.2018 № 2267

### «Формирование законопослушного поведения участников

### дорожного движения в городе Азове», по результатам за 2025год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
| - Показатели муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
| 1 | Показатель 1 Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 | Х |
| - Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Х |
| ### 2.1 «Развитие системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на территории города | Ед. | наследуемый динамический | убывание | 80 | 78 | 77 | 100 |  |
| 3 | Показатель 1.2. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортных происшествий | процентов | наследуемый динамический | возрастающий | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 «Совершенствование системы мер по предупреждению дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2.1 Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних | Ед. | наследуемый динамический | убывание | 7 | 6 | 6 | 100 |  |
| 5 | Показатель 2.2 Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации (печатных, радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов безопасности дорожного движения | Ед. | наследуемый динамический | возрастающий | 8 | 9 | 10 | 100 |  |

Управляющий делами

администрации                                                                                                                 И.А. Фомина

Верно.

Начальник общего отдела                                                                                                    А.И. Щербакова

02.04.2026