администрация города азова

ПостановлеНИе

от 11.03.2026 № 188

г. Азов

О внесении изменений в постановление Администрации

города Азова от 13.11.2018 № 2456

В соответствии с решением Азовской городской Думы от 19.12.2025 № 89 «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», на основании постановления Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова.

Глава города Азова                                                                              И.В. Головнев

Верно.

Начальник общего отдела                                                               А.И. Щербакова

11.03.2026

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

|  | Приложение к постановлению Администрации города Азова от 11.03.2026 № 188 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в  приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

1. Раздел II «Паспорт муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»изложить в редакции:

«1.Основные положения

| Куратор муниципальной программы города Азова | Скрябина Елена Юрьевна, заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы города Азова | Фомин Олег Владимирович, начальник Управления социальной защиты населения администрации г. Азова |
| Период реализации муниципальной программы города Азова | Этап I: 2019 – 2024 годы Этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы города Азова | Цель 1. Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, и доведение его до 30,1 % к 2030 году. Цель 2. Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей и повышение его уровня до 11,8 % к 2030 году. Цель 3. Обеспечение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 6 002 664,2 тыс. рублей: этап I: 3 760 623,9 тыс. рублей; этап II: 2 242 040,3 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Ростовской области/ государственными программами Ростовской области | Национальная цель: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643; |

2. Показатели муниципальной программы города Азова

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Цель 1 муниципальной программы «Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости, и доведение его до 30,1 % к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова | МП | возрастание |  | процентов |  | ведомст-венный | 34,9 | 2023 | 27,5 | 29,7 | 29,7 | 29,8 | Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456» | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции; снижение уровня бедности | Информационная система отсутствует |  |
| Цель 2 муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей и повышение его уровня до 11,8 % к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе | ГП РО |  | возрастание |  | процентов | ведомст-венный | 16,6 | 2023 | 10,6 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | Повышение суммарного коэффициента рождаемости | Информационная система отсутствует |  |
| 2.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | ГП РО |  | возрастание |  | процентов | ведомст-венный | 67,5 | 2023 | 67,5 | 67,6 | 67,7 | 67,8 | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции. Снижение уровня бедности | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |  |
| 2.3. | Коэффициент рождаемости | МП |  | возрастание |  | процентов | ведомст-венный | 0,84 | 2023 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | Приказ УСЗН г. Азова от 14.10.2024 № 45-ОД «Об утверждении Методики расчета значений показателей муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456» | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | Повышение суммарного коэффициента рождаемости | Информационная система отсутствует |  |
| Цель 3 муниципальной программы «Обеспечение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | ГП РО |  | возрастание |  | процентов | ведомст-венный | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 643 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» | Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни |  | форма 6-собес, ЕГИССО |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программ Ростовской области;

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Структура муниципальной программы города Азова

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| ### 1. Муниципальные проекты, направленные на достижение мероприятий (результатов) региональных проектов в рамках национальных проектов |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» ### Куратор – Скрябина Елена Юрьевна, заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 1.1.1. | ### Задача 1. Обеспечение финансовой поддержки многодетных семей | ### 1. Будет предоставлена субвенция областного бюджета в рамках софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |
|  |  | ### 2. Будет предоставлена субвенция областного бюджета в рамках софинансированияиз федерального бюджета, определенных статьей 10.3 Областного закона от 22 октября 2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» | Коэффициент рождаемости |
| ### 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| ### 2.1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 2.1.1. | Задача 1. Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления | ### Исполнены обязательства государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан | ### Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова |
| ### 2.2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации г. Азова; ### Муниципальное автономное учреждение города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 2.2.1. | ### Задача 1. Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы | ### Повышена эффективность и результативность бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы | ### - доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова; ### -доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе; ### - доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения |
| ### 2.3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 2.3.1. | ### Задача 1. Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей | ### Исполнены обязательства государства по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, беременных женщин и семей, имеющих детей | ### - доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в городе; ### - доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |
| ### 2.4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» |  |  |
|  | ### Ответственный за реализацию: Управление социальной защиты населения администрации г. Азова; ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова | ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |
| ### 2.4.1. | Задача 1. Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения | ### Обеспечена доступность, качество и безопасность социального обслуживания населения | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения |

### 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Азова

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | 2026 год | 2027 год | ### 2028 год | ### Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (всего), в том числе: | 498 326,0 | 571 708,1 | 579 977,6 | 592 028,6 | 2 242 040,3 |
|  | Федеральный бюджет | 93 460,8 | 113 734,7 | 114 448,3 | 114 166,0 | 435 809,8 |
|  | Областной бюджет | 371 792,6 | 420 829,4 | 431 086,5 | 442 911,8 | 1 666 620,3 |
|  | Местный бюджет | 18 430,2 | 21 650,9 | 18 949,7 | 19 457,7 | 78 488,5 |
|  | Внебюджетные источники | 14 642,4 | 15 493,1 | 15 493,1 | 15 493,1 | 61 121,7 |
|  | Объем налоговых расходов местного бюджета (справочно) | 1 492,0 | 1 492,0 | 1 492,0 | 1 492,0 | 5 968,0 |
| ### 2. | ### Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе: | 24 082,7 | 35 338,3 | 35 699,0 | 35 411,0 | 130 531,0 |
|  | Федеральный бюджет | 21 532,6 | 29 600,5 | 30 089,1 | 29 572,7 | 110 794,9 |
|  | Областной бюджет | 2 550,1 | 5 737,8 | 5 609,9 | 5 838,3 | 19 736,1 |
| ### 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 260 724,3 | 300 293,3 | 304 536,9 | 312 670,1 | 1 178 224,6 |
|  | Федеральный бюджет | 70 880,3 | 84 134,2 | 84 359,2 | 84 593,3 | 323 967,0 |
|  | Областной бюджет | 180 926,9 | 205 735,1 | 209 347,2 | 216 815,1 | 812 824,3 |
|  | Местный бюджет | 8 917,1 | 10 424,0 | 10 830,5 | 11 261,7 | 41 433,3 |
| ### 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (всего), в том числе: | 46 011,4 | 49 170,2 | 48 325,3 | 48 355,1 | 191 862,0 |
|  | Областной бюджет | 39 062,4 | 41 780,2 | 41 784,7 | 41 789,3 | 164 416,6 |
|  | Местный бюджет | 6 949,0 | 7 390,0 | 6 540,6 | 6 565,8 | 27 445,4 |
| ### 5. | ### Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе: | 89 608,7 | 88 655,2 | 95 316,6 | 99 329,5 | 372 910,0 |
|  | Федеральный бюджет | 1 047,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 |
|  | Областной бюджет | 87 885,3 | 88 655,2 | 95 316,6 | 99 329,5 | 371 186,6 |
|  | Местный бюджет | 675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
| ### 6. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе: | 77 898,9 | 98 251,1 | 96 099,8 | 96 262,9 | 368 512,7 |
|  | Областной бюджет | 61 367,9 | 78 921,1 | 79 028,1 | 79 139,6 | 298 456,7 |
|  | Местный бюджет | 1 888,6 | 3 836,9 | 1 578,6 | 1 630,2 | 8 934,3 |
|  | Внебюджетные источники | 14 642,4 | 15 493,1 | 15 493,1 | 15 493,1 | 61 121,7» |

2. Приложение к  паспортумуниципальной программы города Азова«Социальная поддержка граждан в городе Азове»изложить в редакции:

«Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование и вид налогового расхода, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель муниципальной (комплексной) программы, задача структурного элемента, на которые направлен налоговый расход | Соответствие показателю муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | коли-чествоплатель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | коли-чествоплатель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | коли-чествоплатель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | коли-чествоплатель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Освобождение от уплаты земельного налога граждан, указанных в подпунктах 1-7 пункта 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, за земельные участки, не используемые для ведения предпринимательской деятельности, подпункт 5.1 пункта 5 Решения Азовской городской Думы от 29.09.2005 № 40 «О земельном налоге» | созданы условиядля повышения уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости; своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления | 1.1 | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | 855 | 1 184,0 | 855 | 1 184,0 | 855 | 1 184,0 | 855 | 1 184,0 |  |
| 1.2. | Освобождение от уплаты земельного налога Героев Социалистического Труда; кавалеров орденов Трудовой Славы и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»; жертв политических репрессий; вдов (не вступивших в повторный брак) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий за земельные участки, не используемые для ведения предпринимательской деятельности, подпункт 5.2 пункта 5 Решения Азовской городской Думы от 29.09.2005 № 40 «О земельном налоге» | созданы условия для повышения уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости; своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления | 1.1 | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | 6 | 2,0 | 6 | 2,0 | 6 | 2,0 | 6 | 2,0 |  |
| 1.3. | Освобождение от уплаты земельного налога семей, имеющих детей-инвалидов, за земельные участки под домами индивидуальной жилой застройки, приобретенные (предоставленные) для строительства домов индивидуальной жилой застройки, садоводства, огородничества, подпункт 5.4 пункта 5 Решения Азовской городской Думы от 29.09.2005 № 40 «О земельном налоге» | созданы условия для повышения уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости; своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления | 1.1 | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | 13 | 6,0 | 13 | 6,0 | 13 | 6,0 | 13 | 6,0 |  |
| 1.4. | Освобождение от уплаты земельного налога участников специальной военной операции и членов их семей, пункт 1 решения Азовской городской Думы от 25.03.2025 № 51 «Об установлении льготы по земельному налогу участникам специальной военной операции и членам их семей» | созданы условия для повышения уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости; своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления | 1.1 | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Освобождение от уплаты земельного налога граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области в течении не менее чем 5 лет, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, за земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства, подпункт 5.3 пункта 5 Решения Азовской городской Думы от 29.09.2005 № 40 «О земельном налоге» | обеспечена социальная поддержка семей при рождении детей; своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей | 2.1 | Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | 1544 | 300,0 | 1544 | 300,0 | 1544 | 300,0 | 1 544 |  | 300,0» |

### 3. Раздел III «Паспорткомплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» изложить в редакции:

### «III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Фомин Олег Владимирович, начальник управления) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой города Азова | ### Муниципальная программа города Азова ### «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | возрастание | МП | процентов | 84,8 | 2023 | 84,9 | 85,0 | 85,1 | ### 85,2 | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | Государственная автоматизированная информационная система "Управление" |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» | ### выплаты физическим лицам | ### выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### 49 | 2023 | ### 53 | ### 60 | ### 60 | ### 49 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» | ### выплаты физическим лицам | выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### 304 | 2023 | ### 297 | ### 306 | 306 | 306 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» | ### выплаты физическим лицам | выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### 7 196 | 2023 | ### 6 216 | ### 6 273 | 6 273 | 6 273 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» | ### выплаты физическим лицам | выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### 1 733 | 2023 | ### 1 134 | ### 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» | ### выплаты физическим лицам | выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### 113 | 2023 | ### 77 | ### 104 | ### 104 | ### 104 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» | ### выплаты физическим лицам | выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### 132 | 2023 | ### 88 | ### 93 | ### 93 | ### 93 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» | ### выплаты физическим лицам | выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### 54 | 2023 | ### 47 | ### 47 | ### 47 | ### 47 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» | ### выплаты физическим лицам | выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### 1 684 | 2023 | ### 1 575 | ### 1 604 | 1 604 | 1 604 |
| 1.9. | Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» | ### выплаты физическим лицам | выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### 4 347 | 2023 | ### 3 948 | 4 081 | 4 081 | 4 081 |
| 1.10. | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» | выплаты физическим лицам | выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### - | ### 2023 | ### 75 | 282 | - | ### - |
| 1.11. | Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» | ### выплаты физическим лицам | выплаты осуществлены гражданам в установленные сроки | человек | ### - | ### 2023 | ### 1 804 | 1 579 | 1 579 | 1 579 |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | ### Х | 260 724,3 | 300 293,3 | 304 536,9 | 312 670,1 | 1 178 224,6 |
|  | Федеральный бюджет |  | 70 880,3 | 84 134,2 | 84 359,2 | 84 593,3 | 323 967,0 |
|  | Областной бюджет |  | 180 926,9 | 205 735,1 | 209 347,2 | 216 815,1 | 812 824,3 |
|  | Местный бюджет |  | 8 917,1 | 10 424,0 | 10 830,5 | 11 261,7 | 41 433,3 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1.1 « Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 8 917,1 | 10 424,0 | 10 830,5 | 11 261,7 | 41 433,3 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 8 917,1 | 10 424,0 | 10 830,5 | 11 261,7 | 41 433,3 |
|  | из них: | 913 1001 04 4 01 12010 240 | 82,8 | 100,2 | 104,1 | 108,2 | 395,3 |
|  |  | 913 1001 04 4 01 12010 310 | 8 834,3 | 10 323,8 | 10 726,4 | 11 153,5 | 41 038,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 5 576,2 | 5 807,3 | 6 037,7 | 6 277,4 | 23 698,6 |
|  | Федеральный бюджет | ### Х | 5 576,2 | 5 807,3 | 6 037,7 | 6 277,4 | 23 698,6 |
|  | из них: | 913 1003 04 4 01 52200 240 | 49,8 | 58,1 | 60,4 | 62,8 | 231,1 |
|  |  | 913 1003 04 4 01 52200 320 | 5 526,4 | 5 749,2 | 5 977,3 | 6 214,6 | 23 467,5 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 65 304,1 | 78 326,9 | 78 321,5 | 78 315,9 | 300 268,4 |
|  | Федеральный бюджет | ### Х | 65 304,1 | 78 326,9 | 78 321,5 | 78 315,9 | 300 268,4 |
|  | из них: | 913 1003 04 4 01 52500 240 | 638,7 | 705,0 | 704,9 | 704,9 | 2 753,5 |
|  |  | 913 1003 04 4 01 52500 320 | 64 665,4 | 77 621,9 | 77 616,6 | 77 611,0 | 297 514,9 |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 13 727,9 | 27 437,0 | 28 479,6 | 29 561,8 | 99 206,3 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 13 727,9 | 27 437,0 | 28 479,6 | 29 561,8 | 99 206,3 |
|  | из них: | 913 1003 04 4 01 72100 240 | 111,0 | 301,9 | 313,3 | 325,2 | 1 051,4 |
|  |  | 913 1003 04 4 01 72100 320 | 13 616,9 | 27 135,1 | 28 166,3 | 29 236,6 | 98 154,9 |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 696,5 | 1 181,7 | 1 229,0 | 1 278,2 | 4 385,4 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 696,5 | 1 181,7 | 1 229,0 | 1 278,2 | 4 385,4 |
|  | из них: | 913 1003 04 4 01 72120 240 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 4,0 |
|  |  | 913 1003 04 4 01 72120 320 | 696,2 | 1 180,5 | 1 227,8 | 1 276,9 | 4 381,4 |
| 7. | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 432,0 | 463,2 | 481,8 | 501,2 | 1 377,0 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 432,0 | 463,2 | 481,8 | 501,2 | 1 377,0 |
|  | из них: | 913 1003 04 4 01 72490 240 | 5,7 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 18,4 |
|  |  | 913 1003 04 4 01 72490 320 | 426,3 | 457,0 | 475,3 | 494,4 | 1 358,6 |
| 8. | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 947,5 | 1 367,1 | 1 421,0 | 1 475,7 | 3 735,6 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 947,5 | 1 367,1 | 1 421,0 | 1 475,7 | 5 211,3 |
|  | из них: | 913 1003 04 4 01 72500 240 | 11,4 | 15,7 | 16,5 | 17,1 | 60,7 |
|  |  | 913 1003 04 4 01 72500 320 | 936,1 | 1 351,4 | 1 404,5 | 1 458,6 | 5 150,6 |
| 9. | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 43 194,6 | 47 089,2 | 46 971,6 | 48 725,3 | 185 980,7 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 43 194,6 | 47 089,2 | 46 971,6 | 48 725,3 | 185 980,7 |
|  | из них: | 913 1003 04 4 01 72510 240 | 367,2 | 470,9 | 469,7 | 487,2 | 1 795,0 |
|  |  | 913 1003 04 4 01 72510 320 | 42 827,4 | 46 618,3 | 46 501,9 | 48 238,1 | 184 185,7 |
| 10. | Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 104 858,2 | 114 956,5 | 119 295,2 | 123 803,9 | 462 913,8 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 104 858,2 | 114 956,5 | 119 295,2 | 123 803,9 | 462 913,8 |
|  | из них: | 913 1003 04 4 01 72520 240 | 931,6 | 1 149,6 | 1 193,0 | 1 238,0 | 4 512,2 |
|  |  | 913 1003 04 4 01 72520 320 | 103 926,6 | 113 806,9 | 118 102,2 | 122 565,9 | 458 401,6 |
| 11. | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме»(всего), в томчисле: | ### Х | 1 233,7 | 1 771,4 | 0,0 | 0,0 | 3 005,1 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 1 233,7 | 1 771,4 | 0,0 | 0,0 | 3 005,1 |
|  | из них: | 913 1003 04 4 01 75090 240 | 10,5 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 26,4 |
|  |  | 913 1003 04 4 01 75090 240 | 1 223,2 | 1 755,5 | 0,0 | 0,0 | 2 978,7 |
| 12. | ### Мероприятие (результат) 1.11 « Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» (всего), в том числе: |  | 15 836,5 | 11 469,0 | 11 469,0 | 11 469,0 | 50 243,5 |
|  | Областной бюджет |  | 15 836,5 | 11 469,0 | 11 469,0 | 11 469,0 | 50 243,5 |
|  | из них: | 913 1003 04 4 01 75110 240 | 127,4 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 457,7 |
|  |  | 913 1003 04 4 01 75110320 | 15 709,1 | 11 358,9 | 11 358,9 | 11 358,9 | 49 785,8 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления» |  |  |  |  |  |
| 1 | ### Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 3 | Контрольная точка 1.1.1 ### «Предложения о потребности в средствах местного бюджета на выплату государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» учтены в расходах бюджета города Азова на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | Решение Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной год и плановый период | официальный сайт Азовской городской Думы Ростовской области (азовдума.рф) |
| 4 | Контрольная точка 1.1.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 5 | Контрольная точка 1.1.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 6 | Контрольная точка 1.1.4 «Выплата осуществлена за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 7 | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 8 | Контрольная точка 1.1.1 ### «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в расходах бюджета города Азова на очередной год и плановый период» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | Решение Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной год и плановый период | официальный сайт Азовской городской Думы Ростовской области (азовдума.рф) |
| 9 | Контрольная точка 1.1.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 10 | Контрольная точка 1.1.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 11 | Контрольная точка 1.1.4 «Выплата осуществлена за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 12 | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 13 | Контрольная точка 1.1.1 ### «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в расходах бюджета города Азова на очередной год и плановый период» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | Решение Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной год и плановый период | официальный сайт Азовской городской Думы Ростовской области (азовдума.рф) |
| 14 | Контрольная точка 1.1.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 15 | Контрольная точка 1.1.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 16 | Контрольная точка 1.1.4 «Выплата осуществлена за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 17 | Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов», осуществлена в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 18 | Контрольная точка 1.1.1 ### «Предложения о потребности в средствах местного бюджета учтены в расходах бюджета города Азова на очередной год и плановый период» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | Решение Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной год и плановый период | официальный сайт Азовской городской Думы Ростовской области (азовдума.рф) |
| 19 | Контрольная точка 1.1.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 20 | Контрольная точка 1.1.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 21 | Контрольная точка 1.1.4 «Выплата осуществлена за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 22 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 23 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 24 | Контрольная точка 1.2.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 25 | Контрольная точка 1.2.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 26 | Контрольная точка 1.2.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 27 | Контрольная точка 1.2.4 «Выплата осуществлена за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 28 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 29 | Контрольная точка 1.2.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 30 | Контрольная точка 1.2.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 31 | Контрольная точка 1.2.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 32 | Контрольная точка 1.2.4 «Выплата осуществлена за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 33 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 34 | Контрольная точка 1.2.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 35 | Контрольная точка 1.2.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 36 | Контрольная точка 1.2.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 37 | Контрольная точка 1.2.4 «Выплата осуществлена за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 38 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 39 | Контрольная точка 1.2.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 40 | Контрольная точка 1.2.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 41 | Контрольная точка 1.2.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 42 | Контрольная точка 1.2.4 «Выплата осуществлена за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 43 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 44 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 45 | Контрольная точка 1.3.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 46 | Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 47 | Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 48 | Контрольная точка 1.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 49 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 50 | Контрольная точка 1.3.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 51 | Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 52 | Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 53 | Контрольная точка 1.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 54 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 55 | Контрольная точка 1.3.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 56 | Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 57 | Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 58 | Контрольная точка 1.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 59 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 60 | Контрольная точка 1.3.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 61 | Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 62 | Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 63 | Контрольная точка 1.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 64 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 65 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 66 | Контрольная точка 1.4.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 67 | Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 68 | Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 69 | Контрольная точка 1.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 70 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 71 | Контрольная точка 1.4.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 72 | Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 73 | Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 74 | Контрольная точка 1.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 75 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 76 | Контрольная точка 1.4.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 77 | Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 78 | Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 79 | Контрольная точка 1.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 80 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 81 | Контрольная точка 1.4.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 82 | Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 83 | Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 84 | Контрольная точка 1.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 85 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 86 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» в 2025 голу | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 87 | Контрольная точка 1.5.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 88 | Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 89 | Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 90 | Контрольная точка 1.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 91 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 92 | Контрольная точка 1.5.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 93 | Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 94 | Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 95 | Контрольная точка 1.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 96 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 97 | Контрольная точка 1.5.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 98 | Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 99 | Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 100 | Контрольная точка 1.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 101 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 102 | Контрольная точка 1.5.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 103 | Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 104 | Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 105 | Контрольная точка 1.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 106 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 107 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 108 | Контрольная точка 1.6.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 109 | Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 110 | Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 111 | Контрольная точка 1.6.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 112 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 113 | Контрольная точка 1.6.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 114 | Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 115 | Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 116 | Контрольная точка 1.6.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 117 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 118 | Контрольная точка 1.6.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 119 | Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 120 | Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 121 | Контрольная точка 1.6.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 122 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 123 | Контрольная точка 1.6.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 124 | Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 125 | Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 126 | Контрольная точка 1.6.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 127 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 128 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 129 | Контрольная точка 1.7.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 130 | Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 131 | Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 132 | Контрольная точка 1.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 133 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 134 | Контрольная точка 1.7.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 135 | Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 136 | Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 137 | Контрольная точка 1.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 138 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 139 | Контрольная точка 1.7.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 140 | Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 141 | Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 142 | Контрольная точка 1.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 143 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 144 | Контрольная точка 1.7.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 145 | Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 146 | Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 147 | Контрольная точка 1.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 148 | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 149 | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 150 | Контрольная точка 1.8.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 151 | Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 152 | Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 153 | Контрольная точка 1.8.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 154 | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 155 | Контрольная точка 1.8.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 156 | Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 157 | Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 158 | Контрольная точка 1.8.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 159 | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 160 | Контрольная точка 1.8.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 161 | Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 162 | Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 163 | Контрольная точка 1.8.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 164 | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», предоставлены в полном объеме» в 2028году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 165 | Контрольная точка 1.8.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 166 | Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 167 | Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 168 | Контрольная точка 1.8.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 169 | Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 170 | Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 171 | Контрольная точка 1.9.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 172 | Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 173 | Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 174 | Контрольная точка 1.9.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 175 | Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 176 | Контрольная точка 1.9.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 177 | Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 178 | Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 179 | Контрольная точка 1.9.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 180 | Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 181 | Контрольная точка 1.9.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 182 | Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 183 | Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 184 | Контрольная точка 1.9.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 185 | Мероприятие (результат) 1.9 «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 186 | Контрольная точка 1.9.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 187 | Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 188 | Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 189 | Контрольная точка 1.9.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 190 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 191 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 192 | Контрольная точка 1.10.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 193 | Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 194 | Контрольная точка 1.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 195 | Контрольная точка 1.10.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 196 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 197 | Контрольная точка 1.10.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 198 | Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 199 | Контрольная точка 1.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 200 | Контрольная точка 1.10.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 201 | Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 202 | Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» в 2025 году | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 203 | Контрольная точка 1.11.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 204 | Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 205 | Контрольная точка 1.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 206 | Контрольная точка 1.11.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 207 | Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» в 2026 году | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 208 | Контрольная точка 1.11.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 209 | Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 210 | Контрольная точка 1.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 211 | Контрольная точка 1.11.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 212 | Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 213 | Контрольная точка 1.11.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 01 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 214 | Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 31 июля 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 215 | Контрольная точка 1.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 31 октября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 216 | Контрольная точка 1.11.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 217 | Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 218 | Контрольная точка 1.11.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 01 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 219 | Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 31 июля 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 220 | Контрольная точка 1.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 31 октября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 221 | Контрольная точка 1.11.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 222 | Мероприятие (результат) 1.11 «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта оказана в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 223 | Контрольная точка 1.11.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 01 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 224 | Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 31 июля 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 225 | Контрольная точка 1.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 31 октября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 226 | Контрольная точка 1.11.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |

4. Раздел IV «Паспорткомплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове»изложить в редакции:

### «IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова

### «Социальная поддержка граждан в городе Азове»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова ### «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Фомин Олег Владимирович, начальник управления) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой города Азова | ### Муниципальная программа города Азова ### «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |

### 2. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности и ### результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» | осуществление текущей деятельности | ### расходы на выплаты по оплате труда муниципальных служащих УСЗН г. Азова произведены в полном объеме | процентов | ### - | ### 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» | осуществление текущей деятельности | ### расходы на оплату коммунальных услуг и содержание имущества УСЗН г. Азова произведены в полном объеме | процентов | ### 98,4 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета» | осуществление текущей деятельности | ### расходы на оплату земельного налога, налога н имущество и прочие выплаты персоналу УСЗН г. Азова произведены в полном объеме | процентов | ### 60,7 | 2023 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Азова» | осуществление текущей деятельности | ### расходы на мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих УСЗН г. Азова произведены в полном объеме | процентов | ### 47,5 | 2023 | 54,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» | осуществление текущей деятельности | ### расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение текущей деятельности УСЗН г. Азова произведены в полном объеме | процентов | ### 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

### 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы города Азова ### «Социальная поддержка граждан в городе Азове» (всего), в том числе: | ### Х | 46 011,4 | 49 170,2 | 48 325,3 | 48 355,1 | 191 862,0 |
|  | Областной бюджет |  | 39 062,4 | 41 780,2 | 41 784,7 | 41 789,3 | 164 416,6 |
|  | Местный бюджет |  | 6 949,0 | 7 390,0 | 6 540,6 | 6 565,8 | 27 445,4 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 5 341,3 | 5 699,2 | 5 699,2 | 5 699,2 | 22 438,9 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 5 341,3 | 5 699,2 | 5 699,2 | 5 699,2 | 22 438,9 |
|  | из них: | 913 1006 04 4 02 00110 120 | 5 341,3 | 5 699,2 | 5 699,2 | 5 699,2 | 22 438,9 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 1 248,0 | 845,1 | 664,7 | 689,9 | 2 757,8 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 1 248,0 | 845,1 | 664,7 | 689,9 | 3 447,7 |
|  | из них: | 913 1006 04 4 02 00190 240 | 1 248,0 | 845,1 | 664,7 | 689,9 | 3 447,7 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета» (всего), в том числе: | ### Х | 177,8 | 663,8 | 176,7 | 176,7 | 1 195,0 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 177,8 | 663,8 | 176,7 | 176,7 | 1 195,0 |
|  | из них: | 913 0113 04 4 02 99990 120 | 0,0 | 487,1 | 0,0 | 0,0 | 487,1 |
|  |  | 913 0113 04 4 02 99990 850 | 177,8 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 707,9 |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Азова» (всего), в том числе: | ### Х | 181,9 | 181,9 | 0,0 | 0,0 | 363,8 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 181,9 | 181,9 | 0,0 | 0,0 | 363,8 |
|  | из них: | 913 1006 04 4 02 27010 240 | 181,9 | 181,9 | 0,0 | 0,0 | 363,8 |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 39 062,4 | 41 780,2 | 41 784,7 | 41 789,3 | 122 627,3 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 39 062,4 | 41 780,2 | 41 784,7 | 41 789,3 | 164 416,6 |
|  | из них: | 902 1006 04 4 02 72110 620 | 6 006,1 | 6 401,7 | 6 401,7 | 6 401,7 | 25 211,2 |
|  |  | 913 1006 04 4 02 72110 120 | 31 797,8 | 34 109,7 | 34 109,7 | 34 109,7 | 134 126,9 |
|  |  | 913 1006 04 4 02 72110 240 | 1 257,9 | 1 268,2 | 1 272,7 | 1 277,3 | 5 076,1 |
|  |  | 913 1006 04 4 02 72110 850 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 2,4 |

# 4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Фомин О.В., начальник управления) | ### Х | ### Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Азова, отраслевых (функциональных) органов Администрации города произведены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Фомин О.В., начальник управления) | ### Х | ### Х |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Осуществлено финансовое обеспечение иных расходов местного бюджета» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Фомин О.В., начальник управления) | ### Х | ### Х |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих города Азова» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Фомин О.В., начальник управления) | ### Х | ### Х |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, произведены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Фомин О.В., начальник управления) ### Муниципальное автономное учреждение города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ### (Куц А.С., директор) | ### Х | ### Х» |

5. Раздел V «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»изложить в редакции:

### «V. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики

### в области социальной поддержки семьи и детей»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Фомин Олег Владимирович, начальник управления) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой города Азова | ### Муниципальная программа города Азова ### «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Доля граждан, получивших меры социальной поддержки семей с детьми, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | возрастание | МП | процентов | 65,3 | 2023 | 65,4 | 65,5 | 65,6 | ### 65,7 | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | Государственная автоматизированная информационная система «Управление» |
| 1.2. | ### Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове | возрастание | МП | процентов | 1,84 | 2023 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | ### 1,88 | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» | выплата физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | ### 1 681 | ### 2023 | 2 659 | 2 278 | 2 278 | 2 278 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | выплата физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | ### 657 | ### 2023 | 445 | 439 | 439 | 439 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» | выплата физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | ### 4 663 | ### 2023 | 3 708 | 2 919 | 2 919 | 2 919 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» | выплата физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | семьи | ### 42 | ### 2023 | 89 | 67 | 67 | 67 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | выплата физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | ### 39 | ### 2023 | 18 | 38 | 38 | 38 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» | выплата физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | ### 3 | ### 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» | выплата физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | ### 198 | ### 2023 | 66 | 197 | 197 | 197 |
| 1.8 | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в полном объеме» | выплата физическим лицам | выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | ### 319 | ### 2023 | 20 | - | - | - |
| 1.9 | Мероприятие (результат) 1.9 «Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время произведены в полном объеме» | выплата физическим лицам | ### организована перевозка детей к месту отдыха и обратно | человек | 360 | 2023 | 304 | - | - | - |
| 1.10 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» | выплата физическим лицам | ### выплаты получены гражданами в установленные сроки | человек | ### 544 | ### 2023 | 275 | 205 | 205 | 205 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе: | ### Х | 89 608,7 | 88 655,2 | 95 316,6 | 99 329,5 | 372 910,0 |
|  | ### Федеральный бюджет |  | 1 047,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 |
|  | ### Областной бюджет |  | 87 885,3 | 88 655,2 | 95 316,6 | 99 329,5 | 371 186,6 |
|  | Местный бюджет |  | 675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 « Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 45 104,6 | 43 433,1 | 48 340,8 | 50 258,5 | 136 878,5 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 45 104,6 | 43 433,1 | 48 340,8 | 50 258,5 | 187 137,0 |
|  | из них: | 913 1004 04 4 03 72150 240 | 391,2 | 434,4 | 483,4 | 502,6 | 1 811,6 |
|  |  | 913 1004 04 4 03 72150 320 | 44 713,4 | 42 998,7 | 47 857,4 | 49 755,9 | 185 325,4 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 4 105,7 | 5 006,0 | 5 225,8 | 5 448,3 | 19 785,8 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 4 105,7 | 5 006,0 | 5 225,8 | 5 448,3 | 19 785,8 |
|  | из них: | 913 1004 04 4 03 72160 240 | 22,2 | 40,1 | 41,8 | 43,6 | 147,7 |
|  |  | 913 1004 04 4 03 72160 320 | 4 083,5 | 4 965,9 | 5 184,0 | 5 404,7 | 19 638,1 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 25 070,3 | 23 917,5 | 24 889,9 | 25 902,8 | 73 877,7 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 25 070,3 | 23 917,5 | 24 889,9 | 25 902,8 | 99 780,5 |
|  | из них: | 913 1004 04 4 03 72170 240 | 3,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 18,6 |
|  |  | 913 1004 04 4 03 72170 320 | 25 066,7 | 23 912,7 | 24 884,9 | 25 897,6 | 73 864,3 |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.4 « Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме » (всего), в том числе: | ### Х | 5 699,7 | 9 077,3 | 9 277,6 | 9 818,0 | 33 872,6 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 5 699,7 | 9 077,3 | 9 277,6 | 9 818,0 | 33 872,6 |
|  | из них: | 913 1004 04 4 03 72210 240 | 26,0 | 54,5 | 55,7 | 59,0 | 195,2 |
|  |  | 913 1004 04 4 03 72210 320 | 5 673,7 | 9 022,8 | 9 221,9 | 9 759,0 | 33 677,4 |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.5 « Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 141,6 | 302,6 | 388,7 | 423,6 | 1 256,5 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 141,6 | 302,6 | 388,7 | 423,6 | 1 256,5 |
|  | из них: | 913 1004 04 4 03 72240 240 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 7,5 |
|  |  | 913 1004 04 4 03 72240 320 | 140,7 | 300,8 | 386,4 | 421,1 | 1 249,0 |
| 7. | Мероприятие (результат) 1.6 « Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 146,2 | 170,2 | 178,3 | 185,3 | 680,0 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 146,2 | 170,2 | 178,3 | 185,3 | 680,0 |
|  | из них: | 913 1004 04 4 03 72530 240 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 6,9 |
|  |  | 913 1004 04 4 03 72530 320 | 144,7 | 168,5 | 176,5 | 183,4 | 673,1 |
| 8. | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 1 018,2 | 1 545,7 | 1 604,6 | 1 665,6 | 5 834,1 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 1 018,2 | 1 545,7 | 1 604,6 | 1 665,6 | 5 834,1 |
|  | из них: | 913 1004 04 4 03 72540 240 | 11,4 | 34,0 | 35,3 | 36,6 | 117,3 |
|  |  | 913 1004 04 4 03 72540 320 | 1 006,8 | 1 511,7 | 1 569,3 | 1 629,0 | 5 716,8 |
| 9. | Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 1 274,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 274,6 |
|  | Федеральный бюджет | ### Х | 1 047,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 047,9 |
|  | из них: | ### 913 1004 04 4 03 R0840 310 | 226,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 226,7 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,1 |
|  | из них: | 9131004 04 4 03А0840240 | 1 262,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 262,5 |
|  |  | 913 1004 04 4 03 R0840 310 | 675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
| 10. | Мероприятие (результат) 1.9 «Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время произведены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 675,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 675,5 |
|  | из них: | 913 0709 04 4 03 27090 320 | 6 372,3 | 5 202,8 | 5 410,9 | 5 627,4 | 16 986,0 |
| 11. | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 6 372,3 | 5 202,8 | 5 410,9 | 5 627,4 | 22 613,4 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 52,4 | 50,4 | 52,4 | 54,5 | 209,7 |
|  | из них: | 913 0709 04 4 03 72550 240 | 6 319,9 | 5 152,4 | 5 358,5 | 5 572,9 | 22 403,7 |
|  |  | 913 0709 04 4 03 72550 320 | 89 608,7 | 88 655,2 | 95 316,6 | 99 329,5 | 372 910,0 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей» |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 2 | Мероприятие (результат) 1.1 «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме»в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 3 | ### Контрольная точка 1.1.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 4 | ### Контрольная точка 1.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 5 | ### Контрольная точка 1.1.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 6 | ### Контрольная точка 1.1.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 7 | Мероприятие (результат) 1.1 «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме»в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 8 | ### Контрольная точка 1.1.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 9 | ### Контрольная точка 1.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 10 | ### Контрольная точка 1.1.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 11 | ### Контрольная точка 1.1.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 12 | Мероприятие (результат) 1.1 «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме»в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 13 | ### Контрольная точка 1.1.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 14 | ### Контрольная точка 1.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 15 | ### Контрольная точка 1.1.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 16 | ### Контрольная точка 1.1.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 17 | Мероприятие (результат) 1.1 «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме»в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 18 | ### Контрольная точка 1.1.1 ### «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 19 | ### Контрольная точка 1.1.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 20 | ### Контрольная точка 1.1.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 21 | ### Контрольная точка 1.1.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 22 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 23 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 24 | ### Контрольная точка 1.2.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 25 | ### Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 26 | ### Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 27 | ### Контрольная точка 1.2.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 28 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 29 | ### Контрольная точка 1.2.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 30 | ### Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 31 | ### Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 32 | ### Контрольная точка 1.2.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 33 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 34 | ### Контрольная точка 1.2.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 35 | ### Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 36 | ### Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 37 | ### Контрольная точка 1.2.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 38 | Мероприятие (результат) 1.2 «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 39 | ### Контрольная точка 1.2.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 40 | ### Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 41 | ### Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 42 | ### Контрольная точка 1.2.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 43 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 44 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» на 2025 год | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 45 | ### Контрольная точка 1.3.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 46 | ### Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 47 | ### Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 48 | ### Контрольная точка 1.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 49 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» на 2026 год | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 50 | ### Контрольная точка 1.3.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 51 | ### Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 52 | ### Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 53 | ### Контрольная точка 1.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 54 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» на 2027 год | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 55 | ### Контрольная точка 1.3.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 56 | ### Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 57 | ### Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 58 | ### Контрольная точка 1.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 59 | Мероприятие (результат) 1.3 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по выплате пособия на ребенка предоставлены в полном объеме» на 2028 год | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 60 | ### Контрольная точка 1.3.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 61 | ### Контрольная точка 1.3.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 62 | ### Контрольная точка 1.3.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 63 | ### Контрольная точка 1.3.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 64 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 65 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 66 | ### Контрольная точка 1.4.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 67 | ### Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 68 | ### Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 69 | ### Контрольная точка 1.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 70 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 71 | ### Контрольная точка 1.4.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 72 | ### Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 73 | ### Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 74 | ### Контрольная точка 1.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 75 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 76 | ### Контрольная точка 1.4.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 77 | ### Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 78 | ### Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 79 | ### Контрольная точка 1.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 80 | Мероприятие (результат) 1.4 «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 81 | ### Контрольная точка 1.4.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 82 | ### Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 83 | ### Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 84 | ### Контрольная точка 1.4.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 85 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 86 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 87 | ### Контрольная точка 1.5.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 88 | ### Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 89 | ### Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 90 | ### Контрольная точка 1.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 91 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 92 | ### Контрольная точка 1.5.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 93 | ### Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 94 | ### Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 95 | ### Контрольная точка 1.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 96 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 97 | ### Контрольная точка 1.5.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 98 | ### Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 99 | ### Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 100 | ### Контрольная точка 1.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 101 | Мероприятие (результат) 1.5 «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 102 | ### Контрольная точка 1.5.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 103 | ### Контрольная точка 1.5.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 104 | ### Контрольная точка 1.5.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 105 | ### Контрольная точка 1.5.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 106 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 107 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 108 | ### Контрольная точка 1.6.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 109 | ### Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 110 | ### Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 111 | ### Контрольная точка 1.6.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 112 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 113 | ### Контрольная точка 1.6.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 114 | ### Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 115 | ### Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 116 | ### Контрольная точка 1.6.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 117 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 118 | ### Контрольная точка 1.6.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 119 | ### Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 120 | ### Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 121 | ### Контрольная точка 1.6.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 122 | Мероприятие (результат) 1.6 «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 123 | ### Контрольная точка 1.6.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 124 | ### Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 125 | ### Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 126 | ### Контрольная точка 1.6.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 127 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 128 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 129 | ### Контрольная точка 1.7.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 130 | ### Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 131 | ### Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 132 | ### Контрольная точка 1.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 133 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 134 | ### Контрольная точка 1.7.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 135 | ### Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 136 | ### Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 137 | ### Контрольная точка 1.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 138 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 139 | ### Контрольная точка 1.7.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 140 | ### Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 141 | ### Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 142 | ### Контрольная точка 1.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 143 | Мероприятие (результат) 1.7 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 144 | ### Контрольная точка 1.7.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 1 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 145 | ### Контрольная точка 1.7.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 146 | ### Контрольная точка 1.7.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 147 | ### Контрольная точка 1.7.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 148 | ### Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 149 | ### Мероприятие (результат) 1.8 «Меры социальной поддержки на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 150 | ### Контрольная точка 1.8.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 01 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 151 | ### Контрольная точка 1.8.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 152 | ### Контрольная точка 1.8.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 153 | ### Контрольная точка 1.8.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 154 | Мероприятие (результат) 1.9 «Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время произведены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 155 | Мероприятие (результат) 1.9 «Расходы на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время произведены в полном объеме»в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 156 | Контрольная точка 1.9.1 ### «Предложения о потребности в средствах местного бюджета на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в каникулярное время учтены в расходах бюджета города Азова на очередной год и плановый период» | 1 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | Решение Азовской городской Думы о бюджете города Азова на очередной год и плановый период | официальный сайт Азовской городской Думы Ростовской области (азовдума.рф) |
| 157 | ### Контрольная точка 1.9.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 158 | ### Контрольная точка 1.9.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 159 | ### Контрольная точка 1.9.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | информационная система отсутствует |
| 160 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 161 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 162 | ### Контрольная точка 1.10.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 01 января 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 163 | Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 164 | Контрольная точка 1.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 165 | Контрольная точка 1.10.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2025 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 166 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 167 | ### Контрольная точка 1.10.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 01 января 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 168 | Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 169 | Контрольная точка 1.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 170 | Контрольная точка 1.10.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2026 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 171 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 172 | ### Контрольная точка 1.10.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 01 января 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 173 | Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 174 | Контрольная точка 1.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 175 | Контрольная точка 1.10.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2027 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 176 | Мероприятие (результат) 1.10 «Меры социальной поддержки на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, предоставлены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | ### Х | ### Х |
| 177 | ### Контрольная точка 1.10.1 «Городу Азову доведены бюджетные ассигнования по субвенции на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки» | 01 января 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | областной закон об областном бюджете | официальный портал правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) |
| 178 | Контрольная точка 1.10.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие» | 30 июня 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 179 | Контрольная точка 1.10.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев» | 30 сентября 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |
| 180 | Контрольная точка 1.10.4 «Меры социальной поддержки предоставлены за год» | 29 декабря 2028 г. | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова (Титов Д.В., заместитель начальника управления) | отчет | ПК «Отраслевой региональный социальный регистр населения Ростовской области» |

### 6. Раздел VI «Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» изложить в редакции:

### «VI. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»

- Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### Управление социальной защиты населения администрации г. Азова ### (Фомин Олег Владимирович, начальник управления) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой города Азова | ### Муниципальная программа города Азова ### «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий«Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан старше трудоспособного возраста, проживающих в городе Азове | ### возрастание | ### МП | процентов | 9,4 | 2023 | 9,5 |  | 9,6 | 9,7 | ### 9,8 | ### МАУ «ЦСО» ### г. Азова | информа-ционная система отсутствует |
| 1.2. | ### Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | ### возрастание | ГП РО | процентов | 117,0 | 2023 | 100 |  | 100 | 100 | ### 100 | ### МАУ «ЦСО» ### г. Азова | информа-ционная система отсутствует |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области | возрастание | ГП РО | процентов | 105,8 | 2023 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | ### МАУ «ЦСО» ### г. Азова | информа-ционная система отсутствует |
| 1.4 | Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области | возрастание | ГП РО | процентов | 106,7 | 2023 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | ### МАУ «ЦСО» г. Азова | информа-ционная система отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028год |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 |  | ### 11 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, ### в том числе для граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» | ### оказание услуг | расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «ЦСО» г. Азова произведены в полном объеме | человек | ### 559 | 2023 | 560 | 560 | 560 |  | 560 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения социального обслуживания населения, подведомственного Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова» | ### осуществление текущей деятельности | расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственного МАУ «ЦСО» г. Азова произведены в полном объеме | процентов | ### 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3 «Организовано проведение оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | ### осуществление текущей деятельности | ГКУ РО «Центр занятости населения города Азова» в МАУ «ЦСО» г. Азова направленыграждане для участия в выполнении оплачиваемых общественных работ по профессии социальный работник | человек | ### 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4 «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятийосуществлены в полном объеме» | ### приобретение товаров, работ и услуг | расходы на разработку ПСД на капитальный ремонт здания МАУ «ЦСО» г. Азова, находящегося по адресу г. Азов, ул. Мира, д.24«А», произведены в полном объеме | штук | ### - | 2023 | 1 | - | - | - |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений социального обслуживания населения произведены в полном объеме» | ### приобретение товаров, работ и услуг | ### работы ### в соответствии с графиком выполнения мероприятий по капитальному ремонту завершены | процентов | ### - | 2023 | - | 100 | - | - |  |

### 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник ### финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ### 2028 год | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения » (всего), в том числе: | ### Х | 77 898,9 | 98 251,1 | 96 099,8 | 96 262,9 | 368 512,7 |
|  | Областной бюджет |  | 61 367,9 | 78 921,1 | 79 028,1 | 79 139,6 | 298 456,7 |
|  | Местный бюджет |  | 1 888,6 | 3 836,9 | 1 578,6 | 1 630,2 | 8 934,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 14 642,4 | 15 493,1 | 15 493,1 | 15 493,1 | 61 121,7 |
| ### 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» (всего), в том числе: | ### Х | 61 367,9 | 78 921,1 | 79 028,1 | 79 139,6 | 219 317,1 |
|  | Областной бюджет | ### Х | 61 367,9 | 78 921,1 | 79 028,1 | 79 139,6 | 298 456,7 |
|  | из них: | 913 1002 04 4 04 72260 620 | 61 367,9 | 78 921,1 | 79 028,1 | 79 139,6 | 298 456,7 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения социального обслуживания населения, подведомственного Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова» (всего), в том числе: | ### Х | 16 297,0 | 17 292,0 | 17 071,7 | 17 123,3 | 67 784,0 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 1 654,6 | 1 798,9 | 1 578,6 | 1 630,2 | 6 662,3 |
|  | из них: | 913 1002 04 4 04 00590 620 | 1 654,6 | 1 798,9 | 1 578,6 | 1 630,2 | 6 662,3 |
|  | Внебюджетные источники | ### Х | 14 642,4 | 15 493,1 | 15 493,1 | 15 493,1 | 61 121,7 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3 « Организовано проведение оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» (всего), в том числе: | ### Х | 14,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 14,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
|  | из них: | 913 0401 04 4 04 27780 620 | 14,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 27,5 |
| 5. | Мероприятие (результат) 1.4 «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий осуществлены в полном объеме» |  | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
|  | из них: | 913 1002 04 4 04 00700 620 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений социального обслуживания населения произведены в полном объеме» (всего), в том числе: | X | 0,0 | 2 024,5 | 0,0 | 0,0 | 2 024,5 |
|  | Местный бюджет | ### Х | 0,0 | 2 024,5 | 0,0 | 0,0 | 2 024,5 |
|  | из них: | 913 1002 04 4 04 S3910 620 | 0,0 | 2 024,5 | 0,0 | 0,0 | 2 024,5 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Развита система социального обслуживания, повышена его доступность и улучшено качество, в том числе для граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» в 2025 году | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
| 3. | Контрольная точка 1.1.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено» | ### 01 января 2025 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### муниципальное задание | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
| 4. | Контрольная точка 1.1.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено». | ### 01 января 2025 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### соглашение | ### информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.1.3. «Муниципальные услуги оказаны в соответствии с муниципальным заданием» | ### 31 декабря 2025 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### предварительный отчет | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
| 6. | Контрольная точка 1.1.4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | ### 01 марта 2026 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### отчет | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
| 7. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» в 2026 году | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
| 8. | Контрольная точка 1.1.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено» | ### 01 января 2026 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### муниципальное задание | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
| 9. | Контрольная точка 1.1.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено». | ### 01 января 2026 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### соглашение | ### информационная система отсутствует |
| 10. | Контрольная точка 1.1.3. «Муниципальные услуги оказаны в соответствии с муниципальным заданием» | ### 31 декабря 2026 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### предварительный отчет | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
| 11. | Контрольная точка 1.1.4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | ### 01марта 2027 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### отчет | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
| 12. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» в 2027 году | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
| 13. | Контрольная точка 1.1.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено» | ### 01 января 2027 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### муниципальное задание | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
| 14. | Контрольная точка 1.1.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено». | ### 01 января 2027 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### соглашение | ### информационная система отсутствует |
| 15. | Контрольная точка 1.1.3. «Муниципальные услуги оказаны в соответствии с муниципальным заданием» | ### 31 декабря 2027 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### предварительный отчет | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
| 16. | Контрольная точка 1.1.4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | ### 01марта 2028 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### отчет | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
|  | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 11, 12 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области», произведены в полном объеме» в 2028 году | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
|  | Контрольная точка 1.1.1. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг утверждено» | ### 01 января 2028 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### муниципальное задание | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
|  | Контрольная точка 1.1.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг заключено». | ### 01 января 2028 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### соглашение | ### информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.1.3. «Муниципальные услуги оказаны в соответствии с муниципальным заданием» | ### 31 декабря 2028 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### предварительный отчет | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
|  | Контрольная точка 1.1.4. «Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | ### 01марта 2029 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### отчет | ### Официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) |
| 17. | Мероприятие (результат) 1.2 «Осуществлены расходы на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения социального обслуживания населения, подведомственного Управлению социальной защиты населения администрации г. Азова» | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
| 18. | Мероприятие (результат) 1.3 «Организовано проведение оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
| 19. | Мероприятие (результат) 1.4 «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятийосуществлены в полном объеме» | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
| 20. | Мероприятие (результат) 1.4 «Расходы на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятийосуществлены в полном объеме»в 2025 году | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
| 21. | Контрольная точка 1.4.1 «Закупка включена в план закупок» | ### 31 марта 2025 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### план закупок | ### Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
| 22. | Контрольная точка 1.4.2 «Сведения о договоре внесены в реестр договоров, заключенных МАУ «ЦСО» г. Азова» по результатам закупок» | 30 апреля 2025 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### реестр договоров | ### Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
| 23. | Контрольная точка 1.4.3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 31 июля 2025 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### акт приемки товаров, работ, услуг | ### информационная система отсутствует |
| 24. | Контрольная точка 1.4.4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по договору» | ### 31 августа 2025 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### платежное поручение | ### информационная система отсутствует |
| 25. | Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений социального обслуживания населения произведены в полном объеме» | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
| 26. | Мероприятие (результат) 1.5 «Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений социального обслуживания населения произведены в полном объеме»в 2026 году | ### Х | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### Х | ### Х |
| 27. | Контрольная точка 1.5.1 «Закупка включена в план закупок» | ### 31 марта 2026 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### план закупок | ### Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
| 28. | Контрольная точка 1.5.2 «Сведения о договоре внесены в реестр договоров, заключенных МАУ «ЦСО» г. Азова» по результатам закупок» | 30 апреля 2026 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### реестр договоров | ### Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок |
| 29. | Контрольная точка 1.5.3 «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг» | 30ноября 2026 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова ### (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### акт приемки товаров, работ, услуг | ### информационная система отсутствует |
| 30. | Контрольная точка 1.5.4 «Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по договору» | ### 30декабря 2026 г. | ### Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова (Дударева И.С., директор МАУ «ЦСО» г. Азова) | ### платежное поручение | ### информационная система отсутствует» |

Управляющий делами

администрации                                                                                                                                               И.А. Фомина

Верно.

Начальник общего отдела                                                                                                                              А.И. Щербакова

11.03.2026