АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2026 № 520

г. Азов

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета города Азова на 2027 год

и на плановый период 2028 и 2029 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Азовской городской Думы от 27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» в целях обеспечения составления проекта бюджета города на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета города Азова на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов согласно приложению.

2. Заместителям главы администрации города по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета города обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Азова                                                                              И.В. Головнев

Верно.

Начальник общего отдела                                                                А.И. Щербакова

23.06.2026

Постановление вносит

Финансовое управление администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации

города Азова

от 23.06.2026 № 520

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета города Азова на 2027 год

и на плановый период 2028 и 2029 годов

1. При составлении проекта бюджета города Азова на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов:

1.1. Финансовое управление администрации г. Азова:

составляет проект решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, формирует пакет документов и материалов, подлежащих представлению в Азовскую городскую Думу одновременно с указанным проектом, и представляет их в установленном порядке в Администрацию города Азова;

представляет на рассмотрение Главе города Азова предельные показатели расходов бюджета города на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов (за счет собственных средств бюджета города Азова, без учета межбюджетных трансфертов) исходя из прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Азова, источников финансирования дефицита бюджета города Азова;

разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики города Азова;

устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета города Азова;

устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету города Азова.

1.2. Заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябина Е.Ю.:

разрабатывает прогноз социально-экономического развития города Азова на среднесрочный период;

разрабатывает и согласовывает с главными распорядителями средств бюджета города Азова проект постановления Администрации города Азова о прогнозных объемах финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

1.3. Главные администраторы доходов бюджета города Азова, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Азова, главные распорядителей средств бюджета города Азова:

формируют и представляют прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета города Азова на основе утвержденных методик;

формируют и представляют предложения для формирования предельных расходов бюджета города Азова в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Азова, установленной приказом Финансового управления администрации г. Азова от 14.08.2012 № 43, с учетом положений постановления Администрации города Азова от 06.05.2026 № 294 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала города Азова и оптимизации расходов бюджета города Азова до 2029 года»;

определяют и представляют объем бюджетного эффекта от реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала города Азова и оптимизации расходов бюджета города Азова до 2029 года, утвержденного постановлением Администрации города Азова от 06.05.2026 № 294 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала города Азова и оптимизации расходов бюджета города Азова до 2029 года», предусмотренного при формировании предельных расходов бюджета города Азова на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов;

формируют электронные документы для составления бюджета города Азова на очередной финансовый год и на плановый период в подсистеме «АЦК-Планирование» государственной информационной системы Ростовской области «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» с приложением обоснований бюджетных ассигнований;

формируют и представляют прогноз источников финансирования дефицита бюджета города Азова на основе утвержденных методик;

формируют паспорта (проекты паспортов) муниципальных программ города  Азова (проекты изменений в указанные паспорта), по которым являются ответственными исполнителями;

представляют предложения в текст проекта решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов;

представляют другую информацию и материалы, необходимые для составления проекта решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, документы и материалы, представляемые одновременно в Азовскую городскую Думу, и предусмотренные нормативными правовыми актами муниципального образования «Город Азов».

Управляющий делами

администрации                                                                                  И.А. Фомина

Верно.

Начальник общего отдела                                                                 А.И. Щербакова

23.06.2026Фомина

Приложение

к порядку и срокам составления проекта

бюджета города Азова

на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов

ПЛАН

составления проекта бюджета города Азова

на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в финансовое управление администрации г. Азова информации о предельной штатной численности администрации города, отраслевых (функциональных) органов администрации города на 2027-2029 годы в разрезе главных распорядителей средств бюджета города, согласованной с Главой города Азова | не позднее 10.08.2026 | управляющий делами администрации Фомина И.А. |
| 2. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета города: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2029 года, индексов-дефляторов на 2027-2029 годы | в двухдневный срок со дня доведения министерством экономического развития Ростовской области | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябина Е.Ю. |
| 3. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета города информации об ожидаемых темпах роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2027-2029 годы | не позднее 10.08.2026 | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябина Е.Ю. |
| 4. | Представление в финансовое управление администрации г. Азова показателей протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Азов» по состоянию на 1 января 2026 г. (по данным статистической отчетности формы 3-ДГ (МО) | не позднее 10.08.2026 | и.о. заместителя главы администрации – начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Молотиевский А.Г. |
| 5. | Разработка и представление в финансовое управление администрации г. Азова прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2027-2029 годы и его обоснования | не позднее 10.08.2026 | главные администраторы доходов бюджета города – органы местного самоуправления города, отраслевые (функциональные) органы администрации города |
| 6. | Подготовка проекта распоряжения Администрации города Азова «О прогнозе социально-экономического развития города Азова на 2027-2029 годы» | не позднее 24.08.2026 | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябина Е.Ю. |
| 7. | Разработка, согласование с главными распорядителями средств бюджета города Азова и направление в финансовое управление администрации г. Азова проекта постановления Администрации города Азова о прогнозных объемах финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения, водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | не позднее 01.09.2026 | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябина Е.Ю. |
| 8. | Представление в финансовое управление администрации г. Азова предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета города на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов по формам, установленным приказом финансового управления администрации г. Азова о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города с учетом Плана мероприятий по росту доходного потенциала города Азова и оптимизации расходов бюджета города Азова до 2029 года, утвержденного постановлением Администрации города Азова от 06.05.2026 № 294 | не позднее 14.09.2026 | главные распорядители средств бюджета города |
| 9. | Представление в финансовое управление администрации г. Азова информации об объеме ассигнований, подлежащих оптимизации в 2027 – 2028 годах (объеме бюджетного эффекта по расходам), в соответствии Планом мероприятий по росту доходного потенциала города Азова и оптимизации расходов бюджета города Азова до 2029 года, утвержденного постановлением Администрации города Азова от 06.05.2026 № 294 | не позднее 14.09.2026 |  |
| 10. | Формирование и представление Главе города Азова параметров бюджета города на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета города; предельных показателей расходов бюджета города | не позднее 26.10.2026 | начальник финансового управления администрации г. Азова Шурховецкий Ю.П. |
| 11. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета города предельных показателей расходов бюджета города на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | не позднее 30.10.2026 | начальник финансового управления администрации г. Азова Шурховецкий Ю.П. |
| 12. | Согласование с финансовым управлением администрации г. Азова и экономическим отделом администрации г. Азова проектов паспортов муниципальных программ города Азова, предлагаемых к реализации начиная с 2027 года, а также проектов изменений паспортов в ранее утвержденные муниципальные программы города Азова | не позднее 09.11.2026 | главные распорядители средств бюджета города |
| 13. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета города Азова на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным приказом финансового управления администрации г. Азова о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета города Азова | не позднее 06.11.2026 | главные распорядители средств бюджета города |
| 14. | Представление в финансовое управление администрации г. Азова предложений в текст проекта решения Азовской городской Думы о бюджете города Азова на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов | не позднее 09.11.2026 | главные распорядители средств бюджета города |
| 15. | Представление в министерство финансов Ростовской области проекта решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» в соответствии с договором о предоставлении бюджету муниципального образования «Город Азов» бюджетного кредита для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, сложившихся на 1 августа 2025 года от 29.04.2026 № 6-44/БКпк-26 | не позднее 18.11.2026 | начальник финансового управления администрации г. Азова Шурховецкий Ю.П. |
| 16. | Подготовка проекта постановления администрации города «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Азова на 2027-2029 годы» | не позднее 26.10.2026 | начальник финансового управления администрации г. Азова Шурховецкий Ю.П. |
| 17. | Подготовка проекта постановления администрации города об основных направлениях долговой политики города Азова на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов | не позднее 26.10.2026 | начальник финансового управления администрации г. Азова Шурховецкий Ю.П. |
| 18. | Подготовка проекта распоряжения администрации города Азова «О предварительных итогах социально-экономического развития города Азова за 7 месяцев 2026 г. и ожидаемых итогах социально-экономического развития города Азова за 2026 год» | не позднее 06.11.2026 | заместитель главы администрации по вопросам промышленности, экономики и инвестициям Скрябина Е.Ю. |
| 19. | Предоставление в финансовое управление администрации г. Азова паспортов муниципальных программ города Азова (проектов изменений в указанные паспорта) | не позднее 11.11.2026 | ответственные исполнители муниципальных программ города Азова |
| 20. | Подготовка и представление в Администрацию города для внесения в Азовскую городскую Думу: проекта решения Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» проекта решения Азовской городской Думы «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества города Азова на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» | не позднее 13.11.2026 | заместители главы администрации города по курируемым направлениям; начальник финансового управления администрации г. Азова Шурховецкий Ю.П. директор Департамента имущественно-земельных отношений администрации города Азова Тупогуз О.Г. |