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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2026 № 695

г. Азов

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Азова от 26.03.2026 № 41

[bookmark: _GoBack]В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 07.08.2024 № 625 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Азова от 26.03.2026 № 41 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2025 год» изменения изложив его в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ. 



Глава города Азова                                                                             И.В. Головнев

Верно.
Начальник общего отдела                                                               А.И. Щербакова
03.08.2026


Постановление вносит
заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ
Приложение
к постановлению
Администрации 
города Азова
от 03.08.2026 № 695 

ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы города Азова 
«Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных, ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2025 год 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах города Азова в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий на водных объектах;
- осуществлено поддержание повышенной готовности дежурных, диспетчерских городских служб для их оперативного взаимодействия в интересах города;
- обеспечено предупреждение и ликвидация существующих и потенциальных угроз для обеспечения безопасности муниципального образования «Город Азов» за счет аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

2. Сведения о результатах выполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Муниципальная (комплексная) программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных, ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий – «Пожарная безопасность»;
2. Комплекс процессных мероприятий – «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»;
3. Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
В рамках муниципальной (комплексной) программы города Азова  «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных, ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальных (комплексной) программы.
Достижение показателей по итогам 2025 года показатели муниципальной программы имеют следующие значения:
Показатель 1. «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях», план – 280, факт – 153;
Показатель 2. «Доля покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации», план – 80, факт – 82,6;
В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году предусмотрена реализация одного мероприятия  и 6 контрольных точек из них достигнуто в установленные сроки 6, мероприятие выполнено в полном объеме.
Показатель 1.1. Количество выездов на патрулирование территории МО «город Азов по недопущению выжигания сухой растительности и проведению профилактических мероприятий»: план – 38, факт – 57.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» в 2025 году предусмотрено достижение двух процессных мероприятий и 4 контрольных точек из них достигнуто в установленные сроки 4,  мероприятие (результат) «Обеспечено эффективное предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» выполнено в полном объеме. 
По итогам 2025 года показатель имеют следующие значения:
Показатель 1.1. Количество плановых проверок поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования (25 сирен): план – 12, факт – 12.
Показатель 1.2. Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: план – 100, факт – 100.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 2025 году предусмотрено достижение одного показателя и 10 контрольных точек  из них достигнуто в установленные сроки 10, (результат) «Обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» выполнено в полном объеме. 
Показатель 1.1. Количество часов предоставления видеопотоков с 37 камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» план – 8760, факт 8760.
В ходе анализа исполнения муниципальной (комплексной) программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы 

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период, не зафиксировано.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 33 798,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет – 33 798,4 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 33 046,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- местный бюджет – 33 046,5 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 751,9 тыс. рублей, из них:
605,2 тыс. рублей - экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей;
146,7 тыс. рублей - экономия по результатам проведения закупок;
Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых фактическое значение соответствует плановым.
Показатель «Количество  пострадавших в чрезвычайных ситуациях» - плановое значение – 280 человек, фактическое значение – 153 человека. 
Показатель «Доля покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации» - плановое значение – 80 процентов, фактическое значение – 82,6 процентов.

6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки). 

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период  рассчитывается по формуле: 


где:  
 – уровень достижения показателей муниципальной (комплексной) программы в отчетном периоде; 
 – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде. 
Уровень достижения показателей муниципальной программы  за 2025 год составляет (100+100+100+100+100+100) /6 = 100
Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы  за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех структурных элементов).
УДстр.эл. = (1 х 100,0 + 1 х 100,0+1 х 100,0) /3 = 100
Уровень достижения муниципальной программы  за 2025 год составляет 100 процента.
 = 0,5 х 100 + 0,5 х 100,0 = 100.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде  рассчитывается по формуле:


где:
 - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;
 - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ОПпГП за 2025 год составляет 0 процента.

 = (100+100) /2 = 100

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 100 процента

ОПпСЭ = (100+100 +100+100) / 4= 100

Оценка динамики прироста значений показателей ОПГП за 2025 год составляет 100 = (0,7 x 100 + 0,3 x 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:


где:
 – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
 – номер	критерия;
 – количество критериев;
 – удельный вес-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;
 – значение-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6 критериев.
Оценка качества финансового управления ФинУп за 2025 год составляет (0,13 x 0,167 + 0 x 0,167 + 0,97 x 0,167 + 0,97 x 0,167 + 0,97 x 0,167 + 0,82 х 0,167) x 100 = 63,0

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:



Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 x 100 + 0,1 x 100 + 0,1 x 63,0) = 96,3 в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации муниципальной программы».
Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2025 году, составила 751,9 тыс. рублей в результате оплаты по факту на основании актов выполненных работ.
При реализации муниципальной программы осуществлялось финансирование за счет местного бюджета. 
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова в 2025 году на реализацию муниципальной программы, не осуществлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.



Управляющий делами 
администрации                                                                                И.А. Фомина

Верно.
Начальник общего отдела                                                               А.И. Щербакова
03.08.2026
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	Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2458, по результатам за 2025 год




СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) 
а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки 

	Плановый срок реализации мероприятия (результата) /
наступления контрольной точки
	Фактический срок
реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки
	Результаты
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/ ФИО)
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	единица измерения
	плановое значение
	фактическое значение 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Комплекс  процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 Проведены профилактические мероприятия 
	01.05.2025
	01.10.2025
	единица
	6
	6
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения
	01.05.2025
	01.05.2025
	Х
	Х
	«Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения»
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	1.1.2.

	Контрольная точка 1.1.2. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения
	01.06.2025

	01.06.2025
	Х
	Х
	«Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения»
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения
	01.07.2025

	01.07.2025
	Х
	Х
	«Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения»
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения
	01.08.2025

	01.08.2025
	Х
	Х
	«Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения»
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения
	01.09.2025

	01.09.2025

	Х
	Х
	«Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения»
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6. мониторинг проведенных мероприятий по информированию населения
	01.10.2025

	01.10.2025
	Х
	Х
	«Сведения о проведенных мероприятиях по информированию населения»

	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»

	2.1.

	Мероприятие (результат)
Количество плановых проверок
поддержание в
постоянной готовности системы
оповещения и информирования (25
сирен
	01.01.2025
	31.12.2025
	единица
	12
	12
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. проведено три плановых тренировки системы оповещения
	01.01.2025
	31.03.2025
	Х
	Х
	Размещена информация в журнале проверок.
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. проведено три плановых тренировки системы оповещения
	01.04.2025

	30.06.2025
	Х
	Х
	Размещена информация в журнале проверок.
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. проведено три плановых тренировки системы оповещения
	01.07.2025

	30.09.2025
	Х
	Х
	Размещена информация в журнале проверок.
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	2.1.4
	Контрольная точка 1.1.4. проведено три плановых тренировки системы оповещения
	Контрольная точка 1.1.4.проведено три плановых тренировки системы оповещения
	31.12.2025
	Х
	Х
	Размещена информация в журнале проверок
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	

	2.2.
	Мероприятие (результат) Обеспечено
финансирование деятельности МКУ
«Управление ГОЧС города Азова» в
2025 году
	01.01.2025 
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
1. 

	3.1.
	Мероприятие (результат)
«Обеспечено функционирования
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
	Х
	Х
	условных единиц 
	10
	10
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	3.1.1.

	Контрольная точка 1.1.1.
Заключен контракт на
«Предоставление услуги
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
	17.03.2025

	31.03.2025
	Х
	Х
	Заключен муниципальный контракт
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
«Подписан акт об оказании
услуги аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»

	01.04.2025

	01.04.2025
	Х
	Х
	акт
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин.
	-

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
«Подписан акт об оказании
услуги аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»

	01.05.2025

	01.05.2025
	Х
	Х
	акт
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин.
	-

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Подписан акт об оказании
услуги аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
	01.06.2025

	30.06.2025
	Х
	Х
	акт
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин.
	-

	3.1.5.
	Контрольная точка 1.1.5. Заключен контракт на
«Предоставление услуги
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»

	14.07.2025

	31.07.2025
	Х
	Х
	акт
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин.
	-

	3.1.6.
	Контрольная точка 1.1.6.
«Подписан акт об оказании
услуги аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
	01.08.2025

	31.08.2025
	Х
	Х
	акт
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	3.1.7.
	Контрольная точка 1.1.7. 
«Подписан акт об оказании
услуги аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
	01.09.2025

	30.09.2025
	Х
	Х
	акт
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	3.1.8.
	Контрольная точка 1.1.8. «Подписан акт об оказании
услуги аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
	01.10.2025

	31.10.2025
	Х
	Х
	акт
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	3.1.9.
	Контрольная точка 1.1.9.
«Подписан акт об оказании
услуги аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
	01.11.2025

	30.11.2025
	Х
	Х
	акт
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-

	3.1.10.
	Контрольная точка 1.1.10. 
«Подписан акт об оказании
услуги аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город»
	01.12.2025

	25.12.2025
	Х
	Х
	акт
	Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Азова» Д.В. Сошин
	-
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СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы за 2025 г.

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. рублей)
	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %
	Примечание

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа города Азова «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных, ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	всего
	33 798,4
	33 798,4
	33 046,5
	97,0
	

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	местный бюджет
	33 798,4
	33 798,4
	33 046,5
	97,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»
	всего
	-
	-
	-
	-
	.

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	всего
	30 597,5
	30 597,5
	29 845,6
	97,0
	Экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей, по результатам проведения закупок;


	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	местный бюджет
	30 597,5
	30 597,5
	29 845,6
	97,0
	

	Комплекс процессных мероприятий
«Безопасный город»

	всего
	3 200,9
	3 200,9
	3 200,9
	100,0
	

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	местный бюджет
	3 200,9
	3 200,9
	3 200,9
	100,0
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СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 

	№ п/п
	Номер и наименование 

	Единица
измерения
	Критерий
наследуемости /динамики
	Признак
положительной
тенденции (возрастающий/
убывающий)
	Значения показателей
муниципальной программы,
структурного элемента муниципальной программы
	Оценка
динамики прироста

	Обоснование отклонений
 значений показателя
на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	
	
	год,
предшествующий 
отчетному
	отчетный год
	
	

	
	
	
	
	
	
	план
	факт
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Азова от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

	0
	Х

	1. Показатели муниципальной программы
	0
	Х

	1.1.
	Показатель 1
Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях
	человек
	ненаследуемый
	убывающий
	-
	280
	153
	Х
	Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как в 2024 году не предусмотрена реализация показателя


	1.2.
	Показатель 2
Доля покрытия территории города Азова звуковым оповещением и информированием об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
	процент
	динамический наследуемый
	возрастающий
	80
	80
	82,6
	100
	

	2. Показатели структурных элементов муниципальной программы
	0
	Х

	2.1 Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»

	2.1.1.
	Показатель 1.1.
Количество выездов на патрулирование территории МО «город Азов по недопущению выжигания сухой растительности и проведению профилактических мероприятий»


	единиц
	динамический наследуемый
	возрастающий
	-
	38
	57
	Х
	Данный показатель не входит в расчет оценки динамики прироста, так как в 2024 году не предусмотрена реализация показателя





	2.2 Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

	2.2.1.
	Количество плановых проверок поддержание в постоянной готовности системы оповещения и информирования (25 сирен)
	единиц
	поддерживающий наследуемый
	возрастающий
	12
	12
	12
	100
	
-

	2.2.2
	Количество подготовленных
работников гражданской
обороны, уполномоченных
работников территориальной
подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения




	единиц
	поддерживающий наследуемый
	возрастающий
	100
	100
	100
	100
	-

	2.3.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	2.3.1.
	Показатель 1.1.
Количество часов предоставления видеопотоков с 37 камер видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	часов
	поддерживающий наследуемый
	возрастающий
	8760
	8760
	8760
	100
	-
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