АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.09.2026 № 916

г. Азов

О внесении изменений в постановление

Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2454

## На основании постановления Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова» и в соответствии с уведомлениями об изменении сводной бюджетной росписи бюджета города Азова от 18.06.2026 № 460 и от 18.06.2026 № 461 Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. В приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2454 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове» внести изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по внутренней политике и административным вопросам Гайденко А.Н.

Глава города Азова                                                                               И.В. Головнев

Верно.

Начальник общего отдела                                                                 А.И. Щербакова

18.09.2026

Постановление вносит

заместитель главы администрации по внутренней

политике и административным вопросам

Приложение к постановлению Администрации города Азова от 18.09.2026 № 916

Изменения, вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2454 
«Об утверждении муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове»

1. Раздел II «ПАСПОРТ муниципальной программы города Азова ««Информационное общество в городе Азове»» изложить в следующей редакции:

«II. ПАСПОРТ

муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове»

- Основные положения

| Куратор муниципальной (комплексной) программы города Азова | Заместитель главы администрации по внутренней политике и административным вопросам (Гайденко А.Н.) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы города Азова | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович; «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», директор Куц Андрей Станиславович. |
| Период реализации муниципальной (комплексной) программы города Азова | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной (комплексной) программы города Азова | Цель 1 Обеспечение электронными ресурсами управления Администрации города, и доведение доли рабочих мест в Администрации города Азова, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, к 2030 году до 100%. |
|  | Цель 2 Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг в городе, и доведение процента потребителей, удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова, к 2030 году до 100%. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 445 886,9 тыс. рублей, из них: этап I (2019-2024): 236 338,1 тыс. руб. этап II (2025-2030): 209 548,8 тыс. руб. |
| Связь с государственными программами Ростовской области /целями стратегии социально- экономического развития города Азова | Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» |

2. Показатели муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове»

| № п/п | Наименование показателя | Уровен ь показа- теля | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа- теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Докумен т | Ответст- венный за достиже-ние показате-ля | Связь с показа- телями государст венно программ ы |  |  | Инфор- мацион -ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год | 2030 год (спра- вочно) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 17 |
| Цель 1 муниципальной программы «Обеспечение электронными ресурсами управления Администрации города, и доведение доли рабочих мест в администрации города Азова, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, к 2030 году до 100%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля рабочих мест в администрации города Азова, включенных в межведомствен ную систему электронного документообор ота и делопроизводст ва | МП | возрастающий | процент | ведомст- венный | 97 | 2023 | 98 | 98 | 98 | 98 |  | 100 | постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2454 | МКУ «ЦОД» г. Азова | - |  |  | Инфор мацио нная систем а отсутс твует |
| Цель 2 муниципальной программы «Повышение доступности и качества предоставляемых населению государственных и муниципальных услуг в городе, и доведение процента потребителей, удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова, к 2030 году до 100%» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Процент потребителей, удовлетворённы х качеством предоставления государственны х и муниципальных услуг, предоставляемы х на базе МАУ МФЦ г. Азова | МП | возрастающий | процент | ведомст- венный | 98 | 2023 | 99 | 99 | 98 | 99 |  | 100 | постановление Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2454 | МАУ МФЦ г. Азова | - |  |  | Инфор мацио нная систем а отсутс твует |

*МП – муниципальная программа

*ССЭР – стратегия социально-экономического развития города Азова

* - плановые значения показателей будут уточнены при выделении бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год

3. Структура муниципальной программы «Информационное общество в городе Азове»

| № п/п | Задачи структурного элемента <1> | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МКУ «ЦОД» г. Азова, директор Приходько Г.В. | Срок реализации: 1 января 2025 г. – 31 декабря 2030 г. |  |
| 1.1.1. | Созданы условия для повышения уровня развития информационного, технологического и аналитического обеспечения муниципального управления | Приобретены лицензионные права на современное программное обеспечение, проведены работы по обновлению и актуализации используемого программного обеспечения. Осуществлена техническая поддержка и сопровождение системы управления и контроля, а также проведены работы по аудиту и созданию подсистемы обеспечения информационной безопасности. Осуществлена техническая поддержка и сопровождение системы электронного документооборота и межведомственного взаимодействия между муниципальным образованием «Город Азов» и Правительством Ростовской области. | Доля рабочих мест в администрации города Азова, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: МАУ МФЦ г. Азова, директор Куц А.С. | Срок реализации: 1 января 2025 г. - 31 декабря 2030 г. |  |
| 1.2.1. | Созданы условия для повышения уровня удовлетворённости потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых, на базе МАУ МФЦ г. Азова | Выполнено запланированное количество предоставленных МАУ МФЦ г. Азова услуг (в том числе принятых запросов и (или) оказанных консультаций). | Процент потребителей, удовлетворённых качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова |
| 1.2.2. | Созданы условия для увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных муниципальных услуг | Повышена информированность потребителей услуг о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. | Количество публикаций о деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг» в СМИ и в сети «Интернет». Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации. |
| 1.2.3. | Созданы условия для повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации возможности получения услуг на базе МФЦ по месту пребывания, в том числе по принципу экстерриториальности | Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в МАУ МФЦ г. Азова по принципу экстерриториальности | Количество оказываемых МАУ МФЦ г. Азова услуг по принципу экстерриториальности |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Азова «Информационное общество в городе Азове»

| № | Наименование муниципальной программы, структурного | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | элемента, источник финансового обеспечения | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа города Азова «Информационное общество в городе Азове» (всего), в том числе: | 56 836,0 | 59 495,8 | 46 497,3 | 46 719,7 | 209 548,8 |
|  | Областной бюджет | 107,9 | 106,6 | - | - | 214,5 |
|  | Местный бюджет | 54 478,1 | 56 745,2 | 43 853,3 | 44 075,7 | 199 152,3 |
|  | Внебюджетные источники | 2 250,0 | 2 644,0 | 2 644,0 | 2 644,0 | 10 182,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ ЦОД г.Азова» (всего), в том числе: | 32 793,6 | 33 691,8 | 23 236,1 | 23 426,7 | 113 148,2 |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  | Местный бюджет | 32 793,6 | 33 691,8 | 23 236,1 | 23 426,7 | 113 148,2 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» (всего), в том числе: | ### 24 042,4 | ### 25804,0 | ### 23 261,2 | ### 23 293,0 | ### 96 400,6 |
|  | Областной бюджет | ### 107,9 | ### 106,6 | ### - | ### - | ### 214,5 |
|  | Местный бюджет | ### 21 684,5 | ### 23 053,4 | ### 20 617,2 | ### 20 649,0 | ### 86 004,1 |
|  | Внебюджетные источники | ### 2 250,0 | ### 2 644,0 | ### 2 644,0 | ### 2 644,0 | ### 10 182,0 |

2. Раздел III «ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ ЦОД г. Азова» изложить в следующей редакции:

«III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий

в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ ЦОД г. Азова»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ ЦОД г.Азова» | – | МКУ ЦОД г. Азова; директор Приходько Григорий Владимирович |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой города Азова | – | Муниципальная программа города Азова «Информационное общество в городе Азове» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове,

обеспечение деятельности МКУ ЦОД г.Азова»

| № п/п | Наименование показателя |  | Признак возрастани я/убывания | Уровень показателя <4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей |  |  |  | Ответствен ный за достижение показателя <2> | Информаци онная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня развития информационного, технологического и аналитического обеспечения муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество вновь приобретенных лицензий на программное обеспечение |  | возрастающи й | МП | шт. | 136 | 2023 | 153 | 22 | 163 | 22 | МКУ ЦОД г. Азова | информацио нная система отсутствует |
| 1.2. | Доля сотрудников администрации города Азова, обеспеченных информационно- коммуникационными ресурсами. |  | возрастающи й | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ ЦОД г. Азова | информацио нная система отсутствует |
| 1.3. | Количество обслуживаемых рабочих мест, интегрированных в унифицированную информационную систему |  | возрастающи й | МП | шт. | 76 | 2023 | 86 | 76 | 104 | 104 | МКУ ЦОД г. Азова | информацио нная система отсутствует |
| 1.4. | Процент оснащения рабочих мест системами доступа к межведомственному документообороту |  | возрастающи й | МП | процент | 87 | 2023 | 90 | 90 | 100 | 100 | МКУ ЦОД г. Азова | информацио нная система отсутствует |
| 1.5. | Наличие претензий к деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова в обеспечении деятельности Администрации (по данным писем, направленных в МКУ «ЦОД» г. Азова по системе электронного документооборота «Дело» «к исполнению» и не реализованных МКУ «ЦОД» г. Азова). |  | возрастающи й | МП | шт. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ ЦОД г. Азова | информацио нная система отсутствует |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы.

<2> Указывается структурное подразделение Администрации города Азова/ муниципальный орган исполнительной власти города Азова/ муниципальное учреждение города Азова, ответственный за достижение показателя.

<3> Указывается в соответствии с разделом 4 паспорта муниципальной (комплексной) программы.

<4> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя для муниципальной (комплексной) программы: «РП» (региональный проект), «ГП РО» (государственной программы Ростовской области), «ОДОМС» (показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Азова), «ССЭР» (стратегия социально-экономического развития города Азова).. Допускается установление одновременно нескольких уровней.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ ЦОД г. Азова»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня развития информационного, технологического и аналитического обеспечения муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретены современные информационно-аналитических программы | оказание услуг (выполнение работ) | приобретение товаров, работ, услуг | Условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Унифицированы информационные системы и ресурсы во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти | оказание услуг (выполнение работ) | приобретение товаров, работ, услуг | Условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Устранены разрывы в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами власти (ликвидация цифрового неравенства). | оказание услуг (выполнение работ) | приобретение товаров, работ, услуг | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Обеспечена эксплуатация и функционирование зданий и имущества, переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД», обеспечивающего д еятельность муниципального органа власти. | оказание услуг (выполнение работ) | приобретение товаров, работ, услуг | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения |  | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в городе Азове, обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» г. Азова» (всего), в том числе: |  | Х | 32 793,6 | 33 691,8 | 23 236,1 | 23 426,7 | 113 148,2 |
|  | местный бюджет (всего) |  |  | 32 793,6 | 33 691,8 | 23 236,1 | 23 426,7 | 113 148,2 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Приобретены современные информационно- аналитических программы» (всего), в том числе: |  | Х | 494,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 1774,0 |
|  | местный бюджет (всего) |  | 902 0113 13 4 01 00590 240 | 494,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,0 | 1774,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. «Унифицированы информационные системы и ресурсы во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти» (всего), в том числе: |  | Х | 3 251,4 | 2 908,3 | 3 115,3 | 3 125,7 | 12 400,7 |
|  | местный бюджет (всего) |  | 902 0113 13 4 01 00590 110 | 2 193,6 | 1505,7 | 3115,3 | 3125,7 | 9 940,3 |
|  | местный бюджет |  | 902 0113 13 4 01 00590 240 | 1 057,8 | 1 402,6 | 0,0 | 0,0 | 2 460,4 |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.3. «Устранены разрывы в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами власти (ликвидация цифрового неравенства» (всего), в том числе: |  | Х | 1496,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 1566,0 |
|  | местный бюджет (всего) |  | 902 011313 4 01 00590 240 | 1 496,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 1566,0 |
| 5. |  | Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечена эксплуатация и функционирование зданий и имущества переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД», обеспечивающего деятельность муниципального органа власти» (всего), в том числе: | Х | 27 552,2 | 29 433,5 | 20 120,8 | 20 301,0 | 97 407,5 |
|  |  | Местный бюджет | 902 011313 4 01 00590 110 | 14 544,6 | 16 603,7 | 14 994,1 | 14 983,7 | 61 126,1 |
|  |  |  | 902 011313 4 01 00590 240 | 12 801,4 | 12 611,3 | 4 908,2 | 5 098,8 | 35 419,7 |
|  |  |  | 902 011313 4 01 00590 850 | 206,2 | 218,5 | 218,5 | 218,5 | 861,7 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова/муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня развития информационного, технологического и аналитического обеспечения муниципального управления» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. (результат) Приобретены современные информационно-аналитических программы | Х | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет |  |
|  | Мероприятие 1.1. (результат) Приобретены современные информационно-аналитических программы 2025 год | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.1. (результат) Приобретены современные информационно-аналитических программы 2025 год | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.1. (результат) Приобретены современные информационно-аналитических программы 2026 год | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.1. (результат) Приобретены современные информационно-аналитических программы 2027 год | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.2 (результат) Унифицированы информационные системы и ресурсы во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти | Х | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.2 (результат) Унифицированы информационные системы и ресурсы во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти 2025 год | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.2 (результат) Унифицированы информационные системы и ресурсы во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти 2026 год | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.2 (результат) Унифицированы информационные системы и ресурсы во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти 2027 год | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.2 (результат) Унифицированы информационные системы и ресурсы во всех структурных подразделениях органов муниципальной власти 2028 год | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.3 (результат) Устранены разрывы в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами власти (ликвидация цифрового неравенства | Х | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.3 (результат) Устранены разрывы в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами власти (ликвидация цифрового неравенства) 2025 год | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | отчет | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | план закупок | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | муниципальный контракт | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | акт приемки | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | платежное поручение | Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.3 (результат) Устранены разрывы в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами власти (ликвидация цифрового неравенства) 2026 год | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.3 (результат) Устранены разрывы в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами власти (ликвидация цифрового неравенства) 2027 год | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.3 (результат) Устранены разрывы в техническом обеспечении управленческого прогресса между муниципальным образованием и региональными органами власти (ликвидация цифрового неравенства) 2028 год | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.3.4. «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.4 (результат) Обеспечена эксплуатация и функционирование зданий и имущества переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД», обеспечивающего деятельность муниципального органа власти | Х | МКУ «ЦОД» г. Азова, директор Приходько Г.В., | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.4 (результат) Обеспечена эксплуатация и функционирование зданий и имущества переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД», обеспечивающего деятельность муниципального органа власти 2025 год | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.3. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | МКУ ЦОД г. Азова, директор Приходько Григорий Владимирович | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.4 (результат) Обеспечена эксплуатация и функционирование зданий и имущества переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД», обеспечивающего деятельность муниципального органа власти 2026 год | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.3. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2026 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.4 (результат) Обеспечена эксплуатация и функционирование зданий и имущества переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД», обеспечивающего деятельность муниципального органа власти 2027 год | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.3. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2027 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Мероприятие 1.4 (результат) Обеспечена эксплуатация и функционирование зданий и имущества переданного в оперативное управление МКУ «ЦОД», обеспечивающего деятельность муниципального органа власти 2028 год | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | отчет | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.1. «Закупка включена в план закупок» | 31.01.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | план закупок | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.2. «Согласованы требования к техническим характеристикам товаров, работ, услуг» | 30.03.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | муниципальный контракт | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.3. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | акт приемки | ЕИС, Портал малых закупок |
|  | Контрольная точка 1.4.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2028 | МКУ «ЦОД» г. Азова, Приходько Г.В., директор | платежное поручение | ЕИС, Портал малых закупок |

<1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

3. Раздел IV «ПАСПОРТ комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» изложить в следующей редакции:

«IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления

государственных и муниципальных услуг в городе Азове»

### 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» | – | Муниципальное автономное учреждение города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», (далее – МАУ МФЦ г. Азова), директор Куц Андрей Станиславович |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой города Азова | – | Муниципальная программа города Азова «Информационное общество в городе Азове» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня удовлетворённости потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых, на базе МАУ МФЦ г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество предоставленных МАУ МФЦ г. Азова услуг (в том числе принятых запросов и (или) оказанных консультаций) | возрастающий | МП | единиц | 50982 | 2023 | 66240 | 65000 | 58206 | 58296 | МАУ МФЦ г. Азова |  | информационная система отсутствует |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество публикаций о деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет. | возрастающий | МП | единиц | 10 | 2023 | 9 | 10 | 10 | 10 | МАУ МФЦ г. Азова |  | информационная система отсутствует |
| 2.2. | Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации | возрастающий | МП | единиц | ### 5 | ### 2023 | 7 | 8 | 8 | 8 | МАУ МФЦ г. Азова |  | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации возможности получения услуг на базе МФЦ по месту пребывания, в том числе по принципу экстерриториальности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество оказываемых МАУ МФЦ г .Азова услуг по принципу экстерриториальности | возрастающий | МП | единиц | ### 65 | ### 2023 | 75 | 80 | 85 | 85 | МАУ МФЦ г. Азова |  | информационная система отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п |  | ### Наименование ### мероприятия (результата) |  |  | ### Тип мероприятия (результата) |  | ### Характеристика |  | ### Единица измерения (по ОКЕИ) |  | ### Базовое значение |  |  |  | ### Значение результата ### по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### значение |  | ### год |  | ### 2025 |  | ### 2026 |  | ### 2027 |  | ### 2028 |  |
| ### 1 |  | ### 2 |  |  | ### 3 |  | ### 4 |  | ### 5 |  | ### 6 |  | ### 7 |  |  |  | ### 8 |  | ### 9 |  | ### 10 |  |
|  |  |  |  | ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня удовлетворённости потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых, на базе МАУ МФЦ г. Азова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 11.1. |  | Обеспечено эффективное функционирование муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». |  |  | ### оказание услуг (выполнение работ) |  | ### Организовано эффективное функционирование муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». |  | ### условных ### единиц |  | ### 1 |  | ### 2023 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 2.Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 12.1. |  | Обеспечено регулярное освещение деятельности муниципального Автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет. |  |  | ### оказание услуг (выполнение работ) |  | ### Организовано регулярное освещение деятельности муниципального Автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет. |  | ### условных ### единиц |  | ### 1 |  | ### 2023 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| ### 2.2 |  | Обеспечено регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации. |  |  | ### оказание услуг (выполнение работ) |  | Организовано регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации с целью увеличения уровня профессионализма специалистов МФЦ в области оказания государственных и муниципальных услуг, а также использования информационных и телекоммуникационных технологий. |  | ### условных ### единиц |  | ### 1 |  | ### 2023 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  | 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации возможности получения услуг на базе МФЦ по месту пребывания, в том числе по принципу экстерриториальности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. |  | Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения принципа экстерриториальности |  |  | ### оказание услуг (выполнение работ) |  | Организована возможность предоставления услуг заявителям в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области независимо от места их регистрации на территории Ростовской области, в том числе в качестве субъектов предпринимательской деятельности, места расположения на территории Ростовской области объектов недвижимости |  | ### условных ### единиц |  | ### 1 |  | ### 2023 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |  | ### 7 |
| ### 11. | ### Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Азове» (всего), в том числе: | ### Х | ### 24 042,4 | ### 25 804,0 | ### 23 261,2 | ### 23 293,0 | ### 96 400,6 |
|  | Областной бюджет | Х | ### 107,9 | ### 106,6 | ### - | ### - | ### 214,5 |
|  | Местный бюджет | Х | ### 21 684,5 | ### 23053,4 | ### 20617,2 | ### 20649,0 | ### 86 004,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | ### 2 250,0 | ### 2 644,0 | ### 2 644,0 | ### 2 644,0 | ### 10 182,0 |
| ### 2 2. | ### Мероприятие (результат) 1.1. ### «Обеспечено эффективное функционирование муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», (всего), в том числе: | Х | ### 23 853,3 | ### 25 732,7 | ### 23 261,2 | ### 23 293,0 | ### 96 140,2 |
|  | ### Областной бюджет | 902 0113 13 4 02 S4020 620 | ### 6,9 | ### 50,9 | ### - | ### - | ### 57,8 |
|  | ### Местный бюджет | 902 0113 13 4 02 00590 620 902 0113 13 4 02 S4020 620 | ### 21 596,4 ### 21 561,1 ### 35,3 | ### 23 037,8 ### 23 023,5 ### 14,3 | ### 20 617,2 ### 20 617,2 | ### 20 649,0 ### 20 649,0 | ### 85 900,4 ### 85 850,8 ### 49,6 |
|  | ### Внебюджетные источники | Х | ### 2250,0 | ### 2 644,0 | ### 2 644,0 | ### 2 644,0 | ### 10 182,0 |
| ### 3 3. | ### Мероприятие (результат) 3.1. ### «Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения принципа экстерриториальности» | Х | ### 189,1 | ### 71,3 | ### - | ### - | ### 260,4 |
|  | ### Областной бюджет | 902 0113 13 4 02 S3600 620 | ### 101,0 | ### 55,7 | ### - | ### - | ### 156,7 |
|  | ### Местный бюджет | 902 0113 13 4 02 S3600 620 | ### 88,1 | ### 15,6 | ### - | ### - | ### 103,7 |
|  | ### Внебюджетные источники | ### х | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х – данные ячейки не заполняются.

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат), контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня удовлетворённости потребителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МАУ МФЦ г. Азова» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. (результат) «Эффективное функционирование муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Х | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | ГМУ |
|  | Мероприятие 1.1. (результат) «Эффективное функционирование муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 2025 год | 31.01.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Отчет | ГМУ |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 09.01.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Муниципальное задание | ГМУ |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 09.01.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Соглашение | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Услуга оказана (работы выполнены). | 20.12.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 31.01.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Отчет | ГМУ |
|  | Мероприятие 1.1. (результат) «Эффективное функционирование муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 2026 год | 31.01.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Отчет | ГМУ |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 12.01.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Муниципальное задание | ГМУ |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 12.01.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Соглашение | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Услуга оказана (работы выполнены). | 20.12.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 31.01.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Отчет | ГМУ |
|  | Мероприятие 1.1. (результат) «Эффективное функционирование муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 2027 год | 31.01.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Отчет | ГМУ |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 09.01.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Муниципальное задание | ГМУ |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 09.01.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Соглашение | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Услуга оказана (работы выполнены). | 20.12.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Утвержден отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 31.01.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Отчет | ГМУ |
|  | Мероприятие 1.1. (результат) «Обеспечено эффективное функционирование муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 2028 год | 31.01.2029 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Отчет | ГМУ |
|  | Контрольная точка 1.1.1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | 09.01.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | муниципальное задание | ГМУ |
|  | Контрольная точка 1.1.2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | 09.01.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Соглашение | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.1.3. Услуга оказана (работы выполнены). | 20.12.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 1.1.4. Утвержден отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 31.01.2029 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | ГМУ |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для увеличения доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. (результат) «Обеспечено регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет» | Х | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 2.1. (результат) «Обеспечено регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет» 2025 год | 31.12.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.1. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 1 кв. | 31.03.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.2. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети во 2 кв. | 30.06.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.3. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 3 кв. | 30.09.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.4. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 4 кв. | 31.12.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 2.1. (результат) «Обеспечено регулярное освещение деятельности муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет» 2026 год | 31.12.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.1. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 1 кв. | 31.03.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.2. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети во 2 кв. | 30.06.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.3. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 3 кв. | 30.09.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.4. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 4 кв. | 31.12.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 2.1. (результат) «Обеспечено регулярное освещение деятельности муниципального Автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет» 2027 год | 31.12.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.1. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 1 кв. | 31.03.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.2. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети во 2 кв. | 30.06.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.3. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 3 кв. | 30.09.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.4. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 4 кв. | 31.12.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 2.1. (результат) «Обеспечено регулярное освещение деятельности муниципального Автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в СМИ и в сети Интернет» 2028 год | 31.12.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.1. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 1 кв. | 31.03.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.2. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети во 2 кв. | 30.06.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.3. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 3 кв. | 30.09.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.1.4. Размещена информация о деятельности МАУ МФЦ г. Азова в СМИ и на страницах в соцсети в 4 кв. | 31.12.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 2.2. (результат) «Обеспечено регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации» | Х | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 2.2. (результат) «Обеспечено регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации» 2025 год | 15.12.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.1. Утвержден план мероприятий по обучению сотрудников | 15.02.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | план мероприятий | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.2. Проведено обучение сотрудников | 01.12.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.3. Проведено тестирование сотрудников | 10.12.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.4. Отчет о проведении обучения сотрудников | 15.12.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 2.2. (результат) «Обеспечено регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации» 2026 год | 15.12.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.1. Утвержден план мероприятий по обучению сотрудников | 15.02.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | план мероприятий | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.2. Проведено обучение сотрудников | 01.12.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.3. Проведено тестирование сотрудников | 10.12.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.4. Отчет о проведении обучения сотрудников | 15.12.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 2.2. (результат) «Обеспечено регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации» 2027 год | 15.12.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.1. Утвержден план мероприятий по обучению сотрудников | 15.02.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | план мероприятий | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.2. Проведено обучение сотрудников | 01.12.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.3. Проведено тестирование сотрудников | 10.12.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.4. Отчет о проведении обучения сотрудников | 15.12.2027 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 2.2. (результат) «Обеспечено регулярное обучение сотрудников МАУ МФЦ г. Азова в рамках системы непрерывного обучения и повышения квалификации» 2028 год | 15.12.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.1. Утвержден план мероприятий по обучению сотрудников | 15.02.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | план мероприятий | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.2. Проведено обучение сотрудников | 01.12.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.3. Проведено тестирование сотрудников | 10.12.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 2.2.4. Отчет о проведении обучения сотрудников | 15.12.2028 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
| 3. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг путем организации возможности получения услуг на базе МФЦ по месту пребывания, в том числе по принципу экстерриториальности» |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. (результат) «Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения принципа экстерриториальности» | Х | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 3.1. (результат) «Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения принципа экстерриториальности» | Х | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 3.1. (результат) «Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения принципа экстерриториальности» 2025 год | 31.12.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.1. Разработан проект Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 15.01.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Проект соглашения | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.2. Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 01.02.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Соглашение | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.3. Обеспечено оказание услуг по принципу экстерриториальности | 31.12.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.4. Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на иные цели | 31.12.2025 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Мероприятие 3.1. (результат) «Обеспечена организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ г. Азова в рамках обеспечения принципа экстерриториальности» 2026 год | 31.12.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.1. Разработан проект Соглашения о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 15.01.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Проект соглашения | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.2. Заключено Соглашение о предоставлении из бюджета города Азова муниципальному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 01.02.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | Соглашение | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.3. Обеспечено оказание услуг по принципу экстерриториальности | 31.12.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | информация | информационная система отсутствует |
|  | Контрольная точка 3.1.4. Представлен отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на иные цели | 31.12.2026 | МАУ МФЦ г. Азова, Куц А.С., директор | отчет | информационная система отсутствует |

Управляющий делами

администрации                                                                                                                       И.А. Фомина

Верно.

Начальник общего отдела                                                                                                      А.И. Щербакова

18.09.2026