Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________ № ______________

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» за 2020 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации города Азова от 10.08.2018 № 1805 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной программы  города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456, за 2020 год согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Азова в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации по социальным вопросам - директора Департамента социального развития г. Азова.

Глава Администрации

города Азова				                              В.В. Ращупкин

Постановление вносит

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова

Приложение

к постановлению

Администрации города Азова

от __________ № _________

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной программы  города Азова

«Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением Администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456,

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации муниципальной программы города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове», утвержденной постановлением администрации города Азова от 13.11.2018 № 2456 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены меры социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе оплата проезда детей из малоимущих  семей к месту оздоровления и обратно;

произведены выплаты разовой материальной помощи участникам ВОВ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также гражданам города, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова, Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» города Азова, Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова;

обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, определенных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с показателем «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)»;

осуществлен контроль качества предоставляемых Муниципальным автономным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;

проведены социально-реабилитационные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;

обеспечена организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан.

Раздел 2.  Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных  основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» предусмотрена реализация 13 основных мероприятий, 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации» выполнено. Меры социальной поддержки предоставлены 79 гражданам на сумму 2 263,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2 «Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» выполнено. 343 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на сумму 5 073,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)» выполнено.  Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 7 388 инвалидам, ветеранам, «чернобыльцам» на сумму 56 887,9 тыс. рублей

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 5 239 ветеранов труда на сумму 68 027,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» выполнено.  Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 256 тружеников тыла на сумму 610,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 75 реабилитированных лиц, лиц, пострадавших от политических репрессий, и членов их семей на сумму 1 130,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.7 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области» выполнено. Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1 946 ветеранов труда Ростовской области на сумму 24 385,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» выполнено. Направлено 44 267,5 тыс. рублей на предоставление 2 471 семье субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Основное мероприятие 1.9 «Предоставление материальной и иной помощи для погребения» выполнено. Всем обратившимся своевременно и в полном объеме оказана материальная и иная помощь для погребения умерших на сумму 587,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10 «Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения» выполнено.

Управление социальной защиты населения администрации г. Азова  обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения, обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе Муниципального автономного учреждения города Азова «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на общую сумму 18 938,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.11 «Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова» выполнено на сумму 1 524,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» выполнено. По факту выхода на пенсию, при условии увольнения с муниципальной службы своевременно и в полном объеме всем обратившимся произведена ежемесячная доплата к пенсии 48 получателям на сумму 4 799,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.13 «Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова» выполнено на общую сумму 815,8 тыс. рублей. Независимо от дохода выплачивалась разовая материальная помощь гражданам, зарегистрированным на территории города Азова,  в том числе:  536,4 тыс. рублей - участникам Великой Отечественной войны к годовщине Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (530 человек); 279,4 тыс. рублей - гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию (21 человек).

Три контрольных события подпрограммы I «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» достигнуты в установленные сроки:

- осуществлялось обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города (контрольное событие 1.1);

- обеспечено содержание имущества УСЗН г. Азова за счёт средств бюджета города Азова (контрольное событие 1.2);

- обязательства города по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным, местным законодательством, исполнялись с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот (контрольное событие 1.3).

В рамках подпрограммы 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий, 1 контрольного события. Пять основных мероприятий выделены как приоритетные в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект Ростовской области «Финансовая поддержка семей при рождении детей»).

Основное мероприятие 2.1 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях» выполнено. УСЗН г. Азова осуществлялось приобретение путевок и выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку за счет субвенции на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. В 2020 году в санаторных оздоровительных и загородных оздоровительных лагерях отдохнули 522 детей на сумму 18 235,7 тыс. рублей

Основное мероприятие 2.2 «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» не выполнено в связи с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки (выплата носит заявительный характер).

Основное мероприятие 2.3 «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» выполнено на сумму 25 538,5 тыс. рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 104 женщинам на 105 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет - 514 женщинам.

Приоритетное основное мероприятие 2.4 «Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» выполнено. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена 631 женщине в сумме 73 046,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.5 «Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 382 многодетным семьям на 1 190 детей на сумму 8 715,6 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.6 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни выплачены 934 малообеспеченным семьям на 969 детей на сумму 7 509,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.7 «Выплата пособия на ребенка» выполнено. Пособие на ребенка выплачено 3 209 малообеспеченным семьям на 5 544 ребенка на сумму 31 927,8 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.8 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала» выполнено. Малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей УСЗН г. Азова было выдано 118 сертификатов, подтверждающих право граждан на получение регионального материнского капитала, направленного на улучшение жилищных условий, получение ребенком (детьми) образования или лечения, приобретение автотранспортного средства; 64 семьи реализовали свое право на региональный материнский капитал на сумму 7 000,3 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.9 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей» выполнено. 53 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 40,4 тыс. рублей.

Приоритетное основное мероприятие 2.10 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет» выполнено. Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 424 получателям на 441 ребенка на сумму 38 488,4тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.11 «Оплата проезда   детей к месту отдыха и обратно» выполнено в полном объеме. За счет средств бюджета города Азова оплачены расходы по перевозке 349 детей из малоимущих семей в Детский оздоровительный комплекс «Котлостроитель», расположенный в Неклиновском районе Ростовской области, и обратно на сумму 175,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.12 «Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» выполнено. Ежемесячные денежные произведены 2 197 малообеспеченным семьям на 2 574 ребенка от трех до семи лет включительно на сумму 152 139,4 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» предусмотрено выполнение 1 контрольного события - достигнуто в установленные сроки. Обязательства города по предоставлению поддержки семьям с детьми, исполнялись с учётом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот и имущественного положения (контрольное событие 2.1).

В рамках подпрограммы 3 «Старшее поколение» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова  обеспечено средствами на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания за счет средств субвенции областного бюджета на сумму 46 277,8 тыс. руб., из них 7 201,0 тыс. рублей были направлены на содержание специализированного отделения социально-медицинского обслуживания на дому в МАУ «ЦСО» г. Азова в рамках национального проекта «Демография» (региональный проект Ростовской области «Старшее поколение»). Фактическое освоение средств составило 100,0 процентов. Различными отделениями МАУ «ЦСО» г. Азова 1031 гражданину оказано 1064779 социальных услуг.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова» выполнено на сумму 11 258,5 тыс. рублей, в том числе: 1 463,9 тыс. рублей - средства бюджета города Азова, 9 794,6 тыс. рублей - средства, полученные от приносящей доход деятельности.

Основное мероприятие 3.3 «Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан» направлено на  реализацию постановления администрации города Азова от 05.02.2020 № 122 «Об организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на территории города Азова в 2020 году».  Между Государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Азова» и МАУ «ЦСО» г. Азова был заключен договор о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ, в соответствии с которым 3 человека, направленных  Центром занятости населения города Азова, были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места младших социальных работников для участия в выполнении оплачиваемых общественных работ.

Расходы на организацию оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан составили 101,3 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 3 «Старшее поколение» состоялось 2 контрольных события в установленные сроки:

- УСЗН г. Азова осуществлялся ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания подведомственного МАУ «ЦСО» г. Азова (контрольное событие 3.1);

- в МАУ «ЦСО» г. Азова были организованы оплачиваемые общественные работы безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан (контрольное событие 3.2).

Сведения о выполнения основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

принятие мер по обеспечению своевременного и бесперебойного поступления средств субвенций областного бюджета позволило предоставить социальные гарантии жителям города Азова в полном объеме;

рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

постоянный контроль за ходом реализации муниципальной программы, который обеспечил достижение основных ее параметров в рамках выделенных на эти цели бюджетных средств в установленные сроки.

Отсутствие обращений граждан по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, не позволило выполнить основное мероприятие 2.2, что не повлияло на положительный итог реализации мероприятий муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программой на 2020 год, составил 656 644,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 306 776,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 330 902,7 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 9 170,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 9 794,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 672 544,4 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2020 год – 646 849,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 306 776,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 330 902,7 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 9 170,1 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 649 766,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 303 914,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 327 176,8 тыс. рублей;

бюджет города Азова – 8 880,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 9 794,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет города Азова составил 6 877,9 тыс. рублей, из них:

- 6 725,0 тыс. рублей - в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

- 29,6 тыс. рублей - уменьшение численности получателей доплаты к пенсиям муниципальным служащим по сравнению с запланированной в связи с отсутствием обращений муниципальных служащих, достигших пенсионного возраста, по причине продолжения работы на муниципальных должностях;

- 110,9 тыс. рублей - отсутствие фактической потребности;

- 11,6 тыс. руб. - экономия по расходам УСЗН г. Азова на оплату коммунальных услуг;

- 0,8 тыс. руб. - в связи с выделением бюджетных ассигнований в полных рублях при округлении до тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 11 показателей (индикаторов), по четырем   из которых фактически значения соответствуют плановым, по пяти   показателям фактические значения превышают плановые, по двум   показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова» плановое значение - 55,0 процентов, фактическое значение - 58,2 процентов (значительное перевыполнение связано с увеличением в 2020 году числа граждан, получающих меры социальной поддержки по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные  услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе  граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения» плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение - 100,0 процентов.

Показатель 3 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове» плановое значение - 7,3 процентов, фактическое значение - 7,6 процентов.

Показатель 1.1 «Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе» плановое значение - 7,6 процентов, фактическое значение - 7,9 процентов.

Показатель 1.2 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение - 91,2 процента, фактическое значение - 92,2 процента.

Показатель 2.1 «Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе» плановое значение - 10,3 процентов, фактическое значение - 10,3  процентов.

Показатель 2.2 «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году»  плановое значение - 0,90 условных единиц, фактическое значение - 1,13 условных единиц (значительное перевыполнение связано с увеличением численности третьих или последующих детей, родившихся в 2020 году, к численности детей указанной категории, родившихся в 2019 году).

Показатель 2.3 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове» плановое значение - 29,2 процента, фактическое значение - 29,0 процентов (не достижение показателя связано с уменьшением количества семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями).

Показатель 2.4 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове» плановое значение - 5,7 процентов, фактическое значение - 5,2 процента (не достижение показателя связано с уменьшением числа оздоровленных детей по сравнению с базовыми показателями в связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции).

Показатель 3.1 «Численность  граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные  услуги» плановое значение - 800 человек, фактическое значение - 800 человек.

Показатель 3.2 «Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой  по Ростовской области» плановое значение - 100,0 процентов, фактическое значение - 100,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальному образованию «Город Азов» приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности

реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,26;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 0,91;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,91 (10/11), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,96 (27/28), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

- Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 7 к отчету о реализации муниципальной программы.

- Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 8 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,96 (27/28).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

639 971,5 тыс. рублей / 646 849,4 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,96/0,99 = 0,97, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается высокой.

3.4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

3.5 Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет:

0,91 х 0,5 + 0,96 х 0,3 + 0,97 х 0,2 = 0,94,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2020 году признается удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, при условии их исполнения в полном объеме, в 2020 году составила 6 877,9 тыс. рублей. Экономия в результате проведения закупок отсутствовала (приложение № 5 к отчету о реализации муниципальной программы).

В отчетном году софинансирование расходных обязательств города Азова при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы не осуществлялось.

Фактически полученные доходы Муниципального автономного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» города Азова, подведомственного УСЗН г. Азова, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2020 году в сумме 9 794,1 тыс. рублей, а также остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2020 в сумме 0,5 тыс. рублей  направлены на оплату труда с начислениями, капитальные вложения, приобретение материальных запасов и прочие расходы в сумме 9 794,6 тыс. рублей (приложение № 6 к отчету о реализации муниципальной программы).

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы не требуется. Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период будет производится по мере необходимости, в случае изменения объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы города Азова

«Социальная поддержка граждан

в городе Азове» за 2020 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | х | х | х | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечение гарантированных государством и муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | - |
| 2. | ОМ 1.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Меры социальной поддержки предоставлены 79 гражданам | - |
| 3. | ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 343 лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата | - |
| 4. | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - 7 388 человек | - |
| 5. | ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 5 239 ветеранов труда | - |
| 6. | ОМ 1.5. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 256 тружеников тыла | - |
| 7. | ОМ 1.6. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 75 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | - |
| 8. | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Обеспечено своевременное и полное исполнение всех социальных гарантий для 1 946 ветеранов труда Ростовской области | - |
| 9. | ОМ 1.8. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | 2 471 семьям предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | - |
| 10. | ОМ 1.9. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Выплачены социальные пособия на погребение умершего 83 гражданам и возмещена стоимость услуг по погребению 14 человек специализирован- ной службе по вопросам похоронного дела (МП «Ритуал») | - |
| 11. | ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | УСЗН г. Азова обеспечено средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | - |
|  |  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |  |  |  |  | Обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе МАУ МФЦ г. Азова |  |
| 12. | Контрольное событие программы 1.1. Обеспечение реализации законов социальной направленности на территории города | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Реализация государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Меры социальной поддержки получили более 33 тыс. человек, налоговые льготы получили 11,2 тыс. человек, 2 471 семья являлась получателями субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |
|  |  | Директор МАУ МФЦ г. Азова Куц А.С. |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание условий для достижения целей муниципальной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Обеспечено финансирование текущей деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова, фактическое освоение средств составило 99,2 процентов | - |
| 14. | Контрольное событие программы 1.2. Содержание имущества УСЗН г. Азова за счет средств бюджета города Азова | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности УСЗН г. Азова | Заключено 17 договора на оплату коммунальных услуг, противопожарных мероприятий, содержание инженерных сетей в исправном состоянии и др. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, уплата налога на имущество организаций и земельного налога производится своевременно. | - |
| 15. | ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств муниципалитета перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Производилась выплата ежемесячной доплаты к пенсии 48 получателям | - |
| 16. | - ОМ 1.13. Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - Выполнение в полном объеме социальных обязательств муниципалитета перед населением, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан. Снижение бедности, социального и имущественного неравенства среди получателей мер социальной поддержки | Разовая материальная помощь оказана 21 гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 530 участникам ВОВ – к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | - |
| 17. | - Контрольное событие программы 1.3. Исполнение обязательств города по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | - Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством с учетом адресности предоставления социальной помощи, услуг, льгот | На выплату пенсий, пособий, компенсаций по социальной помощи населению было направлено 206 814,3 тыс. руб., в том числе 22 332,6 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 184 481,7 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | - |
| 18. | Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | х | х | х | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Обеспечение гарантированных государством и муниципалитетом социальных выплат отдельным категориям граждан | - |
| 19. | ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение оздоровления детей | На 349 детей из малоимущих семей УСЗН г. Азова приобретены санаторные путевки в детский оздоровительный центр, на 173 детей выплачены компенсации за самостоятельно приобретенные путёвки в санаторные и оздоровительные лагеря | - |
| 20. | ОМ 2.2. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | - | - | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Основное мероприятие не выполнено | Отсутствие обращений граждан за мерами социальной поддержки (выплата носит заявительный характер) |
| 21. | ОМ 2.3. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Единовременное пособие при рождении ребенка выплачено 104 женщинам на 105 детей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет – 514 женщинам | - |
| 22. | ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена 631 женщинам | - |
| 23. | ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 382 многодетным семьям на 1190 детей | - |
| 24. | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Ежемесячные денежные выплаты на детей первого–второго года жизни произведены 934 малообеспеченным семьям на 969 детей | - |
| 25. | ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Пособие на ребенка выплачено 3209 малообеспеченным семьям на 5 544 ребенка | - |
| 26. | ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | УСЗН г. Азова малоимущим многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей выдан 118 сертификат, подтверждающий право граждан на получение регионального материнского капитала, использовано в 2020 году 64 сертификатов | - |
| 27. | ПОМ 2.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | 53 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | - |
| 28. | ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей произведены 424 получателям на 441 ребенка | - |
| 29. | ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение проезда детей к месту оздоровления | Обеспечен проезд к месту оздоровления и обратно 349 детей из малоимущих семей | - |
| 30. | - ОМ 2.12. Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | 01.06.2020 | 31.12.2020 | Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства в отношении семей, имеющих детей, усиление социальной поддержки семей, имеющих детей. Повышение рождаемости | Ежемесячные денежные произведены 2197 малообеспеченным семьям на 2574 ребенка от трех до семи лет включительно |  |
| 31. | - Контрольное событие программы 2.1. Исполнение обязательств города по предоставлению поддержки семьям с детьми | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | - Предоставление поддержки семьям с детьми в соответствии с федеральным, областным и местным законодательством с учетом адресности предоставления социальной помощи и имущественного положения | На выплату компенсаций и пособий по социальной помощи населению было направлено 360 903,7 тыс. руб., в том числе 16 081,1 тыс. руб. - для возмещения расходов организациям, оказывающим услуги населению, 344 822,6 тыс. руб. - непосредственно на счета граждан | - |
| 32. | Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В., Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | х | х | х | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Оперативное и адресное удовлетворение потребности пожилых граждан в социальной помощи | - |
| 33. | ПОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | Различными отделениями МАУ «ЦСО» г. Азова обслужено 1031 человек, оказано 1064779 социальных услуг | - |
| 34. | ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения | На обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова из средств бюджета города Азова выделено 1 463,9 тыс. руб. а также на нужды Центра направлены средства от приносящей доход деятельности в сумме 9 794,6 тыс. руб. | - |
| 35. | Контрольное событие программы 3.1. Ежеквартальный мониторинг исполнения муниципального задания | Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации г. Азова Титов Д.В., Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2020 | х | 31.12.2020 | Оказание муниципальных услуг в соответствии с доведенным муниципальным заданием на 2020 год | Объемы и качество оказанных услуг МАУ «ЦСО» г. Азова соответствуют параметрам муниципального задания, доведенного УСЗН г. Азова на 2020 год. Обслужено 800 человек при плане 800 человек. | - |
| 36. | ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2020 | 22.06.2020 | 31.08.2020 | Повышение престижа профессии «социальный работник», приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения | 3 гражданина, направленных Центром занятости населения города Азова, были приняты в МАУ «ЦСО» г. Азова на созданные временные дополнительные рабочие места помощников социальных работников. | - |
| 37. | Контрольное событие программы 3.2. Организация оплачиваемых общественных работ безработных и ищущих работу в сфере социального обслуживания граждан | Директор МАУ «ЦСО» г. Азова Давлятова С.В. | 31.12.2020 | х | 31.08.2020 | Организация оплачиваемых общественных работ в МАУ «ЦСО» г. Азова | Поднятие престижа профессии социальных работников, приток молодых специалистов в сферу социального обслуживания населения | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Факти-ческие расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муници-пальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» | Всего | 656 644,0 | 646 849,4 | 649 766,1 |
|  | областной бюджет | 306 776,6 | 306 776,6 | 303 914,7 |
|  | федеральный бюджет | 330 902,7 | 330 902,7 | 327 176,8 |
|  | местный бюджет | 9170,1 | 9 170,1 | 8 880,0 |
|  | внебюджетные источники | 9 794,6 | х | 9 794,6 |
| Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Всего | 232 987,7 | 232 987,7 | 229 311,5 |
|  | областной бюджет | 160 416,9 | 160 416,9 | 157 947 |
|  | федеральный бюджет | 65 141,6 | 65 141,6 | 64 224,7 |
|  | местный бюджет | 7 429,2 | 7 429,2 | 7 139,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| ОМ 1.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | Всего | 2 325,3 | 2 325,3 | 2 263,1 |
| ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Всего | 5 073,9 | 5 073,9 | 5 073,7 |
| ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | Всего | 57 742,4 | 57 742,4 | 56 887,9 |
| ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | Всего | 69 459,7 | 69 459,7 | 68 027,0 |
| ОМ 1.5. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | Всего | 636,0 | 636,0 | 610,9 |
| ОМ 1.6. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Всего | 1 168,3 | 1 168,3 | 1 130,0 |
| ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | Всего | 25 320,8 | 25 320,8 | 24 385,2 |
| ОМ 1.8. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | Всего | 44 267,5 | 44 267,5 | 44 267,5 |
| ОМ 1.9. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Всего | 626,0 | 626,0 | 587,8 |
| ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | Всего | 18 938,6 | 18 938,6 | 18 938,6 |
| ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | Всего | 1 535,9 | 1 535,9 | 1 524,2 |
| ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | Всего | 4 830,8 | 4 830,8 | 4 799,8 |
| - ОМ 1.13. Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова | Всего | 1 062,5 | 1 062,5 | 815,8 |
| Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» | Всего | 366 018,0 | 366 018,0 | 362 817,0 |
|  | областной бюджет | 100 081,9 | 100 081,9 | 99 689,9 |
|  | федеральный бюджет | 265 761,1 | 265 761,1 | 262 952,1 |
|  | местный бюджет | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | х | 0,0 |
| ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | Всего | 18 235,9 | 18 235,9 | 18 235,7 |
| ОМ 2.2. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | Всего | 86,0 | 86,0 | 0,0 |
| ОМ 2.3. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Всего | 27 909,5 | 27 909,5 | 25 538,5 |
| ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Всего | 73 395,3 | 73 395,3 | 73 046,1 |
| ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | Всего | 8 715,7 | 8 715,7 | 8 715,6 |
| ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | Всего | 7 509,9 | 7 509,9 | 7 509,8 |
| ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | Всего | 31 928,7 | 31 928,7 | 31 927,8 |
| ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Всего | 7 389,5 | 7 389,5 | 7 000,3 |
| ПОМ 2.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | Всего | 41,5 | 41,5 | 40,4 |
| ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | Всего | 38 489,3 | 38 489,3 | 38 488,4 |
| ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | Всего | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| - ОМ 2.12. Предоставление меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Всего | 152 141,7 | 152 141,7 | 152 139,4 |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | Всего | 57 638,3 | 47 843,7 | 57 638,3 |
|  | областной бюджет | 46 277,8 | 46 277,8 | 46 277,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 565,9 | 1 565,9 | 1 565,2 |
|  | внебюджетные источники | 9 794,6 | х | 9 794,6 |
| ПОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | Всего | 46 277,8 | 46 277,8 | 46 277,8 |
| ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | Всего | 11 258,5 | 1 463,9 | 9 794,6 |
| ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | Всего | 102,0 | 102,0 | 101,3 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове

за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Еди-ница измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год, предшествующий отчетному <1> | 2020 отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова | процентов | 41,0 | 55,0 |  | 58,2 |  | В связи с увеличением в 2020 году числа граждан, получающих меры социальной поддержки по сравнению с базовыми показателями |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | процентов | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | - |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове | процентов | 8,3 | 7,3 |  | 7,6 |  | В связи с увеличением в 2020 году граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель (индикатор) 1.1. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | процентов | 8,0 | 7,6 |  | 7,9 |  | В связи с увеличением в 2020 количества семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по сравнению с базовыми показателями |
| 5. | Показатель (индикатор) 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | 93,7 | 91,2 |  | 92,2 |  | В связи с увеличением числа положительных решений о получении социальной поддержки и государственных социальных гарантий по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель (индикатор) 2.1. Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе | процентов | 9,7 | 10,3 | 10,3 |  | - |  |
| 7. | Показатель (индикатор) 2.2. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | условных единиц | 0,90 | 0,90 | 1,13 |  | В связи с увеличением численности третьих или последующих детей, родившихся в 2020 году, к численности детей указанной категории, родившихся в 2019 году |  |
| 8. | Показатель (индикатор) 2.3. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове | процентов | 21,8 | 29,2 | 29,0 |  | В связи с уменьшением количества семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями |  |
| 9. | Показатель (индикатор) 2.4. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове | процентов | 9,0 | 5,7 | 5,2 |  | В связи с уменьшением числа оздоровленных детей по сравнению с базовыми показателями в связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции |  |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель (индикатор) 3.1. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные услуги | человек | 800 | 800 | 800 |  | - |  |
| 11. | Показатель (индикатор) 3.2. Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | - |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове

за 2020 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

по муниципальному образованию «Город Азов»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименование отраслевого (функционального) органа администрации города Азова или администрации города Азова | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год, предшествующий отчетному <1> | 2020 отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) 1. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения города Азова | процентов | УСЗН г. Азова | 41,0 | 55,0 | 58,2 | В связи с увеличением в 2020 году числа граждан, получающих меры социальной поддержки по сравнению с базовыми показателями |
| 2. | Показатель (индикатор) 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждение социального обслуживания населения | процентов | УСЗН г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3. | Показатель (индикатор) 3. Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в городе Азове | процентов | УСЗН г. Азова | 8,3 | 7,3 | 7,6 | В связи с увеличением в 2020 году граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания в МАУ «ЦСО» г. Азова, по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель (индикатор) 1.1. Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в городе | процентов | УСЗН г. Азова | 8,0 | 7,6 | 7,9 | В связи с увеличением в 2020 количества семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по сравнению с базовыми показателями |
| 5. | Показатель (индикатор) 1.2. Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процентов | УСЗН г. Азова | 93,7 | 91,2 | 92,2 | В связи с увеличением числа положительных решений о получении социальной поддержки и государственных социальных гарантий по сравнению с базовыми показателями |
| Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель (индикатор) 2.1. Доля малоимущих семей, получающих ежемесячные пособия на детей, в общем количестве семей в городе | процентов | УСЗН г. Азова | 9,7 | 10,3 | 10,3 | - |
| 7. | Показатель (индикатор) 2.2. Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | условных единиц | УСЗН г. Азова | 0,90 | 0,90 | 1,13 | В связи с увеличением численности третьих или последующих детей, родившихся в 2020 году, к численности детей указанной категории, родившихся в 2019 году |
| 8. | Показатель (индикатор) 2.3. Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств в городе Азове | процентов | УСЗН г. Азова | 21,8 | 29,2 | 29,0 | В связи с уменьшением количества семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, по сравнению с базовыми показателями |
| 9. | Показатель (индикатор) 2.4. Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в городе Азове | процентов | УСЗН г. Азова | 9,0 | 5,7 | 5,2 | В связи с уменьшением числа оздоровленных детей по сравнению с базовыми показателями в связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии коронавирусной инфекции |
| Подпрограмма 3 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель (индикатор) 3.1. Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших гарантированные и дополнительные социальные услуги | человек | УСЗН г. Азова | 800 | 800 | 800 | - |
| 11. | Показатель (индикатор) 3.2. Соотношение средней заработной платы социальных работников МАУ «ЦСО» г. Азова со средней заработной платой по Ростовской области | процентов | УСЗН г. Азова | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2020 год

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их исполнения в полном объеме в 2020 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города Азова «Социальная поддержка граждан в городе Азове» | х | х | 6 877,9 | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | х | х | 3 676,2 | - |
| 3. | ОМ 1.1. Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 2 325,3 | 2 263,1 | 62,2 | - |
| 4. | ОМ 1.2. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 5 073,9 | 5 073,7 | 0,2 | - |
| 5. | ОМ 1.3. Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | 57 742,4 | 56 887,9 | 854,5 | - |
| 6. | ОМ 1.4. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда | 69 459,7 | 68 027,0 | 1 432,7 | - |
| 7. | ОМ 1.5. Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов | 636,0 | 610,9 | 25,1 | - |
| 8. | ОМ 1.6. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 1 168,3 | 1 130,0 | 38,3 | - |
| 9. | ОМ 1.7. Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области | 25 320,8 | 24 385,2 | 935,6 | - |
| 10. | ОМ 1.8. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 44 267,5 | 44 267,5 | 0,0 | - |
| 11. | ОМ 1.9. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | 626,0 | 587,8 | 38,2 | - |
| 12. | ОМ 1.10.Субвенция на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения | 18 938,6 | 18 938,6 | - | - |
| 13. | ОМ 1.11. Обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения администрации г. Азова | 1 535,9 | 1 524,2 | 11,7 | - |
| 14. | ОМ 1.12. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Азов» | 4 830,8 | 4 799,8 | 31,0 | - |
| 15. | - ОМ 1.13. Оказание разовой материальной помощи гражданам города Азова за счет средств бюджета города Азова | 1 062,5 | 815,8 | 246,7 | - |
| 16. | Подпрограмма 2 «Предоставление поддержки семьям с детьми» | х | х | 3 201,0 | - |
| 17. | ОМ 2.1. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях | 18 235,9 | 18 235,7 | 0,2 | - |
| 18. | ОМ 2.2. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 86,0 | 0,0 | 86,0 | - |
| 19. | ОМ 2.3. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | 27 909,5 | 25 538,5 | 2 371,0 | - |
| 20. | ПОМ 2.4. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | 73 395,3 | 73 046,1 | 349,2 | - |
| 21. | ОМ 2.5. Предоставление мер социальной поддержки детей из многодетных семей | 8 715,7 | 8 715,6 | 0,1 | - |
| 22. | ПОМ 2.6. Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей | 7 509,9 | 7 509,8 | 0,1 | - |
| 23. | ОМ 2.7. Выплата пособия на ребенка | 31 928,7 | 31 927,8 | 0,9 | - |
| 24. | ПОМ 2.8. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | 7 389,5 | 7 000,3 | 389,2 | - |
| 25. | ПОМ 2.9. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | 41,5 | 40,4 | 1,1 | - |
| 26. | ПОМ 2.10. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет | 38 489,3 | 38 488,4 | 0,9 | - |
| 27. | ОМ 2.11. Оплата проезда детей к месту отдыха и обратно | 175,0 | 175,0 | 0,0 | - |
| 28. | ОМ 2.12. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | 152 141,7 | 152 139,4 | 2,3 |  |
| 29. | Подпрограмма 3 «Старшее поколение» | х | х | 0,7 | - |
| 30. | ПОМ 3.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | 46 277,8 | 46 277,8 | 0,0 | - |
| 31. | ОМ 3.2. Обеспечение деятельности МАУ «ЦСО» г. Азова | 11 258,5 | 11 258,5 | 0,0 | - |
| 32. | ОМ 3.3. Организация оплачиваемых общественных работ в сфере социального обслуживания граждан | 102,0 | 101,3 | 0,7 | - |

Приложение № 6

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2020 год

Информация

о расходах за счёт средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Азова

в 2020 году

тыс. рублей

| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01. 2020 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счёт доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Остаток средств на 01.01.2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения |  |  | материальные запасы | прочие расходы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 |  |
| Всего | 0,5 | 9 794,1 | - | - | - | 9 794,1 | - | 9 794,6 | 6 674,8 | 144,0 |  |  | 1 706,6 | 1 269,2 |  | - |  |
| I.Муниципальные бюджетные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |
| Итого по бюджетным учреждениям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |  | - |  |
| II.Муниципальные автономные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАУ «ЦСО» г. Азова | 0,5 | 9 794,1 | - | - | - | 9 794,1 | - | 9 794,6 | 6 674,8 |  | 144,0 | 1 706,6 |  |  | 1 269,2 |  | - |
| Итого по автономным учреждениям | 0,5 | 9 794,1 | - | - | - | 9 794,1 | - | 9 794,6 | 6 674,8 |  | 144,0 | 1 706,6 |  |  | 1 269,2 |  | - |

Приложение № 7

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2020 год

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета города, безвозмездных поступлений в областной бюджет и бюджет города Азова, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 28 | 27 | 0,96 (высокий уровень) |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 25 | 24 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Приложение № 8

к отчету о реализации муниципальной

программы города Азова «Социальная

поддержка граждан в городе Азове»

за 2020 год

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 28 | 27 | 0,96 (высокий уровень) |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 25 | 24 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |

Управляющий делами администрации                        						И.Н. Дзюба