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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______2026 № ___

г. Азов


О внесении изменений в постановление 
Администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503

На основании постановления Администрации города Азова от 26.06.2024 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Азова», решения Азовской городской Думы от 29.09.2026 № 131 «О внесении изменений в решение Азовской городской Думы «О бюджете города Азова на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», Администрация города Азова п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503 «Об утверждении муниципальной программы города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» изменения, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника Управления ЖКХ.



Глава города Азова                                                                              И.В. Головнев



Постановление вносит
Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Азова

Приложение
к постановлению
Администрации города Азова
от 09.06.2026 № 447

«Приложение
к постановлению
Администрации города Азова
от 24.10.2017 № 2503


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА АЗОВА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЗОВА»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЗОВА»


1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы города Азова «Формирование современной
городской среды на территории города Азова»

Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» (далее также - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды.
Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями города Азова.
Создания комфортных условий проживания на территории города Азова путем качественного повышения уровня благоустройства города будет способствовать обеспечению устойчивого социально-экономического развития города, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.




2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
города Азова в сфере реализации муниципальной
программы

Основными приоритетами являются:
повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Азова путем благоустройства не менее чем 21 общественных территорий к 2030 году;
улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;
формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;
повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования (дни древонасаждений и месячники чистоты).
Основными целями являются:
повышение уровня благоустройства территории города Азова;
повышение уровня качества и комфорта территорий города с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи
со стратегическими приоритетами, целями и показателями
государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 N 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципального образования).

4. Задачи муниципального управления, 
способы их эффективного решения
 в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».
Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
стратегией социально-экономического развития города Азова на период до 2030 года, утвержденной решением Азовской городской Думы от 19.12.2018 № 348 «О принятии Стратегии социально-экономического развития города Азова до 2030 года».
К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:
повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;
создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития города с учетом индекса качества городской среды;
проведение мероприятий, направленных на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципального образования.
Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:
по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий;
благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;
обустройству детских игровых площадок;
проведению весенних и осенних месячников чистоты;
проведению весенних и осенних Дней древонасаждений.

Адресный перечень общественных территорий города Азова, подлежащих благоустройству в рамках инициативных проектов в 2025 год приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
Адресный перечень детских игровых площадок в 2025 год приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.
Адресный перечень общественных территорий в 2025 году приведен в приложении № 3 к муниципальной программе.










II. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА АЗОВА
 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА АЗОВА» 


1. Основные положения


	Куратор муниципальной программы города Азова
	Заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ

	Ответственный исполнитель муниципальной программы города Азова
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)

	Период реализации муниципальной программы города Азова
	Этап I: 2018 - 2024 годы;
Этап II: 2025 - 2030 годы

	Цели муниципальной программы города Азова
	повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Азова путем благоустройства не менее чем 21 общественных территорий к 2030 году


	Объем финансового обеспечения за весь период реализации
	456 941,5 тыс. рублей, из них:
I этап – 333 961,1 тыс. рублей;
II этап – 122 980,4 тыс. рублей

	Связь с национальными целями развития Ростовской области / государственными программами Ростовской области
	национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни в Ростовской области»; 
государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597



51


46



2. Показатели муниципальной программы

	N
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 
год
	2028 год
	2030 год (справочно)
	
	
	
	

	1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Азова путем благоустройства не менее чем 21 общественных территорий к 2030 году»

	1.1.
	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году 

	ГП, МП
	возрастающий
	процентов
	ведомственный
	26
	2023
	26 <*>
	-
	-
	-
	-
	Постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	-
	-

	1.2.
	Количество благоустроенных общественных территорий
 
	ГП, МП
	возрастающий
	единиц
	ведомственный
	1
	2024
	4
	-
	-
	-
	-
	Постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»                               
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	Количество благоустроенных общественных территорий

	-

	1.3.
	Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2026 г.)

	ГП, МП
	возрастающий
	единиц
	ведомственный
	-
	2024
	-
	17
	18
	19
	21
	Постановление Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»                               
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году

	-




<*> Значение показателя «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» установлен на уровне 2023 года.

Примечание.

Используемые сокращения:
МП - муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденная постановлением Администрации города Азова от 24.10.2017 № 2503;
ГП - государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.











3. Структура муниципальной программы города Азова

	N
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями



	1
	2
	3
	4

	1. Муниципальные проекты, направленные на достижение мероприятий (результатов) региональных проектов в рамках национальных проектов

	1.1 Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории города Азова»

Куратор – заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ
Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.
Срок реализации: 2027-2028 годы

	1.1.1.
	Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств
 
	улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;
формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей
 
	количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2026 г.)




	2. Муниципальные проекты, направленные на достижение мероприятий (результатов) региональных проектов

	2.1 Муниципальный проект «Благоустройство территорий города Азова»
Куратор – заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ
Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова.
Срок реализации: 2025-2028 год

	2.1.1.
	Созданы условия для повышения удовлетворенности населения города Азова уровнем благоустройства территорий

	обеспечена реализация мероприятий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации инициативных проектов 

	прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;
количество благоустроенных общественных территорий;
количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2026 г.)



	2. Комплексы процессных мероприятий

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова»

	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.1.1.
	Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий города Азова

	обеспечена реализация мероприятий для повышения: заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова (дни древонасаждения и месячники чистоты)

	прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;
количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2026 г.)



	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Территория детства города Азова»

	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
Срок реализации: 2025 – 2026 годы

	2.2.1.
	Созданы условия для здорового развития, отдыха,
развлечений, безопасного времяпровождения детей
	реализованы мероприятия по обустройству детских игровых площадок
	прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;
количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом с 2026 г.)


	2.3. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Азова»

	Ответственный за реализацию: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
Срок реализации: 2025 год

	2.3.1.
	Повышение комфортности общественных пространств
	Реализованы мероприятия по разработке документации для реализации проектов благоустройства общественных территорий города;
реализованы мероприятия по на приобретению уличных тренажеров: комбинированный станок (габаритные размеры (Д х Ш х В) 1 205 мм х 1 225 мм х 2 390 мм) – 1 штука, римский стул + Гиперэкстензия (габаритные размеры (Д х Ш х В) 1 645 мм х 1 030 мм х 755 мм) – 1 штука для последующей установки по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. Петровский, в районе дома № 15
	количество благоустроенных общественных территорий





4. Финансовое обеспечение муниципальной программы города Азова
 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник
финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025 
	2026 
	2027
	2028
	Всего



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» (всего), в том числе:
	11 828,5
	15 758,3
	47 696,8
	47 696,8
	122 980,4


	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	34 300,0
	34 300,0
	68 600,0

	
	Областной бюджет
	185,0
	9 021,2
	10 060,9
	10 060,9
	29 328,0

	
	Местный бюджет 

	11 643,5
	6 737,1
	3 335,9
	3 335,9
	25 052,4

	2.
	Муниципальный проект «Благоустройство территорий города Азова» (всего), в том числе:
	3 441,9
	9 021,2
	11 984,1
	11 984,1
	36 431,3

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	9 021,2
	9 000,0
	9 000,0
	27 021,2

	
	Местный бюджет
	3 441,9
	-
	2 984,1
	2 984,1
	9 410,1

	3.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды на территории города Азова» (всего), в том числе:
	-
	-
	35 712,7
	35 712,7
	71 425,4

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	34 300,0
	34 300,0
	68 600,0

	
	Областной бюджет
	-
	-
	1 060,9
	1 060,9
	2 121,8

	
	Местный бюджет
	-
	-
	351,8
	351,8
	703,6

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова» (всего), в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Территория детства города Азова» (всего), в том числе:
	6 904,9
	6 737,1
	-
	-
	13 642,0

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Местный бюджет
	6 904,9
	6 737,1
	-
	-
	13 642,0

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Азова» (всего), в том числе:
	1 481,7
	-
	-
	-
	1 481,7

	
	Федеральный бюджет 
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Областной бюджет
	185,0
	-
	-
	-
	185,0

	
	Местный бюджет
	1 296,7
	-
	-
	-
	1 296,7




III. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ ЛИЦ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЗОВА»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий города Азова»
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)

	Связь с муниципальной программой города Азова
	муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова» 





2. Показатели комплекса процессных мероприятий


	N
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий города Азова»


	1.1.
	Количество мероприятий по повышению заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в решении вопросов благоустройства муниципальных образований

	возрастающий
	МП
	единиц
	4
	2023
	4
	4
	4
	4
	4
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
	-



Примечание
Используемые сокращения:
МП - муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова», утвержденная постановлением Администрации города Азова от 24.10.2017 N 2503;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий города Азова»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты»

	осуществление текущей деятельности

	количество человек, принявших участие в весеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства города Азова

	человек
	5000
	2023
	5500
	6000
	6500
	6500

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений»

	осуществление текущей деятельности

	количество человек, принявших участие в весеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства города Азова

	человек
	1300
	2023
	1500
	1600
	1700
	1700

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты»

	осуществление текущей деятельности

	количество человек, принявших участие в осеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства города Азова

	человек
	5000
	2023
	5500
	6000
	6500
	6500

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений»

	осуществление текущей деятельности

	количество человек, принявших участие в осеннем дне древонасаждения, направленном на повышение заинтересованности граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства города Азова

	человек
	1300
	2023
	1500
	1600
	1700
	1700



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.







4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2028 годы

	N
п/п
	Задача, мероприятие (результат)/
контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий города Азова»

	1.
	Мероприятие (результат) 1.1 
«Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты»
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» в 2025 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты
	18.03.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	информация о ходе исполнения (№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий
	18.03.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Состоялся весенний месячник чистоты
	20.04.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия
	01.05.2025

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» в 2026 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», директор
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты
	18.03.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», директор
	информация о ходе исполнения (№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий
	18.03.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», директор
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Состоялся весенний месячник чистоты
	20.04.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», директор
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия
	01.05.2026

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», директор
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» в 2027 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ», директор
	Х
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты
	18.03.2027

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения (№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий
	18.03.2027

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Состоялся весенний месячник чистоты
	20.04.2027

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия
	01.05.2027

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего месячника чистоты» в 2028 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.1.1.
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты
	18.03.2028

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения (№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.1.2.
Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий
	18.03.2028

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.4.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Состоялся весенний месячник чистоты
	20.04.2028

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	1.4.4.
	Контрольная точка 1.1.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия
	01.05.2028

	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений»


	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» в 2025 году

	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Иванов Андрей Владимирович, заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.2.1. 
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений

	01.04.2025


	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
(№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2.2. 
Собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки

	01.04.2025

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.2.3. Состоялся весенний День древонасаждений

	08.04.2025

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.2.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия

	01.05.2025
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» в 2026 году

	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	2.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. 
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений

	01.04.2026


	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
(№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	2.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. 
Собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки

	01.04.2026

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. Состоялся весенний День древонасаждений

	12.04.2026

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия

	01.05.2026
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.3.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» в 2027 году

	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	2.3.1.
	Контрольная точка 1.2.1. 
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений

	01.04.2027


	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
(№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	2.3.2.
	Контрольная точка 1.2.2. 
Собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки

	01.04.2027

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.3.3.
	Контрольная точка 1.2.3. Состоялся весенний День древонасаждений

	12.04.2027

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.3.4.
	Контрольная точка 1.2.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия

	01.05.2027
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.4.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Реализовано мероприятие по проведению весеннего Дня древонасаждений» в 2028 году

	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	2.4.1.
	Контрольная точка 1.2.1. 
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений

	01.04.2028


	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
(№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	2.4.2.
	Контрольная точка 1.2.2. 
Собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки

	01.04.2028

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.4.3.
	Контрольная точка 1.2.3. Состоялся весенний День древонасаждений

	12.04.2028

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	2.4.4.
	Контрольная точка 1.2.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия

	01.05.2028
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты»

	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» в 2025 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.3.1.
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты
	01.09.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	информация о ходе исполнения (№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.3.2.
Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий
	01.09.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.3.3. Состоялся осенний месячник чистоты
	12.10.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.3.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия
	01.11.2025


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.2.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» в 2026 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	3.2.1.
	Контрольная точка 1.3.1.
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты
	10.09.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения (№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	3.2.2.
	Контрольная точка 1.3.2.
Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий
	10.09.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.2.3.
	Контрольная точка 1.3.3. Состоялся осенний месячник чистоты
	12.10.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.2.4.
	Контрольная точка 1.3.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия
	01.11.2026


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» в 2027 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	3.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1.
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты
	10.09.2027
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения (№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	3.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2.
Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий
	10.09.2027
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3. Состоялся осенний месячник чистоты
	12.10.2027
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия
	01.11.2027


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.4.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего месячника чистоты» в 2028 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	3.4.1.
	Контрольная точка 1.3.1.
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты
	10.09.2028
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения (№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	3.4.2.
	Контрольная точка 1.3.2.
Собраны плановые значения о количестве и виде запланированных мероприятий
	10.09.2028
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.4.3.
	Контрольная точка 1.3.3. Состоялся осенний месячник чистоты
	12.10.2028
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	3.4.4.
	Контрольная точка 1.3.4.
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия
	01.11.2028


	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений»


	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» в 2025 году

	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (Иванов Андрей Владимирович, заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	4.1.1.
	Контрольная точка 1.4.1. 
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений

	05.10.2025
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
(№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	4.1.2.
	Контрольная точка 1.4.2. 
Собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки

	05.10.2025
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.1.3.
	Контрольная точка 1.4.3. Состоялся осенний День древонасаждений

	19.10.2025

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.1.4.
	Контрольная точка 1.4.4
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия

	01.11.2025
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.2.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» в 2026 году

	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	4.2.1.
	Контрольная точка 1.4.1. 
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений

	05.10.2026
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
(№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	4.2.2.
	Контрольная точка 1.4.2. 
Собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки

	05.10.2026
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.2.3.
	Контрольная точка 1.4.3. Состоялся осенний День древонасаждений

	19.10.2026
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.2.4.
	Контрольная точка 1.4.4
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия

	01.11.2026

	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.3.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» в 2027 году

	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	4.3.1.
	Контрольная точка 1.4.1. 
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений

	05.10.2027
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
(№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	4.3.2.
	Контрольная точка 1.4.2. 
Собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки

	05.10.2027
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.3.3.
	Контрольная точка 1.4.3. Состоялся осенний День древонасаждений

	19.10.2027
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.3.4.
	Контрольная точка 1.4.4
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия

	01.11.2027








	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений» в 2028 году

	Х
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова (заместитель главы администрации – начальник Управления ЖКХ)
	Х
	Х

	4.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1. 
Оповещены участники и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений

	05.10.2028
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
(№ газеты, ссылка на сайт, интернет ресурс)
	информационная система отсутствует

	4.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2. 
Собраны плановые значения о количестве посадочного материала, виде, составе и мест посадки

	05.10.2028
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.4.3.
	Контрольная точка 1.4.3. Состоялся осенний День древонасаждений

	19.10.2028
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует

	4.4.4.
	Контрольная точка 1.4.4
Анализ данных, представленных по итогам проведенного мероприятия

	01.11.2028








	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Азова
(Ковалева Евгения Александровна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды)
	информация о ходе исполнения
	информационная система отсутствует






IV. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ГОРОДА АЗОВА»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Территория детства города Азова»
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»)

	Связь с муниципальной программой города Азова
	Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Созданы условия для здорового развития, отдыха, развлечений, безопасного времяпровождения детей»

	1.1.
	[bookmark: _Hlk228271598]Количество обустроенных детских игровых площадок
	возрастающий
	МП
	единиц
	-
	2023
	2
	1
	-
	-
	2
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные

	1.2.
	Количество отремонтированных детских игровых площадок
	возрастающий
	МП
	единиц
	-
	2023
	-
	3
	-
	-
	3
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные



Примечание.
Используемые сокращения:
МП - муниципальная программа;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.





3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Созданы условия для здорового развития, отдыха, развлечений, безопасного времяпровождения детей»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обустройству детских игровых площадок»
	оказание услуг (выполнение работ)
	Обустроены две детские игровые площадки
	условных единиц (штук)
	-
	2023

	1,0
	1,0
	-
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по ремонту детских игровых площадок»
	оказание услуг (выполнение работ)
	Отремонтированы три детских игровых площадки
	условных единиц (штук)
	-
	2023

	-
	1,0
	-
	-



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.






4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Территория детства города Азова» (всего), в том числе:
	Х
	6 904,9
	6 737,1 
	-
	-
	13 642,0

	
	областной бюджет
	Х
	-
	-
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	Х
	6 904,9
	6 737,1
	-
	-
	13 642,0

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обустройству детских игровых площадок» (всего), в том числе:
	Х
	6 904,9
	6 737,1
	-
	-
	13 358,3

	
	областной бюджет
	Х
	-
	-
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	910 0503 1940128320 240
	6 904,9
	6 737,1 *
	-
	-
	13 358,3

	1.3.
	Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по ремонту детских игровых площадок» (всего), в том числе:
	Х
	-
	283,7
	-
	-
	283,7

	
	областной бюджет
	Х
	-
	-
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	910 0503 1940128410 240
	-
	283,7
	-
	-
	283,7



	* 4 089,8 тыс. рублей - кредиторская задолженность за выполненные и не оплаченные работы на 01.01.2026 г.
5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Созданы условия для здорового развития, отдыха, развлечений, безопасного времяпровождения детей»

	1.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обустройству детских игровых площадок»
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обустройству детских игровых площадок» в 2025 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	1.1.1.






	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	15.08.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	план-график
	ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	15.09.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Работы выполнены, услуги оказаны
	01.11.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	20.12.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по обустройству детских игровых площадок» в 2026 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.05.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	план-график
	ЕИС

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	01.06.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Работы выполнены, услуги оказаны
	01.08.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	20.12.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС

	2. 
	Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по ремонту детских игровых площадок»
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по ремонту детских игровых площадок» в 2026 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Х
	Х

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.08.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	план-график
	ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	12.08.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Работы выполнены, услуги оказаны
	05.10.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	ЕИС

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	20.12.2026
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Колисниченко Виктория Игоревна, директор)
	Платежные поручения
	ЕИС






V. ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЗОВА»

1. Основные положения

	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Азова»
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (директор МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»)

	Связь с муниципальной программой города Азова
	Муниципальная программа города Азова «Формирование современной городской среды на территории города Азова»



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Задача «Повышение комфортности общественных пространств»

	1.1.
	Количество разработанной документации
	возрастающий
	МП
	единиц
	-
	2023
	1
	-
	-
	-
	1
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные

	1.2.
	Количество приобретенного оборудования
	возрастающий
	МП
	единиц
	-
	2023
	2
	-
	-
	-
	2
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ»
	ведомственные данные



Примечание.
Используемые сокращения:
МП - муниципальная программа;
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.





3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. Задача «Повышение комфортности общественных пространств»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по разработке документации для реализации проектов благоустройства общественных территорий города»
	оказание услуг (выполнение работ)
	улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств
	условных единиц (штук)
	-
	2023

	1,0
	-
	-
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по приобретению уличных тренажеров с последующей установкой»
	оказание услуг (выполнение работ)
	улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств
	условных единиц (штук)
	-
	2023

	1,0
	-
	-
	-



Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.
4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий города Азова» (всего), в том числе:
	Х
	1 481,7
	-
	-
	-
	1 481,7

	
	областной бюджет
	Х
	185,0
	-
	-
	-
	185,0

	
	местный бюджет
	Х
	1 296,7
	-
	-
	-
	1 296,7

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по разработке документации для реализации проектов благоустройства общественных территорий города» (всего), в том числе:
	Х
	1 296,7
	-
	-
	-
	1 296,7

	
	областной бюджет
	Х
	-
	-
	-
	-
	-

	
	местный бюджет
	910 0503 1940128330 240
	1 296,7
	-
	-
	-
	1 296,7

	1.2.
	Мероприятие (результат) 2. «Реализованы мероприятия по приобретению уличных тренажеров» (всего), в том числе:
	Х
	185,0
	-
	-
	-
	185,0

	
	областной бюджет
	910 0503 1940271180 240
	185,0
	-
	-
	-
	185,0

	
	местный бюджет
	Х
	-
	-
	-
	-
	-



5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

	№
п/п
	Задача, мероприятие (результат), контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Азова / муниципального органа исполнительной власти города Азова/ муниципального учреждения города Азова, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача «Повышение комфортности общественных пространств»

	1.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по разработке документации для реализации проектов благоустройства общественных территорий города»
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по разработке документации для реализации проектов благоустройства общественных территорий города» в 2025 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	1.1.1.

	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.10.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	план-график
	ЕИС

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	03.10.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Работы выполнены, услуги оказаны
	15.12.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	25.12.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	Х

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Реализованы мероприятия по приобретению уличных тренажеров с последующей установкой» в 2025 году
	Х
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Х
	Х

	2.1.1.

	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план-график закупок 
	01.09.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	план-график
	ЕИС

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг 
	10.09.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Муниципальные контракты
	ЕИС, сайт закупок малого объема

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3.
Работы выполнены, услуги оказаны
	10.10.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Акты выполненных работ, оказанных услуг
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам
	30.12.2025
	МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Исмаилов Анар Сабирович, директор)
	Платежные поручения
	Х



	
Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Азова»



Адресный перечень общественных территорий города Азова, подлежащих благоустройству
 в рамках инициативных проектов в 2025 году
                                                                                                                                                              тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование проекта инициативного бюджетирования
	Сумма всего,
	            в том числе:

	
	
	
	За счет средств областного бюджета
	За счет средств бюджета города

	в том числе:

	
	
	
	
	
	 за счет доходов, полученных от физических и (или) юридических лиц

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	1
	Благоустройство территории, расположенной по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов в районе пер. Выходного
	3 000,0
	2 345,9
	654,1
	219,0

	
	ИТОГО
	3 000,0
	2 345,9
	654,1
	219,0

	Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Азова»



Адресный перечень детских игровых площадок, подлежащих обустройству в 2025 году

                                                                                                                                                              тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование объекта
	Сумма всего,
	            в том числе:

	
	
	
	За счет средств областного бюджета
	За счет средств бюджета города


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	Ростовская область, г. Азов, в районе земельного участка с кадастровым номером 61:45:0000200:7

	4 795,6 
	3 401,7
	1 393,9

	2
	Ростовская область, г. Азов, в районе земельного участка с кадастровым номером 61:45:0000315:555

	4 795,6
	3 401,7
	1 393,9

	
	ИТОГО
	9 591,2
	6 803,4
	2 787,8









	Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Азова»



Адресный перечень общественных территорий в 2025 году
                                                                                                                                                              тыс. рублей
	№ п/п
	Наименование 
	Сумма всего,
	в том числе:

	
	
	
	За счет средств областного бюджета
(резервный фонд Правительства Ростовской области по распоряжению Правительства Ростовской области от 31.07.2025 № 688  
	За счет средств бюджета города


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1
	Приобретение уличных тренажеров: комбинированный станок (габаритные размеры (Д х Ш х В) 1 205 мм х 1 225 мм х 2 390 мм) – 1 штука, римский стул + Гиперэкстензия (габаритные размеры (Д х Ш х В) 1 645 мм х 1 030 мм х 755 мм) – 1 штука для последующей установки по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. Петровский, в районе дома № 15
	185,0
	185,0
	-

	
	ИТОГО
	
	
	



»
Управляющий делами
     администрации                                                                                                                               И.А. Фомина
